## Quadro (hidden)
JFA
HL5-D | ATIVIDADE | STATUS | CONCLUÍDO | FEVEREIRO |  |  |  |  | MARÇO |  |  |  |  | ABRIL |  | TOTAL | IDMETRO | UFSIGLA | TIPO | PRED | REG | ESCOPO | PER | FLAG | PROJETO_ESP | EAP_METRO
|  |  |  | 2025-02-24 | 2025-02-25 | 2025-02-26 | 2025-02-27 | 2025-02-28 | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | W16 |  | M2024EST_MGUNM_01 | MGUNM | HL5-D |  | MG | MARÇO_25_COMPROMISSO | MAR | SINC | 5G_500K - | CONSTRUÇÃO/FORMATACAO
| CONSTRUÇÃO REDE | P | 0 | MARÇO W11: 3 | 3 | M2024_MGRMM_01 | MGRMM | HL5-G | MGBHN | MG | MARÇO_25_ANT_ABR | 0 | NÃO | 5G_200K - | CONSTRUÇÃO/FORMATACAO
|  | R | 0 | [12 empty] | 0 | M2024EST_MGUAV_01 | MGUAV | HL5-G | MGUNM | MG | MARÇO_25_COMPROMISSO | MAR | SINC | 5G_500K - | CONSTRUÇÃO/FORMATACAO
[17 empty] | M2025_MGNPG_01 | MGNPG | HL5-G | MGNRD | MG | MARÇO_25_ANT_ABR | 0 | NÃO | 5G_100K - | VALIDACAO LIB.IMPLANTAÇÃO
| ATIVAÇÃO | P | 0 | FEVEREIRO 2025-02-26: 1; MARÇO W11: 2; MARÇO W12: 3 | 6 | M2023_MGSLW_01 | MGSLW | 0 |  | MG | MARÇO_25_ANT_ABR | 0 | NÃO | 5G_200K - | CONSTRUÇÃO/FORMATACAO
|  | R | 0 | [12 empty] | 0 | M2025_MGDBE_01 | MGDBE | HL5-G |  | MG | MARÇO_25_ANT_ABR |  | NÃO | N/A | VALIDACAO LIB.IMPLANTAÇÃO
[17 empty] | M2024SMALL_MGCR2_01 | MGCR2 | SmallCell |  | MG | MARÇO_25_COMPROMISSO | MAR | SINC | 5G_500K - | VALIDACAO LIB.IMPLANTAÇÃO
[17 empty] | M2024SMALL_MGUC1_01 | MGUC1 | SmallCell |  | MG | MARÇO_25_COMPROMISSO | MAR | SINC | 5G_500K - | VALIDACAO LIB.IMPLANTAÇÃO
JFA | [16 empty] | M2024SMALL_MGUC2_01 | MGUC2 | SmallCell |  | MG | MARÇO_25_ANT_ABR | 0 | NÃO | 5G_500K - | PROJETO METRO
HL5-G | ATIVIDADE | STATUS | CONCLUÍDO | FEVEREIRO 2025-02-24: FEVEREIRO; MARÇO W10: MARÇO; ABRIL W15: ABRIL | TOTAL | M2024SMALL_MGUC3_01 | MGUC3 | SmallCell |  | MG | MARÇO_25_ANT_ABR | 0 | NÃO | 5G_500K - | VALIDACAO LIB.IMPLANTAÇÃO
|  |  |  | 2025-02-24 | 2025-02-25 | 2025-02-26 | 2025-02-27 | 2025-02-28 | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | W16 |  | M2023_MGDSJ_01 | MGDSJ | HL5-D |  | MG | MARÇO_25_ANT_ABR | 0 | NÃO | CONCESSÃO_CAPACIDADE - 5G_200K - | VALIDACAO LIB.IMPLANTAÇÃO
| CONSTRUÇÃO REDE | P | 68 |  |  |  |  | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 6 | 5 | 27 | M2024EST_MGSCZ_01 | MGSCZ | HL5-G | MGCIN | MG | MARÇO_25_ANT_ABR | 0 | NÃO | 5G_500K - | CONSTRUÇÃO/FORMATACAO
|  | R | 41 | [12 empty] | 0 | M2024EST_MGUMS_01 | MGUMS | HL5-D |  | MG | MARÇO_25_COMPROMISSO | 0 | NÃO | 5G_500K - | CONSTRUÇÃO/FORMATACAO
[17 empty] | M2024EST_MGUPR_01 | MGUPR | HL5-G | MGUMS | MG | MARÇO_25_COMPROMISSO | 0 | NÃO | 5G_500K - | VALIDACAO DRAFT
| ATIVAÇÃO | P | 68 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 10 | 13 | 11 | 54 | M2024EST_MGURS_01 | MGURS | HL5-G |  | MG | MARÇO_25_COMPROMISSO | 0 | NÃO | 5G_500K - | CONSTRUÇÃO/FORMATACAO
|  | R | 14 | [12 empty] | 0 | M2024_MGUC4_01 | MGUC4 | SmallCell |  | MG | MARÇO_25_COMPROMISSO | MAR | SINC | 5G_500K - | CONSTRUÇÃO/FORMATACAO
[17 empty] | M2025_MGJBI_01 | MGJBI | HL5-G | MGAPD | MG | MARÇO_25_ANT_ABR | 0 | NÃO | 5G_500K - | CONSTRUÇÃO/FORMATACAO
[17 empty] | M2024EST_MGTCN_01 | MGTCN | HL5-G |  | MG | MARÇO_25_ANT_ABR | 0 | NÃO | 5G_500K - | CONSTRUÇÃO/FORMATACAO
[17 empty] | M2024EST_MGUMN_01 | MGUMN | HL5-G | MGUMS | MG | MARÇO_25_ANT_ABR | 0 | NÃO | 5G_500K - | VALIDACAO DRAFT
[17 empty] | M2023_MGGCU_01 | MGGCU | 0 |  | MG | MARÇO_25_COMPROMISSO | MAR | SINC | 5G_500K - | VALIDACAO DRAFT
[17 empty] | M2025_MGJJO_01 | MGJJO | HL5-G |  | MG | MARÇO_25_ANT_ABR | 0 | NÃO | 5G_500K - | VALIDACAO DRAFT
ULA | ATIVIDADE | STATUS | CONCLUÍDO | FEVEREIRO 2025-02-24: FEVEREIRO; MARÇO W10: MARÇO; ABRIL W15: ABRIL | TOTAL | M2024_MGSLZ_01 | MGSLZ | HL5-G | MGJSO | MG | MARÇO_25_ANT_ABR | ABR | NÃO | N/A | VALIDACAO DRAFT
HL4 |  |  |  | 2025-02-24 | 2025-02-25 | 2025-02-26 | 2025-02-27 | 2025-02-28 | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | W16 |  | M2024_MGKML_01 | MGKML | HL5-G | MGCBP | MG | MARÇO_25_ANT_ABR | 0 | NÃO | TAV - | VALIDACAO DRAFT
| CONSTRUÇÃO REDE | P | 4 | [12 empty] | 3 | M2024_MGSNE_01 | MGSNE | HL5-G |  | MG | MARÇO_25_ANT_ABR | ABR | NÃO | N/A | VALIDACAO DRAFT | bar: MARÇO W10 to MARÇO W12
|  | R | 1 | [12 empty] | 0 | M2024_MGNVM_01 | MGNVM | HL5-G | MGNLA | MG | MARÇO_25_ANT_ABR | 0 | NÃO | N/A | VALIDACAO DRAFT
[17 empty] | M2025_MGJZM_01 | MGJZM | HL5-G | MGSDE | MG | MARÇO_25_COMPROMISSO | 0 | SINC | N/A | VALIDACAO DRAFT
| ATIVAÇÃO | P | 4 | [12 empty] | 3 | M2025_MGJJJA_01 | MGJJJ | HL5-G |  | MG | MARÇO_25_ANT_ABR | 0 | NÃO | 5G_500K - | VALIDACAO DRAFT | bar: MARÇO W11 to MARÇO W13
|  | R | 1 | [12 empty] | 0 | M2025_MGCBP_01 | MGCBP | HL5-D |  | MG | MARÇO_25_ANT_ABR | 0 | NÃO | TAV - | VALIDACAO DRAFT
[17 empty] | M2025_MGSNG_01 | MGSNG | HL5-G | MGSGT | MG | MARÇO_25_ANT_ABR | 0 | NÃO | N/A | VALIDACAO LIB.IMPLANTAÇÃO
[20 empty] | 2025-03-29 | W13
[20 empty] | 2025-03-30 | W14
ULA | ATIVIDADE | STATUS | CONCLUÍDO | FEVEREIRO 2025-02-24: FEVEREIRO; MARÇO W10: MARÇO; ABRIL W15: ABRIL | TOTAL |  |  |  | 2025-03-31 | W14
HL5-D |  |  |  | 2025-02-24 | 2025-02-25 | 2025-02-26 | 2025-02-27 | 2025-02-28 | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | W16 |  |  |  |  | 2025-04-01 | W14
| CONSTRUÇÃO REDE | P | 18 | FEVEREIRO 2025-02-25: 1; FEVEREIRO 2025-02-28: 1; MARÇO W10: 2; MARÇO W11: 1; MARÇO W12: 1; MARÇO W13: 3 | 9 |  |  |  | 2025-04-02 | W14
|  | R | 9 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 2025-04-03 | W14
[20 empty] | 2025-04-04 | W14
| ATIVAÇÃO | P | 18 | FEVEREIRO 2025-02-24: 1; FEVEREIRO 2025-02-25: 1; FEVEREIRO 2025-02-26: 2; MARÇO W11: 3; MARÇO W12: 2; MARÇO W13: 3; MARÇO W14: 1 | 13 |  |  |  | 2025-04-05 | W14
|  | R | 5 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 2025-04-06 | W15
[20 empty] | 2025-04-07 | W15
[20 empty] | 2025-04-08 | W15
ULA | ATIVIDADE | STATUS | CONCLUÍDO | FEVEREIRO 2025-02-24: FEVEREIRO; MARÇO W10: MARÇO; ABRIL W15: ABRIL | TOTAL |  |  |  | 2025-04-09 | W15
HL5-G |  |  |  | 2025-02-24 | 2025-02-25 | 2025-02-26 | 2025-02-27 | 2025-02-28 | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | W16 |  |  |  |  | 2025-04-10 | W15
| CONSTRUÇÃO REDE | P | 71 | 1 |  | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 6 | 32 |  |  |  | 2025-04-11 | W15
|  | R | 39 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 2025-04-12 | W15
[20 empty] | 2025-04-13 | W16
| ATIVAÇÃO | P | 71 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 12 | 66 |  |  |  | 2025-04-14 | W16
|  | R | 5 | [12 empty] | 0
SLA | ATIVIDADE | STATUS | CONCLUÍDO | FEVEREIRO 2025-02-24: FEVEREIRO; MARÇO W10: MARÇO; ABRIL W15: ABRIL | TOTAL
HL4 |  |  |  | 2025-02-24 | 2025-02-25 | 2025-02-26 | 2025-02-27 | 2025-02-28 | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | W16
| CONSTRUÇÃO REDE | P | 1 | [12 empty] | 0
|  | R | 1 | [12 empty] | 0
| ATIVAÇÃO | P | 1 | [12 empty] | 0
|  | R | 1 | [12 empty] | 0
SLA | ATIVIDADE | STATUS | CONCLUÍDO | FEVEREIRO 2025-02-24: FEVEREIRO; MARÇO W10: MARÇO; ABRIL W15: ABRIL | TOTAL
HL5-D |  |  |  | 2025-02-24 | 2025-02-25 | 2025-02-26 | 2025-02-27 | 2025-02-28 | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | W16
| CONSTRUÇÃO REDE | P | [13 empty] | 5 | bar: MARÇO W10 to MARÇO W14
|  | R | -5 | [12 empty] | 0
| ATIVAÇÃO | P | 0 | [12 empty] | 0
|  | R | 0 | [12 empty] | 0
SLA | ATIVIDADE | STATUS | CONCLUÍDO | FEVEREIRO 2025-02-24: FEVEREIRO; MARÇO W10: MARÇO; ABRIL W15: ABRIL | TOTAL
HL5-G |  |  |  | 2025-02-24 | 2025-02-25 | 2025-02-26 | 2025-02-27 | 2025-02-28 | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | W16
| CONSTRUÇÃO REDE | P | [13 empty] | 0
|  | R | 0 | [12 empty] | 0
| ATIVAÇÃO | P | 0 | [12 empty] | 0
|  | R | 0 | [12 empty] | 0
GVS | ATIVIDADE | STATUS | CONCLUÍDO | FEVEREIRO 2025-02-24: FEVEREIRO; MARÇO W10: MARÇO; ABRIL W15: ABRIL | TOTAL
HL4 |  |  |  | 2025-02-24 | 2025-02-25 | 2025-02-26 | 2025-02-27 | 2025-02-28 | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | W16
| CONSTRUÇÃO REDE | P | 0 | [12 empty] | 0
|  | R | 0 | [12 empty] | 0
| ATIVAÇÃO | P | 0 | [12 empty] | 0
|  | R | 0 | [12 empty] | 0
GVS | ATIVIDADE | STATUS | CONCLUÍDO | FEVEREIRO 2025-02-24: FEVEREIRO; MARÇO W10: MARÇO; ABRIL W15: ABRIL | TOTAL
HL5-D |  |  |  | 2025-02-24 | 2025-02-25 | 2025-02-26 | 2025-02-27 | 2025-02-28 | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | W16
| CONSTRUÇÃO REDE | P | [13 empty] | 0
|  | R | 0 | [12 empty] | 0
| ATIVAÇÃO | P | 0 | [12 empty] | 0
|  | R | 0 | [12 empty] | 0
GVS | ATIVIDADE | STATUS | CONCLUÍDO | FEVEREIRO 2025-02-24: FEVEREIRO; MARÇO W10: MARÇO; ABRIL W15: ABRIL | TOTAL
HL5-G |  |  |  | 2025-02-24 | 2025-02-25 | 2025-02-26 | 2025-02-27 | 2025-02-28 | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | W16
| CONSTRUÇÃO REDE | P | [13 empty] | 0
|  | R | 0 | [12 empty] | 0
| ATIVAÇÃO | P | 0 | [12 empty] | 0
|  | R | 0 | [12 empty] | 0

## PPT_
[7 empty] | UBERABA | [6 empty] | GOV. VALADARES | [6 empty] | SETE LAGOAS | [6 empty] | UBERLANDIA
b
[7 empty] | ELEMENTO | MIGRADO | PENDENTE | PENDENTE | TOTAL | Rádio | Projetos | ELEMENTO | MIGRADO | PENDENTE | PENDENTE | TOTAL | Rádio | Projetos | ELEMENTO | MIGRADO | PENDENTE | PENDENTE | TOTAL | Rádio | Projetos | ELEMENTO | MIGRADO | PENDENTE | PENDENTE | TOTAL | Rádio | Projetos
[8 empty] | FUSION | CONSTRUÇÃO | ATIVAÇÃO | SITES |  |  |  | FUSION | CONSTRUÇÃO | ATIVAÇÃO | SITES |  |  |  | FUSION | CONSTRUÇÃO | ATIVAÇÃO | SITES |  |  |  | FUSION | CONSTRUÇÃO | ATIVAÇÃO | SITES
[7 empty] | HL4 | 1 |  | 1 | 2 | 0 | 0 | HL4 | 2 |  |  | 2 | 0 | 0 | HL4 | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 | HL4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0
[7 empty] | HL5-D | 2 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | HL5-D |  | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | HL5-D |  | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | HL5-D |  | 13 | 14 | 14 | 0 | 0
[7 empty] | HL5-G | 5 | 15 | 17 | 22 | 0 | 1 | HL5-G | 1 | 19 | 19 | 34 | 14 | 1 | HL5-G | 1 | 21 | 27 | 33 | 5 | 0 | HL5-G |  | 68 | 68 | 68 | 0 | 0
[7 empty] | TOTAL | 8 | 18 | 23 | 32 | 1 | 1 | TOTAL | 3 | 20 | 23 | 41 | 15 | 1 | TOTAL | 2 | 22 | 31 | 39 | 6 | 0 | TOTAL | 1 | 84 | 85 | 86 | 0 | 0
[8 empty] | 28.12% | [6 empty] | 43.9% | [6 empty] | 20.51% | [6 empty] | 1.163%
|  |  |  | PRAZO ATIVAÇÃO | (Vários itens)
CONSTRUÇÃO | QTD SITES | ATIVAÇÃO | QTD SITES | ATIVAÇÃO | QTD SITES
RÁDIO | 9 | ATIVO | 1 | ATIVO | 1
REDE OK | 5 | NA | 3 | Total Geral | 1
Total Geral | 14 | RÁDIO | 9
|  | 2026-02-27 | 1
|  | 2026-03-31 | 2
|  | 2026-04-01 | 2
|  | 2026-04-02 | 5
|  | Total Geral | 23
Esta forma representa uma segmentação de dados. Segmentações de dados têm suporte no Excel 2010 ou versões posteriores. \Se a forma tiver sido modificada em uma versão anterior do Excel, ou se a pasta de trabalho tiver sido salva no Excel 2003 ou versões anteriores, a segmentação de dados não poderá ser usada.
Esta forma representa uma segmentação de dados. Segmentações de dados têm suporte no Excel 2010 ou versões posteriores. \Se a forma tiver sido modificada em uma versão anterior do Excel, ou se a pasta de trabalho tiver sido salva no Excel 2003 ou versões anteriores, a segmentação de dados não poderá ser usada.

## Planilha3
ID_METRO | HIERARQUIA | TIPO_TRANSMISSAO | TOPOLOGIA_METRO | ENLACE | Solução rádio ? | Enlace | Dist Construção B (km) | Dist Formatação A (km) | Observações Planejamento | R$-RE TOTAL | ID OBRA | OBS | seg 11/08/2025 11:59 - Atlas
M2024EST_MGNSD_01 | HL5-G | FO ESTRUTURANTE | MGNLV-MGNSD | AVALIAR R.E e RD | Sim | MGNSD-MGNCC | 8.9 | 5.3 | Canalização 3,6km | 330499.87 | RD015040 | BUSCANDO REUSO
M2024_MGPQV_01 | HL5-G | REUSO FO | MGDVE-MGPQV | AVALIAR R.E e RD | Sim | MGPQV-MGMAU | 4.6 | 24.7 | Implantação 48 Postes | 103895.02 | RD015041 | BUSCANDO REUSO
M2024EST_MGPTA_01 | HL5-G | FO ESTRUTURANTE | MGFEN-MGPTA | AVALIAR R.E e RD | Não | Inviável sem visada para MGFEN / Região central de BH com muito prédios alto nas linhas de visada. | 0.8 | 1.3 | Canalização MD 0,6km + 0,2 MND / Area de Sombra | 162114.57 | ´- | PROTEÇÃO RD INVIÁVEL
M2024_MGOUX | HL5-G | REUSO FO | MGOPP-MGOUX | AVALIAR R.E e RD | Sim | MGOUX-MGOUT | 2.3 | 11 | Canalização 0,3km | 41279.43 | RD015038 | BUSCANDO REUSO
M2024EST_MGFIL_01 | HL5-G | FO ESTRUTURANTE | MGCTP-MGFIL | AVALIAR R.E e RD | Não | Inviável sem visada para MGCTP ou outros do anel / MGFIL é um poste sencilo de 15m. | 9.3 | 5.4 | Solução Radio Estruturante | - | - | INVIÁVEL SOLUÇÃO DE RÁDIO NO ESTRUTURANTE
M2024EST_MGSMV_01 | HL5-G | FO ESTRUTURANTE | MGEDO-MGSMV | AVALIAR R.E e RD | Sim | MGSMV-MGEDO | 6.4 | 8.6 | - | 67205.5 | RD015045 | BUSCANDO REUSO
M2024EST_MGUDE_01 | HL5-G | FO ESTRUTURANTE | MGBET-MGUDE | AVALIAR R.E e RD | Sim | MGUDE-MGBET | 5.1 | 10.2 | Canalização 1,3 MD + 0,1 MND + Implantação 12 Postes | 196316.5 | RD015046 | BUSCANDO REUSO
M2024EST_MGNUC_01 | HL5-G | FO ESTRUTURANTE | MGSCN-MGNUC | AVALIAR R.E e RD | Não | Inviável / Visada apenas para MGSVC que está Flat para MGSCN | 3.1 | 9.6 | Não existe caminho físico para proteção | - | - | PROTEÇÃO RD INVIÁVEL

## Planilha2 (hidden)
Prior | MUNICIPIO | HIERARQUIA | SITE | Topologia | alvará | ID | status | X | OO
1 | Uberlândia | HL4 | MGUSO | MGUTP-MGUSO-MGUTP | ok | 565290 | SIM CANALIZAR | REDE OK
1 | Uberlândia | HL4 | MGUBR | MGUTP-MGUBR-MGUTP | ok | 565291 | SIM CANALIZAR | REDE OK
1 | Uberlândia | HL4 | MGCJN | MGUTP-MGCJN-MGUTP | ok | 565294 | SIM CANALIZAR | REDE OK
2 | Uberlândia | HL5D | MGUNM | MGCJN-MGUNM-MGCJN | ok | 564924 | REDE OK | REDE OK
2 | Uberlândia | HL5D | MGUMS | MGCJN-MGUMS-MGCJN | ok | 566382 | SIM CANALIZAR | 1899-12-31
2 | Uberlândia | HL5D | MGCIN | MGUBR-MGCIN-MGUBR | ok | 566321 | REDE OK | REDE OK
2 | Uberlândia | HL5D | MGGML | MGUBR-MGGML-MGUBR | ok | 566278 | REDE OK | 1899-12-31
2 | Uberlândia | HL5D | MGUAC | MGUBR-MGUAC-MGUBR | ok | 566322 | SIM CANALIZAR | 1899-12-31
2 | Uberlândia | HL5D | MGUMH | MGUBR-MGUMH-MGUBR | ok | 566317 | REDE OK | REDE OK
2 | Uberlândia | HL5D | MGUPB | MGUBR-MGUPB-MGUBR | não | 566324 | REDE OK | REDE OK
2 | Uberlândia | HL5D | MGAVN | MGUSO-MGAVN-MGUSO | ok | 566327 | SIM CANALIZAR | 1899-12-31
2 | Uberlândia | HL5D | MGGDN | MGUSO-MGGDN-MGUSO | ok | 566300 | SIM CANALIZAR | 1899-12-31
2 | Uberlândia | HL5D | MGACI | MGUTP-MGACI-MGUTP | ok | 567793 | SIM CANALIZAR | 1899-12-31
2 | Uberlândia | HL5D | MGFIN | MGUTP-MGFIN-MGUTP | ok | 569765 | SIM CANALIZAR | 1899-12-31
2 | Uberlândia | HL5D | MGUAP | MGUTP-MGUAP-MGUTP/MGUTP | ok | 565315 | SIM CANALIZAR | 1899-12-31
2 | Uberlândia | HL5D | MGUFU | MGUTP-MGUFU-MGUTP/MGUTP | ok | 566399 | SIM CANALIZAR | 1899-12-31
3 | Uberlândia | HL5G | MGUJR | MGCJN-MGUJR-MGCJN |  | NA | ATENDIMENTO RADIO | RÁDIO | X
3 | Uberlândia | HL5G | MGUTB | MGCJN-MGUTB-MGCJN |  | 565323 | REDE OK | 1899-12-31 | X
3 | Uberlândia | HL5G | MGPLN | MGCJN-MGPLN-MGCJN | SIM | 566366 | SIM CANALIZAR | REDE OK | X
3 | Uberlândia | HL5G | MGUVU | MGCJN-MGUVU-MGCJN | SIM | 566372 | SIM CANALIZAR | 1899-12-31 | X
3 | Uberlândia | HL5G | MGUPN | MGUMS-MGUPN-MGUMS |  | 566400 | NÃO TEM CANALIZAÇÃO NO DRAFT | REDE OK | X
3 | Uberlândia | HL5G | MGUJC | MGCJN-MGUJC-MGCJN |  | 565333 | REDE OK | REDE OK | X
3 | Uberlândia | HL5G | MGTCN | MGLUN-MGTCN-MGLUN |  | 566402 | NÃO TEM CANALIZAÇÃO NO DRAFT | REDE OK | X
3 | Uberlândia | HL5G | MGUVM | MGCIN-MGUVM-MGCIN |  | 566320 | REDE OK | REDE OK | X
3 | Uberlândia | HL5G | MGSCZ | MGCIN-MGSCZ-MGCIN |  | 566283 | NÃO TEM CANALIZAÇÃO NO DRAFT | REDE OK | X
3 | Uberlândia | HL5G | MGOSC | MGUBR-MGOSC-MGURB |  | 565348 | NÃO TEM CANALIZAÇÃO NO DRAFT | REDE OK | X
3 | Uberlândia | HL5G | MGUPD | MGUBR-MGUPD-MGUBR |  | NA | CANCELADO | RÁDIO | X
3 | Uberlândia | HL5G | MGULZ | MGUBR-MGULZ-MGUBR |  | 566306 | REDE OK | 1899-12-31 | X
3 | Uberlândia | HL5G | MGCLN | MGUBR-MGCLN-MGUBR |  | 566274 | NÃO TEM CANALIZAÇÃO NO DRAFT | REDE OK | X
3 | Uberlândia | HL5G | MGUMU | MGUAC-MGUMU-MGUAC |  | 566290 | REDE OK | REDE OK | X
3 | Uberlândia | HL5G | MGBRN | MGUBR-MGBRN-MGUBR |  | 523454 | SIM CANALIZAR | REDE OK | X
3 | Uberlândia | HL5G | MGSHN | MGTYN-MGSHN-MGTYN |  | 566311 | REDE OK | 1899-12-31 | X
3 | Uberlândia | HL5G | MGCGB | MGGML-MGCGB-MGGML |  | 566285 | SIM CANALIZAR | 1899-12-31 | X
3 | Uberlândia | HL5G | MGUXJ | MGGDN-MGUXJ-MGGDN |  | 564952 | REDE OK | REDE OK | X
3 | Uberlândia | HL5G | MGUDA | MGAVN-MGUDA-MGAVN |  | 565359 | REDE OK | REDE OK | X
3 | Uberlândia | HL5G | MGUMO | MGAVN-MGUMO-MGAVN |  | 565363 | REDE OK | REDE OK | X
3 | Uberlândia | HL5G | MGRAL | MGAVN-MGRAL-MGAVN |  | 566270 | REDE OK | REDE OK | X
3 | Uberlândia | HL5G | MGRBN | MGUTP-MGRBN-MGUTP |  | 566384 | SIM CANALIZAR | REDE OK | X
3 | Uberlândia | HL5G | MGUSA | MGUTP-MGUSA-MGUTP |  | 566395 | NÃO TEM CANALIZAÇÃO NO DRAFT | REDE OK | X
3 | Uberlândia | HL5G | MGULI | MGUTP-MGULI-MGUTP |  | 578416 | NÃO TEM CANALIZAÇÃO NO DRAFT | 1899-12-31 | X
3 | Uberlândia | HL5G | MGUDD | MGUTP-MGUDD-MGUTP |  | 578417 | NÃO TEM CANALIZAÇÃO NO DRAFT | 1899-12-31 | X
3 | Uberlândia | HL5G | MGLDN | MGUTP-MGLDN-MGUTP |  | 566388 | NÃO TEM CANALIZAÇÃO NO DRAFT | CANCELADO | X
3 | Uberlândia | HL5G | MGULA | MGUTP-MGULA-MGUTP | SIM | 566377 | SIM CANALIZAR | REDE OK | X
3 | Uberlândia | HL5G | MGUBM | MGUTP-MGUBM-MGTBN-MGUTP | SIM | 566390 | SIM CANALIZAR | REDE OK | X
3 | Uberlândia | HL5G | MGTBN | MGUTP-MGUBM-MGTBN-MGUTP | SIM | 566390 | SIM CANALIZAR | REDE OK | X
3 | Uberlândia | HL5G | MGINN | MGUTP-MGINN-MGUTP | SIM | 566393 | SIM CANALIZAR | REDE OK | X
3 | Uberlândia | HL5G | MGUAD | MGUTP-MGUAD-MGUTP |  | NA | ATENDIMENTO RADIO | RÁDIO | X
3 | Uberlândia | HL5G | MGUIP | MGUNM-MGUIP-MGUNM | SIM | 566378 | SIM CANALIZAR | 1899-12-31 | X
3 | Uberlândia | HL5G | MGUTM | MGUMS-MGUTM | SIM | 566396 | SIM CANALIZAR | REDE OK | X
3 | Uberlândia | HL5G | MGRON | MGUPB-MGRON-MGUPB |  | 566286 | REDE OK | REDE OK | X
3 | Uberlândia | HL5G | MGJBN | MGUPB-MGJBN-MGUPB |  | 566295 | REDE OK | REDE OK | X
3 | Uberlândia | HL5G | MGALN | MGUMH-MGALN-MGUMH |  | 566305 | REDE OK | REDE OK | X
3 | Uberlândia | HL5G | MGOSD | MGUBR-MGOSD-MGUBR |  | 564965 | REDE OK | REDE OK | X
3 | Uberlândia | HL5G | MGUES | MGUPB-MGUES-MGUPB |  | 566271 | REDE OK | REDE OK | X
3 | Uberlândia | HL5G | MGUJS | MGGDN-MGUJS-MGGDN | SIM | 566397 | SIM CANALIZAR | 1899-12-31 | X
3 | Uberlândia | HL5G | MGUJK | MGGDN-MGUJK-MGGDN |  | 578423 | NÃO TEM CANALIZAÇÃO NO DRAFT | 1899-12-31 | X
3 | Uberlândia | HL5G | MGUSM | MGUSO-MGUSM-MGUSO |  | 565403 | REDE OK | REDE OK | X
3 | Uberlândia | HL5G | MGUSE | MGUSO-MGUSE-MGUSO |  | 565404 | REDE OK | REDE OK | X
3 | Uberlândia | HL5G | MGUSZ | MGUSO-MGUSZ-MGUSO |  | 565405 | REDE OK | REDE OK | X
3 | Uberlândia | HL5G | MGULB | MGUSO-MGULB-MGUSO |  | 565406 | REDE OK | 1899-12-31 | X
3 | Uberlândia | HL5G | MGUOB | MGFIN-MGUOB-MGFIN |  | 566362 | SIM CANALIZAR | REDE OK | X
3 | Uberlândia | HL5G | MGUJI | MGFIN-MGUJI-MGFIN |  | NA | ATENDIMENTO RADIO | RÁDIO | X

## lic_28.05 (hidden)
ID_METRO | LOCAL
M2024EST_MGAES_01 | BELO HORIZONTE
M2024EST_MGAPS_01 | BELO HORIZONTE
M2024EST_MGBGO_01 | BELO HORIZONTE
M2024EST_MGBTM_01 | BELO HORIZONTE
M2024EST_MGCUC_01 | BELO HORIZONTE
M2024EST_MGHGA_01 | BELO HORIZONTE
M2025EST_MGSML_01 | SETE LAGOAS_2025
M2025EST_MGSLN_01 | SETE LAGOAS_2025
M2025EST_MGARN_01 | UBERABA_2025
M2025EST_MGGBV_01 | GOVERNADOR VALADARES_2025
M2025EST_MGVBT_01 | GOVERNADOR VALADARES_2025
M2025EST_MGGDI_01 | GOVERNADOR VALADARES_2025
M2025EST_MGGRI_01 | GOVERNADOR VALADARES_2025
M2025EST_MGGVS_01 | GOVERNADOR VALADARES_2025
M2025EST_MGLOU_01 | UBERABA_2025
M2025EST_MGSEE_01 | SETE LAGOAS_2025
M2025EST_MGSLW_01 | SETE LAGOAS_2025
M2025EST_MGSCT_01 | SETE LAGOAS_2025
M2025EST_MGSBU_01 | SETE LAGOAS_2025
M2025EST_MGBTI_01 | SETE LAGOAS_2025
M2025EST_MGSDZ_01 | SETE LAGOAS_2025
M2025EST_MGSLT_01 | SETE LAGOAS_2025
M2025EST_MGSED_01 | SETE LAGOAS_2025
M2025EST_MGSXX_01 | SETE LAGOAS_2025
M2025EST_MGSLX_01 | SETE LAGOAS_2025
M2025EST_MGSLM_01 | SETE LAGOAS_2025
M2025EST_MGSBL_01 | SETE LAGOAS_2025
M2025EST_MGOBO_01 | SETE LAGOAS_2025
M2025EST_MGJPN_01 | UBERABA_2025
M2025EST_MGVIN_01 | UBERABA_2025
M2025EST_MGUCR_01 | UBERABA_2025
M2025EST_MGURA_01 | UBERABA_2025
M2025EST_MGVON_01 | UBERABA_2025
M2025EST_MGUJM_01 | UBERABA_2025
M2025EST_MGVMN_01 | UBERABA_2025
M2025EST_MGUAP_01 | UBERLÂNDIA_2025
M2025EST_MGBRN_01 | UBERLÂNDIA_2025
M2025EST_MGUBM_01 | UBERLÂNDIA_2025
M2025EST_MGUAD_01 | UBERLÂNDIA_2025
M2025EST_MGUSU_01 | UBERLÂNDIA_2025
M2025EST_MGUSP_01 | UBERLÂNDIA_2025
M2025EST_MGCLN_01 | UBERLÂNDIA_2025
M2025EST_MGPLN_01 | UBERLÂNDIA_2025
M2025EST_MGUVU_01 | UBERLÂNDIA_2025
M2025EST_MGSCZ_01 | UBERLÂNDIA_2025
M2025EST_MGCGB_01 | UBERLÂNDIA_2025
M2025EST_MGUDD_01 | UBERLÂNDIA_2025
M2025EST_MGULA_01 | UBERLÂNDIA_2025
M2025EST_MGUIP_01 | UBERLÂNDIA_2025
M2025EST_MGRON_01 | UBERLÂNDIA_2025
M2025EST_MGUJI_01 | UBERLÂNDIA_2025
M2025EST_MGUMS_01 | UBERLÂNDIA_2025
M2025EST_MGFIN_01 | UBERLÂNDIA_2025
M2025EST_MGUTB_01 | UBERLÂNDIA_2025
M2025EST_MGUJC_01 | UBERLÂNDIA_2025
M2025EST_MGUMU_01 | UBERLÂNDIA_2025
M2025EST_MGRBN_01 | UBERLÂNDIA_2025
M2025EST_MGLDN_01 | UBERLÂNDIA_2025
M2025EST_MGTBN_01 | UBERLÂNDIA_2025
M2025EST_MGINN_01 | UBERLÂNDIA_2025
M2025EST_MGCCN_01 | UBERLÂNDIA_2025
M2025EST_MGUSM_01 | UBERLÂNDIA_2025
M2025EST_MGUSZ_01 | UBERLÂNDIA_2025
M2025EST_MGGDN_01 | UBERLÂNDIA_2025
M2025EST_MGUPD_01 | UBERLÂNDIA_2025
M2025EST_MGUSA_01 | UBERLÂNDIA_2025
M2025EST_MGUTM_01 | UBERLÂNDIA_2025
M2025EST_MGALN_01 | UBERLÂNDIA_2025
M2025EST_MGOSD_01 | UBERLÂNDIA_2025
M2025EST_MGUJS_01 | UBERLÂNDIA_2025
M2025EST_MGULZ_01 | UBERLÂNDIA_2025
M2025EST_MGULI_01 | UBERLÂNDIA_2025
M2025EST_MGUJK_01 | UBERLÂNDIA_2025
M2025EST_MGUSE_01 | UBERLÂNDIA_2025
M2025EST_MGULB_01 | UBERLÂNDIA_2025
M2025EST_MGUMH_01 | UBERLÂNDIA_2025
M2025EST_MGUJR_01 | UBERLÂNDIA_2025
M2025EST_MGUVM_01 | UBERLÂNDIA_2025
M2025EST_MGUDA_01 | UBERLÂNDIA_2025
M2025EST_MGACI_01 | UBERLÂNDIA_2025
M2025EST_MGUFU_01 | UBERLÂNDIA_2025
M2025EST_MGUPN_01 | UBERLÂNDIA_2025
HL4_USO_25 | UBERLÂNDIA_2025
HL4_UBR_25 | UBERLÂNDIA_2025
M2025EST_MGCIN_01 | UBERLÂNDIA_2025
M2025EST_MGTYN_01 | UBERLÂNDIA_2025
HL4_CJN_25 | UBERLÂNDIA_2025
M2025EST_MGUAC_01 | UBERLÂNDIA_2025
M2025EST_MGUPB_01 | UBERLÂNDIA_2025
M2025EST_MGUMO_01 | UBERLÂNDIA_2025
M2025EST_MGAVN_01 | UBERLÂNDIA_2025
M2025EST_MGUAV_01 | UBERLÂNDIA_2025
M2025EST_MGTCN_01 | UBERLÂNDIA_2025

## CRONOGRAMA_CONST+MIGRACAO
| Visão Geral - Estruturante MG [ ENTREGA FIBRA ] | [9 empty] | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
| HL4 | KM | QTD SITE Previsto | QTD SITE Fibra OK | QTD SITE Backlog | EMPRESA CLASSE L | FASE | PREV. CONCLUSÃO | EVOLUÇÃO REDE | <= | CRONOGRAMA DIÁRIO
[10 empty] | 2026-04-04 | 2024-09-01 |  | 2024-09-02 |  | 2024-09-03 |  | 2024-09-04 |  | 2024-09-05 |  | 2024-09-06 |  | 2024-09-07 |  | 2024-09-08 |  | 2024-09-09 |  | 2024-09-10 |  | 2024-09-11 |  | 2024-09-12 |  | 2024-09-13 |  | 2024-09-14 |  | 2024-09-15 |  | 2024-09-16 |  | 2024-09-17 |  | 2024-09-18 |  | 2024-09-19 |  | 2024-09-20 |  | 2024-09-21 |  | 2024-09-22 |  | 2024-09-23 |  | 2024-09-24 |  | 2024-09-25 |  | 2024-09-26 |  | 2024-09-27 |  | 2024-09-28 |  | 2024-09-29 |  | 2024-09-30 |  | 2024-10-01 |  | 2024-10-02 |  | 2024-10-03 |  | 2024-10-04 |  | 2024-10-05 |  | 2024-10-06 |  | 2024-10-07 |  | 2024-10-08 |  | 2024-10-09 |  | 2024-10-10 |  | 2024-10-11 |  | 2024-10-12 |  | 2024-10-13 |  | 2024-10-14 |  | 2024-10-15 |  | 2024-10-16 |  | 2024-10-17 |  | 2024-10-18 |  | 2024-10-19 |  | 2024-10-20 |  | 2024-10-21 |  | 2024-10-22 |  | 2024-10-23 |  | 2024-10-24 |  | 2024-10-25 |  | 2024-10-26 |  | 2024-10-27 |  | 2024-10-28 |  | 2024-10-29 |  | 2024-10-30 |  | 2024-10-31 |  | 2024-11-01 |  | 2024-11-02 |  | 2024-11-03 |  | 2024-11-04 |  | 2024-11-05 |  | 2024-11-06 |  | 2024-11-07 |  | 2024-11-08 |  | 2024-11-09 |  | 2024-11-10 |  | 2024-11-11 |  | 2024-11-12 |  | 2024-11-13 |  | 2024-11-14 |  | 2024-11-15 |  | 2024-11-16 |  | 2024-11-17 |  | 2024-11-18 |  | 2024-11-19 |  | 2024-11-20 |  | 2024-11-21 |  | 2024-11-22 |  | 2024-11-23 |  | 2024-11-24 |  | 2024-11-25 |  | 2024-11-26 |  | 2024-11-27 |  | 2024-11-28 |  | 2024-11-29 |  | 2024-11-30 |  | 2024-12-01 |  | 2024-12-02 |  | 2024-12-03 |  | 2024-12-04 |  | 2024-12-05 |  | 2024-12-06 |  | 2024-12-07 |  | 2024-12-08 |  | 2024-12-09 |  | 2024-12-10 |  | 2024-12-11 |  | 2024-12-12 |  | 2024-12-13 |  | 2024-12-14 |  | 2024-12-15 |  | 2024-12-16 |  | 2024-12-17 |  | 2024-12-18 |  | 2024-12-19 |  | 2024-12-20 |  | 2024-12-21 |  | 2024-12-22 |  | 2024-12-23 |  | 2024-12-24 |  | 2024-12-25 |  | 2024-12-26 |  | 2024-12-27 |  | 2024-12-28 |  | 2024-12-29 |  | 2024-12-30 |  | 2024-12-31 |  | 2025-01-01 |  | 2025-01-02 |  | 2025-01-03 |  | 2025-01-04 |  | 2025-01-05 |  | 2025-01-06 |  | 2025-01-07 |  | 2025-01-08 |  | 2025-01-09 |  | 2025-01-10 |  | 2025-01-11 |  | 2025-01-12 |  | 2025-01-13 |  | 2025-01-14 |  | 2025-01-15 |  | 2025-01-16 |  | 2025-01-17 |  | 2025-01-18 |  | 2025-01-19 |  | 2025-01-20 |  | 2025-01-21 |  | 2025-01-22 |  | 2025-01-23 |  | 2025-01-24 |  | 2025-01-25 |  | 2025-01-26 |  | 2025-01-27 |  | 2025-01-28 |  | 2025-01-29 |  | 2025-01-30 |  | 2025-01-31 |  | 2025-02-01 |  | 2025-02-02 |  | 2025-02-03 |  | 2025-02-04 |  | 2025-02-05 |  | 2025-02-06 |  | 2025-02-07 |  | 2025-02-08 |  | 2025-02-09 |  | 2025-02-10 |  | 2025-02-11 |  | 2025-02-12 |  | 2025-02-13 |  | 2025-02-14 |  | 2025-02-15 |  | 2025-02-16 |  | 2025-02-17 |  | 2025-02-18 |  | 2025-02-19 |  | 2025-02-20 |  | 2025-02-21 |  | 2025-02-22 |  | 2025-02-23 |  | 2025-02-24 |  | 2025-02-25 |  | 2025-02-26 |  | 2025-02-27 |  | 2025-02-28
[11 empty] | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R
1 | MGSLA | - | 17 | 17 | 0 | TELEMONT MG | Concluído | 2024-09-01 | 100% | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 - HL4 | - | 1 | 1 | 0 |  | Concluído |  | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 - HL5D | - | 3 | 3 | 0 |  | Concluído |  | 100% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 - HL5G | - | 13 | 13 | 0 |  | Concluído |  | 100% | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | MGSLU | - | 13 | 13 | 0 | TELEMONT MG | Concluído | 2024-11-01 | 100% | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 - HL4 | - | 1 | 1 | 0 |  | Concluído | 2024-11-01 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 - HL5D | - | 1 | 1 | 0 |  | Concluído | 2024-11-01 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 - HL5G | - | 11 | 11 | 0 |  | Concluído | 2024-11-01 | 100% | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | MGBET | - | 45 | 43 | 2 | TELEMONT MG | Construção | 2024-11-01 | 95.56% | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 - HL4 | - | 1 | 1 | 0 |  | Concluído | 2024-11-01 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 - HL5D | - | 4 | 3 | 1 |  | Construção | 2024-11-01 | 75% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 - HL5G | - | 40 | 39 | 1 |  | Construção | 2024-11-01 | 97.5% | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | MGNLV | - | 34 | 33 | 1 | ENGENHARIA RÁDIO | Construção | 2024-11-01 | 97.06% | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 - HL4 | - | 1 | 1 | 0 |  | Concluído | 2024-11-01 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 - HL5D | - | 5 | 5 | 0 |  | Concluído | 2024-11-01 | 100% | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 - HL5G | - | 28 | 27 | 1 |  | Construção | 2024-11-01 | 96.43% | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | MGSAG | - | 104 | 104 | 0 | MOP | Concluído | 2024-11-01 | 100% | 104 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 - HL4 | - | 2 | 2 | 0 |  | Concluído | 2024-10-01 | 100% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 - HL5D | - | 9 | 9 | 0 |  | Concluído | 2024-10-01 | 100% | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 - HL5G | - | 93 | 93 | 0 |  | Concluído | 2024-10-01 | 100% | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | MGSCN | - | 9 | 8 | 1 | TELEMONT MG | Construção | 2024-11-01 | 88.89% | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 - HL4 | - | 1 | 1 | 0 |  | Concluído | 2024-10-01 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 - HL5D | - | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 2024-10-01 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 - HL5G | - | 8 | 7 | 1 |  | Construção | 2024-10-01 | 87.5% | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | MGVSO | - | 12 | 12 | 0 | TELEMONT MG | Concluído | 2024-10-01 | 100% | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 - HL4 | - | 1 | 1 | 0 |  | Concluído | 2024-10-01 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 - HL5D | - | 2 | 2 | 0 |  | Concluído | 2024-10-01 | 100% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 - HL5G | - | 9 | 9 | 0 |  | Concluído | 2024-10-01 | 100% | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | MGBCZ | - | 21 | 21 | 0 | ONDACOM | Concluído | 2024-11-01 | 100% | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 - HL4 | - | 1 | 1 | 0 |  | Concluído | 2024-10-01 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 - HL5D | - | 1 | 1 | 0 |  | Concluído | 2024-10-01 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 - HL5G | - | 19 | 19 | 0 |  | Concluído | 2024-10-01 | 100% | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | MGIIE | - | 23 | 22 | 1 | ONDACOM | Construção | 2024-11-01 | 95.65% | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 - HL4 | - | 1 | 1 | 0 |  | Concluído | 2024-10-01 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 - HL5D | - | 2 | 2 | 0 |  | Concluído | 2024-10-01 | 100% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 - HL5G | - | 20 | 19 | 1 |  | Construção | 2024-10-01 | 95% | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | MGRNJ | - | 22 | 21 | 1 | TEL | Construção | 2024-11-01 | 95.45% | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 - HL4 | - | 1 | 1 | 0 |  | Concluído | 2024-10-01 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 - HL5D | - | 3 | 3 | 0 |  | Concluído | 2024-10-01 | 100% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 - HL5G | - | 18 | 17 | 1 |  | Construção | 2024-10-01 | 94.44% | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | MGVWL | - | 7 | 7 | 0 | TELEMONT MG | Concluído | 2024-11-01 | 100% | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 - HL4 | - | 1 | 1 | 0 |  | Concluído | 2024-11-01 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 - HL5D | - | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 2024-11-01 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 - HL5G | - | 6 | 6 | 0 |  | Concluído | 2024-11-01 | 100% | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | MGG37 | - | 65 | 65 | 0 | TELEMONT MG | Concluído | 2024-11-01 | 100% | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 - HL4 | - | 1 | 1 | 0 |  | Concluído |  | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 - HL5D | - | 5 | 5 | 0 |  | Concluído |  | 100% | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 - HL5G | - | 59 | 59 | 0 |  | Concluído |  | 100% | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | MGBHN | - | 15 | 15 | 0 | TELEMONT MG | Concluído | 2024-08-01 | 100% | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 - HL4 | - | 1 | 1 | 0 |  | Concluído |  | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 - HL5D | - | 2 | 2 | 0 |  | Concluído |  | 100% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 - HL5G | - | 12 | 12 | 0 |  | Concluído |  | 100% | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | MGESL | - | 23 | 23 | 0 | TELEMONT MG | Concluído | 2024-09-01 | 100% | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 - HL4 | - | 1 | 1 | 0 |  | Concluído |  | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 - HL5D | - | 4 | 4 | 0 |  | Concluído |  | 100% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 - HL5G | - | 18 | 18 | 0 |  | Concluído |  | 100% | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | MGBWE | - | 15 | 15 | 0 | TELEMONT MG | Concluído | 2024-09-01 | 100% | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 - HL4 | - | 1 | 1 | 0 |  | Concluído |  | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 - HL5D | - | 1 | 1 | 0 |  | Concluído |  | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 - HL5G | - | 13 | 13 | 0 |  | Concluído |  | 100% | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | MGBAM | - | 35 | 35 | 0 | ICOMON MG | Concluído | 2024-09-01 | 100% | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 - HL4 | - | 1 | 1 | 0 |  | Concluído |  | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 - HL5D | - | 3 | 3 | 0 |  | Concluído |  | 100% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 - HL5G | - | 31 | 31 | 0 |  | Concluído |  | 100% | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | MGBHF | - | 47 | 47 | 0 | ICOMON SP | Concluído | 2024-10-01 | 100% | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 - HL4 | - | 1 | 1 | 0 |  | Concluído | 2024-10-01 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 - HL5D | - | 3 | 3 | 0 |  | Concluído | 2024-10-01 | 100% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 - HL5G | - | 43 | 43 | 0 |  | Concluído | 2024-10-01 | 100% | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | MGBPC | - | 13 | 13 | 0 | MOP | Concluído | 2024-10-01 | 100% | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 - HL4 | - | 1 | 1 | 0 |  | Concluído | 2024-10-01 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 - HL5D | - | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 2024-10-01 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 - HL5G | - | 12 | 12 | 0 |  | Concluído | 2024-10-01 | 100% | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | MGLUE | - | 24 | 24 | 0 | TELEMONT MG | Concluído | 2024-10-01 | 100% | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 - HL4 | - | 1 | 1 | 0 |  | Concluído | 2024-10-01 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 - HL5D | - | 3 | 3 | 0 |  | Concluído | 2024-10-01 | 100% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 - HL5G | - | 20 | 20 | 0 |  | Concluído | 2024-10-01 | 100% | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | MGFLR | - | 37 | 37 | 0 | ICOMON MG | Concluído | 2024-11-01 | 100% | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 - HL4 | - | 1 | 1 | 0 |  | Concluído | 2024-11-01 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 - HL5D | - | 2 | 2 | 0 |  | Concluído | 2024-11-01 | 100% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 - HL5G | - | 34 | 34 | 0 |  | Concluído | 2024-11-01 | 100% | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | MGJCT | - | 51 | 51 | 0 | ICOMON SP / MOP | Concluído | 2024-11-01 | 100% | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 - HL4 | - | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 - HL5D | - | 6 | 6 | 0 |  |  |  | 100% | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 - HL5G | - | 44 | 44 | 0 |  |  |  | 100% | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | MGSDE |  | 64 | 64 | 0 | NORT | Concluído | 2024-11-01 | 100% | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| HL4 (500K) | - | 1 | 1 | 0 | [65 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| HL5D (500K) | - | 6 | 6 | 0 | [65 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| HL5G (500K) | - | 34 | 34 | 0 | [65 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | MGI04 |  | 21 | 21 | 0 | NORT | Concluído | 2024-11-01 | 100% | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| HL4 (500K) |  | 1 | 1 | 0 | [65 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| HL5D (500K) |  | 2 | 2 | 0 | [65 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| HL5G (500K) |  | 8 | 8 | 0 | [65 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | MGIVA |  | 25 | 25 | 0 | TELEMONT MG | Concluído | 2024-11-01 | 100% | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| HL4 (500K) |  | 1 | 1 | 0 | [65 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| HL5D (500K) |  | 2 | 2 | 0 | [65 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| HL5G (500K) |  | 9 | 9 | 0 | [65 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | MGJFG |  | 46 | 46 | 0 | DEFINIR | Concluído | 2024-11-01 | 100% | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| HL4 (500K) |  | 1 | 1 | 0 | [65 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| HL5D (500K) |  | 4 | 4 | 0 | [65 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| HL5G (500K) |  | 17 | 17 | 0 | [65 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | MGUTP |  | 62 | 62 | 0 | LINKO | Concluído | 2024-11-01 | 100% | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| HL4 (500K) |  | 1 | 1 | 0 | [65 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| HL5D (500K) |  | 7 | 7 | 0 | [65 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| HL5G (500K) |  | 30 | 30 | 0 | [65 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | MGUSO |  | 31 | 31 | 0 | LEGADO | Concluído | 2024-11-01 | 100% | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| HL4 (500K) |  | 1 | 1 | 0 | [65 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| HL5D (500K) |  | 2 | 2 | 0 | [65 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| HL5G (500K) |  | 12 | 12 | 0 | [65 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | MGUBR |  | 57 | 57 | 0 | ONDACOM | Concluído | 2024-11-01 | 100% | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| HL4 (500K) |  | 1 | 1 | 0 | [65 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| HL5D (500K) |  | 6 | 6 | 0 | [65 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| HL5G (500K) |  | 22 | 22 | 0 | [65 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | MGLUN |  | 9 | 9 | 0 | LEGADO | Concluído | 2024-11-01 | 100% | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| HL4 (500K) |  | 0 | 0 | 0 | [65 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| HL5D (500K) |  | 1 | 1 | 0 | [65 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| HL5G (500K) |  | 8 | 8 | 0 | [65 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 947 | 941 | 6 | Total Construído |  |  | 99.37% | 941 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 9 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 13 | 3 | 9 | 2 | 8 | 6 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 7 | 8 | 4 | 9 | 2 | 9 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 7 | 5 | 7 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
500k
ESTRUTURANTE - ENTREGA DE FIBRA
| HL4 | Total KM | QTD SITE Previsto | QTD SITE Fibra OK | QTD SITE Backlog | EMPRESA CLASSE L | FASE | Prev. Conclusão | EVOLUÇÃO
[10 empty] | REAL | 2024-09-06 |  | 2024-09-07 |  | 2024-09-09 |  | 2024-09-10 |  | 2024-09-11 |  | 2024-09-12 |  | 2024-09-13 |  | 2024-09-14 |  | 2024-09-16 |  | 2024-09-17 |  | 2024-09-18 |  | 2024-09-19 |  | 2024-09-20 |  | 2024-09-21 |  | 2024-09-23 |  | 2024-09-24 |  | 2024-09-25 |  | 2024-09-26 |  | 2024-09-27 |  | 2024-09-28 |  | 2024-09-30 |  | 2024-10-01 |  | 2024-10-02 |  | 2024-10-03 |  | 2024-10-04 |  | 2024-10-05 |  | 2024-10-07 |  | 2024-10-08 |  | 2024-10-09 |  | 2024-10-10 |  | 2024-10-11 |  | 2024-10-12
[10 empty] | ATÉ 05/08 | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R
| MGBAM | 61.2 | 35 | 35 | 0 | ICOMON MG | Em construção | - | 100% | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MGBHF | 37.4 | 47 | 47 | 0 | TLM MG | Em construção | - | 100% | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MGBPC | 22 | 13 | 13 | 0 | MOP | Em construção | - | 100% | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MGESL | 77.5 | 23 | 23 | 0 | ICOMON MG | Em construção | - | 100% | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MGBWE | 37.2 | 15 | 15 | 0 | TELEMONT MANUT. | Concluído | - | 100% | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MGFLR | 65.5 | 37 | 37 | 0 | ICOMON MG | Em construção | - | 100% | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MGJCT | 94 | 51 | 51 | 0 | TLM MG | Em construção | - | 100% | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total KM | 394.8 | 221 | 221 | 0 | Total Construído |  |  | 100% | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
| ESTRUTURANTE - ATIVAÇÃO | [9 empty] | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7
| HL4 | Total KM | QTD SITE Previsto | QTD SITE ATIVO | QTD SITE Backlog ATIVAÇÃO | EMPRESA CLASSE L | FASE | Prev. Conclusão | EVOLUÇÃO | CRONOGRAMA
[10 empty] | REAL |  | 2024-09-01 |  | 2024-09-02 |  | 2024-09-03 |  | 2024-09-04 |  | 2024-09-05 |  | 2024-09-06 |  | 2024-09-07 |  | 2024-09-09 |  | 2024-09-10 |  | 2024-09-11 |  | 2024-09-12 |  | 2024-09-13 |  | 2024-09-14 |  | 2024-09-16 |  | 2024-09-17 |  | 2024-09-18 |  | 2024-09-19 |  | 2024-09-20 |  | 2024-09-21 |  | 2024-09-23 |  | 2024-09-24 |  | 2024-09-25 |  | 2024-09-26 |  | 2024-09-27 |  | 2024-09-28 |  | 2024-09-30 |  | 2024-10-01 |  | 2024-10-02 |  | 2024-10-03 |  | 2024-10-04 |  | 2024-10-05 |  | 2024-10-07 |  | 2024-10-08 |  | 2024-10-09 |  | 2024-10-10 |  | 2024-10-11 |  | 2024-10-12 |  | 2024-10-14 |  | 2024-10-15 |  | 2024-10-16 |  | 2024-10-17 |  | 2024-10-18 |  | 2024-10-19 |  | 2024-10-21 |  | 2024-10-22 |  | 2024-10-23 |  | 2024-10-24 |  | 2024-10-25 |  | 2024-10-26 |  | 2024-10-28 |  | 2024-10-29 |  | 2024-10-30 |  | 2024-10-31 |  | 2024-11-01 |  | 2024-11-02 |  | 2024-11-04 |  | 2024-11-05 |  | 2024-11-06 |  | 2024-11-07 |  | 2024-11-08 |  | 2024-11-09 |  | 2024-11-11 |  | 2024-11-12 |  | 2024-11-13 |  | 2024-11-14 |  | 2024-11-15 |  | 2024-11-16 |  | 2024-11-18 |  | 2024-11-19 |  | 2024-11-20 |  | 2024-11-21 |  | 2024-11-22 |  | 2024-11-23
[10 empty] | ATÉ 30/07 | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R
| MGBAM | 61.2 | 35 | 31 | 1 | ICOMON MG | Em Ativação | - | 88.57% | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MGBHF | 37.4 | 47 | 46 | 13 | TLM MG/ICOMON SP | Em Ativação | - | 97.87% | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MGBPC | 22 | 13 | 10 | 1 | MOP | Em Ativação | - | 76.92% | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MGESL | 77.5 | 23 | 23 | 1 | ICOMON MG | Em Ativação | - | 100% | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MGBWE | 37.2 | 15 | 15 | 0 | TELEMONT MANUT. | Em Ativação | - | 100% | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MGFLR | 65.5 | 37 | 31 | 11 | ICOMON MG | Em Ativação | - | 83.78% | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MGJCT | 94 | 51 | 50 | 9 | TLM MG/ICOMON SP | Em Ativação | - | 98.04% | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total KM | 394.8 | 221 | 206 | 36 | Total Construído |  |  | 93.21% | 134 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ESTRUTURANTE - ENTREGA DE FIBRA | [10 empty] | SETEMBRO | [10 empty] | OUTUBRO
| HL4 | Total KM | QTD SITE Previsto | QTD SITE Fibra OK | QTD SITE Backlog | EMPRESA CLASSE L | FASE | Prev. Conclusão | EVOLUÇÃO | CRONOGRAMA SEMANA
[10 empty] | REAL | 35 |  | 36 |  | 37 |  | 38 |  | 39 |  | 40 |  | 41 |  | 42 |  | 43 |  | 44 |  | 45
[10 empty] | ATÉ JUL/24 | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R
| MGSLA | 34 | 17 | 17 | 0 | TELEMONT MG | Projeto | 2024-08-01 | 100% | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MGSLU | 26 | 13 | 13 | 0 | TELEMONT MG | Projeto | 2024-08-01 | 100% | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MGBET | 90 | 45 | 43 | 2 | TELEMONT MG | Projeto | 2024-08-01 | 95.56% | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MGNLV | 68 | 34 | 33 | 1 | TELEMONT MG | Projeto | 2024-09-01 | 97.06% | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MGSAG | 208 | 104 | 104 | 0 | TELEMONT MG | Projeto | 2024-10-01 | 100% | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MGSCN | 18 | 9 | 8 | 1 | TELEMONT MG | Projeto | 2024-10-01 | 88.89% | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MGVSO | 24 | 12 | 12 | 0 | TELEMONT MG | Projeto | 2024-10-01 | 100% | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MGBCZ | 42 | 21 | 21 | 0 | TELEMONT MG | Projeto | 2024-10-01 | 100% | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MGIIE | 46 | 23 | 22 | 1 | TELEMONT MG | Projeto | 2024-08-01 | 95.65% | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MGRNJ | 44 | 22 | 21 | 1 | TELEMONT MG | Projeto | 2024-10-01 | 95.45% | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MGVWL | 14 | 7 | 7 | 0 | TELEMONT MG | Projeto | 2024-08-01 | 100% | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MGBHN | 30 | 15 | 15 | 0 | TELEMONT MG | Em construção | 2024-08-01 | 100% | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MGLUE | 48 | 24 | 24 | 0 | ICOMON MG | Em construção | 2024-07-01 | 100% | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MGG37 | 130 | 65 | 65 | 0 | MOP | Em construção | 2024-08-01 | 100% | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| FASE 3 | 614 | 307 | 301 | 6 | Total Construído |  |  | 98.05% | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| FASE 2 | 208 | 104 | 104 | 0 | Total Construído |  |  | 100% | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ESTRUTURANTE - ATIVAÇÃO | [10 empty] | SETEMBRO | [10 empty] | OUTUBRO
| HL4 | Total KM | QTD SITE Previsto | QTD SITE ATIVO | QTD SITE Backlog ATIVAÇÃO | EMPRESA CLASSE L | FASE | Prev. Conclusão | EVOLUÇÃO | CRONOGRAMA SEMANA
[10 empty] | REAL | 35 |  | 36 |  | 37 |  | 38 |  | 39 |  | 40 |  | 41 |  | 42 |  | 43 |  | 44 |  | 45
[10 empty] | ATÉ JUL/24 | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R
| MGSLA | 34 | 17 | 15 | 2 | - | ATIVAÇÃO | - | 88.24% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MGSLU | 26 | 13 | 6 | 7 | - | ATIVAÇÃO | - | 46.15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MGBET | 90 | 45 | 29 | 16 | - | ATIVAÇÃO | - | 64.44% | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MGNLV | 68 | 34 | 16 | 18 | - | ATIVAÇÃO | - | 47.06% | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MGSAG | 208 | 104 | 98 | 6 | - | ATIVAÇÃO | - | 94.23% | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MGSCN | 18 | 9 | 3 | 6 | - | ATIVAÇÃO | - | 33.33% | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MGVSO | 24 | 12 | 11 | 1 | - | ATIVAÇÃO | - | 91.67% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MGBCZ | 42 | 21 | 20 | 1 | - | ATIVAÇÃO | - | 95.24% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MGIIE | 46 | 23 | 18 | 5 | - | ATIVAÇÃO | - | 78.26% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MGRNJ | 44 | 22 | 14 | 8 | - | ATIVAÇÃO | - | 63.64% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MGVWL | 14 | 7 | 7 | 0 | - | ATIVAÇÃO | - | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MGBHN | 30 | 15 | 15 | 0 | - | ATIVAÇÃO | - | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MGLUE | 48 | 24 | 22 | 2 | - | ATIVAÇÃO | - | 91.67% | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MGG37 | 130 | 65 | 61 | 4 | - | ATIVAÇÃO | - | 93.85% | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| FASE 3 | 614 | 307 | 237 | 70 | Total Construído |  |  | 77.2% | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| FASE 2 | 208 | 104 | 98 | 6 | Total Construído |  |  | 94.23% | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Formulas:
P = WORKDAY.INTL([CRONOGRAMA DIÁRIO],1,11)
P = WORKDAY.INTL([P],1,11)
R = WORKDAY.INTL([R],1,11)

## RANKING
Contagem de STATUS | Rótulos de Coluna
Rótulos de Linha | PATROCÍNIO_2025 | Total Geral
ATIVO | 1 | 1
PREDECESSOR | 1 | 1
PREVISTO | 5 | 5
RÁDIO ATIVAR | 9 | 9
Total Geral | 16 | 16

## Estruturante Móvel
SITE | ID_METRO | STATUS | DUAS ALÇAS | NOVO PRAZO REDE | PRAZO ATIVAÇÃO | DATA REDE OK | DATA_FIM MIGRAÇÃO | 3a ALÇA OK? | PRAZO REDE | TOPOLOGIA ESTRUTURANTE | EQUIPAMENTO | HL4-PREDECESSOR | HL5D | STATUS - PREDECESSOR | LOCALIDADE | LOCALIDADE MACRO | OBS: CONSTRUÇÃO DE REDE | OBS: ATIVAÇÃO | PRIORIDADE [ PROJ. E2E ] | STATUS REGIONAL | PRAZO RE REVISADO | PRAZO ATIVAÇÃO | EMPRESA | WRE | W MIGRAÇÃO | ANO | ID OSP | Fila draft | STATUS ESTRUTURANTE | RÁDIO/PRAZO | PRIORIDADE RÁDIO | PRIORIDADE RÁDIO2 | ATUALIZAÇÃO RODRIGO | DATA ENTREGA RÁDIO | VALIDAÇÃO PROTEÇÃO RÁDIO/REDE | STATUS_REDE | Data_RE_CONGELADA | DATA_ATIVAÇÃO_Congelada | SITE CRITICO | OBS | STATUS CONGELADO | RESPONSÁVEIS | PARETO REDE | STATUS PVCO | CHAVE_ARTHUR | COORDENADOR | VISTORIA | ENERGIA | BATERIA | CLIMA | PROTEÇÃO | GMG | VISTORIA SITES ATIVOS | STATUS2 | x | x2 | OBS RODRIGO
MGJFD | M2025EST_MGJFD_01 | ATIVO PEND. RÁDIO | FLAT | REDE OK | ATIVO | 2024-11-12 | 2025-09-26 | NA | NA | MGIVA-MGJFD-RD IVA | HL5G_2025 | MGIVA | MGIVA | - | JUIZ DE FORA_2025 | JUIZ DE FORA_2025 | CONSTRUÍDO EM 2024 NA MESMA TOPOLOGIA E HIERARQUIA 2025 | 26/09/25 - Ativo sem proteção usando a FO contruída, proteção aguardando obra do rádio. 21/07 - Já foi ativo na topologia do estruturante usando as fibras construídas aguardando obra do rádio para fechar proteção | NÃO | ATIVO | REDE OK | ATIVO | TELEMONT MG | - | - | 2025 | 509268 | Aprovado HQ | ATIVO | 2025-07-25 |  |  | VALIDAR TESTE RÁDIO RODRIGO/RÁDIO NÃO INSTALADO | 21/08 |  | CONSTRUÍDO | 2025-09-30 | 2025-09-30 |  |  |  |  | 500K | NÃO LOC | HL5G_2025MGJFD | ADRIANO SIQUEIRA | OK | OK | NOK | OK | NOK | NA | OK | RADIO NOK |  | #N/A |  | LIBERADO ATIVAÇÃO
MGRGX | M2024EST_MGRGX_01 | CANCELADO | NÃO | 2026-02-25 | 2026-02-27 | - | - | NA | NA | MGRAP-MGRGX-MGRAP | 3 - HL5G | MGLUE | MGRAP | Ativo | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | 10/11/2025 - Arthur: solicitado revalidação de draft, ficou dentro do custo P251953/0922; Aguardando projeto 06/03/2026 - SITE DESATIVADO NA SMTX |  | NÃO | PENDENTE REDE | 2026-02-25 | 2026-02-25 | TELEMONT MG | W9 | W9 | 2024 | 581889 | Regional | VALIDAÇÃO DE DRAFT | [6 empty] | N/A | [19 empty] | #N/A
MG34M | M2024EST_MG34M_01 | ATIVO - RÁDIO | RÁDIO | RÁDIO | RÁDIO | RADIO | RADIO | NA | NA | RADIO | 3 - HL5G | MGNLV | MGNLV | Ativo | NOVA LIMA | BELO HORIZONTE | SEM AÇÃO RE |  | NÃO | RÁDIO | RÁDIO | RÁDIO | ENGENHARIA RÁDIO | - | - | 2024 | NA | NA | RÁDIO ATIVO |  |  |  | VALIDAR PREDECESSOR ELISANGÊLA |  |  | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | ENGENHARIA TX | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A |  | ATIVO
MGAAC | M2024EST_MGAAC_01 | ATIVO | SIM | REDE OK | ATIVO | COLOCALIZADO | - | NA | NA | MGSAG-MGMCJ-MGAAC-MGSAG | 3 - HL5G | MGSAG | MGSAG | Ativo | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | ATIVO COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT (VALIDAÇÃO ARTHUR 09/10) |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | ATIVO | MOP | - | - | 2024 | 512380 | Empreiteira | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGAAL | M2024EST_MGAAL_01 | ATIVO | SIM | REDE OK | ATIVO | 2024-10-24 | 2024-10-25 | NA | NA | MGABR-MGAAL-MGABR | 3 - HL5G | MGSAG | MGABR | Ativo HL4 / Falta HL5D | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | REDE ENTREGUE CONFORME TOPOLOGIA ESTRUTURANTE |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | ATIVO | TELEMONT MG | - | - | 2024 | 512239 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | N/A | PENDENCIA PROJETO | PENDENCIA PROJETO | PENDENTE ACESSO | REDE OK | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGAAM | M2024EST_MGAAM_01 | ATIVO | SIM | REDE OK | ATIVO | 2024-09-05 | 2024-10-17 | NA | NA | MGBLO-MGAAM-MGABP-MGBLO | 3 - HL5G | MGSAG | MGBLO | Ativo HL4 / Falta HL5D | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | REDE ENTREGUE CONFORME TOPOLOGIA ESTRUTURANTE |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | ATIVO | TELEMONT MG | - | - | 2024 | 512286 | Empreiteira | ATIVO | [6 empty] | N/A | 2024-10-11 | 2024-10-15 | - | REPARO TRATADO PELO TELEMONT | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGBHF | - | ATIVO | SIM | REDE OK | ATIVO | 2024-01-01 | 2024-01-01 | NA | NA | COLOCALIZADO | 1 - HL4 | MGBHF | - | Ativo | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | COLOCALIZADO |  | SIM | ATIVO | REDE OK | ATIVO | ICOMON SP | - | - | 2024 | 519728 | Empreiteira | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGABC | M2023_MGABC_01 | ATIVO | SIM | REDE OK | ATIVO | 2024-07-15 | 2024-07-17 | NA | NA | MGJAA-MGUDO-MGABC-MGJAA | 3 - HL5G | MGJCT | MGJAA | Ativo | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | ATIVO COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - LANÇAMENTO |  | SIM | ATIVO | REDE OK | ATIVO | ICOMON SP / MOP | - | - | 2024 | 508003 | Empreiteira | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGABP | M2024EST_MGABP_01 | ATIVO | SIM | REDE OK | ATIVO | 2024-09-05 | 2024-10-17 | NA | NA | MGBLO-MGAAM-MGABP-MGBLO | 3 - HL5G | MGSAG | MGBLO | Ativo HL4 / Falta HL5D | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | REDE ENTREGUE CONFORME TOPOLOGIA ESTRUTURANTE |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | ATIVO | TELEMONT MG | - | - | 2024 | 512286 | Empreiteira | ATIVO | [6 empty] | N/A | 2024-10-11 | 2024-10-15 | - | REPARO TRATADO PELO TELEMONT | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGABR | M2023EST_MGABR_01 | ATIVO | SIM | REDE OK | ATIVO | 2024-05-17 | 2024-08-27 | NÃO | PENDENTE | MGSAG-MGABR-MGSAG / MGSAG-MGABR | 2 - HL5D | MGSAG | - | Ativo | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | REDE OK |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | ATIVO | TELEMONT MG | - | - | 2024 | 508027 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGACI | M2025EST_MGACI_01 | ATIVO PEND. 3ª ALÇA | SIM | REDE OK | ATIVO | - | - | NÃO | PENDENTE | MGUTP-MGACI-MGUTP/MGUTP | HL5D_2025 | MGUTP | MGACI | - | UBERLÂNDIA_2025 | UBERLÂNDIA_2025 | 12/11/2025 - Entregue FLAT, construção da proteção em construção, previsto 25/11/2025. | 19/11/2025 - Ativo em duas vias. Aguarda a terceira via. | NÃO | ATIVO | REDE OK | ATIVO | LINKO | - | - | 2025 | 593945 | Regional | ATIVO | [6 empty] | N/A | ALTO CUSTO | VALIDACAO DE DRAFT |  |  | ALTO CUSTO | REGIONAL | 500K | EM ANÁLISE | HL5D (500K)MGACI | LUIZ BERNARDINI | OK | OK | OK | OK | OK | OK | CONCLUÍDO |  |  | #N/A | #N/A
MGACE | M2024EST_MGACE_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-10-07 | - | NA | NA | MGTRO-MGACE-MGTRO | 3 - HL5G | MGG37 | MGTRO | Ativo | CONTAGEM | BELO HORIZONTE | REDE ENTREGUE CONFORME TOPOLOGIA ESTRUTURANTE |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 517417 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | N/A | 2024-10-14 | 2024-10-24 | - | REDE ENTREGUE, VALIDAÇÃO E-MAIL TELEMONT 15/10 | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGASO | M2023EST_MGASO_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-06-27 | 2024-06-29 | NÃO | PENDENTE | MGBHF-MGASO-MGBHF / MGBHF-MGASO | 2 - HL5D | MGBHF | - | Ativo | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | ATIVO COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT (WSP) |  | SIM | ATIVO | REDE OK | 0 | ICOMON SP | - | W0 | 2024 | 481246 | CANCELADO | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGBAR | M2023_MGBAR_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-07-22 | 2024-07-22 | NA | NA | MGRNC-MGRNX-MGRIL-MGBAR-MGRNC | 3 - HL5G | MGRNJ | MGRNC | Não Ativo | RIBEIRÃO DAS NEVES | BELO HORIZONTE | ATIVO COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - CFO + ROLLOUT | SERÁ NECESSÁRIO REFAZER REDE PARA RNJ | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | TEL | - | W0 | 2024 | 508202 | Regional | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGPOM | M2023EST_MGPOM_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-09-24 | - | NÃO | PENDENTE | MGBHF-MGPOM-MGBHF / MGBHF-MGPOM | 2 - HL5D | MGBHF | - | Ativo | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | REDE ENTREGUE COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - LANÇAMENTO |  | SIM | ATIVO | REDE OK | 0 | ICOMON SP | - | W0 | 2024 | NA | NA | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGACR | M2024EST_MGACR_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-01-01 | 2024-01-01 | NA | NA | MGBLO-MGACR-MGBLO | 3 - HL5G | MGSAG | MGBLO | Ativo HL4 / Falta HL5D | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | ATIVO COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - CFO + ROLLOUT |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | MOIN | NA | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGUPG | M2025EST_MGUPG_01 | ATIVO PEND. RÁDIO | FLAT | REDE OK | ATIVO | 2025-06-18 | 2025-10-29 | NA | NA | MGUVR-MGUPG+RD | HL5G_2025 | MGFEU | MGUVR | - | UBERABA_2025 | UBERABA_2025 | Em campo foi verificado que Cabo existente passa direto nesse ponto ( não entra no site por essa rota) Tem uma emenda a 200 metros, solicitamos adicional de 200m de cabo de lançamento para conclusão da obra. • 200 metros de cabo 17/10 - REPARO OK. | 10/02/2026 - Atualizado prazo de proteção rádio conforme coluna "RÁDIO/PRAZO"; 29/10/25 - Ativo sem proteção usando a FO contruída, proteção aguardando obra do rádio. | NÃO | ATIVO | REDE OK | ATIVO | TELEMONT | - | - | 2025 | 564153 | Aprovado HQ | ATIVO | 2026-03-25 |  |  | VALIDAR TESTE RÁDIO RODRIGO | 21/08 |  | CONSTRUÍDO | 2025-05-16 |  |  | qua 28/05/2025 16:18 - Marcio Santos: Cabo existente passa direto nesse ponto ( não entra no site por essa rota) Tem uma emenda a 200 metros, solicito de acordo para ADC para conclusão da obra. • 200 metros de cabo | VALIDADO VP ¦ SEM OS | OSP/IMPL | 300K | EM ANÁLISE | HL5-G (300K)MGUPG | LUIZ BERNARDINI | W25 |  | OK | OK | NOK | OK | CONCLUÍDO |  |  | #N/A | TOZETTO
MGAEC | - | ATIVO - RÁDIO | RÁDIO | RÁDIO |  | RADIO | RADIO | NA | NA | RADIO | 3 - HL5G | MGSAG | - | Ativo HL4 / Falta HL5D | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | SEM AÇÃO RE |  | NÃO | RÁDIO | RÁDIO | 0 | ENGENHARIA RÁDIO | - | W0 | 2024 | 519728 | Empreiteira | RÁDIO ATIVO |  |  |  | VALIDAR PREDECESSOR ELISANGÊLA |  |  | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | ENGENHARIA TX | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGPQN | M2023EST_MGPQN_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-07-01 | 2024-05-01 | NÃO | PENDENTE | MGBHF-MGPQN-MGBHF / MGBHF-MGPQN | 2 - HL5D | MGBHF | - | Ativo | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | ATIVO COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - LANÇAMENTO |  | SIM | ATIVO | REDE OK | 0 | ICOMON SP | - | W0 | 2024 | 481248 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGAAP | M2024EST_MGAAP_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | COLOCALIZADO | - | NA | NA | MGPOM-MGHCP-MGAAP-MGPOM | 3 - HL5G | MGBHF | MGPOM | Ativo HL4 / Falta HL5D | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | REDE ENTREGUE CONFORME TOPOLOGIA ESTRUTURANTE. AG. SITE MGHCP |  | SIM | ATIVO | REDE OK | 0 | ICOMON SP | - | W0 | 2024 | NA | NA | ATIVO | [6 empty] | N/A | 2024-10-03 | 2024-10-08 | VISTORIA EM ANDAMENTO AG 04/10. RICARDO OSP | OBRA CONSTUIDA PELA ICOMON/SP JUNTAMENTE COM MOP VIVO(LEONARDO), OBRA ENTREGUE PARA ACEITE EM 17/07/2024, E-MAIL DAVID STUART | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGBET | M2024EST_MGBET_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-01-01 | 2024-01-01 | NÃO | PENDENTE | 3 Vias - BHF | 1 - HL4 | MGBET | - | Ativo | BETIM | BELO HORIZONTE | REDE ENTREGUE CONFORME TOPOLOGIA ESTRUTURANTE |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | NA | NA | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGAGB | M2023EST_MGAGB_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-04-23 | 2024-04-23 | NÃO | PENDENTE | MGG37-MGAGB-MGG37 / MGG37-MGAGB | 2 - HL5D | MGG37 | - | Ativo | CONTAGEM | BELO HORIZONTE | ATIVO COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - CFO + ROLLOUT |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | VIA | - | W0 | 2024 | 508087 | Empreiteira | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGLUN | M2024EST_MGLUN_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | COLOCALIZADO | - | SIM | REDE OK | MGLUN-MGLUN-MGLUN | HL5G (500K) | MGLUN | - | - | UBERLÂNDIA | UBERLÂNDIA | COLOCALIZADO |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | LEGADO | - | W0 | 2024 | LEGADO | Aprovado HQ | ATIVO |  |  |  | #REF! |  |  | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | 500K | 0 |  | LUIZ BERNARDINI | OK | OK | OK | OK | OK | OK | ? |  |  | #N/A
MGACH | M2024EST_MGACH_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-06-08 | 2024-07-12 | NA | NA | MGPQN-MGACH-MGPIM-MGBCB-MGPQN | 3 - HL5G | MGBHF | MGPQN | Ativo | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | ATIVO COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT (WSP) |  | SIM | ATIVO | REDE OK | 0 | ICOMON SP | - | W0 | 2024 | MOIN | NA | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGACM | M2024EST_MGACM_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-07-30 | 2024-08-22 | NA | NA | MGBHF-MGACM-MGBSE-MGBHF | 3 - HL5G | MGBHF | MGBHF | Ativo | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | REDE ENTREGUE COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - LANÇAMENTO |  | SIM | ATIVO | REDE OK | 0 | ICOMON SP | - | W0 | 2024 | NA | NA | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGAFG | M2024EST_MGAFG_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-09-30 | 2024-09-30 | NA | NA | MGBHF-MGAFG-MGCEG-MGBHF | 3 - HL5G | MGBHF | MGBHF | Ativo | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | REDE ENTREGUE COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - LANÇAMENTO - REPARO FO |  | SIM | ATIVO | REDE OK | 0 | ICOMON SP | - | W0 | 2024 | NA | NA | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGUIA | M2024EST_MGUIA_01 | ATIVO | RÁDIO | RÁDIO |  | RADIO | RADIO | NA | NA | MGLUN-MGUIA | HL5G (500K) | MGLUN | MGLUN |  | UBERLÂNDIA | UBERLÂNDIA | seg 10/02/2025 16:18 - Carlos Eduardo Pereira (Mexicano) - Seguir rádio qua 13/11/2024 19:20 - Marcelo Eduardo: A 1ª versão estava FLAT devido a questão dos postes, porém necessário apresentar custo da alça-2. Segue alternativa da alça-2 pela zona rural seg 11/11/2024 10:56 - Leonardo Assis: Segue solicitação de revisão do projeto – Topologia MGLUN-MGUIA, conforme apontamento no croqui anexo, o trecho de +/- 4 Km possui somente poste da ALGAR. Site está na meta de novembro/2024. sáb 09/11/2024 10:36 - Ubiratan: segue em anexo rota que conversamos, trecho não possui posteamento de energia, apenas posteamento da operadora Algar. Trecho com extensão de 4 KM no total. 31/10/2024 - Arthur: projeto recebido flat, não consegui aprovar na PVCO. Pq ele não sai nenhum. | - | NÃO | RÁDIO | RÁDIO | 0 | ONDACOM | - | W0 | 2024 | 514133 | Empreiteira | RÁDIO ATIVO |  |  |  | #REF! |  |  | N/A | 2024-11-23 | 2024-11-28 | - |  | CONSTRUÍDO | ENGENHARIA TX | 500K | 0 |  | LUIZ BERNARDINI | OK | OK | OK | OK | NOK | OK | ? |  |  | #N/A
MGBAM | M2024EST_MGBAM_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-03-30 | 2024-03-30 | NA | NA | 2 Vias - LUE | 1 - HL4 | MGBAM | - | Ativo | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | ATIVO COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - CFO + ROLLOUT |  | SIM | ATIVO | REDE OK | 0 | ICOMON MG | - | W0 | 2024 | MOIN | NA | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGARD | M2024EST_MGARD_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-07-12 | 2024-07-12 | NA | NA | MGSAG-MGARD-MGSAG | 3 - HL5G | MGSAG | MGSAG | Ativo | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | ATIVADO NA TOPOLOGIA ESTRUTURANTE PELA MNT |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | MOP | - | W0 | 2024 | MOIN | NA | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGASC | M2024EST_MGASC_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-09-20 | 2024-10-21 | NA | NA | MGSAG-MGPCC-MGASC-MGSAG | 3 - HL5G | MGSAG | MGSAG | Ativo | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | REDE ENTREGUE CONFORME TOPOLOGIA ESTRUTURANTE |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 512395 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | N/A | 2024-10-11 | 2024-10-16 | - | Enviado e-mail para o Adriano em 17/10 Realizar a Ativação. Reparo Tratato | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGMSH | RADIO_16 | ATIVO - RÁDIO | RÁDIO | RÁDIO | RÁDIO | RADIO | RADIO | NA | NA | ATENDIMENTO VIA RÁDIO | HL5D_2025 | MGK79 | MGMSH | - | SETE LAGOAS_2025 | SETE LAGOAS_2025 |  |  | NÃO | NA | RÁDIO | RÁDIO | NA | - | - | 2025 | 549001 | NA | RÁDIO ATIVO |  |  |  | NÃO EXISTE RÁDIO |  |  | N/A | NA |  |  |  | RÁDIO | O&M | 300K | N/A | HL5-D (300K)MGMSH | ANDRÉ AQUINO | OK | OK | NOK | OK | OK | OK |  |  |  | #N/A
MGATM | M2023EST_MGATM_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-04-03 | 2024-04-03 | NA | NA | MGTOU-MGATM-MGTOU | 3 - HL5G | MGSAG | MGTOU | Ativo | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | ATIVO COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - CFO + ROLLOUT |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | TEL | - | W0 | 2024 | 518998 | IMPL - Cadastro | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGATR | M2023EST_MGATR_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-03-27 | 2024-10-18 | NÃO | PENDENTE | MGSAG-MGATR-MGSAG / MGSAG-MGATR | 2 - HL5D | MGSAG | - | Ativo | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | REDE ENTREGUE CONFORME TOPOLOGIA ESTRUTURANTE | REPARO CONCLUÍDO EM 16/10 | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | ONDACOM | - | W0 | 2024 | 482893 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | N/A | 2024-10-10 | 2024-10-17 | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGBCQ | M2023EST_MGBCQ_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-06-30 | 2024-05-21 | SIM | REDE OK | MGBAM-MGBCQ-MGBAM / MGBAM-MGBCQ | 2 - HL5D | MGBAM | - | Ativo | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | REDE ENTREGUE CONFORME TOPOLOGIA ESTRUTURANTE |  | SIM | ATIVO | REDE OK | 0 | ICOMON MG | - | W0 | 2024 | 518309 | Empreiteira | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGBAA | M2023_MGBAA_01 | ATIVO PEND. RÁDIO | FLAT | REDE OK | ATIVO | 2024-10-29 | 2024-11-04 | NA | NA | MGTAN-MGBAA-RD | 3 - HL5G | MGSLU | MGTAN | Não Ativo | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | REDE ENTREGUE CONFORME TOPOLOGIA ESTRUTURANTE | GWS ISOLADO - TA 323937076 | NÃO | ATIVO | REDE OK | ATIVO | TELEMONT MG | - | - | 2024 | 506539 | Aprovado HQ | ATIVO | X |  |  | VALIDAR IMPLANTAÇÃO/ CONSTRUÇÃO REDUNDÂNCIA |  |  | N/A | AGUARDAR INFRA | 2024-10-26 | PARALISADO | SITE MGTAN VANDALIZADO, SEM DGO E INFRA PARA EXECUÇÃO DA ATIVIDADE. SITUACAO ENVIADA A VIVO PARA ANALISE | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGBGL | M2024EST_MGBGL_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-09-04 | 2024-11-12 | NA | NA | MGBET-MGBGL-MGBET | 2 - HL5D | MGBET | MGBET | Ativo | BETIM | BELO HORIZONTE | REDE ENTREGUE CONFORME TOPOLOGIA ESTRUTURANTE |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 512263 | Regional | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | 2024-10-11 | - | ANALISAR SINÓPTICO, POIS BGL É UM HL5D | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGBAL | M2024EST_MGBAL_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-09-12 | 2024-09-24 | NA | NA | MGPIR-MGBEP-MGBAL-MGBPH-MGPIR | 3 - HL5G | MGJCT | MGPIR | Ativo | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | REDE ENTREGUE CONFORME TOPOLOGIA ESTRUTURANTE |  | SIM | ATIVO | REDE OK | 0 | ICOMON SP / MOP | - | W0 | 2024 | NA | NA | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGCOE | M2023EST_MGCOE_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-04-04 | 2024-04-04 | SIM | REDE OK | MGBAM-MGCOE-MGBAM / MGBAM-MGCOE | 2 - HL5D | MGBAM | - | Ativo | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | ATIVO COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - CFO + ROLLOUT |  | SIM | ATIVO | REDE OK | 0 | ICOMON MG | - | W0 | 2024 | MOIN | NA | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGJAS | M2023EST_MGJAS_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | COLOCALIZADO | - | NÃO | PENDENTE | MGBET-MGJAS-MGBET / MGBET-MGJAS | 2 - HL5D | MGBET | - | Ativo | BETIM | BELO HORIZONTE | ATIVO SEM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - CFO + ROLLOUT |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | MOP | - | W0 | 2024 | NA | NA | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGPNP | M2023EST_MGPNP_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-04-03 | 2024-04-03 | SIM | REDE OK | MGBAM-MGPNP-MGBAM / MGBAM-MGPNP | 2 - HL5D | MGBAM | - | Ativo | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | ATIVO COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - CFO + ROLLOUT |  | SIM | ATIVO | REDE OK | 0 | ICOMON MG | - | W0 | 2024 | 480494 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 1 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGBBB | M2024EST_MGBBB_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-06-04 | 2024-04-12 | NA | NA | MGBWE-MGBBB-MGVIS-MGBWE | 3 - HL5G | MGBWE | - | Ativo | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | ATIVO COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - LANÇAMENTO |  | SIM | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 517857 | Empreiteira | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGBBC | M2023_MGBBC_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-10-28 | 2024-11-04 | NA | NA | MGCRS-MGBBC-MGCRS | 3 - HL5G | MGLUE | MGCRS | Ativo HL4 / Falta HL5D | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | REDE ENTREGUE CONFORME TOPOLOGIA ESTRUTURANTE |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 523200 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | N/A | 2024-10-11 | 2024-10-23 | PENDENTE ANALISE | OBRA EM ANDAMENTO CLUSTER LUE | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGICA | M2023EST_MGICA_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2025-06-26 | 2025-06-30 | NA | NA | MGBET-MGICA-MGBET | 2 - HL5D | MGBET | - | Ativo | IGARAPÉ | BELO HORIZONTE | sex 06/06/2025 16:14 - Antenor: Finalizado a instalação e validação da caixa de MGICA, pelo LADO A. Aguardando a entrega da rede pelo LADO B, para conclusão do aceite e migração dos serviços. ter 24/09/2024 11:21 - Rodrigo Soares: Atualização estruturante Ramon: ALTO CUSTO / NECESSARIO IMPLANTAÇÃO DE POSTE seg 17/06/2024 10:08 - Felipe Casimiro: metro pendentes 2024 |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | ATIVO | TELEMONT MG | - | - | 2024 | 512276 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | N/A | 2025-06-18 | AG. PROJETO ALTO CUSTO | ALTO CUSTO | - | ALTO CUSTO | OSP/PROJETO | ALTO CUSTO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGJRC | M2024EST_MGJRC_01 | PREVISTO | NÃO |  | 2026-02-10 | - | - | NA | NA | MGBET-MGJRC-MGBET | 2 - HL5D | MGBET | - | Ativo | JUATUBA | BELO HORIZONTE | 10/11/2025 - Alex Rodrigo Gonini teams 12:17 --- Esse site não está ativo no Fusion. ¦ Arthur: draft em alto custo. 28/10/2025 - Status plan do PMO em 28/10 - 18h34 - "ATIVO" ter 02/09/2025 13:35 - Carlos Prado: TX EXISTENTE 27/08/2025 - Carlos Prado: vai para dezembro, temos TX existente no hl4. ter 24/09/2024 11:21 - Rodrigo Soares: Atualização estruturante Ramon: ALTO CUSTO / NECESSÁRIO MND seg 17/06/2024 10:08 - Felipe Casimiro: metro pendentes 2024 06/02/2026 - PROJETO COM 60KM DE LANÇAMENTO/VERIFICANDO COM ENG NOVA TOPOLOGIA | - | NÃO | PENDENTE REDE | 0 | 2026-02-10 | NORT | W0 | W7 | 2024 | 589159 | Regional | VALIDAÇÃO DE DRAFT | [6 empty] | N/A | ALTO CUSTO | AG. PROJETO ALTO CUSTO | ALTO CUSTO | - | ALTO CUSTO | OSP/PROJETO | ALTO CUSTO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGBBH | M2024EST_MGBBH_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-04-25 | 2024-04-25 | NA | NA | MGCNP-MGBBH-MGCNP | 3 - HL5G | MGESL | MGCNP | Ativo | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | ATIVO COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - CFO + ROLLOUT |  | SIM | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 504180 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGBBJ | M2023EST_MGBBJ_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-05-21 | 2024-05-21 | NÃO | PENDENTE | MGJCT-MGBBJ-MGJCT / MGJCT-MGBBJ | 2 - HL5D | MGJCT | - | Ativo | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | ATIVO COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - CFO + ROLLOUT |  | SIM | ATIVO | REDE OK | 0 | ICOMON SP / MOP | - | W0 | 2024 | 510617 | Empreiteira | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGBBM | M2023EST_MGBBM_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-07-27 | 2024-07-29 | NA | NA | MGBSJ-MGBBM-MGBSJ | 3 - HL5G | MGFLR | MGBSJ | Ativo HL4 / Falta HL5D | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | ATIVO COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - LANÇAMENTO |  | SIM | ATIVO | REDE OK | 0 | ICOMON MG | - | W0 | 2024 | MOIN | NA | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGBBV | M2024EST_MGBBV_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-07-30 | 2024-08-08 | NA | NA | MGCNO-MGISI-MGBBV-MGPOT-MGCNO | 3 - HL5G | MGJCT | MGCNO | Ativo | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | RELATÓRIO ENVIADO |  | SIM | ATIVO | REDE OK | 0 | ICOMON SP / MOP | - | W0 | 2024 | MOIN | NA | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGBCA | M2023EST_MGBCA_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-06-26 | 2024-06-28 | NA | NA | MGRPM-MGBCA-MGRPM | 3 - HL5G | MGSAG | MGRPM | Ativo | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | ATIVO COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - CFO + ROLLOUT |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 508001 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGAHD | M2024EST_MGAHD_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-10-17 | 2024-10-17 | NA | NA | MGPOM-MGAHD-MGBOB-MGPOM | 3 - HL5G | MGBHF | MGPOM | Ativo HL4 / Falta HL5D | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | REDE ENTREGUE COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - LANÇAMENTO | REPARO CONCLUÍDO FO EM 16/10 | SIM | ATIVO | REDE OK | 0 | ICOMON SP | - | W0 | 2024 | NA | NA | ATIVO | [6 empty] | N/A | 2024-10-11 | 2024-10-18 | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGAHP | M2024EST_MGAHP_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-08-05 | 2024-08-08 | NA | NA | MGASO-MGAHP-MGOCE-MGEMI-MGASO | 3 - HL5G | MGBHF | MGASO | Ativo | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | REDE ENTREGUE CONFORME TOPOLOGIA ESTRUTURANTE |  | SIM | ATIVO | REDE OK | 0 | ICOMON SP | - | W0 | 2024 | NA | NA | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGBCZ | M2024EST_MGBCZ_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-04-19 | 2024-04-19 | NA | NA | 2 Vias - BHF | 1 - HL4 | MGBCZ | - | Ativo | BETIM | BELO HORIZONTE | REDE ENTREGUE CONFORME TOPOLOGIA ESTRUTURANTE |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | ONDACOM | - | W0 | 2024 | MOIN | NA | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGBCN | M2023EST_MGBCN_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-07-18 | 2024-04-19 | NA | NA | MGCNO-MGBCN-MGCNO | 3 - HL5G | MGJCT | MGCNO | Ativo | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | REDE ENTREGUE CONFORME TOPOLOGIA ESTRUTURANTE |  | SIM | ATIVO | REDE OK | 0 | ICOMON SP / MOP | - | W0 | 2024 | 481255 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGBCP | M2024EST_MGBCP_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | COLOCALIZADO | - | NA | NA | MGSAG-MGBCP-MGSAG | 3 - HL5G | MGSAG | MGSAG | Ativo | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | ATIVO SEM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - CFO + ROLLOUT |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | MOP | - | W0 | 2024 | 512357 | Empreiteira | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGAPH | M2023EST_MGAPH_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-07-26 | 2024-04-04 | NA | NA | MGCOE-MGAPH-MGCAT-MGCOE | 3 - HL5G | MGBAM | MGCOE | Ativo | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | ATIVO COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - LANÇAMENTO |  | SIM | ATIVO | REDE OK | 0 | ICOMON MG | - | W0 | 2024 | MOIN | NA | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGBCR | M2024EST_MGBCR_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-08-29 | 2024-10-28 | NA | NA | MGCXU-MGBCR-MGCXU | 3 - HL5G | MGLUE | MGCXU | Ativo HL4 / Falta HL5D | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | REDE ENTREGUE CONFORME TOPOLOGIA ESTRUTURANTE |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | ICOMON MG | - | W0 | 2024 | NA | NA | ATIVO | [6 empty] | N/A | 2024-10-11 | 2024-10-17 | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGCII | M2023EST_MGCII_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-05-31 | 2024-07-05 | NÃO | PENDENTE | MGBCZ-MGCII-MGBCZ / MGBCZ-MGCII | 2 - HL5D | MGBCZ | - | Ativo | BETIM | BELO HORIZONTE | ATIVO COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - CFO + ROLLOUT |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | ONDACOM | - | W0 | 2024 | 481259 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGAYS | M2023EST_MGAYS_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-04-04 | 2024-04-04 | NA | NA | MGPNP-MGGJL-MGAYS-MGPNP | 3 - HL5G | MGBAM | MGPNP | Ativo | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | REDE ENTREGUE COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - CFO + ROLLOUT |  | SIM | ATIVO | REDE OK | 0 | ICOMON MG | - | W0 | 2024 | MOIN | NA | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGBDG | M2024EST_MGBDG_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-09-07 | 2024-10-03 | NA | NA | MGFEN-MGBDG-MGPTG-MGFEN | 3 - HL5G | MGSAG | MGFEN | Ativo HL4 / Falta HL5D | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | REDE ENTREGUE CONFORME TOPOLOGIA ESTRUTURANTE |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 512368 | Regional | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | 2024-10-03 | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGBEE | M2023EST_MGBEE_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-06-19 | 2024-08-13 | NA | NA | MGTOU-MGBEE-MGTOU | 3 - HL5G | MGSAG | MGTOU | Ativo | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | REDE ENTREGUE COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - CFO + ROLLOUT | AGUARDA GABINETE | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 503159 | MAO OBRA A DISPOSICAO | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGBEF | M2024EST_MGBEF_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-10-23 | 2024-10-23 | NA | NA | MGSAG-MGMGB-MGBEF-MGHMD-MGSAG | 3 - HL5G | MGSAG | MGSAG | Ativo | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | REDE ENTREGUE CONFORME TOPOLOGIA ESTRUTURANTE |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 512385 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | N/A | 2024-10-04 | 2024-10-07 | REDE OK | REDE CONCLUÍDA EM 10/23/2024 | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGBEL | M2024EST_MGBEL_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-08-30 | 2024-09-06 | NA | NA | MGCXU-MGBEL-MGPHA-MGCXU | 3 - HL5G | MGLUE | MGCXU | Ativo HL4 / Ativo HL5D | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | REDE ENTREGUE CONFORME TOPOLOGIA ESTRUTURANTE |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | ICOMON MG | - | W0 | 2024 | NA | NA | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGRNJ | M2023EST_MGRNJ_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-10-02 | 2024-10-03 | NA | NA | MGRNS-MGRNJ-MGRNS | 2 - HL5D | MGRNJ | - | Não Ativo | RIBEIRÃO DAS NEVES | BELO HORIZONTE | REDE ENTREGUE CONFORME TOPOLOGIA ESTRUTURANTE |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 508215 | Regional | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | 2024-10-03 | - | REDE ENTREGUE, VALIDAÇÃO E-MAIL TELEMONT 15/10 | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGBEP | M2024EST_MGBEP_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-09-12 | 2024-09-18 | NA | NA | MGPIR-MGBEP-MGBAL-MGBPH-MGPIR | 3 - HL5G | MGJCT | MGPIR | Ativo | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | REDE ENTREGUE CONFORME TOPOLOGIA ESTRUTURANTE |  | SIM | ATIVO | REDE OK | 0 | ICOMON SP / MOP | - | W0 | 2024 | NA | NA | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGAFR | M2023_MGAFR_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-09-04 | 2024-11-14 | NA | NA | MGBGL-MGAFR-MGBGL | 3 - HL5G | MGBET | MGBET | Ativo | BETIM | BELO HORIZONTE | REDE ENTREGUE CONFORME TOPOLOGIA ESTRUTURANTE |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 512263 | Regional | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | 2024-10-11 | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGSLD | M2024EST_MGSLD_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-08-14 | 2024-10-07 | NA | NA | MGSLU-MGSZA-MGKEN-MGSLD-MGSLU | 3 - HL5G | MGSLU | MGSLU | Não Ativo | SANTA LUZIA | BELO HORIZONTE | REDE ENTREGUE CONFORME TOPOLOGIA ESTRUTURANTE |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 506523 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | 2024-10-14 | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGAIA | M2024EST_MGAIA_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-07-06 | 2024-07-08 | NA | NA | MGASO-MGAIA-MGASO | 3 - HL5G | MGBHF | MGASO | Ativo | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | ATIVO COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT (WSP) |  | SIM | ATIVO | REDE OK | 0 | ICOMON SP | - | W0 | 2024 | MOIN | NA | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGBEX | M2024EST_MGBEX_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-09-10 | 2024-10-09 | NA | NA | MGNGA-MGBEX-MGEGM-MGNGA | 3 - HL5G | MGSAG | MGNGA | Ativo HL4 / Falta HL5D | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | REDE ENTREGUE CONFORME TOPOLOGIA ESTRUTURANTE | REPARO CONCLUÍDO EM 08/10 | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 512290 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | N/A | 2024-10-11 | 2024-10-15 | - | REPARO TRATADO PELO TELEMONT | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGBFA | M2024EST_MGBFA_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-09-09 | 2024-10-03 | NA | NA | MGFEN-MGBFA-MGFEN | 3 - HL5G | MGSAG | MGFEN | Ativo HL4 / Ativo HL5D | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | REDE ENTREGUE CONFORME TOPOLOGIA ESTRUTURANTE |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 512353 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | 2024-10-03 | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGBFD | M2024EST_MGBFD_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-07-30 | 2024-08-02 | NA | NA | MGPIR-MGBFD-MGUND-MGPIR | 3 - HL5G | MGJCT | MGPIR | Ativo | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | REDE OK |  | SIM | ATIVO | REDE OK | 0 | ICOMON SP / MOP | - | W0 | 2024 | 508021 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGBFL | M2023_MGBFL_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-07-23 | 2024-09-30 | NA | NA | MGBSJ-MGBFL-MGBSJ | 3 - HL5G | MGFLR | MGBSJ | Ativo HL4 / Ativo HL5D | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | REDE ENTREGUE COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - LANÇAMENTO |  | SIM | ATIVO | REDE OK | 0 | ICOMON MG | - | W0 | 2024 | NA | NA | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGBGD | M2023EST_MGBGD_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-06-14 | 2024-06-20 | NA | NA | MGATR-MGBGD-MGGRU-MGATR | 3 - HL5G | MGSAG | MGATR | Ativo HL4 / Falta HL5D | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | REDE ENTREGUE CONFORME TOPOLOGIA ESTRUTURANTE |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 486543 | MAO OBRA A DISPOSICAO | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGBGG | M2023EST_MGBGG_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-07-16 | 2024-09-10 | NA | NA | MGCCA-MGBGG-MGCCA | 3 - HL5G | MGG37 | MGCCA | Ativo | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | REDE ENTREGUE COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - CFO + ROLLOUT |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | TEL | - | W0 | 2024 | 486544 | MAO OBRA A DISPOSICAO | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGDIG | M2025EST_MGDIG_01 | ATIVO PROTEÇÃO RÁDIO OK | SIM | REDE OK | ATIVO | 2025-05-26 | 2025-10-06 | NA | NA | MGOBO-MGDIG+RD (SXX) | HL5G_2025 | MGK79 | MGOBO | - | SETE LAGOAS_2025 | SETE LAGOAS_2025 | 22/05/2025 - Jefferson: 100% lançado, previsão de entrega de formatação. | 10/6/2025 - Link via rádio ativo 24/09/25 - Alça com defeito acionado reparo por email; 04/06 - Pendente ativar OBO-HL5D fibras em construção; 28/05 - Aguardando implantação do rádio DIG x SXX ID RD014770 | NÃO | ATIVO | REDE OK | ATIVO | TELEMONT | - | - | 2025 | 549017 | Aprovado HQ | ATIVO | 2025-09-12 |  | 0 | VALIDAR RÁDIO BRUNO |  |  | N/A | 2025-06-12 |  |  |  | CONSTRUÍDO | OSP/IMPL | 300K | APROVADO | HL5-G (300K)MGDIG | ANDRÉ AQUINO | OK | NOK | OK | NOK | NOK | NA | CONCLUÍDO |  |  | #N/A | TOZETTO
MGBCB | M2024EST_MGBCB_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-06-08 | 2024-07-12 | NA | NA | MGPQN-MGACH-MGPIM-MGBCB-MGPQN | 3 - HL5G | MGBHF | MGPQN | Ativo | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | REDE ENTREGUE CONFORME TOPOLOGIA ESTRUTURANTE |  | SIM | ATIVO | REDE OK | 0 | ICOMON SP | - | W0 | 2024 | NA | NA | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGBGP | M2024EST_MGBGP_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-01-01 | 2024-01-01 | NA | NA | MGABR-MGBGP-MGABR | 3 - HL5G | MGSAG | MGABR | Ativo HL4 / Falta HL5D | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | REDE ENTREGUE CONFORME TOPOLOGIA ESTRUTURANTE |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | MOIN | NA | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGBGT | M2023EST_MGBGT_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-04-30 | 2024-04-30 | NA | NA | MGRAP-MGMRG-MGBGT-MGRAP | 3 - HL5G | MGLUE | MGRAP | Ativo HL4 / Falta HL5D | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | ATIVO COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - CFO + ROLLOUT |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | ICOMON MG | - | W0 | 2024 | NA | NA | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGBHC | M2023EST_MGBHC_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-05-24 | 2024-05-24 | NA | NA | MGFLR-MGBHC-MGLAG-MGCGP-MGFLR | 3 - HL5G | MGFLR | MGFLR | Ativo | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | ATIVO COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - CFO + ROLLOUT |  | SIM | ATIVO | REDE OK | 0 | ICOMON MG | - | W0 | 2024 | 508012 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGBMR | M2023EST_MGBMR_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-05-14 | 2024-05-21 | NA | NA | MGIIE-MGBMR-MGIIE | 2 - HL5D | MGIIE | - | Ativo | IBIRITÉ | BELO HORIZONTE | ATIVO COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - CFO + ROLLOUT |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | ONDACOM | - | W0 | 2024 | 481943 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGBCC | M2024EST_MGBCC_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-09-30 | 2024-09-30 | NA | NA | MGASO-MGBCC-MGSTG-MGASO | 3 - HL5G | MGBHF | MGASO | Ativo | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | REDE ENTREGUE CONFORME TOPOLOGIA ESTRUTURANTE |  | SIM | ATIVO | REDE OK | 0 | ICOMON SP | - | W0 | 2024 | NA | NA | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGBHL | M2023EST_MGBHL_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-07-11 | 2024-05-28 | NA | NA | MGJAA-MGSTR-MGBHL-MGJAA | 3 - HL5G | MGJCT | MGJAA | Ativo | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | ATIVO COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - CFO + ROLLOUT |  | SIM | ATIVO | REDE OK | 0 | ICOMON SP / MOP | - | W0 | 2024 | MOIN | NA | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGBHN | M2024EST_MGBHN_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-08-07 | 2024-09-11 | NA | NA | MGESL-MGBHN-MGESL / MGESL-MGBHN | 1 - HL4 | MGBHN | - | Não Ativo | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | ATIVO na janela do dia 04/09 (aguardando aceitação do equipamento) <<>> REDE ENTREGUE TOPOLOGIA ESTRUTURANTE (RELATÓRIO ENVIADO 17/05) PENDENTE 3ªVIA |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 506514 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGBHO | M2023_MGBHO_01 | ATIVO - RÁDIO | RÁDIO | RÁDIO |  | 2024-03-22 | 2024-07-10 | NA | NA | RADIO - AREA DE SOMBRA | 3 - HL5G | MGFLR | MGBSJ | Ativo HL4 / Falta HL5D | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | RÁDIO |  | SIM | RÁDIO | RÁDIO | 0 | ENGENHARIA RÁDIO | - | W0 | 2024 | MOIN | NA | ATIVO |  |  |  | VALIDAR PREDECESSOR ELISANGÊLA |  |  | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGBHP | M2023EST_MGBHP_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-05-17 | 2024-08-30 | NA | NA | MGFLR-MGBHP-MGFLR | 2 - HL5D | MGFLR | - | Ativo | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | REDE ENTREGUE TOPOLOGIA ESTRUTURANTE - ROLLOUT (RELATÓRIO ENVIADO 17/05) |  | SIM | ATIVO | REDE OK | 0 | ICOMON MG | - | W0 | 2024 | 481241 | MAO OBRA A DISPOSICAO | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGBHV | M2024EST_MGBHV_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-07-23 | 2024-10-04 | NA | NA | MGBHP-MGBPJ-MGESP-MGBHV-MGBHP | 3 - HL5G | MGFLR | MGBHP | Ativo HL4 / Falta HL5D | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | REDE ENTREGUE COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - LANÇAMENTO | REDE RECEPERADA EM 07/10 | SIM | ATIVO | REDE OK | 0 | ICOMON MG | - | W0 | 2024 | NA | NA | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | 2024-10-16 | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGBPC | M2024EST_MGBPC_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-03-28 | 2024-03-28 | NA | NA | 2 Vias - LUE | 1 - HL4 | MGBPC | - | Ativo | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | ATIVO COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - CFO + ROLLOUT |  | SIM | ATIVO | REDE OK | 0 | MOP | - | W0 | 2024 | MOIN | NA | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGBHZ | M2023EST_MGBHZ_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-11-07 | 2024-11-12 | NA | NA | MGCCA-MGBHZ-MGCCA | 3 - HL5G | MGG37 | MGCCA | Ativo | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | REDE ENTREGUE CONFORME TOPOLOGIA ESTRUTURANTE |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 517420 | Regional | ATIVO | [6 empty] | N/A | PENDENCIA PROJETO | PENDENCIA PROJETO | PENDENTE REVISAO DE PROJETO | NECESARIO REVISAO DE PROJETO PARA ADICIONAL DE CABO .10/10 EQUIPE PROJETO ACIONADA PARA REVISÃO AGUARDANDO ATUALIZAÇÃO. | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGBID | M2024EST_MGBID_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-07-23 | 2024-08-13 | NA | NA | MGFLR-MGBID-MGHAA-MGFLR | 3 - HL5G | MGFLR | MGFLR | Ativo | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | REDE ENTREGUE COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - LANÇAMENTO |  | SIM | ATIVO | REDE OK | 0 | ICOMON MG | - | W0 | 2024 | MOIN | NA | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGBIG | M2023EST_MGBIG_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | COLOCALIZADO | - | NA | NA | MGG37-MGBIG-MGG37 | 3 - HL5G | MGG37 | MGG37 | Ativo | CONTAGEM | BELO HORIZONTE | ATIVO COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT (VALIDAÇÃO ARTHUR 09/10) |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | MOP | - | W0 | 2024 | NA | NA | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGBIN | M2024EST_MGBIN_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-07-15 | 2024-07-17 | NA | NA | MGBWE-MGBIN-MGBWE | 3 - HL5G | MGBWE | - | Ativo | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | ATIVO COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - LANÇAMENTO |  | SIM | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 509085 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGBIP | M2023EST_MGBIP_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-07-22 | 2024-10-10 | NA | NA | MGJCT-MGBIP-MGLBV-MGJCT | 3 - HL5G | MGJCT | MGJCT | Ativo | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | REDE ENTREGUE COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - LANÇAMENTO | REPARO CONCLUÍDO EM 08/10 | SIM | ATIVO | REDE OK | 0 | ICOMON SP / MOP | - | W0 | 2024 | NA | NA | ATIVO | [6 empty] | N/A | 2024-10-11 | 2024-10-17 | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGBIR | M2023EST_MGBIR_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-07-05 | 2024-07-02 | NA | NA | MGJAA-MGBIR-MGJAA | 3 - HL5G | MGJCT | MGJAA | Ativo | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | ATIVO COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - LANÇAMENTO |  | SIM | ATIVO | REDE OK | 0 | ICOMON SP / MOP | - | W0 | 2024 | 507967 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGBIV | M2024EST_MGBIV_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-08-29 | 2024-11-11 | NA | NA | MGJVT-MGBIV-MGJVT | 3 - HL5G | MGVSO | MGJVT | Ativo HL4 / Ativo HL5D | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | REDE ENTREGUE CONFORME TOPOLOGIA ESTRUTURANTE |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 512289 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | 2024-10-03 | - | ACIONADO 17/10, PREVISAO PARA 18/10 | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGBJF | M2024EST_MGBJF_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-08-27 | 2024-10-21 | NA | NA | MGABR-MGBJF-MGABR | 3 - HL5G | MGSAG | MGABR | Ativo HL4 / Falta HL5D | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | REDE ENTREGUE CONFORME TOPOLOGIA ESTRUTURANTE |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 512237 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | N/A | 2024-10-11 | 2024-10-15 | - | Enviado e-mail para o Adriano em 17/10 Realizar a Ativação. Reparo Tratato | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGSZA | M2024EST_MGSZA_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-08-14 | 2024-10-07 | NA | NA | MGSLU-MGSZA-MGKEN-MGSLD-MGSLU | 3 - HL5G | MGSLU | MGSLU | Não Ativo | SANTA LUZIA | BELO HORIZONTE | REDE ENTREGUE CONFORME TOPOLOGIA ESTRUTURANTE |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 506523 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | 2024-10-15 | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGBJL | M2023EST_MGBJL_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-05-18 | 2024-05-22 | NA | NA | MGBMR-MGBJL-MGCOR-MGBMR | 3 - HL5G | MGIIE | MGBMR | Ativo | CONTAGEM | BELO HORIZONTE | ATIVO COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - CFO + ROLLOUT |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | ONDACOM | - | W0 | 2024 | 508078 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGBJP | M2023_MGBJP_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-10-10 | - | NA | NA | MGG37-MGCNR-MGBJP-MGG37 | 3 - HL5G | MGG37 | MGG37 | Ativo | CONTAGEM | BELO HORIZONTE | REDE ENTREGUE CONFORME TOPOLOGIA ESTRUTURANTE |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 517421 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | N/A | PENDENCIA PROJETO | PENDENCIA PROJETO | PENDENTE REVISAO DE PROJETO | REDE ENTREGUE, VALIDAÇÃO E-MAIL TELEMONT 15/10 | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGBCE | M2024EST_MGBCE_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-12-16 | - | NA | NA | MGBCZ-MGBCE-MGBVA-MGMGD-MGBCZ | 3 - HL5G | MGBCZ | MGBCZ | Ativo | BETIM | BELO HORIZONTE | REDE ENTREGUE CONFORME TOPOLOGIA ESTRUTURANTE |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 512246 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | N/A | 2024-10-11 | 2024-10-22 | - | AGUARDANDO LIBERAÇÃO DE LICENÇA PARA REALIZAR MND NA 381 | CONSTRUÍDO | TELEMONT | EM CONSTRUÇÃO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGBJT | M2024EST_MGBJT_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-12-19 | - | NA | NA | MGBCZ-MGBJT-MGBCZ | 3 - HL5G | MGBCZ | MGBCZ | Ativo | BETIM | BELO HORIZONTE | REDE ENTREGUE CONFORME TOPOLOGIA ESTRUTURANTE |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 512248 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | N/A | PENDENCIA PROJETO | PENDENCIA PROJETO | PENDENTE REVISAO DE PROJETO | LANÇAMENTO INICIADO POREM COM PENDENCIA DE TRAVESSIA NA BR381. ENVIADO PARA A EQUIPE DE PROJETO PARA REVISAO. 10/10 AGUARDANDO REVISÃO PROJETO. | CONSTRUÍDO | TELEMONT | EM CONSTRUÇÃO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGPBR | M2024EST_MGPBR_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-08-12 | 2024-10-08 | NA | NA | MGBHN-MGPBR-MGNJP-MGBHN | 2 - HL5D | MGBHN | - | Não Ativo | RIBEIRÃO DAS NEVES | BELO HORIZONTE | REDE ENTREGUE CONFORME TOPOLOGIA ESTRUTURANTE | O&M | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 506504 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | N/A | 2024-10-05 | 2024-10-08 | - | REPARO TRATADO PELO TELEMONT | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGBHW | M2023EST_MGBHW_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-06-26 | 2024-05-24 | NA | NA | MGBPC-MGBHW-MGBPC | 3 - HL5G | MGBPC | MGBPC | Ativo | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | ATIVO COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT (WSP) |  | SIM | ATIVO | REDE OK | 0 | MOP | - | W0 | 2024 | 508024 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGBLE | M2024EST_MGBLE_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-06-26 | 2024-06-28 | NA | NA | MGBPC-MGBLE-MGBPC | 3 - HL5G | MGBPC | MGBPC | Ativo | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | ATIVO COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT (WSP) |  | SIM | ATIVO | REDE OK | 0 | MOP | - | W0 | 2024 | MOIN | NA | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGBLO | M2023EST_MGBLO_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-10-18 | 2024-10-23 | SIM | REDE OK | MGSAG-MGBLO-MGSAG / MGSAG-MGBLO | 2 - HL5D | MGSAG | - | Ativo | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | REDE ENTREGUE CONFORME TOPOLOGIA ESTRUTURANTE |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 512361 | Regional | ATIVO | [6 empty] | N/A | 2024-10-11 | 2024-10-22 | - | OBRA EM ANDAMENTO | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGBLP | M2023EST_MGBLP_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-06-17 | 2024-06-19 | NA | NA | MGRPM-MGCPR-MGCDN-MGBLP-MGRPM | 3 - HL5G | MGSAG | MGRPM | Ativo | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | ATIVO COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - LANÇAMENTO |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 486545 | MAO OBRA A DISPOSICAO | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGQBV | M2023EST_MGQBV_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-08-12 | 2024-10-04 | NÃO | PENDENTE | MGBHN-MGQBV-MGBHN / MGBHN-MGQBV | 2 - HL5D | MGBHN | - | Não Ativo | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | REDE ENTREGUE COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - CFO + ROLLOUT | REPARO CONCLUÍDO EM 03/10 | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 519600 | Regional | ATIVO | [6 empty] | N/A | 2024-10-03 | 2024-10-04 | - | TRATATIVA REPARO OK | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGBLU | M2024EST_MGBLU_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-09-07 | 2024-10-22 | NA | NA | MGFEN-MGBLU-MGFEN | 3 - HL5G | MGSAG | MGFEN | Ativo HL4 / Falta HL5D | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | REDE ENTREGUE CONFORME TOPOLOGIA ESTRUTURANTE |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 512350 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | N/A | 2024-10-11 | 2024-10-16 | - | Enviado e-mail para o Adriano em 17/10 Realizar a Ativação. Reparo Tratato | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGBMA | M2024EST_MGBMA_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-09-02 | 2024-08-28 | NA | NA | MGNGA-MGRAC-MGBMA-MGNGA | 3 - HL5G | MGSAG | MGNGA | Ativo HL4 / Falta HL5D | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | REDE ENTREGUE COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - CFO + ROLLOUT |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 512301 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGBMD | M2023EST_MGBMD_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-06-04 | 2024-06-06 | NA | NA | MGBWE-MGBMD-MGTBC-MGBWE | 3 - HL5G | MGBWE | - | Ativo | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | ATIVO COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT (WSP) |  | SIM | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 511957 | Empreiteira | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGMCP | M2025EST_MGMCP_01 | ATIVO PEND. RÁDIO | FLAT | REDE OK | ATIVO | 2025-09-12 | 2025-09-23 | NA | NA | MGJFQ-MGMCP-RD JFQ | HL5G_2025 | MGI04 | MGJFQ | - | JUIZ DE FORA_2025 | JUIZ DE FORA_2025 | SEM SOLUÇÃO OU RD |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | ATIVO | NORT | - | - | 2025 | 567901 | Aprovado HQ | ATIVO | 2025-09-18 |  |  | VALIDAR RÁDIO BRUNO |  |  | N/A | 2025-09-30 | 2025-09-30 |  |  | APROVAÇÃO DE DRAFT |  | 500K | NÃO LOC | HL5G_2025MGMCP | ADRIANO SIQUEIRA | OK | OK | OK | OK | NOK | OK | OK | 1 -Metro (HL4/HL5D/HL5G) =HL5D/HL5G OK |  | #N/A
MGBAV | M2024EST_MGBAV_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-10-14 | 2024-10-18 | NA | NA | MGBGL-MGBAV-MGJRA-MGBSS-MGBGL | 3 - HL5G | MGBET | MGBET | Ativo | BETIM | BELO HORIZONTE | qua 28/05/2025 13:57 - Antenor: Segue ativação do elemento: @Roger Junio Da Silva, poderia por gentileza ALTERAR o cadastro no CACTI?  Hostname: i-br-mg-bet-bav-hl5g-01  Topologia: DE: MGBET-MGBAV-MGJRA  PARA: MGBGL-MGBAV-MGJRA-MGBSS-MGBGL REDE ENTREGUE CONFORME TOPOLOGIA ESTRUTURANTE |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 519474 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | N/A | 2024-10-09 | 2024-10-28 | - | REDE ENTREGUE, VALIDAÇÃO E-MAIL TELEMONT 15/10 | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [7 empty] | 2 | 2 - Organização FO = OK | #N/A
MGNJP | M2024EST_MGNJP_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-08-12 | 2024-10-08 | NA | NA | MGBHN-MGPBR-MGNJP-MGBHN | 3 - HL5G | MGBHN | MGBHN | Não Ativo | RIBEIRÃO DAS NEVES | BELO HORIZONTE | REDE ENTREGUE CONFORME TOPOLOGIA ESTRUTURANTE | O&M | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 506504 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | N/A | 2024-10-05 | 2024-10-08 | - | REPARO TRATADO PELO TELEMONT | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [7 empty] | 3 | 3 - Identificação = OK | #N/A
MGBNB | M2023EST_MGBNB_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-06-24 | 2024-06-27 | NA | NA | MGCRS-MGENG-MGBNB-MGCRS | 3 - HL5G | MGLUE | MGCRS | Ativo HL4 / Falta HL5D | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | ATIVO COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - CFO + ROLLOUT |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | ICOMON MG | - | W0 | 2024 | 486475 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [7 empty] | 4 | 4 - Bateria Lítio Existente = 00 | #N/A
MGBNG | M2023EST_MGBNG_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-07-10 | 2024-08-13 | NA | NA | MGATR-MGESC-MGBNG-MGATR | 3 - HL5G | MGSAG | MGATR | Ativo HL4 / Ativo HL5D | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | REDE ENTREGUE COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - CFO + ROLLOUT |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 486546 | MAO OBRA A DISPOSICAO | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [7 empty] | 5 | 5 -Radio pra redundancia = OK ( sent. LOR) não operacional | #N/A
MGBNI | M2024EST_MGBNI_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-04-27 | 2024-04-27 | NA | NA | MGBSB-MGBSA-MGBNI-MGBSB | 3 - HL5G | MGESL | MGBSB | Ativo | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | ATIVO COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - CFO + ROLLOUT |  | SIM | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 510667 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGBMU | M2024EST_MGBMU_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-08-05 | 2024-10-16 | NA | NA | MGQBV-MGBMU-MGQBV | 3 - HL5G | MGBHN | MGQBV | Não Ativo | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | REDE ENTREGUE CONFORME TOPOLOGIA ESTRUTURANTE |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 506516 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | 2024-10-04 | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGBNS | M2023EST_MGBNS_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-04-05 | 2024-04-05 | NÃO | PENDENTE | MGSAG-MGBNS-MGSAG / MGSAG-MGBNS | 2 - HL5D | MGSAG | - | Ativo | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | ATIVO COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - CFO + ROLLOUT |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | ONDACOM | - | W0 | 2024 | 482895 | NA | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGBEV | M2023EST_MGBEV_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-08-05 | 2024-08-07 | NA | NA | MGPQN-MGBEV-MGSMI-MGPQN | 3 - HL5G | MGBHF | MGPQN | Ativo | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | REDE ENTREGUE CONFORME TOPOLOGIA ESTRUTURANTE |  | SIM | ATIVO | REDE OK | 0 | ICOMON SP | - | W0 | 2024 | MOIN | NA | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGBOF | M2023EST_MGBOF_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-07-02 | 2024-06-29 | NA | NA | MGBBJ-MGBOF-MGBBJ | 3 - HL5G | MGJCT | MGBBJ | Ativo | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | ATIVO COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - LANÇAMENTO |  | SIM | ATIVO | REDE OK | 0 | ICOMON SP / MOP | - | W0 | 2024 | 511956 | Empreiteira | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGBOL | M2023EST_MGBOL_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-07-25 | 2024-06-28 | NÃO | PENDENTE | MGJCT-MGBOL-MGJCT / MGJCT-MGBOL | 2 - HL5D | MGJCT | - | Ativo | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | ATIVO COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - LANÇAMENTO |  | SIM | ATIVO | REDE OK | 0 | ICOMON SP / MOP | - | W0 | 2024 | 508029 | Empreiteira | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGBOO | M2023EST_MGBOO_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-08-07 | 2024-08-02 | NA | NA | MGBWE-MGBOO-MGBTD-MGCCO-MGBWE | 3 - HL5G | MGBWE | - | Ativo | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | REDE OK |  | SIM | ATIVO | REDE OK | 0 | ICOMON MG | - | W0 | 2024 | NA | NA | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGBBA | M2023EST_MGBBA_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-05-13 | 2024-05-21 | NA | NA | MGBCQ-MGBBA-MGBCQ | 3 - HL5G | MGBAM | MGBCQ | Ativo | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | ATIVO COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - LANÇAMENTO |  | SIM | ATIVO | REDE OK | 0 | ICOMON MG | - | W0 | 2024 | 520935 | Cidade | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGBPA | M2024EST_MGBPA_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-08-16 | 2024-08-16 | NA | NA | MGVSO-MGBRA-MGBPA-MGVSO | 3 - HL5G | MGVSO | MGVSO | Ativo | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | REDE ENTREGUE CONFORME TOPOLOGIA ESTRUTURANTE |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 507180 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGBMJ | M2023EST_MGBMJ_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-07-09 | 2024-07-11 | NA | NA | MGBPC-MGBMJ-MGBPC | 3 - HL5G | MGBPC | MGBPC | Ativo | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | ATIVO COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - LANÇAMENTO |  | SIM | ATIVO | REDE OK | 0 | MOP | - | W0 | 2024 | MOIN | NA | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGBPD | M2024EST_MGBPD_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-09-03 | 2024-10-18 | NA | NA | MGBLO-MGBPD-MGBLO | 3 - HL5G | MGSAG | MGBLO | Ativo HL4 / Falta HL5D | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | REDE ENTREGUE CONFORME TOPOLOGIA ESTRUTURANTE |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 512291 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | N/A | 2024-10-11 | 2024-10-15 | - | REPARO TRATADO PELO TELEMONT | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGBPE | M2023EST_MGBPE_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-10-29 | 2024-10-30 | NA | NA | MGRPM-MGBPE-MGRPM | 3 - HL5G | MGSAG | MGRPM | Ativo | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | REDE ENTREGUE CONFORME TOPOLOGIA ESTRUTURANTE |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | ONDACOM | - | W0 | 2024 | 519342 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | N/A | 2024-10-11 | 2024-10-28 | - | OBRA DA ONDACOM | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGBPF | M2024EST_MGBPF_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-01-01 | 2024-01-01 | NA | NA | MGBLO-MGBPF-MGBLO | 3 - HL5G | MGSAG | MGBLO | Ativo HL4 / Falta HL5D | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | ATIVO COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - CFO + ROLLOUT |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | MOIN | NA | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGBPH | M2024EST_MGBPH_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-09-12 | 2024-09-24 | NA | NA | MGPIR-MGBEP-MGBAL-MGBPH-MGPIR | 3 - HL5G | MGJCT | MGPIR | Ativo | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | REDE OK |  | SIM | ATIVO | REDE OK | 0 | ICOMON SP / MOP | - | W0 | 2024 | NA | NA | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGBBE | M2023_MGBBE_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-02-21 | 2024-02-21 | NA | NA | MGBET-MGBBE-MGBET | 3 - HL5G | MGBET | MGBET | Ativo | BETIM | BELO HORIZONTE | ATIVO COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - CFO + ROLLOUT |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | MOIN | NA | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGBPJ | M2024EST_MGBPJ_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-07-23 | 2024-09-20 | NA | NA | MGBHP-MGBPJ-MGESP-MGBHV-MGBHP | 3 - HL5G | MGFLR | MGBHP | Ativo HL4 / Falta HL5D | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | REDE ENTREGUE COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - LANÇAMENTO |  | SIM | ATIVO | REDE OK | 0 | ICOMON MG | - | W0 | 2024 | NA | NA | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGBPM | M2024EST_MGBPM_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-09-05 | 2024-09-12 | NA | NA | MGBLO-MGCCW-MGBPM-MGFTB-MGBLO | 3 - HL5G | MGSAG | MGBLO | Ativo HL4 / Ativo HL5D | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | REDE ENTREGUE CONFORME TOPOLOGIA ESTRUTURANTE |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 512295 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGBPU | M2024EST_MGBPU_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-07-16 | 2024-10-31 | NÃO | PENDENTE | MGVSO-MGBPU-MGVSO / MGVSO-MGBPU | 2 - HL5D | MGVSO | - | Ativo | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | REDE ENTREGUE COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - CFO + ROLLOUT |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 504065 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | N/A | 2024-10-12 | 2024-10-14 | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGBQE | M2023EST_MGBQE_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-07-08 | 2024-07-10 | NA | NA | MGBOL-MGBQE-MGBOL | 3 - HL5G | MGJCT | MGBOL | Ativo | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | ATIVO COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - LANÇAMENTO |  | SIM | ATIVO | REDE OK | 0 | ICOMON SP / MOP | - | W0 | 2024 | 481239 | CANCELADO | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGBQI | M2024EST_MGBQI_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-08-02 | 2024-05-07 | NA | NA | MGCND-MGCEZ-MGBQI-MGLEB-MGCND | 3 - HL5G | MGESL | MGCND | Ativo | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | ATIVO COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - CFO + ROLLOUT |  | SIM | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | MOIN | NA | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGBRA | M2024EST_MGBRA_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-08-16 | 2024-08-16 | NA | NA | MGVSO-MGBRA-MGBPA-MGVSO | 3 - HL5G | MGVSO | MGVSO | Ativo | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | REDE ENTREGUE CONFORME TOPOLOGIA ESTRUTURANTE |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 507180 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGBRC | M2023_MGBRC_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-09-30 | 2025-01-13 | NA | NA | MGG37-MGBRC-MGG37 | 3 - HL5G | MGG37 | MGG37 | Ativo | CONTAGEM | BELO HORIZONTE | REDE ENTREGUE CONFORME TOPOLOGIA ESTRUTURANTE | NECESSÁRIO MIGRAR REPARO CJV - CCA, SENÃO ISOLA - INTERFACE ATENUADA | NÃO | ATIVO | REDE OK | ATIVO | ONDACOM | - | - | 2024 | 508282 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | N/A | 2024-01-20 | 2024-10-18 | - | 31/10/2024 - Plan James: concluído AGENDADO PARA 19/10 | CONSTRUÍDO | OSP | REDE OK | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGBRE | M2023EST_MGBRE_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-07-15 | 2024-08-26 | NA | NA | MGCNO-MGSIL-MGBRE-MGCNO | 3 - HL5G | MGJCT | MGCNO | Ativo | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | ATIVO COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - LANÇAMENTO |  | SIM | ATIVO | REDE OK | 0 | ICOMON SP / MOP | - | W0 | 2024 | 508004 | Empreiteira | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGBRH | M2024EST_MGBRH_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-01-09 | 2024-01-09 | NA | NA | MGRAP-MGBRH-MGRAP | 3 - HL5G | MGLUE | MGRAP | Ativo HL4 / Falta HL5D | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | ATIVO COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - CFO + ROLLOUT |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | ICOMON MG | - | W0 | 2024 | MOIN | NA | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGBRO | M2024EST_MGBRO_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-09-13 | 2024-11-04 | NA | NA | MGNLV-MGBRO-MGBSI-MGNLV | 3 - HL5G | MGNLV | MGNLV | Ativo | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | REDE ENTREGUE CONFORME TOPOLOGIA ESTRUTURANTE |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 512303 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | N/A | 2024-10-08 | 2024-10-09 | - | qui 10/10/2024 17:19 - Email Matheus Telemont rede ok | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGBRT | M2024EST_MGBRT_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-07-15 | 2024-08-21 | NA | NA | MGBPC-MGBRT-MGPGE-MGBPC | 3 - HL5G | MGBPC | MGBPC | Ativo | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | ATIVO COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT (WSP) |  | SIM | ATIVO | REDE OK | 0 | MOP | - | W0 | 2024 | MOIN | NA | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGBRZ | M2023EST_MGBRZ_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-07-15 | 2024-10-08 | NA | NA | MGBOL-MGBRZ-MGBOL | 3 - HL5G | MGJCT | MGBOL | Ativo | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | ATIVO COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - LANÇAMENTO |  | SIM | ATIVO | REDE OK | 0 | ICOMON SP / MOP | - | W0 | 2024 | MOIN | NA | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | 2024-10-08 | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGBSA | M2024EST_MGBSA_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-04-27 | 2024-10-08 | NA | NA | MGBSB-MGBSA-MGBNI-MGBSB | 3 - HL5G | MGESL | MGBSB | Ativo | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | ATIVO COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - CFO + ROLLOUT |  | SIM | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 510667 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | 2024-10-08 | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGBSB | M2023EST_MGBSB_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-07-08 | 2024-05-01 | NÃO | PENDENTE | MGESL-MGBSB-MGESL / MGESL-MGBSB | 2 - HL5D | MGESL | - | Ativo | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | ATIVO COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - LANÇAMENTO |  | SIM | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 504176 | Empreiteira | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGBSC | M2023EST_MGBSC_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-07-16 | 2024-05-21 | NA | NA | MGBBJ-MGBSC-MGBBJ | 3 - HL5G | MGJCT | MGBBJ | Ativo | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | ATIVO COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - CFO + ROLLOUT |  | SIM | ATIVO | REDE OK | 0 | ICOMON SP / MOP | - | W0 | 2024 | 508026 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGBGM | M2024EST_MGBGM_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-09-20 | 2024-09-20 | NA | NA | MGPQN-MGBGM-MGPSA-MGPQN | 3 - HL5G | MGBHF | MGPQN | Ativo | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | RE ENTREGUE COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT (WSP) |  | SIM | ATIVO | REDE OK | 0 | ICOMON SP | - | W0 | 2024 | NA | NA | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGRNP | M2024EST_MGRNP_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-07-30 | 2024-08-23 | NA | NA | MGCNP-MGRNP-MGCNP | 3 - HL5G | MGESL | MGCNP | Ativo | RIBEIRÃO DAS NEVES | BELO HORIZONTE | REDE ENTREGUE COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - LANÇAMENTO |  | SIM | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 504198 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGBSF | M2023EST_MGBSF_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-07-13 | 2024-05-01 | NA | NA | MGJCT-MGBSF-MGJCT | 3 - HL5G | MGJCT | MGJCT | Ativo | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | ATIVO COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - LANÇAMENTO |  | SIM | ATIVO | REDE OK | 0 | ICOMON SP / MOP | - | W0 | 2024 | 508080 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGBSG | M2023EST_MGBSG_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-07-23 | 2024-10-03 | NA | NA | MGFLR-MGBSG-MGFLR | 3 - HL5G | MGFLR | MGFLR | Ativo | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | ATIVO COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - LANÇAMENTO |  | SIM | ATIVO | REDE OK | 0 | ICOMON MG | - | W0 | 2024 | NA | NA | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | 2024-10-03 | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGBSI | M2024EST_MGBSI_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-09-13 | 2024-11-04 | NA | NA | MGNLV-MGBRO-MGBSI-MGNLV | 3 - HL5G | MGNLV | MGNLV | Ativo | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | REDE ENTREGUE CONFORME TOPOLOGIA ESTRUTURANTE |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 512303 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGBSJ | M2023EST_MGBSJ_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-07-27 | 2024-08-08 | NÃO | PENDENTE | MGFLR-MGBSJ-MGFLR / MGFLR-MGBSJ | 2 - HL5D | MGFLR | - | Ativo | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | REDE ENTREGUE COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - LANÇAMENTO |  | SIM | ATIVO | REDE OK | 0 | ICOMON MG | - | W0 | 2024 | 507981 | Empreiteira | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGBBF | M2023_MGBBF_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-09-11 | 2024-09-16 | NA | NA | MGBET-MGBBF-MGBET | 3 - HL5G | MGBET | MGBET | Ativo | BETIM | BELO HORIZONTE | REDE ENTREGUE CONFORME TOPOLOGIA ESTRUTURANTE |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 512254 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGBSR | M2023EST_MGBSR_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-07-16 | 2024-09-06 | NA | NA | MGBNS-MGBSR-MGBNS | 3 - HL5G | MGSAG | MGBNS | Ativo | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | REDE ENTREGUE COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - CFO + ROLLOUT |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 486476 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGI04 | HL4_I04_24 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-12-06 | 2024-12-19 | SIM | REDE OK | MGJFG-MGI04-MSJFG/MGJFG | HL4 (500K) | MGI04 | - |  | JUIZ DE FORA | JUIZ DE FORA | ENTREGUE 3 ALÇAS |  | SIM | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 509179 | Cidade | ATIVO |  |  |  | #REF! |  |  | N/A | 2024-10-28 | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | OSP/IMPL | 500K | 0 |  | ADRIANO SIQUEIRA | OK | OK | OK | OK | NOK | NA |  |  |  | #N/A
MGBMK | M2024EST_MGBMK_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-06-06 | 2024-06-25 | NA | NA | MGBET-MGBMK-MGJAC-MGBET | 3 - HL5G | MGBET | MGBET | Ativo | BETIM | BELO HORIZONTE | ATIVO COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - CFO + ROLLOUT |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 504712 | MAO OBRA A DISPOSICAO | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGBST | M2024EST_MGBST_01 | ATIVO | FLAT | REDE OK |  | 2024-07-23 | 2024-11-14 | NA | NA | MGBHP-MGJTQ-MGCFK-MGBST-MGFLR | 3 - HL5G | MGFLR | MGFLR | Ativo | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | ATIVO COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - LANÇAMENTO | Não tem postes na rota da redundância | SIM | ATIVO | REDE OK | 0 | ICOMON MG | - | W0 | 2024 | MOIN | NA | ATIVO | X |  |  | VALIDAR CAMPO RODRIGO/EVERTON |  |  | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGBJY | M2023_MGBJY_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-07-22 | 2024-07-23 | NA | NA | MGCII-MGBJY-MGJTB-MGBZO-MGCII | 3 - HL5G | MGBCZ | MGCII | Ativo | BETIM | BELO HORIZONTE | ATIVO COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - LANÇAMENTO |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | ONDACOM | - | W0 | 2024 | 507569 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGBTA | M2023EST_MGBTA_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-08-28 | 2024-10-11 | NA | NA | MGBPU-MGBTA-MGBPU | 3 - HL5G | MGVSO | MGBPU | Ativo HL4 / Falta HL5D | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | REDE ENTREGUE CONFORME TOPOLOGIA ESTRUTURANTE |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 512337 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | 2024-10-11 | - | NECESSÁRIO CRIAR OE´S DE VÁRIOS SITES QUE CHEGAM NO GWS DE BTA | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGBTD | M2024EST_MGBTD_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-06-10 | 2024-07-12 | NA | NA | MGBWE-MGBOO-MGBTD-MGCCO-MGBWE | 3 - HL5G | MGBWE | - | Ativo | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | ATIVO COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - LANÇAMENTO | OK | SIM | ATIVO | REDE OK | 0 | ICOMON MG | - | W0 | 2024 | NA | NA | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGBPI | M2024EST_MGBPI_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-10-08 | 2024-10-10 | NA | NA | MGBET-MGBPI-MGBET | 3 - HL5G | MGBET | MGBET | Ativo | BETIM | BELO HORIZONTE | REDE ENTREGUE CONFORME TOPOLOGIA ESTRUTURANTE |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 512266 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | N/A | 2024-10-05 | 2024-10-09 | - | REDE ENTREGUE, VALIDAÇÃO E-MAIL TELEMONT 15/10 | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGBTN | M2024EST_MGBTN_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-06-26 | 2024-06-28 | NA | NA | MGBPC-MGBTN-MGBPC | 3 - HL5G | MGBPC | MGBPC | Ativo | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | ATIVO COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT (WSP) |  | SIM | ATIVO | REDE OK | 0 | MOP | - | W0 | 2024 | MOIN | NA | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGBUI | M2023EST_MGBUI_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-04-27 | 2024-04-27 | NA | NA | MGJCT-MGBUI-MGJCT | 3 - HL5G | MGJCT | MGJCT | Ativo | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | ATIVO COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - CFO + ROLLOUT |  | SIM | ATIVO | REDE OK | 0 | ICOMON SP / MOP | - | W0 | 2024 | 510402 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGBUK | M2024EST_MGBUK_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-07-11 | 2024-05-08 | NA | NA | MGCBR-MGBUK-MGSAR-MGCBR | 3 - HL5G | MGESL | MGCBR | Ativo | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | ATIVO COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - CFO + ROLLOUT |  | SIM | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | MOIN | NA | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGBUL | M2024EST_MGBUL_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-09-19 | 2024-09-23 | NA | NA | MGSAG-MGBUL-MGSAG | 3 - HL5G | MGSAG | MGSAG | Ativo | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | REDE ENTREGUE CONFORME TOPOLOGIA ESTRUTURANTE |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 512363 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGBSL | M2023_MGBSL_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-09-03 | 2024-09-23 | NA | NA | MGJAS-MGRRO-MGBSL-MGJAS ¦ MGBET-MGBSL | 3 - HL5G | MGBET | MGJAS | Ativo HL4 / Ativo HL5D | BETIM | BELO HORIZONTE | sex 27/06/2025 16:52 - Diego: Boa tarde, @Antenor Batista Da Silva Neto @Rodrigo Soares Da Silva Segue relatório de certificação da rota BET-BSL para seguir com a alteração da topologia : |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | MOP | - | W0 | 2024 | NA | NA | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGBUR | M2024EST_MGBUR_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-06-25 | 2024-06-27 | NA | NA | MGBPC-MGBUR-MGBPC | 3 - HL5G | MGBPC | MGBPC | Ativo | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | ATIVO COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - LANÇAMENTO |  | SIM | ATIVO | REDE OK | 0 | MOP | - | W0 | 2024 | MOIN | NA | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGBUT | M2024EST_MGBUT_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-07-22 | 2024-08-07 | NA | NA | MGCNO-MGBUT-MGCNO | 3 - HL5G | MGJCT | MGCNO | Ativo | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | REDE ENTREGUE COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - LANÇAMENTO |  | SIM | ATIVO | REDE OK | 0 | ICOMON SP / MOP | - | W0 | 2024 | 510675 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGBSZ | M2024EST_MGBSZ_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-07-17 | 2024-07-19 | NA | NA | MGCII-MGBSZ-MGBVC-MGBVX-MGCII | 3 - HL5G | MGBCZ | MGCII | Ativo | BETIM | BELO HORIZONTE | ATIVO COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - LANÇAMENTO |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | ONDACOM | - | W0 | 2024 | 507973 | Regional | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGPMT | M2023_MGPMT_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-08-14 | 2024-09-11 | NA | NA | MGSCL-MGPMT-MGSCL | 3 - HL5G | MGSLA | MGSCL | Ativo | SANTA LUZIA | BELO HORIZONTE | REDE ENTREGUE CONFORME TOPOLOGIA ESTRUTURANTE |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 506522 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGBVA | M2024EST_MGBVA_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-12-16 | - | NA | NA | MGBCZ-MGBCE-MGBVA-MGMGD-MGBCZ | 3 - HL5G | MGBCZ | MGBCZ | Ativo | BETIM | BELO HORIZONTE | REDE ENTREGUE CONFORME TOPOLOGIA ESTRUTURANTE |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 512246 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | N/A | 2024-10-11 | ATIVO | - | AGUARDANDO LIBERAÇÃO DE LICENÇA PARA REALIZAR MND NA 381 | CONSTRUÍDO | TELEMONT | EM CONSTRUÇÃO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGBOB | M2023EST_MGBOB_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-06-28 | 2024-10-17 | NA | NA | MGPOM-MGAHD-MGBOB-MGPOM | 3 - HL5G | MGBHF | MGPOM | Ativo HL4 / Falta HL5D | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | REDE ENTREGUE COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - LANÇAMENTO |  | SIM | ATIVO | REDE OK | 0 | ICOMON SP | - | W0 | 2024 | NA | NA | ATIVO | [6 empty] | N/A | 2024-10-11 | 2024-10-21 | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGBNO | M2024EST_MGBNO_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-08-01 | 2024-09-13 | NA | NA | MGBHN-MGBNO-MGBHN | 3 - HL5G | MGBHN | MGBHN | Não Ativo | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | RE ENTREGUE 01/08/2024 |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 509104 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGBVP | M2024EST_MGBVP_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-08-14 | 2024-10-11 | NA | NA | MGQBV-MGBVP-MGBVS-MGQBV | 3 - HL5G | MGBHN | MGQBV | Não Ativo | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | REDE ENTREGUE CONFORME TOPOLOGIA ESTRUTURANTE |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 506518 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | 2024-10-04 | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGBVC | M2024EST_MGBVC_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-07-17 | 2024-07-19 | NA | NA | MGCII-MGBSZ-MGBVC-MGBVX-MGCII | 3 - HL5G | MGBCZ | MGCII | Ativo | BETIM | BELO HORIZONTE | ATIVO COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - LANÇAMENTO |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | ONDACOM | - | W0 | 2024 | 507973 | Regional | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGBWE | M2024EST_MGBWE_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-04-01 | 2024-04-01 | NA | NA | 2 Vias - LUE | 1 - HL4 | MGBWE | - | Ativo | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | ATIVO COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - CFO + ROLLOUT |  | SIM | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | NA | NA | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGBXF | M2023EST_MGBXF_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-06-20 | 2024-06-25 | NA | NA | MGBBJ-MGBXF-MGBBJ | 3 - HL5G | MGJCT | MGBBJ | Ativo | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | ATIVO COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - CFO + ROLLOUT |  | SIM | ATIVO | REDE OK | 0 | ICOMON SP / MOP | - | W0 | 2024 | 484150 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGBXJ | M2023EST_MGBXJ_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-07-11 | 2024-08-16 | NA | NA | MGJCT-MGBXJ-MGJCT | 3 - HL5G | MGJCT | MGJCT | Ativo | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | REDE ENTREGUE COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - LANÇAMENTO |  | SIM | ATIVO | REDE OK | 0 | ICOMON SP / MOP | - | W0 | 2024 | 508000 | Empreiteira | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGBXV | M2024EST_MGBXV_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-08-30 | 2024-09-04 | NA | NA | MGCXU-MGBXV-MGPIP-MGSUN-MGCXU | 3 - HL5G | MGLUE | MGCXU | Ativo HL4 / Falta HL5D | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | REDE ENTREGUE CONFORME TOPOLOGIA ESTRUTURANTE |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | ICOMON MG | - | W0 | 2024 | NA | NA | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGBDB | M2023EST_MGBDB_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-05-16 | 2024-05-21 | NA | NA | MGBAM-MGBDB-MGBAM | 3 - HL5G | MGBAM | MGBAM | Ativo | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | REDE ENTREGUE CONFORME TOPOLOGIA ESTRUTURANTE |  | SIM | ATIVO | REDE OK | 0 | ICOMON MG | - | W0 | 2024 | MOIN | NA | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGBYY | M2024EST_MGBYY_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-06-07 | 2024-06-07 | NA | NA | MGEDM-MGBYY-MGVJB-MGEDM | 3 - HL5G | MGBWE | MGEDM | Ativo | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | ATIVO COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT (WSP) |  | SIM | ATIVO | REDE OK | 0 | ICOMON MG | - | W0 | 2024 | NA | NA | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGBZJ | M2024EST_MGBZJ_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-08-02 | 2024-08-14 | NA | NA | MGBSB-MGBZJ-MGBSB | 3 - HL5G | MGESL | MGBSB | Ativo | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | RELATÓRIO ENVIADO |  | SIM | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 504185 | Regional | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGBVX | M2024EST_MGBVX_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-07-17 | 2024-07-19 | NA | NA | MGCII-MGBSZ-MGBVC-MGBVX-MGCII | 3 - HL5G | MGBCZ | MGCII | Ativo | BETIM | BELO HORIZONTE | ATIVO COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - LANÇAMENTO |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | ONDACOM | - | W0 | 2024 | 507973 | Regional | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGBZP | M2022_MGBZP_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-07-05 | 2024-09-26 | NA | NA | MGJAA-MGBZP-MGJAA | 3 - HL5G | MGJCT | MGJAA | Ativo | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | ATIVO COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - LANÇAMENTO |  | SIM | ATIVO | REDE OK | 0 | ICOMON SP / MOP | - | W0 | 2024 | 511752 | Regional | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGBZQ | M2023EST_MGBZQ_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-07-23 | 2024-10-08 | NA | NA | MGFLR-MGTZB-MBBZQ-MGIRN-MGFLR | 3 - HL5G | MGFLR | MGFLR | Ativo | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | REDE ENTREGUE COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - LANÇAMENTO |  | SIM | ATIVO | REDE OK | 0 | ICOMON MG | - | W0 | 2024 | NA | NA | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | 2024-10-08 | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGCAC | M2023_MGCAC_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-07-13 | 2024-09-04 | NA | NA | MGBBJ-MGCAC-MGBBJ | 3 - HL5G | MGJCT | MGBBJ | Ativo | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | REDE ENTREGUE COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - LANÇAMENTO |  | SIM | ATIVO | REDE OK | 0 | ICOMON SP / MOP | - | W0 | 2024 | 477368 | MAO OBRA A DISPOSICAO | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGBOP | M2023EST_MGBOP_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-05-31 | 2024-06-20 | NA | NA | MGBCQ-MGJPQ-MGBOP-MGOPH-MGBCQ | 3 - HL5G | MGBAM | MGBCQ | Ativo | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | ATIVO COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - LANÇAMENTO |  | SIM | ATIVO | REDE OK | 0 | ICOMON MG | - | W0 | 2024 | 481235 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGCAI | M2024EST_MGCAI_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-07-17 | 2024-09-11 | NA | NA | MGBBJ-MGCAI-MGBBJ | 3 - HL5G | MGJCT | MGBBJ | Ativo | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | REDE ENTREGUE COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - LANÇAMENTO |  | SIM | ATIVO | REDE OK | 0 | ICOMON SP / MOP | - | W0 | 2024 | NA | NA | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGJFQ | M2024EST_MGJFQ_01 | CANCELADO | NÃO | CANCELADO |  | - | - | NÃO | PENDENTE | MGI04-MGJFQ-MGI04/MGI04 | HL5D (500K) | MGI04 | - | ATIVO | JUIZ DE FORA | JUIZ DE FORA | - | - | NÃO | CANCELADO | CANCELADO | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 509183 | Regional | SITE FORA DO ESCOPO |  |  |  | #REF! |  |  | N/A | 2024-10-01 | 2024-10-06 | - | 7,4KM DE LANÇAMENTO + 22M DE CANALIZAÇÃO + 9KM DE FORMATAÇÃO | ALTO CUSTO | OSP/PROJETO | 500K | 0 |  | ADRIANO SIQUEIRA | OK | OK | OK | OK | OK |  |  |  |  | #N/A
MGCAM | M2023EST_MGCAM_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-07-25 | 2024-05-27 | NA | NA | MGFLO-MGCAM-MGFLO | 3 - HL5G | MGJCT | MGFLO | Ativo HL4 / Falta HL5D | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | ATIVO COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - CFO + ROLLOUT |  | SIM | ATIVO | REDE OK | 0 | ICOMON SP / MOP | - | W0 | 2024 | 517384 | IMPL - Cadastro | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGBXX | M2024EST_MGBXX_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-05-16 | 2024-05-21 | NA | NA | MGPNP-MGBXX-MGGLO-MGPNP | 3 - HL5G | MGBAM | MGPNP | Ativo | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | ATIVO COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - LANÇAMENTO |  | SIM | ATIVO | REDE OK | 0 | ICOMON MG | - | W0 | 2024 | MOIN | NA | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGCJA | M2024EST_MGCJA_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-04-25 | 2024-04-25 | NA | NA | MGCNP-MGCJA-MGCNP | 3 - HL5G | MGESL | MGCNP | Ativo | RIBEIRÃO DAS NEVES | BELO HORIZONTE | ATIVO COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - CFO + ROLLOUT |  | SIM | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 504197 | Empreiteira | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGCAH | M2023EST_MGCAH_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-05-10 | 2024-05-21 | NA | NA | MGBAM-MGCAH-MGBAM | 3 - HL5G | MGBAM | MGBAM | Ativo | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | ATIVO COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - LANÇAMENTO |  | SIM | ATIVO | REDE OK | 0 | ICOMON MG | - | W0 | 2024 | 508031 | Empreiteira | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGCBM | M2023EST_MGCBM_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-06-04 | 2024-06-14 | NA | NA | MGTOU-MGCBM-MGTOU | 3 - HL5G | MGSAG | MGTOU | Ativo | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | ATIVO COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - CFO + ROLLOUT |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 482900 | MAO OBRA A DISPOSICAO | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGCBR | M2023EST_MGCBR_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-04-03 | 2024-04-03 | NÃO | PENDENTE | MGESL-MGCBR-MGESL / MGESL-MGCBR | 2 - HL5D | MGESL | - | Ativo | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | ATIVO COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - CFO + ROLLOUT |  | SIM | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 504177 | Empreiteira | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGCBT | M2023_MGCBT_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-07-23 | 2024-08-05 | NA | NA | MGFLR-MGCBT-MGFLR | 3 - HL5G | MGFLR | MGFLR | Ativo | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | ATIVO COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - LANÇAMENTO |  | SIM | ATIVO | REDE OK | 0 | ICOMON MG | - | W0 | 2024 | MOIN | NA | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGCCA | M2023EST_MGCCA_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-03-11 | 2024-03-11 | NÃO | PENDENTE | MGG37-MGCCA-MGG37 / MGG37-MGCCA | 2 - HL5D | MGG37 | - | Ativo | CONTAGEM | BELO HORIZONTE | ATIVO COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - CFO + ROLLOUT |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | VIA | - | W0 | 2024 | 481482 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGCAS | M2023EST_MGCAS_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-05-10 | 2024-05-21 | NA | NA | MGBCQ-MGCAS-MGBCQ | 3 - HL5G | MGBAM | MGBCQ | Ativo | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | ATIVO COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - LANÇAMENTO |  | SIM | ATIVO | REDE OK | 0 | ICOMON MG | - | W0 | 2024 | 508013 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGCAT | M2023EST_MGCAT_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-07-26 | 2024-04-04 | NA | NA | MGCOE-MGAPH-MGCAT-MGCOE | 3 - HL5G | MGBAM | MGCOE | Ativo | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | ATIVO COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - CFO + ROLLOUT |  | SIM | ATIVO | REDE OK | 0 | ICOMON MG | - | W0 | 2024 | MOIN | NA | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGCCO | M2024EST_MGCCO_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-06-10 | 2024-07-02 | NA | NA | MGBWE-MGBOO-MGBTD-MGCCO-MGBWE | 3 - HL5G | MGBWE | - | Ativo | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | ATIVO COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - LANÇAMENTO |  | SIM | ATIVO | REDE OK | 0 | ICOMON MG | - | W0 | 2024 | NA | NA | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGCCE | M2024EST_MGCCE_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-05-16 | 2024-05-21 | NA | NA | MGBAM-MGCCE-MGBAM | 3 - HL5G | MGBAM | MGBAM | Ativo | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | ATIVO COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - LANÇAMENTO |  | SIM | ATIVO | REDE OK | 0 | ICOMON MG | - | W0 | 2024 | MOIN | NA | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGCCR | M2024EST_MGCCR_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-09-10 | 2024-10-18 | NA | NA | MGBLO-MGSPV-MGCCR-MGRME-MGBLO | 3 - HL5G | MGSAG | MGBLO | Ativo HL4 / Falta HL5D | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | REDE ENTREGUE CONFORME TOPOLOGIA ESTRUTURANTE |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 512313 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | N/A | 2024-10-11 | 2024-10-17 | - | Enviado e-mail para o Adriano em 17/10 Realizar a Ativação. Reparo Tratato | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGCCS | M2024EST_MGCCS_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-09-19 | 2024-09-25 | NA | NA | MGSAG-MGCCS-MGSAG | 3 - HL5G | MGSAG | MGSAG | Ativo | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | REDE ENTREGUE CONFORME TOPOLOGIA ESTRUTURANTE |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 512365 | Aprovado HQ | ATIVO | [5 empty] | 2025-08-27 | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGCCT | M2024EST_MGCCT_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-08-27 | 2024-10-24 | NA | NA | MGCQN-MGCCT-MGNSJ-MGCQN | 3 - HL5G | MGSAG | MGCQN | Ativo HL4 / Falta HL5D | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | REDE ENTREGUE CONFORME TOPOLOGIA ESTRUTURANTE |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 512356 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | 2024-10-15 | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGCCU | M2024_MGCCU_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-05-23 | 2024-04-23 | NA | NA | MGAGB-MGCCU-MGAGB | 3 - HL5G | MGG37 | MGAGB | Ativo | CONTAGEM | BELO HORIZONTE | ATIVO COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - CFO + ROLLOUT |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | VIA | - | W0 | 2024 | 508088 | Empreiteira | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGCCW | M2024EST_MGCCW_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-09-05 | 2024-09-12 | NA | NA | MGBLO-MGCCW-MGBPM-MGFTB-MGBLO | 3 - HL5G | MGSAG | MGBLO | Ativo HL4 / Ativo HL5D | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | REDE ENTREGUE CONFORME TOPOLOGIA ESTRUTURANTE |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 512295 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGCDA | M2024EST_MGCDA_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-07-17 | 2024-09-04 | NA | NA | MGATR-MGNOS-MGCDA-MGTCE-MGATR | 3 - HL5G | MGSAG | MGATR | Ativo HL4 / Falta HL5D | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | REDE ENTREGUE COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - CFO + ROLLOUT |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 503374 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGCDN | M2023EST_MGCDN_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-06-17 | 2024-06-19 | NA | NA | MGRPM-MGCPR-MGCDN-MGBLP-MGRPM | 3 - HL5G | MGSAG | MGRPM | Ativo | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | ATIVO COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - LANÇAMENTO |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 486545 | MAO OBRA A DISPOSICAO | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGCDZ | M2023EST_MGCDZ_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-10-15 | 2024-10-15 | NA | NA | MGPFD-MGCDZ-MGPFD | 3 - HL5G | MGG37 | MGCJM | Ativo | CONTAGEM | BELO HORIZONTE | REDE ENTREGUE(VALIDAÇÃO TELEMONT 15/10) VALIDAR RELATÓRIO |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 517422 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | N/A | 2024-10-15 | 2024-10-25 | - | REDE ENTREGUE, VALIDAÇÃO E-MAIL TELEMONT 15/10 | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGCCF | M2023_MGCCF_01 | ATIVO PEND. RÁDIO | FLAT | REDE OK | ATIVO | 2024-05-31 | 2024-03-28 | NA | NA | MGPNP-MGCSS-MGCCF-MGPNP | 3 - HL5G | MGBAM | MGPNP | Ativo | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | ATIVO COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - LANÇAMENTO | Não construído trecho CSS <> CCF | SIM | ATIVO | REDE OK | ATIVO | TELEMONT MG | - | - | 2024 | 577909 | Empreiteira | ATIVO | X |  |  | VALIDAR IMPLANTAÇÃO/ COSTRUÇÃO REDUNDÂNCIA BR |  |  | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGCCQ | M2023EST_MGCCQ_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-09-19 | 2024-05-21 | NA | NA | MGPNP-MGCCQ-MGPNP | 3 - HL5G | MGBAM | MGPNP | Ativo | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | REDE ENTREGUE CONFORME TOPOLOGIA ESTRUTURANTE |  | SIM | ATIVO | REDE OK | 0 | ICOMON MG | - | W0 | 2024 | 508084 | Empreiteira | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGBSE | M2024EST_MGBSE_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-07-30 | 2024-08-22 | NA | NA | MGBHF-MGACM-MGBSE-MGBHF | 3 - HL5G | MGBHF | MGBHF | Ativo | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | REDE ENTREGUE CONFORME TOPOLOGIA ESTRUTURANTE |  | SIM | ATIVO | REDE OK | 0 | ICOMON SP | - | W0 | 2024 | NA | NA | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGCET | M2024EST_MGCET_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-10-18 | 2024-10-22 | NA | NA | MGCJM-MGCET-MGCJM FLAT | 3 - HL5G | MGG37 | MGCJM | Ativo | CONTAGEM | BELO HORIZONTE | REDE ENTREGUE CONFORME TOPOLOGIA ESTRUTURANTE |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 517425 | Regional | ATIVO | [6 empty] | N/A | 2024-10-14 | 2024-10-24 | - | FUSÃO EM ANDAMENTO | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGCEU | M2023_MGCEU_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-10-07 | 2024-10-08 | NA | NA | MGCIC-MGCEU-MGCIC | 3 - HL5G | MGG37 | MGCIC | Ativo | CONTAGEM | BELO HORIZONTE | REDE ENTREGUE CONFORME TOPOLOGIA ESTRUTURANTE/MOP |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 538611 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | N/A | PENDENCIA PROJETO | 2024-10-08 | PENDENTE ACESSO | REDE ENTREGUE, VALIDAÇÃO E-MAIL TELEMONT 15/10 | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGCEZ | M2024EST_MGCEZ_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-08-02 | 2024-05-07 | NA | NA | MGCND-MGCEZ-MGBQI-MGLEB-MGCND | 3 - HL5G | MGESL | MGCND | Ativo | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | ATIVO COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - CFO + ROLLOUT |  | SIM | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | MOIN | NA | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGCFF | M2024EST_MGCFF_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-09-26 | 2024-10-22 | NA | NA | MGCIC-MGCFF-MGSPE-MGCIC | 3 - HL5G | MGG37 | MGCIC | Ativo | CONTAGEM | BELO HORIZONTE | REDE ENTREGUE CONFORME TOPOLOGIA ESTRUTURANTE |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 517426 | Regional | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | 2024-10-09 | - | ROMPIMENTO DE CIC X CFF PREVISAO PARA 18/10 | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGCFK | M2024EST_MGCFK_01 | ATIVO PEND. RÁDIO | FLAT | REDE OK | ATIVO | 2024-10-31 | 2024-11-14 | NA | NA | MGBHP-MGJTQ-MGCFK-MGBST-MGFLR | 3 - HL5G | MGFLR | MGBHP | Ativo HL4 / Falta HL5D | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | SITE JTQ E CFK ENTREGUES FLAT POIS O RETORNO DO ANEL DE CFK PARA BHP DEPENDE DA IMPL. DE POSTES / SEM POSSIBILIDADES | Não tem postes na rota da redundância | SIM | ATIVO | REDE OK | ATIVO | TEL | - | - | 2024 | 518997 | Aprovado HQ | ATIVO | X |  |  | VALIDAR CAMPO RODRIGO/EVERTON |  |  | N/A | 2024-10-10 | 2024-10-21 | - | VALIDAR A POSSIBILIDADE DE SEGUIR COM ATIVAÇÃO EM FLAT, POIS DEPENDE DE IMPLT POSTES EM UMA DAS VIAS | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGBSS | M2024EST_MGBSS_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-10-14 | 2024-10-18 | NA | NA | MGBGL-MGBAV-MGJRA-MGBSS-MGBGL | 3 - HL5G | MGBET | MGBET | Ativo | BETIM | BELO HORIZONTE | REDE ENTREGUE CONFORME TOPOLOGIA ESTRUTURANTE |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 519474 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | N/A | 2024-10-09 | 2024-10-28 | - | REDE ENTREGUE, VALIDAÇÃO E-MAIL TELEMONT 15/10 | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGCFT | M2024_MGCFT_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-04-15 | 2024-04-15 | NA | NA | MGCJM-MGCFT-MGCJM | 3 - HL5G | MGG37 | MGCJM | Ativo | CONTAGEM | BELO HORIZONTE | ATIVO COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - CFO + ROLLOUT |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | MOP | - | W0 | 2024 | NA | NA | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGELI | M2023EST_MGELI_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-06-19 | 2024-06-25 | SIM | REDE OK | MGSLA-MGELI-MGSLA / MGSLA-MGELI | 2 - HL5D | MGSLA | - | Ativo | SANTA LUZIA | BELO HORIZONTE | ATIVO COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - CFO + ROLLOUT |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 503549 | MAO OBRA A DISPOSICAO | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGCGF | M2024EST_MGCGF_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-01-09 | 2024-01-09 | NA | NA | MGTRO-MGCGF-MGTRO | 3 - HL5G | MGG37 | MGTRO | Ativo | CONTAGEM | BELO HORIZONTE | ATIVO COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - CFO + ROLLOUT |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | MOP | - | W0 | 2024 | NA | NA | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGCGL | M2024EST_MGCGL_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-09-04 | 2024-09-13 | NA | NA | MGRPM-MGCGL-MGRPM | 3 - HL5G | MGSAG | MGRPM | Ativo | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | REDE ENTREGUE CONFORME TOPOLOGIA ESTRUTURANTE |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 512354 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGCGP | M2023EST_MGCGP_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-05-24 | 2024-05-24 | NA | NA | MGFLR-MGBHC-MGLAG-MGCGP-MGFLR | 3 - HL5G | MGFLR | MGFLR | Ativo | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | ATIVO COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - CFO + ROLLOUT |  | SIM | ATIVO | REDE OK | 0 | ICOMON MG | - | W0 | 2024 | 508012 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGCHH | M2024EST_MGCHH_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-10-09 | 2024-10-11 | NA | NA | MGCIC-MGCHH-MGCME-MGCIC | 3 - HL5G | MGG37 | MGCIC | Ativo | CONTAGEM | BELO HORIZONTE | REDE ENTREGUE CONFORME TOPOLOGIA ESTRUTURANTE |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 517428 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | N/A | 2024-10-14 | 2024-10-24 | - | REDE ENTREGUE, VALIDAÇÃO E-MAIL TELEMONT 15/10 | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGCIC | M2023EST_MGCIC_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-02-20 | 2024-02-20 | SIM | REDE OK | MGG37-MGCIC-MGG37 / MGG37-MGCIC | 2 - HL5D | MGG37 | - | Ativo | CONTAGEM | BELO HORIZONTE | ATIVO COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - CFO + ROLLOUT |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | VIA | - | W0 | 2024 | 481483 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGBZO | M2024EST_MGBZO_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-07-22 | 2024-07-23 | NA | NA | MGCII-MGBJY-MGJTB-MGBZO-MGCII | 3 - HL5G | MGBCZ | MGCII | Ativo | BETIM | BELO HORIZONTE | ATIVO COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - LANÇAMENTO |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | ONDACOM | - | W0 | 2024 | 507569 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGCIP | M2024EST_MGCIP_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-11-25 | 2024-11-26 | NA | NA | MGCIC-MGIPS-MGCIP-MGCIC | 3 - HL5G | MGG37 | MGCIC | Ativo | CONTAGEM | BELO HORIZONTE | Pedido Rodrigo enviar p/ Telemont |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 522464 | Empreiteira | ATIVO | [6 empty] | N/A | 2024-10-11 | 2024-10-22 | PENDENTE ANALISE | OBRA NÃO DEMANDA PARA A TELEMONT, SERA NECESSARIO AVALIAR PROJETO E DRAFT | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGCJD | M2024EST_MGCJD_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-09-16 | 2024-09-16 | NA | NA | MGBLO-MGCJD-MGBLO | 3 - HL5G | MGSAG | MGBLO | Ativo HL4 / Falta HL5D | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | ATIVO SEM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - CFO + ROLLOUT |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | MOP | - | W0 | 2024 | 512302 | Empreiteira | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGCJE | M2024EST_MGCJE_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-09-09 | 2024-09-11 | NA | NA | MGG37-MGCJE-MGG37 | 3 - HL5G | MGG37 | MGG37 | Ativo | CONTAGEM | BELO HORIZONTE | REDE ENTREGUE CONFORME TOPOLOGIA ESTRUTURANTE |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | MOP | - | W0 | 2024 | NA | NA | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGCJH | M2023EST_MGCJH_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-06-17 | 2024-07-03 | NA | NA | MGG37-MGCJH-MGG37 | 3 - HL5G | MGG37 | MGG37 | Ativo | CONTAGEM | BELO HORIZONTE | ATIVO COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - CFO + ROLLOUT |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 508079 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGCJI | M2024EST_MGCJI_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-10-10 | 2024-10-10 | NA | NA | MGCIC-MGCJI-MGCIC | 3 - HL5G | MGG37 | MGCIC | Ativo | CONTAGEM | BELO HORIZONTE | ter 26/08/2025 16:18 - Arthur: @Thiago Vitaczik Campanucci +1 esqueleto desenterrado, tenho em histórico: site construído por MOIN, c/ observação dos 2 LADOS PELA MESMA ROTA - LADO B DEPENDE DE DESOBSTRUÇÃ DE CANALIZAÇÃO Sugiro: levantar com o Ricardo o qual é o ponto que depende de construção/desobstrução da canalização e alça que faltou a ser construída. Destacar esse trecho a construir em 1 dwg para que possamos enviar para a Telmont quantificar. REDE ENTREGUE CONFORME TOPOLOGIA ESTRUTURANTE |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | MOP | - | W0 | 2024 | NA | NA | ATIVO | X |  |  | VALIDAR CAMPO RODRIGO/DIEGO |  |  | N/A | 2024-10-11 | 2024-10-18 | - | ENTREGUE OS 2 LADOS PELA MESMA ROTA - LADO B DEPENDE DE DESOBSTRUÇÃ DE CANALIZAÇÃO | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGCJK | M2024EST_MGCJK_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-01-09 | 2024-01-09 | NA | NA | MGCIC-MGCJK-MGCIC | 3 - HL5G | MGG37 | MGCIC | Ativo | CONTAGEM | BELO HORIZONTE | ATIVO COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - CFO + ROLLOUT |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | MOP | - | W0 | 2024 | NA | NA | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGCJM | M2024EST_MGCJM_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-04-05 | 2024-04-05 | NÃO | PENDENTE | MGG37-MGCJM-MGG37 / MGG37-MGCJM | 2 - HL5D | MGG37 | - | Ativo | CONTAGEM | BELO HORIZONTE | ATIVO COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - CFO + ROLLOUT |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | VIA | - | W0 | 2024 | 508085 | Regional | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGCJQ | M2023_MGCJQ_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-02-23 | 2024-02-23 | NA | NA | MGTRO-MGOCJ-MGCJQ-MGTBS-MGTRO | 3 - HL5G | MGG37 | MGTRO | Ativo | CONTAGEM | BELO HORIZONTE | ATIVO COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - CFO + ROLLOUT |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | MOP | - | W0 | 2024 | NA | NA | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGCJT | M2023EST_MGCJT_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2025-01-13 | 2025-01-23 | NA | NA | MGG37-MGSCI-MGMCA-MGCJT-MGG37 | 3 - HL5G | MGG37 | MGG37 | Ativo | CONTAGEM | BELO HORIZONTE | 08/01/2025 - Formatação do lado B concluída - Lado A lançamento de 550m para abordar o site CJT. - 06/01/2025 - Leonardo: finalizando o lançamento do trecho 700m + 2 emendas com MOP. qui 26/12/2024 17:22 - Joseff: Alinhamos a atividade para ser realizada dias 02 e 03. ter 17/12/2024 17:19 - Thiago Marques: @Arthur Monteiro Da Silva, Ficando dentro dos 33k pode seguir, caso contrario a troca de rede degrada deve ser feita via O&M. seg 16/12/2024 10:09 - Matheus: Realizando a formatação de CJT>MCA, identificamos um trecho de aproximadamente 700mts, que está muito degradado com emendas e rompimento parcial. Nossa fibra está parada nesse trecho. Será necessário realizar o lançamento desse cabo e inserir duas emendas. • Lançar cabo em vermelho. Rota existente correta fisicamente em verde. 09/12/2024 - Matheus: mantem o prazo, fusão em andamento. ter 03/12/2024 11:21 - Felipe: depende de licença 01/08/2024 - Arthur: id cancelado, será executado pela MOIN qua 03/07/2024 10:48 - Sites: Entrega do projeto executivo ter 02/07/2024 15:24 - Telemont enviou o projeto executivo | - | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 517431 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | N/A | 2025-01-10 | 0 | - | - | CONSTRUÍDO | TELEMONT | EM CONSTRUÇÃO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGCJV | M2024_MGCJV_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-12-23 | - | NA | NA | MGG37-MGCJV-MGG37 | 3 - HL5G | MGG37 | MGG37 | Ativo | CONTAGEM | BELO HORIZONTE | 13/12/2024 - Matheus: 1 lado consegue entregar, 2 alça que vai para o CSZ depende de definição de rota (projeto) - Enviar proposta de nova rota para o time de Projetos avaliar aprovação.( Nova rota com 18Km de lançamento) - Acesso Bluetoh |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 522466 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | N/A | ALTO CUSTO | AG. PROJETO ALTO CUSTO | ALTO CUSTO | VERIFICAR COM MOP SE FOI CONSTRUIDO POIS ELE NÃO VEIO NO ESTRUTURANTE DO G37 | CONSTRUÍDO | TELEMONT | EM CONSTRUÇÃO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGCKN | M2023EST_MGCKN_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-09-11 | 2024-10-02 | NA | NA | MGCII-MGCKN-MGCII | 3 - HL5G | MGBCZ | MGCII | Ativo | BETIM | BELO HORIZONTE | REDE ENTREGUE CONFORME TOPOLOGIA ESTRUTURANTE |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 512344 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | 2024-10-02 | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGCLO | M2024EST_MGCLO_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-08-16 | 2024-08-20 | NA | NA | MGVNZ-MGCLO-MGVNZ | 3 - HL5G | MGSLA | MGVNZ | Ativo | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | REDE ENTREGUE CONFORME TOPOLOGIA ESTRUTURANTE |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 506535 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGCMC | M2024EST_MGCMC_01 | ATIVO - RÁDIO | RÁDIO | RÁDIO |  | RADIO | RADIO | NA | NA | RADIO | 3 - HL5G | MGNLV | MGJCA | Ativo | NOVA LIMA | BELO HORIZONTE | SEM AÇÃO RE |  | NÃO | RÁDIO | RÁDIO | 0 | ENGENHARIA RÁDIO | - | W0 | 2024 | NA | NA | RÁDIO ATIVO |  |  |  | VALIDAR PREDECESSOR ELISANGÊLA |  |  | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | ENGENHARIA TX | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGCME | M2024EST_MGCME_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-10-09 | 2024-10-11 | NA | NA | MGCIC-MGCHH-MGCME-MGCIC | 3 - HL5G | MGG37 | MGCIC | Ativo | CONTAGEM | BELO HORIZONTE | REDE ENTREGUE CONFORME TOPOLOGIA ESTRUTURANTE |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 517434 | Empreiteira | ATIVO | [6 empty] | N/A | 2024-10-14 | 2024-10-25 | - | REDE ENTREGUE, VALIDAÇÃO E-MAIL TELEMONT 15/10 | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGCMG | M2024EST_MGCMG_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-10-08 | - | NA | NA | MGSAG-MGCMG-MGSAG | 3 - HL5G | MGSAG | MGSAG | Ativo | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | REDE ENTREGUE CONFORME TOPOLOGIA ESTRUTURANTE |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 512367 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | N/A | 2024-10-04 | 2024-10-07 | - | REDE ENTREGUE, VALIDAÇÃO E-MAIL TELEMONT 15/10 | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGBTH | M2024EST_MGBTH_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2025-01-21 | 2025-01-24 | NA | NA | MGBET-MGBTH-MGICA | 3 - HL5G | MGBET | MGBET | Ativo | BETIM | BELO HORIZONTE | seg 06/01/2025 15:54 - Matheus: Conforme solicitado, fizemos um vistoria in loco, e a pendencia para lançamento no site BTH é uma parte de aproximadamente 1400mts na saída do site, onde o cabo passa em terreno de terceiro. Emenda projetada proxima de presídio --- área de risco. 03/01/2025 - Felipe: será necessário vistoriar em campo se alterou a questão de postes existentes p/ viabilizar o lançamento. ter 24/09/2024 11:21 - Rodrigo Soares: Atualização estruturante Ramon: alto custo seg 19/08/2024 17:37 - Felipe Bernardo: Para esse projeto será necessário nova emissão local não possui rede Vivo existente . seg 17/06/2024 10:08 - Felipe Casimiro: metro pendentes 2024 |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 512268 | Regional | ATIVO | [6 empty] | N/A | 2025-01-20 | 0 | - | - | CONSTRUÍDO | TELEMONT | EM CONSTRUÇÃO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGCND | M2023EST_MGCND_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-05-21 | 2024-05-21 | NÃO | PENDENTE | MGESL-MGCND-MGESL / MGESL-MGCND | 2 - HL5D | MGESL | - | Ativo | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | ATIVO COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - CFO + ROLLOUT |  | SIM | ATIVO | REDE OK | 0 | ICOMON MG | - | W0 | 2024 | 504178 | Empreiteira | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGCNI | M2024EST_MGCNI_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-01-16 | 2024-01-16 | NA | NA | MGCIC-MGCNI-MGCIC | 3 - HL5G | MGG37 | MGCIC | Ativo | CONTAGEM | BELO HORIZONTE | ATIVO COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - CFO + ROLLOUT |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | MOP | - | W0 | 2024 | NA | NA | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGCNK | M2024EST_MGCNK_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-07-08 | 2024-04-03 | NA | NA | MGCBR-MGCNK-MGCPA-MGCBR | 3 - HL5G | MGESL | MGCBR | Ativo | CONTAGEM | BELO HORIZONTE | ATIVO COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - CFO + ROLLOUT |  | SIM | ATIVO | REDE OK | 0 | VIA | - | W0 | 2024 | 481260 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGCNM | M2023_MGCNM_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-03-22 | 2024-07-03 | NA | NA | MGTRO-MGCNM-MGTRO | 3 - HL5G | MGG37 | MGTRO | Ativo | CONTAGEM | BELO HORIZONTE | ATIVO COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - CFO + ROLLOUT |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | ONDACOM | - | W0 | 2024 | 510074 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGIIE | M2024EST_MGIIE_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-01-01 | 2024-01-01 | NÃO | PENDENTE | 3 Vias - BHF | 1 - HL4 | MGIIE | - | Ativo | IBIRITÉ | BELO HORIZONTE | ATIVO COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - CFO + ROLLOUT |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | ONDACOM | - | W0 | 2024 | CHECAR ID | Empreiteira | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGCNO | M2023EST_MGCNO_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-07-22 | 2024-04-17 | NÃO | PENDENTE | MGJCT-MGCNO-MGJCT / MGJCT-MGCNO | 2 - HL5D | MGJCT | - | Ativo | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | REDE OK |  | SIM | ATIVO | REDE OK | 0 | ICOMON SP / MOP | - | W0 | 2024 | 508048 | Empreiteira | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGCNP | M2023EST_MGCNP_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-05-01 | 2024-05-01 | NÃO | PENDENTE | MGESL-MGCNP-MGESL / MGESL-MGCNP | 2 - HL5D | MGESL | - | Ativo | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | REDE ENTREGUE COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - CFO + ROLLOUT |  | SIM | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 504179 | Empreiteira | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGCNR | M2023EST_MGCNR_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-10-10 | 2024-10-15 | NA | NA | MGG37-MGCNR-MGBJP-MGG37 | 3 - HL5G | MGG37 | MGG37 | Ativo | CONTAGEM | BELO HORIZONTE | REDE ENTREGUE CONFORME TOPOLOGIA ESTRUTURANTE |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 517421 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | N/A | PENDENCIA PROJETO | PENDENCIA PROJETO | PENDENTE REVISAO DE PROJETO | REDE ENTREGUE, VALIDAÇÃO E-MAIL TELEMONT 15/10 | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGCEA | M2024EST_MGCEA_01 | ATIVO PEND. RÁDIO | SIM | REDE OK | ATIVO | 2024-05-31 | 2024-03-28 | NA | NA | MGPNP-MGCEA- (FLAT) -MGPNP | 3 - HL5G | MGBAM | MGPNP | Ativo | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | ATIVO COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - LANÇAMENTO | Não construído trecho CEA<>CEB - dentro do Ceasa ¦¦ ATIVO: MGPNP-MGCEA-MGPNP - PROTEÇÃO NÃO CONSTRUÍDA DENTRO DO CEASA DEVIDO PENDÊNCIA INFRA | SIM | ATIVO | REDE OK | ATIVO | TELEMONT MG | - | - | 2024 | 577908 | Empreiteira | ATIVO | X |  |  | VALIDAR CAMPO RODRIGO/RÔMULO |  |  | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGCOL | M2024EST_MGCOL_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-10-07 | 2024-10-09 | NA | NA | MGTRO-MGCOL-MGTRO | 3 - HL5G | MGG37 | MGTRO | Ativo | CONTAGEM | BELO HORIZONTE | REDE ENTREGUE CONFORME TOPOLOGIA ESTRUTURANTE |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 517436 | Regional | ATIVO | [6 empty] | N/A | 2024-10-14 | 2024-10-25 | - | REDE ENTREGUE, VALIDAÇÃO E-MAIL TELEMONT 15/10 | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGCOR | M2023EST_MGCOR_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-05-20 | 2024-05-20 | NA | NA | MGBMR-MGBJL-MGCOR-MGBMR | 3 - HL5G | MGIIE | MGBMR | Ativo | CONTAGEM | BELO HORIZONTE | ATIVO COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - CFO + ROLLOUT |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | ONDACOM | - | W0 | 2024 | MOIN | NA | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGCEB | M2024EST_MGCEB_01 | ATIVO PEND. RÁDIO | SIM | REDE OK | ATIVO | 2024-05-31 | 2024-04-05 | NA | NA | MGPNP-MGCEA-MGCEB-MGPNP | 3 - HL5G | MGBAM | MGPNP | Ativo | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | ATIVO COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - LANÇAMENTO | Não construído trecho CEA<>CEB - dentro do Ceasa ¦¦ ATIVO: MGPNP-MGCEB-MGPNP - PROTEÇÃO NÃO CONSTRUÍDA DENTRO DO CEASA DEVIDO PENDÊNCIA INFRA | SIM | ATIVO | REDE OK | ATIVO | TELEMONT MG | - | - | 2024 | 577908 | Empreiteira | ATIVO | X |  |  | VALIDAR CAMPO RODRIGO/RÔMULO |  |  | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGCPA | M2023EST_MGCPA_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-07-08 | 2024-04-02 | NA | NA | MGCBR-MGCNK-MGCPA-MGCBR | 3 - HL5G | MGESL | MGCBR | Ativo | CONTAGEM | BELO HORIZONTE | ATIVO COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - CFO + ROLLOUT |  | SIM | ATIVO | REDE OK | 0 | VIA | - | W0 | 2024 | 481260 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGCPD | M2024EST_MGCPD_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-09-20 | 2024-09-26 | NA | NA | MGSAG-MGCPD-MGSAG | 3 - HL5G | MGSAG | MGSAG | Ativo | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | REDE ENTREGUE CONFORME TOPOLOGIA ESTRUTURANTE |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 512369 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGCPR | M2024EST_MGCPR_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-06-17 | 2024-06-19 | NA | NA | MGRPM-MGCPR-MGCDN-MGBLP-MGRPM | 3 - HL5G | MGSAG | MGRPM | Ativo | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | ATIVO COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - LANÇAMENTO |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 486545 | MAO OBRA A DISPOSICAO | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGCPS | M2023EST_MGCPS_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-09-10 | 2024-09-23 | NA | NA | MGG37-MGCPS-MGG37 | 3 - HL5G | MGG37 | MGG37 | Ativo | CONTAGEM | BELO HORIZONTE | REDE ENTREGUE CONFORME TOPOLOGIA ESTRUTURANTE |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | MOP | - | W0 | 2024 | NA | NA | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGBVD | M2023_MGBVD_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-06-27 | 2024-06-27 | NA | NA | MGASO-MGBVD-MGASO | 3 - HL5G | MGBHF | MGASO | Ativo | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | REDE ENTREGUE COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - LANÇAMENTO | BVD SUBSTITUÍDO POR BQM | SIM | ATIVO | REDE OK | 0 | ICOMON SP | - | W0 | 2024 | NA | NA | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGCQN | M2023EST_MGCQN_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-10-08 | 2024-10-10 | NÃO | PENDENTE | MGSAG-MGCQN-MGSAG / MGSAG-MGCQN | 2 - HL5D | MGSAG | - | Ativo | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | REDE ENTREGUE CONFORME TOPOLOGIA ESTRUTURANTE |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 522444 | Empreiteira | ATIVO | [6 empty] | N/A | 2024-10-05 | 2024-10-08 | - | REDE ENTREGUE, VALIDAÇÃO E-MAIL TELEMONT 15/10 | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGCRS | M2023EST_MGCRS_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-06-24 | 2024-10-31 | NÃO | PENDENTE | MGLUE-MGCRS-MGLUE / MGLUE-MGCRS | 2 - HL5D | MGLUE | - | Ativo | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | REDE ENTREGUE COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - CFO + ROLLOUT | REDE OK 30/10 | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 513672 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | N/A | 2024-10-11 | 2024-10-17 | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGCOS | M2023_MGCOS_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-05-31 | 2024-08-08 | NA | NA | MGPNP-MGGCA-MGCOS-MGPNP | 3 - HL5G | MGBAM | MGPNP | Ativo | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | REDE COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - LANÇAMENTO |  | SIM | ATIVO | REDE OK | 0 | ICOMON MG | - | W0 | 2024 | MOIN | NA | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGKEN | M2024EST_MGKEN_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-08-14 | 2024-10-07 | NA | NA | MGSLU-MGSZA-MGKEN-MGSLD-MGSLU | 3 - HL5G | MGSLU | MGSLU | Não Ativo | SANTA LUZIA | BELO HORIZONTE | REDE ENTREGUE CONFORME TOPOLOGIA ESTRUTURANTE |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 506523 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | 2024-10-04 | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGCSZ | M2023_MGCSZ_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-06-04 | 2024-06-04 | NA | NA | MGCIC-MGCSZ-MGCIC | 3 - HL5G | MGG37 | MGCIC | Ativo | CONTAGEM | BELO HORIZONTE | ATIVO COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - CFO + ROLLOUT |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | VIA | - | W0 | 2024 | 508086 | Empreiteira | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGCTJ | M2024EST_MGCTJ_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-01-16 | 2024-01-16 | NA | NA | MGCIC-MGCTJ-MGCIC | 3 - HL5G | MGG37 | MGCIC | Ativo | CONTAGEM | BELO HORIZONTE | ATIVO COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - CFO + ROLLOUT |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | MOP | - | W0 | 2024 | NA | NA | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGCEG | M2024EST_MGCEG_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-09-30 | 2024-09-30 | NA | NA | MGBHF-MGAFG-MGCEG-MGBHF | 3 - HL5G | MGBHF | MGBHF | Ativo | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | REDE ENTREGUE COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - LANÇAMENTO |  | SIM | ATIVO | REDE OK | 0 | ICOMON SP | - | W0 | 2024 | NA | NA | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGCUH | M2024_MGCUH_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-07-08 | 2024-04-03 | NA | NA | MGCBR-MGCXG-MGCUH-MGCBR | 3 - HL5G | MGESL | MGCBR | Ativo | CONTAGEM | BELO HORIZONTE | ATIVO COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - CFO + ROLLOUT |  | SIM | ATIVO | REDE OK | 0 | VIA | - | W0 | 2024 | 481261 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGCUI | M2023_MGCUI_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-05-22 | 2024-09-16 | NA | NA | MGCII-MGTRP-MGCUI-MGCII | 3 - HL5G | MGBCZ | MGCII | Ativo | BETIM | BELO HORIZONTE | ATIVO COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - CFO + ROLLOUT |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | ONDACOM | - | W0 | 2024 | 481266 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGCUR | M2024EST_MGCUR_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-09-09 | 2024-09-16 | NA | NA | MGG37-MGCUR-MGG37 | 3 - HL5G | MGG37 | MGG37 | Ativo | CONTAGEM | BELO HORIZONTE | REDE ENTREGUE CONFORME TOPOLOGIA ESTRUTURANTE |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | MOP | - | W0 | 2024 | NA | NA | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGI04 | M2024EST_MGI04_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | COLOCALIZADO | - | NA | NA | MGI04-MGI04-MGI04 | HL5D (500K) | MGI04 | - | ATIVO | JUIZ DE FORA | JUIZ DE FORA | COLOCALIZADO |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | LEGADO | - | W0 | 2024 | NA | NA | ATIVO |  |  |  | #REF! |  |  | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | 500K | 0 |  | ADRIANO SIQUEIRA | OK | OK | OK | OK | NOK | NA |  |  |  | #N/A
MGCVA | M2024EST_MGCVA_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-06-26 | 2024-06-28 | NA | NA | MGBPC-MGCVA-MGBPC | 3 - HL5G | MGBPC | MGBPC | Ativo | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | ATIVO COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT (WSP) |  | SIM | ATIVO | REDE OK | 0 | MOP | - | W0 | 2024 | MOIN | NA | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGCVU | M2023_MGCVU_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-02-20 | 2024-02-20 | NA | NA | MGG37-MGCVU-MGG37 | 3 - HL5G | MGG37 | MGG37 | Ativo | CONTAGEM | BELO HORIZONTE | ATIVO COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - CFO + ROLLOUT |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | MOP | - | W0 | 2024 | NA | NA | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGCXG | M2023_MGCXG_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-07-08 | 2024-04-03 | NA | NA | MGCBR-MGCXG-MGCUH-MGCBR | 3 - HL5G | MGESL | MGCBR | Ativo | CONTAGEM | BELO HORIZONTE | ATIVO COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - CFO + ROLLOUT |  | SIM | ATIVO | REDE OK | 0 | VIA | - | W0 | 2024 | 481261 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGCXU | M2023EST_MGCXU_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-10-24 | 2024-10-25 | NÃO | PENDENTE | MGLUE-MGCXU-MGLUE / MGLUE-MGCXU | 2 - HL5D | MGLUE | - | Ativo | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | REDE ENTREGUE CONFORME TOPOLOGIA ESTRUTURANTE |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 523195 | Regional | ATIVO | [6 empty] | N/A | 2024-10-11 | 2024-10-23 | PENDENTE ANALISE | REDE OK | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGCSS | M2023EST_MGCSS_01 | ATIVO PEND. RÁDIO | FLAT | REDE OK | ATIVO | 2024-05-31 | 2024-03-28 | NA | NA | MGPNP-MGCSS-MGCCF-MGPNP | 3 - HL5G | MGBAM | MGPNP | Ativo | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | ATIVO COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - LANÇAMENTO | Não construído trecho CSS <> CCF | SIM | ATIVO | REDE OK | ATIVO | TELEMONT MG | - | - | 2024 | 577909 | Empreiteira | ATIVO | X |  |  | VALIDAR IMPLANTAÇÃO/ COSTRUÇÃO REDUNDÂNCIA BR |  |  | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGDBO | M2024EST_MGDBO_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-12-19 | - | NA | NA | MGBCZ-MGDBO-MGBCZ | 3 - HL5G | MGBCZ | MGBCZ | Ativo | BETIM | BELO HORIZONTE | REDE ENTREGUE COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 512251 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | N/A | ALTO CUSTO | AG. PROJETO ALTO CUSTO | ALTO CUSTO | NECESSARIO CONSTRUÇÃO DE MND PARA ATRAVESSAR A RODOVIA BR-381 | CONSTRUÍDO | TELEMONT | EM CONSTRUÇÃO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGDOS | M2024EST_MGDOS_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-07-08 | 2024-08-09 | NA | NA | MGVSO-MGDOS-MGVSO | 3 - HL5G | MGVSO | MGVSO | Ativo | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | REDE OK |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | ONDACOM | - | W0 | 2024 | 504973 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGDRY | M2023EST_MGDRY_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-07-08 | 2024-05-21 | NA | NA | MGBBJ-MGDRY-MGBBJ | 3 - HL5G | MGJCT | MGBBJ | Ativo | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | ATIVO COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - LANÇAMENTO |  | SIM | ATIVO | REDE OK | 0 | ICOMON SP / MOP | - | W0 | 2024 | 451939 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGEAP | M2024EST_MGEAP_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-01-16 | 2024-01-16 | NA | NA | MGFEN-MGEAP-MGFEN | 3 - HL5G | MGSAG | MGFEN | Ativo HL4 / Falta HL5D | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | ATIVO COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - CFO + ROLLOUT |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | MOIN | NA | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGUPB | M2024_MGUPB_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-08-27 | 2024-09-18 | NÃO | PENDENTE | MGUBR-MGUPB-MGUBR/MGUBR | HL5D (500K) | MGUBR | - | - | UBERLÂNDIA | UBERLÂNDIA | REDE ENTREGUE CONFORME TOPOLOGIA ESTRUTURANTE |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | ONDACOM | - | W0 | 2024 | 508189 | Aprovado HQ | ATIVO |  |  |  | VALIDAR IMPLANTAÇÃO/ VALIDAR COSNTRUÇÃO 3ª VIA |  |  | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | 500K | 0 |  | LUIZ BERNARDINI | OK | OK | OK | OK | OK | OK | ? |  |  | #N/A
MGEDM | M2023EST_MGEDM_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-05-17 | 2024-05-21 | NÃO | PENDENTE | MGBWE-MGEDM-MGBWE / MGBWE-MGEDM | 2 - HL5D | MGBWE | - | Ativo | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | ATIVO COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - LANÇAMENTO |  | SIM | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 508010 | Regional | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGEGM | M2024EST_MGEGM_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-09-10 | 2024-10-09 | NA | NA | MGNGA-MGBEX-MGEGM-MGNGA | 3 - HL5G | MGSAG | MGNGA | Ativo HL4 / Falta HL5D | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | REDE ENTREGUE CONFORME TOPOLOGIA ESTRUTURANTE | REPARO CONCLUÍDO EM 08/10 | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 512290 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | N/A | 2024-10-11 | 2024-10-17 | - | REPARO TRATADO PELO TELEMONT | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGCPU | M2024EST_MGCPU_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-06-26 | 2024-09-25 | NA | NA | MGASO-MGCPU-MGASO | 3 - HL5G | MGBHF | MGASO | Ativo | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | REDE ENTREGUE COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - LANÇAMENTO |  | SIM | ATIVO | REDE OK | 0 | ICOMON SP | - | W0 | 2024 | NA | NA | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGENG | M2024EST_MGENG_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-06-24 | 2024-06-27 | NA | NA | MGCRS-MGENG-MGBNB-MGCRS | 3 - HL5G | MGLUE | MGCRS | Ativo HL4 / Falta HL5D | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | ATIVO COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - CFO + ROLLOUT |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | ICOMON MG | - | W0 | 2024 | 486475 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGEPB | M2024_MGEPB_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-10-14 | 2024-10-14 | NA | NA | MGBPC-MGBRT-MGPGE-MGEPB-MGBPC | 3 - HL5G | MGBPC | MGBPC | Ativo | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | SITE ESTÁ ATIVO (SEGUIR COM BAIXA) | Aguardando confirmação se o site é da vivo | SIM | ATIVO | REDE OK | 0 | MOP | - | W0 | 2024 | NA | NA | ATIVO | [6 empty] | N/A | PENDENCIA PROJETO | PENDENCIA PROJETO | EM AVALIAÇÃO DE ACEITE DE RF | PENDENTE SITE EPB MGBPC-MGBRT-MGPGE-(MGEPB)-MGBPC | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGEPP | M2024EST_MGEPP_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-07-23 | 2024-10-08 | NA | NA | MGBHP-MGEPP-MGTAA-MGBHP | 3 - HL5G | MGFLR | MGBHP | Ativo HL4 / Ativo HL5D | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | REDE ENTREGUE COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - LANÇAMENTO | REPARO CONCLUÍDO EM 09/10 | SIM | ATIVO | REDE OK | 0 | ICOMON MG | - | W0 | 2024 | NA | NA | ATIVO | [6 empty] | N/A | 2024-10-11 | 2024-10-18 | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGDBM | M2023_MGDBM_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-05-15 | 2024-05-21 | NA | NA | MGBAM-MGDBM-MGBAM | 3 - HL5G | MGBAM | MGBAM | Ativo | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | ATIVO COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - LANÇAMENTO |  | SIM | ATIVO | REDE OK | 0 | ICOMON MG | - | W0 | 2024 | 478416 | CANCELADO | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGUBR | MGUBR | ATIVO | SIM | REDE OK |  | COLOCALIZADO | - | SIM | REDE OK | MGUTP-MGUBR-MGUTP/MGUTP | HL5D (500K) | MGUBR | - | - | UBERLÂNDIA | UBERLÂNDIA | COLOCALIZADO |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | LEGADO | - | W0 | 2024 | 510422 | Aprovado HQ | ATIVO |  |  |  | #REF! |  |  | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | 500K | 0 |  | LUIZ BERNARDINI | W50 |  | NOK |  |  |  | ? |  |  | #N/A
MGESC | M2023EST_MGESC_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-07-10 | 2024-08-13 | NA | NA | MGATR-MGESC-MGBNG-MGATR | 3 - HL5G | MGSAG | MGATR | Ativo HL4 / Ativo HL5D | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | REDE ENTREGUE COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - CFO + ROLLOUT |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 486546 | MAO OBRA A DISPOSICAO | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGESF | M2024EST_MGESF_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-09-03 | 2024-09-26 | NA | NA | MGBLO-MGPBA-MGESF-MGBLO | 3 - HL5G | MGSAG | MGBLO | Ativo HL4 / Ativo HL5D | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | REDE ENTREGUE CONFORME TOPOLOGIA ESTRUTURANTE |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 512305 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGMSC | M2023EST_MGMSC_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-03-06 | 2024-03-06 | NA | NA | MGSCN-MGMSC-MGSCN | 3 - HL5G | MGSCN | MGSCN | Ativo | SABARÁ | BELO HORIZONTE | ATIVO COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - CFO + ROLLOUT |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | MOIN | NA | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGESJ | M2024EST_MGESJ_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | COLOCALIZADO | - | NA | NA | MGFEN-MGESJ-MGFEN | 3 - HL5G | MGSAG | MGFEN | Ativo HL4 / Falta HL5D | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | ATIVO COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT (VALIDAÇÃO ARTHUR 09/10) |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | MOP | - | W0 | 2024 | 512321 | Empreiteira | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGESL | M2024EST_MGESL_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-03-11 | 2024-03-11 | NA | NA | 2 Vias - LUE | 1 - HL4 | MGESL | - | Ativo | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | ATIVO COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - CFO + ROLLOUT |  | SIM | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | NA | NA | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGFAC | M2023EST_MGFAC_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-07-23 | 2024-08-05 | NA | NA | MGBSJ-MGTNL-MGFAC-MGBSJ | 3 - HL5G | MGFLR | MGBSJ | Ativo HL4 / Falta HL5D | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | ATIVO COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - LANÇAMENTO |  | SIM | ATIVO | REDE OK | 0 | ICOMON MG | - | W0 | 2024 | 458465 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGESK | M2024EST_MGESK_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-09-11 | 2024-09-18 | NA | NA | MGRNS-MGESK-MGGEN-MGRNS | 3 - HL5G | MGRNJ | MGRNS | Não Ativo | ESMERALDAS | BELO HORIZONTE | REDE ENTREGUE CONFORME TOPOLOGIA ESTRUTURANTE |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 513575 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGFCU | M2024EST_MGFCU_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-07-27 | 2024-05-27 | NA | NA | MGBSJ-MGFCU-MGBSJ | 3 - HL5G | MGFLR | MGBSJ | Ativo HL4 / Falta HL5D | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | ATIVO COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - LANÇAMENTO |  | SIM | ATIVO | REDE OK | 0 | ICOMON MG | - | W0 | 2024 | MOIN | NA | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGFEN | M2023EST_MGFEN_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-09-21 | 2024-09-25 | SIM | REDE OK | MGSAG-MGFEN-MGSAG / MGSAG-MGFEN | 2 - HL5D | MGSAG | - | Ativo | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | REDE ENTREGUE CONFORME TOPOLOGIA ESTRUTURANTE |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 517389 | Regional | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGFLA | M2023EST_MGFLA_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-07-22 | 2024-10-22 | NA | NA | MGG37-MGFLA-MGG37 | 3 - HL5G | MGG37 | MGG37 | Ativo | CONTAGEM | BELO HORIZONTE | REDE ENTREGUE COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - CFO + ROLLOUT |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | ONDACOM | - | W0 | 2024 | 508237 | Regional | ATIVO | [6 empty] | N/A | 2024-10-10 | 2024-10-18 | - | AGENDADO PARA 19/10 | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGFLE | M2024EST_MGFLE_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-07-27 | 2024-09-02 | NA | NA | MGBSJ-MGFLE-MGBSJ | 3 - HL5G | MGFLR | MGBSJ | Ativo HL4 / Ativo HL5D | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | REDE ENTREGUE COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - LANÇAMENTO |  | SIM | ATIVO | REDE OK | 0 | ICOMON MG | - | W0 | 2024 | NA | NA | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGFLO | M2023EST_MGFLO_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-07-23 | - | NÃO | PENDENTE | MGJCT-MGFLO-MGJCT / MGJCT-MGFLO | 2 - HL5D | MGJCT | - | Ativo | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE |  |  | SIM | ATIVO | REDE OK | 0 | ICOMON SP / MOP | - | W0 | 2024 | NA | NA | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGGEN | M2024EST_MGGEN_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-09-11 | 2024-09-18 | NA | NA | MGRNS-MGESK-MGGEN-MGRNS | 3 - HL5G | MGRNJ | MGRNS | Não Ativo | RIBEIRÃO DAS NEVES | BELO HORIZONTE | REDE ENTREGUE CONFORME TOPOLOGIA ESTRUTURANTE |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 513575 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGACD | M2024EST_MGACD_01 | ATIVO - RÁDIO | RÁDIO | RÁDIO |  | RADIO | RADIO | NA | NA | RADIO | 3 - HL5G | MGRNJ | MGRNJ | Não Ativo | ESMERALDAS | BELO HORIZONTE | SEM AÇÃO RE |  | NÃO | RÁDIO | RÁDIO | 0 | ENGENHARIA RÁDIO | - | W0 | 2024 | NA | NA | RÁDIO ATIVO |  |  |  | VALIDAR PREDECESSOR ELISANGÊLA |  |  | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | ENGENHARIA TX | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGFLR | - | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-07-23 | 2024-04-16 | NA | NA | 2 Vias - BHF | 1 - HL4 | MGFLR | - | Ativo | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | ATIVO COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - LANÇAMENTO |  | SIM | ATIVO | REDE OK | 0 | ICOMON MG | - | W0 | 2024 | 519728 | Empreiteira | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGFTB | M2024EST_MGFTB_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-09-05 | 2024-09-12 | NA | NA | MGBLO-MGCCW-MGBPM-MGFTB-MGBLO | 3 - HL5G | MGSAG | MGBLO | Ativo HL4 / Ativo HL5D | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | REDE ENTREGUE CONFORME TOPOLOGIA ESTRUTURANTE |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 512295 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGJJL | M2024EST_MGJJL_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-09-06 | - | NA | NA | MGI04-MGJJL(FLAT)-MGI04 | HL5G (500K) | MGI04 | MGI04 | ATIVO | JUIZ DE FORA | JUIZ DE FORA | REDE ENTREGUE CONFORME TOPOLOGIA ESTRUTURANTE |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 509220 | Aprovado HQ | ATIVO |  |  |  | #REF! |  |  | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | 500K | 0 |  | ADRIANO SIQUEIRA | OK | OK | OK | OK | NOK | NA |  |  |  | #N/A |  | PREDECESSOR
MGFTG | M2023EST_MGFTG_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-07-23 | 2024-10-01 | NA | NA | MGFLR-MGFTG-MGHOR-MGFLR | 3 - HL5G | MGFLR | MGFLR | Ativo | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | REDE ENTREGUE COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - LANÇAMENTO |  | SIM | ATIVO | REDE OK | 0 | ICOMON MG | - | W0 | 2024 | 507985 | Empreiteira | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | 2024-10-01 | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGG37 | M2023_MGG37_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-01-01 | 2024-01-01 | NÃO | PENDENTE | 3 Vias - BHF | 1 - HL4 | MGG37 | - | Ativo | CONTAGEM | BELO HORIZONTE | ATIVO COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - CFO + ROLLOUT |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | MOP | - | W0 | 2024 | NA | NA | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGGBE | M2023_MGGBE_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-10-10 | 2024-10-14 | NA | NA | MGG37-MGGBE-MGG37 | 3 - HL5G | MGG37 | MGG37 | Ativo | CONTAGEM | BELO HORIZONTE | REDE ENTREGUE CONFORME TOPOLOGIA ESTRUTURANTE |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 522440 | IMPL - Cadastro | ATIVO | [6 empty] | N/A | PENDENCIA PROJETO | ATIVO | PENDENTE ACESSO | REDE ENTREGUE, VALIDAÇÃO E-MAIL TELEMONT 15/10 | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGGC2 | M2024EST_MGGC2_01 | ATIVO - FLAT SMALLCELL | FLAT - SMALLCELL | REDE OK |  | 2024-09-16 | 2024-09-16 | NA | NA | MGCJH-MGGC2 | 3 - HL5G | MGG37 | MGCJH | Ativo HL4 / Falta HL5D | CONTAGEM | BELO HORIZONTE | ATIVO TOPOLOGIA ESTRUT - CFO + ROLLOUT |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | MOP | - | W0 | 2024 | NA | NA | ATIVO |  |  |  | SMALLCELL |  |  | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGIBW | M2024EST_MGIBW_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-09-14 | 2024-09-19 | NA | NA | MGIIE-MGIVC-MGIBW-MGISD-MGIIE | 3 - HL5G | MGIIE | MGIIE | Ativo | IBIRITÉ | BELO HORIZONTE | REDE ENTREGUE CONFORME TOPOLOGIA ESTRUTURANTE |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 517386 | Regional | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGANG | M2024EST_MGANG_01 | ATIVO - RÁDIO | RÁDIO | RÁDIO |  | RADIO | RADIO | NA | NA | RADIO | 3 - HL5G | MGSCN | MGSCN | Ativo | SABARÁ | BELO HORIZONTE | SEM AÇÃO RE |  | NÃO | RÁDIO | RÁDIO | 0 | ENGENHARIA RÁDIO | - | W0 | 2024 | NA | NA | RÁDIO ATIVO |  |  |  | VALIDAR PREDECESSOR ELISANGÊLA |  |  | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | ENGENHARIA TX | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGERR | M2024EST_MGERR_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-05-17 | 2024-05-21 | NA | NA | MGBCQ-MGERR-MGSSB-MGBCQ | 3 - HL5G | MGBAM | MGBCQ | Ativo | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | ATIVO COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - LANÇAMENTO |  | SIM | ATIVO | REDE OK | 0 | ICOMON MG | - | W0 | 2024 | MOIN | NA | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGGCF | M2024SMALL_MGGCF_01 | ATIVO - FLAT SMALLCELL | FLAT - SMALLCELL | REDE OK |  | 2024-09-16 | 2024-09-16 | NA | NA | MGCJH-MGGCF | 3 - HL5G | MGG37 | MGCJH | Ativo HL4 / Falta HL5D | CONTAGEM | BELO HORIZONTE | ATIVO TOPOLOGIA ESTRUT - CFO + ROLLOUT |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | ONDACOM | - | W0 | 2024 | 508082 | Regional | ATIVO |  |  |  | SMALLCELL |  |  | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGGE2 | M2024SMALL_MGGE2_01 | ATIVO - FLAT SMALLCELL | FLAT - SMALLCELL | REDE OK |  | 2024-05-29 | - | NA | NA | MGCCA-MGGE2 | 3 - HL5G | MGG37 | MGCCA | Ativo | CONTAGEM | BELO HORIZONTE | REDE ENTREGUE (SMALL CELL) | SMALLCELL | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | ONDACOM | - | W0 | 2024 | 502806 | Aprovado HQ | ATIVO |  |  |  | SMALLCELL |  |  | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | ENGENHARIA TX | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGBUM | M2023_MGBUM_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-06-17 | 2024-06-18 | NA | NA | MGBET-MGBUM-MGBET | 3 - HL5G | MGBET | MGBET | Ativo | BETIM | BELO HORIZONTE | ATIVO COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - CFO + ROLLOUT |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 501433 | MAO OBRA A DISPOSICAO | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGGEE | M2024SMALL_MGGEE_01 | ATIVO - FLAT SMALLCELL | FLAT - SMALLCELL | REDE OK |  | 2024-05-29 | - | NA | NA | MGCCA-MGGEE | 3 - HL5G | MGG37 | MGCCA | Ativo | CONTAGEM | BELO HORIZONTE | REDE ENTREGUE (SMALL CELL) | SMALLCELL | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | ONDACOM | - | W0 | 2024 | 510620 | Aprovado HQ | ATIVO |  |  |  | SMALLCELL |  |  | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | ENGENHARIA TX | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGAVE | M2024EST_MGAVE_01 | ATIVO - RÁDIO | RÁDIO | RÁDIO |  | RADIO | RADIO | NA | NA | RADIO | 3 - HL5G | MGSLU | MGSLU | Não Ativo | SABARÁ | BELO HORIZONTE | SEM AÇÃO RE | AGUARDAR HL4 SLU | NÃO | RÁDIO | RÁDIO | 0 | ENGENHARIA RÁDIO | - | W0 | 2024 | NA | NA | RÁDIO ATIVO |  |  |  | VALIDAR PREDECESSOR ELISANGÊLA |  |  | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | ENGENHARIA TX | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGGEP | M2024EST_MGGEP_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-09-02 | 2024-09-19 | NA | NA | MGBLO-MGGEP-MGBLO | 3 - HL5G | MGSAG | MGBLO | Ativo HL4 / Ativo HL5D | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | REDE ENTREGUE CONFORME TOPOLOGIA ESTRUTURANTE |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 512304 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGLOR | M2025EST_MGLOR_01 | ATIVO | SIM | REDE OK | ATIVO | 2025-09-11 | 2025-09-22 | NA | NA | MGSDE-MGLOR-MGSDE | HL5D_2025 | MGSDE | MGLOR | - | JUIZ DE FORA_2025 | JUIZ DE FORA_2025 |  | 17/09/2025 - Liberado ativar proteção; 16/09/2025 - Ajustar sinotico conforme email Gustavo Rosa dia 16/09/25 | NÃO | ATIVO | REDE OK | ATIVO | NORT | - | - | 2025 | 567863 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO |  |  | APROVAÇÃO DE DRAFT |  | 500K | NÃO LOC | HL5D_2025MGLOR | ADRIANO SIQUEIRA | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | 1. Metro (HL4/HL5D/HL5G) =HL5D/HL5G OK 2. Organização FO = OK 3. Identificação = OK 4. Bateria Lítio Existente = 00 5. Radio pra redundancia = OK ( sent. LOR) não operacional |  | #N/A
MGISD | M2023_MGISD_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-09-14 | 2024-09-19 | NA | NA | MGIIE-MGIVC-MGIBW-MGISD-MGIIE | 3 - HL5G | MGIIE | MGIIE | Ativo | IBIRITÉ | BELO HORIZONTE | REDE ENTREGUE CONFORME TOPOLOGIA ESTRUTURANTE |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 517386 | Regional | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [6 empty] | 2 | 2 | Organização FO = OK | #N/A
MGGCA | M2022_MGGCA_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-05-31 | 2024-08-08 | NA | NA | MGPNP-MGGCA-MGCOS-MGPNP | 3 - HL5G | MGBAM | MGPNP | Ativo | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | REDE COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - LANÇAMENTO |  | SIM | ATIVO | REDE OK | 0 | ICOMON MG | - | W0 | 2024 | MOIN | NA | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [6 empty] | 3 | 3 | Identificação = OK | #N/A
MGIVC | M2023_MGIVC_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-09-14 | 2024-09-19 | NA | NA | MGIIE-MGIVC-MGIBW-MGISD-MGIIE | 3 - HL5G | MGIIE | MGIIE | Ativo | IBIRITÉ | BELO HORIZONTE | REDE ENTREGUE CONFORME TOPOLOGIA ESTRUTURANTE |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 517386 | Regional | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [6 empty] | 4 | 4 | Bateria Lítio Existente = 00 | #N/A
MGOSD | M2023_MGOSD_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-06-17 | 2024-09-18 | NA | NA | MGUBR-MGOSD-MGUBR | HL5G (500K) | MGUBR | MGUBR |  | UBERLÂNDIA | UBERLÂNDIA | REDE ENTREGUE CONFORME TOPOLOGIA ESTRUTURANTE |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | ONDACOM | - | W0 | 2024 | 508193 | Aprovado HQ | ATIVO |  |  |  | #REF! |  |  | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | 500K | 0 |  | LUIZ BERNARDINI | OK | OK | OK | OK | OK | OK | ? |  |  | #N/A
MGGJL | M2023_MGGJL_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-05-30 | 2024-04-04 | NA | NA | MGPNP-MGGJL-MGAYS-MGPNP | 3 - HL5G | MGBAM | MGPNP | Ativo | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | ATIVO COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - LANÇAMENTO |  | SIM | ATIVO | REDE OK | 0 | ICOMON MG | - | W0 | 2024 | MOIN | NA | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [7 empty] | 5 | Radio pra redundancia = OK ( sent. MCP) não operacional | #N/A
MGCTS | M2024EST_MGCTS_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-07-30 | 2024-08-21 | NA | NA | MGBHF-MGCTS-MGTSZ-MGSRP-MGBHF | 3 - HL5G | MGBHF | MGBHF | Ativo | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | REDE ENTREGUE CONFORME TOPOLOGIA ESTRUTURANTE |  | SIM | ATIVO | REDE OK | 0 | ICOMON SP | - | W0 | 2024 | NA | NA | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGGLO | M2024EST_MGGLO_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-05-16 | 2024-05-21 | NA | NA | MGPNP-MGBXX-MGGLO-MGPNP | 3 - HL5G | MGBAM | MGPNP | Ativo | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | ATIVO COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - LANÇAMENTO |  | SIM | ATIVO | REDE OK | 0 | ICOMON MG | - | W0 | 2024 | MOIN | NA | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGGRU | M2023EST_MGGRU_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-06-14 | 2024-06-20 | NA | NA | MGATR-MGBGD-MGGRU-MGATR | 3 - HL5G | MGSAG | MGATR | Ativo HL4 / Falta HL5D | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | ATIVO COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - CFO + ROLLOUT |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 486543 | MAO OBRA A DISPOSICAO | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGGSL | M2023_MGGSL_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-05-20 | - | NA | NA | MGCII-MGGSL-MGCII | 3 - HL5G | MGBCZ | MGCII | Ativo | BETIM | BELO HORIZONTE | ATIVO SEM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - CFO + ROLLOUT |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | ONDACOM | - | W0 | 2024 | 508044 | Empreiteira | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGGSZ | M2023_MGGSZ_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-04-26 | 2024-04-26 | NA | NA | MGTRO-MGGSZ-MGTRO | 3 - HL5G | MGG37 | MGTRO | Ativo | CONTAGEM | BELO HORIZONTE | ATIVO COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - CFO + ROLLOUT |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | MOP | - | W0 | 2024 | NA | NA | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGGUD | M2023EST_MGGUD_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-08-30 | 2024-09-16 | NA | NA | MGATR-MGMAI-MGGUD-MGATR | 3 - HL5G | MGSAG | MGATR | Ativo HL4 / Ativo HL5D | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | REDE ENTREGUE CONFORME TOPOLOGIA ESTRUTURANTE |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 513541 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGGUI | M2024EST_MGGUI_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-07-17 | 2024-10-10 | NA | NA | MGFLO-MGGUI-MGFLO | 3 - HL5G | MGJCT | MGFLO | Ativo HL4 / Falta HL5D | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | REDE ENTREGUE CONFORME TOPOLOGIA ESTRUTURANTE | REPARO CONCLUÍDO EM 09/10 (ATENUAÇÃO) | SIM | ATIVO | REDE OK | 0 | ICOMON SP / MOP | - | W0 | 2024 | MOIN | NA | ATIVO | [6 empty] | N/A | 2024-10-11 | 2024-10-18 | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGGVA | M2024EST_MGGVA_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-01-16 | 2024-01-16 | NA | NA | MGBLO-MGGVA-MGBLO | 3 - HL5G | MGSAG | MGBLO | Ativo HL4 / Falta HL5D | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | ATIVO COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - CFO + ROLLOUT |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | MOIN | NA | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGGVL | M2024_MGGVL_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-10-15 | 2024-10-03 | NA | NA | MGCJM-MGGVL-MGCJM | 3 - HL5G | MGG37 | MGCJM | Ativo | CONTAGEM | BELO HORIZONTE | REDE ENTREGUE CONFORME TOPOLOGIA ESTRUTURANTE | INCLUIR ALÇA 2 NO SINÓTICO | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 517438 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | 2024-10-03 | - | REDE ENTREGUE, VALIDAÇÃO E-MAIL TELEMONT 15/10 | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGHAA | M2023EST_MGHAA_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-07-23 | 2024-08-21 | NA | NA | MGFLR-MGBID-MGHAA-MGFLR | 3 - HL5G | MGFLR | MGFLR | Ativo | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | REDE ENTREGUE COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - LANÇAMENTO |  | SIM | ATIVO | REDE OK | 0 | ICOMON MG | - | W0 | 2024 | NA | NA | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGEMI | M2024EST_MGEMI_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-08-05 | 2024-08-08 | NA | NA | MGASO-MGAHP-MGOCE-MGEMI-MGASO | 3 - HL5G | MGBHF | MGASO | Ativo | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | REDE ENTREGUE CONFORME TOPOLOGIA ESTRUTURANTE |  | SIM | ATIVO | REDE OK | 0 | ICOMON SP | - | W0 | 2024 | NA | NA | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGFSO | M2024EST_MGFSO_01 | ATIVO | FLAT | REDE OK | ATIVO | 2024-09-09 | - | NA | NA | MGICA-MGFSO-RD | 3 - HL5G | MGBET | MGICA | Ativo HL4 / Falta HL5D | IGARAPÉ | BELO HORIZONTE | 10/11/2025 - Arthur: sem retorno se reparo foi executado. Cobrar manutenção ou retirar com MOIN. 02/07/2025 - Segue TA 345656382, conforme solicitado ter 01/07/2025 16:59 - William: @Lucas De Souza Barcelos boa tarde! Pode por favor criar um TA para manutenção de rede externa recuperar as fibras com defeito? REDE ENTREGUE CONFORME TOPOLOGIA ESTRUTURANTE | 30/06 - Trocar porta em ICA-HL5D, trocar BGP para BHF e emitir OE do WFSO | NÃO | ATIVAÇÃO | REDE OK | ATIVO | TELEMONT MG | - | - | 2024 | 512240 | Regional | REPARO FO | 2025-11-14 |  |  | VALIDAR RÁDIO BRUNO |  |  | N/A | REDE OK | 2024-10-09 | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGJUN | M2024EST_MGJUN_01 | CANCELADO | SIM | REDE OK |  | 2025-01-10 | - | NA | NA | MGJFQ-MGJUN-MGJFQ | HL5G (500K) | MGI04 | MGJFQ | ATIVO | JUIZ DE FORA | JUIZ DE FORA | 16/06/2025 - Arthur: status até entação era PREDECESSOR REDE ENTREGUE CONFORME TOPOLOGIA ESTRUTURANTE | PREDECESSOR MGJFQ REDE PREVISTA | NÃO | CANCELADO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 509283 | Aprovado HQ | SITE FORA DO ESCOPO |  |  |  | #REF! |  |  | N/A | 2025-01-10 | 2024-10-30 | - |  | CONSTRUÍDO | OSP/IMPL | 500K | 0 |  | ADRIANO SIQUEIRA | OK | OK | OK | NOK | NOK |  |  |  |  | #N/A
MGHBT | M2023_MGHBT_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-05-01 | 2024-05-01 | NA | NA | MGNGA-MGHBT-MGNGA | 3 - HL5G | MGSAG | MGNGA | Ativo HL4 / Falta HL5D | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | ATIVO COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - CFO + ROLLOUT |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | MOIN | NA | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGGPM | M2024EST_MGGPM_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-07-30 | 2024-03-14 | NA | NA | MGBHF-MGGPM-MGBHF | 3 - HL5G | MGBHF | MGBHF | Ativo | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | ATIVO COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - LANÇAMENTO |  | SIM | ATIVO | REDE OK | 0 | ICOMON SP | - | W0 | 2024 | MOIN | NA | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGHCS | M2023_MGHCS_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-03-04 | 2024-03-04 | NA | NA | MGCCA-MGHCS-MGCCA | 3 - HL5G | MGG37 | MGCCA | Ativo | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | ATIVO COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - CFO + ROLLOUT |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 476821 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGHED | M2024EST_MGHED_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-10-17 | 2024-10-22 | NA | NA | MGFLO-MGHED-MGFLO | 3 - HL5G | MGJCT | MGFLO | Ativo HL4 / Falta HL5D | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | REDE ENTREGUE CONFORME TOPOLOGIA ESTRUTURANTE |  | SIM | ATIVO | REDE OK | 0 | ICOMON SP / MOP | - | W0 | 2024 | NA | NA | ATIVO | [6 empty] | N/A | 2024-10-11 | 2024-10-23 | PENDENTE ANALISE | LADO A OK, EQUIPE FINALIZANDO LADO B. | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGHIS | M2023_MGHIS_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-09-20 | 2024-10-04 | NA | NA | MGNGA-MGHIS-MGNGA | 3 - HL5G | MGSAG | MGNGA | Ativo HL4 / Falta HL5D | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | REDE ENTREGUE CONFORME TOPOLOGIA ESTRUTURANTE |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 512298 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | 2024-10-07 | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGHMC | M2024EST_MGHMC_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-09-19 | 2024-10-16 | NA | NA | MGSAG-MGHMC-MGSAG | 3 - HL5G | MGSAG | MGSAG | Ativo | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | REDE ENTREGUE CONFORME TOPOLOGIA ESTRUTURANTE | REPARO CONCLUÍDO | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 512378 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | N/A | 2024-10-11 | 2024-10-16 | - | REPARO TRATADO PELO TELEMONT | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGHMD | M2024EST_MGHMD_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-10-23 | 2024-10-23 | NA | NA | MGSAG-MGMGB-MGBEF-MGHMD-MGSAG | 3 - HL5G | MGSAG | MGSAG | Ativo | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | REDE ENTREGUE CONFORME TOPOLOGIA ESTRUTURANTE |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 512385 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | N/A | PENDENCIA PROJETO | PENDENCIA PROJETO | REDE OK | REDE CONCLUÍDA EM 10/23/2024 | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGHOR | M2023EST_MGHOR_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-07-23 | 2024-10-01 | NA | NA | MGFLR-MGFTG-MGHOR-MGFLR | 3 - HL5G | MGFLR | MGFLR | Ativo | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | REDE ENTREGUE COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - LANÇAMENTO |  | SIM | ATIVO | REDE OK | 0 | ICOMON MG | - | W0 | 2024 | 507985 | Empreiteira | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | 2024-10-01 | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGHAG | M2023_MGHAG_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-03-20 | 2024-03-20 | NA | NA | MGBHF-MGHAG-MGBHF | 3 - HL5G | MGBHF | MGBHF | Ativo | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | REDE ENTREGUE COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - CFO + ROLLOUT |  | SIM | ATIVO | REDE OK | 0 | ICOMON SP | - | W0 | 2024 | MOIN | NA | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGUVM | M2024EST_MGUVM_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | COLOCALIZADO | - | NA | NA | MGUBR-MGUVM-MGUBR | HL5G (500K) | MGUBR | MGUBR |  | UBERLÂNDIA | UBERLÂNDIA | qui 02/01/2025 08:57 - Thiago Marques: Por favor remover a obra referente ao ID M2024EST_MGUVM_01, pois o investimento de rede já ocorreu no outro ID. Em termos de topologia não temos ganho nas distancias. |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | ONDACOM | - | W0 | 2024 | 508185 | Empreiteira | ATIVO |  |  |  | #REF! |  |  | N/A | 2024-11-25 | 2024-11-30 | - | - | CONSTRUÍDO | OSP/IMPL | 500K | 0 |  | LUIZ BERNARDINI | W20 | OK | OK | OK | OK | OK | ? |  |  | #N/A
MGHSF | M2023_MGHSF_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-07-17 | 2024-10-29 | NA | NA | MGBBJ-MGHSF-MGBBJ | 3 - HL5G | MGJCT | MGBBJ | Ativo | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | REDE ENTREGUE COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - LANÇAMENTO |  | SIM | ATIVO | REDE OK | 0 | ONDACOM | - | W0 | 2024 | 502749 | Regional | ATIVO | [6 empty] | N/A | 2024-10-10 | 2024-10-18 | - | AGENDADO PARA 19/10 | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGHSG | M2023EST_MGHSG_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-11-01 | 2024-11-08 | NA | NA | MGNLV-MGHSG-MGNLV | 2 - HL5D | MGNLV | - | Ativo | NOVA LIMA | BELO HORIZONTE | REDE ENTREGUE(VALIDAÇÃO TELEMONT 15/10) VALIDAR RELATÓRIO |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 512320 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | 2024-10-14 | - | 31/10/2024 - Plan James: concluído ACIONADO 17/10, PREVISAO PARA 18/10 | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGAMG | M2023_MGAMG_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-09-18 | 2024-10-09 | NA | NA | MGIIE-MGAMG-MGIIE | 3 - HL5G | MGIIE | MGIIE | Ativo | IBIRITÉ | BELO HORIZONTE | REDE ENTREGUE CONFORME TOPOLOGIA ESTRUTURANTE | O&M | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 512261 | Regional | ATIVO | [6 empty] | N/A | 2024-10-09 | 2024-10-10 | - | REPARO TRATADO PELO TELEMONT | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGHTF | M2024EST_MGHTF_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-01-24 | 2024-01-24 | NA | NA | MGBLO-MGHTF-MGBLO | 3 - HL5G | MGSAG | MGBLO | Ativo HL4 / Falta HL5D | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | ATIVO COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - CFO + ROLLOUT |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | MOIN | NA | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGHTP | M2023EST_MGHTP_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-07-23 | 2024-08-02 | NA | NA | MGFLR-MGHTP-MGFLR | 3 - HL5G | MGFLR | MGFLR | Ativo | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | REDE OK |  | SIM | ATIVO | REDE OK | 0 | ICOMON MG | - | W0 | 2024 | 484151 | CANCELADO | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGIRX | M2024EST_MGIRX_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-09-11 | 2025-07-14 | NA | NA | MGICA-MGIRX-MGTPD-MGIVT-MGICA | 3 - HL5G | MGBET | MGICA | Ativo HL4 / Falta HL5D | IGARAPÉ | BELO HORIZONTE | REDE ENTREGUE CONFORME TOPOLOGIA ESTRUTURANTE |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | ATIVO | TELEMONT MG | - | - | 2024 | 512242 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | 2024-10-09 | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGIVT | M2024EST_MGIVT_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-09-11 | 2025-07-14 | NA | NA | MGICA-MGIRX-MGTPD-MGIVT-MGICA | 3 - HL5G | MGBET | MGICA | Ativo HL4 / Falta HL5D | IGARAPÉ | BELO HORIZONTE | seg 30/06/2025 10:00 - William Cruz: Favor acionar EPS para recuperar fibras com defeito. OBS: Em IVT podem por gentileza descer o DGO para o gabinete no solo? Foi Instalado no gabinete mais alto do poste, dificultando ativação e manutenção. seg 30/06/2025 18:16 - Lucas: Segue TA 345581613 REDE ENTREGUE CONFORME TOPOLOGIA ESTRUTURANTE |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | ATIVO | TELEMONT MG | - | - | 2024 | 512242 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | 2024-10-09 | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGHVA | M2023_MGHVA_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-05-27 | 2024-05-27 | NA | NA | MGBNS-MGHVA-MGBNS | 3 - HL5G | MGSAG | MGBNS | Ativo | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | ATIVO COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - CFO + ROLLOUT |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | MOIN | NA | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGIBV | M2024EST_MGIBV_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-09-16 | 2024-10-24 | NA | NA | MGFEN-MGIBV-MGJPB-MGFEN | 3 - HL5G | MGSAG | MGFEN | Ativo HL4 / Falta HL5D | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | REDE ENTREGUE CONFORME TOPOLOGIA ESTRUTURANTE |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 512318 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | 2024-10-07 | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGIFC | M2024EST_MGIFC_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-09-16 | 2024-09-16 | NA | NA | MGCIC-MGIFC-MGCIC | 3 - HL5G | MGG37 | MGCIC | Ativo | CONTAGEM | BELO HORIZONTE | ATIVO COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT (VALIDAÇÃO ARTHUR 09/10) |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | MOP | - | W0 | 2024 | NA | NA | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGIPS | M2024EST_MGIPS_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-11-25 | 2024-11-27 | NA | NA | MGCIC-MGIPS-MGCIP-MGCIC | 3 - HL5G | MGG37 | MGCIC | Ativo | CONTAGEM | BELO HORIZONTE | Pedido Rodrigo enviar p/ Telemont |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 522464 | Cidade | ATIVO | [6 empty] | N/A | 2024-10-11 | 2024-10-22 | PENDENTE ANALISE | OBRA NÃO DEMANDA PARA A TELEMONT, SERA NECESSARIO AVALIAR PROJETO E DRAFT | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A |  | LIBERADO ATIVAÇÃO
MGIRN | M2023_MGIRN_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-07-23 | 2024-09-02 | NA | NA | MGFLR-MGTZB-MBBZQ-MGIRN-MGFLR | 3 - HL5G | MGFLR | MGFLR | Ativo | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | REDE ENTREGUE COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - LANÇAMENTO |  | SIM | ATIVO | REDE OK | 0 | ICOMON MG | - | W0 | 2024 | NA | NA | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGISI | M2024EST_MGISI_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-07-30 | 2024-08-08 | NA | NA | MGCNO-MGISI-MGBBV-MGPOT-MGCNO | 3 - HL5G | MGJCT | MGCNO | Ativo | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | RELATÓRIO ENVIADO |  | SIM | ATIVO | REDE OK | 0 | ICOMON SP / MOP | - | W0 | 2024 | MOIN | NA | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGITP | M2024EST_MGITP_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-08-02 | 2024-08-15 | NA | NA | MGBSB-MGITP-MGBSB | 3 - HL5G | MGESL | MGBSB | Ativo | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | RELATÓRIO ENVIADO |  | SIM | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 504187 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGBOG | M2024EST_MGBOG_01 | ATIVO - RÁDIO | RÁDIO | RÁDIO |  | RADIO | RADIO | NA | NA | RADIO | 3 - HL5G | MGVSO | MGVSO | Ativo | SABARÁ | BELO HORIZONTE | SEM AÇÃO RE |  | NÃO | RÁDIO | RÁDIO | 0 | ENGENHARIA RÁDIO | - | W0 | 2024 | NA | NA | RÁDIO ATIVO |  |  |  | VALIDAR PREDECESSOR ELISANGÊLA |  |  | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | ENGENHARIA TX | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGJAA | M2023EST_MGJAA_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-07-13 | 2024-04-03 | NÃO | PENDENTE | MGJCT-MGJAA-MGJCT / MGJCT-MGJAA | 2 - HL5D | MGJCT | - | Ativo | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | REDE OK |  | SIM | ATIVO | REDE OK | 0 | ICOMON SP / MOP | - | W0 | 2024 | 508054 | Empreiteira | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGHBK | M2024EST_MGHBK_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-10-31 | 2024-11-01 | NA | NA | MGJAS-MGHBK-MGJAS | 3 - HL5G | MGBET | MGJAS | Ativo HL4 / Falta HL5D | BETIM | BELO HORIZONTE | RELATÓRIO ENVIADO EM 31/10 |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 512272 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | N/A | PENDENCIA PROJETO | PENDENCIA PROJETO | PENDENTE ACESSO | 31/10/2024 - Plan James: concluído REDE ENTREGUE, VALIDAÇÃO E-MAIL TELEMONT 15/10 | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGSBA | M2024EST_MGSBA_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-08-20 | 2024-09-23 | NA | NA | MGSLA-MGSBA-MGSLA | 3 - HL5G | MGSLA | MGSLA | Ativo | SANTA LUZIA | BELO HORIZONTE | REDE ENTREGUE CONFORME TOPOLOGIA ESTRUTURANTE |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 506530 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGJAD | M2023EST_MGJAD_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-08-29 | 2024-09-10 | NA | NA | MGBNS-MGJAD-MGBNS | 3 - HL5G | MGSAG | MGBNS | Ativo | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | REDE ENTREGUE CONFORME TOPOLOGIA ESTRUTURANTE |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 512333 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGBVS | M2024EST_MGBVS_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-08-14 | 2024-10-08 | NA | NA | MGQBV-MGBVP-MGBVS-MGQBV | 3 - HL5G | MGBHN | MGQBV | Não Ativo | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | REDE ENTREGUE CONFORME TOPOLOGIA ESTRUTURANTE |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 506518 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | 2024-10-04 | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGHUB | M2024EST_MGHUB_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-08-30 | 2024-09-19 | NA | NA | MGJAS-MGHUB-MGJTS-MGJAS | 3 - HL5G | MGBET | MGJAS | Ativo HL4 / Ativo HL5D | BETIM | BELO HORIZONTE | REDE ENTREGUE CONFORME TOPOLOGIA ESTRUTURANTE |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 512275 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGJAT | M2024EST_MGJAT_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-08-02 | 2024-05-08 | NA | NA | MGBSB-MGJAT-MGBSB | 3 - HL5G | MGESL | MGBSB | Ativo | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | ATIVO COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - CFO + ROLLOUT |  | SIM | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 504188 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGJCT | M2023EST_MGJCT_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-07-08 | 2024-03-12 | NA | NA | 2 Vias - LUE | 1 - HL4 | MGJCT | - | Ativo | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | ATIVO COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - LANÇAMENTO |  | SIM | ATIVO | REDE OK | 0 | ICOMON SP / MOP | - | W0 | 2024 | NA | NA | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGJCA | M2023EST_MGJCA_01 | ATIVO - RÁDIO | RÁDIO | RÁDIO |  | RADIO | 2024-01-31 | NA | NA | PROJETO VALE | 2 - HL5D | MGNLV | - | Ativo | NOVA LIMA | BELO HORIZONTE | SEM AÇÃO RE |  | NÃO | RÁDIO | RÁDIO | 0 | ENGENHARIA RÁDIO | - | W0 | 2024 | 507094 | Empreiteira | ATIVO |  |  |  | VALIDAR PREDECESSOR ELISANGÊLA |  |  | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGRNK | M2023_MGRNK_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-08-02 | 2024-10-21 | NA | NA | MGQBV-MGRNK-MGJDA-MGRNU-MGQBV | 3 - HL5G | MGBHN | MGQBV | Não Ativo | RIBEIRÃO DAS NEVES | BELO HORIZONTE | REDE ENTREGUE CONFORME TOPOLOGIA ESTRUTURANTE |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 538659 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | 2024-10-04 | - | Enviado e-mail para o Adriano em 17/10 Realizar a Ativação. Reparo Tratato | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGJGD | M2023EST_MGJGD_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-07-08 | 2024-04-26 | NA | NA | MGJAA-MGJGD-MGJAA | 3 - HL5G | MGJCT | MGJAA | Ativo | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | ATIVO COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - LANÇAMENTO |  | SIM | ATIVO | REDE OK | 0 | ICOMON SP / MOP | - | W0 | 2024 | 508055 | Empreiteira | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGGQR | M2023_MGGQR_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-05-30 | 2024-05-30 | NA | NA | MGPNP-MGGQR-MGPNP | 3 - HL5G | MGBAM | MGPNP | Ativo | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | ATIVO COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - LANÇAMENTO |  | SIM | ATIVO | REDE OK | 0 | ICOMON MG | - | W0 | 2024 | MOIN | NA | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGIFO | M2024EST_MGIFO_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-09-13 | 2024-09-20 | NA | NA | MGIIE-MGIFO-MGINZ-MGIIE | 3 - HL5G | MGIIE | MGIIE | Ativo | IBIRITÉ | BELO HORIZONTE | REDE ENTREGUE CONFORME TOPOLOGIA ESTRUTURANTE |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 512267 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGJPB | M2024EST_MGJPB_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-09-16 | 2024-10-24 | NA | NA | MGFEN-MGIBV-MGJPB-MGFEN | 3 - HL5G | MGSAG | MGFEN | Ativo HL4 / Falta HL5D | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | REDE ENTREGUE CONFORME TOPOLOGIA ESTRUTURANTE |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 512318 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | 2024-10-07 | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGJMO | M2023EST_MGJMO_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-05-10 | 2024-05-21 | NA | NA | MGBAM-MGJMO-MGBAM | 3 - HL5G | MGBAM | MGBAM | Ativo | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | ATIVO COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - LANÇAMENTO |  | SIM | ATIVO | REDE OK | 0 | ICOMON MG | - | W0 | 2024 | 481233 | CANCELADO | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGINZ | M2024EST_MGINZ_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-09-13 | 2024-09-20 | NA | NA | MGIIE-MGIFO-MGINZ-MGIIE | 3 - HL5G | MGIIE | MGIIE | Ativo | IBIRITÉ | BELO HORIZONTE | REDE ENTREGUE CONFORME TOPOLOGIA ESTRUTURANTE |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 512267 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGTPD | M2024EST_MGTPD_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-09-11 | 2025-07-14 | NA | NA | MGICA-MGIRX-MGTPD-MGIVT-MGICA | 3 - HL5G | MGBET | MGICA | Ativo HL4 / Falta HL5D | IGARAPÉ | BELO HORIZONTE | seg 30/06/2025 10:00 - William Cruz: Favor acionar EPS para recuperar fibras com defeito. OBS: Em IVT podem por gentileza descer o DGO para o gabinete no solo? Foi Instalado no gabinete mais alto do poste, dificultando ativação e manutenção. seg 30/06/2025 18:16 - Lucas: Segue TA 345581613 REDE ENTREGUE CONFORME TOPOLOGIA ESTRUTURANTE |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | ATIVO | TELEMONT MG | - | - | 2024 | 512242 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | 2024-10-10 | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGJTB | M2024EST_MGJTB_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-07-22 | 2024-07-23 | NA | NA | MGCII-MGBJY-MGJTB-MGBZO-MGCII | 3 - HL5G | MGBCZ | MGCII | Ativo | BETIM | BELO HORIZONTE | ATIVO COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - LANÇAMENTO |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | ONDACOM | - | W0 | 2024 | 507569 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGJAC | M2023_MGJAC_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-06-06 | 2024-06-25 | NA | NA | MGBET-MGBMK-MGJAC-MGBET | 3 - HL5G | MGBET | MGBET | Ativo | BETIM | BELO HORIZONTE | ATIVO COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - CFO + ROLLOUT |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 504712 | MAO OBRA A DISPOSICAO | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGJTQ | M2024EST_MGJTQ_01 | ATIVO PEND. RÁDIO | FLAT | REDE OK | ATIVO | 2024-10-31 | 2024-11-11 | NA | NA | MGBHP-MGJTQ-MGCFK-MGBST-MGFLR | 3 - HL5G | MGFLR | MGBHP | Ativo HL4 / Falta HL5D | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | SITE JTQ E CFK ENTREGUES FLAT POIS O RETORNO DO ANEL DE CFK PARA BHP DEPENDE DA IMPL. DE POSTES / SEM POSSIBILIDADES | Não tem postes na rota da redundância | SIM | ATIVO | REDE OK | ATIVO | TEL | - | - | 2024 | 518997 | Aprovado HQ | ATIVO | X |  |  | VALIDAR CAMPO RODRIGO/EVERTON |  |  | N/A | 2024-10-10 | 2024-10-21 | - | VALIDAR A POSSIBILIDADE DE SEGUIR COM ATIVAÇÃO EM FLAT, POIS DEPENDE DE IMPLT POSTES EM UMA DAS VIAS | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGJUL | M2024EST_MGJUL_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-08-28 | 2024-10-18 | NA | NA | MGSLA-MGJUL-MGSLA | 3 - HL5G | MGSLA | MGSLA | Ativo | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | REDE ENTREGUE CONFORME TOPOLOGIA ESTRUTURANTE |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 538684 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | N/A | 2024-10-12 | 2024-10-14 | - | qui 10/10/2024 17:19 - Email Matheus Telemont rede ok | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGJVT | M2023EST_MGJVT_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-09-18 | 2024-10-03 | NÃO | PENDENTE | MGVSO-MGJVT-MGVSO / MGVSO-MGJVT | 2 - HL5D | MGVSO | - | Ativo | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | REDE ENTREGUE CONFORME TOPOLOGIA ESTRUTURANTE |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 512391 | Regional | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | 2024-10-03 | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGLAG | M2023EST_MGLAG_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-05-24 | 2024-05-24 | NA | NA | MGFLR-MGBHC-MGLAG-MGCGP-MGFLR | 3 - HL5G | MGFLR | MGFLR | Ativo | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | ATIVO COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - CFO + ROLLOUT |  | SIM | ATIVO | REDE OK | 0 | ICOMON MG | - | W0 | 2024 | 508012 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGLBV | M2024EST_MGLBV_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-07-22 | 2024-10-10 | NA | NA | MGJCT-MGBIP-MGLBV-MGJCT | 3 - HL5G | MGJCT | MGJCT | Ativo | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | REDE ENTREGUE COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - LANÇAMENTO |  | SIM | ATIVO | REDE OK | 0 | ICOMON SP / MOP | - | W0 | 2024 | NA | NA | ATIVO | [6 empty] | N/A | 2024-10-11 | 2024-10-18 | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGRIL | M2023_MGRIL_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-06-19 | 2024-07-22 | NA | NA | MGRNC-MGRNX-MGRIL-MGBAR-MGRNC | 3 - HL5G | MGRNJ | MGRNC | Não Ativo | RIBEIRÃO DAS NEVES | BELO HORIZONTE | ATIVO COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - CFO + ROLLOUT | SERÁ NECESSÁRIO REFAZER REDE PARA RNJ | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | TEL | - | W0 | 2024 | 508202 | Regional | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGRNC | M2023EST_MGRNC_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-07-09 | 2024-07-11 | NA | NA | MGRNS-MGRNC-MGRNS | 2 - HL5D | MGRNJ | - | Não Ativo | RIBEIRÃO DAS NEVES | BELO HORIZONTE | ATIVO COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - CFO + ROLLOUT | SERÁ NECESSÁRIO REFAZER REDE PARA RNJ | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | TEL | - | W0 | 2024 | 502635 | MAO OBRA A DISPOSICAO | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGJFR | M2024EST_MGJFR_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-12-27 | 2025-02-25 | NA | NA | MGI04-MGJFR(FLAT)-MGI04 | HL5G (500K) | MGI04 | MGI04 | ATIVO | JUIZ DE FORA | JUIZ DE FORA |  |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 529278 | Aprovado HQ | ATIVO |  |  |  | #REF! |  |  | N/A | 2024-10-14 | 2024-10-19 | - |  | CONSTRUÍDO | OSP/IMPL | 500K | 0 |  | ADRIANO SIQUEIRA | OK | OK | NOK | OK | NOK | NA |  |  |  | #N/A
MGLEB | M2024EST_MGLEB_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-08-02 | 2024-05-07 | NA | NA | MGCND-MGCEZ-MGBQI-MGLEB-MGCND | 3 - HL5G | MGESL | MGCND | Ativo | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | ATIVO COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - CFO + ROLLOUT |  | SIM | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | MOIN | NA | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGLFS | M2024EST_MGLFS_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-08-28 | 2024-11-08 | NA | NA | MGBMR-MGLND-MGLFS-MGBMR | 3 - HL5G | MGIIE | MGBMR | Ativo | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | REDE ENTREGUE CONFORME TOPOLOGIA ESTRUTURANTE |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 512319 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | N/A | 2024-10-09 | 2024-10-15 | - | qui 10/10/2024 17:19 - Email Matheus Telemont rede ok | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGRNS | M2023_MGRNS_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-01-01 | 2024-01-01 | NA | NA | 2 Vias - BHF | 1 - HL4 | MGRNJ | - | Não Ativo | RIBEIRÃO DAS NEVES | BELO HORIZONTE | ATIVO COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - CFO + ROLLOUT | SERÁ NECESSÁRIO REFAZER REDE PARA RNJ | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 513688 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGNHN | M2024EST_MGNHN_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-11-04 | 2025-02-25 | NA | NA | MGI04-MGNHN-MGI04 | HL5G (500K) | MGI04 | MGI04 | ATIVO | JUIZ DE FORA | JUIZ DE FORA | REDE ENTREGUE CONFORME TOPOLOGIA ESTRUTURANTE |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 509223 | Aprovado HQ | ATIVO |  |  |  | #REF! |  |  | N/A | 2024-10-14 | 2024-10-19 | - |  | CONSTRUÍDO | OSP/IMPL | 500K | 0 |  | ADRIANO SIQUEIRA | OK | OK | OK | NOK | NOK | NA |  |  |  | #N/A
MGJXX | M2024EST_MGJXX_01 | ATIVO | FLAT | REDE OK |  | 2024-11-04 | 2025-02-25 | NA | NA | MGI04-MGJXX | HL5G (500K) | MGI04 | MGI04 | ATIVO | JUIZ DE FORA | JUIZ DE FORA | REDE ENTREGUE CONFORME TOPOLOGIA ESTRUTURANTE |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 509224 | Aprovado HQ | ATIVO |  |  |  | #REF! |  |  | N/A | 2024-10-15 | 2024-10-20 | - |  | CONSTRUÍDO | OSP/IMPL | 500K | 0 |  | ADRIANO SIQUEIRA | OK | OK | OK | OK | NOK | NA |  |  |  | #N/A
MGJEP | M2024EST_MGJEP_01 | ATIVO | RÁDIO | RÁDIO |  | RADIO | RADIO | NA | NA | MGI04-MGJEP | HL5G (500K) | MGI04 | MGI04 | ATIVO | JUIZ DE FORA | JUIZ DE FORA | seg 10/02/2025 16:18 - Carlos Eduardo Pereira (Mexicano) - Seguir rádio sex 06/12/2024 09:27 - Leonardo: Rodolfo, bom dia! Venho indicar a necessidade de licenciamento para construção da travessia subterrânea na rodovia BR-040 no local indicado abaixo. Trata-se da implantação do site MGJEP ID_528270, alça flat da topologia MGI04-MGJEP. Anexo o KMZ da rota para auxiliar na avaliação e elaboração do projeto. ter 12/11/2024 16:04 - Edinho: Conforme falamos segue abaixo as informação para elaboração de projeto. 11/11/2024 - Edinho: necessita de travessia na BR-040 + implantação postes. 08/11/2024 - Plan Eder: alterou para Novembro Oportunidade. seg 04/11/2024 01:10 - Arthur: enviei email para revisão. qui 31/10/2024 14:35 - Edson: Sobre o ID 509221 JEP x I04 Conforme falamos e validado com Gestor Vivo Argemiro e Gestor Wagner N1 Vivo Site JEP é atendido via Rádio, não é fibrado. Fibra que consta como existente não existe. Necessário lançamento de 4.900 metros para formatação. | - | NÃO | RÁDIO | RÁDIO | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 528270 | Regional | RÁDIO ATIVO |  |  |  | #REF! |  |  | N/A | 2024-10-14 | 2024-10-19 | - |  | CONSTRUÍDO | ENGENHARIA TX | 500K | 0 |  | ADRIANO SIQUEIRA | OK | OK | NOK | OK | NOK | NA |  |  |  | #N/A
MGRNX | M2023_MGRNX_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-06-19 | 2024-06-21 | NA | NA | MGRNC-MGRNX-MGRIL-MGBAR-MGRNC | 3 - HL5G | MGRNJ | MGRNC | Não Ativo | RIBEIRÃO DAS NEVES | BELO HORIZONTE | ATIVO COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - CFO + ROLLOUT | SERÁ NECESSÁRIO REFAZER REDE PARA RNJ | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | TEL | - | W0 | 2024 | 508202 | Regional | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGLGU | M2024EST_MGLGU_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-11-11 | - | NA | NA | MGLUE-MGLGU-MGLUE | 3 - HL5G | MGLUE | MGLUE | Ativo | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | REPARO CONCLUÍDO EM 11/11/24 |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 523201 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | N/A | 2024-10-11 | 2024-10-23 | PENDENTE ANALISE | OBRA CONCLUÍDA | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGHCP | M2024EST_MGHCP_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-10-30 | 2024-10-30 | NA | NA | MGPOM-MGHCP-MGAAP-MGPOM | 3 - HL5G | MGBHF | MGPOM | Ativo HL4 / Falta HL5D | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | REDE ENTREGUE CONFORME TOPOLOGIA ESTRUTURANTE |  | SIM | ATIVO | REDE OK | 0 | ICOMON SP | - | W0 | 2024 | NA | NA | ATIVO | [6 empty] | N/A | 2024-10-03 | 2024-10-08 | VISTORIA EM ANDAMENTO AG 04/10. RICARDO OSP | OBRA CONSTUIDA PELA ICOMON/SP JUNTAMENTE COM MOP VIVO(LEONARDO), OBRA ENTREGUE PARA ACEITE EM 17/07/2024, E-MAIL DAVID STUART, POREM FOI INFORMADO QUE O SITE HCP NÃO FOI LOCALIZADO | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGLIN | M2023EST_MGLIN_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-06-17 | 2024-06-17 | NA | NA | MGCIC-MGLIN-MGCIC | 3 - HL5G | MGG37 | MGCIC | Ativo | CONTAGEM | BELO HORIZONTE | ATIVO COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - CFO + ROLLOUT |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 484416 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGLND | M2024EST_MGLND_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-10-14 | 2024-10-14 | NA | NA | MGBMR-MGLND-MGLFS-MGBMR | 3 - HL5G | MGIIE | MGBMR | Ativo | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | REDE ENTREGUE CONFORME TOPOLOGIA ESTRUTURANTE | O&M | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 512319 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | N/A | 2024-10-09 | ATIVO | - | qui 10/10/2024 17:19 - Email Matheus Telemont rede ok | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGLOS | M2023EST_MGLOS_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-07-02 | 2024-04-27 | NA | NA | MGJAA-MGLOS-MGJAA | 3 - HL5G | MGJCT | MGJAA | Ativo | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | ATIVO COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - LANÇAMENTO |  | SIM | ATIVO | REDE OK | 0 | ICOMON SP / MOP | - | W0 | 2024 | 510070 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A |  | ATIVO
MGLPB | M2023EST_MGLPB_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-06-17 | 2024-01-07 | NA | NA | MGTOU-MGPEC-MGLPB-MGTOU | 3 - HL5G | MGSAG | MGTOU | Ativo | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | ATIVO COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - CFO + ROLLOUT |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 482900 | MAO OBRA A DISPOSICAO | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGLUE | - | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-01-01 | 2024-01-01 | NA | NA | COLOCALIZADO | 1 - HL4 | MGLUE | - | Ativo | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | ATIVO COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - CFO + ROLLOUT |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | ICOMON MG | - | W0 | 2024 | 519728 | Empreiteira | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGJRA | M2024EST_MGJRA_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-10-14 | 2024-10-17 | NA | NA | MGBGL-MGBAV-MGJRA-MGBSS-MGBGL | 3 - HL5G | MGBET | MGBET | Ativo | BETIM | BELO HORIZONTE | REDE ENTREGUE CONFORME TOPOLOGIA ESTRUTURANTE |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 519474 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | N/A | 2024-10-09 | 2024-10-28 | - | REDE ENTREGUE, VALIDAÇÃO E-MAIL TELEMONT 15/10 | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGMAI | M2024EST_MGMAI_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-08-30 | 2024-09-16 | NA | NA | MGATR-MGMAI-MGGUD-MGATR | 3 - HL5G | MGSAG | MGATR | Ativo HL4 / Ativo HL5D | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | REDE ENTREGUE CONFORME TOPOLOGIA ESTRUTURANTE |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 513541 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGVJI | M2024EST_MGVJI_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-09-26 | 2024-11-12 | NA | NA | MGVWL-MGVJI-MGVWL | 3 - HL5G | MGVWL | MGVWL | Ativo | VESPASIANO | BELO HORIZONTE | REDE ENTREGUE CONFORME TOPOLOGIA ESTRUTURANTE |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 513545 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | 2024-10-08 | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGMCA | M2024EST_MGMCA_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2025-01-13 | 2025-01-23 | NA | NA | MGG37-MGSCI-MGMCA-MGCJT-MGG37 | 3 - HL5G | MGG37 | MGG37 | Ativo | CONTAGEM | BELO HORIZONTE | 06/01/2025 - Leonardo: finalizando o lançamento do trecho 700m + 2 emendas com MOP. qui 26/12/2024 17:22 - Joseff: Alinhamos a atividade para ser realizada dias 02 e 03. ter 17/12/2024 17:19 - Thiago Marques: @Arthur Monteiro Da Silva, Ficando dentro dos 33k pode seguir, caso contrario a troca de rede degrada deve ser feita via O&M. seg 16/12/2024 10:09 - Matheus: Realizando a formatação de CJT>MCA, identificamos um trecho de aproximadamente 700mts, que está muito degradado com emendas e rompimento parcial. Nossa fibra está parada nesse trecho. Será necessário realizar o lançamento desse cabo e inserir duas emendas. • Lançar cabo em vermelho. Rota existente correta fisicamente em verde. 09/12/2024 - Matheus: mantem o prazo, fusão em andamento. ter 03/12/2024 11:21 - Felipe: depende de licença 01/08/2024 - Arthur: id cancelado, será executado pela MOIN qua 03/07/2024 10:48 - Sites: Entrega do projeto executivo ter 02/07/2024 15:24 - Telemont enviou o projeto executivo |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 517431 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | N/A | 2025-01-10 | 0 | - | - | CONSTRUÍDO | TELEMONT | EM CONSTRUÇÃO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGMCC | M2024EST_MGMCC_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-12-20 | 2024-12-20 | NA | NA | MGBHP-MGMCC-BHP | 3 - HL5G | MGFLR | MGBHP | Ativo HL4 / Falta HL5D | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | REDE ENTREGUE CONFORME TOPOLOGIA ESTRUTURANTE | TELEMONT VAI AVALIAR SITUAÇÃO PARA ABSOVER A DEMANDA | SIM | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 523944 | Empreiteira | ATIVO | [6 empty] | N/A | 2024-10-11 | 2024-10-22 | PENDENTE ANALISE | OBRA NÃO DEMANDADA PARA TELEMONT, NECESSARIO VERIFICAR COM MOP SE OBRA FOI INICIADA // AVALIAR PROJETO | CONSTRUÍDO | OSP/PROJETO | REDE OK | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGMCJ | M2024EST_MGMCJ_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | COLOCALIZADO | - | NA | NA | MGSAG-MGMCJ-MGAAC-MGSAG | 3 - HL5G | MGSAG | MGSAG | Ativo | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | ATIVO COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT (VALIDAÇÃO ARTHUR 09/10) |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | MOP | - | W0 | 2024 | 512382 | Empreiteira | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGUSO | MGUSO | ATIVO | SIM | REDE OK | ATIVO | COLOCALIZADO | 2025-12-01 | SIM | REDE OK | MGUTP-MGUSO-MGUTP/MGUTP | HL5D_2025 | MGUSO | - | - | UBERLÂNDIA | UBERLÂNDIA_2025 | COLOCALIZADO |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | ATIVO | LEGADO | - | - | 2025 | 510421 | Aprovado HQ | ATIVO |  |  |  | #REF! |  |  | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | 500K | 0 |  | LUIZ BERNARDINI | OK | OK | OK | OK | OK | OK | CONCLUÍDO |  |  | #N/A
MGMEY | M2023EST_MGMEY_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-07-09 | 2024-05-22 | NA | NA | MGBBJ-MGMEY-MGBBJ | 3 - HL5G | MGJCT | MGBBJ | Ativo | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | ATIVO COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - LANÇAMENTO |  | SIM | ATIVO | REDE OK | 0 | ICOMON SP / MOP | - | W0 | 2024 | 511952 | MAO OBRA A DISPOSICAO | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGMGB | M2024EST_MGMGB_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-10-23 | 2024-10-23 | NA | NA | MGSAG-MGMGB-MGBEF-MGHMD-MGSAG | 3 - HL5G | MGSAG | MGSAG | Ativo | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | REDE ENTREGUE CONFORME TOPOLOGIA ESTRUTURANTE |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 512385 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | N/A | PENDENCIA PROJETO | PENDENCIA PROJETO | REDE OK | REDE CONCLUÍDA EM 10/23/2024 | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGMGU | M2024EST_MGMGU_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-09-26 | 2024-11-25 | NA | NA | MGSCN-MGMGU-MGSCN | 3 - HL5G | MGSCN | MGSCN | Ativo | SABARÁ | BELO HORIZONTE | REDE ENTREGUE CONFORME TOPOLOGIA ESTRUTURANTE |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 512384 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | 2024-10-10 | - | GERAR OE´S DE SERVIÇOS | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGMGD | M2024EST_MGMGD_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-12-16 | - | NA | NA | MGBCZ-MGBCE-MGBVA-MGMGD-MGBCZ | 3 - HL5G | MGBCZ | MGBCZ | Ativo | BETIM | BELO HORIZONTE | REDE ENTREGUE CONFORME TOPOLOGIA ESTRUTURANTE |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 512246 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | N/A | 2024-10-11 | ATIVO | - | AGUARDANDO LIBERAÇÃO DE LICENÇA PARA REALIZAR MND NA 381 | CONSTRUÍDO | TELEMONT | EM CONSTRUÇÃO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGHPM | M2024EST_MGHPM_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-07-18 | 2024-09-13 | NA | NA | MGASO-MGHPM-MGNCO-MGASO | 3 - HL5G | MGBHF | MGASO | Ativo | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | ATIVO COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - LANÇAMENTO |  | SIM | ATIVO | REDE OK | 0 | ICOMON SP | - | W0 | 2024 | 486477 | CANCELADO | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGMIN | M2024EST_MGMIN_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-09-02 | 2024-10-02 | NA | NA | MGNMM-MGMIN-MGVSJ | 3 - HL5G | MGNLV | MGNMM | Ativo HL4 / Ativo HL5D | NOVA LIMA | BELO HORIZONTE | REDE ENTREGUE CONFORME TOPOLOGIA ESTRUTURANTE |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 512339 | Regional | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | 2024-10-02 | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGLIF | M2024EST_MGLIF_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-08-05 | 2024-08-07 | NA | NA | MGBHF-MGLIF-MGOMS-MGBHF | 3 - HL5G | MGBHF | MGBHF | Ativo | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | ATIVO COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT (WSP) |  | SIM | ATIVO | REDE OK | 0 | ICOMON SP | - | W0 | 2024 | MOIN | NA | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGJPQ | M2024EST_MGJPQ_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-05-31 | 2024-06-24 | NA | NA | MGBCQ-MGJPQ-MGBOP-MGOPH-MGBCQ | 3 - HL5G | MGBAM | MGBCQ | Ativo | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | ATIVO COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - LANÇAMENTO |  | SIM | ATIVO | REDE OK | 0 | ICOMON MG | - | W0 | 2024 | 481235 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A |  | REPARO F.O
MGUMO | M2024_MGUMO_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-07-16 | 2024-09-18 | NA | NA | MGRAL-MGUMO-MGRAL | HL5G (500K) | MGUSO | MGRAL |  | UBERLÂNDIA | UBERLÂNDIA | REDE ENTREGUE CONFORME TOPOLOGIA ESTRUTURANTE |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | ONDACOM | - | W0 | 2024 | 505070 | Aprovado HQ | ATIVO |  |  |  | #REF! |  |  | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | 500K | 1 |  | LUIZ BERNARDINI | OK | OK | NOK | OK | OK | OK | ? |  |  | #N/A
MGSCL | M2023EST_MGSCL_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-06-24 | 2024-06-24 | NÃO | PENDENTE | MGSLA-MGSCL-MGSLA / MGSLA-MGSCL | 2 - HL5D | MGSLA | - | Ativo | VESPASIANO | BELO HORIZONTE | ATIVO COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - CFO + ROLLOUT |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 482588 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGMNR | M2024EST_MGMNR_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-07-13 | 2024-08-27 | NA | NA | MGJAA-MGMNR-MGUFV-MGJAA | 3 - HL5G | MGJCT | MGJAA | Ativo | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | REDE ENTREGUE COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - LANÇAMENTO |  | SIM | ATIVO | REDE OK | 0 | ICOMON SP / MOP | - | W0 | 2024 | 505022 | Empreiteira | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGMGN | M2024EST_MGMGN_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-10-17 | 2024-10-17 | NA | NA | MGPOM-MGMGN-MGPOM | 3 - HL5G | MGBHF | MGPOM | Ativo HL4 / Ativo HL5D | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | REDE ENTREGUE COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - LANÇAMENTO |  | SIM | ATIVO | REDE OK | 0 | ICOMON SP | - | W0 | 2024 | NA | NA | ATIVO | [6 empty] | N/A | 2024-10-11 | 2024-10-21 | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGSCN | M2024EST_MGSCN_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-01-01 | 2024-01-01 | NA | NA | 2 Vias - BHF | 1 - HL4 | MGSCN | - | Ativo | SABARÁ | BELO HORIZONTE | ATIVO COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - CFO + ROLLOUT |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | MOIN | NA | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGMRG | M2023EST_MGMRG_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-04-30 | 2024-04-30 | NA | NA | MGRAP-MGMRG-MGBGT-MGRAP | 3 - HL5G | MGLUE | MGRAP | Ativo HL4 / Falta HL5D | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | ATIVO COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - CFO + ROLLOUT |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | ICOMON MG | - | W0 | 2024 | 486329 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGMMC | M2023_MGMMC_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-06-26 | 2024-07-02 | NA | NA | MGBHF-MGMMC-MGBHF | 3 - HL5G | MGBHF | MGBHF | Ativo | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | ATIVO COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - LANÇAMENTO |  | SIM | ATIVO | REDE OK | 0 | ICOMON SP | - | W0 | 2024 | 475620 | MAO OBRA A DISPOSICAO | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGMSP | M2024EST_MGMSP_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2025-01-16 | 2025-01-24 | NA | NA | MGBOL-MGMSP-BOL | 3 - HL5G | MGJCT | MGBOL | Ativo | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE |  |  | SIM | ATIVO | REDE OK | 0 | ONDACOM | - | W0 | 2024 | 527733 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | N/A | CONTRATO/ACESSO | PENDENCIA ACESSO | PENDENCIA ACESSO | essa obra ficou inviável nas duas tentativas de execução pela rede externa. Inclusive o GPON hoje no local é atendido pela ATC, pois, é a única operadora que conseguiu construir o acesso durante a implantação do shopping | CONSTRUÍDO | CONTRATOS | CONTRATO/ACESSO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGJDS | M2024EST_MGJDS_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-08-12 | 2024-09-27 | NA | NA | MGBHN-MGJDS-MGVSE-MGBHN | 3 - HL5G | MGBHN | MGBHN | Não Ativo | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | REDE ENTREGUE CONFORME TOPOLOGIA ESTRUTURANTE |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 506503 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGSLA | M2024EST_MGSLA_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-01-01 | 2024-01-01 | NÃO | PENDENTE | 3 Vias - LUE | 1 - HL4 | MGSLA | - | Ativo | SANTA LUZIA | BELO HORIZONTE | ATIVO COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - CFO + ROLLOUT |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | CHECAR ID | Empreiteira | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGMVA | M2024_MGMVA_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-10-03 | 2024-11-05 | NA | NA | MGTRO-MGMVA-MGTRO | 3 - HL5G | MGG37 | MGTRO | Ativo | CONTAGEM | BELO HORIZONTE | REDE ENTREGUE COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - CFO + ROLLOUT | SWAP FIBRA - GWS FLAT TA 316403528 - NECESSÁRIO RECUPERAR 1 ALÇA DE TRO-MVA | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | VIA | - | W0 | 2024 | 510470 | Empreiteira | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | 2024-10-14 | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGSLY | M2024EST_MGSLY_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-06-25 | 2024-06-27 | NA | NA | MGELI-MGSLY-MGELI | 3 - HL5G | MGSLA | MGELI | Ativo | SANTA LUZIA | BELO HORIZONTE | ATIVO COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - CFO + ROLLOUT |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | TEL | - | W0 | 2024 | 503158 | MAO OBRA A DISPOSICAO | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGJFK | M2024EST_MGJFK_01 | CANCELADO | NÃO | CANCELADO |  | - | - | NA | NA | MGJFQ-MGJFK-MGJFQ | HL5G (500K) | MGI04 | MGJFQ | ATIVO | JUIZ DE FORA | JUIZ DE FORA | qua 18/12/2024 08:48 - Thiago Moraes: @Arthur Monteiro Da Silva, bom dia! Por favor nos enviar a listagem com ocupação do cabo e foto do DGO para que assim possamos justificar o alivio deste trecho. ter 17/12/2024 17:59 - Rafael, concluído flat. segue relatório de certificação. seg 16/12/2024 15:14 - Edinho: Arthur, Para finalizamos os ID 509285 e ID 509284 será necessário laçar cabo nas duas alças. Alça 01, precisamos lançar 500 metros de cabo para interdigamos as redes. | - | NÃO | CANCELADO | CANCELADO | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 543517 | Regional | SITE FORA DO ESCOPO |  |  |  | #REF! |  |  | N/A | REVISÃO PROJETO | 2024-10-31 | - |  | REVALIDAÇÃO DE CUSTO | OSP/PROJETO | 500K | 0 |  | ADRIANO SIQUEIRA | OK | OK | NOK | OK | NOK |  |  |  |  | #N/A
MGJFT | M2024EST_MGJFT_01 | CANCELADO | NÃO | CANCELADO |  | - | - | NA | NA | MGJFQ-MGJFT(FLAT)-MGJFQ | HL5G (500K) | MGI04 | MGJFQ | ATIVO | JUIZ DE FORA | JUIZ DE FORA | seg 16/12/2024 15:14 - Edinho: Arthur, Para finalizamos os ID 509285 e ID 509284 será necessário laçar cabo nas duas alças. Alça 01, precisamos lançar 500 metros de cabo para interdigamos as redes. seg 16/12/2024 08:07 - eDSOn: Segue as informações abaixo : Da torre JFK até a Armário 35 temos dois cabos nesse sentido. CA 12 F – Sem facilidades (NHF) CA 36F – vai até a rua Euclides Pezarini onde temos o rolo de fibra parado Soluções : Lançar um DROP da JFK até A35 (2000 MTS ) Lançar da rua Euclides Pezarini até A35 (1700 MTS) | - | NÃO | CANCELADO | CANCELADO | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 543518 | Regional | SITE FORA DO ESCOPO |  |  |  | #REF! |  |  | N/A | REVISÃO PROJETO | 2024-10-31 | - |  | REVALIDAÇÃO DE CUSTO | OSP/PROJETO | 500K | 0 |  | ADRIANO SIQUEIRA | OK | OK | OK | OK | NOK |  |  |  |  | #N/A
MGMZA | M2024EST_MGMZA_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-08-30 | 2024-08-30 | NA | NA | MGCIC-MGMZA-MGCIC | 3 - HL5G | MGG37 | MGCIC | Ativo | CONTAGEM | BELO HORIZONTE | ATIVO COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - CFO + ROLLOUT | RELÁTORIO ENTREGUE - ATIVO COM 2 VIAS | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | MOP | - | W0 | 2024 | NA | NA | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGJTS | M2024EST_MGJTS_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-08-30 | 2024-09-19 | NA | NA | MGJAS-MGHUB-MGJTS-MGJAS | 3 - HL5G | MGBET | MGJAS | Ativo HL4 / Ativo HL5D | BETIM | BELO HORIZONTE | REDE ENTREGUE CONFORME TOPOLOGIA ESTRUTURANTE |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 512275 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGRNR | M2024EST_MGRNR_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-07-30 | 2024-10-28 | NA | NA | MGBHN-MGRNR-MGNAN-MGBHN | 3 - HL5G | MGBHN | MGBHN | Não Ativo | RIBEIRÃO DAS NEVES | BELO HORIZONTE | REDE ENTREGUE COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - CFO + ROLLOUT |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 503973 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | N/A | 2024-10-05 | 2024-10-07 | - | Enviado e-mail para o Adriano em 17/10 Realizar a Ativação. Reparo Tratato | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGMPI | M2024EST_MGMPI_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-06-08 | 2024-09-13 | NA | NA | MGPQN-MGMPI-MGSBC-MGPQN | 3 - HL5G | MGBHF | MGPQN | Ativo | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | REDE OK |  | SIM | ATIVO | REDE OK | 0 | ICOMON SP | - | W0 | 2024 | NA | NA | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGNEC | M2024EST_MGNEC_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-10-03 | 2025-02-03 | NA | NA | MGNLV-MGNEC-MGNLV | 3 - HL5G | MGNLV | MGNLV | Ativo | NOVA LIMA | BELO HORIZONTE | 07/01/2025 - William: depende de acesso site administrativo prédio da VALE. REDE ENTREGUE COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - CFO + ROLLOUT | AGUARDANDO LIBERAÇÃO DE ACESSO PRÉDIO ADMIN DA VALE | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | VIA | - | W0 | 2024 | 455943 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | 2024-10-08 | - | 31/10/2024 - Plan James: concluído | CONSTRUÍDO | OSP | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGAVN | M2024EST_MGAVN_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-11-29 | 2025-03-14 | NA | NA | MGRAL-MGAVN-MGRAL | HL5G (500K) | MGUSO | MGRAL |  | UBERLÂNDIA | UBERLÂNDIA | REDE ENTREGUE CONFORME TOPOLOGIA ESTRUTURANTE |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | ATIVO | ONDACOM | - | - | 2024 | 514177 | Aprovado HQ | ATIVO |  |  |  | #REF! |  |  | N/A | 2024-11-30 | 2024-12-05 | - |  | CONSTRUÍDO | OSP/IMPL | 500K | 0 |  | LUIZ BERNARDINI | OK | OK | OK | OK | OK | OK | ? |  |  | #N/A
MGIGW | M2024EST_MGIGW_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-10-10 | 2025-07-14 | NA | NA | MGICA-MGSJS-MGIGW-MGICA | 3 - HL5G | MGBET | MGICA | Ativo HL4 / Falta HL5D | IGARAPÉ | BELO HORIZONTE | seg 30/06/2025 18:27 - Lucas: Segue TA 345581942 para reparo. REDE ENTREGUE CONFORME TOPOLOGIA ESTRUTURANTE |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | ATIVO | TELEMONT MG | - | - | 2024 | 512257 | Regional | ATIVO | [6 empty] | N/A | PENDENCIA PROJETO | PENDENCIA PROJETO | PENDENTE REVISAO DE PROJETO | REDE ENTREGUE, VALIDAÇÃO E-MAIL TELEMONT 15/10 | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGIVA | HL4_IVA_24 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-11-25 | 2024-11-27 | NÃO | PENDENTE | MGJFG-MGIVA-MGJFG/MGJFG | HL4 (500K) | MGIVA | - |  | JUIZ DE FORA | JUIZ DE FORA | ENTREGA DE 2 ALÇAS ¦ 3° ALÇA EM REVISÃO DE PROJETO |  | SIM | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 509182 | Empreiteira | ATIVO |  |  |  | VALIDAR IMPLANTAÇÃO/ VALIDAR COSNTRUÇÃO 3ª VIA |  |  | N/A | 2024-10-28 | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | OSP/IMPL | 500K | 0 |  | ADRIANO SIQUEIRA | OK | OK | OK | OK | OK | NA |  |  |  | #N/A
MGNED | M2023EST_MGNED_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-06-26 | 2024-06-27 | NA | NA | MGAGB-MGNED-MGAGB | 3 - HL5G | MGG37 | MGAGB | Ativo | CONTAGEM | BELO HORIZONTE | ATIVO COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - CFO + ROLLOUT |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | VIA | - | W0 | 2024 | 508077 | Empreiteira | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGEIA | M2024EST_MGEIA_01 | ATIVO - RÁDIO | RÁDIO | RÁDIO |  | RADIO | RADIO | NA | NA | RADIO | 3 - HL5G | MGRNJ | MGRNJ | Não Ativo | ESMERALDAS | BELO HORIZONTE | SEM AÇÃO RE |  | NÃO | RÁDIO | RÁDIO | 0 | ENGENHARIA RÁDIO | - | W0 | 2024 | NA | NA | RÁDIO ATIVO |  |  |  | VALIDAR PREDECESSOR ELISANGÊLA |  |  | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | ENGENHARIA TX | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGNEJ | M2024EST_MGNEJ_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-10-16 | 2024-10-29 | NA | NA | MGNLV-MGNEJ-MGVSJ | 3 - HL5G | MGNLV | MGNLV | Ativo | NOVA LIMA | BELO HORIZONTE | Relatório ok de certificação referente ao ID 513936, trecho MGNLV-MGNEJ-MGVSJ. |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 513936 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | N/A | 2024-10-14 | 2024-10-24 | - | FUSÃO EM ANDAMENTO | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGNGA | M2023EST_MGNGA_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-09-02 | 2024-10-03 | NÃO | PENDENTE | MGSAG-MGNGA-MGSAG / MGSAG-MGNGA | 2 - HL5D | MGSAG | - | Ativo | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | REDE ENTREGUE CONFORME TOPOLOGIA ESTRUTURANTE |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 482898 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | 2024-10-03 | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A |  | PREVISTO
MGNBR | M2024EST_MGNBR_01 | ATIVO - RÁDIO | RÁDIO | RÁDIO |  | RADIO | RADIO | NA | NA | RADIO | 3 - HL5G | MGBET | MGICA | Ativo HL4 / Falta HL5D | NOVA LIMA | BELO HORIZONTE | SEM AÇÃO RE |  | NÃO | RÁDIO | RÁDIO | 0 | ENGENHARIA RÁDIO | - | W0 | 2024 | NA | NA | RÁDIO ATIVO |  |  |  | VALIDAR PREDECESSOR ELISANGÊLA |  |  | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | ENGENHARIA TX | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGNIS | M2024EST_MGNIS_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-09-03 | 2024-11-11 | NA | NA | MGNLV-MGNIS-MGVSJ | 3 - HL5G | MGNLV | MGNLV | Ativo | NOVA LIMA | BELO HORIZONTE | REDE ENTREGUE CONFORME TOPOLOGIA ESTRUTURANTE |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 512326 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | 2024-10-11 | - | 31/10/2024 - Plan James: concluído CORRIGIR SINÓPTICO - VERIFICAR, POIS ESTÁ FECHANDO EM HL4 E HL5D | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGECT | M2024EST_MGECT_01 | ATIVO - RÁDIO | RÁDIO | RÁDIO |  | RADIO | RADIO | NA | NA | RADIO | 3 - HL5G | MGBET | MGJRC | Ativo HL4 / Falta HL5D | ESMERALDAS | BELO HORIZONTE | SEM AÇÃO RE |  | NÃO | RÁDIO | RÁDIO | 0 | ENGENHARIA RÁDIO | - | W0 | 2024 | NA | NA | RÁDIO ATIVO |  |  |  | VALIDAR PREDECESSOR ELISANGÊLA |  |  | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | ENGENHARIA TX | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGNLQ | M2024EST_MGNLQ_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-09-03 | 2024-10-22 | NA | NA | MGNMM-MGNLQ-MGNMM | 3 - HL5G | MGNLV | MGNMM | Ativo HL4 / Falta HL5D | NOVA LIMA | BELO HORIZONTE | REDE ENTREGUE CONFORME TOPOLOGIA ESTRUTURANTE |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 512345 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | N/A | 2024-10-08 | 2024-10-09 | - | SEM ACESSO, REAGENDADO PARA 21/10 | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGESX | M2024EST_MGESX_01 | ATIVO - RÁDIO | RÁDIO | RÁDIO |  | RADIO | RADIO | NA | NA | RADIO | 3 - HL5G | MGRNJ | MGRNJ | Não Ativo | ESMERALDAS | BELO HORIZONTE | SEM AÇÃO RE |  | NÃO | RÁDIO | RÁDIO | 0 | ENGENHARIA RÁDIO | - | W0 | 2024 | NA | NA | RÁDIO ATIVO |  |  |  | VALIDAR PREDECESSOR ELISANGÊLA |  |  | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | ENGENHARIA TX | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGFAR | M2024EST_MGFAR_01 | ATIVO - RÁDIO | RÁDIO | RÁDIO |  | RADIO | RADIO | NA | NA | RADIO | 3 - HL5G | MGSLU | MGSLU | Não Ativo | SABARÁ | BELO HORIZONTE | SEM AÇÃO RE | AGUARDAR HL4 SLU | NÃO | RÁDIO | RÁDIO | 0 | ENGENHARIA RÁDIO | - | W0 | 2024 | NA | NA | RÁDIO ATIVO |  |  |  | VALIDAR PREDECESSOR ELISANGÊLA |  |  | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | ENGENHARIA TX | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGNLA | M2023EST_MGNLA_01 | ATIVO - RÁDIO | RÁDIO | RÁDIO |  | RADIO | 2024-01-31 | NA | NA | PROJETO VALE | 2 - HL5D | MGNLV | - | Ativo | NOVA LIMA | BELO HORIZONTE | SEM AÇÃO RE |  | NÃO | RÁDIO | RÁDIO | 0 | ENGENHARIA RÁDIO | - | W0 | 2024 | NA | NA | ATIVO |  |  |  | VALIDAR PREDECESSOR ELISANGÊLA |  |  | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGNLH | M2024EST_MGNLH_01 | ATIVO - RÁDIO | RÁDIO | RÁDIO |  | RADIO | RADIO | NA | NA | MGNMM-MGNLH | 3 - HL5G | MGNLV | MGNMM | Ativo HL4 / Falta HL5D | NOVA LIMA | BELO HORIZONTE | 20/12/2024 - Arthur: na PVCO do dia 20/12, foi cancelado como ATENDIMENTO VIA RÁDIO. AGUARDA RE - PENDENTE APROVAÇÃO DE LANÇAMENTO ADICIONAL, SITE NLH ATENDIDO VIA RÁDIO ATUALMENTE. | - | NÃO | RÁDIO | RÁDIO | 0 | ENGENHARIA RÁDIO | - | W0 | 2024 | 512343 | Regional | RÁDIO ATIVO |  |  |  | VALIDAR PREDECESSOR ELISANGÊLA |  |  | N/A | ALTO CUSTO | AG. PROJETO ALTO CUSTO | ALTO CUSTO | NECESSARIO REVISAO PARA ADICIONAL DE 2KM DE REDE | CONSTRUÍDO | ENGENHARIA TX | ALTO CUSTO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGNLI | M2024EST_MGNLI_01 | ATIVO - RÁDIO | RÁDIO | RÁDIO |  | RADIO | RADIO | NA | NA | RADIO | 3 - HL5G | MGNLV | MGNLA | Ativo | NOVA LIMA | BELO HORIZONTE | SEM AÇÃO RE |  | NÃO | RÁDIO | RÁDIO | 0 | ENGENHARIA RÁDIO | - | W0 | 2024 | NA | NA | RÁDIO ATIVO |  |  |  | VALIDAR PREDECESSOR ELISANGÊLA |  |  | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | ENGENHARIA TX | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGNLM | M2024EST_MGNLM_01 | ATIVO - RÁDIO | RÁDIO | RÁDIO |  | RADIO | RADIO | NA | NA | RADIO | 3 - HL5G | MGNLV | MGJCA | Ativo | NOVA LIMA | BELO HORIZONTE | SEM AÇÃO RE |  | NÃO | RÁDIO | RÁDIO | 0 | ENGENHARIA RÁDIO | - | W0 | 2024 | NA | NA | RÁDIO ATIVO |  |  |  | VALIDAR PREDECESSOR ELISANGÊLA |  |  | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | ENGENHARIA TX | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A |  | PROJETO METRO
MGNLP | M2024EST_MGNLP_01 | ATIVO - RÁDIO | RÁDIO | RÁDIO |  | RADIO | RADIO | NA | NA | RADIO | 3 - HL5G | MGNLV | MGJCA | Ativo | NOVA LIMA | BELO HORIZONTE | SEM AÇÃO RE |  | NÃO | RÁDIO | RÁDIO | 0 | ENGENHARIA RÁDIO | - | W0 | 2024 | NA | NA | RÁDIO ATIVO |  |  |  | VALIDAR PREDECESSOR ELISANGÊLA |  |  | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | ENGENHARIA TX | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGNUC | M2024EST_MGNUC_01 | ATIVO - RÁDIO | FLAT - 2° ALÇA INVIAVEL FIBRA | REDE OK |  | 2024-09-17 | - | NA | NA | MGSCN-MGNUC-RD | 3 - HL5G | MGSCN | MGSCN | Ativo | SABARÁ | BELO HORIZONTE | 10/11/2025 - Arthur: solicitei a Tatiana que providenciasse o boletim de ocorrencia para reforça a área de risco. Tb solicitei ao Gustavo para que confirme o atendimento via rádio. O reparo estava programado para ser feito pela MOIN. ter 07/10/2025 11:18 - gUSTAVO: @Atlas Carvalho Junior @Renata Luciana Sales Ferreira @Gustavo Luiz Leal, bom dia. A rede óptica de MGNUC tornou-se inviável por vandalismo/área de risco, por favor, migrem a solução do 5G para o RD NEC existente. Segue a interface ativada na rede metro. qua 01/10/2025 14:23 - aRTHUR: @Gustavo De Carvalho Rosa @Atlas Carvalho Junior Bom dia. Favor avaliar atendimento para esse id metro com o radio existente. Não estamos conseguindo reparar a fibra, site localizado em área de risco (área de comunidade). qua 06/08/2025 16:15 - Victor: Inviável / Visada apenas para MGSVC que está Flat para MGSCN ¦ Não existe caminho físico para proteção sexta-feira, 1 de novembro de 2024 - Rodrigo Soares: já temos a solução para essa rota de MGSCN-MGNUC? Trecho de mais de 12kms que hoje é local de invasão, e que nossa fibra existente na qual o projeto propôs utilizar saindo de SVC sentido SCN, está degradada e passando dentro dos terrenos de invasão com barracos, e os postes de madeira estão sendo utilizados por “gatos” de energia. Os moradores locais não deixam o time se quer colocar escada para tentar resolver os problemas de atenuação ou troca de cabos por rompimentos/vandalismos. Entendo que esse caso deveria ser cancelado a ativação por fibra e avaliar a proposta de rádio. REDE ENTREGUE CONFORME TOPOLOGIA ESTRUTURANTE | ter 07/10/2025 11:18 - gUSTAVO: @Atlas Carvalho Junior @Renata Luciana Sales Ferreira @Gustavo Luiz Leal, bom dia. A rede óptica de MGNUC tornou-se inviável por vandalismo/área de risco, por favor, migrem a solução do 5G para o RD NEC existente. Segue a interface ativada na rede metro. 10/03 - Conforme alinhamento, projeto devolvido para revisão, projeto não contempla proteção. | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 561146 | Aprovado | ATIVO | 2025-10-31 |  |  | VALIDAR RÁDIO BRUNO |  |  | N/A | 2024-10-09 | 2024-10-10 | - | NECESSARIO TROCA DE 3 KM DE CABO LEGADO PARA REMOVER ATENUACAO | CONSTRUÍDO | OSP | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGNLV | M2024EST_MGNLV_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-09-13 | 2024-01-01 | NÃO | PENDENTE | 3 Vias - BHF | 1 - HL4 | MGNLV | - | Ativo | NOVA LIMA | BELO HORIZONTE | REDE ENTREGUE CONFORME TOPOLOGIA ESTRUTURANTE |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | CHECAR ID | Empreiteira | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGJFR | M2025EST_MGJFR_01 | ATIVO PEND. RÁDIO | FLAT | REDE OK | ATIVO | - | - | NA | NA | MGI04-MGJXX-(RD I04)-MGJFR-MGI04 | HL5G_2025 | MGI04 | MGI04 | - | JUIZ DE FORA_2025 | JUIZ DE FORA_2025 | FLAT - GEOGRAFIA+CONDOMINIO CONSTRUÍDO EM 2024 NA MESMA TOPOLOGIA E HIERARQUIA 2025 |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | ATIVO | NORT | - | - | 2025 | 597384 | Empreiteira | ATIVO | 2025-09-18 | 0 |  | VALIDAR RÁDIO BRUNO |  |  | N/A | 2025-09-30 | 2025-09-30 |  |  |  |  | 500K | NÃO LOC | HL5G_2025MGJFR | ADRIANO SIQUEIRA | OK | OK | OK | OK | OK | NA | OK | 1. Metro (HL4/HL5D/HL5G) =HL5G OK 2. Organização FO = OK 3. Identificação = OK 4. Bateria Lítio Existente = 04 (Gab.01 – LTE,5G, HL5G) 5. Gabinete 02 (WCDMA) sem bateria. |  | #N/A
MGJFO | M2024EST_MGJFO_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-12-04 | 2024-12-04 | NA | NA | MGIVA-MGJFO-MGIVA | HL5D (500K) | MGIVA | - | ATIVO | JUIZ DE FORA | JUIZ DE FORA |  |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 509192 | Aprovado HQ | ATIVO |  |  |  | #REF! |  |  | N/A | 2024-10-09 | 2024-10-14 | - |  | CONSTRUÍDO | OSP/IMPL | 500K | 0 |  | ADRIANO SIQUEIRA | OK | OK | OK | OK | OK | NA |  |  |  | #N/A
MGNMA | M2024EST_MGNMA_01 | ATIVO - RÁDIO | RÁDIO | RÁDIO |  | RADIO | RADIO | NA | NA | RADIO | 3 - HL5G | MGNLV | MGJCA | Ativo | NOVA LIMA | BELO HORIZONTE | SEM AÇÃO RE |  | NÃO | RÁDIO | RÁDIO | 0 | ENGENHARIA RÁDIO | - | W0 | 2024 | NA | NA | RÁDIO ATIVO |  |  |  | VALIDAR PREDECESSOR ELISANGÊLA |  |  | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | ENGENHARIA TX | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGASN | M2024EST_MGASN_01 | ATIVO | RÁDIO | RÁDIO | RÁDIO | RADIO | RADIO | NA | NA | MGGDN-MGASN | HL5G_2025 | MGUSO | MGGDN |  | UBERLÂNDIA | UBERLÂNDIA_2025 | seg 10/02/2025 16:18 - Carlos Eduardo Pereira (Mexicano) - Seguir rádio sex 06/12/2024 09:27 - Leonardo: Rodolfo, bom dia! Venho indicar a necessidade de licenciamento para construção da travessia subterrânea na rodovia BR-040 no local indicado abaixo. Trata-se da implantação do site MGJEP ID_528270, alça flat da topologia MGI04-MGJEP. Anexo o KMZ da rota para auxiliar na avaliação e elaboração do projeto. ter 12/11/2024 16:04 - Edinho: Conforme falamos segue abaixo as informação para elaboração de projeto. 11/11/2024 - Edinho: necessita de travessia na BR-040 + implantação postes. 08/11/2024 - Plan Eder: alterou para Novembro Oportunidade. seg 04/11/2024 01:10 - Arthur: enviei email para revisão. qui 31/10/2024 14:35 - Edson: Sobre o ID 509221 JEP x I04 Conforme falamos e validado com Gestor Vivo Argemiro e Gestor Wagner N1 Vivo Site JEP é atendido via Rádio, não é fibrado. Fibra que consta como existente não existe. Necessário lançamento de 4.900 metros para formatação. | - | NÃO | RÁDIO | RÁDIO | RÁDIO | ONDACOM | - | - | 2025 | 514173 | Regional | RÁDIO ATIVO |  |  |  | #REF! |  |  | N/A | 2024-11-29 | 2024-12-04 | - |  | CONSTRUÍDO | ENGENHARIA TX | 500K | 1 |  | LUIZ BERNARDINI | OK | OK | OK | OK | OK | OK | CONCLUÍDO |  |  | #N/A
MGNMB | M2024EST_MGNMB_01 | ATIVO - RÁDIO | RÁDIO | RÁDIO |  | RADIO | RADIO | NA | NA | RADIO | 3 - HL5G | MGNLV | MGJCA | Ativo | NOVA LIMA | BELO HORIZONTE | SEM AÇÃO RE |  | NÃO | RÁDIO | RÁDIO | 0 | ENGENHARIA RÁDIO | - | W0 | 2024 | NA | NA | RÁDIO ATIVO |  |  |  | VALIDAR PREDECESSOR ELISANGÊLA |  |  | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | ENGENHARIA TX | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGNMM | M2023EST_MGNMM_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-08-16 | 2024-09-27 | NA | NA | MGNLV-MGNMM-MGNLV | 2 - HL5D | MGNLV | MGVSJ | Ativo | NOVA LIMA | BELO HORIZONTE | REDE ENTREGUE CONFORME TOPOLOGIA ESTRUTURANTE |  | SIM | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 509872 | IMPL - Cadastro | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGNMC | M2024EST_MGNMC_01 | ATIVO - RÁDIO | RÁDIO | RÁDIO |  | 2024-07-29 | - | NA | NA | RADIO | 3 - HL5G | MGBPC | MGBPC | Ativo | NOVA LIMA | BELO HORIZONTE | REDE OK | RÁDIO | SIM | RÁDIO | RÁDIO | 0 | ENGENHARIA RÁDIO | - | W0 | 2024 | NA | NA | RÁDIO ATIVO |  |  |  | VALIDAR PREDECESSOR ELISANGÊLA |  |  | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | ENGENHARIA TX | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGNMG | M2024EST_MGNMG_01 | ATIVO PEND. RÁDIO | FLAT | REDE OK | ATIVO | 2024-12-27 | 2024-12-27 | NA | NA | MGNLV-MGNMG-MGNLV | 3 - HL5G | MGNLV | MGNLV | Ativo | NOVA LIMA | BELO HORIZONTE | ENTREGUE 4FO's em UMA ALÇA ¦¦ 2° ALÇA OBSTRUÍDA |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | ATIVO | TELEMONT MG | - | - | 2024 | 529359 | Aprovado HQ | ATIVO | X |  |  | VALIDAR IMPLANTAÇÃO |  |  | N/A | PENDENCIA PROJETO | PENDENCIA PROJETO | PENDENTE REVISAO DE PROJETO | CANALIZAÇÃO DENTRO DO CONDOMINIO NÃO EXISTE, ONDE SERA NECESSARIO A REVISAO DO PROJETO.10/10 NECESSÁRIO REVISÃO DE PROJETO. | CONSTRUÍDO | TELEMONT | EM CONSTRUÇÃO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGUTP | HL4_UTP | ATIVO | SIM | REDE OK |  | COLOCALIZADO | - | NA | NA | MGUTP-MGUTP-MGUTP | HL4 (500K) | MGUTP | - |  | UBERLÂNDIA | UBERLÂNDIA |  |  | SIM | ATIVO | REDE OK | 0 | ONDACOM | - | W0 | 2024 | COLOCALIZADO | NA | ATIVO |  |  |  | #REF! |  |  | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | 500K | 0 |  | LUIZ BERNARDINI | W50 |  | NOK |  |  |  | ? |  |  | #N/A
MGNFZ | M2023_MGNFZ_01 | ATIVO - RÁDIO | FLAT | REDE OK |  | 2024-10-15 | - | NA | NA | MGRNS-MGNFZ-RD | 3 - HL5G | MGRNJ | MGRNS | Não Ativo | ESMERALDAS | BELO HORIZONTE | sex 01/08/2025 16:51 - Gustavo Rosa: @William Carvalho Da Cruz, boa tarde. Segue abaixo a tabela com os Id’s que devemos seguir com proteção assimétrica ¦ RD Existente, qq dúvida entre em contato. | sex 01/08/2025 16:51 - Gustavo Rosa: @William Carvalho Da Cruz, boa tarde. Segue abaixo a tabela com os Id’s que devemos seguir com proteção assimétrica ¦ RD Existente, qq dúvida entre em contato. 10/03 - Conforme alinhamento, projeto devolvido para revisão, projeto não contempla proteção. | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 561086 | Aprovado | ATIVO | 2025-10-31 |  |  | VALIDAR RÁDIO BRUNO |  |  | N/A | 2024-10-15 | 2024-10-25 | - | GERAR SINÓPTICO e OE´S SERVIÇOS | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGNOA | M2023_MGNOA_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-11-27 | 2024-11-29 | NA | NA | MGNLV-MGNOA-MGNLV | 3 - HL5G | MGNLV | MGNLV | Ativo | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | DRAFT ALTO CUSTO |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 508035 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | N/A | PENDENCIA PROJETO | PENDENCIA PROJETO | PENDENTE ACESSO | Acesso autorizado 24/10. No local será ncessário aprovação de custo para utilização de equipamento de guindaste de altura para acesso a esteira. | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGNOS | M2023EST_MGNOS_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-07-17 | 2024-10-08 | NA | NA | MGATR-MGNOS-MGCDA-MGTCE-MGATR | 3 - HL5G | MGSAG | MGATR | Ativo HL4 / Falta HL5D | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | REDE ENTREGUE (VALIDAÇÃO TELEMONT) | O&M | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 503374 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | N/A | 2024-10-03 | 2024-10-04 | - | TRATATIVA REPARO OK | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGNOY | M2024EST_MGNOY_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-09-04 | 2024-10-23 | NA | NA | MGNLV-MGNOY-MGNLV | 3 - HL5G | MGNLV | MGNLV | Ativo | NOVA LIMA | BELO HORIZONTE | REDE ENTREGUE CONFORME TOPOLOGIA ESTRUTURANTE |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 512332 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | 2024-10-10 | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGNSJ | M2024EST_MGNSJ_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-08-27 | 2024-10-24 | NA | NA | MGCQN-MGCCT-MGNSJ-MGCQN | 3 - HL5G | MGSAG | MGCQN | Ativo HL4 / Falta HL5D | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | REDE ENTREGUE CONFORME TOPOLOGIA ESTRUTURANTE |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 512356 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | 2024-10-16 | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGUTP | HL5D_UTP | ATIVO | SIM | REDE OK |  | COLOCALIZADO | - | SIM | REDE OK | MGUTP-MGUTP-MGUTP | HL5D (500K) | MGUTP | - | - | UBERLÂNDIA | UBERLÂNDIA | COLOCALIZADO |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | LEGADO | - | W0 | 2024 | NA | NA | ATIVO |  |  |  | #REF! |  |  | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | 500K | 1 |  | LUIZ BERNARDINI | W50 |  | NOK |  |  |  | ? |  |  | #N/A
MGNRS | M2024EST_MGNRS_01 | ATIVO - RÁDIO | RÁDIO | RÁDIO |  | RADIO | RADIO | NA | NA | RADIO | 3 - HL5G | MGNLV | MGNLA | Ativo | NOVA LIMA | BELO HORIZONTE | SEM AÇÃO RE |  | NÃO | RÁDIO | RÁDIO | 0 | ENGENHARIA RÁDIO | - | W0 | 2024 | NA | NA | RÁDIO ATIVO |  |  |  | VALIDAR PREDECESSOR ELISANGÊLA |  |  | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | ENGENHARIA TX | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGJJL | M2025EST_MGJJL_01 | ATIVO PEND. RÁDIO | FLAT | REDE OK | ATIVO | 2025-11-18 | - | NA | NA | MGI04-MGJJL-<RD>-MGNHN-MGI04 | HL5G_2025 | MGI04 | MGI04 | - | JUIZ DE FORA_2025 | JUIZ DE FORA_2025 |  | 19/11/2025 - A fibra da porta 19 foi trocada pelo Marcelo. Aguarda o rádio direção MGNHN (ENGENHARIA) | NÃO | ATIVO | REDE OK | ATIVO | NORT | - | - | 2025 | 593307 | Empreiteira | ATIVO | 2025-09-18 |  | 0 | VALIDAR RÁDIO BRUNO |  |  | N/A | REDE OK | ATIVO |  |  |  |  | 500K | NÃO LOC | HL5G_2025MGJJL | ADRIANO SIQUEIRA | OK | OK | OK | OK | OK | NA | W48 | 1. Metro (HL4/HL5D/HL5G) = HL5D OK 2. Organização FO = OK 3. Identificação = OK 4. Bateria Lítio Existente = Infra Detentora BTC 5. Radio pra redundância = 00 |  | #N/A
MGNSL | M2023_MGNSL_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-07-23 | 2024-08-05 | NA | NA | MGBHP-MGNSL-MGBHP | 3 - HL5G | MGFLR | MGBHP | Ativo HL4 / Falta HL5D | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | ATIVO COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - LANÇAMENTO |  | SIM | ATIVO | REDE OK | 0 | ICOMON MG | - | W0 | 2024 | 487105 | CANCELADO | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGNSK | M2024EST_MGNSK_01 | ATIVO - RÁDIO | RÁDIO | RÁDIO |  | RADIO | RADIO | NA | NA | RADIO | 3 - HL5G | MGNLV | MGJCA | Ativo | NOVA LIMA | BELO HORIZONTE | SEM AÇÃO RE |  | NÃO | RÁDIO | RÁDIO | 0 | ENGENHARIA RÁDIO | - | W0 | 2024 | NA | NA | RÁDIO ATIVO |  |  |  | VALIDAR PREDECESSOR ELISANGÊLA |  |  | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | ENGENHARIA TX | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGIVY | M2023_MGIVY_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-09-17 | 2024-10-04 | NA | NA | MGBMR-MGIVY-MGIWP-MGIDB-MGBMR | 3 - HL5G | MGIIE | MGBMR | Ativo | IBIRITÉ | BELO HORIZONTE | REDE ENTREGUE CONFORME TOPOLOGIA ESTRUTURANTE |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 513584 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | 2024-10-10 | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGNVA | M2024EST_MGNVA_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-09-04 | 2024-10-11 | NA | NA | MGNLV-MGNVA-MGNLV | 3 - HL5G | MGNLV | MGNLV | Ativo | NOVA LIMA | BELO HORIZONTE | REDE ENTREGUE CONFORME TOPOLOGIA ESTRUTURANTE | O&M | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 512334 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | N/A | 2024-10-08 | 2024-10-09 | - | REPARO TRATADO PELO TELEMONT | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGNVC | M2023_MGNVC_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-12-20 | 2024-12-23 | NA | NA | MGNLV-MGNVC-MGNLV | 3 - HL5G | MGNLV | MGNLV | Ativo | NOVA LIMA | BELO HORIZONTE | REDE ENTREGUE CONFORME TOPOLOGIA ESTRUTURANTE |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 529357 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | N/A | PENDENCIA PROJETO | PENDENCIA PROJETO | PENDENTE REVISAO DE PROJETO | PRIMEIRA EMISSAO DE PROJETO É INVIAVEL DE SER EXECUTADO DEVIDO A FALTA DE INFORMACAO DA LOCALIZAÇAÕ DO SITE NVC. DEVOLVIDO PARA A EQUIPE DE PROJETOS REVISAR. | CONSTRUÍDO | TELEMONT | EM CONSTRUÇÃO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGMRU | M2023EST_MGMRU_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-06-08 | 2024-07-12 | NA | NA | MGPQN-MGMRU-MGPQN | 3 - HL5G | MGBHF | MGPQN | Ativo | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | ATIVO COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT (WSP) |  | SIM | ATIVO | REDE OK | 0 | ICOMON SP | - | W0 | 2024 | 477625 | CANCELADO | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGNCO | M2023EST_MGNCO_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-07-29 | 2024-08-01 | NA | NA | MGASO-MGHPM-MGNCO-MGASO | 3 - HL5G | MGBHF | MGASO | Ativo | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | REDE ENTREGUE CONFORME TOPOLOGIA ESTRUTURANTE |  | SIM | ATIVO | REDE OK | 0 | ICOMON SP | - | W0 | 2024 | MOIN | NA | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGOCJ | M2023_MGOCJ_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-02-23 | 2024-02-23 | NA | NA | MGTRO-MGOCJ-MGCJQ-MGTBS-MGTRO | 3 - HL5G | MGG37 | MGTRO | Ativo | CONTAGEM | BELO HORIZONTE | ATIVO COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - CFO + ROLLOUT |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | MOP | - | W0 | 2024 | NA | NA | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGIWP | M2023_MGIWP_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-09-17 | 2024-10-04 | NA | NA | MGBMR-MGIVY-MGIWP-MGIDB-MGBMR | 3 - HL5G | MGIIE | MGBMR | Ativo | IBIRITÉ | BELO HORIZONTE | REDE ENTREGUE CONFORME TOPOLOGIA ESTRUTURANTE |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 513584 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | 2024-10-10 | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGOGO | M2023_MGOGO_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-10-14 | 2024-10-17 | NA | NA | MGG37-MGOGO-MGG37 | 3 - HL5G | MGG37 | MGG37 | Ativo | CONTAGEM | BELO HORIZONTE | REDE ENTREGUE CONFORME TOPOLOGIA ESTRUTURANTE |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 517441 | Regional | ATIVO | [6 empty] | N/A | 2024-10-15 | 2024-10-24 | - | REDE ENTREGUE, VALIDAÇÃO E-MAIL TELEMONT 15/10 | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGODG | M2023EST_MGODG_01 | ATIVO PEND. RÁDIO | FLAT | REDE OK | ATIVO | 2024-06-28 | 2024-06-30 | NA | NA | MGBPC-MGODG-RD | 3 - HL5G | MGBPC | MGBPC | Ativo | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | 24/07/2025 - Arthur: Projeto recebido FLAT - dupla abordagem inviável - a previsão era PROTEÇÃO RÁDIO. De acordo com o relatório de certificação MOIN em anexo foi entregue em dupla abordagem. Está ativo flat. | ATIVO COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - LANÇAMENTO - 24/07/2025 - ARTHUR: EM UMA ALÇA SÓ | SIM | ATIVO | REDE OK | ATIVO | MOP | - | - | 2024 | 510619 | Regional | ATIVO | ? |  | 0 | VALIDAR RÁDIO BRUNO |  |  | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGOCA | M2023EST_MGOCA_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-10-03 | 2024-10-28 | NA | NA | MGPOM-MGOCA-MGPOM | 3 - HL5G | MGBHF | MGPOM | Ativo HL4 / Falta HL5D | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | REDE ENTREGUE COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - LANÇAMENTO |  | SIM | ATIVO | REDE OK | 0 | ICOMON SP | - | W0 | 2024 | NA | NA | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | 2024-10-11 | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGOOE | M2023_MGOOE_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-11-01 | 2024-11-01 | NA | NA | MGCIC-MGOOE-MGCIC | 3 - HL5G | MGG37 | MGCIC | Ativo | CONTAGEM | BELO HORIZONTE | ATIVO COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - CFO + ROLLOUT |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | MOP | - | W0 | 2024 | NA | NA | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGMNK | M2023EST_MGMNK_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-05-31 | 2024-05-31 | NA | NA | MGBCQ-MGMNK-MGUCL-MGBCQ | 3 - HL5G | MGBAM | MGBCQ | Ativo | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | ATIVO COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - LANÇAMENTO |  | SIM | ATIVO | REDE OK | 0 | ICOMON MG | - | W0 | 2024 | 490178 | CANCELADO | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGOPE | M2023EST_MGOPE_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-05-20 | 2024-05-21 | NA | NA | MGBCQ-MGOPE-MGBCQ | 3 - HL5G | MGBAM | MGBCQ | Ativo | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | ATIVO COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - LANÇAMENTO |  | SIM | ATIVO | REDE OK | 0 | ICOMON MG | - | W0 | 2024 | 508043 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGORM | M2024EST_MGORM_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-08-16 | 2024-08-21 | NA | NA | MGVSO-MGORM-MGVSO | 3 - HL5G | MGVSO | MGVSO | Ativo | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | REDE ENTREGUE COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - CFO + ROLLOUT |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | ONDACOM | - | W0 | 2024 | 505034 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGPAB | M2024EST_MGPAB_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-07-17 | 2024-07-19 | NA | NA | MGBPU-MGPAB-MGSOM-MGBPU | 3 - HL5G | MGVSO | MGBPU | Ativo HL4 / Falta HL5D | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | ATIVO COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - CFO + ROLLOUT |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 504046 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGPAS | M2023_MGPAS_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-06-18 | 2024-07-08 | NA | NA | MGABR-MGUGO-MGPAS-MGABR | 3 - HL5G | MGSAG | MGABR | Ativo HL4 / Falta HL5D | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | REDE ENTREGUE COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - CFO + ROLLOUT |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | MOP | - | W0 | 2024 | NA | NA | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGJXX | M2025EST_MGJXX_01 | ATIVO PEND. RÁDIO | FLAT | REDE OK | ATIVO | - | - | NA | NA | MGI04-MGJXX-(RD I04)-MGJFR-MGI04 | HL5G_2025 | MGI04 | MGI04 | - | JUIZ DE FORA_2025 | JUIZ DE FORA_2025 | 5KM+25 POSTES;DIVIDIR CUSTO ENTRE MGJEP-MGJXX; PONTA DE REDE |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | ATIVO | NORT | - | - | 2025 | 597384 | Empreiteira | ATIVO | 2025-09-18 | 0 | 0 | VALIDAR RÁDIO BRUNO |  |  | N/A | 2025-09-30 | 2025-09-30 |  |  |  |  | 500K | NÃO LOC | HL5G_2025MGJXX | ADRIANO SIQUEIRA | OK | OK | OK | OK | OK | NA | OK | 1. Metro (HL4/HL5D/HL5G) = HL5G OK 2. Organização FO = OK 3. Identificação = OK 4. Bateria Lítio Existente = 0 ( bateria roubada, BTC acionada para repor) 5. Gabinete Detentora ,Infra pertencente a BTC |  | #N/A
MGPBA | M2024EST_MGPBA_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-09-03 | 2024-09-26 | NA | NA | MGBLO-MGPBA-MGESF-MGBLO | 3 - HL5G | MGSAG | MGBLO | Ativo HL4 / Ativo HL5D | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | REDE ENTREGUE CONFORME TOPOLOGIA ESTRUTURANTE |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 512305 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGPCC | M2024EST_MGPCC_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-09-20 | 2024-10-21 | NA | NA | MGSAG-MGPCC-MGASC-MGSAG | 3 - HL5G | MGSAG | MGSAG | Ativo | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | REDE ENTREGUE CONFORME TOPOLOGIA ESTRUTURANTE |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 512395 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | N/A | 2024-10-11 | 2024-10-16 | - | Enviado e-mail para o Adriano em 17/10 Realizar a Ativação. Reparo Tratato | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGNHN | M2025EST_MGNHN_01 | ATIVO PEND. RÁDIO | FLAT | REDE OK | ATIVO | 2025-11-18 | 2025-11-19 | NA | NA | MGI04-MGJJL-<RD>-MGNHN-MGI04 | HL5G_2025 | MGI04 | MGI04 | - | JUIZ DE FORA_2025 | JUIZ DE FORA_2025 | S/ SOLUÇÃO - JJL RUA SEM SAÍDA | 19/11/2025 - A fibra da porta 19 foi trocada pelo Marcelo. Aguarda o rádio direção MGJJL (ENGENHARIA) | NÃO | ATIVO | REDE OK | ATIVO | NORT | - | - | 2025 | 593307 | Empreiteira | ATIVO | 2025-09-18 |  |  | VALIDAR RÁDIO BRUNO |  |  | N/A | REDE OK | ATIVO |  |  |  |  | 500K | NÃO LOC | HL5G_2025MGNHN | ADRIANO SIQUEIRA | OK | OK | OK | OK | OK | NA | W48 | 1. Metro (HL4/HL5D/HL5G) = HL5G OK 2. Organização FO = OK 3. Identificação = OK 4. Bateria Lítio Existente = 06 (03zte/03hw) 5. Radio pra redundância = 00 6. SWA= B2B |  | #N/A
MGSLU | M2023EST_MGSLU_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-07-12 | 2024-10-04 | NA | NA | 2 Vias - LUE | 1 - HL4 | MGSLU | - | Não Ativo | SANTA LUZIA | BELO HORIZONTE | 04/09: Necessidade de correção de Projeto de Equipamento + configuração por parte de BBTX <<>> DEPENDE DE SITE MGSLA VANDALIZADO | REPARO | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 506541 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | 2024-10-04 | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGCTA | M2024EST_MGCTA_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-10-12 | 2024-10-16 | NA | NA | MGVWL-MGSJK-MGVJE-MGCTA-MGVWL | 3 - HL5G | MGVWL | MGVWL | Ativo | VESPASIANO | BELO HORIZONTE | REDE ENTREGUE COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - CFO + ROLLOUT |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 513537 | Regional | ATIVO | [6 empty] | N/A | 2024-10-07 | 2024-10-16 | - | REDE ENTREGUE, VALIDAÇÃO E-MAIL TELEMONT 15/10 | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [7 empty] | 5 | Radio pra redundancia = Ok (não operacional) | #N/A
MGMJF | M2025EST_MGMJF_01 | ATIVO PEND. RÁDIO | FLAT | REDE OK | ATIVO | 2025-09-18 | 2025-09-24 | NA | NA | MGJFO-MGMJF-RD JFO | HL5G_2025 | MGIVA | MGJFO | - | JUIZ DE FORA_2025 | JUIZ DE FORA_2025 | 3KM + AVALIAR REDE SUBT; PONTA DE REDE | 24/09/25 - Ativo sem proteção usando a FO contruída, proteção aguardando obra do rádio. | NÃO | ATIVO | REDE OK | ATIVO | NORT | - | - | 2025 | 567895 | Aprovado HQ | ATIVO | 2025-09-18 |  |  | VALIDAR RÁDIO BRUNO |  |  | N/A | 2025-09-30 | 2025-09-30 |  |  | APROVAÇÃO DE DRAFT |  | 500K | NÃO LOC | HL5G_2025MGMJF | ADRIANO SIQUEIRA | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | 1. Metro (HL4/HL5D/HL5G) =HL5D/HL5G OK 2. Organização FO = OK 3. Identificação = OK 4. Bateria Lítio Existente = 05 5. Radio pra redundancia = Ok (não operacional) |  | #N/A
MGLDN | M2024EST_MGLDN_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-12-20 | 2024-12-03 | NA | NA | MGUTP-MGLDN-MGUTP | HL5G (500K) | MGUTP | MGUTP |  | UBERLÂNDIA | UBERLÂNDIA | REDE ENTREGUE CONFORME TOPOLOGIA ESTRUTURANTE |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | ATIVO | ONDACOM | - | - | 2024 | 514017 | Aprovado HQ | ATIVO |  |  |  | #REF! |  |  | N/A | 2024-11-16 | 2024-11-21 | - |  | CONSTRUÍDO | OSP/IMPL | 500K | 1 |  | LUIZ BERNARDINI | W25 | [5 empty] | ? |  |  | #N/A
MGDMN | M2024EST_MGDMN_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2025-01-31 | 2025-01-04 | NA | NA | MGUAP-MGDMN-MGUAP | HL5G (500K) | MGUTP | MGUAP |  | UBERLÂNDIA | UBERLÂNDIA |  |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | ATIVO | ONDACOM | - | - | 2024 | 514013 | Aprovado HQ | ATIVO |  |  |  | #REF! |  |  | N/A | REDE OK | 2024-11-20 | - |  | CONSTRUÍDO | OSP/IMPL | 500K | 1 |  | LUIZ BERNARDINI | OK | OK | OK | OK | OK | OK | ? |  |  | #N/A
MGUJI | M2023_MGUJI_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-04-19 | 2024-09-18 | NA | NA | MGFIN-MGUJI-MGFIN | HL5G (500K) | MGUTP | MGFIN |  | UBERLÂNDIA | UBERLÂNDIA | REDE ENTREGUE CONFORME TOPOLOGIA ESTRUTURANTE |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | ONDACOM | - | W0 | 2024 | 510075 | Regional | ATIVO |  |  |  | #REF! |  |  | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | 500K | 1 |  | LUIZ BERNARDINI | W25 | [5 empty] | ? |  |  | #N/A
MGOCE | M2024EST_MGOCE_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-08-05 | 2024-08-08 | NA | NA | MGASO-MGAHP-MGOCE-MGEMI-MGASO | 3 - HL5G | MGBHF | MGASO | Ativo | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | REDE ENTREGUE CONFORME TOPOLOGIA ESTRUTURANTE |  | SIM | ATIVO | REDE OK | 0 | ICOMON SP | - | W0 | 2024 | MOIN | NA | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGPEC | M2023EST_MGPEC_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-06-17 | 2024-01-07 | NA | NA | MGTOU-MGPEC-MGLPB-MGTOU | 3 - HL5G | MGSAG | MGTOU | Ativo | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | ATIVO COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - CFO + ROLLOUT |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 482900 | MAO OBRA A DISPOSICAO | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGPFD | M2023EST_MGPFD_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-10-15 | 2024-10-15 | NA | NA | MGG37-MGPFD-MGG37 | 3 - HL5G | MGG37 | MGCJM | Ativo | CONTAGEM | BELO HORIZONTE | REDE ENTREGUE(VALIDAÇÃO TELEMONT 15/10) VALIDAR RELATÓRIO |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 517442 | Empreiteira | ATIVO | [6 empty] | N/A | 2024-10-15 | 2024-10-28 | - | REDE ENTREGUE, VALIDAÇÃO E-MAIL TELEMONT 15/10 | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGPGE | M2024EST_MGPGE_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-07-29 | 2024-08-26 | NA | NA | MGBPC-MGBRT-MGPGE-MGBPC | 3 - HL5G | MGBPC | MGBPC | Ativo | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | RE ENTREGUE COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT (WSP) |  | SIM | ATIVO | REDE OK | 0 | MOP | - | W0 | 2024 | NA | NA | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGOMS | M2024EST_MGOMS_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-08-05 | 2024-08-07 | NA | NA | MGBHF-MGLIF-MGOMS-MGBHF | 3 - HL5G | MGBHF | MGBHF | Ativo | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | ATIVO COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT (WSP) |  | SIM | ATIVO | REDE OK | 0 | ICOMON SP | - | W0 | 2024 | MOIN | NA | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGPHA | M2024EST_MGPHA_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-08-30 | 2024-09-06 | NA | NA | MGCXU-MGBEL-MGPHA-MGCXU | 3 - HL5G | MGLUE | MGCXU | Ativo HL4 / Ativo HL5D | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | REDE ENTREGUE CONFORME TOPOLOGIA ESTRUTURANTE |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | ICOMON MG | - | W0 | 2024 | NA | NA | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 1 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGCDR | M2024EST_MGCDR_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2025-02-24 | 2025-02-28 | NA | NA | MGCOX-MGCTZ-MGCDR-MGCOX | 3 - HL5G | MGRNJ | MGELT | Não Ativo | RIBEIRÃO DAS NEVES | BELO HORIZONTE |  | PREDECESSO RNJ-HL4 + ELT-HL5D | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 536415 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | N/A | 2025-01-20 | 0 | - | - | CONSTRUÍDO | TELEMONT | EM CONSTRUÇÃO | 1 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGPIL | M2023EST_MGPIL_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-06-10 | 2024-06-14 | NA | NA | MGBWE-MGPIL-MGBWE | 3 - HL5G | MGBWE | - | Ativo | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | ATIVO COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - LANÇAMENTO |  | SIM | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 481254 | CANCELADO | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGPDM | M2023_MGPDM_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-09-26 | - | NA | NA | MGPOM-MGPDM-MGPOM | 3 - HL5G | MGBHF | MGPOM | Ativo HL4 / Ativo HL5D | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | REDE ENTREGUE COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - LANÇAMENTO |  | SIM | ATIVO | REDE OK | 0 | ICOMON SP | - | W0 | 2024 | NA | NA | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGPIP | M2024EST_MGPIP_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-08-30 | 2024-09-04 | NA | NA | MGCXU-MGBXV-MGPIP-MGSUN-MGCXU | 3 - HL5G | MGLUE | MGCXU | Ativo HL4 / Falta HL5D | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | REDE ENTREGUE CONFORME TOPOLOGIA ESTRUTURANTE |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | ICOMON MG | - | W0 | 2024 | NA | NA | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGPIR | M2023EST_MGPIR_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-08-02 | 2024-05-25 | NÃO | PENDENTE | MGJCT-MGPIR-MGJCT / MGJCT-MGPIR | 2 - HL5D | MGJCT | - | Ativo | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | REDE OK |  | SIM | ATIVO | REDE OK | 0 | ICOMON SP / MOP | - | W0 | 2024 | 508015 | Empreiteira | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGIVA | M2024EST_MGIVA_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | COLOCALIZADO | - | NA | NA | MGIVA-MGIVA-MGIVA | HL5D (500K) | MGIVA | - | ATIVO | JUIZ DE FORA | JUIZ DE FORA | COLOCALIZADO |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | LEGADO | - | W0 | 2024 | NA | NA | ATIVO |  |  |  | #REF! |  |  | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | 500K | 0 |  | ADRIANO SIQUEIRA | OK | OK | OK | OK | OK | NA |  |  |  | #N/A
MGPLA | M2024EST_MGPLA_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-08-02 | 2024-05-27 | NA | NA | MGBSB-MGPLA-MGBSB | 3 - HL5G | MGESL | MGBSB | Ativo | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | ATIVO COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - CFO + ROLLOUT |  | SIM | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 504190 | Empreiteira | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGOPH | M2023EST_MGOPH_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-06-30 | 2024-06-24 | NA | NA | MGBCQ-MGJPQ-MGBOP-MGOPH-MGBCQ | 3 - HL5G | MGBAM | MGBCQ | Ativo | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | ATIVO COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - LANÇAMENTO |  | SIM | ATIVO | REDE OK | 0 | ICOMON MG | - | W0 | 2024 | 481235 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGPGV | M2024EST_MGPGV_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-09-24 | 2024-09-30 | NA | NA | MGBHF-MGPGV-MGBHF | 3 - HL5G | MGBHF | MGBHF | Ativo | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | REDE ENTREGUE CONFORME TOPOLOGIA ESTRUTURANTE |  | SIM | ATIVO | REDE OK | 0 | ICOMON SP | - | W0 | 2024 | NA | NA | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGSAE | M2025EST_MGSAE_01 | ATIVO PEND. RÁDIO | FLAT | REDE OK | ATIVO | 2025-09-18 | 2025-09-25 | NA | NA | MGJFO-MGSAE-RD JFO | HL5G_2025 | MGIVA | MGJFO | - | JUIZ DE FORA_2025 | JUIZ DE FORA_2025 | MORRO | 25/09/25 - Ativo sem proteção usando a FO contruída, proteção aguardando obra do rádio. 21/09/25 - Precisa ajustar sinótico uma alça F.O outra RD M2025EST_MGSAE_01 (JFO-SAE-JFO RD) | NÃO | ATIVO | REDE OK | ATIVO | NORT | - | - | 2025 | 567896 | Aprovado HQ | ATIVO | 2025-09-18 |  |  | VALIDAR RÁDIO BRUNO |  |  | N/A | 2025-09-30 | 2025-09-30 |  |  | APROVAÇÃO DE DRAFT |  | 500K | NÃO LOC | HL5G_2025MGSAE | ADRIANO SIQUEIRA | OK | OK | OK | OK | OK | NA | OK | 1. Metro (HL4/HL5D/HL5G) = HL5G 2. Organização FO = OK 3. Identificação = OK 4. Bateria Lítio Existente = 03 5. Radio pra redundancia = 00 |  | #N/A
MGPOT | M2024EST_MGPOT_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-07-30 | 2024-09-05 | NA | NA | MGCNO-MGISI-MGBBV-MGPOT-MGCNO | 3 - HL5G | MGJCT | MGCNO | Ativo | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE |  |  | SIM | ATIVO | REDE OK | 0 | ICOMON SP / MOP | - | W0 | 2024 | NA | NA | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [7 empty] | 2. Organização FO = OK |  | #N/A
MGJOQ | M2024EST_MGJOQ_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-12-12 | - | NA | NA | MGIVA-MGJOQ-MGIVA | HL5G (500K) | MGIVA | MGIVA | ATIVO | JUIZ DE FORA | JUIZ DE FORA | REDE ENTREGUE CONFORME TOPOLOGIA ESTRUTURANTE |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 509269 | Aprovado HQ | ATIVO |  |  |  | #REF! |  |  | N/A | 2024-10-23 | 2024-10-28 | - | Draft - aprovado | CONSTRUÍDO | OSP/IMPL | 500K | 0 |  | ADRIANO SIQUEIRA | OK | OK | NOK | OK | NOK | NA |  | 3. Identificação = OK |  | #N/A
MGPIM | M2024EST_MGPIM_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-06-08 | 2024-07-12 | NA | NA | MGPQN-MGACH-MGPIM-MGBCB-MGPQN | 3 - HL5G | MGBHF | MGPQN | Ativo | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | ATIVO COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT (WSP) |  | SIM | ATIVO | REDE OK | 0 | ICOMON SP | - | W0 | 2024 | MOIN | NA | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [7 empty] | 4. Bateria Lítio Existente = 03 |  | #N/A
MGJMB | M2024EST_MGJMB_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-12-12 | 2024-12-27 | NA | NA | MGIVA-MGJMB(FLAT)-MGIVA | HL5G (500K) | MGIVA | MGIVA | ATIVO | JUIZ DE FORA | JUIZ DE FORA | REDE ENTREGUE CONFORME TOPOLOGIA ESTRUTURANTE |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 509271 | Aprovado HQ | ATIVO |  |  |  | #REF! |  |  | N/A | 2024-10-23 | 2024-10-28 | - |  | CONSTRUÍDO | OSP/IMPL | 500K | 0 |  | ADRIANO SIQUEIRA | OK | OK | NOK | OK | NOK | NA |  | 5. Radio pra redundancia = 00 |  | #N/A
MGTAN | M2024EST_MGTAN_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-10-29 | 2024-10-30 | NA | NA | MGSLU-MGTAN-MGSLU | 2 - HL5D | MGSLU | - | Não Ativo | SANTA LUZIA | BELO HORIZONTE | REDE CONSTRUÍDA FLAT/NCESSÁRIO +4KM DE CABO PARA ROTA B |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 506542 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | N/A | AGUARDAR INFRA | 2024-10-26 | PARALISADO | SITE MGTAN VANDALIZADO, SEM DGO E INFRA PARA EXECUÇÃO DA ATIVIDADE. SITUACAO ENVIADA A VIVO PARA ANALISE | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGPRP | M2023EST_MGPRP_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-07-23 | 2024-09-11 | NA | NA | MGG37-MGPRP-MGG37 | 3 - HL5G | MGG37 | MGG37 | Ativo | CONTAGEM | BELO HORIZONTE | REDE ENTREGUE COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - CFO + ROLLOUT |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | ONDACOM | - | W0 | 2024 | 508090 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 1 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGPRB | M2024EST_MGPRB_01 | ATIVO - RÁDIO | RÁDIO | RÁDIO |  | 2024-07-10 | 2024-07-10 | NA | NA | RADIO | 3 - HL5G | MGFLR | MGBSJ | Ativo HL4 / Falta HL5D | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | RÁDIO |  | SIM | RÁDIO | RÁDIO | 0 | ENGENHARIA RÁDIO | - | W0 | 2024 | MOIN | NA | ATIVO |  |  |  | VALIDAR PREDECESSOR ELISANGÊLA |  |  | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 1 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGJJN | M2024EST_MGJJN_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-10-21 | 2024-11-29 | NA | NA | MGIVA-MGJJN-MGIVA | HL5G (500K) | MGIVA | MGIVA | ATIVO | JUIZ DE FORA | JUIZ DE FORA | REDE ENTREGUE EM DUPLA ABORDAGEM |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 509270 | Aprovado HQ | ATIVO |  |  |  | #REF! |  |  | N/A | 2024-10-23 | 2024-10-28 | - |  | CONSTRUÍDO | OSP/IMPL | 500K | 0 |  | ADRIANO SIQUEIRA | OK | OK | OK | OK | OK | NA |  |  |  | #N/A
MGJOC | M2025EST_MGJOC_01 | ATIVO PEND. RÁDIO | FLAT | REDE OK | ATIVO | 2025-06-03 | 2025-09-19 | NA | NA | MGUVR-MGJOC+RD | HL5G_2025 | MGUSB | MGUVR | - | UBERABA_2025 | UBERABA_2025 | seg 09/06/2025 09:55 - Thiago MoRaes:@Gustavo De Carvalho Rosa, bom dia! Precisamos dar seguimento na analise do email em anexo apontando as dificuldades. seg 09/06/2025 09:47 - Gustavo: @William Carvalho Da Cruz, bom dia. Não podemos seguir sem proteção, segue a topologia aprovada pelo VP. 03/06/2025 - Arthur: ; 30/05/2025 - Israel: previsão pra amanhã, em vias de entrega. | 10/02/2026 - Atualizado prazo de proteção rádio conforme coluna "RÁDIO/PRAZO"; 19/09/25 - Ativo sem proteção usando a FO contruída, proteção aguardando obra do rádio. | NÃO | ATIVO | REDE OK | ATIVO | TELEMONT | - | - | 2025 | 577668 | Aprovado HQ | ATIVO | 2026-05-25 |  |  | VALIDAR RÁDIO BRUNO |  |  | CONSTRUÍDO | REDE OK | ATIVO |  |  | REDE OK | OSP/IMPL | 300K | APROVADO | HL5-G (300K)MGJOC | LUIZ BERNARDINI | OK | OK | OK | OK | NOK | OK | CONCLUÍDO |  |  | #N/A | TOZETTO
MGIDB | M2023_MGIDB_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-09-17 | 2024-10-10 | NA | NA | MGBMR-MGIVY-MGIWP-MGIDB-MGBMR | 3 - HL5G | MGIIE | MGBMR | Ativo | IBIRITÉ | BELO HORIZONTE | REDE ENTREGUE CONFORME TOPOLOGIA ESTRUTURANTE | REPARO CONCLUÍDO EM 08/10 | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 513584 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | 2024-10-11 | - | REPARO TRATADO PELO TELEMONT | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGPSA | M2024EST_MGPSA_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-09-20 | 2024-09-20 | NA | NA | MGPQN-MGBGM-MGPSA-MGPQN | 3 - HL5G | MGBHF | MGPQN | Ativo | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | RE ENTREGUE COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT (WSP) |  | SIM | ATIVO | REDE OK | 0 | ICOMON SP | - | W0 | 2024 | NA | NA | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGPTG | M2024EST_MGPTG_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-09-07 | 2024-10-03 | NA | NA | MGFEN-MGBDG-MGPTG-MGFEN | 3 - HL5G | MGSAG | MGFEN | Ativo HL4 / Falta HL5D | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | REDE ENTREGUE CONFORME TOPOLOGIA ESTRUTURANTE |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 512368 | Regional | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | 2024-10-03 | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 1 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGMJF | M2024EST_MGMJF_01 | CANCELADO | FLAT | CANCELADO |  | - | - | NA | NA | MGJFO-MGMJF | HL5G (500K) | MGIVA | MGJFO | ATIVO | JUIZ DE FORA | JUIZ DE FORA | sex 15/11/2024 17:27 - Edson: Fizemos uma vistoria no local indicado pelo Marcelo. AS duas caixas que existem na entrada do terreno das torres interligam os dois postes da travessia, fotos. Abrimos as caixas e não identificamos canalização que vai em direção ao site. O cabo da Vivo que chega ao site é aéreo pelo pasto com lances de 120 metros com cabo autossustentável. A canalização indica no projeto nao existe/nao localizada. seg 11/11/2024 14:27 - Marcelo Eduardo: O acesso ao MGMJF é subterrâneo. Antes de instalar os 11 postes, seria interessante verificar a situação destes dutos. Em anexo, versão revisada com a alça-2 subterrânea. Segue anexo qui 07/11/2024 11:29 - Edson: Segue abaixo. Resumo; Implantar 11 postes 10-150. Lançar 5500 metros de FO. Nesse trecho passa o BACKBONE e na chagado no site não tem pontes. Para executarmos esse ID iremos precisar de implantar 11 postes e lançar mias 5500 metros de cabo. 11 postes 10-150. | - | NÃO | CANCELADO | CANCELADO | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 509275 | Regional | SITE FORA DO ESCOPO |  |  |  | #REF! |  |  | N/A | 2024-10-24 | 2024-10-29 | - | VALOR 87K | ALTO CUSTO | OSP/PROJETO | 500K | 0 |  | ADRIANO SIQUEIRA | OK | OK | OK | OK | NOK | OK |  |  |  | #N/A
MGJFT | M2024EST_MGJFT_01 | ATIVO PEND. RÁDIO | FLAT | REDE OK | ATIVO | 2025-09-12 | 2025-09-19 | NA | NA | MGJFQ-MGJFT(RD JFQ) | HL5G_2025 | MGI04 | MGJFQ | - | JUIZ DE FORA_2025 | JUIZ DE FORA_2025 | FLAT - GEOGRAFIA | 10/02/2026 - Atualizado prazo de proteção rádio conforme coluna "RÁDIO/PRAZO"; 17/09/25 - Ativo sem proteção usando a FO contruída, proteção aguardando obra do rádio. | NÃO | ATIVO | REDE OK | ATIVO | NORT | - | - | 2025 | 567897 | Aprovado HQ | ATIVO | 2026-05-25 |  | 0 | VALIDAR RÁDIO BRUNO |  |  | N/A | 2025-09-30 | 2025-09-30 |  |  | APROVAÇÃO DE DRAFT |  | 500K | NÃO LOC | HL5G_2025MGJFT | ADRIANO SIQUEIRA | OK | OK | OK | OK | OK | NA | OK | 1. Metro (HL4/HL5D/HL5G) =HL5G 2. Organização FO = OK 3. Identificação = OK 4. Bateria Lítio Existente = 04 5. Radio pra redundancia = 00 |  | #N/A
MGPUC | M2023EST_MGPUC_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-08-07 | 2024-10-09 | NA | NA | MGCOE-MGPUC-MGCOE | 3 - HL5G | MGBAM | MGCOE | Ativo | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | REDE ENTREGUE COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - LANÇAMENTO |  | SIM | ATIVO | REDE OK | 0 | ICOMON MG | - | W0 | 2024 | NA | NA | ATIVO | [6 empty] | N/A | 2024-10-11 | 2024-10-21 | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 1 |  | ADRIANO INÁCIO | [7 empty] | 2. Organização FO = OK |  | #N/A
MGNAN | M2024EST_MGNAN_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-07-30 | 2024-10-08 | NA | NA | MGBHN-MGRNR-MGNAN-MGBHN | 3 - HL5G | MGBHN | MGBHN | ATIVO | RIBEIRÃO DAS NEVES | BELO HORIZONTE | REDE ENTREGUE COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - CFO + ROLLOUT | O&M | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 503973 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | N/A | 2024-10-05 | 2024-10-07 | - | REPARO TRATADO PELO TELEMONT | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [7 empty] | 3. Identificação = OK |  | #N/A
MGRAC | M2024EST_MGRAC_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-09-02 | 2024-08-28 | NA | NA | MGNGA-MGRAC-MGBMA-MGNGA | 3 - HL5G | MGSAG | MGNGA | Ativo HL4 / Falta HL5D | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | REDE ENTREGUE COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - CFO + ROLLOUT |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 512301 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [7 empty] | 4. Bateria Lítio Existente = 04 |  | #N/A
MGRAP | M2023EST_MGRAP_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-11-05 | 2024-11-06 | NÃO | PENDENTE | MGLUE-MGRAP-MGLUE / MGLUE-MGRAP | 2 - HL5D | MGLUE | - | Ativo | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | REDE ENTREGUE COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - CFO + ROLLOUT | REPARO CONCLUÍDO EM 05/11 | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | ONDACOM/TELEMONT | - | W0 | 2024 | CHECAR ID | Empreiteira | ATIVO | [6 empty] | N/A | 2024-10-10 | 2024-10-11 | - | AGENDADO PARA 19/10 | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [7 empty] | 5. Radio pra redundancia = 00 |  | #N/A
MGJFW | M2025EST_MGJFW_01 | ATIVO PEND. RÁDIO | FLAT | REDE OK | ATIVO | - | - | NA | NA | MGJIR-MGJFW-RD JIR | HL5G_2025 | MGJFG | MGJIR | - | JUIZ DE FORA_2025 | JUIZ DE FORA_2025 | 5KM+ 3 POSTES+ ENTRADA ÚNICA 1km; PONTA DE REDE | 10/02/2026 - Atualizado prazo de proteção rádio conforme coluna "RÁDIO/PRAZO"; | NÃO | CANCELADO | REDE OK | ATIVO | DEFINIR | - | - | 2025 | NA | NA | ATIVO | 2026-04-25 |  | 0 | VALIDAR RÁDIO BRUNO |  |  | N/A | 2025-09-30 | 2025-09-30 |  |  |  |  | 500K | NÃO LOC | HL5G_2025MGJFW | ADRIANO SIQUEIRA | OK | OK | OK | OK | OK | NA | OK | 1. Metro (HL4/HL5D/HL5G) = HL5G OK 2. Organização FO = OK 3. Identificação = OK 4. Todos os serviços migrado para o Gabinete da Detentora. 5. Infra pertence a detentora. |  | #N/A
MGRGA | M2024EST_MGRGA_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-10-28 | 2024-10-28 | NA | NA | MGSAG-MGSDM-MGRGA-MGSAG | 3 - HL5G | MGSAG | MGSAG | Ativo | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | REDE ENTREGUE CONFORME TOPOLOGIA ESTRUTURANTE |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 512397 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | N/A | 2024-10-04 | 2024-10-14 | - | AGENDADO PARA 18/10 08:00 | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGJIG | M2024EST_MGJIG_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-09-06 | 2024-10-28 | NA | PENDENTE | MGJFO-MGJIG-MGJJD-MGJFO | HL5G (500K) | MGIVA | MGJFO | ATIVO | JUIZ DE FORA | JUIZ DE FORA | REDE ENTREGUE CONFORME TOPOLOGIA ESTRUTURANTE |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 509272 | Aprovado HQ | ATIVO |  |  |  | #REF! |  |  | N/A | REDE OK | 2024-10-28 | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | 500K | 1 |  | ADRIANO SIQUEIRA | OK | OK | OK | OK | OK | NA |  |  |  | #N/A
MGSAE | M2024EST_MGSAE_01 | CANCELADO | NÃO | CANCELADO |  | - | - | NA | NA | MGJFO-MGSAE(FLAT)-MGJFO | HL5G (500K) | MGIVA | MGJFO | ATIVO | JUIZ DE FORA | JUIZ DE FORA | 23/12/2024 - Arthur: para a entrega do Dezembro Compromisso, deram "REUSO FO" sex 29/11/2024 10:40 - Sites: Entrega do projeto executivo qua 13/11/2024 15:18 - Katiuscia: @Gustavo De Carvalho Rosa e @Atlas Carvalho Junior, Boa tarde! Até a defesa de verba para a construção FO para a segunda alça ou implantação rádio, podemos ter a documentação atualizada para ativar flat? seg 11/11/2024 15:04 - Atlas: Não temos enlace existente no site MGSAE. Temos visada para o HL5D de origem; MGJFO. Baixa ocupação de tráfego; entorno de 300 Mbps Segue proposta de enlace MGSAE-MGJFO para proteção assimétrica da fibra. Slide já inserido no sharepoint. 11/11/2024 - Edinho: verificará com o supervisor o Wiliam se consegue entregar flat. seg 11/11/2024 13:50 - Albino: @Gustavo De Carvalho Rosa e @Atlas Carvalho Junior, boa tarde. A 2ª alça do SITES MGSAE em alto custo. Poderia por favor, avaliar a proteção via rádio desse caso? seg 11/11/2024 13:43 - @Albino Rodrigues Neto Segue o custo atualizado após 2° emissão do projeto: alça 1 + alça 2 + itens da cartilha. ¦¦ @Alexandre Cordeiro Vaz Solicitei revalidação do custo, o draft anterior – 509277 será substituído pelo id 528069. ¦¦ @Katiuscia Dos Santos Pedra Robert Diante da revisão do projeto/alto custo, solicito apoio para aprovação de pelo menos 1 alça --- MGJFO-MGSAE(FLAT)-MGJFO 06/11/2024 - Arthur: pedi para dar andamento para garantimos a alça flat. sex 01/11/2024 18:05 - Edson: Conforme falamos segue abaixo as soluções encontradas em capo para atender a topologia MGJFO-MGSAE-MGJFO. Alça A, vamos usar o cabo que lançamos para atender o site MGJFO, cabo indicado no projeto é BACKBONE. Alça B, vamos precisar laçar 6500 de cabo devido o não ter cabo no trajeto indicado. 31/10/2024 - Plan Eder: alterou de "Nov. Oportunidade" para "Nov. Compromisso" 06/08/2024 - Plan Eder: mudou para "AGOSTO OPORTUNIDADE", era "AGOSTO ESTRUTURANTE". | - | NÃO | CANCELADO | CANCELADO | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 509277 | Aprovado HQ | SITE FORA DO ESCOPO |  |  |  | #REF! |  |  | N/A | 2024-10-24 | 2024-10-29 | - | VALIDAÇÃO DE DRAFT - CUSTO ALTO | ALTO CUSTO | OSP/PROJETO | 500K | 0 |  | ADRIANO SIQUEIRA | OK | OK | NOK | OK | OK |  |  |  |  | #N/A
MGRGG | M2023EST_MGRGG_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-10-24 | 2024-10-25 | NA | NA | MGRAP-MGRGG-MGRAP | 3 - HL5G | MGLUE | MGRAP | Ativo HL4 / Falta HL5D | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | REDE ENTREGUE CONFORME TOPOLOGIA ESTRUTURANTE |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 523203 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | N/A | 2024-10-11 | 2024-10-23 | PENDENTE ANALISE | OBRA EM ANDAMENTO CLUSTER LUE | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 1 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGRGL | M2024EST_MGRGL_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-10-30 | 2024-10-31 | NA | NA | MGCRS-MGRGL-MGCRS | 3 - HL5G | MGLUE | MGCRS | Ativo HL4 / Falta HL5D | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | REDE ENTREGUE CONFORME TOPOLOGIA ESTRUTURANTE |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 523205 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | N/A | 2024-10-11 | 2024-10-23 | PENDENTE ANALISE | OBRA EM ANDAMENTO CLUSTER LUE | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGCTP | HL4_CTP | ATIVO | SIM | REDE OK | ATIVO | 2025-10-15 | 2025-11-13 | NÃO | PENDENTE | MGJFG-MGCTP-MGJFG/MGJFG | HL4_2025 | MGJFG | MGJFG | - | JUIZ DE FORA_2025 | JUIZ DE FORA_2025 | Pronto! Depende de MGSSP. 30/03/2026 - 3 ALÇA construida e ATIVA. | 13/11/25 - Ativo com duas alças; 29/10/25 - Jose Adonias precisa enviar os QSF's de 100G para instalar nos HL3 sem esse modulos é impossivel ativar o CTP-HL4 | NÃO | ATIVO | REDE OK | ATIVO | NORT | - | - | 2025 | 591978 | Empreiteira | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO |  |  | APROVAÇÃO DE DRAFT |  | 500K | NÃO LOC | HL4_2025MGCTP | ADRIANO SIQUEIRA | OK | OK | OK | OK | OK | NA | W48 | 1. Metro (HL4/HL5D/HL5G) = HL4-01/HL5G OK 2. Organização FO = OK 3. Identificação = OK 4. Bateria Lítio Existente = 06 (hw)) 5. Radio pra redundância = 00 6. SWA=B2B |  | #N/A
MGRME | M2024EST_MGRME_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-09-10 | 2024-10-18 | NA | NA | MGBLO-MGSPV-MGCCR-MGRME-MGBLO | 3 - HL5G | MGSAG | MGBLO | Ativo HL4 / Falta HL5D | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | REDE ENTREGUE CONFORME TOPOLOGIA ESTRUTURANTE |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 512313 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | N/A | 2024-10-11 | 2024-10-17 | - | Enviado e-mail para o Adriano em 17/10 Realizar a Ativação. Reparo Tratato | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGRPM | M2023EST_MGRPM_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-06-22 | 2024-06-22 | NÃO | PENDENTE | MGSAG-MGRPM-MGSAG / MGSAG-MGRPM | 2 - HL5D | MGSAG | - | Ativo | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | ATIVO COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - CFO + ROLLOUT |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 507979 | Regional | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGRJS | M2024EST_MGRJS_01 | ATIVO - RÁDIO | RÁDIO | RÁDIO |  | 2024-07-10 | 2024-07-10 | NA | NA | RADIO | 3 - HL5G | MGFLR | MGBSJ | Ativo HL4 / Falta HL5D | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | RÁDIO |  | SIM | RÁDIO | RÁDIO | 0 | ENGENHARIA RÁDIO | - | W0 | 2024 | MOIN | NA | ATIVO |  |  |  | VALIDAR PREDECESSOR ELISANGÊLA |  |  | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGSJS | M2024EST_MGSJS_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-10-10 | 2025-07-14 | NA | NA | MGICA-MGSJS-MGIGW-MGICA | 3 - HL5G | MGBET | MGICA | Ativo HL4 / Falta HL5D | SÃO JOAQUIM DE BICAS | BELO HORIZONTE | seg 30/06/2025 18:27 - Lucas: Segue TA 345581942 para reparo.REDE ENTREGUE CONFORME TOPOLOGIA ESTRUTURANTE |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | ATIVO | TELEMONT MG | - | - | 2024 | 512257 | Regional | ATIVO | [6 empty] | N/A | PENDENCIA PROJETO | PENDENCIA PROJETO | PENDENTE REVISAO DE PROJETO | NECESSARIO A EMISSAO DE NOVO PROJETO CONTEMPLANDO LANÇAMENTO ADICIONAL DE 1,5KM DE CABO | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGSAG | M_MGSAG_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-01-01 | 2024-01-01 | SIM | REDE OK | 3 Vias - LUE | 1 - HL4 | MGSAG | - | Ativo | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | ATIVO COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - CFO + ROLLOUT |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | MOP | - | W0 | 2024 | NA | NA | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 1 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGSAK | M2024EST_MGSAK_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-08-31 | 2024-09-16 | NA | NA | MGBLO-MGSAK-MGBLO | 3 - HL5G | MGSAG | MGBLO | Ativo HL4 / Ativo HL5D | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | REDE ENTREGUE CONFORME TOPOLOGIA ESTRUTURANTE |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 512307 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGULI | M2023_MGULI_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-06-17 | 2024-09-18 | NA | NA | MGUTP-MGULI-MGUTP | HL5G (500K) | MGUTP | MGUTP |  | UBERLÂNDIA | UBERLÂNDIA | REDE ENTREGUE CONFORME TOPOLOGIA ESTRUTURANTE |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | ONDACOM | - | W0 | 2024 | 508203 | Aprovado HQ | ATIVO |  |  |  | #REF! |  |  | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | 500K | 0 |  | LUIZ BERNARDINI | OK | OK | OK | OK | OK | OK | ? |  |  | #N/A
MGVCD | M2024EST_MGVCD_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-08-08 | 2024-10-28 | NA | NA | MGSCL-MGVCD-MGSCL | 3 - HL5G | MGSLA | MGSCL | Ativo | VESPASIANO | BELO HORIZONTE | REDE ENTREGUE CONFORME TOPOLOGIA ESTRUTURANTE |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 506524 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | 2024-10-08 | - | ACIONADO 17/10, PREVISAO PARA 18/10 | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGSAR | M2024EST_MGSAR_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-07-11 | 2024-05-08 | NA | NA | MGCBR-MGBUK-MGSAR-MGCBR | 3 - HL5G | MGESL | MGCBR | Ativo | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | ATIVO COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - LANÇAMENTO |  | SIM | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | MOIN | NA | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGSBC | M2024EST_MGSBC_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-06-08 | 2024-08-27 | NA | NA | MGPQN-MGMPI-MGSBC-MGPQN | 3 - HL5G | MGBHF | MGPQN | Ativo | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | REDE ENTREGUE COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - LANÇAMENTO | NÃO | SIM | ATIVO | REDE OK | 0 | ICOMON SP | - | W0 | 2024 | NA | NA | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGSBN | M2024EST_MGSBN_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-10-23 | 2024-10-24 | NA | NA | MGLUE-MGSBN-MGLUE | 3 - HL5G | MGLUE | MGLUE | Ativo | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | REDE ENTREGUE CONFORME TOPOLOGIA ESTRUTURANTE |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 523206 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | N/A | 2024-10-11 | 2024-10-24 | PENDENTE ANALISE | REDE OK | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGSCI | M2024EST_MGSCI_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2025-01-13 | 2025-01-23 | NA | NA | MGG37-MGSCI-MGMCA-MGCJT-MGG37 | 3 - HL5G | MGG37 | MGG37 | Ativo | CONTAGEM | BELO HORIZONTE | 06/01/2025 - Leonardo: finalizando o lançamento do trecho 700m + 2 emendas com MOP. qui 26/12/2024 17:22 - Joseff: Alinhamos a atividade para ser realizada dias 02 e 03. ter 17/12/2024 17:19 - Thiago Marques: @Arthur Monteiro Da Silva, Ficando dentro dos 33k pode seguir, caso contrario a troca de rede degrada deve ser feita via O&M. seg 16/12/2024 10:09 - Matheus: Realizando a formatação de CJT>MCA, identificamos um trecho de aproximadamente 700mts, que está muito degradado com emendas e rompimento parcial. Nossa fibra está parada nesse trecho. Será necessário realizar o lançamento desse cabo e inserir duas emendas. • Lançar cabo em vermelho. Rota existente correta fisicamente em verde. 09/12/2024 - Matheus: mantem o prazo, fusão em andamento. ter 03/12/2024 11:21 - Felipe: depende de licença 01/08/2024 - Arthur: id cancelado, será executado pela MOIN qua 03/07/2024 10:48 - Sites: Entrega do projeto executivo ter 02/07/2024 15:24 - Telemont enviou o projeto executivo |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 517431 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | N/A | 2025-01-10 | 0 | - | - | CONSTRUÍDO | TELEMONT | EM CONSTRUÇÃO | 1 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGSCP | M2023EST_MGSCP_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-07-23 | 2024-08-19 | NA | NA | MGBHP-MGSCP-MGBHP | 3 - HL5G | MGFLR | MGBHP | Ativo HL4 / Ativo HL5D | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | REDE ENTREGUE COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - LANÇAMENTO |  | SIM | ATIVO | REDE OK | 0 | ICOMON MG | - | W0 | 2024 | NA | NA | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGJFD | M2024EST_MGJFD_01 | CANCELADO | SIM | REDE OK |  | 2024-11-12 | - | NA | NA | MGIVA-MGJFD(FLAT)-MGIVA | HL5G (500K) | MGIVA | MGIVA | ATIVO | JUIZ DE FORA | JUIZ DE FORA | 16/06/2025 - Arthur: status até entação era REPARO FO REDE ENTREGUE CONFORME TOPOLOGIA ESTRUTURANTE | 27/02 - Ativo no estruturante com defeito na segunda alça; | NÃO | CANCELADO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 509268 | Aprovado HQ | SITE FORA DO ESCOPO |  |  |  | #REF! |  |  | N/A | 2024-10-22 | 2024-10-27 | - |  | CONSTRUÍDO | OSP/IMPL | 500K | 1 |  | ADRIANO SIQUEIRA | OK | OK | NOK | OK | NOK | NA |  | RADIO NOK |  | #N/A
MGSDM | M2024EST_MGSDM_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-10-28 | 2024-10-28 | NA | NA | MGSAG-MGSDM-MGRGA-MGSAG | 3 - HL5G | MGSAG | MGSAG | Ativo | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | REDE ENTREGUE CONFORME TOPOLOGIA ESTRUTURANTE |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 512397 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | N/A | 2024-10-04 | 2024-10-09 | - | AGENDADO PARA 18/10 08:00 | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGSHE | M2024EST_MGSHE_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-08-20 | 2024-09-10 | NA | NA | MGVNZ-MGSHE-MGVNZ | 3 - HL5G | MGSLA | MGVNZ | Ativo | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | REDE ENTREGUE CONFORME TOPOLOGIA ESTRUTURANTE |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 538690 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGSIL | M2023EST_MGSIL_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-07-22 | 2024-08-26 | NA | NA | MGCNO-MGSIL-MGBRE-MGCNO | 3 - HL5G | MGJCT | MGCNO | Ativo | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | REDE ENTREGUE COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - LANÇAMENTO |  | SIM | ATIVO | REDE OK | 0 | ICOMON SP / MOP | - | W0 | 2024 | 508004 | Empreiteira | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGPIH | M2024EST_MGPIH_01 | ATIVO - RÁDIO | RÁDIO | RÁDIO |  | RADIO | RADIO | NA | NA | RADIO | 3 - HL5G | MGSLU | MGSLU | Não Ativo | SANTA LUZIA | BELO HORIZONTE | REDE ENTREGUE CONFORME TOPOLOGIA ESTRUTURANTE | AGUARDAR HL4 SLU | NÃO | RÁDIO | RÁDIO | 0 | ENGENHARIA RÁDIO | - | W0 | 2024 | NA | NA | RÁDIO ATIVO |  |  |  | VALIDAR PREDECESSOR ELISANGÊLA |  |  | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | ENGENHARIA TX | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGSIO | M2024EST_MGSIO_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-08-29 | 2024-09-06 | NA | NA | MGCXU-MGSIO-MGCXU | 3 - HL5G | MGLUE | MGCXU | Ativo HL4 / Ativo HL5D | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | REDE ENTREGUE CONFORME TOPOLOGIA ESTRUTURANTE |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | ICOMON MG | - | W0 | 2024 | NA | NA | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 1 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGUAD | M2024EST_MGUAD_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-12-19 | 2025-02-22 | NA | NA | MGUTP-MGUAD-MGUTP | HL5G (500K) | MGUTP | MGUTP |  | UBERLÂNDIA | UBERLÂNDIA | REDE ENTREGUE CONFORME TOPOLOGIA ESTRUTURANTE |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 523463 | Aprovado HQ | ATIVO |  |  |  | #REF! |  |  | N/A | 2024-11-19 | 2024-11-24 | - |  | CONSTRUÍDO | OSP/IMPL | 500K | 0 |  | LUIZ BERNARDINI | OK | OK | NOK | OK | NOK | OK | ? |  |  | #N/A
MGSJQ | M2023EST_MGSJQ_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-05-04 | 2024-05-04 | NA | NA | MGPNP-MGSJQ-MGPNP | 3 - HL5G | MGBAM | MGPNP | Ativo | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | ATIVO COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - CFO + ROLLOUT |  | SIM | ATIVO | REDE OK | 0 | ICOMON MG | - | W0 | 2024 | MOIN | NA | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGKBN | M2024EST_MGKBN_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-12-12 | 2025-05-29 | NA | NA | MGUFU-MGKBN-MGUFU | HL5G (500K) | MGUTP | MGUFU |  | UBERLÂNDIA | UBERLÂNDIA | REDE ENTREGUE CONFORME TOPOLOGIA ESTRUTURANTE | 13/03 - Uma alça com defeito nas fibras, acionado rede externa | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 523466 | Regional | ATIVO |  |  |  | #REF! |  |  | N/A | 2024-11-19 | 2024-11-24 | - |  | CONSTRUÍDO | OSP/IMPL | 500K | 0 |  | LUIZ BERNARDINI | OK | OK | OK | OK | OK | OK | ? |  |  | #N/A
MGSMA | M2023EST_MGSMA_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-05-13 | - | NA | NA | MGCCA-MGSMA-MGCCA | 3 - HL5G | MGG37 | MGCCA | Ativo | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | REDE ENTREGUE COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - CFO + ROLLOUT |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 508016 | Empreiteira | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGSMI | M2024EST_MGSMI_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-08-05 | 2024-08-07 | NA | NA | MGPQN-MGBEV-MGSMI-MGPQN | 3 - HL5G | MGBHF | MGPQN | Ativo | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | ATIVO COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT (WSP) |  | SIM | ATIVO | REDE OK | 0 | ICOMON SP | - | W0 | 2024 | MOIN | NA | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGSOM | M2024EST_MGSOM_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-07-17 | 2024-07-19 | NA | NA | MGBPU-MGPAB-MGSOM-MGBPU | 3 - HL5G | MGVSO | MGBPU | Ativo HL4 / Falta HL5D | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | ATIVO COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - CFO + ROLLOUT |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 504046 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 1 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGSPE | M2024EST_MGSPE_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-09-26 | 2024-10-22 | NA | NA | MGCIC-MGCFF-MGSPE-MGCIC | 3 - HL5G | MGG37 | MGCIC | Ativo | CONTAGEM | BELO HORIZONTE | REDE ENTREGUE CONFORME TOPOLOGIA ESTRUTURANTE |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 517444 | Empreiteira | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | 2024-10-08 | - | AGENDADO PARA 18/10 08:00 | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGJLR | M2024EST_MGJLR_01 | ATIVO PEND. RÁDIO | FLAT | REDE OK | ATIVO | - | - | NA | NA | MGJSM-MGJLR- RD JSM | HL5G_2025 | MGJFG | MGJSM | - | JUIZ DE FORA_2025 | JUIZ DE FORA_2025 | 18/07/2025 - Arthur: ativo no estruturante de 2024, não recebemos ID metro 2025, então não teremos como revalidar Ids. ACESSO ÚNICO | - | NÃO | CANCELADO | REDE OK | ATIVO | NA | - | - | 2025 | CRIAR ID | Empreiteira | ATIVO | 2025-09-18 | 0 |  | VALIDAR RÁDIO BRUNO |  |  | N/A | 2025-09-30 | 2025-09-30 |  |  |  |  | 500K | NÃO LOC | HL5G_2025MGJLR | ADRIANO SIQUEIRA | OK | OK | NOK | OK | OK | NA | OK | 1. Metro (HL4/HL5D/HL5G) =HL5G OK 2. Organização FO = OK 3. Identificação = OK 4. Bateria Lítio Existente = 0 |  | #N/A
MGRAV | M2024EST_MGRAV_01 | ATIVO - RÁDIO | RÁDIO | RÁDIO |  | RADIO | RADIO | NA | NA | RADIO | 3 - HL5G | MGSLU | MGSLU | Não Ativo | SABARÁ | BELO HORIZONTE | SEM AÇÃO RE | AGUARDAR HL4 SLU | NÃO | RÁDIO | RÁDIO | 0 | ENGENHARIA RÁDIO | - | W0 | 2024 | NA | NA | RÁDIO ATIVO |  |  |  | VALIDAR PREDECESSOR ELISANGÊLA |  |  | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | ENGENHARIA TX | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGRBA | M2024EST_MGRBA_01 | ATIVO - RÁDIO | RÁDIO | RÁDIO |  | RADIO | RADIO | NA | NA | RADIO | 3 - HL5G | MGRNJ | MGRNJ | Não Ativo | ESMERALDAS | BELO HORIZONTE | SEM AÇÃO RE |  | NÃO | RÁDIO | RÁDIO | 0 | ENGENHARIA RÁDIO | - | W0 | 2024 | NA | NA | RÁDIO ATIVO |  |  |  | VALIDAR PREDECESSOR ELISANGÊLA |  |  | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | ENGENHARIA TX | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGUJR | M2024EST_MGUJR_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-12-10 | - | NA | NA | MGCJN-MGUJR-MGCJN | HL5G (500K) | MGUTP | MGJAR |  | UBERLÂNDIA | UBERLÂNDIA | ter 01/07/2025 09:50 - Daniel Pacheco: Como falamos, os casos em amarelo iremos tramitar novamente o id de aprovação. 30 de junho de 2025 11:23 - Gustavo Rosa: Ativo para MGJAR-MGUJR-MGJAR REDE ENTREGUE CONFORME TOPOLOGIA ESTRUTURANTE | MGCJN REDE PREVISTA | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 523467 | Empreiteira | ATIVO |  |  |  | #REF! |  |  | N/A | 2024-11-19 | 2024-11-24 | - |  | CONSTRUÍDO | OSP/IMPL | 500K | 1 |  | LUIZ BERNARDINI | W22 | [5 empty] | ? |  |  | #N/A
MGSPN | M2024EST_MGSPN_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-08-30 | 2024-09-05 | NA | NA | MGCXU-MGSPN-MGCXU | 3 - HL5G | MGLUE | MGCXU | Ativo HL4 / Falta HL5D | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | ATIVO SEM PROTEÇÃO ¦¦ PROTEÇÃO ENTREGUE EM 30/08 |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | ICOMON MG | - | W0 | 2024 | NA | NA | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGSPV | M2024EST_MGSPV_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-09-10 | 2024-10-18 | NA | NA | MGBLO-MGSPV-MGCCR-MGRME-MGBLO | 3 - HL5G | MGSAG | MGBLO | Ativo HL4 / Falta HL5D | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | REDE ENTREGUE CONFORME TOPOLOGIA ESTRUTURANTE |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 512313 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | N/A | 2024-10-11 | 2024-10-17 | - | Enviado e-mail para o Adriano em 17/10 Realizar a Ativação. Reparo Tratato | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGSRM | M2024EST_MGSRM_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-03-22 | 2024-03-22 | NA | NA | MGBHF-MGSRM-MGBHF | 3 - HL5G | MGBHF | MGBHF | Ativo | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | REDE ENTREGUE COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - CFO + ROLLOUT |  | SIM | ATIVO | REDE OK | 0 | ICOMON SP | - | W0 | 2024 | MOIN | NA | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGSRP | M2024EST_MGSRP_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-07-30 | 2024-08-21 | NA | NA | MGBHF-MGCTS-MGTSZ-MGSRP-MGBHF | 3 - HL5G | MGBHF | MGBHF | Ativo | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | REDE ENTREGUE COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - LANÇAMENTO |  | SIM | ATIVO | REDE OK | 0 | ICOMON SP | - | W0 | 2024 | NA | NA | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGJDA | M2024EST_MGJDA_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-08-02 | 2024-11-05 | NA | NA | MGQBV-MGRNK-MGJDA-MGRNU-MGQBV | 3 - HL5G | MGBHN | MGQBV | Não Ativo | RIBEIRÃO DAS NEVES | BELO HORIZONTE | REDE ENTREGUE CONFORME TOPOLOGIA ESTRUTURANTE |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 538659 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | 2024-10-04 | - | 31/10/2024 - Plan James: concluído Enviado e-mail para o Adriano em 17/10 Realizar a Ativação. Reparo Tratato | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGSSB | M2024EST_MGSSB_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-05-17 | 2024-05-21 | NA | NA | MGBCQ-MGERR-MGSSB-MGBCQ | 3 - HL5G | MGBAM | MGBCQ | Ativo | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | ATIVO COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - LANÇAMENTO |  | SIM | ATIVO | REDE OK | 0 | ICOMON MG | - | W0 | 2024 | MOIN | NA | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 1 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGSTA | M2023EST_MGSTA_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-07-11 | 2024-08-01 | NA | NA | MGBBJ-MGTCA-MGSTA-MGBBJ | 3 - HL5G | MGJCT | MGBBJ | Ativo | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | REDE ENTREGUE COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - LANÇAMENTO |  | SIM | ATIVO | REDE OK | 0 | ICOMON SP / MOP | - | W0 | 2024 | 508018 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGSTG | M2024EST_MGSTG_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-09-30 | 2024-09-30 | NA | NA | MGASO-MGBCC-MGSTG-MGASO | 3 - HL5G | MGBHF | MGASO | Ativo | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | REDE ENTREGUE CONFORME TOPOLOGIA ESTRUTURANTE |  | SIM | ATIVO | REDE OK | 0 | ICOMON SP | - | W0 | 2024 | NA | NA | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGJFN | M2024EST_MGJFN_01 | CANCELADO | NÃO | CANCELADO |  | - | - | NA | NA | MGJFO-MGJFN-MGJFO | HL5G (500K) | MGIVA | MGJFO | ATIVO | JUIZ DE FORA | JUIZ DE FORA | Seg 20/01/2025 09:00 - Edson: A fibra existente foi vandalizada, precisaremos lançar 350 metros para continuarmos com a formatação. |  | NÃO | CANCELADO | CANCELADO | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 512162 | Regional | SITE FORA DO ESCOPO |  |  |  | #REF! |  |  | N/A | 2024-10-28 | 2024-11-02 | - |  | REVALIDAÇÃO DE CUSTO | OSP/IMPL | 500K | 1 |  | ADRIANO SIQUEIRA | OK | OK | OK | OK | OK |  |  |  |  | #N/A
MGSTR | M2023EST_MGSTR_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-07-05 | 2024-05-28 | NA | NA | MGJAA-MGSTR-MGBHL-MGJAA | 3 - HL5G | MGJCT | MGJAA | Ativo | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | ATIVO COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - LANÇAMENTO |  | SIM | ATIVO | REDE OK | 0 | ICOMON SP / MOP | - | W0 | 2024 | MOIN | NA | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGSTU | M2024EST_MGSTU_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-06-26 | 2024-02-22 | NA | NA | MGBHF-MGSTU-MGBHF | 3 - HL5G | MGBHF | MGBHF | Ativo | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | ATIVO COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - CFO + ROLLOUT |  | SIM | ATIVO | REDE OK | 0 | ICOMON SP | - | W0 | 2024 | MOIN | NA | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGJJD | M2024EST_MGJJD_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-09-06 | 2024-10-28 | NA | PENDENTE | MGJFO-MGJIG-MGJJD-MGJFO | HL5G (500K) | MGIVA | MGJFO | ATIVO | JUIZ DE FORA | JUIZ DE FORA | REDE ENTREGUE CONFORME TOPOLOGIA ESTRUTURANTE |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 509272 | Aprovado HQ | ATIVO |  |  |  | #REF! |  |  | N/A | REDE OK | 2024-10-28 | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | 500K | 0 |  | ADRIANO SIQUEIRA | OK | OK | NOK | OK | NOK | NA |  |  |  | #N/A
MGSUD | M2024EST_MGSUD_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-08-27 | 2024-09-11 | NA | NA | MGSLA-MGSUD-MGSLA | 3 - HL5G | MGSLA | MGSLA | Ativo | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | REDE ENTREGUE CONFORME TOPOLOGIA ESTRUTURANTE |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 506534 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGSUN | M2024EST_MGSUN_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-08-30 | 2024-09-04 | NA | NA | MGCXU-MGBXV-MGPIP-MGSUN-MGCXU | 3 - HL5G | MGLUE | MGCXU | Ativo HL4 / Falta HL5D | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | REDE ENTREGUE CONFORME TOPOLOGIA ESTRUTURANTE |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | ICOMON MG | - | W0 | 2024 | NA | NA | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 1 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGCTZ | M2024EST_MGCTZ_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2025-02-24 | 2025-02-28 | NA | NA | MGCOX-MGCTZ-MGCDR-MGCOX | 3 - HL5G | MGRNJ | MGELT | Não Ativo | RIBEIRÃO DAS NEVES | BELO HORIZONTE |  | PREDECESSO RNJ-HL4 + ELT-HL5D | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 536415 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | N/A | 2025-01-20 | 0 | - | - | CONSTRUÍDO | TELEMONT | EM CONSTRUÇÃO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGTAA | M2024EST_MGTAA_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-07-23 | 2024-10-08 | NA | NA | MGBHP-MGEPP-MGTAA-MGBHP | 3 - HL5G | MGFLR | MGBHP | Ativo HL4 / Ativo HL5D | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | REDE ENTREGUE COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - CFO + ROLLOUT |  | SIM | ATIVO | REDE OK | 0 | ICOMON MG | - | W0 | 2024 | NA | NA | ATIVO | [6 empty] | N/A | 2024-10-11 | 2024-10-21 | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A |  | VALIDE LIB. IMPLANTAÇÃO
MGCDP | RADIOMGCDP | ATIVO | RÁDIO | RÁDIO |  | RADIO | RADIO | NA | NA | RADIO | HL5G (500K) | RADIO | RADIO |  | UBERLÂNDIA | UBERLÂNDIA | SEM AÇÃO RE |  | NÃO | RÁDIO | RÁDIO | 0 | ENGENHARIA RÁDIO | - | W0 | 2024 | NA | NA | RÁDIO ATIVO |  |  |  | #REF! |  |  | N/A | RADIO | RÁDIO | - |  | CONSTRUÍDO | ENGENHARIA TX | 500K | 0 |  | LUIZ BERNARDINI | OK | OK | OK | OK | OK | OK | ? |  |  | #N/A
MGTBC | M2023EST_MGTBC_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-06-04 | 2024-06-06 | NA | NA | MGBWE-MGBMD-MGTBC-MGBWE | 3 - HL5G | MGBWE | - | Ativo | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | ATIVO COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT (WSP) |  | SIM | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 511957 | Empreiteira | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGTBS | M2023EST_MGTBS_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-09-13 | 2024-09-13 | NA | NA | MGTRO-MGOCJ-MGCJQ-MGTBS-MGTRO | 3 - HL5G | MGG37 | MGTRO | Ativo | CONTAGEM | BELO HORIZONTE | ATIVO SEM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - CFO + ROLLOUT |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | MOP | - | W0 | 2024 | NA | NA | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGTCA | M2023EST_MGTCA_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-07-11 | 2024-05-19 | NA | NA | MGBBJ-MGTCA-MGSTA-MGBBJ | 3 - HL5G | MGJCT | MGBBJ | Ativo | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | ATIVO COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - LANÇAMENTO |  | SIM | ATIVO | REDE OK | 0 | ICOMON SP / MOP | - | W0 | 2024 | 508018 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGJFG | HL4_JFG | ATIVO | SIM | REDE OK |  | COLOCALIZADO | - | NA | NA | MGJFG-MGJFG-MSJFG | HL4 (500K) | MGJFG | - |  | JUIZ DE FORA | JUIZ DE FORA |  |  | SIM | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | COLOCALIZADO | NA | ATIVO |  |  |  | #REF! |  |  | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | 500K | 0 |  | ADRIANO SIQUEIRA | OK | OK | OK | OK | OK | OK |  |  |  | #N/A
MGTCE | M2024EST_MGTCE_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-07-17 | 2024-09-04 | NA | NA | MGATR-MGNOS-MGCDA-MGTCE-MGATR | 3 - HL5G | MGSAG | MGATR | Ativo HL4 / Falta HL5D | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | REDE OK |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 503374 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 1 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGTNL | M2023EST_MGTNL_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-07-17 | 2024-07-19 | NA | NA | MGBSJ-MGTNL-MGFAC-MGBSJ | 3 - HL5G | MGFLR | MGBSJ | Ativo HL4 / Falta HL5D | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | ATIVO COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - LANÇAMENTO |  | SIM | ATIVO | REDE OK | 0 | ICOMON MG | - | W0 | 2024 | 458465 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 1 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGJFG | HL5D (500K)MGJFG | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-11-22 | 2024-11-22 | NA | NA | MGJFG-MGJFG-MGJFG | HL5D (500K) | MGJFG | - | ATIVO | JUIZ DE FORA | JUIZ DE FORA | COLOCALIZADO |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | LEGADO | - | W0 | 2024 | NA | NA | ATIVO |  |  |  | #REF! |  |  | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | 500K | 0 |  | ADRIANO SIQUEIRA | OK | OK | OK | OK | OK | OK |  |  |  | #N/A
MGJIR | M2024EST_MGJIR_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-11-18 | 2024-11-26 | SIM | REDE OK | MGJFG-MGJIR-MGJFG/MGJFG | HL5D (500K) | MGJFG | - | ATIVO | JUIZ DE FORA | JUIZ DE FORA | REDE ENTREGUE CONFORME TOPOLOGIA ESTRUTURANTE |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 509187 | Regional | ATIVO |  |  |  | #REF! |  |  | N/A | 2024-10-01 | 2024-10-06 | - |  | CONSTRUÍDO | OSP/IMPL | 500K | 0 |  | ADRIANO SIQUEIRA | OK | OK | OK | OK | OK | NA |  |  |  | #N/A
MGTOU | M2023EST_MGTOU_01 | ATIVO | 3 VIAS | REDE OK |  | 2024-03-18 | 2024-07-05 | SIM | REDE OK | MGSAG-MGTOU-MGSAG / MGSAG-MGTOU | 2 - HL5D | MGSAG | - | Ativo | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | ATIVO COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - CFO + ROLLOUT |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 508041 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGSJK | M2024EST_MGSJK_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-10-12 | 2024-10-18 | NA | NA | MGVWL-MGSJK-MGVJE-MGCTA-MGVWL | 3 - HL5G | MGVWL | MGVWL | Ativo | SÃO JOSÉ DA LAPA | BELO HORIZONTE | REDE ENTREGUE COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - CFO + ROLLOUT |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 513537 | Regional | ATIVO | [6 empty] | N/A | 2024-10-07 | 2024-10-21 | - | REDE ENTREGUE, VALIDAÇÃO E-MAIL TELEMONT 15/10 | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGVJE | M2024EST_MGVJE_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-10-12 | 2024-10-16 | NA | NA | MGVWL-MGSJK-MGVJE-MGCTA-MGVWL | 3 - HL5G | MGVWL | MGVWL | Ativo | VESPASIANO | BELO HORIZONTE | REDE ENTREGUE COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - CFO + ROLLOUT |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 513537 | Regional | ATIVO | [6 empty] | N/A | 2024-10-07 | 2024-10-21 | - | REDE ENTREGUE, VALIDAÇÃO E-MAIL TELEMONT 15/10 | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGTRO | M2023EST_MGTRO_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-04-23 | 2024-04-23 | SIM | REDE OK | MGG37-MGTRO-MGG37 / MGG37-MGTRO | 2 - HL5D | MGG37 | - | Ativo | CONTAGEM | BELO HORIZONTE | ATIVO COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - CFO + ROLLOUT |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | VIA | - | W0 | 2024 | 481934 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 1 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGTPU | M2024_MGTPU_01 | ATIVO - RÁDIO | RÁDIO | RÁDIO |  | RADIO | RADIO | NA | NA | MGCII-MGTPU-MGCII | 3 - HL5G | MGBCZ | MGCII | Ativo | BETIM | BELO HORIZONTE | seg 10/02/2025 16:18 - Carlos Eduardo Pereira (Mexicano) - Seguir rádio ter 24/09/2024 11:21 - Rodrigo Soares: Atualização estruturante Ramon: alto custo 04/09/2024 - Plan Eder: alterou de "Setembro Compromisso" para "Setembro Oportunidade" seg 17/06/2024 10:08 - Felipe Casimiro: metro pendentes 2024 | - | NÃO | RÁDIO | RÁDIO | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 510613 | Regional | RÁDIO ATIVO |  |  |  | VALIDAR PREDECESSOR ELISANGÊLA |  |  | N/A | ALTO CUSTO | AG. PROJETO ALTO CUSTO | ALTO CUSTO |  | CONSTRUÍDO | ENGENHARIA TX | ALTO CUSTO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGTRP | M2024EST_MGTRP_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-05-22 | 2024-06-12 | NA | NA | MGCII-MGTRP-MGCUI-MGCII | 3 - HL5G | MGBCZ | MGCII | Ativo | BETIM | BELO HORIZONTE | ATIVO COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - CFO + ROLLOUT |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | ONDACOM | - | W0 | 2024 | 481266 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 1 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGTSZ | M2024EST_MGTSZ_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-07-30 | 2024-08-21 | NA | NA | MGBHF-MGCTS-MGTSZ-MGSRP-MGBHF | 3 - HL5G | MGBHF | MGBHF | Ativo | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | ATIVO COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - LANÇAMENTO |  | SIM | ATIVO | REDE OK | 0 | ICOMON SP | - | W0 | 2024 | NA | NA | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGTZB | M2024EST_MGTZB_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-07-23 | 2024-09-02 | NA | NA | MGFLR-MGTZB-MBBZQ-MGIRN-MGFLR | 3 - HL5G | MGFLR | MGFLR | Ativo | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | REDE ENTREGUE COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - LANÇAMENTO |  | SIM | ATIVO | REDE OK | 0 | ICOMON MG | - | W0 | 2024 | NA | NA | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGSLL | M2024EST_MGSLL_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-10-14 | 2024-10-14 | NA | NA | MGSLA-MGSLL-MGSLA | 3 - HL5G | MGSLA | MGSLA | Ativo | SANTA LUZIA | BELO HORIZONTE | REDE ENTREGUE CONFORME TOPOLOGIA ESTRUTURANTE | O&M | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 506533 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | N/A | 2024-10-12 | ATIVO | - | qui 10/10/2024 17:19 - Email Matheus Telemont rede ok | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGTZH | M2024EST_MGTZH_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-07-27 | 2024-09-30 | NA | NA | MGBSJ-MGTZH-MGBSJ | 3 - HL5G | MGFLR | MGBSJ | Ativo HL4 / Ativo HL5D | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | REDE ENTREGUE COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - LANÇAMENTO |  | SIM | ATIVO | REDE OK | 0 | ICOMON MG | - | W0 | 2024 | NA | NA | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGVNZ | M2023EST_MGVNZ_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-07-23 | 2024-08-05 | NÃO | PENDENTE | MGSLA-MGVNZ-MGSLA / MGSLA-MGVNZ | 2 - HL5D | MGSLA | - | Ativo | SANTA LUZIA | BELO HORIZONTE | REDE ENTREGUE COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - CFO + ROLLOUT |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 538691 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGJSA | M2024EST_MGJSA_01 | ATIVO - RÁDIO | RÁDIO | RÁDIO |  | RADIO | RADIO | NA | NA | RADIO | 3 - HL5G | MGBET | MGJRC | Ativo HL4 / Falta HL5D | JUATUBA | BELO HORIZONTE | SEM AÇÃO RE |  | NÃO | RÁDIO | RÁDIO | 0 | ENGENHARIA RÁDIO | - | W0 | 2024 | NA | NA | RÁDIO ATIVO |  |  |  | VALIDAR PREDECESSOR ELISANGÊLA |  |  | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | ENGENHARIA TX | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGUCL | M2023EST_MGUCL_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-05-23 | 2024-05-23 | NA | NA | MGBCQ-MGMNK-MGUCL-MGBCQ | 3 - HL5G | MGBAM | MGBCQ | Ativo | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | ATIVO COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - LANÇAMENTO |  | SIM | ATIVO | REDE OK | 0 | ICOMON MG | - | W0 | 2024 | 490178 | CANCELADO | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 1 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGRRO | M2024EST_MGRRO_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-09-03 | 2024-09-23 | NA | NA | MGJAS-MGRRO-MGBSL-MGJAS | 3 - HL5G | MGBET | MGJAS | Ativo HL4 / Ativo HL5D | BETIM | BELO HORIZONTE | REDE ENTREGUE CONFORME TOPOLOGIA ESTRUTURANTE |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 512277 | Regional | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 1 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGUDO | M2023_MGUDO_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-07-13 | 2024-07-15 | NA | NA | MGJAA-MGUDO-MGABC-MGJAA | 3 - HL5G | MGJCT | MGJAA | Ativo | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | ATIVO COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - LANÇAMENTO |  | SIM | ATIVO | REDE OK | 0 | ICOMON SP / MOP | - | W0 | 2024 | 501052 | CANCELADO | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGUFV | M2023EST_MGUFV_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-07-16 | 2024-05-27 | NA | NA | MGJAA-MGMNR-MGUFV-MGJAA | 3 - HL5G | MGJCT | MGJAA | Ativo | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | ATIVO COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - LANÇAMENTO |  | SIM | ATIVO | REDE OK | 0 | ICOMON SP / MOP | - | W0 | 2024 | 508019 | Empreiteira | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGUND | M2024EST_MGUND_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-06-15 | 2024-06-15 | NA | NA | MGPIR-MGBFD-MGUND-MGPIR | 3 - HL5G | MGJCT | MGPIR | Ativo | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE |  |  | SIM | ATIVO | REDE OK | 0 | ICOMON SP / MOP | - | W0 | 2024 | 508021 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGUFE | M2023EST_MGUFE_01 | ATIVO PEND. RÁDIO | FLAT | REDE OK | ATIVO | COLOCALIZADO | - | NA | NA | MGJAA-MGUFE-MGJAA | 3 - HL5G | MGJCT | MGJAA | Ativo | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE |  |  | SIM | ATIVO | REDE OK | ATIVO | ICOMON SP / MOP | - | - | 2024 | 510674 | Aprovado HQ | ATIVO | X |  |  | VALIDAR IMPLANTAÇÃO |  |  | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGURC | M2024EST_MGURC_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-05-21 | 2024-07-05 | NA | NA | MGEDM-MGURC-MGEDM | 3 - HL5G | MGBWE | MGEDM | Ativo | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | ATIVO COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - LANÇAMENTO |  | SIM | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 517859 | Empreiteira | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGSJI | M2024EST_MGSJI_01 | REPARO FO | FLAT | REDE OK |  | 2024-10-03 | - | NA | NA | MGICA-MGSJI-RD | 3 - HL5G | MGBET | MGICA | Ativo HL4 / Falta HL5D | SÃO JOAQUIM DE BICAS | BELO HORIZONTE | 10/11/2025 - Arthur: ativo via rádio, fibra em REPARO ¦¦ Tratar reparo com O&M ou MOIN sex 01/08/2025 16:51 - Gustavo Rosa: @William Carvalho Da Cruz, boa tarde. Segue abaixo a tabela com os Id’s que devemos seguir com proteção assimétrica ¦ RD Existente, qq dúvida entre em contato. 02/07/2025 - Segue TA 345657616 conforme solicitado ter 01/07/2025 15:52 - William Cruz: @Lucas De Souza Barcelos boa tarde! Pode por favor criar um TA para manutenção de rede externa recuperar as fibras com defeito? ENTREGA DE REDE(VALIDAÇÃO TELEMONT - VALIDAR RELATORIO) 06/03/2026 - REPARO EM ANDAMENTO/ROTA EM POSTES DE PROVEDOR, BUSCANDO OUTRA ROTA POIS ESTÁ SENDO VANDALIZADO DIARIAMENTE. | 30/06 - Ajustar sinotico, precisa trocar BGP e emitir OE WSJI | NÃO | ATIVAÇÃO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 560605 | Aprovado HQ | REPARO FO | 2025-10-24 |  |  | VALIDAR RÁDIO BRUNO |  |  | N/A | 2024-10-04 | 2024-10-07 | - | REDE ENTREGUE, VALIDAÇÃO E-MAIL TELEMONT 15/10 | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGVWL | M2024EST_MGVWL_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-01-12 | 2024-01-12 | NA | NA | 2 Vias - LUE | 1 - HL4 | MGVWL | - | Ativo | VESPASIANO | BELO HORIZONTE | ATIVO COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - CFO + ROLLOUT |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | TEL | - | W0 | 2024 | NA | NA | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 1 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGVDM | M2023EST_MGVDM_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-06-10 | 2024-06-17 | NA | NA | MGBWE-MGVDM-MGBWE | 3 - HL5G | MGBWE | - | Ativo | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | ATIVO COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - LANÇAMENTO |  | SIM | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 511951 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 1 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGMOA | M2024EST_MGMOA_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-07-25 | 2024-07-29 | NA | NA | MGSCL-MGMOA-MGSCL | 3 - HL5G | MGSLA | MGSCL | Ativo | VESPASIANO | BELO HORIZONTE | REDE ENTREGUE COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - CFO + ROLLOUT |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 507382 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGFCA | RADIOMGFCA | ATIVO | RÁDIO | RÁDIO |  | RADIO | RADIO | NA | NA | RADIO | HL5G (500K) | RADIO | RADIO |  | UBERLÂNDIA | UBERLÂNDIA | SEM AÇÃO RE |  | NÃO | RÁDIO | RÁDIO | 0 | ENGENHARIA RÁDIO | - | W0 | 2024 | NA | NA | RÁDIO ATIVO |  |  |  | #REF! |  |  | N/A | RADIO | RÁDIO | - |  | CONSTRUÍDO | ENGENHARIA TX | 500K | 0 |  | LUIZ BERNARDINI | OK | OK | OK | OK | OK | OK | ? |  |  | #N/A
MGVIS | M2024EST_MGVIS_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-06-04 | 2024-06-14 | NA | NA | MGBWE-MGBBB-MGVIS-MGBWE | 3 - HL5G | MGBWE | - | Ativo | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | ATIVO COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - LANÇAMENTO |  | SIM | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 517857 | Empreiteira | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGVEE | M2024EST_MGVEE_01 | ATIVO - RÁDIO | RÁDIO | RÁDIO |  | RADIO | RADIO | NA | NA | MGRNJ-MGVEE | 3 - HL5G | MGRNJ | MGRNJ | Não Ativo | CONTAGEM | BELO HORIZONTE | seg 10/02/2025 16:18 - Carlos Eduardo Pereira (Mexicano) - Seguir rádio sex 04/10/2024 07:54 - Thiago Moraes: @Arthur Monteiro Da Silva, bom dia! O atendimento deste site é preciso aguardar uma solução com relação a rede prevista da 040. qua 02/10/2024 09:53 - Fernanda Carla: Felipe Bernardo / Arthur: Como a equipe Telemont esteve no local e não identificou a rede existente, a solução seria projetar toda a rede. Porém, não vejo outro acesso ao site MGVEE sem ser por esta rota em “terreno particular”. Esta foi a localização do site MGVEE fornecida pela Vivo em KMZ, que coincide também com as coordenadas fornecidas. ter 01/10/2024 08:53 - Felipe Bernardo: Conforme alinhado na reunião gentileza rever projeto, sem rede existente VIVO. Equipe Telemont esteve no local e não identificou a rede existente. Segue fotos: Obs.: 1° Site MGVEE está instalado em um terreno particular e fomos informados que a vivo não tem autorização para acessar somente a TIM e CLARO. 2° Projeto mostra uma rota existente seguimos a rota mas não foi localizado a rede vivo onde está marcado no projeto. 30/09/2024 - Matheus: cabo indicado como existente não localizado. Site fica na BR-040. 24/09/2024 - Matheus: whatsapp conclui dia 30/09. seg 17/06/2024 10:08 - Felipe Casimiro: metro pendentes 2024 | - | NÃO | RÁDIO | RÁDIO | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 512349 | Regional | RÁDIO ATIVO |  |  |  | VALIDAR PREDECESSOR ELISANGÊLA |  |  | N/A | REVISÃO PROJETO | PENDENCIA PROJETO | REVISÃO DE PROJETO |  | CONSTRUÍDO | ENGENHARIA TX | REVISÃO PROJETO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGVJB | M2024EST_MGVJB_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-05-11 | 2024-05-11 | NA | NA | MGEDM-MGBYY-MGVJB-MGEDM | 3 - HL5G | MGBWE | MGEDM | Ativo | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | ATIVO COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT (WSP) |  | SIM | ATIVO | REDE OK | 0 | ICOMON MG | - | W0 | 2024 | NA | NA | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGUJA | M2023_MGUJA_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-06-17 | 2024-06-17 | NA | NA | MGBET-MGUJA-MGBET | 3 - HL5G | MGBET | MGBET | Ativo | BETIM | BELO HORIZONTE | ATIVO COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - CFO + ROLLOUT |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 502779 | MAO OBRA A DISPOSICAO | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGTCR | M2024EST_MGTCR_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-07-18 | 2024-09-06 | NA | NA | MGVWL-MGTCR-MGVWL | 3 - HL5G | MGVWL | MGVWL | Ativo | VESPASIANO | BELO HORIZONTE | REDE ENTREGUE COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - CFO + ROLLOUT |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | TEL | - | W0 | 2024 | 511745 | MAO OBRA A DISPOSICAO | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGJOO | M2024EST_MGJOO_01 | ATIVO PEND. RÁDIO | FLAT | REDE OK | ATIVO | - | - | NA | NA | MGJSM-MGJOO- RD | HL5G_2025 | MGJFG | MGJSM | - | JUIZ DE FORA_2025 | JUIZ DE FORA_2025 | 18/07/2025 - Arthur: ativo no estruturante de 2024, não recebemos ID metro 2025, então não teremos como revalidar Ids. ACESSO ÚNICO | - | NÃO | CANCELADO | REDE OK | ATIVO | NA | - | - | 2025 | CRIAR ID | Empreiteira | ATIVO | ? |  |  | VALIDAR RÁDIO BRUNO |  |  | N/A | 2025-09-30 | 2025-09-30 |  |  |  |  | 500K | NÃO LOC | HL5G_2025MGJOO | ADRIANO SIQUEIRA | OK | OK | NOK | OK | NOK | NA | OK | 1. Metro (HL4/HL5D/HL5G) = HL5G OK 2. Organização FO = OK 3. Identificação = OK 4. Bateria Lítio Existente = 0 |  | #N/A
MGJRB | M2024EST_MGJRB_01 | CANCELADO | SIM | REDE OK |  | 2025-01-21 | - | SIM | CONCLUÍDO | MGJFG-MGJRB-MGJFG/MGJFG | HL5D (500K) | MGJFG | - | - | JUIZ DE FORA | JUIZ DE FORA | REDE ENTREGUE CONFORME TOPOLOGIA ESTRUTURANTE | 10/03 - Site não comporta ser um concentrador HL5D, O&M plentiando trocar para BRB, pediram para aguardar | NÃO | CANCELADO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 509188 | Aprovado HQ | SITE FORA DO ESCOPO |  |  |  | #REF! |  |  | N/A | 2025-01-10 | 2024-10-13 | - |  | CONSTRUÍDO | OSP/IMPL | 500K | 1 |  | ADRIANO SIQUEIRA | OK | OK | OK | OK | OK |  |  |  |  | #N/A
MGVPC | M2024EST_MGVPC_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-08-28 | 2024-08-28 | NA | NA | MGAGB-MGVPC-MGAGB | 3 - HL5G | MGG37 | MGAGB | Ativo | CONTAGEM | BELO HORIZONTE | REDE ENTREGUE CONFORME TOPOLOGIA ESTRUTURANTE |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | MOP | - | W0 | 2024 | NA | NA | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGVSJ | M2023EST_MGVSJ_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-02-14 | 2024-02-14 | NA | NA | MGNLV-MGVSJ-MGNLV | 2 - HL5D | MGNLV | - | Ativo | NOVA LIMA | BELO HORIZONTE | ATIVO COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - CFO + ROLLOUT |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | MOIN | NA | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGVSO | M2023_MGVSO_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-07-31 | 2024-08-02 | NA | NA | 2 Vias - LUE | 1 - HL4 | MGVSO | - | Ativo | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | ATIVO COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - LANÇAMENTO |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | NA | NA | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGVZZ | M2024EST_MGVZZ_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-08-27 | 2024-10-07 | NA | NA | MGVNZ-MGVZZ-MGVNZ | 3 - HL5G | MGSLA | MGVNZ | Ativo | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | REDE ENTREGUE CONFORME TOPOLOGIA ESTRUTURANTE | O&M | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 506537 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | N/A | 2024-10-12 | 2024-10-14 | - | REPARO TRATADO PELO TELEMONT | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGJSM | M2024EST_MGJSM_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-10-09 | - | SIM | REDE OK | MGJFG-MGJSM-MGJFG/MGJFG | HL5D (500K) | MGJFG | - | ATIVO | JUIZ DE FORA | JUIZ DE FORA | REDE ENTREGUE CONFORME TOPOLOGIA ESTRUTURANTE | - | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 509189 | Aprovado HQ | ATIVO |  |  |  | VALIDAR IMPLANTAÇÃO/ VALIDAR COSNTRUÇÃO 3ª VIA |  |  | N/A | 2024-10-08 | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | 500K | 0 |  | ADRIANO SIQUEIRA | OK | OK | OK | OK | OK | NA |  |  |  | #N/A
MGWMC | M2024EST_MGWMC_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-01-24 | 2024-01-24 | NA | NA | MGFEN-MGWMC-MGFEN | 3 - HL5G | MGSAG | MGFEN | Ativo HL4 / Falta HL5D | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | ATIVO COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - CFO + ROLLOUT |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | MOIN | NA | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 1 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGJIP | M2024EST_MGJIP_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2025-01-14 | 2025-02-21 | NA | NA | MGJIR-MGJIP-MGJIR | HL5G (500K) | MGJFG | MGJIR | ATIVO | JUIZ DE FORA | JUIZ DE FORA | REDE ENTREGUE COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 509214 | Aprovado HQ | ATIVO |  |  |  | #REF! |  |  | N/A | 2024-10-15 | 2024-10-17 | - |  | CONSTRUÍDO | OSP/IMPL | 500K | 1 |  | ADRIANO SIQUEIRA | DESMOBILIZADO |  | NA |  |  | NA |  |  |  | #N/A
MGJJS | M2024EST_MGJJS_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2025-01-16 | 2025-02-21 | NA | NA | MGJIR-MGJJS-MGJIR | HL5G (500K) | MGJFG | MGJIR | ATIVO | JUIZ DE FORA | JUIZ DE FORA |  |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 509217 | Aprovado HQ | ATIVO |  |  |  | #REF! |  |  | N/A | 2024-10-15 | 2024-10-17 | - |  | CONSTRUÍDO | OSP/IMPL | 500K | 0 |  | ADRIANO SIQUEIRA | OK | OK | OK | OK | OK | NA |  |  |  | #N/A
MGJVO | M2024EST_MGJVO_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-11-04 | 2025-03-14 | NA | NA | MGJFG-MGJVO-MGJFG | HL5G (500K) | MGJFG | MGJFG | ATIVO | JUIZ DE FORA | JUIZ DE FORA | REDE ENTREGUE CONFORME TOPOLOGIA ESTRUTURANTE |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | ATIVO | TELEMONT MG | - | - | 2024 | 509203 | Aprovado HQ | ATIVO |  |  |  | #REF! |  |  | N/A | 2024-10-10 | 2024-10-15 | - |  | CONSTRUÍDO | OSP/IMPL | 500K | 0 |  | ADRIANO SIQUEIRA | OK | OK | NOK | OK | NOK | NA |  | 1. Metro (HL4/HL5D/HL5G) = HL5G OK 2. Organização FO = OK 3. Identificação = OK 4. Bateria Lítio Existente = 00 |  | #N/A
MGUMI | RADIOMGUMI | ATIVO | RÁDIO | RÁDIO |  | RADIO | RADIO | NA | NA | RADIO | HL5G (500K) | RADIO | RADIO |  | UBERLÂNDIA | UBERLÂNDIA | SEM AÇÃO RE |  | NÃO | RÁDIO | RÁDIO | 0 | ENGENHARIA RÁDIO | - | W0 | 2024 | NA | NA | RÁDIO ATIVO |  |  |  | #REF! |  |  | N/A | RADIO | RÁDIO | - |  | CONSTRUÍDO | ENGENHARIA TX | 500K | 1 |  | LUIZ BERNARDINI | W25 | [5 empty] | ? |  |  | #N/A
MGJFW | M2024EST_MGJFW_01 | ATIVO | FLAT | REDE OK |  | 2025-01-27 | 2025-02-22 | NA | NA | MGJIR-MGJFW | HL5G (500K) | MGJFG | MGJIR | ATIVO | JUIZ DE FORA | JUIZ DE FORA | 13/01/2025 - Rodrigo Mancini: Preciso de liberação Bluetooth para acesso ao site D 509219 - ESTRUTURANTE - MGJIR-MGJFW - JUIZ DE FORA Detentor de Infra: HIGHLINE |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 509219 | Aprovado HQ | ATIVO |  |  |  | #REF! |  |  | N/A | 2025-01-20 | 2024-10-19 | - |  | CONSTRUÍDO | OSP/IMPL | 500K | 0 |  | ADRIANO SIQUEIRA | OK | OK | OK | OK | NOK | NA |  |  |  | #N/A
MGJOM | M2024EST_MGJOM_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-12-23 | 2024-12-23 | NA | NA | MGJSM-MGJOM-MGJSM | HL5G (500K) | MGJFG | MGJSM | ATIVO | JUIZ DE FORA | JUIZ DE FORA | REDE ENTREGUE CONFORME TOPOLOGIA ESTRUTURANTE |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 509225 | IMPL - Cadastro | ATIVO |  |  |  | #REF! |  |  | N/A | 2024-10-15 | 2024-10-20 | - |  | CONSTRUÍDO | OSP/IMPL | 500K | 0 |  | ADRIANO SIQUEIRA | OK | OK | OK | OK | OK | NA |  |  |  | #N/A
MGPIN | RADIOMGPIN | ATIVO | RÁDIO | RÁDIO |  | RADIO | RADIO | NA | NA | RADIO | HL5G (500K) | RADIO | RADIO |  | UBERLÂNDIA | UBERLÂNDIA | SEM AÇÃO RE |  | NÃO | RÁDIO | RÁDIO | 0 | ENGENHARIA RÁDIO | - | W0 | 2024 | NA | NA | RÁDIO ATIVO |  |  |  | #REF! |  |  | N/A | RADIO | RÁDIO | - |  | CONSTRUÍDO | ENGENHARIA TX | 500K | 1 |  | LUIZ BERNARDINI | OK | OK | OK | OK | OK | OK | ? |  |  | #N/A
MGJLR | M2024EST_MGJLR_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2025-02-06 | 2025-03-13 | NA | PENDENTE | MGJSM-MGJLR(FLAT)-MGJSM | HL5G (500K) | MGJFG | MGJSM | ATIVO | JUIZ DE FORA | JUIZ DE FORA |  |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | ATIVO | TELEMONT MG | - | - | 2024 | 509208 | Aprovado HQ | ATIVO |  |  |  | #REF! |  |  | N/A | 2024-10-04 | 2024-10-09 | - |  | CONSTRUÍDO | OSP/IMPL | 500K | 1 |  | ADRIANO SIQUEIRA | OK | OK | NOK | OK | NOK | NA |  |  |  | #N/A
MGPBU | RADIOMGPBU | ATIVO | RÁDIO | RÁDIO |  | RADIO | RADIO | NA | NA | RADIO | HL5G (500K) | RADIO | RADIO | - | UBERLÂNDIA | UBERLÂNDIA | SEM AÇÃO RE |  | NÃO | RÁDIO | RÁDIO | 0 | ENGENHARIA RÁDIO | - | W0 | 2024 | NA | NA | RÁDIO ATIVO |  |  |  | #REF! |  |  | N/A | RADIO | RÁDIO | - |  | CONSTRUÍDO | ENGENHARIA TX | 500K | 0 |  | LUIZ BERNARDINI | OK | OK | OK | OK | OK | OK | ? |  |  | #N/A
MGJFI | M2024EST_MGJFI_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2025-02-18 | 2025-02-24 | NA | NA | MGJSM-MGJFI-MGJSM | HL5G (500K) | MGJFG | MGJSM | ATIVO | JUIZ DE FORA | JUIZ DE FORA | qua 13/11/2024 16:17 - Arthur: Para revalidação do custo da obra preciso de uma nova emissão do projeto, estava projetado o lançamento de 1000m, + houve a necessidade de lançarmos o total de 4600 metros de fibra no trecho indicado abaixo. seg 04/11/2024 23:47 - Leonardo Assis: Site JFI - ID 509209 aprovado, diferença de 3600 m de cabo não quantificado no draft. Gerando um acréscimo aproximado de R$ 5.508,00 de serviço. seg 04/11/2024 15:15 - Edson: Para esse ID 509209 estava projetado o lançamento de 4600 metros de fibra, sendo quantificados 1000. Favor dar o de acordo para correção de cadastro/faturamento. |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 528825 | Aprovado HQ | ATIVO |  |  |  | #REF! |  |  | N/A | REVISÃO PROJETO | 2024-10-28 | - |  | CONSTRUÍDO | OSP/PROJETO | 500K | 0 |  | ADRIANO SIQUEIRA | OK | OK | NOK | OK | OK | NA |  |  |  | #N/A
MGJEN | M2024EST_MGJEN_01 | CANCELADO | SIM | REDE OK |  | 2025-01-27 | - | NA | NA | MGJRB-MGJEN(FLAT)-MGJRB | HL5G (500K) | MGJFG | MGJRB | ATIVO | JUIZ DE FORA | JUIZ DE FORA | 16/06/2025 - Arthur: status até entação era PREDECESSOR REDE ENTREGUE CONFORME TOPOLOGIA ESTRUTURANTE | 11/03 - Depende ativar JRB-HL5D, ativação bloqueada site JRB sem condições de ser concentrador problemas de acesso e infra, aguardando parecer de Robson Cavagnari | NÃO | CANCELADO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 509227 | Aprovado HQ | SITE FORA DO ESCOPO |  |  |  | #REF! |  |  | N/A | 2025-01-20 | 2024-10-20 | - |  | CONSTRUÍDO | OSP/IMPL | 500K | 1 |  | ADRIANO SIQUEIRA | OK | OK | OK | OK | NOK | OK |  |  |  | #N/A
MGJBP | M2024EST_MGJBP_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-11-04 | 2025-02-24 | NA | NA | MGJFG-MGJBP-MGOVS-MGJFG | HL5G (500K) | MGJFG | MGJFG | ATIVO | JUIZ DE FORA | JUIZ DE FORA | REDE ENTREGUE CONFORME TOPOLOGIA ESTRUTURANTE |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 509204 | Aprovado HQ | ATIVO |  |  |  | #REF! |  |  | N/A | 2024-10-10 | 2024-10-15 | - |  | CONSTRUÍDO | OSP/IMPL | 500K | 0 |  | ADRIANO SIQUEIRA | OK | OK | OK | OK | OK | NA |  |  |  | #N/A
MGOVS | M2024EST_MGJOVS_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-11-04 | 2025-02-25 | NA | NA | MGJFG-MGJBP-MGOVS-MGJFG | HL5G (500K) | MGJFG | MGJFG | ATIVO | JUIZ DE FORA | JUIZ DE FORA | REDE ENTREGUE CONFORME TOPOLOGIA ESTRUTURANTE |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 509204 | Aprovado HQ | ATIVO |  |  |  | VALIDAR IMPLANTAÇÃO |  |  | N/A | 2024-10-10 | 2024-10-15 | - | CORRIGIR SINÓPTICO CONFORME TOPOLOGIA ESTRUTURANTE | CONSTRUÍDO | OSP/IMPL | 500K | 1 |  | ADRIANO SIQUEIRA | OK | OK | NOK | NOK | NOK | NA |  | 1. Metro (HL4/HL5D/HL5G) = HL5G OK 2. Organização FO = OK 3. Identificação = NOK 4. Aberto NC 586443651 corrigir Fibras sem etiquetas no HL5G 5. Bateria Lítio Existente = 02 |  | #N/A
MGUBT | RADIOMGUBT | ATIVO | RÁDIO | RÁDIO |  | RADIO | RADIO | NA | NA | RADIO | HL5G (500K) | RADIO | RADIO | - | UBERLÂNDIA | UBERLÂNDIA | SEM AÇÃO RE |  | NÃO | RÁDIO | RÁDIO | 0 | ENGENHARIA RÁDIO | - | W0 | 2024 | NA | NA | RÁDIO ATIVO |  |  |  | #REF! |  |  | N/A | RADIO | RÁDIO | - |  | CONSTRUÍDO | ENGENHARIA TX | 500K | 0 |  | LUIZ BERNARDINI | OK | OK | OK | OK | NOK | OK | ? |  |  | #N/A
MGBFT | M2024EST_MGBFT_01 | ATIVO | NÃO | 2026-01-30 | ATIVO | - | 2025-12-02 | NA | NA | MGBCZ-MGFIA-MGBFT-MGREG-MGBCZ | 3 - HL5G | MGBCZ | MGBCZ | Ativo | BETIM | BELO HORIZONTE | 10/11/2025 - Arthur: sem acesso na Fiat. 01/07/2025 - Ricardo, reparo OK seg 16/06/2025 10:32 - Felipe Bernardo: Joseff, Bom dia! Equipe de manutenção atuou na recuperação do rota porem foi identificado vários pontos de rompimento devido troca de poste. Para recuperação da rede será necessário aproximadamente uns 1500 metros de cabo. Segue fotos: 07/01/2025 - William Cruz: depende de acesso FIAT REDE ENTREGUE CONFORME TOPOLOGIA ESTRUTURANTE - Teste em BFT utilizamos o relatório enviado pelo Cleber Amaral da 28/10. |  | NÃO | ATIVO | 2026-01-30 | ATIVO | MOP | W5 | - | 2024 | 597003 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | N/A | PENDENCIA PROJETO | PENDENCIA PROJETO | PENDENTE ACESSO | Pendente predecessor MGBFT, sem autorização de acesso para fazer lançamento. Necessário área de contratos intervir. | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGUTA | RADIOMGUTA | ATIVO | RÁDIO | RÁDIO |  | RADIO | RADIO | NA | NA | RADIO | HL5G (500K) | RADIO | RADIO | - | UBERLÂNDIA | UBERLÂNDIA | SEM AÇÃO RE |  | NÃO | RÁDIO | RÁDIO | 0 | ENGENHARIA RÁDIO | - | W0 | 2024 | NA | NA | RÁDIO ATIVO |  |  |  | #REF! |  |  | N/A | RADIO | RÁDIO | - |  | CONSTRUÍDO | ENGENHARIA TX | 500K | 1 |  | LUIZ BERNARDINI | OK | OK | NOK | OK | OK | OK | ? |  |  | #N/A
MGJZE | M2024EST_MGJZE_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-11-04 | 2025-04-04 | NA | NA | MGJFG-MGJZE-MGJFG | HL5G (500K) | MGJFG | MGJFG | ATIVO | JUIZ DE FORA | JUIZ DE FORA | REDE ENTREGUE CONFORME TOPOLOGIA ESTRUTURANTE |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | ATIVO | TELEMONT MG | - | - | 2024 | 509207 | Aprovado HQ | ATIVO |  |  |  | #REF! |  |  | N/A | 2024-10-04 | 2024-10-09 | - |  | CONSTRUÍDO | OSP/IMPL | 500K | 1 |  | ADRIANO SIQUEIRA | OK | OK | NOK | OK | NOK | NA |  |  |  | #N/A
MGFIA | M2024EST_MGFIA_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-11-11 | 2025-08-22 | NA | NA | MGBCZ-MGFIA-MGBFT-MGREG-MGBCZ | 3 - HL5G | MGBCZ | MGBCZ | Ativo | BETIM | BELO HORIZONTE | 01/07/2025 - Ricardo, reparo OK seg 16/06/2025 10:32 - Felipe Bernardo: Joseff, Bom dia! Equipe de manutenção atuou na recuperação do rota porem foi identificado vários pontos de rompimento devido troca de poste. Para recuperação da rede será necessário aproximadamente uns 1500 metros de cabo. Segue fotos: 07/01/2025 - William Cruz: depende de acesso FIAT REDE ENTREGUE CONFORME TOPOLOGIA ESTRUTURANTE |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 508069 | Regional | ATIVO | [6 empty] | N/A | PENDENCIA PROJETO | PENDENCIA PROJETO | PENDENTE ACESSO | Pendente predecessor MGBFT, sem autorização de acesso para fazer lançamento. Necessário área de contratos intervir. | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGBRB | M2024EST_MGBRB_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-11-04 | 2025-02-25 | NA | NA | MGJFG-MGBRB-MGJFG | HL5G (500K) | MGJFG | MGJFG | ATIVO | JUIZ DE FORA | JUIZ DE FORA | REDE ENTREGUE CONFORME TOPOLOGIA ESTRUTURANTE |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 509236 | Aprovado HQ | ATIVO |  |  |  | #REF! |  |  | N/A | 2024-10-17 | 2024-10-22 | - | CORRIGIR SINÓPTICO CONFORME TOPOLOGIA ESTRUTURANTE | CONSTRUÍDO | OSP/IMPL | 500K | 0 |  | ADRIANO SIQUEIRA | OK | OK | NOK | OK | NOK | NA |  | 1. Metro (HL4/HL5D/HL5G) = HL5G OK 2. Organização FO = NOK 3. Identificação = OK 4. Aberto NC 586444692 organizar Fibras HL5G 5. Bateria Lítio Existente = 00 |  | #N/A
MGJOO | M2024EST_MGJOO_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2025-02-03 | 2025-02-22 | NA | NA | MGJSM-MGJOO(FLAT)-MGJSM | HL5G (500K) | MGJFG | MGJSM | ATIVO | JUIZ DE FORA | JUIZ DE FORA |  |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 509210 | Aprovado HQ | ATIVO |  |  |  | #REF! |  |  | N/A | 2024-10-11 | 2024-10-25 | - |  | CONSTRUÍDO | OSP/IMPL | 500K | 0 |  | ADRIANO SIQUEIRA | OK | OK | NOK | OK | NOK | NA |  |  |  | #N/A
MGJTL | M2024EST_MGJTL_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-11-04 | 2025-04-22 | NA | NA | MGJFG-MGJTL-MGJFG | HL5G (500K) | MGJFG | MGJFG | ATIVO | JUIZ DE FORA | JUIZ DE FORA | REDE ENTREGUE CONFORME TOPOLOGIA ESTRUTURANTE |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | ATIVO | TELEMONT MG | - | - | 2024 | 509211 | Aprovado HQ | ATIVO |  |  |  | #REF! |  |  | N/A | 2024-10-14 | 2024-10-17 | - |  | CONSTRUÍDO | OSP/IMPL | 500K | 1 |  | ADRIANO SIQUEIRA | OK | NOK | NOK | OK | NOK | NA |  |  |  | #N/A
MGSGH | M2024EST_MGSGH_01 | CANCELADO | NÃO | CANCELADO |  | - | - | NA | NA | MGJIR-MGSGH-MGJIR | HL5G (500K) | MGJFG | MGJIR | ATIVO | JUIZ DE FORA | JUIZ DE FORA | - | - | NÃO | CANCELADO | CANCELADO | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 509213 | Regional | SITE FORA DO ESCOPO |  |  |  | #REF! |  |  | N/A | 2024-10-14 | 2024-10-17 | - |  | CANCELADO | OSP/IMPL | 500K | 0 |  | ADRIANO SIQUEIRA | OK | OK | OK | NOK | NOK |  |  |  |  | #N/A
MGGRN | M2024EST_MGGRN_01 | CANCELADO | NÃO | CANCELADO |  | - | - | NA | NA | MGJRB-MGGRN-MGJRB | HL5G (500K) | MGJFG | MGJRB | ATIVO | JUIZ DE FORA | JUIZ DE FORA | - | - | NÃO | CANCELADO | CANCELADO | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 509237 | Aprovado HQ | SITE FORA DO ESCOPO |  |  |  | #REF! |  |  | N/A | 2024-10-17 | 2024-10-22 | - |  | CANCELADO | OSP/IMPL | 500K | 0 |  | ADRIANO SIQUEIRA | OK | OK | NOK | OK | NOK |  |  |  |  | #N/A
MGSDE | HL4_SDE | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-10-08 | - | SIM | REDE OK | MGJFG-MGSDE-MSJFG/MGJFG | HL4 (500K) | MGSDE | - |  | JUIZ DE FORA | JUIZ DE FORA | REDE ENTREGUE CONFORME TOPOLOGIA ESTRUTURANTE | Faltam ajsute do sinóptico e OE´s | SIM | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 509178 | Aprovado HQ | ATIVO |  |  |  | #REF! |  |  | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | 500K | 1 |  | ADRIANO SIQUEIRA | OK | OK | OK | OK | OK | OK |  | 1. Metro (HL4/HL5D/HL5G) = HL4_01_02 / HL5D OK 2. Organização FO = NOK 3. Identificação = NOK 4. Aberto NC 586443851 corrigir Fibras sem etiquetas no HL4_01_02 / HL5D 5. Bateria Lítio Existente = N/A |  | #N/A
MGJFP | M2024EST_MGJFP_01 | CANCELADO | NÃO | CANCELADO |  | - | - | NA | NA | MGJSM-MGJFP-MGJSM | HL5G (500K) | MGJFG | MGJSM | ATIVO | JUIZ DE FORA | JUIZ DE FORA |  |  | NÃO | CANCELADO | CANCELADO | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 509228 | Aprovado HQ | SITE FORA DO ESCOPO |  |  |  | #REF! |  |  | N/A | 2024-10-16 | 2024-10-28 | - |  | CANCELADO | OSP/IMPL | 500K | 0 |  | ADRIANO SIQUEIRA | OK | OK | NOK | OK | OK |  |  |  |  | #N/A
MGV01 | M2024EST_MGV01_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-10-29 | 2024-12-20 | NÃO | NA | MGSDE-MGV01-MGSDE/MGSDE | HL5D (500K) | MGSDE | - | ATIVO | JUIZ DE FORA | JUIZ DE FORA | 27/12/2024 - Edson Reparo OK |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 509190 | Aprovado HQ | ATIVO |  |  |  | VALIDAR IMPLANTAÇÃO |  |  | N/A | 2024-10-02 | 2024-10-07 | - |  | CONSTRUÍDO | OSP/IMPL | 500K | 0 |  | ADRIANO SIQUEIRA | OK | OK | OK | OK | OK | NA |  | 1. Metro (HL4/HL5D/HL5G) = HL5D OK 2. Organização FO = OK 3. Identificação = OK 4. Bateria Lítio Existente = 06 |  | #N/A
MGJTC | M2024EST_MGJTC_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2025-01-14 | 2025-03-19 | NA | NA | MGSDE-MGJTC-MGSDE/MGSDE | HL5D (500K) | MGSDE | - | ATIVO | JUIZ DE FORA | JUIZ DE FORA | ENTREGUE 2° ALÇAS / 3° alça em execução |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | ATIVO | TELEMONT MG | - | - | 2024 | 509201 | Aprovado HQ | ATIVO |  |  |  | VALIDAR IMPLANTAÇÃO/ VALIDAR COSNTRUÇÃO 3ª VIA |  |  | N/A | 2024-10-03 | 2024-10-08 | - |  | CONSTRUÍDO | OSP/IMPL | 500K | 0 |  | ADRIANO SIQUEIRA | OK | OK | NOK | OK | OK | NA |  |  |  | #N/A
MGSDE | M2023_MGSDE_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | COLOCALIZADO | - | NA | NA | MGSDE-MGSDE-MGSDE | HL5D (500K) | MGSDE | - | ATIVO | JUIZ DE FORA | JUIZ DE FORA | COLOCALIZADO |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | LEGADO | - | W0 | 2024 | NA | NA | ATIVO |  |  |  | #REF! |  |  | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | 500K | 0 |  | ADRIANO SIQUEIRA | OK | OK | OK | OK | OK | OK |  | 1. Metro (HL4/HL5D/HL5G) = HL4_01_02 / HL5D OK 2. Organização FO = NOK 3. Identificação = NOK 4. Aberto NC 586443851 corrigir Fibras sem etiquetas no HL4_01_02 / HL5D 5. Bateria Lítio Existente = N/A |  | #N/A
MGCTP | M2024EST_MGCTP_01 | CANCELADO | NÃO | CANCELADO |  | - | - | NA | NA | MGSDE-MGCTP-MGSDE/MGSDE | HL5D (500K) | MGSDE | - | ATIVO | JUIZ DE FORA | JUIZ DE FORA | - | - | NÃO | CANCELADO | CANCELADO | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 509202 | Regional | SITE FORA DO ESCOPO |  |  |  | #REF! |  |  | N/A | 2024-10-03 | 2024-10-08 | - | 7,5KM DE LANÇAMENTO + 39M de canalização (vala estreita) + 11km de formatação | ALTO CUSTO | OSP/PROJETO | 500K | 0 |  | ADRIANO SIQUEIRA | OK | OK | OK | OK | OK |  |  |  |  | #N/A
MGLOR | M2024EST_MGLOR_01 | CANCELADO | NÃO | CANCELADO |  | - | - | NA | NA | MGSDE-MGLOR-MGSDE | HL5D (500K) | MGSDE | - | ATIVO | JUIZ DE FORA | JUIZ DE FORA | Revisão de projeto - Projeto da alça 02 em elaboração de draft - Alça 01 entregue | ALÇA 02 | NÃO | CANCELADO | CANCELADO | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 509191 | Aprovado HQ | SITE FORA DO ESCOPO |  |  |  | #REF! |  |  | N/A | 2024-10-02 | 2024-10-07 | - | 2KM DE LANÇAMENTO | REVISÃO PROJETO | OSP/IMPL | 500K | 0 |  | ADRIANO SIQUEIRA | OK | OK | OK | OK | OK |  |  |  |  | #N/A
MGUGR | M2024EST_MGUGR_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-11-03 | 2024-11-14 | NA | NA | MGCTP-MGUGR+RADIO | HL5G (500K) | MGSDE | MGCTP | ATIVO | JUIZ DE FORA | JUIZ DE FORA | sex 01/08/2025 16:51 - Gustavo Rosa: @William Carvalho Da Cruz, boa tarde. Segue abaixo a tabela com os Id’s que devemos seguir com proteção assimétrica ¦ RD Existente, qq dúvida entre em contato. |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 509266 | Aprovado HQ | ATIVO |  |  |  | #REF! |  |  | N/A | 2024-10-22 | 2024-10-27 | - |  | CONSTRUÍDO | OSP/IMPL | 500K | 1 |  | ADRIANO SIQUEIRA | OK | OK | NOK | OK | NOK | NA |  |  |  | #N/A
MGJAU | M2024EST_MGJAU_01 | CANCELADO | SIM | REDE OK |  | 2025-02-11 | - | NA | NA | MGSDE-MGJAU-MGSDE | HL5D (500K) | MGSDE | - | ATIVO | JUIZ DE FORA | JUIZ DE FORA | qui 02/01/2025 16:21 - Edson Ribeiro: Segue o trecho onde será necessário o lançamento. O cabo projetado 2300 metros não foi suficiente, faltando 300 metros para chegar no site MGJAU. | 19/03 - Telemont informa reparo, gabinete sem espaço para instalar HL5D, O&M precisar migrar 3G, 4G e 5G para outro gabinete; 11/03 - Reparo nas duas alças, acionado equipe de rede externa | NÃO | CANCELADO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 540113 | Regional | SITE FORA DO ESCOPO |  |  |  | #REF! |  |  | N/A | REVISÃO PROJETO | 2024-10-14 | - |  | CONSTRUÍDO | OSP/PROJETO | 500K | 0 |  | ADRIANO SIQUEIRA | OK | OK | OK | OK | OK |  |  |  |  | #N/A
MGJBB | M2024EST_MGJBB_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-12-12 | - | NA | NA | MGCTP-MGJBB-MGCTP | HL5G (500K) | MGSDE | MGCTP | ATIVO | JUIZ DE FORA | JUIZ DE FORA | REDE ENTREGUE CONFORME TOPOLOGIA ESTRUTURANTE |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 509257 | Aprovado HQ | ATIVO |  |  |  | #REF! |  |  | N/A | 2024-10-22 | 2024-10-27 | - |  | CONSTRUÍDO | OSP/IMPL | 500K | 1 |  | ADRIANO SIQUEIRA | OK | OK | NOK | OK | NOK | NA |  |  |  | #N/A
MGAPD | M2024EST_MGAPD_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2025-01-29 | 2025-01-29 | NA | NA | MGSDE-MGAPD-MGSDE | HL5G (500K) | MGSDE | MGSDE | ATIVO | JUIZ DE FORA | JUIZ DE FORA | REDE ENTREGUE COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 509281 | Aprovado HQ | ATIVO |  |  |  | #REF! |  |  | N/A | 2025-01-20 | 2024-10-30 | - |  | CONSTRUÍDO | OSP/IMPL | 500K | 0 |  | ADRIANO SIQUEIRA | OK | OK | OK | OK | OK | NA |  | 1. Metro (HL4/HL5D/HL5G) = HL5D OK 2. Organização FO = OK 3. Identificação = OK 4. Bateria Lítio Existente = 05 |  | #N/A
MGWCV | M2024EST_MGWCV_01 | ATIVO | FLAT | REDE OK |  | 2024-12-23 | 2024-12-26 | NA | NA | MGV01-MGWCV | HL5G (500K) | MGSDE | MGV01 | ATIVO | JUIZ DE FORA | JUIZ DE FORA | EXECUTADO POR MOP LOCAL | SMALLCELL | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | MOP | - | W0 | 2024 | 509233 | Aprovado HQ | ATIVO |  |  |  | #REF! |  |  | N/A | 2024-10-16 | 2024-10-28 | - |  | CONSTRUÍDO | OSP/IMPL | 500K | 0 |  | ADRIANO SIQUEIRA | OK | OK | OK | OK | OK | NA |  |  |  | #N/A
MGMCP | M2024EST_MGMCP_01 | CANCELADO | NÃO | CANCELADO |  | - | - | NA | NA | MGJTC-MGMCP-MGJTC | HL5G (500K) | MGSDE | MGJTC | ATIVO | JUIZ DE FORA | JUIZ DE FORA | qua 10/09/2025 15:26 - Eliane: @Arthur Monteiro Da Silva BOA TARDE! Venho através deste informar que a obra ID 509286-ESTRUTURANTE-MGJTC-MGMCP-MGJTC-JUIZ DE FORA, tinha sido paralisada, o motivo foi, prédio estava em reforma. Segundo informação do supervisor Willian a equipe irá realizar uma vistoria na rota ( verificação da continuidade das fibras de torre a torre). Devido ao tempo de paralização, a data para vistoria será no dia 15/09/2025. O supervisor Willian informou que a conclusão desta atividade será no dia 20/09/2025. Com isso, preciso saber se temos o seu diacordo para finalização desta obra. PENDENCIA DE INFRA/SINDICO NÃO PERMITE A ENTRADA POIS QUER MUDAR OS DUTOS DA FAIXADA | - | NÃO | CANCELADO | CANCELADO | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 509286 | Aprovado HQ | SITE FORA DO ESCOPO |  |  |  | #REF! |  |  | N/A | 2024-10-26 | 2024-10-31 | - |  | ACESSO | OSP/IMPL | 500K | 0 |  | ADRIANO SIQUEIRA | OK | OK | NOK | OK | NOK | OK |  |  |  | #N/A
MGFIL | M2024EST_MGFIL_01 | CANCELADO | FLAT - 2° ALÇA INVIAVEL FIBRA | REDE OK |  | 2025-02-06 | - | NA | NA | MGCTP-MGFIL | HL5G (500K) | MGSDE | MGCTP | ATIVO | JUIZ DE FORA | JUIZ DE FORA | qua 06/08/2025 16:15 - Victor: proteção inviavel pra fibra, Inviável sem visada para MGCTP ou outros do anel / MGFIL é um poste sencilo de 15m.Solução Radio Estruturante | 31/10/2025 - William informou gabinete no solo OK. Site Sencillo e O&M não atorizou instalar no gabinete suspenso, esperar instalar gabinete no solo | NÃO | CANCELADO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 509287 | Regional | SITE FORA DO ESCOPO |  |  |  | #REF! |  |  | N/A | 2025-01-10 | 2024-10-31 | - |  | CONSTRUÍDO | OSP/IMPL | 500K | 0 |  | ADRIANO SIQUEIRA | OK | OK | OK | OK | OK |  |  |  |  | #N/A
MGFLG | M2024EST_MGFLG_01 | CANCELADO | FLAT | REDE OK |  | 2025-02-06 | - | NA | NA | MGCTP-MGFLG | HL5G (500K) | MGSDE | MGCTP | ATIVO | JUIZ DE FORA | JUIZ DE FORA | 16/06/2025 - Arthur: status até entação era VALID. LIB REDE ENTREGUE CONFORME TOPOLOGIA ESTRUTURANTE | 11/03 - Conforme alinhamento, projeto devolvido para revisão, projeto não contempla proteção. | NÃO | CANCELADO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 509288 | Regional | SITE FORA DO ESCOPO |  |  |  | #REF! |  |  | N/A | 2024-10-26 | 2024-10-31 | - | VALIDAÇÃO DE DRAFT - CUSTO ALTO | CONSTRUÍDO | OSP/IMPL | 500K | 0 |  | ADRIANO SIQUEIRA | OK | OK | OK | OK | NOK |  |  |  |  | #N/A
MGALT | M2025EST_MGALT_01 | ATIVO | SIM | REDE OK | ATIVO | 2025-05-26 | 2025-06-04 | NA | NA | MGJKB-MGALT-MGJKB / MGJKB-MGALT | HL5D_2025 | MGJKB | MGALT | - | GOVERNADOR VALADARES_2025 | GOVERNADOR VALADARES_2025 | 28/08/2025 - Arthur: 3° alça caíu para alto custo, o projeto e DPTX foram revisados para 2 alças apenas. ALTERAÇÃO DE DATA, MOTIVO: DEVIDO MATERIAL CLASSE G | 28/08/2025 - Conforme email do Pacheco em 4/6/2025 08:36 esse site não foi aprovado 3ª via, manobramos as duas alças existente para as fibras novas contruidas no estruurante. | NÃO | ATIVO | REDE OK | ATIVO | TELEMONT | - | - | 2025 | 549043 | Aprovado HQ | ATIVO |  |  |  | VALIDAR 3ª VIA RÁDIO |  |  | N/A | 2025-05-02 |  |  |  | REDE OK | REGIONAL | 300K | APROVADO | HL5-D (300K)MGALT | ADRIANO SIQUEIRA | OK | OK | OK | OK | NOK | OK | W40 | 1. Metro (HL4/HL5D/HL5G) – HL5D OK 2. Organização FO - OK. 3. Identificação - OK. 4. Site – Alvenaria com proteção 5. Baterias - 6 bancos de lítio; 6. Climatizado com ar condicionado, as duas máquinas OK; 7. Alarmística - SGINFRA; 8. Pendencias: Reparo da proteção do QDCA. |  | #N/A | ARTHUR
MGJQA | M2024EST_MGJQA_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2025-01-21 | - | NA | NA | MGCTP-MGJQA(FLAT)-MGCTP | HL5G (500K) | MGSDE | MGCTP | ATIVO | JUIZ DE FORA | JUIZ DE FORA | REDE ENTREGUE CONFORME TOPOLOGIA ESTRUTURANTE |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 509265 | Aprovado HQ | ATIVO | ? |  |  | AVALIAR RÁDIO |  |  | N/A | 2025-01-10 | 2024-10-27 | - |  | CONSTRUÍDO | OSP/IMPL | 500K | 1 |  | ADRIANO SIQUEIRA | OK | OK | OK | OK | NOK | NA |  |  |  | #N/A
MGHFD | M2024EST_MGHFD_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2025-02-10 | 2024-12-03 | NA | NA | MGV01-MGHFD-MGV01 | HL5G (500K) | MGSDE | MGV01 | ATIVO | JUIZ DE FORA | JUIZ DE FORA | REDE ENTTREGUE TOPOLOGIA ESTRUTURANTE |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | ATIVO | TELEMONT MG | - | - | 2024 | 509231 | Aprovado HQ | ATIVO |  |  |  | #REF! |  |  | N/A | REDE OK | 2024-10-28 | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | 500K | 0 |  | ADRIANO SIQUEIRA | OK | OK | OK | OK | OK | OK |  |  |  | #N/A
MGHHF | M2024EST_MGHHF_01 | CANCELADO | SIM | REDE OK |  | 2025-03-05 | - | NA | NA | MGJTC-MGHHF-MGJTC | HL5G (500K) | MGSDE | MGJTC | ATIVO | JUIZ DE FORA | JUIZ DE FORA | 16/06/2025 - Arthur: status até entação era PROJETO METRO ACRÉSCIMO DE LANÇAMENTO | 21/05 - Precisa ajustar sinótico e OEs conforme topologia estruturante | NÃO | CANCELADO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 529456 | Aprovado HQ | SITE FORA DO ESCOPO |  |  |  | #REF! |  |  | N/A | 2024-01-20 | 2024-10-24 | - |  | CONSTRUÍDO | OSP/IMPL | 500K | 1 |  | ADRIANO SIQUEIRA | OK | OK | OK | OK | NOK |  |  |  |  | #N/A
MGJXN | M2024_MGJXN_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2025-01-30 | 2025-02-27 | NA | NA | MGCTP-MGJXN-MGCTP | HL5G (500K) | MGSDE | MGCTP | ATIVO | JUIZ DE FORA | JUIZ DE FORA | REDE ENTREGUE CONFORME TOPOLOGIA ESTRUTURANTE |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 509255 | Aprovado HQ | ATIVO |  |  |  | #REF! |  |  | N/A | 2024-10-21 | 2024-10-26 | - |  | CONSTRUÍDO | OSP/IMPL | 500K | 0 |  | ADRIANO SIQUEIRA | OK | OK | NOK | OK | OK | NA |  |  |  | #N/A
MGWSJ | M2024EST_MGWSJ_01 | ATIVO | FLAT | REDE OK |  | 2024-11-04 | - | NA | NA | MGV01-MGWSJ | HL5G (500K) | MGSDE | MGV01 | ATIVO | JUIZ DE FORA | JUIZ DE FORA | REDE ENTREGUE CONFORME TOPOLOGIA ESTRUTURANTE |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 509232 | Aprovado HQ | ATIVO |  |  |  | #REF! |  |  | N/A | 2024-10-16 | 2024-10-28 | - |  | CONSTRUÍDO | OSP/IMPL | 500K | 0 |  | ADRIANO SIQUEIRA | OK | OK | OK | OK | OK | NA |  |  |  | #N/A
MGJMP | M2024EST_MGJMP_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2024-12-12 | 2025-02-04 | NA | NA | MGCTP-MGJMP(FLAT)-MGCTP | HL5G (500K) | MGSDE | MGCTP | ATIVO | JUIZ DE FORA | JUIZ DE FORA |  |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | ATIVO | TELEMONT MG | - | - | 2024 | 509256 | Aprovado HQ | ATIVO |  |  |  | #REF! |  |  | N/A | 2024-10-21 | 2024-10-26 | - |  | CONSTRUÍDO | OSP/IMPL | 500K | 0 |  | ADRIANO SIQUEIRA | OK | OK | NOK | OK | OK | NA |  |  |  | #N/A
MGJFX | M2024EST_MGJFX_01 | CANCELADO | FLAT | REDE OK |  | 2024-12-26 | - | NA | NA | MGLOR-MGJFX | HL5G (500K) | MGSDE | MGLOR | ATIVO | JUIZ DE FORA | JUIZ DE FORA | 16/06/2025 - Arthur: status até entação era REVISÃO PROJETO REDE ENTREGUE CONFORME TOPOLOGIA ESTRUTURANTE | 11/03 - Conforme alinhamento, projeto devolvido para revisão, projeto não contempla proteção. | NÃO | CANCELADO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 509279 | Aprovado HQ | SITE FORA DO ESCOPO |  |  |  | #REF! |  |  | N/A | 2024-10-25 | 2024-10-30 | - |  | CONSTRUÍDO | OSP/IMPL | 500K | 0 |  | ADRIANO SIQUEIRA | OK | OK | NOK | OK | NOK |  |  |  |  | #N/A
MGRMI | RADIOMGRMI | ATIVO | RÁDIO | RÁDIO |  | RADIO | RADIO | NA | NA | RADIO | HL5G (500K) | RADIO | RADIO | - | UBERLÂNDIA | UBERLÂNDIA | SEM AÇÃO RE |  | NÃO | RÁDIO | RÁDIO | 0 | ENGENHARIA RÁDIO | - | W0 | 2024 | NA | NA | RÁDIO ATIVO |  |  |  | #REF! |  |  | N/A | RADIO | RÁDIO | - |  | CONSTRUÍDO | ENGENHARIA TX | 500K | 1 |  | LUIZ BERNARDINI | OK | OK | OK | OK | NOK | OK | ? |  |  | #N/A
MGJLV | M2024EST_MGJLV_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | - | 2025-02-04 | NA | NA | MGV01-MGJLV-MGV01 | HL5G (500K) | MGSDE | MGV01 | ATIVO | JUIZ DE FORA | JUIZ DE FORA | 18/12/2024 - Arthur: Substituíção id 509230 pelo id 538008 | SMALCELL | NÃO | ATIVO | REDE OK | ATIVO | TELEMONT MG | - | - | 2024 | 538008 | Regional | ATIVO |  |  |  | #REF! |  |  | N/A | 2024-10-16 | 2024-10-28 | - |  | CONSTRUÍDO | OSP/IMPL | 500K | 1 |  | ADRIANO SIQUEIRA | OK | OK | OK | OK | OK | NA |  |  |  | #N/A
MGBJN | M2024EST_MGBJN_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2025-08-08 | 2025-12-08 | NA | NA | MGEDO-MGBJN-MGADP-MGEDO | 3 - HL5G | MGIIE | MGEDO | Ativo HL4 / Falta HL5D | IBIRITÉ | BELO HORIZONTE | ter 05/08/2025 17:02 - Thiago: Boa tarde @SIDNEY MARTINS RUFINO e @EVANDRO LUIZ DOS REIS PEREIRA, já finalizamos os lançamentos adicionais aguardando somente os encontramentos que estão sob responsabilidade da Telemont. Preciso, dessas entregas ate ao meio dia 06/08. Conto com a compreensão de vocês. ter 22/10/2024 15:46 - Sites: Entrega do projeto executivo --> MGBJN Regional : SE. qui 17/10/2024 10:43 - Albino: @FERNANDA CARLA SANTOS PEREIRA, bom dia. O projeto do site MGBJN-MGADP foi devolvido para revisão. Por favor, verificar a solicitação e atualizar o projeto. Antes de entregar para a implantação precisamos validar o projeto. qui 10/10/2024 13:47 - Felipe Telemont: Gentileza realizar novo estudo de projeto, cabo existente não localizado no trecho informado abaixo. Equipes realizarão vistoria no local. Aproximadamente 4000 metros. Necessário lançamento adicional. 20/07/2024 - Plan Estruturante PH 17/07 - "TBD" |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 512360 | Regional | ATIVO | [6 empty] | N/A | REVISÃO PROJETO | PENDENCIA PROJETO | REVISÃO DE PROJETO | TRECHO SEM REDE EXISTENTE, PENDENTE REVISÃO DE PROJETO. | REVISÃO PROJETO | OSP/PROJETO | REVISÃO PROJETO | 1 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGBAZ | M2024EST_MGBAZ_01 | ATIVO | SIM | REDE OK |  | 2025-01-29 | 2025-05-08 | NA | NA | MGTAN-MGBAZ-MGTAN | 3 - HL5G | MGSLU | MGTAN | Não Ativo | SANTA LUZIA | BELO HORIZONTE | REDE ENTREGUE CONFORME TOPOLOGIA ESTRUTURANTE |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 506545 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | N/A | REVISÃO PROJETO | PENDENCIA PROJETO | REVISÃO DE PROJETO |  | CONSTRUÍDO | OSP/IMPL | REVISÃO PROJETO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGALN | M2025EST_MGALN_01 | ATIVO | SIM | REDE OK | ATIVO | 2025-07-21 | - | NA | NA | MGUMH-MGALN-MGUMH | HL5G_2025 | MGUBR | MGUMH | - | UBERLÂNDIA_2025 | UBERLÂNDIA_2025 |  | 11/13/2025 - Site ativo testado com o Vitor. 22/07 - Depende de ativar UMH-HL5D fibras em reparo | NÃO | ATIVO | REDE OK | ATIVO | NORT | - | - | 2025 | 566305 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | CONSTRUÍDO | REDE OK | ATIVO |  |  | VALIDAÇÃO DE DRAFT (DENTRO DO CUSTO) | OSP/IMPL | 500K | NÃO LOC | HL5G (500K)MGALN | LUIZ BERNARDINI | OK | OK | OK | OK | OK | OK | CONCLUÍDO |  |  | #N/A
MGGBD | M2024EST_MGGBD_01 | CANCELADO | CANCELADO | CANCELADO |  | - | - | NA | NA | MGV01-MGGBD-MGV01 | HL5G (500K) | MGSDE | MGV01 | ATIVO | JUIZ DE FORA | JUIZ DE FORA | 20/02/2025 - Gabriel Teams: o Site GBD está como cancelado no Science e não tem nada na PMTS sobre ele, falei com o Mattheus: o Mattheus disse que realmente está cancelado e provavelmente foi remanejado. | - | NÃO | CANCELADO | CANCELADO | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 509234 | Aprovado HQ | SITE DESMOBILIZADO |  |  |  | #REF! |  |  | N/A | 2024-10-16 | 2024-10-28 | - |  | CANCELADO | OSP/IMPL | 500K | 0 |  | ADRIANO SIQUEIRA | [9 empty] | #N/A
MGGBB | M2024EST_MGGBB_01 | CANCELADO | SIM | REDE OK |  | 2025-02-12 | - | NA | NA | MGV01-MGGBB-MGV01 | HL5G (500K) | MGSDE | MGV01 | ATIVO | JUIZ DE FORA | JUIZ DE FORA | CANCELADO / DESMOBILIZADO VIROU GBU |  | NÃO | ATIVAÇÃO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 509235 | Aprovado HQ | SITE DESMOBILIZADO |  |  |  | #REF! |  |  | N/A | 2024-10-17 | 2024-10-22 | - |  | CONSTRUÍDO | OSP/IMPL | 500K | 0 |  | ADRIANO SIQUEIRA | [9 empty] | #N/A
MGJMC | M2024EST_MGJMC_01 | CANCELADO | NÃO | CANCELADO |  | - | - | NA | NA | MGV01-MGJMC(FLAT)-MGV01 | HL5G (500K) | MGSDE | MGV01 | ATIVO | JUIZ DE FORA | JUIZ DE FORA | - | - | NÃO | CANCELADO | CANCELADO | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 509238 | Regional | SITE FORA DO ESCOPO |  |  |  | #REF! |  |  | N/A | 2024-10-17 | 2024-10-22 | - |  | CANCELADO | OSP/IMPL | 500K | 0 |  | ADRIANO SIQUEIRA | OK | OK | NOK | OK | NOK |  |  |  |  | #N/A
MGMHL | M2024EST_MGMHL_01 | CANCELADO | NÃO | CANCELADO |  | - | - | NÃO | PENDENTE | MGV01-MGMHL-MGRBR-MGV01 | HL5G (500K) | MGSDE | MGV01 | ATIVO | JUIZ DE FORA | JUIZ DE FORA | - | - | NÃO | CANCELADO | CANCELADO | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 509239 | Regional | SITE FORA DO ESCOPO |  |  |  | #REF! |  |  | N/A | 2024-10-17 | 2024-10-22 | - |  | CANCELADO | OSP/IMPL | 500K | 0 |  | ADRIANO SIQUEIRA | OK | OK | NOK | OK | NOK |  |  |  |  | #N/A
MGJSC | M2024EST_MGJSC_01 | ATIVO | SIM | REDE OK | ATIVO | 2024-08-26 | - | NA | NA | MGJFO-MGJSC-MGJFO | HL5G_2025 | MGIVA | MGJFO | ATIVO | JUIZ DE FORA_2025 | JUIZ DE FORA_2025 | 18/11/2025 - Ricardo: solicitei atuação da MOIN e informaram que o cabo foi estendido até a porta, só falta realizar os testes. 16/06/2025 - Arthur: status até entação era PREDECESSOR REDE ENTREGUE CONFORME TOPOLOGIA ESTRUTURANTE | 02/12/2025 - Vander virou o link que faltava hoje. 28/11/25 - A alça 1 funcionou, alça 2 não achamos as posições; 21/11/2025 - O Marcelo foi no site e as fibras não estavam termiandas no DGO - 16/09/25 - Reparo nas duas alças, uma alça rompida outra usaram uma fibra para B2B | NÃO | ATIVO | REDE OK | ATIVO | TELEMONT MG | - | - | 2025 | 509276 | Aprovado HQ | ATIVO |  |  |  | #REF! |  |  | N/A | REDE OK | 2024-10-28 | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | 500K | 0 | HL5G_2025MGJSC | ADRIANO SIQUEIRA | OK | OK | OK | OK | NOK |  | W37 | 1. Metro (HL4/HL5D/HL5G) = HL5G OK 2. Organização FO = OK 3. Identificação = OK 4. Aberto NC 586445139 (cabo AC aquecendo do DJ Gera/QDCA) , NC 586445146 (Site muito sujo chão e equipamentos, fazer limpeza). 5. Abrir OS para piso do container podre afundando. 6. Abrir OS corrigir tranca do gradil de proteção equipamentos e baterias. 7. Site com os 02 ar condicionado antigos sucateados, operando com exaustor que não é satisfatório no período de verão. 8. Bateria Lítio Existente =02 |  | #N/A
MGRBR | M2024EST_MGRBR_01 | CANCELADO | NÃO | CANCELADO |  | - | - | NÃO | PENDENTE | MGV01-MGMHL-MGRBR-MGV01 | HL5G (500K) | MGSDE | MGV01 | ATIVO | JUIZ DE FORA | JUIZ DE FORA | - | - | NÃO | CANCELADO | CANCELADO | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 509239 | Regional | SITE FORA DO ESCOPO |  |  |  | #REF! |  |  | N/A | 2024-10-18 | 2024-10-23 | - |  | CANCELADO | OSP/IMPL | 500K | 0 |  | ADRIANO SIQUEIRA | AGENDAR VISTORIA | [8 empty] | #N/A
MGMEO | M2024EST_MGMEO_01 | CANCELADO | NÃO | CANCELADO |  | - | - | NÃO | PENDENTE | MGV01-MGMEO-MGJRE-MGV01 | HL5G (500K) | MGSDE | MGV01 | ATIVO | JUIZ DE FORA | JUIZ DE FORA | - | - | NÃO | CANCELADO | CANCELADO | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 509242 | Regional | SITE FORA DO ESCOPO |  |  |  | #REF! |  |  | N/A | 2024-10-18 | 2024-10-23 | - |  | REVALIDAÇÃO DE CUSTO | OSP/IMPL | 500K | 1 |  | ADRIANO SIQUEIRA | OK | OK | OK | OK | OK |  |  |  |  | #N/A
MGJRE | M2024EST_MGJRE_01 | CANCELADO | NÃO | CANCELADO |  | - | - | NÃO | PENDENTE | MGV01-MGMEO-MGJRE-MGV01 | HL5G (500K) | MGSDE | MGV01 | ATIVO | JUIZ DE FORA | JUIZ DE FORA | - | - | NÃO | CANCELADO | CANCELADO | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 509242 | Regional | SITE FORA DO ESCOPO |  |  |  | #REF! |  |  | N/A | 2024-10-18 | 2024-10-23 | - |  | REVALIDAÇÃO DE CUSTO | OSP/IMPL | 500K | 1 |  | ADRIANO SIQUEIRA | OK | OK | OK | OK | OK |  |  |  |  | #N/A
MGJUA | M2024EST_MGJUA_01 | CANCELADO | NÃO | CANCELADO |  | - | - | NÃO | PENDENTE | MGV01-MGJUA-MGMRF-MGV01 | HL5G (500K) | MGSDE | MGV01 | ATIVO | JUIZ DE FORA | JUIZ DE FORA | - | - | NÃO | CANCELADO | CANCELADO | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 509244 | Regional | SITE FORA DO ESCOPO |  |  |  | #REF! |  |  | N/A | 2024-10-18 | 2024-10-23 | - |  | CANCELADO | OSP/IMPL | 500K | 0 |  | ADRIANO SIQUEIRA | OK | OK | OK | OK | OK |  |  |  |  | #N/A
MGJAR | M2025EST_MGJAR_01 | ATIVO | SIM | REDE OK | ATIVO | 2025-07-21 | - | NA | NA | MGACI-MGJAR-MGACI | HL5G_2025 | MGUTP | MGACI | - | UBERLÂNDIA_2025 | UBERLÂNDIA_2025 |  | 27/11/2025 - Vander ativou a metro . 22/07 - Depende de ativar ACI-HL5D fibras ainda em contrução | NÃO | ATIVO | REDE OK | ATIVO | NORT | - | - | 2025 | 564940 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | CONSTRUÍDO | REDE OK | ATIVO |  |  | VALIDAÇÃO DE DRAFT (DENTRO DO CUSTO) | ENGENHARIA OSP | 500K | NÃO LOC | HL5G (500K)MGJAR | LUIZ BERNARDINI | OK | OK | OK | OK | OK | OK | CONCLUÍDO |  |  | #N/A
MGBRN | M2025EST_MGBRN_01 | ATIVO | NÃO | REDE OK | ATIVO | - | - | NA | NA | MGUBR-MGBRN-MGUBR | HL5G_2025 | MGUBR | MGUBR | - | UBERLÂNDIA_2025 | UBERLÂNDIA_2025 | ter 11/11/2025 08:51 - Israel: sem acesso ao site MGBRN seg 06/10/2025 09:12 - Jose geraldo: licença liberada | - | NÃO | ATIVO | REDE OK | ATIVO | TELEMONT | - | - | 2025 | 523454 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | N/A | 2025-06-25 | CONST/FORMT |  |  | CONST/FORMT | OSP/IMPL | 500K | NÃO LOC | HL5G (500K)MGBRN | LUIZ BERNARDINI | OK | OK | OK | OK | OK | OK | CONCLUÍDO |  |  | #N/A
MGMRF | M2024EST_MGMRF_01 | CANCELADO | NÃO | CANCELADO |  | - | - | NÃO | PENDENTE | MGV01-MGJUA-MGMRF-MGV01 | HL5G (500K) | MGSDE | MGV01 | ATIVO | JUIZ DE FORA | JUIZ DE FORA | - | - | NÃO | CANCELADO | CANCELADO | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 509244 | Regional | SITE FORA DO ESCOPO |  |  |  | #REF! |  |  | N/A | 2024-10-18 | 2024-10-23 | - |  | CANCELADO | OSP/IMPL | 500K | 0 |  | ADRIANO SIQUEIRA | OK | OK | OK | OK | NOK | NÃO |  |  |  | #N/A
MGCCN | M2025EST_MGCCN_01 | ATIVO PROTEÇÃO RÁDIO OK | FLAT | REDE OK | ATIVO | 2025-07-21 | - | NA | NA | MGUMH-MGCCN-RD UMH | HL5G_2025 | MGUBR | MGUMH | - | UBERLÂNDIA_2025 | UBERLÂNDIA_2025 |  | 10/02/2026 - Denner Dos Santos Silva <denner.ssilva@telefonica.com> Proteção de rádio - ativo no dia 31/01 (MGCCN-MGUMH) 11/13/2025 - Link ativo e aguarda Rádio (não tem rádio instalado no site) 22/07 - Depende de ativar UMH-HL5D fibras em reparo | NÃO | ATIVO | REDE OK | ATIVO | NORT | - | - | 2025 | 566297 | Aprovado HQ | ATIVO | 2026-01-31 |  | 0 | PROTEÇÃO RÁDIO OK | 2026-01-31 |  | CONSTRUÍDO | 2025-06-25 |  |  |  | VALIDAÇÃO DE DRAFT (DENTRO DO CUSTO) | ENGENHARIA OSP | 500K | NÃO LOC | HL5G (500K)MGCCN | LUIZ BERNARDINI | OK | OK | OK | OK | OK | OK | CONCLUÍDO |  |  | #N/A
MGIPE | M2023_MGIPE_01 | PREVISTO | NÃO | 2026-01-30 | 2026-02-01 | - | - | NA | NA | MGIIE-MGIPE-MGIIE | 3 - HL5G | MGIIE | MGIIE | Ativo | IBIRITÉ | BELO HORIZONTE | 10/11/2025 - Arthur: aberto novo id para EPS devido alteração de contrato - em alto custo. ter 22/10/2024 16:52 - Sites: Entrega do projeto executivo --> MGIPE Regional 28/08/2024 - Arthur: alterei de Comfica para Telemont. sex 05/07/2024 09:39 - Rodrigo Soares: Previa Reunião com Juan | - | NÃO | PENDENTE REDE | 2026-01-30 | 2026-02-01 | NORT | W5 | W6 | 2024 | 589244 | Regional | VALIDAÇÃO DE DRAFT | [6 empty] | N/A | ALTO CUSTO | AG. PROJETO ALTO CUSTO | PENDENTE REVISAO DE PROJETO | - | ALTO CUSTO | OSP/PROJETO | ALTO CUSTO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGJXT | M2023_MGJXT_01 | CANCELADO | NÃO | CANCELADO | CANCELADO | - | - | NA | NA | MGCTP-MGJXT-MGCTP | HL5G (500K) | MGSDE | MGCTP | ATIVO | JUIZ DE FORA | JUIZ DE FORA | - | - | NÃO | CANCELADO | CANCELADO | CANCELADO | TELEMONT MG | - | - | 2024 | 509252 | Aprovado HQ | SITE FORA DO ESCOPO |  |  |  | #REF! |  |  | N/A | 2024-10-21 | 2024-10-26 | - |  | CANCELADO | OSP/IMPL | 500K | 1 |  | ADRIANO SIQUEIRA | AGENDAR VISTORIA | [8 empty] | #N/A
MGADP | M2024EST_MGADP_01 | ATIVO | SIM | REDE OK | ATIVO | 2025-08-08 | 2025-12-08 | NA | NA | MGEDO-MGBJN-MGADP-MGEDO | 3 - HL5G | MGIIE | MGEDO | Ativo HL4 / Falta HL5D | IBIRITÉ | BELO HORIZONTE | ter 05/08/2025 17:02 - Thiago: Boa tarde @SIDNEY MARTINS RUFINO e @EVANDRO LUIZ DOS REIS PEREIRA, já finalizamos os lançamentos adicionais aguardando somente os encontramentos que estão sob responsabilidade da Telemont. Preciso, dessas entregas ate ao meio dia 06/08. Conto com a compreensão de vocês. ter 22/10/2024 15:46 - Sites: Entrega do projeto executivo --> MGBJN Regional : SE. qui 17/10/2024 10:43 - Albino: @FERNANDA CARLA SANTOS PEREIRA, bom dia. O projeto do site MGBJN-MGADP foi devolvido para revisão. Por favor, verificar a solicitação e atualizar o projeto. Antes de entregar para a implantação precisamos validar o projeto. qui 10/10/2024 13:47 - Felipe Telemont: Gentileza realizar novo estudo de projeto, cabo existente não localizado no trecho informado abaixo. Equipes realizarão vistoria no local. Aproximadamente 4000 metros. Necessário lançamento adicional. 20/07/2024 - Plan Estruturante PH 17/07 - "TBD" |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | ATIVO | TELEMONT MG | - | - | 2024 | 512360 | Regional | ATIVO | [6 empty] | N/A | REVISÃO PROJETO | PENDENCIA PROJETO | REVISÃO DE PROJETO | AGUARDANDO DETALHAMENTO TELEMONT | REVISÃO PROJETO | OSP/PROJETO | REVISÃO PROJETO | 1 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGELT | M2023EST_MGELT_01 | ATIVO | SIM | REDE OK | ATIVO | 2025-02-14 | 2024-11-03 | NA | NA | MGCOX-MGELT-MGRNS | 3 - HL5G | MGRNJ | - | Não Ativo | RIBEIRÃO DAS NEVES | BELO HORIZONTE | ENTREGUE 2 ALÇAS | - | NÃO | ATIVO | REDE OK | ATIVO | TELEMONT MG | - | - | 2024 | 513686 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | N/A | REVISÃO PROJETO | PENDENCIA PROJETO | REVISÃO DE PROJETO | PARA CONSTRUCAO DESTE ANEL SE FAZ NECESSARIO LICENCA E AUTORIZACAO PARA LANCAMENTO DO CABO NA BR040. 10/10 NECESSARIO LICENCA E AUTORIZACAO PARA LANCAMENTO DO CABO NA BR040. | CONSTRUÍDO | OSP/PROJETO | REVISÃO PROJETO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGRPR | M2025EST_MGRPR_01 | ATIVO PEND. RÁDIO | FLAT | REDE OK | ATIVO | - | - | NA | NA | MGLOR-MGRPR-RD LOR | HL5G_2025 | MGSDE | MGLOR | - | JUIZ DE FORA_2025 | JUIZ DE FORA_2025 | 20KM; DIVIDIR CUSTRO ENTRE MGJFX-MGRPR; PONTA DE REDE |  | NÃO | CANCELADO | REDE OK | ATIVO | DEFINIR | - | - | 2025 | NA | NA | ATIVO | 2025-09-29 | 0 | 0 | VALIDAR RÁDIO BRUNO |  |  | N/A | 2025-09-30 | 2025-09-30 |  |  |  |  | 500K | NÃO LOC | HL5G_2025MGRPR | ADRIANO SIQUEIRA | OK | OK | NOK | NOK | NOK | NA | OK | 1. Metro (HL4/HL5D/HL5G) = HL5G OK 2. Organização FO = OK 3. Identificação = OK 4. Bateria Lítio Existente = 0 5. NC 586448317 (maquina 01 vazando agua no assoalho do container, verificar o dreno) 6. NC 586448315 (Piso com buraco na porta do container) |  | #N/A
MGJHM | M2024EST_MGJHM_01 | ATIVO PEND. RÁDIO | FLAT | REDE OK | ATIVO | 2025-03-10 | 2025-09-25 | NA | NA | MGV01-MGJHM- RD V01 | HL5G_2025 | MGSDE | MGV01 | - | JUIZ DE FORA_2025 | JUIZ DE FORA_2025 | ACESSO ÚNICO | 25/09/25 - Ativo sem proteção usando a FO contruída, proteção aguardando obra do rádio. 18/09/25 - Aguardando liberação de acesso ATC | NÃO | ATIVO | REDE OK | ATIVO | TELEMONT MG | - | - | 2025 | 509247 | Empreiteira | ATIVO | 2025-09-29 |  |  | VALIDAR RÁDIO BRUNO |  |  | N/A | 2025-09-30 | 2025-09-30 |  |  |  |  | 500K | NÃO LOC | HL5G_2025MGJHM | ADRIANO SIQUEIRA | OK | OK | OK | OK | NOK | NA | OK | 1. Metro (HL4/HL5D/HL5G) =HL5G OK 2. Organização FO = OK 3. Identificação = OK 4. Bateria Lítio Existente = 04 5. Radio pra redundancia = 00 |  | #N/A
MGVSS | M2024EST_MGVSS_01 | ATIVO - RÁDIO | RÁDIO | RÁDIO | RÁDIO | RADIO | RADIO | NA | NA | RADIO | 3 - HL5G | MGBET | MGJRC | Ativo HL4 / Falta HL5D | JUATUBA | BELO HORIZONTE | SEM AÇÃO RE |  | NÃO | RÁDIO | RÁDIO | RÁDIO | ENGENHARIA RÁDIO | - | - | 2024 | NA | NA | RÁDIO ATIVO |  |  |  | VALIDAR PREDECESSOR ELISANGÊLA |  |  | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | ENGENHARIA TX | CONSTRUÍDO | 1 |  | ADRIANO INÁCIO | [7 empty] | 2. Organização FO = OK |  | #N/A
MGJJC | M2024EST_MGJJC_01 | PREDECESSOR | NÃO |  |  | - | - | NA | NA | MGJRC-MGJJC-MGJRC | 3 - HL5G | MGBET | MGJRC | Ativo HL4 / Falta HL5D | JUATUBA | BELO HORIZONTE | 10/11/2025 - aRTHUR: NOrt, favor postar draft com urgencia. qua 11/06/2025 17:28 - Email Gabriel: Alterou para MOP ¦ Após realizarmos vistorias em conjunto com a EPS, identificamos que alguns trechos deverão ser alterados conforme KMZ em anexo. Peço apoio para a elaboração dos projetos dos sites abaixo com a distinção das frentes de trabalho que executará cada trecho da obra. Conforme expliquei ao @Valentim Rogerio Ayres, as obras para os circuitos serão realizadas com Mão de obra própria (MOP) e com a EPS Telemont. 11/10/2024 - Plan estruturante: PROJETO CONTEMPLA FORMATACAO EM REDE EXISTENTE DESCONHECIDA PELA OPERACAO 20/07/2024 - Plan Estruturante PH 17/07 - "TBD" | Depente de ativar concentrador predecessor MGJRC rede prevista | NÃO | PENDENTE REDE | 0 | 0 | NORT | W0 | W0 | 2024 | 589241 | Empreiteira | ELABORAÇÃO DE DRAFT | [6 empty] | N/A | 0 | PENDENCIA PROJETO | REVISÃO DE PROJETO | PROJETO CONTEMPLA FORMATACAO EM REDE EXISTENTE DESCONHECIDA PELA OPERACAO | REVISÃO PROJETO | OSP/PROJETO | REVISÃO PROJETO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [7 empty] | 3. Identificação = OK |  | #N/A
MGJMB | M2024EST_MGJMB_01 | ATIVO PEND. RÁDIO | FLAT | REDE OK | ATIVO | - | - | NA | NA | MGIVA-MGJMB(- RD IVA | HL5G_2025 | MGIVA | MGIVA | - | JUIZ DE FORA_2025 | JUIZ DE FORA_2025 | 18/07/2025 - Arthur: ativo no estruturante de 2024, não recebemos ID metro 2025, então não teremos como revalidar Ids. ACESSO ÚNICO | 10/02/2026 - Atualizado prazo de proteção rádio conforme coluna "RÁDIO/PRAZO"; | NÃO | CANCELADO | REDE OK | ATIVO | NA | - | - | 2025 | CRIAR ID | Empreiteira | ATIVO | 2026-05-25 | 0 |  | VALIDAR RÁDIO BRUNO |  |  | N/A | 2025-09-30 | 2025-09-30 |  |  |  |  | 500K | NÃO LOC | HL5G_2025MGJMB | ADRIANO SIQUEIRA | OK | OK | OK | OK | OK | NA | OK | 4. Bateria Lítio Existente = 04 |  | #N/A
MGJXB | M2024EST_MGJXB_01 | ATIVO | NÃO | REDE OK | ATIVO | 2025-02-24 | 2024-10-03 | NA | NA | MGSDE-MGJXB-MGSDE | HL5G (500K) | MGSDE | MGSDE | ATIVO | JUIZ DE FORA | JUIZ DE FORA | REDE ENTREGUE CONFORME TOPOLOGIA ESTRUTURANTE | - | NÃO | ATIVO | REDE OK | ATIVO | TELEMONT MG | - | - | 2024 | 509280 | Aprovado HQ | ATIVO |  |  |  | #REF! |  |  | N/A | 2024-10-25 | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | OSP/IMPL | 500K | 0 |  | ADRIANO SIQUEIRA | OK | OK | OK | OK | OK | NA |  | 5. Radio pra redundancia = 00 |  | #N/A
MGJVE | M2024EST_MGJVE_01 | PREDECESSOR | NÃO |  |  | - | - | NA | NA | MGJRC-MGJVE-MGJRC | 3 - HL5G | MGBET | MGJRC | Ativo HL4 / Falta HL5D | JUATUBA | BELO HORIZONTE | 10/11/2025 - aRTHUR: NOrt, favor postar draft com urgencia. qua 11/06/2025 17:28 - Gabriel: Após realizarmos vistorias em conjunto com a EPS, identificamos que alguns trechos deverão ser alterados conforme KMZ em anexo. Peço apoio para a elaboração dos projetos dos sites abaixo com a distinção das frentes de trabalho que executará cada trecho da obra. Conforme expliquei ao @Valentim Rogerio Ayres, as obras para os circuitos serão realizadas com Mão de obra própria (MOP) e com a EPS Telemont. qui 24/10/2024 07:36 - Fernanda Carla: Ok Rodolfo. @NATANAEL FILIPE TOMAS PEDRA Gentileza providenciar projeto e início de processo de licença. Referente a projeto Sites Vivo topologia MGJRC-MGJVE-MGJRC JUATUBA/MG Qualquer dúvida estou a disposição. ter 24/09/2024 11:21 - Rodrigo Soares: Atualização estruturante Ramon: necessário licença junto aos órgãos competentes para execução de MND na rodovia 262. 20/07/2024 - Plan Estruturante PH 17/07 - "TBD" | Depente de ativar concentrador predecessor MGJRC rede prevista | NÃO | PENDENTE REDE | 0 | 0 | NORT | W0 | W0 | 2024 | 589242 | Empreiteira | ELABORAÇÃO DE DRAFT | [6 empty] | 0 | ALTO CUSTO | AG. PROJETO ALTO CUSTO | PENDENTE REVISAO DE PROJETO | - | ALTO CUSTO | OSP/PROJETO | ALTO CUSTO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGJDI | M2023EST_MGJDI_01 | PREDECESSOR | NÃO |  |  | - | - | NA | NA | MGJRC-MGJDI-MGJRC | 3 - HL5G | MGBET | MGJRC | Ativo HL4 / Falta HL5D | JUATUBA | BELO HORIZONTE | 10/11/2025 - aRTHUR: ID repostado por outra EPS (NORT) em alto custo: 589157 ¦ ¦ 40m de canalização + 29 postes qua 11/06/2025 17:28 - gABRIEL: obra será executada MISTA - MOIN + EPS seg 09/06/2025 17:25 - Joseff: Ramon, Como falamos em reunião, vamos realizar amanhã uma conjunta no trecho alternativo sugerido pelo Rodrigo Soares, para verificar condições de lançamento junto com o técnico do time dele que já foi na área. @Cristyanno Alberto Pereira De Jesus gostaria que você acompanhasse a vistoria também, representando a implantação. Informando as necessidades identificadas de ajustes no projeto. Gabriel peço que acompanhe e direcione para o time de Projetos avaliar os possíveis ajustes. @Rodrigo Soares Da Silva quem do seu time vai conosco? favor enviar o contato. Alinhado com o time da Telemont do encontro ser as 09:30 no site MGJDI. qui 24/10/2024 16:02 - Fernanda Carla: Boa tarde, Segue 2ª emissão indicando a instalação de poste e canalização. Gentileza validar para revisão de draft e processo de licença junto a concessionária. qua 23/10/2024 11:45 - aLBINO: @FERNANDA CARLA SANTOS PEREIRA, bom dia. Pode favor, atualizar o projeto indicando a instalação de poste e canalização. seg 30/09/2024 08:01 - Fernanda Carla: Albino: Para este atendimento, a rede foi projetada em rota sobrepondo a rede existente. Há registro de canalização no trecho? Caso não exista, gentileza informar onde passa rede existente nessa região pois 90% do projeto contempla a formatação das fibra existentes. ter 24/09/2024 11:21 - Rodrigo Soares: Atualização estruturante Ramon: SEM TRAVESSIA RODOVIA 20/07/2024 - Plan Estruturante PH 17/07 - "TBD" | Depente de ativar concentrador predecessor MGJRC rede prevista | NÃO | PENDENTE REDE | 0 | 0 | NORT | W0 | W0 | 2024 | 589157 | Regional | LICENÇA | [6 empty] | N/A | REVISÃO PROJETO | PENDENCIA PROJETO | REVISÃO DE PROJETO | REVISAR PROJETO POIS UM TRECHO NÃO POSSUI POSTEACAO.10/10 EQUPIE PROJETO ACIONADA PARA REVISÃO DO PROJETO NECESSARIO IMPLANTAÇÃO DE POSTES APROXIMADAMENTE 40. | REVISÃO PROJETO | OSP/PROJETO | REVISÃO PROJETO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGLMN | M2025EST_MGLMN_01 | ATIVO | SIM | REDE OK | ATIVO | 2025-05-23 | 2025-06-04 | SIM | REDE OK | MGJKB-MGLMN-MGJKB / MGJKB-MGLMN | HL5D_2025 | MGJKB | MGLMN | - | GOVERNADOR VALADARES_2025 | GOVERNADOR VALADARES_2025 | 23/05/2025 - REDE ENTREGUE CONFORME TOPOLOGIA DO ESTRUTURANTE. ALTERAÇÃO DE DATA, MOTIVO: SEM OS |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | ATIVO | TELEMONT | - | - | 2025 | 549045 | Empreiteira | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO |  |  | CONSTRUÍDO | REGIONAL | 300K | APROVADO | HL5-D (300K)MGLMN | ADRIANO SIQUEIRA | OK | OK | NOK | OK | NOK | OK | W39 | 1. Metro (HL4/HL5D/HL5G) – HL5G OK 2. Organização FO - OK. 3. Identificação - OK. 4. XXX (alguma obs/informação) – Container protegido, baterias resinadas com baixa autonomia. Site climatizado com Ar condicionado, 1máquina OK e outra aguardando OS de aprovação. |  | #N/A
MGJFU | M2024EST_MGJFU_01 | CANCELADO | NÃO | CANCELADO | CANCELADO | - | - | NA | NA | MGJAU-MGJFU-MGJAU | HL5G (500K) | MGSDE | MGJAU | ATIVO | JUIZ DE FORA | JUIZ DE FORA | - | - | NÃO | CANCELADO | CANCELADO | CANCELADO | TELEMONT MG | - | - | 2024 | 509263 | Regional | SITE FORA DO ESCOPO |  |  |  | #REF! |  |  | N/A | 2024-10-22 | 2024-10-27 | - | VALIDAÇÃO DE DRAFT - CUSTO ALTO | ALTO CUSTO | OSP/PROJETO | 500K | 0 |  | ADRIANO SIQUEIRA | OK | OK | NOK | OK | OK |  |  |  |  | #N/A
MGJBD | M2024EST_MGJBD_01 | CANCELADO | NÃO | REDE OK | NÃO ATIVADO | 2025-02-28 | - | NA | NA | MGJAU-MGJBD-MGJAU | HL5G (500K) | MGSDE | MGJAU | ATIVO | JUIZ DE FORA | JUIZ DE FORA | 16/06/2025 - Arthur: status até entação era PREDECESSOR REDE ENTREGUE CONFORME TOPOLOGIA ESTRUTURANTE | 11/03 - Depende de ativar JAU-HL5D que deu defeito nas fibras, acionado rede externa; 10/03 - Ajustar sinótico para topologia do estruturante | NÃO | CANCELADO | REDE OK | NÃO ATIVADO | TELEMONT MG | - | - | 2024 | 509264 | Regional | SITE FORA DO ESCOPO |  |  |  | #REF! |  |  | N/A | 2024-10-22 | 2024-10-27 | - |  | CONSTRUÍDO | OSP/PROJETO | 500K | 0 |  | ADRIANO SIQUEIRA | OK | OK | OK | OK | OK |  |  |  |  | #N/A
MGRPR | M2024EST_MGRPR_01 | ATIVO | FLAT | REDE OK | ATIVO | 2024-11-12 | 2024-11-26 | NA | NA | MGLOR-MGRPR | HL5G (500K) | MGSDE | MGLOR | ATIVO | JUIZ DE FORA | JUIZ DE FORA | REDE ENTREGUE CONFORME TOPOLOGIA ESTRUTURANTE |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | ATIVO | TELEMONT MG | - | - | 2024 | 509278 | Aprovado HQ | ATIVO |  |  |  | #REF! |  |  | N/A | 2024-10-24 | 2024-10-29 | - |  | CONSTRUÍDO | OSP/IMPL | 500K | 0 |  | ADRIANO SIQUEIRA | OK | OK | NOK | OK | NOK | NA |  |  |  | #N/A
MGJFM | M2024EST_MGJFM_01 | CANCELADO | CANCELADO | CANCELADO | CANCELADO | - | - | NA | NA | MGJAU-MGJFM | HL5G (500K) | MGSDE | MGJAU | ATIVO | JUIZ DE FORA | JUIZ DE FORA | qui 02/10/2025 13:38 - Garrido: Caros, boa tarde. O site MGJFM no estruturante aprovado virou Rádio e necessitamos da correção na dptx e retirada da fila de pendência de projetos, pois ajustamos na planilha no sharepoint. @Gustavo De Carvalho Rosa e @Felipe Coutinho Xavier, peço corrigir a dptx @Loversi Soares Junior, peço retirada da fila de projetos. qua 19/02/2025 12:46 - Aretha: site desmobilizado qua 06/11/2024 17:02 - Marcelo Eduardo: Croqui MGJFM atualizado seg 04/11/2024 08:21 - Edson: Precisamos de novo projeto contemplando a instalação dos 12 postes para anexa-lo ao OSP Control e revisão do Draft. Os Drafts não tem sido aprovados pela Vivo caso o projeto não esteja de acordo com o orçamento. | - | NÃO | CANCELADO | CANCELADO | CANCELADO | TELEMONT MG | - | - | 2024 | 509248 | Regional | SITE DESMOBILIZADO |  |  |  | #REF! |  |  | N/A | REVISÃO PROJETO | 2024-10-24 | - |  | CANCELADO | OSP/PROJETO | 500K | 0 |  | ADRIANO SIQUEIRA | OK | OK | NOK | OK | NOK |  |  |  |  | #N/A
MGJFB | M2024EST_MGJFB_01 | CANCELADO | SIM | REDE OK | NÃO ATIVADO | 2025-03-06 | - | NA | NA | MGCTP-MGJFB-MGCTP | HL5G (500K) | MGSDE | MGCTP | ATIVO | JUIZ DE FORA | JUIZ DE FORA | 16/06/2025 - Arthur: status até entação era VALID. LIB ter 29/10/2024 08:42 - Leo Assis: Albino, Identificada inexistência de cabo informado como existente no trecho sinalizado na figura abaixo, sendo necessário lançamento de 1.500 m aproximado para conclusão da formatação. Topologia: MGCTP-MGJFB-MGCTP Site: MGJFB Tal situação está impactado também no ID 509250 Topologia: MGCTP-MGJPA(FLAT)-MGCTP Site: MGJPA | 21/05 - Precisa ajustar sinótico e OEs conforme topologia estruturante | NÃO | CANCELADO | REDE OK | NÃO ATIVADO | TELEMONT MG | - | - | 2024 | 543520 | Aprovado HQ | SITE FORA DO ESCOPO |  |  |  | #REF! |  |  | N/A | REDE OK | 2024-10-24 | - |  | CONSTRUÍDO | OSP/PROJETO | 500K | 1 |  | ADRIANO SIQUEIRA | OK | OK | OK | OK | NOK |  |  |  |  | #N/A
MGJUS | M2024EST_MGJUS_01 | ATIVO | SIM | REDE OK | ATIVO | 2025-01-29 | 2024-11-03 | NA | NA | MGSDE-MGJUS-MGSDE | HL5G (500K) | MGSDE | MGSDE | ATIVO | JUIZ DE FORA | JUIZ DE FORA | REDE ENTREGUE COM TOPOLOGIA ESTRUTURANTE |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | ATIVO | TELEMONT MG | - | - | 2024 | 509282 | Aprovado HQ | ATIVO |  |  |  | #REF! |  |  | N/A | 2024-10-25 | 2024-10-30 | - |  | CONSTRUÍDO | OSP/IMPL | 500K | 0 |  | ADRIANO SIQUEIRA | OK | OK | OK | OK | OK | NA | W41 |  |  | #N/A
MGIRS | RÁDIOMGIRS | ATIVO | RÁDIO | RÁDIO | RÁDIO | RADIO | RADIO | NA | NA | RÁDIO | HL5G (500K) | RADIO | - | - | JUIZ DE FORA | JUIZ DE FORA | SEM AÇÃO RE |  | NÃO | RÁDIO | RÁDIO | RÁDIO | ENGENHARIA RÁDIO | - | - | 2024 | NA | NA | RÁDIO ATIVO |  |  |  | #REF! |  |  | N/A | RADIO | RÁDIO | - |  | CONSTRUÍDO | ENGENHARIA TX | 500K | 0 |  | ADRIANO SIQUEIRA | OK | OK | OK | OK | OK | NA |  |  |  | #N/A
MGJFV | RÁDIOMGJFV | ATIVO | RÁDIO | RÁDIO | RÁDIO | RADIO | RADIO | NA | NA | RÁDIO | HL5G (500K) | RADIO | - | - | JUIZ DE FORA | JUIZ DE FORA | SEM AÇÃO RE |  | NÃO | RÁDIO | RÁDIO | RÁDIO | ENGENHARIA RÁDIO | - | - | 2024 | NA | NA | RÁDIO ATIVO |  |  |  | #REF! |  |  | N/A | RADIO | RÁDIO | - |  | CONSTRUÍDO | ENGENHARIA TX | 500K | 0 |  | ADRIANO SIQUEIRA | OK | OK | OK | OK | OK | NA |  |  |  | #N/A
MGEDO | M2024EST_MGEDO_01 | ATIVO | SIM | REDE OK | ATIVO | - | 2025-03-06 | NA | NA | MGIIE-MGEDO-MGBET | 2 - HL5D | MGIIE | - | Ativo | SARZEDO | BELO HORIZONTE | 29/05/2025 - Arthur: faltou entregar na rede estruturante. 02/12/2024 - Alex Gonini: vai subir flat no 5G para MGBET. ter 24/09/2024 11:21 - Rodrigo Soares: Atualização estruturante Ramon: ALTO CUSTO / SEM ACESSO AO CONDOMINIO PARA PASSAGEM DE FIBRA seg 02/09/2024 08:31 - Felipe: Bom dia! Peço apoio na liberação de acesso junto ao responsáveis do condomínio equipe não autorizada a acessar para executar lançamento. sex 05/07/2024 09:39 - Rodrigo Soares: Previa Reunião com Juan | - | NÃO | ATIVO | REDE OK | ATIVO | TELEMONT MG | - | - | 2024 | 514681 | Regional | ATIVO | [6 empty] | N/A | ALTO CUSTO | AG. PROJETO ALTO CUSTO | ALTO CUSTO | - | ALTO CUSTO | OSP/PROJETO | ALTO CUSTO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGREG | M2024EST_MGREG_01 | ATIVO | SIM | REDE OK | ATIVO | 2024-11-11 | 2025-08-22 | NA | NA | MGBCZ-MGFIA-MGBFT-MGREG-MGBCZ | 3 - HL5G | MGBCZ | MGBCZ | Ativo | BETIM | BELO HORIZONTE | seg 16/06/2025 10:32 - Felipe Bernardo: Joseff, Bom dia! Equipe de manutenção atuou na recuperação do rota porem foi identificado vários pontos de rompimento devido troca de poste. Para recuperação da rede será necessário aproximadamente uns 1500 metros de cabo. Segue fotos: 07/01/2025 - William Cruz: depende de acesso FIAT REDE ENTREGUE CONFORME TOPOLOGIA ESTRUTURANTE |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | ATIVO | TELEMONT MG | - | - | 2024 | 508069 | Regional | ATIVO | [6 empty] | N/A | PENDENCIA PROJETO | PENDENCIA PROJETO | PENDENTE ACESSO | Pendente predecessor MGBFT, sem autorização de acesso para fazer lançamento. Necessário área de contratos intervir. Sugiro revisão do projeto, pois é muito burocrático acesso a Fiat, inclusive para realizar Manutenção. Temos que desconsiderar esse site na topologia. Para tentativa de acesso na Fiat falar com Kenia Atacado 031 99718-1757 | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGCOX | M2024EST_MGCOX_01 | ATIVO | SIM | REDE OK | ATIVO | 2025-02-20 | 2025-02-21 | NA | NA | MGRNS-MGCOX-MGG37 | 2 - HL5D | MGRNJ | MGELT | Não Ativo | CONTAGEM | BELO HORIZONTE |  |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | ATIVO | TELEMONT MG | - | - | 2024 | 536415 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | N/A | 2025-01-20 | ATIVO | - | - | CONSTRUÍDO | TELEMONT | EM CONSTRUÇÃO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGJMC | M2024EST_MGJMC_01 | ATIVO PEND. RÁDIO | FLAT | REDE OK | ATIVO | 2025-10-07 | 2025-10-14 | NA | NA | MGV01-MGJMC- RD MGMCP | HL5G_2025 | MGSDE | MGV01 | - | JUIZ DE FORA_2025 | JUIZ DE FORA_2025 | Falta migrar! |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | ATIVO | NORT | - | - | 2025 | 593310 | Empreiteira | ATIVO | 2025-09-30 |  | 0 | VALIDAR RÁDIO BRUNO |  |  | N/A | REDE OK | ATIVO |  |  |  |  | 500K | NÃO LOC | HL5G_2025MGJMC | ADRIANO SIQUEIRA | OK | OK | NOK | OK | NOK | NA | OK | 1. Metro (HL4/HL5D/HL5G) =HL5G OK 2. Organização FO = OK 3. Identificação = OK 4. Bateria Lítio Existente = 00 5. Radio pra redundancia = 00 |  | #N/A
MGRFA | M2024EST_MGRFA_01 | PREVISTO | NÃO |  | 1900-01-01 | - | - | NA | NA | MGRNJ-MGRFA-MGRVL-MGRNJ | 3 - HL5G | MGRNJ | MGRNJ | Não Ativo | RIBEIRÃO DAS NEVES | BELO HORIZONTE | seg 10/11/2025 15:26 - aRTHUR: Boa tarde. O site MGRFA ( metro M2024EST_MGRFA_01 ) está no controle do Estruturante para atendimento. Qual será a solução tx para esse site? 05/11/2025 - mATHEUS: Seria apenas predecessor do RAA e RVL qua 05/11/2025 15:12 - Matheus: Boa tarde a todos! @Gustavo De Carvalho e @Atlas Carvalho, por favor, atualizar DPTX conforme solução alinhada em áudio do dia 24/10 para podemos tirar as Metros do Escopo, pois estando ainda na DPTX somos cobrados pra ativar. Solução MGRAA ¦ POSTERGADO P/ 2026 REFORÇO ESTRUTURAL MGRAA -> MGELT-MGRVL-MGRAA MGELT-MGRVL -> RD NOVO MGRAA-MGRVL -> RD NOVO MGRVL (META NOV/25) -> MGELT-MGRVL-MGRAA MGELT-MGRVL -> RD NOVO qui 23/10/2025 15:29 - Gustavo: @Carlos Gustavo Rosner, boa tarde. Precisamos de uma solução via FO na localidade, por favor, reavalie com urgência. Obras de RF • MGRAA (Candidato_HIGHLINE_01) -> Não há viabilidade para atendimento via Rádio, o relevo da região e EV (H=24m ¦ Faixa disponível 0-17m) impedem a ativação da solução Rádio. 1- MGRAA x MGRFA (Viável); Obs.: @Carlos Gustavo Rosner, necessário fibrar o site MGRFA. 2- MGRAA x MGNCT (Obstruído); 3- MGRAA x MGELT (Obstruído); 4- MGRVL (Viável); Ponto de Atenção -> Disponibilidade de enlace Rádio. qui 02/10/2025 14:51 - Rosner: @Gustavo De Carvalho Rosa, boa tarde. Para fibrar o site MGVEE (opção apresentada abaixo), teremos que lançar fibra na rodovia BR040, e pelo que foi avaliado pela engenharia só existe poste em um lado da rodovia, a distância fica > 12 km "flat", ficando fora de premissa de distância e custo... seg 29/09/2025 11:08 - Garrido: Baran, segue resultado da vistoria em campo pelo time implantação, iremos seguir com esta solução em dupla com implantação de 40 postes + licença na rodovia ou flat + licença em rodovia? sex 26/09/2025 10:22 - Jessica: Garrido, segue situação de campo após vistoria: MGRNJ-MGRFA - cabo existente, já lançado. MGRFA-MGRVL - lançar 5,3km MGRVL-MGRAA - lançar 2,98km, ponto de atenção na travessia JUNTO AO DNIT - BR040 MGRAA-MGRNJ - trecho de implantação de aprox. 40 postes - 15,1km 12/09/2025 - Matheus: fora da premissa 09/09/2025 - Matheus: vou pedir para o Gustavor estudar nova solução. qua 16/07/2025 16:01 - Victor Honorio: projeto em elaboração 08/07/2025 - Arthur: Anel MGRNJ-MGRFA-MGRVL-MGRNJ fora da premissa: 17,740m de lançamento + 15 postes ter 24/09/2024 11:21 - Rodrigo Soares: Atualização estruturante Ramon: alto custo seg 17/06/2024 10:08 - Felipe Casimiro: metro pendentes 2024 Ter, 08/10/2024 - Considerando o relatório de RFI (gabinete) do site BR56558-A (SBA) MGRVL (VIVO) está aceitável com observações não impeditivas 06/03/2026 - AGUARDANDO SOLUÇÃO DA ENGENHARIA - E-MAIL GARRIDO 29/09/2025 | - | NÃO | PENDENTE REDE | 0 | 1900-01-01 | TELEMONT MG | W0 | W1 | 2024 | 513572 | Regional | ENGENHARIA TX | [6 empty] | N/A | ALTO CUSTO | AG. PROJETO ALTO CUSTO | ALTO CUSTO | - | ALTO CUSTO | OSP/PROJETO | ALTO CUSTO | 1 |  | ADRIANO INÁCIO | [7 empty] | 2. Organização FO = OK |  | #N/A
MGRVL | M2024EST_MGRVL_01 | RÁDIO ATIVAR | NÃO | RÁDIO |  | - | - | NA | NA | MGRNJ-MGRFA-MGRVL-MGRNJ | 3 - HL5G | MGRNJ | MGRNJ | Não Ativo | RIBEIRÃO DAS NEVES | BELO HORIZONTE | qui 06/11/2025 12:26 - Atlas:RD015842 qua 05/11/2025 15:12 - Matheus: Boa tarde a todos! @Gustavo De Carvalho e @Atlas Carvalho, por favor, atualizar DPTX conforme solução alinhada em áudio do dia 24/10 para podemos tirar as Metros do Escopo, pois estando ainda na DPTX somos cobrados pra ativar. Solução MGRAA ¦ POSTERGADO P/ 2026 REFORÇO ESTRUTURAL MGRAA -> MGELT-MGRVL-MGRAA MGELT-MGRVL -> RD NOVO MGRAA-MGRVL -> RD NOVO MGRVL (META NOV/25) -> MGELT-MGRVL-MGRAA MGELT-MGRVL -> RD NOVO qui 23/10/2025 15:29 - Gustavo: @Carlos Gustavo Rosner, boa tarde. Precisamos de uma solução via FO na localidade, por favor, reavalie com urgência. Obras de RF • MGRAA (Candidato_HIGHLINE_01) -> Não há viabilidade para atendimento via Rádio, o relevo da região e EV (H=24m ¦ Faixa disponível 0-17m) impedem a ativação da solução Rádio. 1- MGRAA x MGRFA (Viável); Obs.: @Carlos Gustavo Rosner, necessário fibrar o site MGRFA. 2- MGRAA x MGNCT (Obstruído); 3- MGRAA x MGELT (Obstruído); 4- MGRVL (Viável); Ponto de Atenção -> Disponibilidade de enlace Rádio. seg 06/10/2025 14:54 - mATHEUS: Boa tarde a todos! @Gustavo De Carvalho, é viável usar os 2 enlaces existente MGRVL-MGVEE-MGCPA ? qui 02/10/2025 14:51 - Rosner: @Gustavo De Carvalho Rosa, boa tarde. Para fibrar o site MGVEE (opção apresentada abaixo), teremos que lançar fibra na rodovia BR040, e pelo que foi avaliado pela engenharia só existe poste em um lado da rodovia, a distância fica > 12 km "flat", ficando fora de premissa de distância e custo... ter 30/09/2025 16:20 - Gustavo Rosa: Proposta Engª de Transporte MGRVL -> REUSO DO ENLACE MGRVL-MGVEE + Obra Predecessora no site MGVEE. (RD EXISTENTE MRRVL-MGVEE -> iPaso 200 18GHz - 1+0 - 56MHz - 128 QAM - 388Mbps) MGVEE Opção 1 -> MGCBR-(REUSO FO)-MGCPA-(FO CONSTRUÇÃO)-MGVEE-(FO CONSTRUÇÃO)-MGCNK-(REUSO FO)-MGCBR i-br-mg-cem-cnk-hl5g-01 N540X-6Z18G-SYS-D Te0/0/0/18 up up IP_ULK#10G#i-br-mg-bhe-cbr-hl5d-01#Te0/4/2#FIBRA Te0/0/0/19 up up IP_ULK#10G#i-br-mg-cem-cpa-hl5g-01#Te0/0/0/18#FIBRA i-br-mg-cem-cpa-hl5g-01 N540X-6Z18G-SYS-D Te0/0/0/18 up up IP_ULK#10G#i-br-mg-cem-cnk-hl5g-01#Te0/0/0/19#FIBRA Te0/0/0/19 up up IP_TRS#10G#i-br-mg-bhe-cbr-hl5d-01#Gi0/3/2#FIBRA Opção 2 -> MGPNP-(REUSO FO)-MGGCA-(FO CONSTRUÇÃO)-MGVEE-(FO CONSTRUÇÃO)-MGCOS-(REUSO FO)-MGPNP i-br-mg-cem-gca-hl5g-01 N540X-6Z18G-SYS-D Te0/0/0/18 up up IP_ULK#10G#i-br-mg-cem-pnp-hl5d-01#Te0/3/2#FIBRA Te0/0/0/19 up up IP_ULK#10G#i-br-mg-cem-cos-hl5g-01#Te0/0/0/18#FIBRA i-br-mg-cem-cos-hl5g-01 N540X-6Z18G-SYS-D Te0/0/0/19 up up IP_ULK#10G#i-br-mg-cem-pnp-hl5d-01#Te0/3/4#FIBRA Te0/0/0/18 up up IP_ULK#10G#i-br-mg-cem-gca-hl5g-01#Te0/0/0/19#FIBRA seg 29/09/2025 11:08 - Garrido: Baran, segue resultado da vistoria em campo pelo time implantação, iremos seguir com esta solução em dupla com implantação de 40 postes + licença na rodovia ou flat + licença em rodovia? sex 26/09/2025 10:22 - Jessica: Garrido, segue situação de campo após vistoria: MGRNJ-MGRFA - cabo existente, já lançado. MGRFA-MGRVL - lançar 5,3km MGRVL-MGRAA - lançar 2,98km, ponto de atenção na travessia JUNTO AO DNIT - BR040 MGRAA-MGRNJ - trecho de implantação de aprox. 40 postes - 15,1km 12/09/2025 - Matheus: fora da premissa 09/09/2025 - Matheus: vou pedir para o Gustavor estudar nova solução. qua 16/07/2025 16:01 - Victor Honorio: projeto em elaboração 08/07/2025 - Arthur: Anel MGRNJ-MGRFA-MGRVL-MGRNJ fora da premissa: 17,740m de lançamento + 15 postes ter 24/09/2024 11:21 - Rodrigo Soares: Atualização estruturante Ramon: alto custo seg 17/06/2024 10:08 - Felipe Casimiro: metro pendentes 2024 Ter, 08/10/2024 - Considerando o relatório de RFI (gabinete) do site BR56558-A (SBA) MGRVL (VIVO) está aceitável com observações não impeditivas 06/03/2026 - AGUARDANDO SOLUÇÃO DA ENGENHARIA - E-MAIL GARRIDO 29/09/2025 | - | NÃO | ATIVAÇÃO | RÁDIO | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 513572 | Regional | RÁDIO PREVISTO | [6 empty] | N/A | ALTO CUSTO | AG. PROJETO ALTO CUSTO | ALTO CUSTO | - | ALTO CUSTO | OSP/PROJETO | ALTO CUSTO | 1 |  | ADRIANO INÁCIO | [7 empty] | 3. Identificação = OK |  | #N/A
MGNCT | M2024EST_MGNCT_01 | ATIVO | SIM | REDE OK | ATIVO | 2025-02-24 | 2025-02-28 | NA | NA | MGCOX-MGRAM-MGNCT-MGCOX | 3 - HL5G | MGRNJ | MGELT | Não Ativo | CONTAGEM | BELO HORIZONTE |  | PREDECESSO RNJ-HL4 + ELT-HL5D | NÃO | ATIVO | REDE OK | ATIVO | TELEMONT MG | - | - | 2024 | 536415 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | N/A | 2025-01-20 | ATIVO | - | - | CONSTRUÍDO | TELEMONT | EM CONSTRUÇÃO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [7 empty] | 4. Bateria Lítio Existente = 00 |  | #N/A
MGRAM | M2024EST_MGRAM_01 | ATIVO | SIM | REDE OK | ATIVO | 2025-02-24 | 2025-02-28 | NA | NA | MGCOX-MGRAM-MGNCT-MGCOX | 3 - HL5G | MGRNJ | MGELT | Não Ativo | CONTAGEM | BELO HORIZONTE |  | PREDECESSO RNJ-HL4 + ELT-HL5D | NÃO | ATIVO | REDE OK | ATIVO | TELEMONT MG | - | - | 2024 | 536415 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | N/A | 2025-01-20 | ATIVO | - | - | CONSTRUÍDO | TELEMONT | EM CONSTRUÇÃO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [7 empty] | 5. Radio pra redundancia = 00 |  | #N/A
MGUCR | M2025EST_MGUCR_01 | ATIVO | SIM | REDE OK | ATIVO | 2025-05-28 | 2025-09-19 | NA | NA | MGUEU-MGUCR-MGUEU | HL5G_2025 | MGFEU | MGUEU | - | UBERABA_2025 | UBERABA_2025 | 23/05/2025 - Israel: depende do site MGUEU |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | ATIVO | TELEMONT | - | - | 2025 | 548971 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | CONSTRUÍDO | 2025-05-24 |  |  |  | REDE OK | OSP/IMPL | 300K | APROVADO | HL5-G (300K)MGUCR | LUIZ BERNARDINI | OK | OK | NOK | OK | OK | OK | CONCLUÍDO |  |  | #N/A | ROBSON CAVAGNARI
MGCGB | M2025EST_MGCGB_01 | ATIVO | NÃO | REDE OK | ATIVO | - | - | NA | NA | MGGML-MGCGB-MGGML | HL5G_2025 | MGUBR | MGGML | - | UBERLÂNDIA_2025 | UBERLÂNDIA_2025 | seg 06/10/2025 09:12 - Jose geraldo: licença liberada 05/11/2025 - Jhonathan: apresentamos a questão de convergencia de rede. Um trecho lançado. 566285 - aprovado em 26,600mil. | 1/14/2026 - Site ativo e mgirado pelo Elder. - 20/12/2025 - O Elder não conseguiu acessar no site sábado. | NÃO | ATIVO | REDE OK | ATIVO | LINKO | - | - | 2025 | 602044 | Empreiteira | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO |  |  | APROVAÇÃO DE DRAFT | REGIONAL | 500K | NÃO LOC | HL5G (500K)MGCGB | LUIZ BERNARDINI | OK | OK | OK | OK | OK | OK | O |  |  | #N/A
MGCIN | M2025EST_MGCIN_01 | ATIVO | SIM | REDE OK | ATIVO | 2025-04-30 | 2025-05-13 | NA | NA | MGUBR-MGCIN-MGUBR | HL5D_2025 | MGUBR | MGCIN | - | UBERLÂNDIA_2025 | UBERLÂNDIA_2025 | sex 08/08/2025 14:58 - Jose geraldo: Thiago, Boa tarde. Em anexo 4 alvarás (Sites HL5D) emitidos pela Prefeitura de Uberlândia. |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | ATIVO | NORT | - | - | 2025 | 566321 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | CONSTRUÍDO | 2025-06-13 |  |  |  | VALIDAÇÃO DE DRAFT (DENTRO DO CUSTO) | OSP/IMPL | 500K | APROVADO | HL5D (500K)MGCIN | LUIZ BERNARDINI | OK | OK | OK | OK | OK | OK | CONCLUÍDO |  |  | #N/A
MGCJN | HL4_CJN_25 | ATIVO | SIM | REDE OK | ATIVO | 2025-09-17 | 2025-10-01 | NÃO | PENDENTE | MGUTP-MGCJN-MGUTP/MGUTP | HL4_2025 | MGCJN | - | - | UBERLÂNDIA_2025 | UBERLÂNDIA_2025 | qua 17/09/2025 11:57 - Bruna: Thiago Bom dia! Conforme solicitado segue conclusão parcial da obra ID 565294 de Uberlândia , estando pendente 2 km de formatação e 300 metros de lançamento subterrâneo. Assim que tivermos a conclusão final será enviado novo relatório. Previsão conclusão total: 22/09 qua 03/09/2025 08:49 - Jose Geraldo: Segue conforme solicitado.  15 alvarás emitidos foram enviados por e-mail para Implantação em 08/08/25;  12 sites HL5G o pagamento da taxa da Prefeitura será feito em 04/09/25, por favor, peço enviar o + breve possível ART de construção, cronograma e Crea do Engº responsável pela construção, previsão de emissão dos alvarás em até 15 dias úteis do envio desses 3 documentos. sex 08/08/2025 14:58 - Jose geraldo: Thiago, Boa tarde. Em anexo 4 alvarás (Sites HL5D) emitidos pela Prefeitura de Uberlândia. Sexta-feira, 31/10/2025; Tatiana da Costa: minuta entregue! Aguardando ativação. | 01/10/2025 - Ativo com duas vias, pendente construção da terceira | NÃO | ATIVO | REDE OK | ATIVO | TELEMONT | - | - | 2025 | 565294 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | CONST/FORMT |  |  | CONST/FORMT | REGIONAL | 500K | EM ANÁLISE | HL4 (500K)MGCJN | LUIZ BERNARDINI | OK | OK | OK | OK | OK | OK | CONCLUÍDO |  |  | #N/A
MGAES | M2024EST_MGAES_01 | ATIVO | NÃO | 2026-01-30 | 2026-02-01 | - | - | NA | NA | MGFEN-MGAES-MGFEN | 3 - HL5G | MGSAG | MGFEN | Ativo HL4 / Falta HL5D | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | seg 10/11/2025 11:01 - Arthur: Rodolfo, favor atualizar sobre as licenças desses sites. PENDENTE REDE - PENDENTE PROJETO(INTERLIGAÇÃO DE CAIXAS NO CENTRO - ABERTO ID MANUTENÇÃO DESOBSTRUÇÃO |  | NÃO | PENDENTE REDE | 2026-01-30 | 2026-02-01 | TELEMONT MG | W5 | W6 | 2024 | 600167 | Empreiteira | LICENÇA | [6 empty] | N/A | LICENÇA | PENDENCIA PROJETO | - | REVISAO PROJETO POIS NÃO POSSUI CANALIZAÇAO NO LOCAL INFORMADO . ABERTO ID PARA DESOBSTRUÇÃO PELA MANUTENÇÃO | LICENÇA | TELEMONT | LICENÇA | 1 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGAPS | M2024EST_MGAPS_01 | ATIVO | NÃO | 2026-01-30 | 2026-02-01 | - | - | NA | NA | MGFEN-MGCUC-MGAPS-MGFEN | 3 - HL5G | MGSAG | MGFEN | Ativo HL4 / Falta HL5D | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | seg 10/11/2025 11:01 - Arthur: Rodolfo, favor informar status do licenciamento ¦¦ criado id novo devido alteração de contrato. seg 10/11/2025 11:01 - Arthur: Rodolfo, favor informar status do licenciamento ¦¦ criado id novo devido alteração de contrato. sex 22/11/2024 10:38 - Fernanda Carla: Necessário: 127m de construção de canalização (MD / MND) 1 CS projetada 4 CS para efetuar limpeza ter 24/09/2024 11:21 - Rodrigo Soares: Atualização estruturante Ramon: PENDENCIA PROJETO SEM REDE SUBTERRÂNEA 20/07/2024 - Plan Estruturante PH 17/07 - "TBD" | - | NÃO | PENDENTE REDE | 2026-01-30 | 2026-02-01 | TELEMONT MG | W5 | W6 | 2024 | 600097 | Regional | LICENÇA | [6 empty] | N/A | LICENÇA | AG. PROJETO ALTO CUSTO | PENDENTE REVISAO DE PROJETO |  | LICENÇA | OSP/PROJETO | ALTO CUSTO | 1 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGCLN | M2025EST_MGCLN_01 | ATIVO | SIM | REDE OK | ATIVO | 2025-08-21 | 2025-08-22 | NA | NA | MGUBR-MGCLN-MGUBR | HL5G_2025 | MGUBR | MGUBR | - | UBERLÂNDIA_2025 | UBERLÂNDIA_2025 | 19/08/2025 - Jhonathan: equipe atuando junto a manutenção - Edmar acompanhando. 26/07/2025 - Fernando Whats: concluído parcial |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | ATIVO | NORT | - | - | 2025 | 566274 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | N/A | 2025-06-25 | VALIDACAO DE DRAFT |  |  | VALIDAÇÃO DE DRAFT (DENTRO DO CUSTO) | OSP/IMPL | 500K | NÃO LOC | HL5G (500K)MGCLN | LUIZ BERNARDINI | OK | OK | OK | OK | NOK | OK | CONCLUÍDO |  |  | #N/A
MGBBR | M2024EST_MGBBR_01 | ATIVO | NÃO | 2026-01-30 | 2026-02-01 | - | - | NA | NA | MGJAS-MGBBR-MGJAS | 3 - HL5G | MGBET | MGJAS | Ativo HL4 / Falta HL5D | BETIM | BELO HORIZONTE | 10/11/2025 - Arthur: draft em alto custo, aguarda aprovação. ter 24/09/2024 11:21 - Rodrigo Soares: Atualização estruturante Ramon: alto custo 20/07/2024 - Plan Estruturante PH 17/07 - "TBD" | - | NÃO | PENDENTE REDE | 2026-01-30 | 2026-02-01 | NORT | W5 | W6 | 2024 | 589245 | Regional | VALIDAÇÃO DE DRAFT | [6 empty] | N/A | ALTO CUSTO | AG. PROJETO ALTO CUSTO | ALTO CUSTO | - | ALTO CUSTO | OSP/PROJETO | ALTO CUSTO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGDMN | M2025EST_MGDMN_01 | ATIVO | SIM | REDE OK | ATIVO | 2025-07-21 | 2025-07-22 | NA | NA | MGUAP-MGDMN-MGUAP | HL5G_2025 | MGUTP | MGUAP | - | UBERLÂNDIA_2025 | UBERLÂNDIA_2025 |  |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | ATIVO | NORT | - | - | 2025 | 566279 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | CONSTRUÍDO | REDE OK | ATIVO |  |  | VALIDAÇÃO DE DRAFT (DENTRO DO CUSTO) | ENGENHARIA OSP | 500K | NÃO LOC | HL5G (500K)MGDMN | LUIZ BERNARDINI | OK | OK | OK | OK | OK | OK | CONCLUÍDO |  |  | #N/A
MGUCN | M2025EST_MGUCN_01 | ATIVO PEND. RÁDIO | FLAT | REDE OK | ATIVO | 2025-11-11 | 2025-12-03 | NA | NA | MGCJN-MGUCN-RD CJN | HL5G_2025 | MGCJN | MGCJN | - | UBERLÂNDIA_2025 | UBERLÂNDIA_2025 |  |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | ATIVO | TELEMONT MG | - | - | 2025 | 523473 | Aprovado HQ | ATIVO | 2025-08-31 |  |  | VALIDAR RÁDIO BRUNO |  |  | N/A | 2025-06-25 | APROVAÇÃO DE DRAFT |  |  | APROVAÇÃO DE DRAFT | ENGENHARIA OSP | 500K | NÃO LOC | HL5G (500K)MGUCN | LUIZ BERNARDINI | OK | OK | OK | OK | OK | OK | CONCLUÍDO |  |  | #N/A
MGUVU | M2025EST_MGUVU_01 | ATIVO PEND. RÁDIO | FLAT | REDE OK | ATIVO | - | - | NA | NA | MGCJN-MGUVU-RD | HL5G_2025 | MGCJN | MGCJN | - | UBERLÂNDIA_2025 | UBERLÂNDIA_2025 | 06/10/2025 - Jose Geraldo: licenca entregue. 30/09/2025 - Recebido projeto novo com topologia flat + rádio. sex 12/09/2025 10:15 - Jeison: – Aprovado fibra + rádio reuso. – Resp.: (@Daniel Pacheco De Andrade e @Felipe Tozetto Taveiro) favor dar as tratativas na DPTX e projetos para implantação qua 03/09/2025 08:49 - Jose Geraldo:  12 sites HL5G o pagamento da taxa da Prefeitura será feito em 04/09/25, por favor, peço enviar o + breve possível ART de construção, cronograma e Crea do Engº responsável pela construção, previsão de emissão dos alvarás em até 15 dias úteis do envio desses 3 documentos. | 11/26/2025 - O Vitor fez a alteração da topologia. Não tem rádio instalado no site direção MGCJN. | NÃO | ATIVO | REDE OK | ATIVO | LINKO | - | - | 2025 | 593947 | Cidade | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO |  |  | ALTO CUSTO | REGIONAL | 500K | EM ANÁLISE | HL5G (500K)MGUVU | LUIZ BERNARDINI | OK | OK | OK | OK | OK | OK | O |  |  | #N/A | #N/A
MGGML | M2025EST_MGGML_01 | ATIVO | SIM | REDE OK | ATIVO | 2025-06-12 | 2025-11-07 | NA | NA | MGUBR-MGGML-MGUBR | HL5D_2025 | MGUBR | MGGML | - | UBERLÂNDIA_2025 | UBERLÂNDIA_2025 | sex 08/08/2025 14:58 - Jose geraldo: Thiago, Boa tarde. Em anexo 4 alvarás (Sites HL5D) emitidos pela Prefeitura de Uberlândia. REDE ENTREGUE CONFORME TOPOLOGIA ESTRUTURANTE |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | ATIVO | NORT | - | - | 2025 | 591966 | Empreiteira | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO |  |  | CONSTRUÍDO | REGIONAL | 500K | EM ANÁLISE | HL5D (500K)MGGML | LUIZ BERNARDINI | OK | OK | OK | OK | OK | OK | CONCLUÍDO |  |  | #N/A | TOZETTO/Albert/Adonias
MGBGO | M2024EST_MGBGO_01 | ATIVO | NÃO | 2026-01-30 | 2026-02-01 | - | - | NA | NA | MGFEN-MGBTM-MGBGO-MGHGA-MGFEN | 3 - HL5G | MGSAG | MGFEN | Ativo HL4 / Falta HL5D | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | seg 10/11/2025 11:01 - Arthur: Rodolfo, favor atualizar sobre as licenças desses sites. 10/11/2025 - aRTHUR: NOrt, favor postar draft com urgencia. TELEMONT INFORMA NECESSIDADE REVISAO E APOIO NO PROJETO EM 15/10 - REVISAO PROJETO POIS NÃO POSSUI CANALIZAÇAO NO LOCAL INFORMADO . ABERTO ID PARA DESOBSTRUÇÃO PELA MANUTENÇÃO ter 03/12/2024 11:08 - Felipe: Necessario licenciamento. sex 22/11/2024 10:38 - Fernanda: Necessário: Depende da conclusão de MGFEN-MGCUC-MGAPS-MGFEN ter 08/10/2024 09:53 - Priscila Stefany: Conforme informado em reunião, gentileza rever projeto. A equipe de lançamento esteve no local e informou que a tubulação está obstruída, dificultando a entrega da obra. ter 24/09/2024 11:21 - Rodrigo Soares: Atualização estruturante Ramon: PENDENCIA PROJETO / ROTA SUBTERRÂNEA NÃO IDENTIFICADA 20/07/2024 - Plan Estruturante PH 17/07 - "TBD" |  | NÃO | PENDENTE REDE | 2026-01-30 | 2026-02-01 | NORT | W5 | W6 | 2024 | 600142 | Empreiteira | LICENÇA | [6 empty] | N/A | LICENÇA | 2024-10-24 | - | CAIXAS SEM INTERLIGAÇÃO | LICENÇA | TELEMONT | LICENÇA | 1 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGBSH | M2023_MGBSH_01 | ATIVO | NÃO | 2026-01-30 | 2026-02-01 | - | - | NA | NA | MGFEN-MGSPA-MGBSH-MGFEN | 3 - HL5G | MGSAG | MGFEN | Ativo HL4 / Falta HL5D | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | 10/11/2025 - Arthur: aberto novo id para EPS devido alteração de contrato - em alto custo. sex 22/11/2024 10:38 - Fernanda Carla: Necessário: 3 CS para efetuar limpeza Depende da conclusão de MGFEN-MGCUC-MGAPS-MGFEN e MGFEN-MGAES-MGFEN 20/07/2024 - Plan Estruturante PH 17/07 - "TBD" | - | NÃO | PENDENTE REDE | 2026-01-30 | 2026-02-01 | TELEMONT MG | W5 | W6 | 2024 | 600202 | Empreiteira | VALIDAÇÃO DE DRAFT | [6 empty] | N/A | ALTO CUSTO | AG. PROJETO ALTO CUSTO | - | - | ALTO CUSTO | OSP/PROJETO | ALTO CUSTO | 1 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGINN | M2025EST_MGINN_01 | ATIVO | NÃO | REDE OK | ATIVO | - | - | NA | NA | MGUTP-MGINN-MGUTP | HL5G_2025 | MGUTP | MGUTP | - | UBERLÂNDIA_2025 | UBERLÂNDIA_2025 | ter 11/11/2025 08:51 - Israel: depende de acesso no site MGINN, VIVO ciente. qui 09/10/2025 15:37 - Jose geraldo: segue alvará. qua 03/09/2025 08:49 - Jose Geraldo:  12 sites HL5G o pagamento da taxa da Prefeitura será feito em 04/09/25, por favor, peço enviar o + breve possível ART de construção, cronograma e Crea do Engº responsável pela construção, previsão de emissão dos alvarás em até 15 dias úteis do envio desses 3 documentos. sex 21/02/2025 11:59 - 34 99796-4407 Mara. Wenderson: Ao chegar ao local a sindica Sra. Siomara não autorizou nosso acesso devido a uma obra realizada pela detentora (ATC) do site, que por sua vez ocasionou um dano estrutural no edifício. Com a falta de resposta da detentora (ATC), a sindica não autoriza nenhuma atividade no prédio enquanto a não houver solução da pendencia. | 1/14/2026 - Topologia migrada para o site UTP pelo Elder | NÃO | ATIVO | REDE OK | ATIVO | TELEMONT | - | - | 2025 | 566393 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO |  |  | VALIDAÇÃO DE DRAFT (DENTRO DO CUSTO) | OSP/IMPL | 500K | NÃO LOC | HL5G (500K)MGINN | LUIZ BERNARDINI | OK | OK | NOK | OK | OK | OK | CONCLUÍDO |  |  | #N/A
MGBTM | M2024EST_MGBTM_01 | ATIVO | NÃO | 2026-02-06 | 2026-02-08 | - | - | NA | NA | MGFEN-MGBTM-MGBGO-MGHGA-MGFEN | 3 - HL5G | MGSAG | MGFEN | Ativo HL4 / Falta HL5D | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | seg 10/11/2025 11:01 - Arthur: Rodolfo, favor atualizar sobre as licenças desses sites. 10/11/2025 - aRTHUR: NOrt, favor postar draft com urgencia. TELEMONT INFORMA NECESSIDADE REVISAO E APOIO NO PROJETO EM 15/10 - REVISAO PROJETO POIS NÃO POSSUI CANALIZAÇAO NO LOCAL INFORMADO . ABERTO ID PARA DESOBSTRUÇÃO PELA MANUTENÇÃO ter 03/12/2024 11:08 - Felipe: Necessario licenciamento. sex 22/11/2024 10:38 - Fernanda: Necessário: Depende da conclusão de MGFEN-MGCUC-MGAPS-MGFEN ter 08/10/2024 09:53 - Priscila Stefany: Conforme informado em reunião, gentileza rever projeto. A equipe de lançamento esteve no local e informou que a tubulação está obstruída, dificultando a entrega da obra. ter 24/09/2024 11:21 - Rodrigo Soares: Atualização estruturante Ramon: PENDENCIA PROJETO / ROTA SUBTERRÂNEA NÃO IDENTIFICADA 20/07/2024 - Plan Estruturante PH 17/07 - "TBD" |  | NÃO | PENDENTE REDE | 2026-02-06 | 2026-02-08 | NORT | W6 | W7 | 2024 | 600142 | Empreiteira | LICENÇA | [6 empty] | N/A | LICENÇA | PENDENCIA PROJETO | - | PRIMEIRA EMISSAO DE PROJETO NÃO POSSUI INTERLIGACAO DA REDE SUBTERRENEA CONFORME PROJETO ( RUA TIMBIRAS COM RUA SERGIPE).10/10/2024 REDE SUBTERRÂNEA OBSTRUIDA PROJETO ACIONADO PARA TRATATIVAS COM A PBH. | LICENÇA | TELEMONT | LICENÇA | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGGVU | M2025EST_MGGVU_01 | ATIVO PROTEÇÃO RÁDIO OK | SIM | REDE OK | ATIVO | 2025-06-04 | 2025-08-12 | NA | NA | MGOCP-MGGVU-RD OCP | HL5G_2025 | MGJKB | MGOCP | - | GOVERNADOR VALADARES_2025 | GOVERNADOR VALADARES_2025 | 29/12/2025 - Conforme retorno plan (Acompanhamento MW - MG) Rodrigo Soares: "Proteção rádio concluido". 04/06/2025 - Israel: concluído | 21/07 - Aguardando proteção via rádio sem previsão | NÃO | ATIVO | REDE OK | ATIVO | TELEMONT | - | - | 2025 | 549076 | Aprovado HQ | ATIVO | 2025-10-30 | 0 | 0 | VALIDAR RÁDIO BRUNO |  |  | N/A | 2025-05-26 |  |  |  | REDE OK | REGIONAL | 300K | APROVADO | HL5-G (300K)MGGVU | ADRIANO SIQUEIRA | OK | OK | NOK | OK | NOK | OK | W39 | 1. Metro (HL4/HL5D/HL5G) – HL5G OK 2. Organização FO - OK. 3. Identificação - OK. 4. XXX (alguma obs/informação) – Gabinete do HL5 com proteção, trocador de calor, não possui baterias |  | #N/A | TOZETTO
MGCUC | M2024EST_MGCUC_01 | ATIVO | NÃO | 2026-02-06 | 2026-02-08 | - | - | NA | NA | MGFEN-MGCUC-MGAPS-MGFEN | 3 - HL5G | MGSAG | MGFEN | Ativo HL4 / Falta HL5D | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | seg 10/11/2025 11:01 - Arthur: Rodolfo, favor informar status do licenciamento ¦¦ criado id novo devido alteração de contrato. sex 22/11/2024 10:38 - Fernanda Carla: Necessário: 127m de construção de canalização (MD / MND) 1 CS projetada 4 CS para efetuar limpeza ter 24/09/2024 11:21 - Rodrigo Soares: Atualização estruturante Ramon: PENDENCIA PROJETO SEM REDE SUBTERRÂNEA 20/07/2024 - Plan Estruturante PH 17/07 - "TBD" | - | NÃO | PENDENTE REDE | 2026-02-06 | 2026-02-08 | TELEMONT MG | W6 | W7 | 2024 | 600097 | Regional | LICENÇA | [6 empty] | N/A | LICENÇA | AG. PROJETO ALTO CUSTO | PENDENTE REVISAO DE PROJETO |  | LICENÇA | OSP/PROJETO | ALTO CUSTO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGHGA | M2024EST_MGHGA_01 | ATIVO | NÃO | 2026-02-06 | 2026-02-08 | - | - | NA | NA | MGFEN-MGBTM-MGBGO-MGHGA-MGFEN | 3 - HL5G | MGSAG | MGFEN | Ativo HL4 / Falta HL5D | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | seg 10/11/2025 11:01 - Arthur: Rodolfo, favor atualizar sobre as licenças desses sites. 10/11/2025 - aRTHUR: NOrt, favor postar draft com urgencia. TELEMONT INFORMA NECESSIDADE REVISAO E APOIO NO PROJETO EM 15/10 - REVISAO PROJETO POIS NÃO POSSUI CANALIZAÇAO NO LOCAL INFORMADO . ABERTO ID PARA DESOBSTRUÇÃO PELA MANUTENÇÃO ter 03/12/2024 11:08 - Felipe: Necessario licenciamento. sex 22/11/2024 10:38 - Fernanda: Necessário: Depende da conclusão de MGFEN-MGCUC-MGAPS-MGFEN ter 08/10/2024 09:53 - Priscila Stefany: Conforme informado em reunião, gentileza rever projeto. A equipe de lançamento esteve no local e informou que a tubulação está obstruída, dificultando a entrega da obra. ter 24/09/2024 11:21 - Rodrigo Soares: Atualização estruturante Ramon: PENDENCIA PROJETO / ROTA SUBTERRÂNEA NÃO IDENTIFICADA 20/07/2024 - Plan Estruturante PH 17/07 - "TBD" |  | NÃO | PENDENTE REDE | 2026-02-06 | 2026-02-08 | NORT | W6 | W7 | 2024 | 600142 | Empreiteira | LICENÇA | [6 empty] | N/A | LICENÇA | PENDENCIA PROJETO | - | PROJETO REVISAO, EQUIPE EM CAMPO VALIDANDO A VIABILIDADE DA REDE SUBTERRANEA .10/10 REDE SUBTERRÂNEA SEM INTERLIGAÇÃO E COM OBSTRUÇÃO EQUIPE PROJETO ACIONADA. | LICENÇA | TELEMONT | LICENÇA | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGFIN | M2025EST_MGFIN_01 | ATIVO PEND. 3ª ALÇA | SIM | REDE OK | ATIVO | - | 2025-12-02 | NÃO | PENDENTE | MGUTP-MGFIN-MGUTP/MGUTP | HL5D_2025 | MGUTP | MGFIN | - | UBERLÂNDIA_2025 | UBERLÂNDIA_2025 | seg 24/11/2025 10:51 - Alaender: Bom dia ! @Thiago,Para conclusão da obra será necessário um adicional de 700 metros de cabo de 24-FO , 35 metros de cordoalha e 01 raquete . Conforme print abaixo rede existente está com cabo de 12 –FO porém sem fibra disponível neste trecho marcado de amarelo. Gentileza analisar e sinalizar concordância. 05/11/2025 - Arthur: 3° alça em alto custo qua 03/09/2025 08:49 - Jose Geraldo: Segue conforme solicitado.  15 alvarás emitidos foram enviados por e-mail para Implantação em 08/08/25;  12 sites HL5G o pagamento da taxa da Prefeitura será feito em 04/09/25, por favor, peço enviar o + breve possível ART de construção, cronograma e Crea do Engº responsável pela construção, previsão de emissão dos alvarás em até 15 dias úteis do envio desses 3 documentos. sex 08/08/2025 14:58 - Jose geraldo: Thiago, Boa tarde. Em anexo 4 alvarás (Sites HL5D) emitidos pela Prefeitura de Uberlândia. 02/12/2025 - Reparo OK. |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | ATIVO | TELEMONT | - | - | 2025 | 593309 | Empreiteira | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO |  |  | ALTO CUSTO | REGIONAL | 500K | EM ANÁLISE | HL5D (500K)MGFIN | LUIZ BERNARDINI | OK | OK | OK | OK | OK | OK | CONCLUÍDO |  |  | #N/A
MGNCC | M2023_MGNCC_01 | ATIVO | NÃO | 2026-02-06 | 2026-02-08 | - | - | NA | NA | MGNLV-MGNCC-MGNLV | 3 - HL5G | MGNLV | MGNLV | Ativo | NOVA LIMA | BELO HORIZONTE | seg 10/11/2025 11:01 - Arthur: Thiago, qual a previsao de envio do projeto. <-- 13/02/2025 08:52:14 -- > G0058018-ARTHUR MONTEIRO DA SILVA -TELEFONICA Solicito revisão do projeto: nele há 2 trechos de galeria (existente) obstruída e que precisamos do projeto de canalização para construímos. Também será necessário licenca da prefeitura de Nova Lima e a autorização do condominio. 26/11/2024 - Fernanda: tem que rever junto qua 09/10/2024 14:40 - Fernanda: 2 pontos importantes: 1º Essa região não possui rede aérea. 2º Não há no manual de atividades do contrato o serviço para Desobstrução do duto, esta atividade está envolvida no lançamento do cabo. Podem avaliar essa possibilidade? Caso o duto esteja condenado/sem possibilidade de desobstrução, a solução seria a construção de nova canalização. Neste caso, precisamos entender qual o intervalo onde há a obstrução, para revisar projeto e orçamento com a quantidade correta de canalização a ser construída. Também será necessário licença na Prefeitura de Nova Lima. @SILVIA RAQUEL ALVES Gentileza atualizar número de ID OBRA no nosso controle, para a topologia MGNLV-MGNCC-MGNLV. DE: 512323 PARA: 517390 ter 08/10/2024 09:55 - Priscila Stefany: Conforme informado em reunião, gentileza rever projeto. A equipe de lançamento esteve no local e informou que a tubulação está obstruída, dificultando a entrega da obra. 20/07/2024 - Plan Estruturante PH 17/07 - "TBD" | - | NÃO | PENDENTE REDE | 2026-02-06 | 2026-02-08 | TELEMONT MG | W6 | W7 | 2024 | 517390 | Empreiteira | REVISÃO PROJETO RE | [6 empty] | N/A | REVISÃO PROJETO | PENDENCIA PROJETO | REVISÃO DE PROJETO | DUTO OBSTRUÍDO | REVISÃO PROJETO | OSP/PROJETO | REVISÃO PROJETO | 1 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGNLF | M2024EST_MGNLF_01 | CANCELADO | NÃO | 2026-02-06 | 2026-02-08 | - | - | NA | NA | MGNLV-MGNLF-MGNLV | 3 - HL5G | MGNLV | MGNLV | Ativo | NOVA LIMA | BELO HORIZONTE | 10/11/2025 - Arthur: aberto novo id para EPS devido alteração de contrato - em alto custo + necessidade licença. ter 24/09/2024 11:21 - Rodrigo Soares: Atualização estruturante Ramon: ALTO CUSTO Alto Custo. Necessário licença na prefeitura após aprovação do orçamento. 20/07/2024 - Plan Estruturante PH 17/07 - "TBD" 06/03/2026 - SITE DESATIVADO NA SMTX | - | NÃO | PENDENTE REDE | 2026-02-06 | 2026-02-08 | NORT | W6 | W7 | 2024 | 512328 | Empreiteira | VALIDAÇÃO DE DRAFT | [6 empty] | N/A | ALTO CUSTO | AG. PROJETO ALTO CUSTO | ALTO CUSTO | - | ALTO CUSTO | OSP/PROJETO | ALTO CUSTO | 1 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGGDI | M2025EST_MGGDI_01 | ATIVO PROTEÇÃO RÁDIO OK | SIM | REDE OK | ATIVO | 2025-10-07 | 2025-10-07 | NA | NA | MGGSR-MGGDI+RDGSR | HL5G_2025 | MGQ31 | MGGSR | - | GOVERNADOR VALADARES_2025 | GOVERNADOR VALADARES_2025 | 29/12/2025 - Conforme retorno plan (Acompanhamento MW - MG) Rodrigo Soares: "Proteção rádio concluido". 07/10/2025 - Thiago: pend. relatório. 11/09/2025 - OS gerada. 10/09/2025 - Foi enviado para o HQ 05/09/2025 - Ocorreu a revalidação do draft na PVCO (id anterior 505050 cancelado, id novo validado o custo) 27/08/2025 - Projeto revisado seg 25/08/2025 15:12 - Marcio Telemont: Arthur, Para continuar precisaremos de FO no trecho que marquei de amarelo, este cabo ficou saturado, não tem fibras vagas 04/07/2025 - Arthur: OS aprovada. 26/05/2025 - Arthur: draft alto custo, não validado | - | NÃO | ATIVAÇÃO | REDE OK | ATIVO | TELEMONT | - | - | 2025 | 581584 | Aprovado HQ | ATIVO | 2025-10-17 |  | 0 | VALIDAR RÁDIO BRUNO |  |  | N/A | REDE OK |  |  |  | ALTO CUSTO | REGIONAL | 300K | APROVADO | HL5-G (300K)MGGDI | ADRIANO SIQUEIRA | OK | OK | OK | OK | NOK | OK | W40 | 1. Metro (HL4/HL5D/HL5G) – HL5G OK 2. Organização FO - OK. 3. Identificação - OK. 4. Site – Gabinetes com proteção e sem proteção 5. Baterias – 2 Bancos de lítio; 6. Climatizado com trocador de calor, situação OK; 7. Alarmística - RF; 8. Pendencias – Migrar HL5G para o gabinete LTE; Instalar proteção no gabinete LTE; Instalar proteção no QDCA; Instalar baterias de lítio no gabinete WCDMA. |  | #N/A
MGSPA | M2024EST_MGSPA_01 | ATIVO | NÃO | 2026-02-06 | 2026-02-08 | - | - | NA | NA | MGFEN-MGSPA-MGBSH-MGFEN | 3 - HL5G | MGSAG | MGFEN | Ativo HL4 / Falta HL5D | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | 10/11/2025 - Arthur: aberto novo id para EPS devido alteração de contrato - em alto custo. sex 22/11/2024 10:38 - Fernanda Carla: Necessário: 3 CS para efetuar limpeza Depende da conclusão de MGFEN-MGCUC-MGAPS-MGFEN e MGFEN-MGAES-MGFEN 20/07/2024 - Plan Estruturante PH 17/07 - "TBD" | - | NÃO | PENDENTE REDE | 2026-02-06 | 2026-02-08 | TELEMONT MG | W6 | W7 | 2024 | 600202 | Empreiteira | VALIDAÇÃO DE DRAFT | [6 empty] | N/A | ALTO CUSTO | AG. PROJETO ALTO CUSTO | - | - | ALTO CUSTO | OSP/PROJETO | ALTO CUSTO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGUDP | M2025EST_MGUDP_01 | ATIVO | SIM | REDE OK | ATIVO | 2025-07-21 | - | NA | NA | MGACI-MGUDP-MGACI | HL5G_2025 | MGUTP | MGACI | - | UBERLÂNDIA_2025 | UBERLÂNDIA_2025 |  | 11/21/2025 - Topologia migrada pelo Vander. 22/07 - Depende de ativar ACI-HL5D fibras ainda em contrução; Ajustar sinotico conforme topologia; | NÃO | ATIVO | REDE OK | ATIVO | NORT | - | - | 2025 | 566266 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | CONSTRUÍDO | REDE OK | ATIVO |  |  | VALIDAÇÃO DE DRAFT (DENTRO DO CUSTO) | ENGENHARIA OSP | 500K | NÃO LOC | HL5G (500K)MGUDP | LUIZ BERNARDINI | OK | OK | OK | OK | NOK | OK | CONCLUÍDO |  |  | #N/A
MGJBN | M2025EST_MGJBN_01 | ATIVO | SIM | REDE OK | ATIVO | 2025-06-16 | 2025-11-07 | NA | NA | MGUPB-MGJBN-MGUPB | HL5G_2025 | MGUBR | MGUPB | - | UBERLÂNDIA_2025 | UBERLÂNDIA_2025 |  |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | ATIVO | NORT | - | - | 2025 | 566295 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | CONSTRUÍDO | 2025-06-25 |  |  |  | ALTO CUSTO | REGIONAL | 500K | APROVADO | HL5G (500K)MGJBN | LUIZ BERNARDINI | OK | OK | OK | OK | OK | OK | CONCLUÍDO |  |  | #N/A | TOZETTO/Albert/Adonias
MGSLF | M2024EST_MGSLF_01 | ATIVO PEND. RÁDIO | FLAT | REDE OK | ATIVO | 2024-10-28 | 2024-11-11 | NA | NA | MGTAN-MGSLF-RD | 3 - HL5G | MGSLU | MGTAN | Não Ativo | SANTA LUZIA | BELO HORIZONTE | REDE ENTREGUE CONFORME TOPOLOGIA ESTRUTURANTE |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | ATIVO | TELEMONT MG | - | - | 2024 | 506544 | Aprovado HQ | ATIVO | 2025-10-24 | 0 |  | VALIDAR RÁDIO BRUNO |  |  | N/A | AGUARDAR INFRA | 2024-10-26 | PARALISADO | SITE MGTAN VANDALIZADO, SEM DGO E INFRA PARA EXECUÇÃO DA ATIVIDADE. SITUACAO ENVIADA A VIVO PARA ANALISE | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGKBN | M2025EST_MGKBN_01 | ATIVO | SIM | REDE OK | ATIVO | 2025-05-28 | 2025-05-29 | NA | NA | MGUFU-MGKBN-MGUFU | HL5G_2025 | MGUTP | MGUFU | - | UBERLÂNDIA_2025 | UBERLÂNDIA_2025 |  |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | ATIVO | NORT | - | - | 2025 | 564957 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | CONSTRUÍDO | 2025-06-25 |  |  |  | ALTO CUSTO | OSP/IMPL | 500K | NÃO LOC | HL5G (500K)MGKBN | LUIZ BERNARDINI | OK | OK | OK | OK | OK | OK | CONCLUÍDO |  |  | #N/A
MGLDN | M2025EST_MGLDN_01 | CANCELADO | CANCELADO | CANCELADO | CANCELADO | - | - | NA | NA | MGUTP-MGLDN-MGUTP | HL5G_2025 | MGUTP | MGUTP | - | UBERLÂNDIA_2025 | UBERLÂNDIA_2025 | ter 19/08/2025 12:04 - Glaiton: Vocês poderiam responder o questionamento do O&M Nacional e local (abaixo), para o site MGLDN, que está em processo de desmobilização. - Verificar com a rede externa se há alguma passagem no DGO existente com circuito ativo, que impeça à finalização do processo de desmobilização do site ? Histórico nos e-mails abaixo. quinta-feira, 14 de agosto de 2025 18:00 - Marcio Martins: @Carlos Renato Montanholi site LDN desligado Djuntor Geral de AC. Site em Quarentena. Favor verificar com rede externa, se não temos mais nenhum circuito de passagem por lá no DGO que impeça de desativar o mesmo. Segue abaixo fotos de como ficaram o cenário atual. @Luiz Ronaldo Bernardini De Freitas e @Leone Gomes De Souza PSC! |  | NÃO | CANCELADO | CANCELADO | CANCELADO | TELEMONT | - | - | 2025 | 566388 | Aprovado HQ | SITE DESMOBILIZADO | [6 empty] | N/A | CANCELADO | CANCELADO |  |  | VALIDAÇÃO DE DRAFT (DENTRO DO CUSTO) | OSP/IMPL | 500K | NÃO LOC | HL5G (500K)MGLDN | LUIZ BERNARDINI | OK | OK | OK | OK | OK | OK |  |  |  | #N/A
MGIPN | M2025EST_MGIPN_01 | ATIVO | SIM | REDE OK | ATIVO | 2025-07-15 | - | NA | NA | MGUAC-MGIPN-MGUAC | HL5G_2025 | MGUBR | MGUAC | - | UBERLÂNDIA_2025 | UBERLÂNDIA_2025 |  | 26/11/2025 - Link foi ativo com o Vitor. Não tem rádio no site. 22/07 - Depende de ativar UAC-HL5D fibras ainda em contrução | NÃO | ATIVO | REDE OK | ATIVO | NORT | - | - | 2025 | 564953 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | CONSTRUÍDO | REDE OK | ATIVO |  |  | VALIDAÇÃO DE DRAFT (DENTRO DO CUSTO) | ENGENHARIA OSP | 500K | NÃO LOC | HL5G (500K)MGIPN | LUIZ BERNARDINI | OK | OK | OK | OK | OK | OK | CONCLUÍDO |  |  | #N/A
MGMTN | M2025EST_MGMTN_01 | ATIVO | SIM | REDE OK | ATIVO | 2025-07-21 | 2025-07-23 | NA | NA | MGUAP-MGUBJ-MGMTN-MGUAP | HL5G_2025 | MGUTP | MGUAP | - | UBERLÂNDIA_2025 | UBERLÂNDIA_2025 |  |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | ATIVO | NORT | - | - | 2025 | 597367 | Empreiteira | ATIVO | [6 empty] | CONSTRUÍDO | REDE OK | ATIVO |  |  | VALIDAÇÃO DE DRAFT (DENTRO DO CUSTO) | ENGENHARIA OSP | 500K | NÃO LOC | HL5G (500K)MGMTN | LUIZ BERNARDINI | OK | OK | OK | OK | OK | OK | CONCLUÍDO |  |  | #N/A
MGUOB | M2025EST_MGUOB_01 | ATIVO | NÃO | REDE OK | ATIVO | 2025-11-26 | 2025-12-02 | NA | NA | MGFIN-MGUOB-MGFIN | HL5G_2025 | MGUTP | MGFIN | - | UBERLÂNDIA_2025 | UBERLÂNDIA_2025 | ter 11/11/2025 08:51 - Israel: previsto para 20/nov. qua 29/10/2025 09:47 - Elaine: segue em anexo o alvará de construção. | - | NÃO | ATIVO | REDE OK | ATIVO | TELEMONT | - | - | 2025 | 566362 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO |  |  | VALIDAÇÃO DE DRAFT (DENTRO DO CUSTO) | OSP/IMPL | 500K | NÃO LOC | HL5G (500K)MGUOB | LUIZ BERNARDINI | OK | OK | OK | OK |  |  | O |  |  | #N/A
MGOSD | M2025EST_MGOSD_01 | ATIVO | SIM | REDE OK | ATIVO | 2025-06-24 | 2025-08-07 | NA | NA | MGUBR-MGOSD-MGUBR | HL5G_2025 | MGUBR | MGUBR | - | UBERLÂNDIA_2025 | UBERLÂNDIA_2025 |  |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | ATIVO | NORT | - | - | 2025 | 564965 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | CONSTRUÍDO | REDE OK | ATIVO |  |  | VALIDAÇÃO DE DRAFT (DENTRO DO CUSTO) | ENGENHARIA OSP | 500K | NÃO LOC | HL5G (500K)MGOSD | LUIZ BERNARDINI | OK | OK | OK | OK | OK | OK | CONCLUÍDO |  |  | #N/A
MGPLN | M2025EST_MGPLN_01 | ATIVO | SIM | REDE OK | ATIVO | 2025-10-13 | 2025-10-17 | NA | NA | MGCJN-MGPLN-MGCJN | HL5G_2025 | MGCJN | MGCJN | - | UBERLÂNDIA_2025 | UBERLÂNDIA_2025 | 2° versao do projeto não tem canalizaçao. | - | NÃO | ATIVO | REDE OK | ATIVO | TELEMONT | - | - | 2025 | 566366 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO |  |  | VALIDAÇÃO DE DRAFT (DENTRO DO CUSTO) | OSP/IMPL | 500K | NÃO LOC | HL5G (500K)MGPLN | LUIZ BERNARDINI | OK | OK | OK | OK | OK | OK | CONCLUÍDO |  |  | #N/A
MGRAL | M2025EST_MGRAL_01 | ATIVO | SIM | REDE OK | ATIVO | 2025-07-07 | 2025-12-19 | NA | NA | MGAVN-MGRAL-MGAVN | HL5G_2025 | MGUSO | MGAVN | - | UBERLÂNDIA_2025 | UBERLÂNDIA_2025 |  | 19/12/2025 - Ativo e migrado por Elder 28/11/25 - Depende de reparar as fibras para ativar o concentrador AVN-HL5D; 09/07 - Depende de ativar USO-HL4 e AVN-HL5D | NÃO | ATIVO | REDE OK | ATIVO | NORT | - | - | 2025 | 566270 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | CONSTRUÍDO | 2025-06-25 |  |  |  | ALTO CUSTO | REGIONAL | 500K | NÃO LOC | HL5G (500K)MGRAL | LUIZ BERNARDINI | OK | OK | NOK | OK | OK | OK | CONCLUÍDO |  |  | #N/A
MGRBN | M2025EST_MGRBN_01 | ATIVO | SIM | REDE OK | ATIVO | 2025-10-13 | 2025-10-30 | NA | NA | MGUTP-MGRBN-MGUTP | HL5G_2025 | MGUTP | MGUTP | - | UBERLÂNDIA_2025 | UBERLÂNDIA_2025 | qui 09/10/2025 15:37 - Jose geraldo: segue alvará. 07/10/2025 - Israel: em construção. Depende de acesso. 90% de formatação / 100% lançado ¦¦ Cinthia: novo sindico e equipe de segurança. Equipe no local | 30/10/2025 - Site ok e-mail enviado e OE´s de links concluídas. | NÃO | ATIVO | REDE OK | ATIVO | TELEMONT | - | - | 2025 | 566384 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | VALIDACAO DE DRAFT |  |  | VALIDAÇÃO DE DRAFT (DENTRO DO CUSTO) | OSP/IMPL | 500K | NÃO LOC | HL5G (500K)MGRBN | LUIZ BERNARDINI | OK | OK | OK | OK | OK | OK | CONCLUÍDO |  |  | #N/A
MGRON | M2025EST_MGRON_01 | ATIVO | SIM | REDE OK | ATIVO | 2025-07-04 | 2025-12-07 | NA | NA | MGUPB-MGRON-MGUPB | HL5G_2025 | MGUBR | MGUPB | - | UBERLÂNDIA_2025 | UBERLÂNDIA_2025 | REDE ENTREGUE CONFORME TOPOLOGIA ESTRUTURANTE |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | ATIVO | NORT | - | - | 2025 | 566286 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | CONSTRUÍDO | 2025-06-25 |  |  |  | VALIDAÇÃO DE DRAFT (DENTRO DO CUSTO) | OSP/IMPL | 500K | NÃO LOC | HL5G (500K)MGRON | LUIZ BERNARDINI | OK | OK | OK | OK | OK | OK | CONCLUÍDO |  |  | #N/A
MGSCZ | M2025EST_MGSCZ_01 | ATIVO | SIM | REDE OK | ATIVO | 2025-10-21 | - | NA | NA | MGCIN-MGSCZ-MGCIN | HL5G_2025 | MGUBR | MGCIN | - | UBERLÂNDIA_2025 | UBERLÂNDIA_2025 | 07/10/2025 - Jhonathan: quando voltamos com a documentação enviada, a Nort não estava + em Uberlandia. Re-solicitar 19/08/2025 - Arthur: aguarda o acesso Souza Cruz. 26/07/2025 - Fernando Whats: concluído parcial | 27/11/2025 - Link virado para fibra nova com o Vitor e a equipe da Nort no site MGSCZ. - 19/11/2025 - O Vander esteve no site e não foi formatada e fibra até o DGO dentro do site. A empresa de RE não tem acesso ao site. 07/10/25 - Enviado documentação para Souza Cruz aguardando retorno da liberação de acesso; 30/10 - Aguardando atualização ASO fonecedor | NÃO | ATIVO | REDE OK | ATIVO | NORT | - | - | 2025 | 566283 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | N/A | 2025-06-25 | APROVAÇÃO DE DRAFT |  |  | APROVAÇÃO DE DRAFT | REGIONAL | 500K | NÃO LOC | HL5G (500K)MGSCZ | LUIZ BERNARDINI | OK | OK | OK | OK | OK | OK | CONCLUÍDO |  |  | #N/A
MGSHN | M2025EST_MGSHN_01 | ATIVO | SIM | REDE OK | ATIVO | 2025-06-10 | 2025-11-08 | NA | NA | MGTYN-MGSHN-MGTYN | HL5G_2025 | MGUBR | MGTYN | - | UBERLÂNDIA_2025 | UBERLÂNDIA_2025 |  | 11/8/2025 - Site ok e e-mail envido. 25/09/25 - As duas alças apresentou defeito, acionado reparo por email; 24/06 - Depende ativar TYN-HL5D, os HL4 de UBR estão sem portas vagas e sem previsão de ampliação | NÃO | ATIVO | REDE OK | ATIVO | NORT | - | - | 2025 | 591974 | Empreiteira | ATIVO | [6 empty] | CONSTRUÍDO | REDE OK | ATIVO |  |  | VALIDAÇÃO DE DRAFT (DENTRO DO CUSTO) | ENGENHARIA OSP | 500K | NÃO LOC | HL5G (500K)MGSHN | LUIZ BERNARDINI | OK | OK | OK | OK | OK | OK | CONCLUÍDO |  |  | #N/A | ARTHUR
MGSUL | M2025EST_MGSUL_01 | ATIVO | SIM | REDE OK | ATIVO | 2025-06-16 | 2025-11-06 | NA | NA | MGTYN-MGSUL-MGTYN | HL5G_2025 | MGUBR | MGTYN | - | UBERLÂNDIA_2025 | UBERLÂNDIA_2025 | Qui 04/09/2025 11:51 - Gustavo Rosa: @Gustavo Luiz Leal, bom dia. Favor gerar sinóptico/OE. Obs.: ESTE SITE VAI SUBSTITUIR MGSUL (ATIVADO VIA RÁDIO) NO CENTER SHOPPING UBERLÂNDIA. @Atlas Carvalho Junior @Renata Luciana Sales Ferreira @Denner Dos Santos Silva, bom dia. A ativação da obra M2025_MGUCQ_01 libera o enlace MGSUL-MGSHN para reuso. | 06/11/2025 - Thiago Vitackzi: ativo/migrado. 26/09/25 - Ativo sem proteção a primeira alça apresentou defeito, acionado reparo por email; 24/06 - Depende ativar TYN-HL5D, os HL4 de UBR estão sem portas vagas e sem previsão de ampliação | NÃO | ATIVO | REDE OK | ATIVO | NORT | - | - | 2025 | 566293 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | CONSTRUÍDO | REDE OK | ATIVO |  |  | VALIDAÇÃO DE DRAFT (DENTRO DO CUSTO) | ENGENHARIA OSP | 500K | NÃO LOC | HL5G (500K)MGSUL | LUIZ BERNARDINI | OK | OK | OK | OK | OK | OK | CONCLUÍDO |  |  | #N/A | ARTHUR
MGUCP | M2025EST_MGUCP_01 | ATIVO | SIM | REDE OK | ATIVO | 2025-07-07 | - | NA | NA | MGUAC-MGUCP-MGUAC | HL5G_2025 | MGUBR | MGUAC | - | UBERLÂNDIA_2025 | UBERLÂNDIA_2025 |  | 22/07 - Depende de ativar UAC-HL5D fibras ainda em contrução | NÃO | ATIVO | REDE OK | ATIVO | NORT | - | - | 2025 | 566267 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | CONSTRUÍDO | REDE OK | ATIVO |  |  | VALIDAÇÃO DE DRAFT (DENTRO DO CUSTO) | ENGENHARIA OSP | 500K | NÃO LOC | HL5G (500K)MGUCP | LUIZ BERNARDINI | OK | OK | OK | OK | OK | OK | CONCLUÍDO |  |  | #N/A
MGTCN | M2025EST_MGTCN_01 | ATIVO PEND. RÁDIO | FLAT | REDE OK | ATIVO | 2025-10-02 | - | NA | NA | MGUMS-MGTCN-RD UMS | HL5G_2025 | MGCJN | MGUMS | - | UBERLÂNDIA_2025 | UBERLÂNDIA_2025 | REDE ENTREGUE CONFORME TOPOLOGIA ESTRUTURANTE | 11/13/2025 - Pigtail com problema nosite MGTCN (fibra 02) - 02/10/2025 - Depende ativar UMS-HL5D ( Fibras em construção) | NÃO | ATIVO | REDE OK | ATIVO | TELEMONT | - | - | 2025 | 566402 | Aprovado HQ | ATIVO | 2025-09-23 |  |  | ATRASADO |  |  | N/A | 2025-06-25 | APROVAÇÃO DE DRAFT |  |  | APROVAÇÃO DE DRAFT | REGIONAL | 500K | NÃO LOC | HL5G (500K)MGTCN | LUIZ BERNARDINI | OK | OK | OK | OK | OK | OK | 0 |  |  | #N/A
MGUMS | M2024EST_MGUMS_01 | CANCELADO | SIM | REDE OK | BLOQUEADO | 2025-03-26 | - | NA | NA | MGLUN-MGUMS-MGLUN | HL5D (500K) | MGLUN | - | - | UBERLÂNDIA | UBERLÂNDIA | seg 30/12/2024 16:25 - Thais: OK RF. Confirmar se é possível manter na META. Embora Rede Externa indique que não consegue entregar a chave metro, site possui Fusion Ativo, sendo possível seguir com a liberação da transmissão na topologia existente.. | Depende de ativar LUN-HL4 | NÃO | CANCELADO | REDE OK | BLOQUEADO | ONDACOM | - | - | 2024 | 514002 | Aprovado HQ | SITE FORA DO ESCOPO |  |  |  | #REF! |  |  | N/A | 2024-11-07 | 2024-11-12 | - |  | CONSTRUÍDO | OSP/IMPL | 500K | 1 |  | LUIZ BERNARDINI | OK | OK | OK | OK | OK | OK |  |  |  | #N/A
MGOCP | M2025EST_MGOCP_01 | ATIVO | SIM | REDE OK | ATIVO | 2025-05-16 | 2025-05-06 | SIM | REDE OK | MGJKB-MGOCP-MGJKB / MGJKB-MGOCP | HL5D_2025 | MGJKB | MGOCP | - | GOVERNADOR VALADARES_2025 | GOVERNADOR VALADARES_2025 | 17/06/2025 - Protocolaram as licenças 09/06/2025 - William: subimos em 3 alças Sáb 31/05/2025 10:25 - Marcio: Site atendido conforme desenho e entra pelo site LMN ( não ocasião sugerimos a equipe que veio levantar o site se fazer um jumper na LMN) 30/05/2025 - Marcio: problema na identificação de fibra. |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | ATIVO | TELEMONT | - | - | 2025 | 592252 | Empreiteira | ATIVO | [6 empty] | N/A | ALTO CUSTO |  |  |  | CONSTRUÍDO | REGIONAL | 300K | EM ANÁLISE | HL5-D (300K)MGOCP | ADRIANO SIQUEIRA | OK | OK | NOK | OK | NOK | OK | W39 | 1. Metro (HL4/HL5D/HL5G) - HL5D OK 2. Organização FO - OK. 3. Identificação - OK. 4. XXX (alguma obs/informação) – Container protegido, climatizado, com boa autonomia de bancos de baterias de lítio. |  | #N/A
MGUPN | M2024EST_MGUPN_01 | CANCELADO | SIM | REDE OK | BLOQUEADO | 2024-11-13 | - | NA | NA | MGUMS-MGUPN-MGUMS | HL5G (500K) | MGLUN | MGUMS |  | UBERLÂNDIA | UBERLÂNDIA | REDE ENTREGUE CONFORME TOPOLOGIA ESTRUTURANTE | Depende de ativar LUN-HL4 | NÃO | CANCELADO | REDE OK | BLOQUEADO | ONDACOM | - | - | 2024 | 514096 | Aprovado HQ | SITE FORA DO ESCOPO |  |  |  | #REF! |  |  | N/A | 2024-11-22 | 2024-11-27 | - |  | CONSTRUÍDO | OSP/IMPL | 500K | 0 |  | LUIZ BERNARDINI | OK | OK | NOK | OK | NOK | OK |  |  |  | #N/A
MGUOM | M2024EST_MGUOM_01 | CANCELADO | SIM | REDE OK | BLOQUEADO | 2024-11-14 | - | NA | NA | MGLUN-MGUOM-MGLUN | HL5G (500K) | MGLUN | MGLUN |  | UBERLÂNDIA | UBERLÂNDIA | REDE ENTREGUE CONFORME TOPOLOGIA ESTRUTURANTE | Depende de ativar LUN-HL4 | NÃO | CANCELADO | REDE OK | BLOQUEADO | ONDACOM | - | - | 2024 | 514128 | Aprovado HQ | SITE FORA DO ESCOPO |  |  |  | #REF! |  |  | N/A | 2024-11-22 | 2024-11-27 | - |  | CONSTRUÍDO | OSP/IMPL | 500K | 0 |  | LUIZ BERNARDINI | OK | OK | OK | OK | OK | OK |  |  |  | #N/A
MGUTM | M2024EST_MGUTM_01 | CANCELADO | SIM | REDE OK | BLOQUEADO | 2024-11-12 | - | NA | NA | MGLUN-MGUTM | HL5G (500K) | MGLUN | MGLUN |  | UBERLÂNDIA | UBERLÂNDIA | REDE ENTREGUE CONFORME TOPOLOGIA ESTRUTURANTE | Depende de ativar LUN-HL4 | NÃO | CANCELADO | REDE OK | BLOQUEADO | ONDACOM | - | - | 2024 | 514132 | Regional | SITE FORA DO ESCOPO |  |  |  | #REF! |  |  | N/A | 2024-11-23 | 2024-11-28 | - | CORREÇÃO DE SINÓPTICO E POSSIBILIDAD DE INSTALAÇÃO DE HL5D EM MGLUN | CONSTRUÍDO | OSP/IMPL | 500K | 0 |  | LUIZ BERNARDINI | W20 | OK | OK | OK | OK | OK |  |  |  | #N/A
MGUMN | M2024EST_MGUMN_01 | CANCELADO | NÃO | CANCELADO | CANCELADO | - | - | NA | NA | MGUMS-MGUMN-MGUMS | HL5G (500K) | MGLUN | MGUMS |  | UBERLÂNDIA | UBERLÂNDIA |  |  | NÃO | CANCELADO | CANCELADO | CANCELADO | ONDACOM | - | - | 2024 | 514093 | Aprovado HQ | SITE FORA DO ESCOPO |  |  |  | #REF! |  |  | N/A | CANCELADO | 2024-11-27 | - |  | CANCELADO | OSP/IMPL | 500K | 1 |  | LUIZ BERNARDINI | OK | OK | NOK | OK | OK | OK | CONCLUÍDO |  |  | #N/A
MGTCN | M2024EST_MGTCN_01 | CANCELADO | NÃO | CANCELADO | CANCELADO | - | - | NA | NA | MGLUN-MGTCN-MGLUN | HL5G (500K) | MGLUN | MGLUN |  | UBERLÂNDIA | UBERLÂNDIA | seg 21/10/2024 16:43 - Albino: Devido ao alto custo, tivemos uma 2ª EMISSÃO de projeto para o SITE MGTCN ¦ MGLUN-MGTCN-MGLUN Projeto em anexado inserido no PPI. | - | NÃO | CANCELADO | CANCELADO | CANCELADO | ONDACOM | - | - | 2024 | 514129 | Aprovado HQ | SITE FORA DO ESCOPO |  |  |  | #REF! |  |  | N/A | 2024-11-22 | 2024-11-27 | - |  | CANCELADO | OSP/IMPL | 500K | 1 |  | LUIZ BERNARDINI | OK | OK | NOK | OK | OK | OK |  | 3 | Identificação = OK | #N/A
MGURS | M2024EST_MGURS_01 | CANCELADO | NÃO | CANCELADO | CANCELADO | - | - | NA | NA | MGLUN-MGURS-MGLUN | HL5G (500K) | MGLUN | MGLUN |  | UBERLÂNDIA | UBERLÂNDIA | - | - | NÃO | CANCELADO | CANCELADO | CANCELADO | ONDACOM | - | - | 2024 | 514131 | Aprovado HQ | SITE FORA DO ESCOPO |  |  |  | #REF! |  |  | N/A | 2024-11-23 | 2024-11-28 | - |  | CANCELADO | OSP/IMPL | 500K | 1 |  | LUIZ BERNARDINI | OK | OK | NOK | OK | OK | OK |  | 4 | Bateria Lítio Existente = 05 | #N/A
MGUBR | HL4_UBR | CANCELADO | NÃO | CANCELADO | CANCELADO | - | - | NA | NA | MGUTP-MGUBR-MGUTP | HL4 (500K) | MGUBR | - |  | UBERLÂNDIA | UBERLÂNDIA | Sex 24/05/2024 11:58 - Albino: segue projetos | - | SIM | CANCELADO | CANCELADO | CANCELADO | ONDACOM | - | - | 2024 | 510422 | Aprovado HQ | SITE FORA DO ESCOPO |  |  |  | #REF! |  |  | N/A | 2024-11-28 | ATIVO | - |  | CANCELADO | OSP/IMPL | 500K | 0 |  | LUIZ BERNARDINI | W50 |  | NOK | [6 empty] | #N/A
MGRNU | M2023_MGRNU_01 | ATIVO | SIM | REDE OK | ATIVO | 2024-08-02 | 2024-10-22 | NA | NA | MGQBV-MGRNK-MGJDA-MGRNU-MGQBV | 3 - HL5G | MGBHN | MGQBV | Não Ativo | RIBEIRÃO DAS NEVES | BELO HORIZONTE | REDE ENTREGUE CONFORME TOPOLOGIA ESTRUTURANTE |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | ATIVO | TELEMONT MG | - | - | 2024 | 538659 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | 2024-10-07 | - | Enviado e-mail para o Adriano em 17/10 Realizar a Ativação. Reparo Tratato | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGUAC | M2024EST_MGUAC_01 | CANCELADO | SIM | REDE OK | NÃO ATIVADO | 2025-02-14 | - | NA | NA | MGUBR-MGUAC-MGUBR | HL5D (500K) | MGUBR | - | - | UBERLÂNDIA | UBERLÂNDIA | 16/06/2025 - Arthur: status até entação era REPARO FO 06/01/2025 - Israel: desconhecia essa obra, está analisando para execução. | 02/04 - Uma alça com defeito nas fibras, acionado rede externa; | NÃO | CANCELADO | REDE OK | NÃO ATIVADO | TELEMONT MG | - | - | 2024 | 563502 | Aprovado HQ | SITE FORA DO ESCOPO |  |  |  | #REF! |  |  | N/A | REDE OK | 2024-11-18 | - |  | CONSTRUÍDO | OSP/IMPL | 500K | 1 |  | LUIZ BERNARDINI | OK | OK | OK | OK | OK | OK |  |  |  | #N/A
MGGSR | M2025EST_MGGSR_01 | ATIVO PEND. 3ª ALÇA | SIM | REDE OK | ATIVO | 2025-07-04 | 2025-08-06 | NÃO | REDE OK | MGQ31-MGGSR-MGQ31 / MGQ31-MGGSR | HL5D_2025 | MGQ31 | MGGSR | - | GOVERNADOR VALADARES_2025 | GOVERNADOR VALADARES_2025 | seg 30/06/2025 17:24 - Geraldo CabraL: Boa tarde Breda, Conforme vistoria em campo, verificamos que a rede estruturante implantada para atender o SITE GSR, utilizou de trecho que estão com os postes comprometidos na OBRA DE DUPLICAÇÃO DA 116 EM Gov. Valadares, não poderá ser ativa nestas condições, o cabo deverá utilizar outro percurso.O projeto que me refiro é o que fizemos juntamente com a equipe de projeto de BH, procure o Rodolfo para melhor entendimento, REMANEJAMENTO DE REDE NA REGIÃO DA PONTE DO VILA ISA BR 116, travessia do RIO DOCE.A linha vermelha é a rede implantada esse mês para atender o GSR, utilizando POSTEAÇÃO que serão retirados neste mês de julho devido a duplicação da ponte. Sugiro lançar a rede na travessia subterrânea existente na AVENIDA JK. Fico à disposição para qualquer suporte. Conto com a compreensão de todos. 17/06/2025 - Protocolaram as licenças. sáb 31/05/2025 10:25 - Marcio: Reparo devido 15 trocas de postes ( construção na ROD BR 116) não temos acessos aos novos postes devido a CEMIG está atuando no local ( com rede viva) 30/05/2025 - Marcio: a CEMIG está atuando na área. Sem previsão de reparo. 21/05/2025 - Marcio: troca de 15 postes, tem que lançar 900m de cabo. 19/05 - Uma alça com defeito nas fibras, acionado rede externa por email | 06/07/2025 - Ativo com duas alças conforme autorização do Albert Kurata + Jeison gerente SR por emil | NÃO | ATIVO | REDE OK | ATIVO | TELEMONT | - | - | 2025 | 549051 | Aprovado HQ | ATIVO |  |  |  | VALIDAR IMPLANTAÇÃO/ VALIDAR COSNTRUÇÃO 3ª VIA |  |  | N/A | 2025-05-02 |  |  |  | CONSTRUÍDO | REGIONAL | 300K | APROVADO | HL5-D (300K)MGGSR | ADRIANO SIQUEIRA | OK | OK | NOK | OK | NOK | OK | W40 | 1. Metro (HL4/HL5D/HL5G) – HL5G OK 2. Organização FO - OK. 3. Identificação - OK. 4. Site – Gabinetes sem proteção; 5. Climatizado com trocador de calor, situação OK; 6. Baterias – Não possui; 7. Alarmística – RF; 8. Pendências – Migrar equipamentos para um único gabinete; Instalar bancos de baterias de lítio; Instalar proteção no QDCA; Instalar proteção no gabinete. |  | #N/A | ARTHUR
MGTYN | M2024EST_MGTYN_01 | CANCELADO | SIM | REDE OK | BLOQUEADO | 2024-12-19 | - | NA | NA | MGUBR-MGTYN-MGUBR | HL5D (500K) | MGUBR | - | - | UBERLÂNDIA | UBERLÂNDIA | REDE ENTREGUE COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - CFO + ROLLOUT | 22/02 - Depende ativar TYN-HL5D, HL4 de UBR sem portas; 20/02 - No sinóptico não foi indicado as portas direção UBR. Faltam as OE´s de link. | NÃO | CANCELADO | REDE OK | BLOQUEADO | TELEMONT MG | - | - | 2024 | 523425 | Aprovado HQ | SITE FORA DO ESCOPO |  |  |  | #REF! |  |  | N/A | 2024-11-12 | 2024-11-17 | - |  | CONSTRUÍDO | OSP/IMPL | 500K | 1 |  | LUIZ BERNARDINI | OK | OK | OK | OK | OK | OK |  |  |  | #N/A
MGALN | M2024EST_MGALN_01 | CANCELADO | SIM | REDE OK | BLOQUEADO | 2024-12-23 | - | NA | NA | MGUBR-MGALN-MGUBR | HL5D (500K) | MGUBR | - | - | UBERLÂNDIA | UBERLÂNDIA | REDE ENTREGUE COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - CFO + ROLLOUT | 22/02 - Depende ativar ALN-HL5D, HL4 de UBR sem portas; 22/02- As 2 portas indicadas no sinótico em UBR-HL4 são de 1G, precisa trocar para portas de 10G | NÃO | CANCELADO | REDE OK | BLOQUEADO | TELEMONT MG | - | - | 2024 | 523426 | Aprovado HQ | SITE FORA DO ESCOPO |  |  |  | #REF! |  |  | N/A | 2024-11-13 | 2024-11-18 | - |  | CONSTRUÍDO | OSP/IMPL | 500K | 1 |  | LUIZ BERNARDINI | OK | OK | OK | OK | OK | OK |  |  |  | #N/A
MGCIN | M2024EST_MGCIN_01 | CANCELADO | NÃO | CANCELADO | CANCELADO | - | - | NA | NA | MGUBR-MGCIN-MGUBR | HL5D (500K) | MGUBR | - | - | UBERLÂNDIA | UBERLÂNDIA | seg 02/12/2024 11:31 - Leo Assis: Informar o trecho que será necessário realizar travessia em rodovia para analisarmos nova rota de atendimento. | - | NÃO | CANCELADO | CANCELADO | CANCELADO | ONDACOM | - | - | 2024 | 523424 | Regional | SITE FORA DO ESCOPO |  |  |  | #REF! |  |  | N/A | 2024-11-12 | 2024-11-17 | - |  | CANCELADO | OSP/IMPL | 500K | 0 |  | LUIZ BERNARDINI | W23 | [8 empty] | #N/A
MGIPN | M2024EST_MGIPN_01 | CANCELADO | SIM | REDE OK | BLOQUEADO | 2025-01-06 | - | NA | NA | MGUAC-MGIPN-MGUAC | HL5G (500K) | MGUBR | MGUAC |  | UBERLÂNDIA | UBERLÂNDIA | 06/01/2025 - Rede entregue. 27/12/2024 - Marcio acesso vencido. | 22/02 - Depende ativar UAC-HL5D, HL4 de UBR sem portas ;2/20/2025 - Portas definidas em MGUAC iguais para as metro IPN e UCO. / Faltam ajsute do sinóptico e OE´s | NÃO | CANCELADO | REDE OK | BLOQUEADO | TELEMONT MG | - | - | 2024 | 523461 | Regional | SITE FORA DO ESCOPO |  |  |  | #REF! |  |  | N/A | REDE OK | 2024-12-05 | - |  | CONSTRUÍDO | OSP/IMPL | 500K | 0 |  | LUIZ BERNARDINI | OK | OK | OK | OK | OK | OK |  |  |  | #N/A
MGULZ | M2024EST_MGULZ_01 | CANCELADO | SIM | REDE OK | NÃO ATIVADO | 2024-12-19 | - | NA | NA | MGUBR-MGULZ-MGUBR | HL5G (500K) | MGUBR | MGUBR |  | UBERLÂNDIA | UBERLÂNDIA | 16/06/2025 - Arthur: status até entação era REPARO FO REDE ENTREGUE COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - CFO + ROLLOUT | 14/03 - As duas alça com defeito nas fibras, acionado rede externa | NÃO | CANCELADO | REDE OK | NÃO ATIVADO | TELEMONT MG | - | - | 2024 | 523444 | Aprovado HQ | SITE FORA DO ESCOPO |  |  |  | #REF! |  |  | N/A | 2024-11-26 | 2024-12-01 | - |  | CONSTRUÍDO | OSP/IMPL | 500K | 0 |  | LUIZ BERNARDINI | W25 | [8 empty] | #N/A
MGCCN | M2024EST_MGCCN_01 | CANCELADO | FLAT | REDE OK | BLOQUEADO | 2025-02-18 | - | NA | NA | MGALN-MGCCN | HL5G (500K) | MGUBR | MGALN |  | UBERLÂNDIA | UBERLÂNDIA |  | 22/02 - Depende ativar ALN-HL5D, HL4 de UBR sem portas; 2/20/2025 - O sinóptico foi feito para HL5 de UAP e o estruturante tem a topologia para MGALN | NÃO | CANCELADO | REDE OK | BLOQUEADO | TELEMONT MG | - | - | 2024 | 525528 | Aprovado HQ | SITE FORA DO ESCOPO |  |  |  | #REF! |  |  | N/A | REDE OK | 2024-12-01 | - |  | CONSTRUÍDO | OSP/IMPL | 500K | 0 |  | LUIZ BERNARDINI | OK | OK | OK | OK | OK | OK |  |  |  | #N/A
MGOSC | M2024EST_MGOSC_01 | CANCELADO | NÃO | CANCELADO | CANCELADO | - | - | NA | NA | MGUBR-MGOSC-MGUBR | HL5G (500K) | MGUBR | MGUBR |  | UBERLÂNDIA | UBERLÂNDIA |  |  | NÃO | CANCELADO | CANCELADO | CANCELADO | TELEMONT MG | - | - | 2024 | 525530 | Aprovado HQ | SITE FORA DO ESCOPO |  |  |  | #REF! |  |  | N/A | CANCELADO | 2024-12-01 | - |  | CANCELADO | OSP/IMPL | 500K | 1 |  | LUIZ BERNARDINI | W25 | [8 empty] | #N/A
MGUBN | M2024EST_MGUBN_01 | CANCELADO | NÃO | CANCELADO | CANCELADO | - | - | NA | NA | MGCIN-MGUBN-MGCIN | HL5G (500K) | MGUBR | MGCIN |  | UBERLÂNDIA | UBERLÂNDIA | - | - | NÃO | CANCELADO | CANCELADO | CANCELADO | TELEMONT MG | - | - | 2024 | 523441 | Regional | SITE FORA DO ESCOPO |  |  |  | #REF! |  |  | N/A | 2024-11-25 | 2024-11-30 | - | Valor total R$36.729,35, tem 40m de canalização | ALTO CUSTO | OSP/PROJETO | 500K | 0 |  | LUIZ BERNARDINI | OK | OK | OK | OK | OK | OK |  |  |  | #N/A
MGUES | M2024EST_MGUES_01 | CANCELADO | NÃO | CANCELADO | CANCELADO | - | - | NA | NA | MGUPB-MGUES-MGUPB | HL5G (500K) | MGUBR | MGUPB |  | UBERLÂNDIA | UBERLÂNDIA | - | - | NÃO | CANCELADO | CANCELADO | CANCELADO | TELEMONT MG | - | - | 2024 | 523453 | Regional | SITE FORA DO ESCOPO |  |  |  | #REF! |  |  | N/A | 2024-11-27 | 2024-12-02 | - | Valor total R$ 51.528,86 , | ALTO CUSTO | OSP/PROJETO | 500K | 0 |  | LUIZ BERNARDINI | OK | OK | OK | OK | OK | OK |  |  |  | #N/A
MGUQU | M2024EST_MGUQU_01 | CANCELADO | SIM | REDE OK | BLOQUEADO | 2025-02-20 | - | NA | NA | MGUAC-MGUQU-MGUAC | HL5G (500K) | MGUBR | MGUAC |  | UBERLÂNDIA | UBERLÂNDIA | sex 27/12/2024 10:39 - Marcio: Estamos com dificuldades de acessa os sites abaixo | 22/02 - Depende ativar UAC-HL5D, HL4 de UBR sem portas | NÃO | CANCELADO | REDE OK | BLOQUEADO | TELEMONT MG | - | - | 2024 | 523460 | Regional | SITE FORA DO ESCOPO |  |  |  | #REF! |  |  | N/A | 2024-11-29 | 2024-12-04 | - |  | CONSTRUÍDO | OSP/PROJETO | 500K | 0 |  | LUIZ BERNARDINI | OK | OK | OK | OK | OK | OK |  |  |  | #N/A
MGRON | M2024EST_MGRON_01 | CANCELADO | SIM | REDE OK | CANCELADO | 2025-10-17 | - | NA | NA | MGUPB-MGJBN-MGRON-MGUPB | HL5G (500K) | MGUBR | MGUPB |  | UBERLÂNDIA | UBERLÂNDIA | - | - | NÃO | CANCELADO | REDE OK | CANCELADO | TELEMONT MG | - | - | 2024 | 523430 | Aprovado HQ | SITE FORA DO ESCOPO |  |  |  | #REF! |  |  | N/A | 2024-11-25 | 2024-11-30 | - |  | REDE OK | OSP/IMPL | 500K | 0 |  | LUIZ BERNARDINI | OK | OK | OK | OK | OK | OK |  |  |  | #N/A
MGJBN | M2024EST_MGJBN_01 | CANCELADO | SIM | REDE OK | CANCELADO | 2025-10-17 | - | NA | NA | MGUPB-MGJBN-MGRON-MGUPB | HL5G (500K) | MGUBR | MGUPB |  | UBERLÂNDIA | UBERLÂNDIA | - | - | NÃO | CANCELADO | REDE OK | CANCELADO | TELEMONT MG | - | - | 2024 | 523430 | Aprovado HQ | SITE FORA DO ESCOPO |  |  |  | #REF! |  |  | N/A | 2024-11-25 | 2024-11-30 | - |  | REDE OK | OSP/IMPL | 500K | 0 |  | LUIZ BERNARDINI | OK | OK | OK | OK | OK | OK |  |  |  | #N/A
MGSUL | M2024EST_MGSUL_01 | CANCELADO | SIM | REDE OK | BLOQUEADO | 2024-12-11 | - | NA | NA | MGTYN-MGSUL-MGTYN | HL5G (500K) | MGUBR | MGTYN |  | UBERLÂNDIA | UBERLÂNDIA | REDE ENTREGUE CONFORME TOPOLOGIA ESTRUTURANTE | 22/02 - Depende ativar TYN-HL5D, HL4 de UBR sem portas; Faltam OE´s de ativação dos links | NÃO | CANCELADO | REDE OK | BLOQUEADO | TELEMONT MG | - | - | 2024 | 523456 | Aprovado HQ | SITE FORA DO ESCOPO |  |  |  | #REF! |  |  | N/A | 2024-11-28 | 2024-12-03 | - |  | CONSTRUÍDO | OSP/IMPL | 500K | 0 |  | LUIZ BERNARDINI | OK | OK | OK | OK | OK | OK |  |  |  | #N/A
MGCLN | M2024EST_MGCLN_01 | CANCELADO | NÃO | CANCELADO | CANCELADO | - | - | NA | NA | MGUBR-MGCLN-MGUMU-MGUBR | HL5G (500K) | MGUBR | MGUBR |  | UBERLÂNDIA | UBERLÂNDIA | - | - | NÃO | CANCELADO | CANCELADO | CANCELADO | TELEMONT MG | - | - | 2024 | 523446 | Regional | SITE FORA DO ESCOPO |  |  |  | #REF! |  |  | N/A | 2024-11-27 | 2024-12-02 | - |  | CANCELADO | OSP/IMPL | 500K | 0 |  | LUIZ BERNARDINI | OK | OK | OK | OK | OK | OK |  |  |  | #N/A
MGUMU | M2024EST_MGUMU_01 | CANCELADO | NÃO | CANCELADO | CANCELADO | - | - | NA | NA | MGUBR-MGCLN-MGUMU-MGUBR | HL5G (500K) | MGUBR | MGUBR |  | UBERLÂNDIA | UBERLÂNDIA | - | - | NÃO | CANCELADO | CANCELADO | CANCELADO | TELEMONT MG | - | - | 2024 | 523446 | Empreiteira | SITE FORA DO ESCOPO |  |  |  | #REF! |  |  | N/A | 2024-11-27 | 2024-12-02 | - |  | CANCELADO | OSP/IMPL | 500K | 0 |  | LUIZ BERNARDINI | OK | OK | NOK | OK | OK | OK |  |  |  | #N/A
MGBRN | M2024EST_MGBRN_01 | CANCELADO | NÃO | CANCELADO | CANCELADO | - | - | NA | NA | MGUBR-MGBRN-MGUBR | HL5G (500K) | MGUBR | MGUBR |  | UBERLÂNDIA | UBERLÂNDIA | seg 09/12/2024 10:50 - Gabriel: | - | NÃO | CANCELADO | CANCELADO | CANCELADO | TELEMONT MG | - | - | 2024 | 523454 | Aprovado HQ | SITE FORA DO ESCOPO |  |  |  | #REF! |  |  | N/A | 2024-11-27 | 2024-12-02 | - |  | CANCELADO | OSP/IMPL | 500K | 0 |  | LUIZ BERNARDINI | OK | OK | OK | OK | OK | OK |  |  |  | #N/A
MGSCZ | M2024EST_MGSCZ_01 | CANCELADO | SIM | REDE OK | ATIVO | - | 2025-05-23 | NA | NA | MGCIN-MGSCZ-MGCIN | HL5G (500K) | MGUBR | MGCIN |  | UBERLÂNDIA | UBERLÂNDIA | seg 21/10/2024 18:40 - Albino: Devido ao alto custo, tivemos uma 2ª EMISSÃO de projeto para o SITE MGSCZ ¦ MGCIN-MGSCZ-MGCIN, projeto conforme estruturante. Projeto em anexado inserido no PPI. | 22/04 - Depende ativar o concentrador CIN-HL5D que ainda não foi construído | NÃO | CANCELADO | REDE OK | ATIVO | TELEMONT MG | - | - | 2024 | 523439 | Aprovado HQ | ATIVO |  |  |  | #REF! |  |  | N/A | 2024-11-25 | 2024-11-30 | - |  | CONSTRUÍDO | OSP/IMPL | 500K | 1 |  | LUIZ BERNARDINI | W24 | [8 empty] | #N/A
MGVSE | M2024EST_MGVSE_01 | ATIVO | SIM | REDE OK | ATIVO | 2024-08-12 | 2024-09-27 | NA | NA | MGBHN-MGJDS-MGVSE-MGBHN | 3 - HL5G | MGBHN | MGBHN | ATIVO HL4 | VESPASIANO | BELO HORIZONTE | REDE ENTREGUE CONFORME TOPOLOGIA ESTRUTURANTE |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | ATIVO | TELEMONT MG | - | - | 2024 | 506503 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGGML | M2024EST_MGGML_01 | CANCELADO | NÃO | CANCELADO | CANCELADO | - | - | NA | NA | MGUAC-MGGML-MGCGB-MGUAC | HL5G (500K) | MGUBR | MGUAC |  | UBERLÂNDIA | UBERLÂNDIA | - | - | NÃO | CANCELADO | CANCELADO | CANCELADO | TELEMONT MG | - | - | 2024 | 523457 | Regional | SITE FORA DO ESCOPO |  |  |  | #REF! |  |  | N/A | 2024-11-28 | 2024-12-03 | - |  | REVALIDAÇÃO DE CUSTO | OSP/IMPL | 500K | 0 |  | LUIZ BERNARDINI | OK | OK | OK | OK | OK | OK |  |  |  | #N/A
MGCGB | M2024EST_MGCGB_01 | CANCELADO | NÃO | CANCELADO | CANCELADO | - | - | NA | NA | MGUAC-MGGML-MGCGB-MGUAC | HL5G (500K) | MGUBR | MGUAC |  | UBERLÂNDIA | UBERLÂNDIA | - | - | NÃO | CANCELADO | CANCELADO | CANCELADO | TELEMONT MG | - | - | 2024 | 523457 | Empreiteira | SITE FORA DO ESCOPO |  |  |  | #REF! |  |  | N/A | 2024-11-28 | 2024-12-03 | - |  | REVALIDAÇÃO DE CUSTO | OSP/IMPL | 500K | 0 |  | LUIZ BERNARDINI | W24 | [8 empty] | #N/A
MGGCU | M2023_MGGCU_01 | ATIVO | SIM | REDE OK | ATIVO | 2025-03-18 | 2025-03-20 | NA | NA | MGG37-MGGCU-MGG37 | 3 - HL5G | MGG37 | MGG37 | Ativo | CONTAGEM | BELO HORIZONTE | 11/02 - REUNIÃO DO 500K - Solicitado avaliação para atendimento via rádio |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | ATIVO | TELEMONT MG | - | - | 2024 | 508076 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | N/A | LICENÇA | PENDENCIA PROJETO | - | REVISAR PROJETO PARA TRAVESSIA NA BR381.10/10 REVISAR PROJETO PARA TRAVESSIA NA BR381. | REDE OK | TELEMONT | LICENÇA | 1 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGUCP | M2024EST_MGUCP_01 | CANCELADO | SIM | REDE OK | NÃO ATIVADO | 2024-12-12 | - | NA | NA | MGUAC-MGUCP-MGUAC | HL5G (500K) | MGUBR | MGUAC |  | UBERLÂNDIA | UBERLÂNDIA | 16/06/2025 - Arthur: status até entação era PROJETO METRO REDE ENTREGUE CONFORME TOPOLOGIA ESTRUTURANTE | 22/02 - Depende ativar UAC-HL5D, HL4 de UBR sem portas; 2/20/2025 - Portas definidas em MGUAC iguais para as metro IPN e UCO. / Faltam ajsute do sinóptico e OE´s | NÃO | CANCELADO | REDE OK | NÃO ATIVADO | TELEMONT MG | - | - | 2024 | 523459 | Aprovado HQ | SITE FORA DO ESCOPO |  |  |  | #REF! |  |  | N/A | 2024-11-28 | 2024-12-03 | - |  | CONSTRUÍDO | OSP/IMPL | 500K | 1 |  | LUIZ BERNARDINI | OK | OK | OK | OK | OK | OK |  |  |  | #N/A
MGSHN | M2024EST_MGSHN_01 | CANCELADO | SIM | REDE OK | NÃO ATIVADO | 2024-12-10 | - | NA | NA | MGTYN-MGSHN-MGTYN | HL5G (500K) | MGUBR | MGTYN |  | UBERLÂNDIA | UBERLÂNDIA | 16/06/2025 - Arthur: status até entação era PROJETO METRO REDE ENTREGUE CONFORME TOPOLOGIA ESTRUTURANTE | 22/02 - Depende ativar TYN-HL5D, HL4 de UBR sem portas; 2/20/2025 - Falta correção do sinóptico do site MGTYN. / Faltam OE´s de ativação dos links | NÃO | CANCELADO | REDE OK | NÃO ATIVADO | TELEMONT MG | - | - | 2024 | 523455 | Aprovado HQ | SITE FORA DO ESCOPO |  |  |  | #REF! |  |  | N/A | 2024-11-28 | 2024-12-03 | - |  | CONSTRUÍDO | OSP/IMPL | 500K | 1 |  | LUIZ BERNARDINI | OK | OK | OK | OK | OK | OK |  |  |  | #N/A
MGUMH | M2024EST_MGUMH_01 | CANCELADO | SIM | REDE OK | NÃO ATIVADO | 2024-12-10 | - | NA | NA | MGALN-MGUMH-MGALN | HL5G (500K) | MGUBR | MGALN |  | UBERLÂNDIA | UBERLÂNDIA | 16/06/2025 - Arthur: status até entação era PROJETO METRO REDE ENTREGUE CONFORME TOPOLOGIA ESTRUTURANTE | 22/02 - Depende ativar ALN-HL5D, HL4 de UBR sem portas; Faltam ajsute do sinóptico e OE´s | NÃO | CANCELADO | REDE OK | NÃO ATIVADO | TELEMONT MG | - | - | 2024 | 523443 | Aprovado HQ | SITE FORA DO ESCOPO |  |  |  | #REF! |  |  | N/A | 2024-11-25 | 2024-11-30 | - |  | CONSTRUÍDO | OSP/IMPL | 500K | 1 |  | LUIZ BERNARDINI | W25 | [8 empty] | #N/A
MGUPD | M2024EST_MGUPD_01 | CANCELADO | NÃO | CANCELADO | CANCELADO | - | - | NA | NA | MGUBR-MGUPD-MGUBR | HL5G (500K) | MGUBR | MGUBR |  | UBERLÂNDIA | UBERLÂNDIA | ter 05/11/2024 18:16 - Leonardo: Das topologias listadas para construção de rede externa, haverá necessidade de revisão ou alteração de projeto? Segue cenário para avaliar as topologias criadas para construção de rede externa. Os sites MGUDD e MGUPD pelo informado tiveram alteração na sigla, site MGUPD alterado para MGOSD e o site MGUDD modificado para MGULI. TOPOLOGIAS - SITES UBERLÂNDIA //// MGUTP-MGUPD-MGUTP////MGUTP-MGUDD-MGUTP | - | NÃO | CANCELADO | CANCELADO | CANCELADO | TELEMONT MG | - | - | 2024 | 525531 | Aprovado HQ | SITE FORA DO ESCOPO |  |  |  | #REF! |  |  | N/A | 2024-11-26 | 2024-12-01 | - |  | CANCELADO | OSP/PROJETO | 500K | 0 |  | LUIZ BERNARDINI | W26 | [8 empty] | #N/A
MGUSO | HL4_USO | CANCELADO | NÃO | CANCELADO | CANCELADO | - | - | NA | NA | MGUTP-MGUSO-MGUTP | HL4 (500K) | MGUSO | - |  | UBERLÂNDIA | UBERLÂNDIA | Sex 24/05/2024 11:58 - Albino: segue projetos | - | SIM | CANCELADO | CANCELADO | CANCELADO | ONDACOM | - | - | 2024 | 510421 | Aprovado HQ | SITE FORA DO ESCOPO |  |  |  | #REF! |  |  | N/A | 2024-11-28 | ATIVO | - |  | CANCELADO | OSP/IMPL | 500K | 0 |  | LUIZ BERNARDINI | OK | OK | OK | OK | OK | OK |  |  |  | #N/A
MGRAL | M2024EST_MGRAL_01 | CANCELADO | NÃO | CANCELADO | CANCELADO | - | - | NÃO | PENDENTE | MGUSO-MGRAL-MGUSO/MGUSO | HL5D (500K) | MGUSO | - | - | UBERLÂNDIA | UBERLÂNDIA |  |  | NÃO | CANCELADO | CANCELADO | CANCELADO | ONDACOM | - | - | 2024 | 514005 | Regional | SITE FORA DO ESCOPO |  |  |  | #REF! |  |  | N/A | CANCELADO | 2024-11-16 | - |  | CANCELADO | OSP/IMPL | 500K | 0 |  | LUIZ BERNARDINI | W25 | [8 empty] | #N/A
MGGDN | M2024EST_MGGDN_01 | CANCELADO | NÃO | CANCELADO | CANCELADO | - | - | NA | NA | MGUSO-MGGDN-MGUSO | HL5D (500K) | MGUSO | - | - | UBERLÂNDIA | UBERLÂNDIA | - | - | NÃO | CANCELADO | CANCELADO | CANCELADO | ONDACOM | - | - | 2024 | 514003 | Regional | SITE FORA DO ESCOPO |  |  |  | #REF! |  |  | N/A | 2024-11-07 | 2024-11-12 | - |  | CANCELADO | OSP/IMPL | 500K | 0 |  | LUIZ BERNARDINI | OK | OK | OK | OK | OK | OK |  |  |  | #N/A
MGUSE | M2024EST_MGUSE_01 | CANCELADO | SIM | REDE OK | BLOQUEADO | 2024-11-29 | - | NA | NA | MGUSO-MGUSE-MGUSO | HL5G (500K) | MGUSO | MGUSO |  | UBERLÂNDIA | UBERLÂNDIA | REDE ENTREGUE CONFORME TOPOLOGIA ESTRUTURANTE | MGUSO - HL4 | NÃO | CANCELADO | REDE OK | BLOQUEADO | ONDACOM | - | - | 2024 | 514181 | Aprovado HQ | SITE FORA DO ESCOPO |  |  |  | #REF! |  |  | N/A | 2024-11-26 | 2024-12-01 | - |  | CONSTRUÍDO | OSP/IMPL | 500K | 1 |  | LUIZ BERNARDINI | OK | OK | NOK | OK | OK | OK | CONCLUÍDO |  |  | #N/A
MGUSZ | M2024EST_MGUSZ_01 | CANCELADO | SIM | REDE OK | BLOQUEADO | 2024-11-29 | - | NA | NA | MGUSO-MGUSZ-MGUSO | HL5G (500K) | MGUSO | MGUSO |  | UBERLÂNDIA | UBERLÂNDIA | REDE ENTREGUE CONFORME TOPOLOGIA ESTRUTURANTE | MGUSO - HL4 | NÃO | CANCELADO | REDE OK | BLOQUEADO | ONDACOM | - | - | 2024 | 514183 | Aprovado HQ | SITE FORA DO ESCOPO |  |  |  | #REF! |  |  | N/A | 2024-11-26 | 2024-12-01 | - |  | CONSTRUÍDO | OSP/IMPL | 500K | 1 |  | LUIZ BERNARDINI | W20 | OK | OK | OK | OK | OK | CONCLUÍDO |  |  | #N/A
MGULB | M2024EST_MGULB_01 | CANCELADO | SIM | REDE OK | BLOQUEADO | 2025-01-09 | - | NA | NA | MGUSO-MGULB-MGUSO | HL5G (500K) | MGUSO | MGUSO |  | UBERLÂNDIA | UBERLÂNDIA | REDE ENTREGUE CONFORME TOPOLOGIA ESTRUTURANTE |  | NÃO | CANCELADO | REDE OK | BLOQUEADO | ONDACOM | - | - | 2024 | 514185 | Aprovado HQ | SITE FORA DO ESCOPO |  |  |  | #REF! |  |  | N/A | 2024-11-28 | 2024-12-03 | - |  | CONSTRUÍDO | OSP/IMPL | 500K | 0 |  | LUIZ BERNARDINI | W25 | [8 empty] | #N/A
MGUMT | MGUMT | CANCELADO | FLAT | CANCELADO | CANCELADO | - | - | NA | NA | MGRAL-MGUMT | HL5G (500K) | MGUSO | MGRAL |  | UBERLÂNDIA | UBERLÂNDIA |  |  | NÃO | CANCELADO | CANCELADO | CANCELADO | ONDACOM | - | - | 2024 | 527741 | Regional | SITE FORA DO ESCOPO |  |  |  | #REF! |  |  | N/A | CANCELADO | 2024-12-03 | - |  | REVALIDAÇÃO DE CUSTO | OSP/IMPL | 500K | 0 |  | LUIZ BERNARDINI | OK | OK | NOK | OK | OK | OK |  |  |  | #N/A
MGUXJ | M2024EST_MGUXJ_01 | CANCELADO | NÃO | CANCELADO | CANCELADO | - | - | NA | NA | MGGDN-MGUXJ-MGUJS-MGGDN | HL5G (500K) | MGUSO | MGGDN |  | UBERLÂNDIA | UBERLÂNDIA | - | - | NÃO | CANCELADO | CANCELADO | CANCELADO | ONDACOM | - | - | 2024 | 514167 | Aprovado HQ | SITE FORA DO ESCOPO |  |  |  | #REF! |  |  | N/A | 2024-11-29 | 2024-12-04 | - |  | REVALIDAÇÃO DE CUSTO | OSP/IMPL | 500K | 0 |  | LUIZ BERNARDINI | OK | OK | OK | OK | OK | OK |  |  |  | #N/A
MGUJS | M2024EST_MGUJS_01 | CANCELADO | NÃO | CANCELADO | CANCELADO | - | - | NA | NA | MGGDN-MGUXJ-MGUJS-MGGDN | HL5G (500K) | MGUSO | MGGDN |  | UBERLÂNDIA | UBERLÂNDIA | - | - | NÃO | CANCELADO | CANCELADO | CANCELADO | ONDACOM | - | - | 2024 | 514167 | Aprovado HQ | SITE FORA DO ESCOPO |  |  |  | #REF! |  |  | N/A | 2024-11-29 | 2024-12-04 | - |  | REVALIDAÇÃO DE CUSTO | OSP/IMPL | 500K | 0 |  | LUIZ BERNARDINI | W20 | OK | OK | OK | OK | OK |  |  |  | #N/A
MGUJK | M2024EST_MGUJK_01 | CANCELADO | NÃO | CANCELADO | CANCELADO | - | - | NA | NA | MGGDN-MGUJK-MGGDN | HL5G (500K) | MGUSO | MGGDN |  | UBERLÂNDIA | UBERLÂNDIA | - | - | NÃO | CANCELADO | CANCELADO | CANCELADO | ONDACOM | - | - | 2024 | 514175 | Aprovado HQ | SITE FORA DO ESCOPO |  |  |  | #REF! |  |  | N/A | 2024-11-29 | 2024-12-04 | - | VALIDAÇÃO DE DRAFT - CUSTO ALTO | CANCELADO | OSP/IMPL | 500K | 1 |  | LUIZ BERNARDINI | OK | OK | NOK | OK | OK | OK |  |  |  | #N/A
MGUDA | M2024EST_MGUDA_01 | CANCELADO | NÃO | CANCELADO | CANCELADO | - | - | NA | NA | MGRAL-MGUDA-MGRAL | HL5G (500K) | MGUSO | MGRAL |  | UBERLÂNDIA | UBERLÂNDIA | - | - | NÃO | CANCELADO | CANCELADO | CANCELADO | ONDACOM | - | - | 2024 | 514176 | Aprovado HQ | SITE FORA DO ESCOPO |  |  |  | #REF! |  |  | N/A | 2024-11-30 | 2024-12-05 | - |  | CANCELADO | OSP/IMPL | 500K | 1 |  | LUIZ BERNARDINI | W20 | OK | OK | OK | OK | OK |  |  |  | #N/A
MGUOR | M2024EST_MGUOR_01 | CANCELADO | SIM | REDE OK | BLOQUEADO | 2025-02-21 | - | NA | NA | MGUSO-MGUOR-MGUSM-MGUSO | HL5G (500K) | MGUSO | MGUSO |  | UBERLÂNDIA | UBERLÂNDIA | REDE ENTREGUE CONFORME TOPOLOGIA ESTRUTURANTE | MGUSO - HL4 | NÃO | CANCELADO | REDE OK | BLOQUEADO | ONDACOM | - | - | 2024 | 514179 | Aprovado HQ | SITE FORA DO ESCOPO |  |  |  | #REF! |  |  | N/A | 2024-11-06 | 2024-11-11 | - |  | CONSTRUÍDO | OSP/IMPL | 500K | 0 |  | LUIZ BERNARDINI | OK | OK | NOK | OK | OK | OK |  |  |  | #N/A
MGJTR | RÁDIOMGJTR | ATIVO | RÁDIO | RÁDIO | RÁDIO | RADIO | RADIO | NA | NA | RÁDIO | HL5G (500K) | RADIO | - | - | JUIZ DE FORA | JUIZ DE FORA | SEM AÇÃO RE |  | NÃO | RÁDIO | RÁDIO | RÁDIO | ENGENHARIA RÁDIO | - | - | 2024 | NA | NA | RÁDIO ATIVO |  |  |  | #REF! |  |  | N/A | RADIO | RÁDIO | - |  | CONSTRUÍDO | ENGENHARIA TX | 500K | 1 |  | ADRIANO SIQUEIRA | OK | OK | OK | OK | OK | NA |  |  |  | #N/A
MGJRM | RÁDIOMGJRM | ATIVO | RÁDIO | RÁDIO | RÁDIO | RADIO | RADIO | NA | NA | RÁDIO | HL5G (500K) | RADIO | - | - | JUIZ DE FORA | JUIZ DE FORA | SEM AÇÃO RE |  | NÃO | RÁDIO | RÁDIO | RÁDIO | ENGENHARIA RÁDIO | - | - | 2024 | NA | NA | RÁDIO ATIVO |  |  |  | #REF! |  |  | N/A | RADIO | RÁDIO | - |  | CONSTRUÍDO | ENGENHARIA TX | 500K | 0 |  | ADRIANO SIQUEIRA | OK | OK | NOK | OK | NOK | OK |  |  |  | #N/A
MGLOG | RÁDIOMGLOG | ATIVO | RÁDIO | RÁDIO | RÁDIO | RADIO | RADIO | NA | NA | RÁDIO | HL5G (500K) | RADIO | - | - | JUIZ DE FORA | JUIZ DE FORA | SEM AÇÃO RE |  | NÃO | RÁDIO | RÁDIO | RÁDIO | ENGENHARIA RÁDIO | - | - | 2024 | NA | NA | RÁDIO ATIVO |  |  |  | #REF! |  |  | N/A | RADIO | RÁDIO | - |  | CONSTRUÍDO | ENGENHARIA TX | 500K | 0 |  | ADRIANO SIQUEIRA | OK | OK | OK | OK | NOK | NA |  |  |  | #N/A
MGSMJ | RÁDIOMGSMJ | ATIVO | RÁDIO | RÁDIO | RÁDIO | RADIO | RADIO | NA | NA | RÁDIO | HL5G (500K) | RADIO | - | - | JUIZ DE FORA | JUIZ DE FORA | SEM AÇÃO RE |  | NÃO | RÁDIO | RÁDIO | RÁDIO | ENGENHARIA RÁDIO | - | - | 2024 | NA | NA | RÁDIO ATIVO |  |  |  | #REF! |  |  | N/A | RADIO | RÁDIO | - |  | CONSTRUÍDO | ENGENHARIA TX | 500K | 0 |  | ADRIANO SIQUEIRA | OK | OK | NOK | OK | NOK | OK |  |  |  | #N/A
MGUSM | M2024EST_MGUSM_01 | CANCELADO | SIM | REDE OK | BLOQUEADO | 2025-02-21 | - | NA | NA | MGUSO-MGUOR-MGUSM-MGUSO | HL5G (500K) | MGUSO | MGUSO |  | UBERLÂNDIA | UBERLÂNDIA | REDE ENTREGUE CONFORME TOPOLOGIA ESTRUTURANTE | MGUSO - HL4 | NÃO | CANCELADO | REDE OK | BLOQUEADO | ONDACOM | - | - | 2024 | 514179 | Aprovado HQ | SITE FORA DO ESCOPO |  |  |  | #REF! |  |  | N/A | 2024-11-26 | 2024-12-01 | - |  | CONSTRUÍDO | OSP/IMPL | 500K | 0 |  | LUIZ BERNARDINI | OK | OK | NOK | OK | OK | OK |  |  |  | #N/A
MGFIN | M2024EST_MGFIN_01 | CANCELADO | SIM | CANCELADO | CANCELADO | - | - | NA | NA | MGUTP-MGFIN-MGUTP | HL5D (500K) | MGUTP | - | - | UBERLÂNDIA | UBERLÂNDIA |  |  | NÃO | CANCELADO | CANCELADO | CANCELADO | ONDACOM | - | - | 2024 | 513997 | Aprovado HQ | SITE FORA DO ESCOPO |  |  |  | #REF! |  |  | N/A | CANCELADO | 2024-11-11 | - |  | CANCELADO | OSP/IMPL | 500K | 0 |  | LUIZ BERNARDINI | OK | OK | OK | OK | OK | OK |  |  |  | #N/A
MGCJN | M2024EST_MGCJN_01 | CANCELADO | SIM | REDE OK | CANCELADO | 2025-02-28 | - | NÃO | PENDENTE | MGUTP-MGCJN-MGUTP/MGUTP | HL5D (500K) | MGUTP | - | - | UBERLÂNDIA | UBERLÂNDIA | CONSTRUÍRAM DUPLA: MGUTP-MGCJN-MGUTP |  | NÃO | CANCELADO | REDE OK | CANCELADO | ONDACOM | - | - | 2024 | 513996 | Aprovado HQ | SITE FORA DO ESCOPO |  |  |  | #REF! |  |  | N/A | CANCELADO | 2024-11-10 | - |  | REDE OK | OSP/IMPL | 500K | 0 |  | LUIZ BERNARDINI | OK | OK | OK | OK | OK | OK |  |  |  | #N/A
MGUNM | M2024EST_MGUNM_01 | CANCELADO | NÃO | CANCELADO | CANCELADO | - | - | NÃO | PENDENTE | MGUTP-MGUNM-MGUTP/MGUTP | HL5D (500K) | MGUTP | - | - | UBERLÂNDIA | UBERLÂNDIA |  |  | NÃO | CANCELADO | CANCELADO | CANCELADO | ONDACOM | - | - | 2024 | 513999 | Aprovado HQ | SITE FORA DO ESCOPO |  |  |  | #REF! |  |  | N/A | CANCELADO | 2024-11-11 | - |  | CANCELADO | OSP/IMPL | 500K | 1 |  | LUIZ BERNARDINI | OK | OK | OK | OK | OK | OK |  |  |  | #N/A
MGSLX | M2025EST_MGSLX_01 | ATIVO | SIM | REDE OK | ATIVO | 2025-06-10 | 2025-10-03 | NA | NA | MGOBO-MGSLX-MGOBO | HL5G_2025 | MGK79 | MGOBO | - | SETE LAGOAS_2025 | SETE LAGOAS_2025 | 10/06/2025 - Arthur: rede entregue conforme topologia estruturante. 05/06/2025 - Cristiano VIVO: equipe em campo atuando, o SLM. Reprogramação de data de 05/06 para 06/06 04/06/2025 - 1ª ALÇA - formatação 75% em andamento e finaliza hoje. 03/06/2025 - Jefferson: não iniciado mantém a data. 29/05/2025 - Jefferson: a iniciar. Previsao de entrega 06/06 | 24/09/25 - Migrado uma alça e a outra apresentou defeito acionado por email; 16/06 - Pendente ativar OBO-HL5D fibras em construção | NÃO | ATIVO | REDE OK | ATIVO | TELEMONT | - | - | 2025 | 549015 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | N/A | CONSTRUÍDO |  |  |  | REDE OK | OSP/IMPL | 300K | APROVADO | HL5-G (300K)MGSLX | ANDRÉ AQUINO | OK | OK | NOK | OK | OK | NA | CONCLUÍDO |  |  | #N/A | ARTHUR
MGAJC | M2025EST_MGAJC_01 | ATIVO | SIM | REDE OK | ATIVO | 2025-10-01 | 2025-10-01 | NA | NA | MGIDL-MGAJC-MGIDL | HL5G_2025 | MGK79 | MGIDL | - | SETE LAGOAS_2025 | SETE LAGOAS_2025 | 2 meses tentanto aprovar a obra, diversas devoluçoes do HQ 27/06/2025 - Custo validado na PVCO 13/06/2025 - pROJETO REVISADO ter 27/05/2025 16:17 - Jefferson: Informo que não identificamos a rota do cabo de AJC - IDL pela rua Dom Pedro I, impossibilitando a construção dessa alça conforme projeto. Solicitamos revisão dessa rota para darmos continuidade na execução. A alça prevista pela rua Kátia Guedes está ok. 27/05/2025 - Jefferson: conseguimos acessar, não tem o cabo indicado como existente. Vou mandar email existente. 26/05/2025 - Jefferson: estamos atuando nesse site. | - | NÃO | ATIVO | REDE OK | ATIVO | TELEMONT | - | - | 2025 | 565823 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | N/A | 2025-05-27 |  |  |  | REDE OK | OSP/IMPL | 300K | EM ANÁLISE | HL5-G (300K)MGAJC | ANDRÉ AQUINO | OK | OK | OK | OK | OK | NA | W44 | Em poste Sencillo - Verificando possibildiade de Migração |  | #N/A
| NA | [9 empty] | 1 - HL4 |  |  | - |  | BELO HORIZONTE | NÃO EXCLUIR ESSA LINHA |  | 0 | - |  |  |  |  | W0 | 2024 |  | Empreiteira | [7 empty] | N/A |  |  | - | - |  |  |  | 1 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A | bar: ATIVO ATIVO ATIVO ATIVO to RÁDIO RÁDIO RÁDIO RÁDIO
| NA | [9 empty] | 2 - HL5D |  |  | - |  | BELO HORIZONTE | NÃO EXCLUIR ESSA LINHA |  | 0 | - |  |  |  |  | W0 | 2024 |  | Empreiteira | [7 empty] | N/A |  |  | - | - |  |  |  | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A | bar: ATIVO ATIVO ATIVO ATIVO to RÁDIO RÁDIO RÁDIO RÁDIO
| NA | [9 empty] | 3 - HL5G |  |  | - |  | BELO HORIZONTE | NÃO EXCLUIR ESSA LINHA |  | 0 | - |  |  |  |  | W0 | 2024 |  | Empreiteira | [7 empty] | N/A |  |  | - | - |  |  |  | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A | bar: ATIVO ATIVO ATIVO ATIVO to RÁDIO RÁDIO RÁDIO RÁDIO
| NA | [9 empty] | HL4 (500K) |  |  | - |  | JUIZ DE FORA | NÃO EXCLUIR ESSA LINHA |  | 0 | - |  |  |  |  | W0 | 2024 |  | Empreiteira |  |  |  |  | #REF! |  |  | N/A |  |  | - | - |  |  |  | 0 |  | ADRIANO SIQUEIRA | [9 empty] | #N/A | bar: ATIVO ATIVO ATIVO ATIVO to RÁDIO RÁDIO RÁDIO RÁDIO
| NA | [9 empty] | HL5D (500K) |  |  | - |  | JUIZ DE FORA | NÃO EXCLUIR ESSA LINHA |  | 0 | - |  |  |  |  | W0 | 2024 |  | Empreiteira |  |  |  |  | #REF! |  |  | N/A |  |  | - | - |  |  |  | 0 |  | ADRIANO SIQUEIRA | [9 empty] | #N/A | bar: ATIVO ATIVO ATIVO ATIVO to RÁDIO RÁDIO RÁDIO RÁDIO
| NA | [9 empty] | HL5G (500K) |  |  | - |  | JUIZ DE FORA | NÃO EXCLUIR ESSA LINHA |  | 0 | - |  |  |  |  | W0 | 2024 |  | Empreiteira |  |  |  |  | #REF! |  |  | N/A |  |  | - | - |  |  |  | 0 |  | ADRIANO SIQUEIRA | [9 empty] | #N/A | bar: ATIVO ATIVO ATIVO ATIVO to RÁDIO RÁDIO RÁDIO RÁDIO
| NA | [9 empty] | HL4_2025 |  |  | - |  | GOVERNADOR VALADARES_2025 | x' |  | 0 | - |  |  |  |  | W0 | 2025 | NA | NA | [7 empty] | N/A |  |  | - |  |  |  |  | 1 |  | ADRIANO SIQUEIRA | [9 empty] | #N/A | bar: ATIVO ATIVO ATIVO ATIVO to RÁDIO RÁDIO RÁDIO RÁDIO
| NA | [9 empty] | HL5D_2025 |  |  | - |  | GOVERNADOR VALADARES_2025 | NÃO EXCLUIR ESSA LINHA |  | 0 | - |  |  |  |  | W0 | 2025 | NA | NA | [7 empty] | N/A |  |  | - |  |  |  |  | 1 |  | ADRIANO SIQUEIRA | [9 empty] | #N/A | bar: ATIVO ATIVO ATIVO ATIVO to RÁDIO RÁDIO RÁDIO RÁDIO
| NA | [9 empty] | HL5G_2025 |  |  | - |  | GOVERNADOR VALADARES_2025 | NÃO EXCLUIR ESSA LINHA |  | 0 | - |  |  |  |  | W0 | 2025 | NA | NA | [7 empty] | N/A |  |  | - |  |  |  |  | 1 |  | ADRIANO SIQUEIRA | [9 empty] | #N/A | bar: ATIVO ATIVO ATIVO ATIVO to RÁDIO RÁDIO RÁDIO RÁDIO
| NA | [9 empty] | HL4_2025 |  |  | - |  | UBERABA_2025 | NÃO EXCLUIR ESSA LINHA |  | 0 | - |  |  |  |  | W0 | 2025 | NA | NA | [7 empty] | N/A |  |  | - |  |  |  |  | 0 |  | LUIZ BERNARDINI | [9 empty] | #N/A | bar: ATIVO ATIVO ATIVO ATIVO to RÁDIO RÁDIO RÁDIO RÁDIO
| NA | [9 empty] | HL5D_2025 |  |  | - |  | UBERABA_2025 | NÃO EXCLUIR ESSA LINHA |  | 0 | - |  |  |  |  | W0 | 2025 | NA | NA | [7 empty] | N/A |  |  | - |  |  |  |  | 0 |  | LUIZ BERNARDINI | [9 empty] | #N/A | bar: ATIVO ATIVO ATIVO ATIVO to RÁDIO RÁDIO RÁDIO RÁDIO
| NA | [9 empty] | HL5G_2025 |  |  | - |  | UBERABA_2025 | NÃO EXCLUIR ESSA LINHA |  | 0 | - |  |  |  |  | W0 | 2025 | NA | NA | [7 empty] | N/A |  |  | - |  |  |  |  | 0 |  | LUIZ BERNARDINI | [9 empty] | #N/A | bar: ATIVO ATIVO ATIVO ATIVO to RÁDIO RÁDIO RÁDIO RÁDIO
| NA | [9 empty] | HL4_2025 |  |  | - |  | SETE LAGOAS_2025 | NÃO EXCLUIR ESSA LINHA |  | 0 | - |  |  |  |  | W0 | 2025 | NA | NA | [7 empty] | N/A |  |  | - |  |  |  |  | 0 |  | ANDRÉ AQUINO | [9 empty] | #N/A | bar: ATIVO ATIVO ATIVO ATIVO to RÁDIO RÁDIO RÁDIO RÁDIO
| NA | [9 empty] | HL5D_2025 |  |  | - |  | SETE LAGOAS_2025 | NÃO EXCLUIR ESSA LINHA |  | 0 | - |  |  |  |  | W0 | 2025 | NA | NA | [7 empty] | N/A |  |  | - |  |  |  |  | 0 |  | ANDRÉ AQUINO | [9 empty] | #N/A | bar: ATIVO ATIVO ATIVO ATIVO to RÁDIO RÁDIO RÁDIO RÁDIO
| NA | [9 empty] | HL5G_2025 |  |  | - |  | SETE LAGOAS_2025 | NÃO EXCLUIR ESSA LINHA |  | 0 | - |  |  |  |  | W0 | 2025 | NA | NA | [7 empty] | N/A |  |  | - |  |  |  |  | 1 |  | ANDRÉ AQUINO | [9 empty] | #N/A | bar: ATIVO ATIVO ATIVO ATIVO to RÁDIO RÁDIO RÁDIO RÁDIO
MGUBJ | M2024EST_MGUBJ_01 | CANCELADO | SIM | REDE OK | NÃO ATIVADO | 2025-01-20 | - | NA | NA | MGUAP-MGUBJ-MGMTN-MGUAP | HL5G (500K) | MGUTP | MGUAP |  | UBERLÂNDIA | UBERLÂNDIA | 16/06/2025 - Arthur: status até entação era REPARO FO REDE ENTREGUE CONFORME TOPOLOGIA ESTRUTURANTE | 26/02- Sites construidos em topologia diferente do estruturante, confirmado com Cleber da Ondacom; Faltam OE´s de ativação dos links | NÃO | CANCELADO | REDE OK | NÃO ATIVADO | ONDACOM | - | - | 2024 | 514010 | Aprovado HQ | SITE FORA DO ESCOPO |  |  |  | #REF! |  |  | N/A | REDE OK | 2024-11-20 | - |  | CONSTRUÍDO | OSP/IMPL | 500K | 0 |  | LUIZ BERNARDINI | OK | OK | OK | OK | OK | OK |  |  |  | #N/A
MGMTN | M2024EST_MGMTN_01 | CANCELADO | SIM | REDE OK | NÃO ATIVADO | 2025-01-20 | - | NA | NA | MGUAP-MGUBJ-MGMTN-MGUAP | HL5G (500K) | MGUTP | MGUAP |  | UBERLÂNDIA | UBERLÂNDIA | 16/06/2025 - Arthur: status até entação era REPARO FO REDE ENTREGUE CONFORME TOPOLOGIA ESTRUTURANTE | 26/02- Sites construidos em topologia diferente do estruturante, confirmado com Cleber da Ondacom; Faltam OE´s de ativação dos links | NÃO | CANCELADO | REDE OK | NÃO ATIVADO | ONDACOM | - | - | 2024 | 514010 | Aprovado HQ | SITE FORA DO ESCOPO |  |  |  | #REF! |  |  | N/A | REDE OK | 2024-11-20 | - |  | CONSTRUÍDO | OSP/IMPL | 500K | 0 |  | LUIZ BERNARDINI | OK | OK | OK | OK | OK | OK |  |  |  | #N/A
MGUSA | M2024EST_MGUSA_01 | CANCELADO | SIM | REDE OK | NÃO ATIVADO | 2024-12-20 | - | NA | NA | MGUTP-MGUSA-MGUTP | HL5G (500K) | MGUTP | MGUTP |  | UBERLÂNDIA | UBERLÂNDIA | 16/06/2025 - Arthur: status até entação era REPARO FO REDE ENTREGUE CONFORME TOPOLOGIA ESTRUTURANTE | 12/03 - Uma alça com defeito nas fibras, acionado rede externa | NÃO | CANCELADO | REDE OK | NÃO ATIVADO | ONDACOM | - | - | 2024 | 514015 | Aprovado HQ | SITE FORA DO ESCOPO |  |  |  | #REF! |  |  | N/A | 2024-11-16 | 2024-11-21 | - |  | CONSTRUÍDO | OSP/IMPL | 500K | 1 |  | LUIZ BERNARDINI | OK | OK | NOK | OK | OK | OK | CONCLUÍDO |  |  | #N/A
MGJAR | M2024EST_MGJAR_01 | CANCELADO | SIM | REDE OK | NÃO ATIVADO | 2024-11-16 | - | NA | NA | MGACI-MGJAR-MGACI | HL5G (500K) | MGUTP | MGACI |  | UBERLÂNDIA | UBERLÂNDIA | 16/06/2025 - Arthur: status até entação era PROJETO METRO 06/01/2025 - Marcio: Telemont: ACI ok, falta solicitar acesso em MGJAR. Que foi solicitado para ONDACOM (?). seg 06/01/2025 09:21 - Controle de acesso: Prezados, bom dia! Acesso liberado . Formulário enviado ao site. Chave disponível para retirada na CCC Uberlândia. 27/12/2024 - Marcio: depende de acesso ALGAR (MGJAR) // MGACI - só renovar acesso | 22/02 - Depende ativar ACI-HL5D, HL4 de UBR sem portas; 2/20/2025 - Foi utilizada a porta 10/2/5 de UBR-02 para o HL5G. Essa porta já está em uso. / Faltam ajsute do sinóptico e OE´s | NÃO | CANCELADO | REDE OK | NÃO ATIVADO | TELEMONT MG | - | - | 2024 | 523465 | Aprovado HQ | SITE FORA DO ESCOPO |  |  |  | #REF! |  |  | N/A | 2024-01-17 | 2024-11-24 | - |  | CONSTRUÍDO | OSP/IMPL | 500K | 1 |  | LUIZ BERNARDINI | OK | OK | OK | OK | OK | OK |  |  |  | #N/A
MGRBN | M2024EST_MGRBN_01 | CANCELADO | SIM | REDE OK | NÃO ATIVADO | 2025-01-31 | - | NA | NA | MGUTP-MGRBN-MGUTP | HL5G (500K) | MGUTP | MGUTP |  | UBERLÂNDIA | UBERLÂNDIA | 16/06/2025 - Arthur: status até entação era REPARO FO REDE ENTREGUE CONFORME TOPOLOGIA ESTRUTURANTE | 12/03 - As duas alça com defeito nas fibras, acionado rede externa | NÃO | CANCELADO | REDE OK | NÃO ATIVADO | ONDACOM | - | - | 2024 | 514014 | Aprovado HQ | SITE FORA DO ESCOPO |  |  |  | #REF! |  |  | N/A | REDE OK | 2024-11-21 | - |  | CONSTRUÍDO | OSP/IMPL | 500K | 0 |  | LUIZ BERNARDINI | OK | OK | OK | OK | OK | OK | CONCLUÍDO |  |  | #N/A
MGULA | M2024EST_MGULA_01 | CANCELADO | NÃO | CANCELADO | CANCELADO | - | - | NA | NA | MGUTP-MGULA-MGUTP | HL5G (500K) | MGUTP | MGUTP |  | UBERLÂNDIA | UBERLÂNDIA |  |  | NÃO | CANCELADO | CANCELADO | CANCELADO | ONDACOM | - | - | 2024 | 514020 | Aprovado HQ | SITE FORA DO ESCOPO |  |  |  | #REF! |  |  | N/A | CANCELADO | 2024-11-23 | - |  | CANCELADO | OSP/IMPL | 500K | 0 |  | LUIZ BERNARDINI | W20 | OK | NOK | OK | OK | OK |  |  |  | #N/A
MGJKB | HL4_JKB | ATIVO - COLOCALIZADO | COLOCALIZADO | REDE OK | ATIVO | 2025-05-02 | 2025-05-02 | NA | NA | COLOCALIZADO | HL4_2025 | MGJKB | * | - | GOVERNADOR VALADARES_2025 | GOVERNADOR VALADARES_2025 |  |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | ATIVO | NA | - | - | 2025 | NA |  | ATIVO | [6 empty] | N/A | NA |  |  |  | CONSTRUÍDO | O&M | 300K | N/A | HL4 (300K)MGJKB | ADRIANO SIQUEIRA | OK | OK | OK | OK | OK | OK | W40 | 1. Metro (HL4/HL5D/HL5G) – HL4 OK 2. Organização FO - OK. 3. Identificação - OK. 4. Site – Alvenaria com portaria 24Hrs; 5. Baterias - 4 bancos de Chumbo Ácido Geleada; 6. Climatizado com ar condicionado, máquinas OK; 7. Alarmística - SGINFRA; 8. Pendencias: Trocar 1 banco de baterias; Necessário Wi fi na central. |  | #N/A
MGQ31 | HL4_Q31 | ATIVO - COLOCALIZADO | COLOCALIZADO | REDE OK | ATIVO | 2025-05-02 | 2025-05-02 | NA | NA | COLOCALIZADO | HL4_2025 | MGQ31 | * | - | GOVERNADOR VALADARES_2025 | GOVERNADOR VALADARES_2025 |  |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | ATIVO | NA | - | - | 2025 | NA |  | ATIVO | [6 empty] | N/A | NA |  |  |  | CONSTRUÍDO | O&M | 300K | N/A | HL4 (300K)MGQ31 | ADRIANO SIQUEIRA | OK | OK | OK | OK | OK | OK | W40 | 1. Metro (HL4/HL5D/HL5G) – HL4 e HL3 OK 2. Organização FO - OK. 3. Identificação - OK. 4. Site – Alvenaria com portaria 24Hrs; 5. Baterias - 4 bancos de chumbo geleada; 6. Climatizado com ar condicionado, máquinas OK; 7. Alarmística - SGINFRA; 8. Pendencias: Reparo na proteção do medidor Cemig; Logística para retirada de gabinetes da fixa que se encontram dentro da central; Alto volume de pombos, necessário medidas para amenizar o problema; |  | #N/A
MGABN | M2025EST_MGABN_01 | ATIVO | SIM | REDE OK | ATIVO | 2025-05-06 | 2025-09-19 | NA | NA | MGVSV-MGABN-MGVSV | HL5G_2025 | MGFEU | MGVSV | - | UBERABA_2025 | UBERABA_2025 | qua 17/09/2025 10:05 - William Cruz: @Thiago Vitaczik Campanucci e @Arthur Monteiro Da Silva Favor acionar EPS para recuperar fibras com defeito. Favor orientar EPS para não usar esse modelo de DGO SC-PC, não é padrão em MG e esse modelo de cordão é difícil de conseguir. |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | ATIVO | TELEMONT | - | - | 2025 | 548963 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | CONSTRUÍDO | 2025-05-09 |  |  |  | CONSTRUÍDO | OSP/IMPL | 300K | APROVADO | HL5-G (300K)MGABN | LUIZ BERNARDINI | OK | OK | OK | OK | OK | OK | CONCLUÍDO |  |  | #N/A | ROBSON CAVAGNARI
MGJUN | M2024EST_MGJUN_01 | ATIVO | SIM | REDE OK | ATIVO | 2025-01-10 | 2025-09-19 | NA | NA | MGJFQ-MGJUN-MGJFQ | HL5G_2025 | MGI04 | MGJFQ | - | JUIZ DE FORA_2025 | JUIZ DE FORA_2025 | CONSTRUÍDO EM 2024 NA MESMA TOPOLOGIA E HIERARQUIA 2025 |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | ATIVO | TELEMONT MG | - | - | 2025 | 509283 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | CONSTRUÍDO | 2025-09-30 | 2025-09-30 |  |  |  |  | 500K | NÃO LOC | HL5G_2025MGJUN | ADRIANO SIQUEIRA | OK | OK | OK | OK | OK | NA | OK | 1. Metro (HL4/HL5D/HL5G) =HL5G OK 2. Organização FO = OK 3. Identificação = OK 4. Bateria Lítio Existente = 03 5. Radio pra redundancia = 00 |  | #N/A
MGGBV | M2025EST_MGGBV_01 | ATIVO | SIM | REDE OK | ATIVO | 2025-06-19 | 2025-06-20 | NA | NA | MGALT-MGGBV-MGALT | HL5G_2025 | MGJKB | MGALT | - | GOVERNADOR VALADARES_2025 | GOVERNADOR VALADARES_2025 | 02/06/2025 - Arthur: solicitado revisão de projeto. sex 30/05/2025 16:04 - Marcio: não foi possível finalizar a formatação devido cabo de 12 FO esta com 100% de ocupação ( não tem fibras vagas) ADC DE 2950 METROS DE CABO 24 FIBRAS 30/05/2025 - Israel: previsão de entrega para 01/06. Vencida a barreira do acesso. 27/05/2025 - Marcio TELEMONT: 100% lançado, iniciou a formatação hoje. O controle de acesso informou não tem a chave padrão do interior, alguém retirou a chave e nao entregou. Equipe ta formando da emenda 0 sem acessar o site. Precisa de ajuda no acesso. seg 26/05/2025 15:26 - Arthur: Seguir com a obra, adicional dentro do custo. sáb 24/05/2025 15:43 - Marcio: Solicito de acordo para ADC abaixo Motivo = emenda existente não esta no local indicado no desenho • 570 metros de cabo • 01 raquete • 01 caixa de emenda 21/05/2025 - Israel: data 27/05 20/05/2025 - Israel: depende do fim do MGALT |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | ATIVO | TELEMONT | - | - | 2025 | 561590 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | CONSTRUÍDO | 2025-05-26 |  |  |  | REDE OK | REGIONAL | 300K | APROVADO | HL5-G (300K)MGGBV | ADRIANO SIQUEIRA | OK | OK | NOK | OK | NOK | OK | W39 | 2. Organização FO = OK |  | #N/A
MGGVG | M2025EST_MGGVG_01 | ATIVO | SIM | REDE OK | ATIVO | 2025-05-09 | 2025-05-16 | NA | NA | MGLMN-MGGVG-MGLMN | HL5G_2025 | MGJKB | MGLMN | - | GOVERNADOR VALADARES_2025 | GOVERNADOR VALADARES_2025 |  |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | ATIVO | TELEMONT | - | - | 2025 | 549080 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | N/A | 2025-05-26 |  |  |  | CONSTRUÍDO | REGIONAL | 300K | APROVADO | HL5-G (300K)MGGVG | ADRIANO SIQUEIRA | OK | OK | NOK | OK | NOK | OK | W39 | 3. Identificação = OK |  | #N/A
MGGVI | M2025EST_MGGVI_01 | ATIVO PROTEÇÃO RÁDIO OK | FLAT | REDE OK | ATIVO | 2025-10-01 | 2025-10-02 | NA | NA | MGQ31-MGGVI-RD (JKB : REUSO DE RADIO ENLACE MGGDI-MGJVC) | HL5D_2025 | MGQ31 | MGGVI | - | GOVERNADOR VALADARES_2025 | GOVERNADOR VALADARES_2025 | ter 30/09/2025 11:35 - Thiago: Ok márcio Autorizado ter 30/09/2025 11:30 - Marcio: Thiago, Bom dia!! Conforme alinhado favor da de acordo para ADC abaixo ID -SITE-VIVO 585063 CAIXA DE EMENDA = 01 CABO DROP 12 FO = 220 qui 25/09/2025 11:32 - Thiago: Bom dia Marcio, Para quantificar não sera necessário uma vez que o draft já esta aprovado e temos um valor que contempla essa atividade a ser executada. Posteriormente é so anexar Asbuilt na medição. qui 25/09/2025 11:28 - Marcio: Thiago, Bom dia!! Segue abaixo sugestão do Geraldo Magela para a OBRA 585063 , solicito que reenvie para área de projeto para novo desenho contemplado nova rota Equipe deverá contactar o SR MAGELA para mais esclarecimento de como iremos atender a Topologia MGQ31-MGGVI-MGQ31 Trecho sugerido em campo ter 23/09/2025 17:57 - tHIAGO: Boa tarde Márcio, De acordo o total lançado ficará dentro do que está orçado e precisamos não ter emendas adicionais nesse trajeto. ter 23/09/2025 17:53 - mARCIO: Thiago, Boa Tarde!! Conforme falamos a rota que contempla no projeto 800 metros na verdade são no mínimo 1500 metros, vide print abaixo Solicito liberação de mais 1200 metros ( ou seja uma bobina cheia para estes lançamento) SITE-VIVO 585063 MGQ31-MGGVI-MGQ31 GOVERNADOR VALADARES seg 22/09/2025 16:08 - Gustavo Rosa: Prezados, boa tarde. Segue a topologia resultante do alinhamento feito hj entre a Engª de Transporte, Imp. de RE O&M. DPTX: FO APAGADA + RD sex 19/09/2025 18:09 - Thiago: De acordo Márcio. sex 19/09/2025 16:41 - Thiago: Márcio boa tarde, Conforme orientação do magela, fiz a correção do cabo a ser lançado. Favor iniciarmos urgente esse lançamento, desde já agradeço. @Michael Roberto Alves Segue alteração conforme conversamos. 10/09/2025 - Alexandro: draft elaborado, dentro do custo e cadastrado na PVCO para validação. sex 19/09/2025 16:58 - mARCIO: Thiago, Bom dia!! Conforme falamos estivemos no local eu o fiscal da VVIVO Geraldo Magela ( que nos lê em copia) contato 33999769651 e constatamos algumas divergências do projetado x campo Solicito reenviar para a equipe de projeto e se possível solicitar que entre em contato com o Sr Geraldo magela 33999769651 1° situação – não existe cabo nessa travessia do rio 2° situação – sabemos que existe travessia neste ponto abaixo ( se faz necessário informar qual SWAP/EMPRESA deverá ser usado) 09/09/2025 - Arthur: Thiago solicitou enviar o projeto para Telemont elaborar o draft. qui 04/09/2025 09:30 - Marcio: Thiago, Bom dia!! Não fizemos nada nesse ID, essa topologia foi atendida pelo 549079 e enviado a certificação enviada dia 28/05 ( vide e-mail em anexo) qua 03/09/2025 15:35 - Marcio: Thiago, Boa Tarde!!Estamos com a obra 579202 que contempla a topologia MGJKB-MGGVI-MGPIB Favor conferir se topologia do ID 579202 esta correta? No desenho mostra apenas 2 SITES ( vide em anexo) Outro ponto pertinente é que no atendimento do ID 549079 usamos as ultimas 2 fibras que interliga os SITES GVI/PIB ( vide print abaixo) não temos fibras no trajeto PIB/GVI DGO NO PIB – TODAS FIBRAS USADAS ter 02/09/2025 19:56 - Tozetto: @Albert Yassunari Kurata,@Elisangela Santos Leal,@Jeison Batista Dos Santos,@Brunno Librelon Fernandes,@Ricardo Domingues Ferreira, Hoje o site de MGPIB esta com 3 vias fechando em MGJKB. Precisamos de uma vistoria para garantirmos se há ou não convergencia diante destes 3 links. 1 via sobre a KONNET 1 via sobre DWDM EILD 99036976 1 via sobre Fibra Vivo seg 14/04/2025 12:00 - Victor: O site MGGDI do Estruturante de Governador Valadares se encontra fora de premissa para atendimento de duas alças. A rota da segunda alça possui um longo trecho sem postes e próximo ao aeroporto.10.07 Bruno, pontuou que não está ativo no rádio - Solicito avaliação de proteção via Rádio para o mesmo. | 02/10/2025 - Ativo uma alça com FO e proteção aguarda obra do rádio | NÃO | ATIVO | REDE OK | ATIVO | TELEMONT | - | - | 2025 | 585063 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | N/A | 2025-05-02 |  |  |  | RÁDIO | O&M | 300K | APROVADO | HL5-D (300K)MGGVI | ADRIANO SIQUEIRA | OK | OK | NOK | OK | NOK | OK | W40 | 4. Bateria Lítio Existente = 03 |  | #N/A | TOZETTO/ARTHUR
MGGCI | M2025EST_MGGCI_01 | ATIVO | SIM | REDE OK | ATIVO | 2025-07-17 | 2025-07-18 | NA | NA | MGOCP-MGGCI-MGOCP | HL5G_2025 | MGJKB | MGOCP | - | GOVERNADOR VALADARES_2025 | GOVERNADOR VALADARES_2025 | ter 15/07/2025 08:55 - Joseff: Bom dia seu Marcio, Como falamos ontem, favor seguir conforme orientação a passagem dos cabos seguindo a rotatória, paralelo a rede que já está seguindo a travessia na mesma rotatória. seg 14/07/2025 10:28 - Evandro: DEPENDE DE ATRAVESSAR A RODOVIA BR 259 E NÃO FICAR OK POIS DEPENDE DO DNIT seg 14/07/2025 10:11 - James, Este caso só com autorização do DNIT e precisamos do seu apoio qui 10/07/2025 14:38 - Marcio Telemont: Time do DNIT, Boa Tarde!! Solicitamos liberação para realizar travessia de cabo optico no trecho que contempla BR 259 -18.835648, -41.963082 ( próximo a poma – goval) Arthur, Trata-se do ID 562445 16/06/2025 - Arthur: recebida revisão de projeto na sexta dia 14/06,o o draft foi respotado e ficou dentro do custo. ter 10/06/2025 09:52 - Daniel Pacheco: James, Por projeto não temos como reduzir, pedi pra avaliarem e já foi alterado o projeto devido a solicitação do time de campo , por não ter fibra vaga no anel existente. Única opção é avaliarem novamente o cabo e buscar a redução ou mescla de moin com eps. 02/06/2025 - Arthur: draft em alto custo. 30/05/2025 - PPI: Revisão de projeto recebido. seg 26/05/2025 18:09 - Arthur: @Hugo Felipe Santos Martins boa tarde. Consegue nos apoiar validando essas informações da TELEMONT será necessário: 1) Adicional de lançamento por não ter fibra vaga: (CASO NÃO TER FIBRA VAGA MESMO, CONSEGUE AJUDAR INFORMANDO A OCUPAÇÃO DO TRECHO – PLAN MODELO EM ANEXO) “ADC 1° CABO EXISTE É UM CFOA DE 12 E NÃO TEM MAIS FIBRA VAGA E SERÁ NECESSARIO 550 METROS ATE NO SITE” seg 26/05/2025 14:48 - Arthur: Marcio, Vi aqui que o ambos os projetos de fato indicam o lançamento no trechos indicado e os drafts foram aprovados considerando esse lançamento. O que vc pode fazer é lançar o trecho no 549070 e formatar o mesmo trecho no 549075, caso não queira lança-lo 2 x. |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | ATIVO | TELEMONT | - | - | 2025 | 562445 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK |  |  |  | REDE OK | REGIONAL | 300K | APROVADO | HL5-G (300K)MGGCI | ADRIANO SIQUEIRA | OK | OK | OK | OK | NOK | OK | W39 | 5. Radio pra redundancia = 00 |  | #N/A
MGMDV | M2025EST_MGMDV_01 | ATIVO | SIM | REDE OK | ATIVO | 2025-07-28 | 2025-08-06 | NA | NA | MGOCP-MGMDV-MGOCP | HL5G_2025 | MGJKB | MGOCP | - | GOVERNADOR VALADARES_2025 | GOVERNADOR VALADARES_2025 | sex 13/06/2025 15:33 - Israel: Favor reelaborar draft. Segunda emissão de projeto -> - Alteração de projeto conforme solicitado e anexo nova emissão (v2). - Topologia se manteve MGOCP-MGMDV-MGOCP; - Adição de lançamento de cabo; 11/06/2025 - Israel: em trabalho para entregar no dia 12/jun. 05/06/2025 - Israel: mantem o prazo. seg 26/05/2025 14:48 - Arthur: Marcio, Vi aqui que o ambos os projetos de fato indicam o lançamento no trechos indicado e os drafts foram aprovados considerando esse lançamento. O que vc pode fazer é lançar o trecho no 549070 e formatar o mesmo trecho no 549075, caso não queira lança-lo 2 x. |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | ATIVO | TELEMONT | - | - | 2025 | 565763 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | CONSTRUÍDO | 2025-05-26 |  |  |  | REDE OK | ENGENHARIA OSP | 300K | APROVADO | HL5-G (300K)MGMDV | ADRIANO SIQUEIRA | OK | OK | NOK | OK | NOK | OK | W39 | 1. Metro (HL4/HL5D/HL5G) - HL5G OK 2. Organização FO - OK. 3. Identificação - OK. 4. XXX (alguma obs/informação) – Site ROOFTOP com gabinete sem proteção, trocador de calor e não possui baterias. |  | #N/A
MGGPD | M2025EST_MGGPD_01 | ATIVO | SIM | REDE OK | ATIVO | 2025-08-08 | 2025-08-12 | NA | NA | MGOCP-MGGPD-MGOCP | HL5G_2025 | MGJKB | MGOCP | - | GOVERNADOR VALADARES_2025 | GOVERNADOR VALADARES_2025 | seg 18/08/2025 17:47 - Geraldo Cabral: Boa tarde Márcio, conforme verificado, as fibras 3,4,5,6 que foram entregues na implantação do estruturante, estão paradas a 144 metros conforme testes que fizemos hoje, estão paradas na CS da GARAGEM do prédio, conforme falamos. solicitamos a corretiva já que as mesmas ainda não foram ativas. qua 30/07/2025 15:41 - Marcio: EM EXECUÇAO – DIFICULDADES PARA FORMATAÇAO MUITAS EMENDA RUIM- NOVO PRAZO 31-07 qua 28/05/2025 15:45 - Marcio Telemont: Estamos formatando o ID 549061 e constatamos que o trecho marcado de vermelho não tem o cabo existente, será necessário uma ADC abaixo. • 600 metros de cabo 24 fibras |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | ATIVO | TELEMONT | - | - | 2025 | 565503 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | N/A | 2025-05-26 |  |  |  | REDE OK | REGIONAL | 300K | APROVADO | HL5-G (300K)MGGPD | ADRIANO SIQUEIRA | OK | OK | NOK | OK | NOK | OK | W39 | 1. Metro (HL4/HL5D/HL5G) - HL5G OK 2. Organização FO - OK. 3. Identificação - OK. 4. XXX (alguma obs/informação) – Site ROOFTOP com gabinete sem proteção, trocador de calor e possui baterias com baixa autonomia. |  | #N/A
MGAMP | M2025EST_MGAMP_01 | ATIVO | SIM | REDE OK | ATIVO | 2025-06-24 | 2025-08-06 | NA | NA | MGOCP-MGAMP-MGOCP | HL5G_2025 | MGJKB | MGOCP | - | GOVERNADOR VALADARES_2025 | GOVERNADOR VALADARES_2025 | 04/06/2025 - Israel: aguarda a geração de OS para seguir com a OBRA. 27/05/2025 - Marcio: falta lançar o adicional 1.750metros, formatação iniciará amanhã. Atrasou devido ao adicional. qui 22/05/2025 07:41 - Arthur: Na formatação do site MGOCP (alça 1 ) detectamos que o trecho abaixo (marcado de vermelho) não tem fibra disponíveis para formatação. Só temos fibras disponíveis no ponto circulado (chega um cabo de 36 FO) Necessário lançamento de uma FO em todo trajeto. Abri um novo id para quantificação com a EPS e para revalidação de custos, continuaremos dentro do custo. |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | ATIVO | TELEMONT | - | - | 2025 | 560780 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | N/A | 2025-05-26 |  |  |  | CONSTRUÍDO | REGIONAL | 300K | APROVADO | HL5-G (300K)MGAMP | ADRIANO SIQUEIRA | OK | OK | OK | OK | NOK | OK | W39 | 1. Metro (HL4/HL5D/HL5G) - HL5G OK 2. Organização FO - OK. 3. Identificação - OK. 4. XXX (alguma obs/informação) – Site ROOFTOP com gabinetes sem proteção, trocador de calor, 5. Necessário migrar HL5 para o gabinete que possui baterias de lítio. |  | #N/A
MGSBU | M2025EST_MGSBU_01 | ATIVO | SIM | REDE OK | ATIVO | 2025-09-15 | 2025-09-18 | NA | NA | MGK79-MGSBU-MGK79 | HL5G_2025 | MGK79 | MGK79 | - | SETE LAGOAS_2025 | SETE LAGOAS_2025 | 10/09/2025 - Thiago: EPS solicitou adicional de fibra (lançamento), que será executado por MOIN até 11/set. ter 09/09/2025 14:10 - Felipe: Thiago, Boa tarde! Para execução dessa atividade será necessário adicional do material descrito abaixo cabo existente está saturado sem fibra disponível entre os trechos MGSEE ao site MGSLW aproximadamente 600 metros de cabo. 08/09/2025 - Draft respostado pela Telemont 02/09/2025 - PPI: PROJETO revisado em anexo <-- 18/08/2025 14:52:54 -- > G0058018-ARTHUR MONTEIRO DA SILVA -TELEFONICA Informamos que não foi encontrado rede na rota de SSD para SLW entre as ruas Ovidio Joaquim de Sousa e rua Margarida Cortona, impossibilitando a construção da referida alça, solicito apoio / revisão do projeto para darmos sequência na execução..... 11/06/2025 - Arthur: depende do lançamento do site MGSSD , que recebemos a 2° emissão e está em revalidação de custo. sex 06/06/2025 11:34 - Jefferson: Informamos que não foi encontrado rede na rota de SSD para SLW entre as ruas Ovidio Joaquim de Sousa e rua Margarida Cortona, impossibilitando a construção da referida alça, solicito apoio / revisão do projeto para darmos sequência na execução. 05/06/2025 - Jefferson: a iniciar. 04/06/2025 - Jefferson: Não iniciou obra. 02/06/2025 - Jefferson: a maquina de mnd quebrou e estamos buscando o conserto. 29/05/2025 - Jefferson: avaliando a questão de locomoção da maquina de mnd. qui 29/05/2025 14:35 - Arthur: segue em anexo protocolos e arquivos referente ao licenciamento. | - | NÃO | ATIVO | REDE OK | ATIVO | TELEMONT | - | - | 2025 | 583787 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | N/A | 2025-05-30 |  |  |  | REDE OK | OSP/IMPL | 300K | APROVADO | HL5-G (300K)MGSBU | ANDRÉ AQUINO | OK | OK | NOK | OK | OK | NA | CONCLUÍDO | Conjunta entre PI e PE |  | #N/A
MGARN | M2025EST_MGARN_01 | ATIVO | SIM | REDE OK | ATIVO | 2025-05-30 | 2025-09-18 | SIM | REDE OK | MGFEU-MGARN-MGFEU- /MGFEU--MGARN | HL5D_2025 | MGFEU | MGARN | - | UBERABA_2025 | UBERABA_2025 | 30/05/2025 - Israel: site pronto. 20/05/2025 - Dependia da aprovação do MGVSV |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | ATIVO | TELEMONT | - | - | 2025 | 548948 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | CONSTRUÍDO | 2025-04-28 |  |  |  | CONSTRUÍDO | OSP/IMPL | 300K | APROVADO | HL5-D (300K)MGARN | LUIZ BERNARDINI | OK | OK | OK | OK |  | OK | CONCLUÍDO |  |  | #N/A | ROBSON CAVAGNARI
MGVBT | M2025EST_MGVBT_01 | ATIVO | SIM | REDE OK | ATIVO | 2025-08-05 | 2025-08-07 | NA | NA | MGJKB-MGVBT-MGJKB | HL5G_2025 | MGJKB | N/A | - | GOVERNADOR VALADARES_2025 | GOVERNADOR VALADARES_2025 | ter 01/07/2025 09:34 - Marcio: Arthur, Bom dia!! Para finalizarmos a obra ID 560602 é necessário acessar o ambiente da CLARO que existe no local. Foi nos solicitado o projeto PPI conforme informado pelo colega Jose Geraldo abaixo Consegue nos ajudar?? qui 05/06/2025 11:32 - mARCIO: Estamos formatando a rede do ID 560602 e deparamos com divergência na rede projetada, Segue abaixo a divergência e uma sugestão para resolver esse caso e prováveis IDS futuros 400 - METROS DE FO 36 01 - DGO 36 DIVERGENCIA CABO EXISTENTE NÃO EXISTE NO PONTO GRIFADO DE VERMELHO – TEM UMA EMENDA NO PONTO AZUL 04/06/2025 - Marcio: Estivemos em conjunta ( EU e o supervisor Geraldo Magela) e constatamos que a chegada do cabo existente no site VBT e feita pelo aéreo e não encontramos necessidade de construção de classe G. Solicitamos de acordo para executar cabo via aereo @Geraldo Magela Do Bonfim Cabral, favor validar a informaçao 30/05/2025 - Israel: adicional já lançado, previsão de entrega 31/05. 19/05/2025 - Israel: necessário de 500m de cabo + alças |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | ATIVO | TELEMONT | - | - | 2025 | 560602 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | N/A | 2025-05-26 |  |  |  | REDE OK | REGIONAL | 300K | APROVADO | HL5-G (300K)MGVBT | ADRIANO SIQUEIRA | OK | OK | NOK | OK | NOK | OK | W39 | 1. Metro (HL4/HL5D/HL5G) - HL5G OK 2. Organização FO - OK. 3. Identificação - OK. 4. XXX (alguma obs/informação) – Site com gabinetes sem proteção, trocador de calor e não possui baterias. |  | #N/A
MGPAJ | M2025EST_MGPAJ_01 | ATIVO | SIM | REDE OK | ATIVO | 2025-05-29 | 2025-06-06 | NA | NA | MGJKB-MGPAJ-MGJKB | HL5G_2025 | MGJKB | MGJKB | - | GOVERNADOR VALADARES_2025 | GOVERNADOR VALADARES_2025 | 27/05/2025 - Marcio: quase finalizando, inclusive com o adicional. seg 26/05/2025 17:44 - Arthur: Para esse id vc solicitou adicional no dia 20/05, corremos para atende-lo, agora no dia 23/05 você pede outro adicional.... Qual é a dificuldade de correr a rota inteira para prever esse tipo de situação? Não podemos (não é viável pra ngm) ter 1, 2, 3, 4, adicionais numa mesma rota. @Livia Lopes De Souza Consegue rever esse ponto aqui, projeto em anexo... +320m de drop +1 raquete |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | ATIVO | TELEMONT | - | - | 2025 | 560606 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | CONSTRUÍDO | 2025-05-22 |  |  |  | REDE OK | REGIONAL | 300K | EM ANÁLISE | HL5-G (300K)MGPAJ | ADRIANO SIQUEIRA | OK | OK | NOK | OK | NOK | OK | W39 | 1. Metro (HL4/HL5D/HL5G) - HL5G OK 2. Organização FO - OK. 3. Identificação - OK. 4. XXX (alguma obs/informação) – Site ROOFTOP com gabinete sem proteção, trocador de calor e não possui baterias. |  | #N/A
MGGRI | M2025EST_MGGRI_01 | ATIVO | SIM | REDE OK | ATIVO | 2025-07-14 | 2025-07-18 | NA | NA | MGQ31-MGGRI-MGQ31 | HL5G_2025 | MGQ31 | MGQ31 | - | GOVERNADOR VALADARES_2025 | GOVERNADOR VALADARES_2025 | 15/07/2025 - Rede estruturante Entregue sex 30/05/2025 14:58 - Marcio: Ao vistoriamos em campo a rota do ID 549054 constatamos divergências entre desenho x rota in loco e será necessário acréscimo de ADC Outro ponto a considerar é que em visita com o fiscal Geraldo magela ( que no lê em copia) ficou evidenciado que não será necessário a construção da classe G haja visto que o cabo que alimenta o cabo chega no aéreo 30/05/2025 - Geraldo Cabral: o cabo em verde não tem fibra vaga. Marcio: não tem necessidade de canalização. |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | ATIVO | TELEMONT | - | - | 2025 | 565334 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | CONSTRUÍDO | 2025-05-26 |  |  |  | REDE OK | REGIONAL | 300K | APROVADO | HL5-G (300K)MGGRI | ADRIANO SIQUEIRA | OK | OK | NOK | OK | NOK | OK | W39 | 1. Metro (HL4/HL5D/HL5G) - HL5G OK 2. Organização FO - OK. 3. Identificação - OK. 4. XXX (alguma obs/informação) – Site ROOFTOP com gabinete sem proteção, trocador de calor e não possui baterias. |  | #N/A
MGUDE | M2024EST_MGUDE_01 | ATIVO PEND. RÁDIO | FLAT - 2° ALÇA INVIAVEL FIBRA | REDE OK | ATIVO | 2024-09-05 | 2024-10-16 | NA | NA | MGBET-MGUDE-RD | 3 - HL5G | MGBET | MGBET | Ativo | BETIM | BELO HORIZONTE | qua 06/08/2025 16:15 - Victor: proteção inviavel pra fibra, Canalização 1,3 MD + 0,1 MND + Implantação 12 Postes - valor estimado: R$ 196.316,50 |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | ATIVO | TELEMONT MG | - | - | 2024 | 512281 | Regional | ATIVO | 2025-10-24 | 0 |  | VALIDAR RÁDIO BRUNO |  |  | N/A | 2024-10-03 | 2024-10-04 | - | qui 10/10/2024 17:19 - Email Matheus Telemont rede ok | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 1 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGJVC | M2025EST_MGJVC_01 | ATIVO | SIM | REDE OK | ATIVO | 2025-06-16 | 2026-02-10 | NA | NA | MGGVI-MGJVC-MGGVI | HL5G_2025 | MGQ31 | MGGVI | - | GOVERNADOR VALADARES_2025 | GOVERNADOR VALADARES_2025 | Seg 30/06/2025 10:04 - Marcio: reparo OK, seguem testes 11/06/2025 - Israel: em execução. 04/06/2025 - Israel: nova data 10/06, em andamento. 27/05/2025 - Marcio: 100% lançado, falta formatação, não iniciada. 04/02/2026 - REAPARO OK. 05/02/2026 - ATIVO. |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | ATIVO | TELEMONT | - | - | 2025 | 549077 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | CONSTRUÍDO | 2025-05-26 |  |  |  | REDE OK | REGIONAL | 300K | APROVADO | HL5-G (300K)MGJVC | ADRIANO SIQUEIRA | OK | OK | NOK | NOK | NOK | OK | W40 | 1. Metro (HL4/HL5D/HL5G) – HL5D OK 2. Organização FO – OK; 3. Identificação – OK; 4. Site – Container com proteção; 5. Baterias - 4 bancos resinados; 6. Climatizado com ar condicionado, as duas máquinas OK; 7. Alarmística - RF; 8. Pendencias: Instalação de bancos de baterias de lítio. Reparo no piso do container; |  | #N/A | TOZETTO
MGGVS | M2025EST_MGGVS_01 | ATIVO | SIM | REDE OK | ATIVO | 2025-06-12 | 2025-07-08 | NA | NA | MGLMN-MGGVS-MGLMN | HL5G_2025 | MGJKB | MGLMN | - | GOVERNADOR VALADARES_2025 | GOVERNADOR VALADARES_2025 | 11/06/2025 - Israel: equipe atuando, dificuldade com a rede formatação. 05/06/2025 - Israel: equipe atuando. 04/06/2025 - Israel: data de entrega 05/06 |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | ATIVO | TELEMONT | - | - | 2025 | 549082 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | N/A | CONSTRUÍDO |  |  |  | REDE OK | REGIONAL | 300K | APROVADO | HL5-G (300K)MGGVS | ADRIANO SIQUEIRA | OK | OK | NOK | OK | NOK | OK | W39 | 1. Metro (HL4/HL5D/HL5G) - HL5G OK 2. Organização FO - OK. 3. Identificação - OK. 4. XXX (alguma obs/informação) – Site ROOFTOP com gabinete sem proteção, trocador de calor e possui 2 bancos de baterias de lítio. 5. Necessário migrar HL5 para o gabinete LTE que possui bateria de lítio. |  | #N/A
MGGST | M2025EST_MGGST_01 | ATIVO | SIM | REDE OK | ATIVO | 2025-07-28 | 2025-08-06 | NA | NA | MGOCP-MGGST-MGOCP | HL5G_2025 | MGJKB | MGOCP | - | GOVERNADOR VALADARES_2025 | GOVERNADOR VALADARES_2025 | seg 09/06/2025 10:51 - Marcio Telemont: Emenda existente não esta no local projetado, será necessário ADC Para conclusão da obra. 750 = METROS - CABO 12 FO 01 = CAIXA DE EMENDA 05/06/2025 - Israel: mantem o prazo. 04/06/2025 - Israel: encontramos 2 pontos de rompimento na rede. Será necessário recuperar a rede. |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | ATIVO | TELEMONT | - | - | 2025 | 565983 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | CONSTRUÍDO | 2025-05-26 |  |  |  | REDE OK | REGIONAL | 300K | APROVADO | HL5-G (300K)MGGST | ADRIANO SIQUEIRA | OK | NOK | OK | OK | NOK | OK | W39 | 1. Metro (HL4/HL5D/HL5G) - HL5G OK 2. Organização FO - OK. 3. Identificação - OK. 4. XXX (alguma obs/informação) – Site gabinetes sem proteção, trocador de calor e possui 2 bancos de baterias lítio. 5. Necessário migrar HL5 para o gabinete que possui baterias de lítio. |  | #N/A
MGPIB | M2025EST_MGPIB_01 | ATIVO | SIM | REDE OK | ATIVO | 2025-05-28 | - | NA | NA | MGGVI-MGPIB - MGELV (REUSO FO) | HL5G_2025 | MGQ31 | MGGVI | - | GOVERNADOR VALADARES_2025 | GOVERNADOR VALADARES_2025 | ter 03/06/2025 12:48 - Tozetto: Pessoal precisamos saber de fato qual fibras existentes e por onde estão passando, isto afeta 4 sites MGPIB, MGJVC, MGELV e MGGVI, entendo que podemos resolver estes 4 sites sem necessidade de Rádio visto quem temos em: MGPIB - 2 pares de fibra para MGJKB - 1 SWAP e outro Fibra Vivo, porem não se sabe o encaminhamento de ambas as fibras. O mesmo sobrecai para os sites MGJVC, MGELV e MGGVI, precisamos do cadastro de fibra correto e saber onde este SWAP passa. @Daniel Pacheco De Andrade e @Arthur Monteiro Da Silva, favor conseguirem estas informações, do meu time o @Gustavo De Carvalho Rosa estará em conjunto fazendo a solução do Fusion. qui 29/05/2025 11:21 - Geraldo Magela: Favor atualizar a rota PIBconforme abaixo, a verde que está na apresentação “não existe”, a TELEMONT formatou na rota em AZUL, ROTA PRÓPRIA, para informação, existe uma proteção via swap com a KONNET, rede subterrânea que sobe para PIB. Já alinhado com o Márcio o supervisor da EPS que é responsável pela construção de entregar atualizado. 27/05/2025 - Marcio: mantem o prazo, conseguiu acesso junto com o time da Manutneção, o site fica no alto do morro, só a manutenção consegue fazer. O Marcio informou ainda que o projeto está errado, até o momento a quantificação atende os serviços executados. 04/02/2026 - REAPARO OK. | 03/10/2025 - Fibra de uma das alças com defeito acionado reapro por email; 09/07 - Depende de ativar GVI-HL5D, que não esta previsto obra no estruturante | NÃO | ATIVO | REDE OK | ATIVO | TELEMONT | - | - | 2025 | 549079 | Aprovado HQ | ATIVO | ? |  |  | VALIDAR PRAZO SWAP KONNECT(VALENET) |  |  | CONSTRUÍDO | 2025-05-26 |  |  |  | REDE OK | REGIONAL | 300K | APROVADO | HL5-G (300K)MGPIB | ADRIANO SIQUEIRA | OK | OK | OK | OK | NOK | OK | W40 | 1. Metro (HL4/HL5D/HL5G) – HL5D OK 2. Organização FO - OK. 3. Identificação - OK. 4. Site – Alvenaria com proteção; 5. Baterias - 6 bancos de lítio; 6. Climatizado com ar condicionado, as duas máquinas OK; 7. Alarmística - SGINFRA; 8. Pendencias: Não há pendências no momento |  | #N/A | TOZETTO
MGMRP | M2024EST_MGMRP_01 | ATIVO PEND. RÁDIO | FLAT | REDE OK | ATIVO | 2024-09-09 | - | NA | NA | MGEDO-MGMRP-RD | 3 - HL5G | MGIIE | MGEDO | Ativo HL4 / Falta HL5D | MÁRIO CAMPOS | BELO HORIZONTE | sex 01/08/2025 16:51 - Gustavo Rosa: @William Carvalho Da Cruz, boa tarde. Segue abaixo a tabela com os Id’s que devemos seguir com proteção assimétrica ¦ RD Existente, qq dúvida entre em contato. |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | ATIVO | TELEMONT MG | - | - | 2024 | 512379 | Empreiteira | ATIVO | 2025-10-24 | 0 |  | VALIDAR RÁDIO BRUNO |  |  | N/A | REDE OK | 2024-10-11 | - | NECESSÁRIO GERAR OE´S DE SERVIÇOS PARA MIGRAÇÃO REDE FUSION | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGELV | M2025EST_MGELV_01 | ATIVO | SIM | REDE OK | ATIVO | 2025-05-27 | 2026-02-06 | NA | NA | MGGVI-MGELV-MGPIB (REUSO FO) - RD GSR | HL5G_2025 | MGQ31 | MGGVI | - | GOVERNADOR VALADARES_2025 | GOVERNADOR VALADARES_2025 | REDE ENTREGUE CONFORME TOPOLOGIA ESTRUTURANTE 04/02/2026 - REAPARO OK. | 10/02/2026 - Ativo com PIB-HL5D | NÃO | ATIVO | REDE OK | ATIVO | TELEMONT | - | - | 2025 | 549078 | Aprovado HQ | ATIVO | ? |  |  | VALIDAR PRAZO SWAP KONNECT(VALENET) |  |  | N/A | 2025-05-24 |  |  |  | CONSTRUÍDO | REGIONAL | 300K | APROVADO | HL5-G (300K)MGELV | ADRIANO SIQUEIRA | OK | OK | NOK | OK | NOK | OK | W40 | 1. Metro (HL4/HL5D/HL5G) – HL5G OK 2. Organização FO - OK. 3. Identificação - OK. 4. Site – Alvenaria com proteção 5. Baterias – 1 bloco resinado; 6. Climatizado com trocador de calor, situação OK; 7. Alarmística - RF; 8. Pendencias: Migrar equipamentos para um único gabinete; Instalar bancos de baterias de lítio; Instalar proteção no QDCA. |  | #N/A | TOZETTO
MGUEU | M2025EST_MGEUA_01 | ATIVO | SIM | REDE OK | ATIVO | 2025-05-27 | 2025-09-18 | SIM | REDE OK | MGFEU-MGUEU-MGFEU ¦ MGFEU-MGUEU | HL5D_2025 | MGFEU | MGUEU | - | UBERABA_2025 | UBERABA_2025 | 20/05/2025 - Dependia da aprovação do MGVSV |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | ATIVO | TELEMONT | - | - | 2025 | 548947 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | CONSTRUÍDO | 2025-05-26 |  |  |  | REDE OK | REGIONAL | 300K | APROVADO | HL5-D (300K)MGEUA | LUIZ BERNARDINI | OK | OK | OK | OK | NOK |  | CONCLUÍDO |  |  | #N/A | ARTHUR
MGJFQ | M2025EST_MGJFQ_01 | ATIVO | SIM | REDE OK | ATIVO | 2024-01-29 | 2025-09-18 | NA | NA | MGI04-MGJFQ-MGI04 | HL5D_2025 | MGI04 | MGJFQ | - | JUIZ DE FORA_2025 | JUIZ DE FORA_2025 | CONSTRUÍDO EM 2024 NA MESMA TOPOLOGIA E HIERARQUIA 2025 |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | ATIVO | DEFINIR | - | - | 2025 | 509183 | Regional | ATIVO | [6 empty] | CONSTRUÍDO | 2025-09-30 | 2025-09-30 |  |  |  |  | 500K | NÃO LOC | HL5D_2025MGJFQ | ADRIANO SIQUEIRA | OK | OK | OK | OK | OK | NA | OK | 1. Metro (HL4/HL5D/HL5G) =HL5D/HL5G OK 2. Organização FO = OK 3. Identificação = OK 4. Bateria Lítio Existente = 01 5. Radio pra redundancia = 00 |  | #N/A
MGSAG | HL4_SAG | ATIVO | RÁDIO | RÁDIO | RÁDIO | RADIO | RADIO | NA | NA | ATENDIMENTO VIA RÁDIO | 1 - HL4 | MGSAG | * | - | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE |  |  | NÃO | NA | RÁDIO | RÁDIO | NA | - | - | 2024 | 548983 | NA | RÁDIO ATIVO |  |  |  | VALIDAR PREDECESSOR ELISANGÊLA |  |  | N/A | NA |  |  |  | RÁDIO | O&M | 300K | N/A | HL4 (300K)MGSAG | ADRIANO INÁCIO | OK | OK | OK | OK | OK | OK |  | 2. Organização FO = OK |  | #N/A
MGVNP | M2024EST_MGVNP_01 | ATIVO PROTEÇÃO RÁDIO OK | FLAT | REDE OK | ATIVO | 2024-09-06 | 2024-11-01 | NA | NA | MGBET-MGVNP+RDBAF(MGBET) | 3 - HL5G | MGBET | MGBET | Ativo | BETIM | BELO HORIZONTE | sex 01/08/2025 16:51 - Gustavo Rosa: @William Carvalho Da Cruz, boa tarde. Segue abaixo a tabela com os Id’s que devemos seguir com proteção assimétrica ¦ RD Existente, qq dúvida entre em contato. qua 11/06/2025 17:28 - Gabriel: para proteção da 2° alça será necessário: IMPLANTAR 10 POSTES + ROÇADA REDE ENTREGUE CONFORME TOPOLOGIA ESTRUTURANTE |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | ATIVO | TELEMONT MG | - | - | 2024 | 512283 | Regional | ATIVO | 2025-10-24 | 0 | 0 | VALIDAR RÁDIO BRUNO |  |  | N/A | 2024-10-11 | 2024-10-18 | - | 31/10/2024 - Plan James: concluído REPARO TRATADO PELO TELEMONT | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [7 empty] | 3. Identificação = OK |  | #N/A
MGGGB | RADIO_2 | ATIVO - RÁDIO | RÁDIO | RÁDIO | RÁDIO | RADIO | RADIO | NA | NA | ATENDIMENTO VIA RÁDIO - FIO Proteção ativa | HL5G_2025 | RD | * | - | GOVERNADOR VALADARES_2025 | GOVERNADOR VALADARES_2025 |  |  | NÃO | NA | RÁDIO | RÁDIO | NA | - | - | 2025 | NA |  | RÁDIO ATIVO |  |  |  | VALIDAR PREDECESSOR ELISANGÊLA |  |  | N/A | NA |  |  |  | RÁDIO | O&M | 300K | N/A | HL5-G (300K)MGGGB | ADRIANO SIQUEIRA | OK | OK | NOK | OK | NOK | OK | W40 | 4. Bateria Lítio Existente = 01 |  | #N/A
MGGSJ | RADIO_8 | ATIVO - RÁDIO | RÁDIO | RÁDIO | RÁDIO | RADIO | RADIO | NA | NA | ATENDIMENTO VIA RÁDIO - FIO Proteção ativa | HL5G_2025 | RD | * | - | GOVERNADOR VALADARES_2025 | GOVERNADOR VALADARES_2025 |  |  | NÃO | NA | RÁDIO | RÁDIO | NA | - | - | 2025 | NA |  | RÁDIO ATIVO |  |  |  | VALIDAR PREDECESSOR ELISANGÊLA |  |  | N/A | NA |  |  |  | RÁDIO | O&M | 300K | N/A | HL5-G (300K)MGGSJ | ADRIANO SIQUEIRA | OK | OK | NOK | OK | OK | OK | W40 | 5. Radio pra redundancia = 00 |  | #N/A
MGGCN | RADIO_13 | ATIVO - RÁDIO | RÁDIO | RÁDIO | RÁDIO | RADIO | RADIO | NA | NA | ATENDIMENTO VIA RÁDIO - FIO Proteção ativa | HL5G_2025 | RD | * | - | GOVERNADOR VALADARES_2025 | GOVERNADOR VALADARES_2025 |  |  | NÃO | NA | RÁDIO | RÁDIO | NA | - | - | 2025 | NA |  | RÁDIO ATIVO |  |  |  | VALIDAR PREDECESSOR ELISANGÊLA |  |  | N/A | NA |  |  |  | RÁDIO | O&M | 300K | N/A | HL5-G (300K)MGGCN | ADRIANO SIQUEIRA | OK | OK | NOK | OK | NOK | OK | W40 | 1. Metro (HL4/HL5D/HL5G) – Não Possui 2. Organização FO – Não Possui 3. Identificação – Não Possui 4. Site – Gabinetes sem proteção; 5. Climatizado por trocador de calor, situação OK; 6. Baterias – Possui 2 bancos de lítio; 7. Alarmística – RF; 8. Pendências – Migrar equipamentos um único gabinete; Instalar proteção no gabinete; Instalar proteção no QDCA. |  | #N/A
MGGCX | RADIO_15 | ATIVO - RÁDIO | RÁDIO | RÁDIO | RÁDIO | RADIO | RADIO | NA | NA | ATENDIMENTO VIA RÁDIO - FIO Proteção ativa | HL5G_2025 | RD | * | - | GOVERNADOR VALADARES_2025 | GOVERNADOR VALADARES_2025 |  |  | NÃO | NA | RÁDIO | RÁDIO | NA | - | - | 2025 | NA |  | RÁDIO ATIVO |  |  |  | VALIDAR PREDECESSOR ELISANGÊLA |  |  | N/A | NA |  |  |  | RÁDIO | O&M | 300K | N/A | HL5-G (300K)MGGCX | ADRIANO SIQUEIRA | OK | OK | NOK | OK | NOK | OK | W40 | 1. Metro (HL4/HL5D/HL5G) – Não Possui 2. Organização FO – Não Possui 3. Identificação – Não Possui 4. Site – Gabinete sem proteção; 5. Climatizado por trocador de calor, situação OK; 6. Baterias – Não Possui; 7. Alarmística – RF; 8. Pendências – Instalar bancos de baterias de lítio. |  | #N/A
MGGSV | RADIO_1 | ATIVO - RÁDIO | RÁDIO | RÁDIO | RÁDIO | RADIO | RADIO | NA | NA | ATENDIMENTO VIA RÁDIO | HL5G_2025 | RD | * | - | GOVERNADOR VALADARES_2025 | GOVERNADOR VALADARES_2025 |  |  | NÃO | NA | RÁDIO | RÁDIO | NA | - | - | 2025 | NA |  | RÁDIO ATIVO |  |  |  | VALIDAR PREDECESSOR ELISANGÊLA |  |  | N/A | NA |  |  |  | RÁDIO | O&M | 300K | N/A | HL5-G (300K)MGGSV | ADRIANO SIQUEIRA | OK | OK | NOK | OK | NOK | OK | W40 | 1. Metro (HL4/HL5D/HL5G) – Não Possui 2. Organização FO – Não Possui 3. Identificação – Não Possui 4. Site – Gabinete sem proteção; 5. Climatizado por trocador de calor, situação OK; 6. Baterias – 2 bancos de lítio; 7. Alarmística – RF; 8. Pendências – Migrar equipamentos para o gabinete das baterias de lítio; Instalar proteção no gabinete; Instalar proteção no QDCA. |  | #N/A
MGCAB | RADIO_3 | ATIVO - RÁDIO | RÁDIO | RÁDIO | RÁDIO | RADIO | RADIO | NA | NA | ATENDIMENTO VIA RÁDIO - ALP - Falta Proteção | HL5G_2025 | RD | * | - | GOVERNADOR VALADARES_2025 | GOVERNADOR VALADARES_2025 |  |  | NÃO | NA | RÁDIO | RÁDIO | NA | - | - | 2025 | NA |  | RÁDIO ATIVO |  |  |  | VALIDAR PREDECESSOR ELISANGÊLA |  |  | N/A | NA |  |  |  | RÁDIO | O&M | 300K | N/A | HL5-G (300K)MGCAB | ADRIANO SIQUEIRA | OK | OK | NOK | OK | OK | OK | W40 | 1. Metro (HL4/HL5D/HL5G) – Não Possui 2. Organização FO – Não Possui 3. Identificação – Não Possui 4. Site - Container 5. Climatizado por trocador de calor, situação OK; 6. Baterias – Não Possui; 7. Alarmística – RF; 8. Pendências – Instalar bancos de baterias de lítio. |  | #N/A
MGJTV | RADIO_4 | ATIVO - RÁDIO | RÁDIO | RÁDIO | RÁDIO | RADIO | RADIO | NA | NA | ATENDIMENTO VIA RÁDIO - Entra no Fusion em ALT | HL5G_2025 | RD | * | - | GOVERNADOR VALADARES_2025 | GOVERNADOR VALADARES_2025 |  |  | NÃO | NA | RÁDIO | RÁDIO | NA | - | - | 2025 | NA |  | RÁDIO ATIVO |  |  |  | VALIDAR PREDECESSOR ELISANGÊLA |  |  | N/A | NA |  |  |  | RÁDIO | O&M | 300K | N/A | HL5-G (300K)MGJTV | ADRIANO SIQUEIRA | OK | OK | OK | OK | NOK | OK | W39 | Aguardando ativação do HL5 |  | #N/A
MGLSH | RADIO_5 | ATIVO - RÁDIO | RÁDIO | RÁDIO | RÁDIO | RADIO | RADIO | NA | NA | ATENDIMENTO VIA RÁDIO - 3 Hops + PIB | HL5G_2025 | RD | * | - | GOVERNADOR VALADARES_2025 | GOVERNADOR VALADARES_2025 |  |  | NÃO | NA | RÁDIO | RÁDIO | NA | - | - | 2025 | NA |  | RÁDIO ATIVO |  |  |  | VALIDAR PREDECESSOR ELISANGÊLA |  |  | N/A | NA |  |  |  | RÁDIO | O&M | 300K | N/A | HL5-G (300K)MGLSH | ADRIANO SIQUEIRA | OK | OK | NOK | OK | NOK | OK | W40 | 1. Metro (HL4/HL5D/HL5G) – Não Possui 2. Organização FO – Não Possui 3. Identificação – Não Possui 4. Site – Gabinete sem proteção; 5. Climatizado por trocador de calor, situação OK; 6. Baterias – Não Possui; 7. Alarmística – RF; 8. Pendências – Instalar bancos de baterias de lítio. Instalar proteção no QDCA. |  | #N/A
MGGVZ | RADIO_6 | ATIVO - RÁDIO | RÁDIO | RÁDIO | RÁDIO | RADIO | RADIO | NA | NA | ATENDIMENTO VIA RÁDIO | HL5G_2025 | RD | * | - | GOVERNADOR VALADARES_2025 | GOVERNADOR VALADARES_2025 |  |  | NÃO | NA | RÁDIO | RÁDIO | NA | - | - | 2025 | NA |  | RÁDIO ATIVO |  |  |  | VALIDAR PREDECESSOR ELISANGÊLA |  |  | N/A | NA |  |  |  | RÁDIO | O&M | 300K | N/A | HL5-G (300K)MGGVZ | ADRIANO SIQUEIRA | OK | OK | NOK | OK | NOK | OK | W41 | 1. Metro (HL4/HL5D/HL5G) – Não Possui 2. Organização FO – Não Possui 3. Identificação – Não Possui 4. Site – Gabinete com proteção; 5. Climatizado por trocador de calor, situação OK; 6. Baterias – 1 banco resinado usado; 7. Alarmística – RF; 8. Pendências – Instalar bancos de baterias de lítio. Migrar equipamentos de RF para gabinete TX. |  | #N/A
MGACR | RADIO_10 | ATIVO - RÁDIO | RÁDIO | RÁDIO | RÁDIO | RADIO | RADIO | NA | NA | ATENDIMENTO VIA RÁDIO | 3 - HL5G | RD | * | - | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE |  |  | NÃO | NA | RÁDIO | RÁDIO | NA | - | - | 2024 | NA | NA | RÁDIO ATIVO |  |  |  | VALIDAR PREDECESSOR ELISANGÊLA |  |  | N/A | NA |  |  |  | RÁDIO | O&M | 300K | N/A | HL5-G (300K)MGACR | ADRIANO INÁCIO | DIVERGENTE | [8 empty] | #N/A
MGNFL | RADIO_7 | ATIVO - RÁDIO | RÁDIO | RÁDIO | RÁDIO | RADIO | RADIO | NA | NA | ATENDIMENTO VIA RÁDIO - ALP - Falta Proteção | HL5G_2025 | RD | * | - | GOVERNADOR VALADARES_2025 | GOVERNADOR VALADARES_2025 |  |  | NÃO | NA | RÁDIO | RÁDIO | NA | - | - | 2025 | NA |  | RÁDIO ATIVO |  |  |  | VALIDAR PREDECESSOR ELISANGÊLA |  |  | N/A | NA |  |  |  | RÁDIO | O&M | 300K | N/A | HL5-G (300K)MGNFL | ADRIANO SIQUEIRA | OK | OK | NOK | OK | NOK | OK | W40 | 1. Metro (HL4/HL5D/HL5G) – Não Possui 2. Organização FO – Não Possui 3. Identificação – Não Possui 4. Site – Gabinete com proteção 5. Climatizado por trocador de calor, situação OK; 6. Baterias – 2 bancos de lítio; 7. Alarmística – RF; 8. Pendências – Pendências resolvidas. |  | #N/A
MGGVD | RADIO_9 | ATIVO - RÁDIO | RÁDIO | RÁDIO | RÁDIO | RADIO | RADIO | NA | NA | ATENDIMENTO VIA RÁDIO - ALP - Falta Proteção | HL5G_2025 | RD | * | - | GOVERNADOR VALADARES_2025 | GOVERNADOR VALADARES_2025 |  |  | NÃO | NA | RÁDIO | RÁDIO | NA | - | - | 2025 | NA |  | RÁDIO ATIVO |  |  |  | VALIDAR PREDECESSOR ELISANGÊLA |  |  | N/A | NA |  |  |  | RÁDIO | O&M | 300K | N/A | HL5-G (300K)MGGVD | ADRIANO SIQUEIRA | OK | OK | OK | OK | OK | NOK | W40 | 1. Metro (HL4/HL5D/HL5G) – Não Possui 2. Organização FO – Não Possui 3. Identificação – Não Possui 4. Site – Gabinete com proteção; 5. Climatizado por ar condicionado, máquina OK; 6. Baterias – 4 bancos de lítio; 7. Alarmística – RF; 8. Pendências – Necessário realizar uma nova visita ao site. |  | #N/A
MGGSP | RADIO_11 | ATIVO - RÁDIO | RÁDIO | RÁDIO | RÁDIO | RADIO | RADIO | NA | NA | ATENDIMENTO VIA RÁDIO - GVD - Falta Proteção | HL5G_2025 | RD | * | - | GOVERNADOR VALADARES_2025 | GOVERNADOR VALADARES_2025 |  |  | NÃO | NA | RÁDIO | RÁDIO | NA | - | - | 2025 | NA |  | RÁDIO ATIVO |  |  |  | VALIDAR PREDECESSOR ELISANGÊLA |  |  | N/A | NA |  |  |  | RÁDIO | O&M | 300K | N/A | HL5-G (300K)MGGSP | ADRIANO SIQUEIRA | OK | OK | NOK | OK | NOK | OK | W40 | 1. Metro (HL4/HL5D/HL5G) – Não Possui 2. Organização FO – Não Possui 3. Identificação – Não Possui 4. Site - Container 5. Climatizado por trocador de calor, situação OK; 6. Baterias – Não Possui; 7. Alarmística – RF; 8. Pendências – Instalar bancos de baterias de lítio. |  | #N/A
MGGBJ | RADIO_12 | ATIVO - RÁDIO | RÁDIO | RÁDIO | RÁDIO | RADIO | RADIO | NA | NA | ATENDIMENTO VIA RÁDIO - FIO Proteção ativa | HL5G_2025 | RD | * | - | GOVERNADOR VALADARES_2025 | GOVERNADOR VALADARES_2025 |  |  | NÃO | NA | RÁDIO | RÁDIO | NA | - | - | 2025 | NA |  | RÁDIO ATIVO |  |  |  | VALIDAR PREDECESSOR ELISANGÊLA |  |  | N/A | NA |  |  |  | RÁDIO | O&M | 300K | N/A | HL5-G (300K)MGGBJ | ADRIANO SIQUEIRA | OK | OK | OK | OK | OK | OK | W40 | 1. Metro (HL4/HL5D/HL5G) – Não Possui 2. Organização FO – Não Possui 3. Identificação – Não Possui 4. Site – Gabinete com proteção 5. Climatizado por trocador de calor, situação OK; 6. Baterias – 2 bancos de lítio; 7. Alarmística – RF; 8. Pendências – Não há pendencias. |  | #N/A
MGECS | RADIO_14 | ATIVO - RÁDIO | RÁDIO | RÁDIO | RÁDIO | RADIO | RADIO | NA | NA | ATENDIMENTO VIA RÁDIO - GVD - Falta Proteção | HL5G_2025 | RD | * | - | GOVERNADOR VALADARES_2025 | GOVERNADOR VALADARES_2025 |  |  | NÃO | NA | RÁDIO | RÁDIO | NA | - | - | 2025 | NA |  | RÁDIO ATIVO |  |  |  | VALIDAR PREDECESSOR ELISANGÊLA |  |  | N/A | NA |  |  |  | RÁDIO | O&M | 300K | N/A | HL5-G (300K)MGECS | ADRIANO SIQUEIRA | OK | OK | NOK | OK | NOK | OK | W40 | 1. Metro (HL4/HL5D/HL5G) – Não Possui 2. Organização FO – Não Possui 3. Identificação – Não Possui 4. Site – Gabinete sem proteção 5. Climatizado por trocador de calor, situação OK; 6. Baterias – Não Possui; 7. Alarmística – RF; 8. Pendências – Instalar bancos de baterias de lítio; Instalar proteção no gabinete; Instalar proteção no QDCA. |  | #N/A
MGSGH | M2024EST_MGSGH_01 | ATIVO | SIM | REDE OK | ATIVO | 2025-09-12 | 2025-09-18 | NA | NA | MGJIR-MGSGH-MGJIR | HL5G_2025 | MGJFG | MGJIR | - | JUIZ DE FORA_2025 | JUIZ DE FORA_2025 |  | 17/09/2025 - Liberado ativação; 16/09/25 - Emitir sinotico topologia estruturante M2024EST_MGSGH_01 | NÃO | ATIVO | REDE OK | ATIVO | NORT | - | - | 2025 | 597385 | Empreiteira | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO |  |  | VALIDAÇÃO DE DRAFT (DENTRO DO CUSTO) |  | 500K | NÃO LOC | HL5G_2025MGSGH | ADRIANO SIQUEIRA | OK | OK | OK | OK | OK | NA | OK | 1. Metro (HL4/HL5D/HL5G) =HL5D/HL5G OK 2. Organização FO = OK 3. Identificação = OK 4. Bateria Lítio Existente = 03 5. Radio pra redundancia = 00 |  | #N/A
MGUNN | M2025EST_MGUNN_01 | ATIVO | SIM | REDE OK | ATIVO | 2025-05-14 | 2025-04-07 | NA | NA | MGUSB-MGUNN-MGUSB | HL5G_2025 | MGUSB | MGUSB | - | UBERABA_2025 | UBERABA_2025 | 04/06/2025 - Israel: vou enviar equipe lá amanha; 19/05 - Uma alça com defeito nas fibras, acionado rede externa por email | - | NÃO | ATIVO | REDE OK | ATIVO | TELEMONT | - | - | 2025 | 548957 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | CONSTRUÍDO | 2025-05-19 |  |  |  | CONSTRUÍDO | OSP/IMPL | 300K | APROVADO | HL5-G (300K)MGUNN | LUIZ BERNARDINI | OK | OK | NOK | OK | OK | OK | CONCLUÍDO | 2. Organização FO = OK |  | #N/A | ARTHUR
MGPPS | M2022_MGPPS_01 | PREVISTO | FLAT |  | 1900-01-01 | - | - | NA | NA | MGSCN-MGPPS-RD | 3 - HL5G | MGSCN | MGSCN | Ativo | SABARÁ | BELO HORIZONTE | 10/11/2025 - Arthur: criado id em novo contrato: 600090 - alto custo. ter 24/09/2024 11:21 - Rodrigo Soares: Atualização estruturante Ramon: Necessario Adicional mde 3000 mts e adequação de rota. 20/07/2024 - Plan Estruturante PH 17/07 - "TBD" 06/03/2026 - AGUARDANDO VALIDAÇÃO DE DRAFT | - | NÃO | PENDENTE REDE | 0 | 1900-01-01 | TELEMONT MG | W0 | W1 | 2024 | 600090 | Regional | VALIDAÇÃO DE DRAFT | 2025-10-24 |  |  | VALIDAR RÁDIO BRUNO |  |  | N/A | REVISÃO PROJETO | PENDENCIA PROJETO | REVISÃO DE PROJETO | REVISAR PROJETO POIS UM TRECHO NÃO POSSUI POSTEACAO E ACESSO AO AMBIENTE DA MINERADORA VALE.10/10 NECESSÁRIO REVISÃO DE PROJETO. | REVISÃO PROJETO | OSP/PROJETO | REVISÃO PROJETO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [7 empty] | 3. Identificação = OK |  | #N/A
MGOBO | M2025EST_MGOBO_01 | ATIVO | SIM | REDE OK | ATIVO | 2025-09-22 | 2025-09-24 | SIM | REDE OK | MGK79-MGOBO-MGK79 / MGK79-MGOBO | HL5D_2025 | MGK79 | - | - | SETE LAGOAS_2025 | SETE LAGOAS_2025 | 04/09/2025 - Thiago: nao evoluíu com a Telemont, passar para Nort Solution. sex 29/08/2025 10:14 - Jose Geraldo: Thiago, Bom dia. Segue anexo o Alvará emitido pela Prefeitura de Sete Lagoas, referente ao Site MGK79_MGOBO_MGK79_HL5D_SETE LAGOAS / endereços : R BARCELONA, S/N; RUA SUISSA, S/N; RUA LUIZ LOPES SOBRINHO, S/N; RUA GOV. MILTON CAMPOS, 293; AVENIDA JAIME RODRIGUES BRANCO, S/N; RUA NITEROI, 49; RUA ROBERTO PREISSER MARÇAL, 200; RUA ATAULFO ALVES, S/N; RUA DOS ROSEDAS e RUA ISOLINA CAMPOS, S/N). OBS: ainda não recebi as ART´s de construção referentes aos endereços:  Avenida Antonio Olinto s/n – ETP / Site 0000-0301-09  Rua Avelar, 293 – ETP / Site 0000-0301-10  Rua Camilo Cristelli s/n Centro – Site Site MGSLC 22/08/2025 - ALTO CUSTO APROVDO NA PVCO --- R$ 86.603,00 seg 18/08/2025 15:29 - Felipe Bernardo: Sim já houve lançamento dessa topologia conforme projeto pendente os pontos de canalização (Alvara). 8km. sex 15/08/2025 15:33 - Arthur: jeison seguem drafts pendentes validação de custo qua 25/06/2025 10:03 - Jeison, fazer ppt de alto custo seg 23/06/2025 18:19 - Arthur: Jeison, Seguem os custos em drafts dos sites do Estruturante 300k. Seria bom se conseguíssemos a (re)validação dos custos dos 28 sites (19+5+4) que faltam para seguirmos com as construções. qui 29/05/2025 14:35 - Arthur: segue em anexo protocolos e arquivos referente ao licenciamento. qua 28/05/2025 17:44 - William Cruz: Instalaram o DGO em um gabinete inadequado no site OBO, como esse site será um concentrador precisamos colocalizar o DGO com equipamento HL5D. Favor solicitar essa mudança. |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | ATIVO | NORT | - | - | 2025 | 591964 | Empreiteira | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO |  |  | ALTO CUSTO | REGIONAL | 300K | EM ANÁLISE | HL5-D (300K)MGOBO | ANDRÉ AQUINO | OK | NOK | NOK | OK | NOK | NA | CONCLUÍDO | 4. Bateria Lítio Existente = 03 |  | #N/A
MGGCH | RADIO_17 | ATIVO - RÁDIO | RÁDIO | RÁDIO | RÁDIO | RADIO | RADIO | NA | NA | MGGCH-MGDIGRD | HL5G_2025 | MGK79 | OBO | - | SETE LAGOAS_2025 | SETE LAGOAS_2025 |  |  | NÃO | NA | RÁDIO | RÁDIO | NA | - | - | 2025 | NA | NA | RÁDIO ATIVO |  |  |  | VALIDAR PREDECESSOR ELISANGÊLA |  |  | N/A | NA |  |  |  | RÁDIO | O&M | 300K | N/A | HL5-G (300K)MGGCH | ANDRÉ AQUINO | OK | OK | NOK | OK | NOK | NA | CONCLUÍDO | 5. Radio pra redundancia = 00 |  | #N/A
MGOEN | M2025EST_MGOEN_01 | ATIVO | SIM | REDE OK | ATIVO | 2025-05-06 | - | NÃO | NA | MGFEU-MGOEN-MGFEU ¦ MGFEU-MGOEN | HL5D_2025 | MGFEU | MGOEN | - | UBERABA_2025 | UBERABA_2025 | 26/05/2025 - Arthur: rede entregue conforme 2° emissao do projeto ¦ Em dupla abordagem 20/05/2025 - Dependia da aprovação do MGVSV | 18/09/25 - Migrado uma alça a outra esta com defeito acionado por email |  | ATIVO | REDE OK | ATIVO | TELEMONT | - | - | 2025 | 548949 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | CONSTRUÍDO | 2025-05-06 |  |  |  | REDE OK | OSP/IMPL | 300K | APROVADO | HL5-D (300K)MGOEN | LUIZ BERNARDINI | OK | OK | OK | OK | OK | OK | CONCLUÍDO |  |  | #N/A | ROBSON CAVAGNARI
MGJFX | M2025EST_MGJFX_01 | ATIVO PEND. RÁDIO | FLAT | REDE OK | ATIVO | 2024-12-26 | 2025-09-17 | NA | NA | MGLOR-MGJFX-RD LOR | HL5G_2025 | MGSDE | MGLOR | - | JUIZ DE FORA_2025 | JUIZ DE FORA_2025 | 20KM; DIVIDIR CUSTRO ENTRE MGJFX-MGRPR; PONTA DE REDE | 17/09/25 - Ativo sem proteção usando a FO contruída, proteção aguardando obra do rádio. | NÃO | ATIVO | REDE OK | ATIVO | TELEMONT MG | - | - | 2025 | 509279 | Aprovado HQ | ATIVO | 2025-10-15 |  |  | VALIDAR RÁDIO BRUNO |  |  | N/A | 2025-09-30 | 2025-09-30 |  |  |  |  | 500K | NÃO LOC | HL5G_2025MGJFX | ADRIANO SIQUEIRA | OK | OK | NOK | OK | NOK | NA | OK | 1. Metro (HL4/HL5D/HL5G) = HL5G OK 2. Organização FO = OK 3. Identificação = OK 4. Bateria Lítio Existente = 00 5. Radio pra redundancia = 00 |  | #N/A
MGSLM | M2025EST_MGSLM_01 | ATIVO | SIM | REDE OK | ATIVO | 2025-06-12 | 2025-06-26 | NA | NA | MGSLN-MGSLM-MGSLN | HL5G_2025 | MGK79 | MGSLN | - | SETE LAGOAS_2025 | SETE LAGOAS_2025 | 23/06/2025 - Jefferson: reparo OK. 11/06/2025 - Jefferson: será entregue hoje, relatório amanha. 05/06/2025 - Cristiano VIVO: equipe em campo atuando, o SLM. Reprogramação de data - de 05/06 para 06/06 04/06/2025 - Welbert: 1ª alça: falta interligar 500 metros cabo projetado em emenda existente do cabo existente. 2ª alça: Formatação ok. (SLM - DGO 01 - F7 F8 ¦ SLN - DGO 05 - F11 F12 03/06/2025 - Jefferson: conseguimos pegar a chave com o Cleber, acessamos o site. Não estamos localizando a travessia. 02/06/2025 - gABRIEl: O Cleber Amaral vai abrir o site pra gente. Vamos 29/05/2025 - Joseff: consegui com a Icomon uma promessa do cara ir no dia 30/05. chave PADRÃO CR-50 ¦ Arthur: ficamos de solicitar novamente o acesso. 26/05/2025 - Jefferson: cabo parado na porta, aguarda a chave da Claro (chave PADRÃO CR-50 ) 20/05/2025 - Jefferson: não conseguiram entrar, trocaram o cadeado, pegaram a chave com a O&M e não abriu - chave da Claro. 19/05/2025 - Jefferson: Mantem o prazo. 12/05/2025 - Arthur: são 9km de formatação. Solicitado antecipação da formatação. |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | ATIVO | TELEMONT | - | - | 2025 | 549032 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | CONSTRUÍDO | 2025-05-27 |  |  |  | REDE OK | OSP/IMPL | 300K | APROVADO | HL5-G (300K)MGSLM | ANDRÉ AQUINO | OK | OK | OK | OK | NOK | NA | CONCLUÍDO | 2. Organização FO = OK |  | #N/A
MGMSH | M2025EST_MGMSH_01 | ATIVO PROTEÇÃO RÁDIO OK | SIM | REDE OK | ATIVO | 2025-04-04 | 2025-04-07 | NA | NA | MGK79-MGMSH-RD SSD | HL5G_2025 | MGK79 | MGK79 | - | SETE LAGOAS_2025 | SETE LAGOAS_2025 |  |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | ATIVO | NA | - | - | 2025 | 458476 | Aprovado HQ | ATIVO | 2025-10-15 | 0 | 0 | VALIDAR RÁDIO BRUNO |  |  | N/A | 2025-04-04 |  |  |  | CONSTRUÍDO | O&M | 300K | APROVADO | HL5-G (300K)MGMSH | ANDRÉ AQUINO | OK | OK | NOK | OK | OK | OK |  | 3. Identificação = OK |  | #N/A | TOZETTO
MGOVI | M2025EST_MGOVI_01 | ATIVO | SIM | REDE OK | ATIVO | 2025-06-04 | 2025-06-18 | NA | NA | MGK79-MGOVI-MGK79 | HL5G_2025 | MGK79 | MGK79 | - | SETE LAGOAS_2025 | SETE LAGOAS_2025 | 11/06/2025 - Jefferson: vou verificar prazo para retorno. 04/06/2025 - aRTHUR: rede entregue conforme topologia estruturante. ter 03/06/2025 16:47 - Valentim: segue 2° emissão. ter 03/06/2025 15:15 - Gabriel: Após vistoria da EPS em campo junto ao supervisor Vivo Cristyanno, não encontraram em campo a rede existente conforme projeto. Segue informação de campo: ALÇA.2 Rota que passa pela rua CEL RANDOLFO SIMÕES não existe fisicamente será necessário realizar lançamento de ponta a ponta de aproximadamente 1.500 metros de cabo e instalação de 2 dgo. Gentileza elaborar nova rota para que possamos dar seguimento no processo de construção. 02/06/2025 - Jefferson: não conseguiu terminar, entrega relatório para 03/06. Uma alça 100%, finalizando a 2°. Total de 2 recalendarização. 29/05/2025 - Jefferson: 50% de formatação, expectativa de entrega em 30/05. |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | ATIVO | TELEMONT | - | - | 2025 | 562989 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | CONSTRUÍDO | 2025-05-28 |  |  |  | REDE OK | OSP/IMPL | 300K | APROVADO | HL5-G (300K)MGOVI | ANDRÉ AQUINO | OK | OK | NOK | NOK | OK | NA | CONCLUÍDO | 4. Bateria Lítio Existente = 00 |  | #N/A
MGIDL | M2025EST_MGIDL_01 | ATIVO PEND. 3ª ALÇA | SIM | REDE OK | ATIVO | 2025-04-05 | 2025-04-06 | NÃO | PENDENTE | MGK79-MGIDL-MGK79 / MGK79-MGIDL | HL5D_2025 | MGK79 | - | - | SETE LAGOAS_2025 | SETE LAGOAS_2025 | sex 27/06/2025 18:14 - Arthur: @JEFFERSON DA SILVA SOUSA o @Ricardo De Paula Grilo Breda realizará o lançamento do adicional solicitado, com isso vocês conseguirão entregar a 3° alça. 18/06/2025 - Arthur: estava previsto 18/jun, mudei para 30/jun. 11/06/2025 - Arthur: recebemos o projeto revisado dia 09/06, aguardando o draft. seg 02/06/2025 16:18 - Priscylla: Para finalizarmos a 3ª alça e concluirmos a obra 100%, será necessário o adicional dos itens abaixo. Lançamento de 600m. 21/05/2025 - Valentim: 2° emissao de projeto sem canalização 16/05/2025 - Construído 2 alças - a 3° alça depende de licenciamento | 05/06 - Ativo com duas alças a terceira falta construir | NÃO | ATIVO | REDE OK | ATIVO | TELEMONT | - | - | 2025 | 564463 | Aprovado HQ | ATIVO |  |  |  | VALIDAR IMPLANTAÇÃO/ VALIDAR COSNTRUÇÃO 3ª VIA |  |  | N/A | ALTO CUSTO | ALTO CUSTO |  |  | CONSTRUÍDO | OSP/IMPL | 300K | APROVADO | HL5-D (300K)MGIDL | ANDRÉ AQUINO | OK | OK | NOK | OK | NOK | NA | CONCLUÍDO | 5. Radio pra redundancia = 00 |  | #N/A | ARTHUR
MGSML | M2025EST_MGSML_01 | ATIVO PEND. 3ª ALÇA | SIM | REDE OK | ATIVO | 2025-05-16 | 2025-05-06 | NÃO | PENDENTE | MGK79-MGSML-MGK79 / MGK79-MGSML | HL5D_2025 | MGK79 | - | - | SETE LAGOAS_2025 | SETE LAGOAS_2025 | 02/06/2025 - Jefferson: reparo ok. Já iniciada a construção da 3° alça, depende da travessia do K79. Foi solicitado adicional de cabo - Email pendente. 29/05/2025 - Jefferson: a manutenção utilizou as nossas fibras, estamos buscando novas fibras para subir o site. Reparo completo previsto para 30/05. A canalização da 3° alça ainda está sem previsão, aguarda o envio da maquina do Sul de MG para Sete Lagoas. qui 29/05/2025 14:14 - Arhur: Srs, boa tarde. Segue em anexo a documentação referente ao protocolo de canalização do site MGSML, aquele canalização em frente ao HL4 – K79. 16/05/2025 - Construído 2 alças - a 3° alça depende de licenciamento | 05/06 - Ativo com duas alças a terceira falta construir | NÃO | ATIVO | REDE OK | ATIVO | TELEMONT | - | - | 2025 | 548986 | Aprovado HQ | ATIVO |  |  |  | VALIDAR IMPLANTAÇÃO/ VALIDAR COSNTRUÇÃO 3ª VIA |  |  | N/A | REDE OK | ATIVO |  |  | CONSTRUÍDO | REGIONAL | 300K | EM ANÁLISE | HL5-D (300K)MGSML | ANDRÉ AQUINO | OK | OK | OK | OK | NOK | NA | CONCLUÍDO | Conjunta entre PI e PE |  | #N/A | ARTHUR
MGSLN | M2025EST_MGSLN_01 | ATIVO PEND. 3ª ALÇA | SIM | REDE OK | ATIVO | 2025-04-05 | 2025-04-06 | NÃO | PENDENTE | MGK79-MGSLN-MGK79 / MGK79-MGSLN | HL5D_2025 | MGK79 | - | - | SETE LAGOAS_2025 | SETE LAGOAS_2025 | 18/06/2025 - Arthur: estava previsto 18/jun, mudei para 30/jun. 11/06/2025 - Jefferson: aguarda definição da revisão do projeto. Gabriel: a alça em questão está prevista no projeto do MGIDL. seg 02/06/2025 16:18 - Priscylla: Para finalizarmos a 3ª alça e concluirmos a obra 100%, será necessário o adicional dos itens abaixo. Lançamento de 600m. 21/05/2025 - Valentim: 2° emissao de projeto sem canalização 16/05/2025 - Construído 2 alças - a 3° alça depende de licenciamento | 05/06 - Ativo com duas alças a terceira falta construir | NÃO | ATIVO | REDE OK | ATIVO | TELEMONT | - | - | 2025 | 548985 | Aprovado HQ | ATIVO |  |  |  | VALIDAR IMPLANTAÇÃO/ VALIDAR COSNTRUÇÃO 3ª VIA |  |  | N/A | ALTO CUSTO |  |  |  | CONSTRUÍDO | REGIONAL | 300K | EM ANÁLISE | HL5-D (300K)MGSLN | ANDRÉ AQUINO | OK | OK | OK | OK | OK | NA | CONCLUÍDO | Conjunta entre PI e PE |  | #N/A | ARTHUR
MGK79 | HL4_K79 | ATIVO - COLOCALIZADO | COLOCALIZADO | REDE OK | ATIVO | 2025-04-04 | 2025-04-04 | NA | NA | COLOCALIZADO | HL4_2025 | MGK79 | * | - | SETE LAGOAS_2025 | SETE LAGOAS_2025 |  |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | ATIVO | NA | - | - | 2025 | 548982 | NA | ATIVO | [6 empty] | N/A | NA |  |  |  | CONSTRUÍDO | O&M | 300K | N/A | HL4 (300K)MGK79 | ANDRÉ AQUINO | OK | OK | OK | OK | OK | OK | CONCLUÍDO | Conjunta entre PI e PE |  | #N/A
MGSCT | M2025EST_MGSCT_01 | ATIVO | SIM | REDE OK | ATIVO | 2025-10-03 | 2025-10-03 | NA | NA | MGOBO-MGSCT-MGOBO | HL5G_2025 | MGK79 | MGOBO | - | SETE LAGOAS_2025 | SETE LAGOAS_2025 | 10/09/2025 - Thiago: vamos avaliar fazer a construção lançamento MOIN e seguir com a formatação dos 10km aprovado no id com a Telemont. 10/09/2025 - ppi: projeto revisado anexado. sex 27/06/2025 11:12 - Jefferson: Informamos que não foi possível concluir a formatação de OBO-SCT sentido o K79, pois a rota prevista no projeto para o atendimento não existe em campo. Favor verificar revisão do projeto para possibilitar a continuidade da construção do enlace óptico. 23/06/2025 - Jefferson: expectativa de entrega em 23/jun, mantém o prazo. 18/06/2025 - Arthur: estava prevista entrega para 17/06, mudei para 24/06 11/06/2025 - Cristiano: 10km de formatação não iniciado. Jefferson: 17/06 --- reprogramação pq as equipes ficaram agarradas em outros sites que consumiram + tempo do que deveriam. 05/06/2025 - Jefferson: mantem a data, "tá tranquilo". 04/06/2025 - Jefferson: Mantem a data. 29/05/2025 - Jefferson: não iniciado, previsão de entrega para: 09/06 | - | NÃO | ATIVO | REDE OK | ATIVO | TELEMONT | - | - | 2025 | 549003 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | N/A | 2025-05-30 |  |  |  | REDE OK | OSP/IMPL | 300K | APROVADO | HL5-G (300K)MGSCT | ANDRÉ AQUINO | OK | NOK | OK | OK | OK | NA | CONCLUÍDO |  |  | #N/A
MGEPT | M2025EST_MGEPT_01 | ATIVO | SIM | REDE OK | ATIVO | 2025-10-03 | 2025-10-03 | NA | NA | MGK79-MGEPT-MGK79 | HL5G_2025 | MGK79 | MGK79 | - | SETE LAGOAS_2025 | SETE LAGOAS_2025 | seg 15/09/2025 13:34 - Felipe: Prezados,Boa tarde!Para conclusão da atividade será necessário adicional do material descrito abaixo cabo orçado insuficiente para chegar até o site MGSLW para o site MGEPT. 150 metros de cabo drop 12 fo 1 CEO 09/09/2025 - OS GERADA 04/09/2025 - EM ANALISE HQ 31/08/2025 - CUSTO REVALIDADO NA PVCO 26/08/2025 - ENTROU NA PLANILHA DE VALIDAÇÃO 20/08/2025 - ENVIADO PARA REVALIDAÇÃO DO VP 13/08/2025 - PROJETO REVISADO sex 06/06/2025 10:13 - Jefferson: Para viabilidade de EPT - K79 existem as seguintes pendências impossibilitando a construção das alças. 1. Alça 01, necessário aprovação do adicional já indicado no trecho K79-IDL (ID 548987). 2. Alça 02, não encontrado fisicamente o cabo de EPT sentido SLW, necessário revisão de projeto. 03/06/2025 - Jefferson: de EPT para SLW , cabo não localizado. vamos enviar projeto. 02/06/2025 - Jefferson: não foi possivel entregar esse site hoje, vamos pedir a troca pelo MGSED. 29/05/2025 - Jefferson: obra não iniciada, com previsão de inicio e término 02/06. Arthur: 5km | - | NÃO | ATIVO | REDE OK | ATIVO | TELEMONT | - | - | 2025 | 577892 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | N/A | 2025-05-27 |  |  |  | REDE OK | OSP/IMPL | 300K | EM ANÁLISE | HL5-G (300K)MGEPT | ANDRÉ AQUINO | OK | NOK | OK | OK | OK | NA | CONCLUÍDO |  |  | #N/A
MGSCA | M2025EST_MGSCA_01 | ATIVO | SIM | REDE OK | ATIVO | 2025-09-15 | 2025-09-17 | NA | NA | MGK79-MGSCA-MGK79 | HL5G_2025 | MGK79 | MGK79 | - | SETE LAGOAS_2025 | SETE LAGOAS_2025 | 10/09/2025 - Thiago: EPS solicitou adicional de fibra (lançamento), que será executado por MOIN até 11/set. seg 08/09/2025 08:41 - Felipe: Thiago, Bom dia! Para execução dessa atividade será necessário adicional do material descrito abaixo não existe o cabo da emenda até o site MGK79 aproximadamente 2000 mts de cabo. Cabo magenta. 19/08/2025 - Felipe: Acesso ok, a construir. ter 03/06/2025 15:51 - Jefferson: Informamos que não foi encontrado rede na rota de SCA para K79 entre as ruas Ovidio Joaquim de Sousa e rua Margarida Cortona, impossibilitando a construção da referida alça, solicito apoio / revisão do projeto para darmos sequência na execução. 02/06/2025 - Jefferson: ainda nao desistiram de tentar conseguir alternativa para atender o site. Se não resolver hoje, te envio. + 2 recalendarização 29/05/2025 - Arthur: aguarda o email de alça. 27/05/2025 - Jefferson: a 2° alça de formatação não foi localizada em campo, sendo necessário adicional de lançamento. 26/05/2025 - Jefferson: expectativa de entrega-lo ainda hoje. 21/05/2025 - Valentim: 2° emissao de projeto sem canalização | - | NÃO | ATIVO | REDE OK | ATIVO | TELEMONT | - | - | 2025 | 565387 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | N/A | 2025-05-13 |  |  |  | REDE OK | OSP/IMPL | 300K | S/ VALIDAÇÃO | HL5-G (300K)MGSCA | ANDRÉ AQUINO | OK | NOK | NOK | OK | OK | NA | CONCLUÍDO | Conjunta entre PI e PE |  | #N/A
MGSLC | M2025EST_MGSLC_01 | ATIVO | SIM | REDE OK | ATIVO | 2025-08-20 | 2025-08-26 | NA | NA | MGK79-MGSLC-MGK79 | HL5G_2025 | MGK79 | MGK79 | - | SETE LAGOAS_2025 | SETE LAGOAS_2025 | seg 02/06/2025 11:55 - Cris: Esse cabo verde no projeto que seria um cabo existente na rota com entrada no K79 não entra na SWIT K79, foi realizado vistoria é o mesmo passa direto na porta do K79 sentido site OVI. Dessa forma precisamos de outra alternativa para fechar o anel. Obs:Sugerimos lançar aproximadamente 600 metros de cabo de ponta a ponta entre os sites. 29/05/2025 - Arthur: Cris, no local pedi para correr. 27/05/2025 - Jefferson: conseguimos acessar, não tem o cabo indicado como existente, aprox. de 600. Vou mandar email existente. 26/05/2025 - Jefferson: cabo parado na porta, acesso liberado dia 27/05. 22/05/2025 - Jefferson: 100% lançado, previsão de entrega de formatação. | - | NÃO | ATIVO | REDE OK | ATIVO | TELEMONT | - | - | 2025 | 565461 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | N/A | 2025-05-27 |  |  |  | REDE OK | OSP/IMPL | 300K | S/ VALIDAÇÃO | HL5-G (300K)MGSLC | ANDRÉ AQUINO | OK | OK | OK | OK | NOK | NA | CONCLUÍDO | Conjunta entre PI e PE |  | #N/A
MGSJL | M2024EST_MGSJL_01 | ATIVO | FLAT | 2026-02-06 | 2026-02-08 | - | - | NA | NA | MGVWL-MGSJL-RD | 3 - HL5G | MGVWL | MGVWL | Ativo | SÃO JOSÉ DA LAPA | BELO HORIZONTE | seg 10/11/2025 09:52 - Jessica: Boa tarde,Rodolfo,Segue anexo projeto para Licenciamento de postes projetados. 07/11 - Arthur: id novo Telemont: 591890 em alto custo. sex 25/10/2024 16:57 - Fernanda Carla: @Albino Rodrigues Neto @FELIPE BERNARDO DA SILVA Segue versão revisada + DWG. @NATANAEL FILIPE TOMAS PEDRA Gentileza providenciar projeto e início de processo de licença para travessia aérea em 2 pontos da MG-424. Referente a projeto Sites Vivo topologia MGVWL-MGSJL SÃO JOAQUIM DE BICAS/MG 20/07/2024 - Plan Estruturante PH 17/07 - "TBD" | - | NÃO | PENDENTE REDE | 2026-02-06 | 2026-02-08 | TELEMONT MG | W6 | W7 | 2024 | 591890 | Regional | REVISÃO PROJETO RE | 2025-10-24 |  |  | VALIDAR RÁDIO BRUNO |  |  | N/A | REVISÃO PROJETO | PENDENCIA PROJETO | REVISÃO DE PROJETO | NECESSARIO REVISAR PROJETO POIS SERA NECESSARIO ADIONAL DE LANÇAMENTO E TRAVESSIA DA RODOVIA MG424 (2,5KM DE ADICIONAL).10/10 NECESSARIO ADIONAL DE LANÇAMENTO E TRAVESSIA DA RODOVIA MG424 (2,5KM DE ADICIONAL). | REVISÃO PROJETO | OSP/PROJETO | REVISÃO PROJETO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGIZA | M2024EST_MGIZA_01 | ATIVO | FLAT | 2026-02-06 | 2026-02-08 | - | - | NA | NA | MGICA-MGIZA-RD | 3 - HL5G | MGBET | MGICA | Ativo HL4 / Falta HL5D | SÃO JOAQUIM DE BICAS | BELO HORIZONTE | 10/11/2025 - Arthur: draft em alto custo - 589246 qua 11/06/2025 17:28 - Gabriel: pendente retorno implantação ter 24/09/2024 11:21 - Rodrigo Soares: Atualização estruturante Ramon: alto custo 20/07/2024 - Plan Estruturante PH 17/07 - "TBD" | - | NÃO | PENDENTE REDE | 2026-02-06 | 2026-02-08 | NORT | W6 | W7 | 2024 | 589246 | Regional | VALIDAÇÃO DE DRAFT | 2025-10-24 |  |  | VALIDAR RÁDIO BRUNO |  |  | N/A | ALTO CUSTO | AG. PROJETO ALTO CUSTO | ALTO CUSTO | - | ALTO CUSTO | OSP/PROJETO | ALTO CUSTO | 1 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGSMS | M2025EST_MGSMS_01 | ATIVO | SIM | REDE OK | ATIVO | 2025-05-23 | 2025-06-17 | NA | NA | MGSML-MGSMS-MGSML | HL5G_2025 | MGK79 | MGSML | - | SETE LAGOAS_2025 | SETE LAGOAS_2025 | 11/06/2025 - Lucas: uma alça continua fora. Jefferson: verificar prazo. 29/05/2025 - Jefferson: reparo ok. | 06/06 - Informaram reparo ok, mais continua com defeito; 27/05 - Uma alça com defeito acionado reparo por email; | NÃO | ATIVO | REDE OK | ATIVO | TELEMONT | - | - | 2025 | 549029 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | N/A | 2025-05-14 |  |  |  | REDE OK | OSP/IMPL | 300K | APROVADO | HL5-G (300K)MGSMS | ANDRÉ AQUINO | OK | NOK | NOK | OK | NOK | NA | CONCLUÍDO | Conjunta entre PI e PE |  | #N/A
MGSBL | M2025EST_MGSBL_01 | ATIVO | SIM | REDE OK | ATIVO | 2025-06-23 | 2025-06-08 | NA | NA | MGSML-MGSBL-MGSML | HL5G_2025 | MGK79 | MGSML | - | SETE LAGOAS_2025 | SETE LAGOAS_2025 | ter 15/07/2025 10:39 - Jefferson: Arthur, Bom dia! Atividade executada conforme rota indicada no projeto, sabemos que na maioria dos casos o KM óptico projetado não confere com a distância após a construção. Para alteração da rota, será necessário revisão do projeto com o novo percurso para utilização. ter 15/07/2025 09:25 - Arthur: @SIDNEY MARTINS RUFINO Favor verificar essas fibras, distancias não aceitáveis. Veja no projeto a distancia da alça é inferior 10km • Rota 2 - SBL - DGO1 - F 21 - 13996 m > F22 - 10583 m 01/07/2025 - Gabriel: Está com as 2 alças atenuadas e a Telemont ja está em tratativa. lembrando que SBL tem uma alça que tem 14km formatado! Saindo completamente da premissa de 3km para site 5G 16/06/2025 - Arthur: estava programado para o dia 18/06, reprogramei para 25/06 16/06/2025 - Arthur: estava programado para o dia 16/06, reprogramei para 18/06 11/06/2025 - Cristiano: não iniciado; Jefferson: nova previsão para 16/06, reprogramação pq as equipes ficaram agarradas em outros sites que consumiram + tempo do que deveriam. 05/06/2025 - Jefferson: a iniciar, mantém as datas. 04/06/2025 - Jefferson: a iniciar, mantém as datas. 03/06/2025 - Jefferson: a iniciar, mantém as datas. 29/05/2025 - Jefferson: a iniciar. Previsao de entrega 06/06 |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | ATIVO | TELEMONT | - | - | 2025 | 549031 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | CONSTRUÍDO | 2025-05-28 |  |  |  | REDE OK | OSP/IMPL | 300K | APROVADO | HL5-G (300K)MGSBL | ANDRÉ AQUINO | OK | OK | NOK | OK | NOK | NA | CONCLUÍDO | Conjunta entre PI e PE |  | #N/A | ARTHUR/14KM
MGSLW | M2025EST_MGSLW_01 | ATIVO | SIM | REDE OK | ATIVO | 2025-07-25 | 2025-07-26 | NA | NA | MGK79-MGSLW-MGK79 | HL5G_2025 | MGK79 | MGK79 | - | SETE LAGOAS_2025 | SETE LAGOAS_2025 | 23/06/2025 - Jefferson: expectativa de entrega em 23/jun, mantém o prazo. 16/06/2025 - Arthur: estava programado para o dia 18/06, reprogramei para 25/06 11/06/2025 - Jefferson: previsão de inicia-lo no dia 12/06, reprogramar para 18/06. 05/06/2025 - Jefferson: mantém o prazo de 12/06. 29/05/2025 - Jefferson: avaliando a questão de locomoção da maquina de mnd. qui 29/05/2025 14:35 - Arthur: segue em anexo protocolos e arquivos referente ao licenciamento. | - | NÃO | ATIVO | REDE OK | ATIVO | TELEMONT | - | - | 2025 | 548994 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | CONSTRUÍDO | 2025-05-30 |  |  |  | REDE OK | OSP/IMPL | 300K | APROVADO | HL5-G (300K)MGSLW | ANDRÉ AQUINO | OK | OK | OK | OK | NOK | NA | CONCLUÍDO | Conjunta entre PI e PE |  | #N/A
MGSXX | M2025EST_MGSXX_01 | ATIVO | SIM | REDE OK | ATIVO | 2025-06-12 | 2025-10-01 | NA | NA | MGOBO-MGSXX-MGOBO | HL5G_2025 | MGK79 | MGOBO | - | SETE LAGOAS_2025 | SETE LAGOAS_2025 | 11/06/2025 - Jefferson: relatorio para amanhã. 05/06/2025 - Jefferson: expectativa de entrega --- recalendarizado para o dia 10/06 05/06/2025 - Cristiano: a obra tá parada, sem atuação da Telemont. Tem que verificar o cabo que tá parado. 04/06/2025 - Jefferson: Não iniciado. 03/06/2025 - Jefferson: vamos pontuar um caso com o Cristiano, a principio pode manter o prazo. 29/05/2025 - Jefferson: a iniciar. Previsao de entrega 05/06 - 1 recalendarização. Depende da canalização do MGOBO. |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | ATIVO | TELEMONT | - | - | 2025 | 549002 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | CONSTRUÍDO | 2025-05-29 |  |  |  | REDE OK | OSP/IMPL | 300K | APROVADO | HL5-G (300K)MGSXX | ANDRÉ AQUINO | OK | OK | NOK | OK | NOK | NA | CONCLUÍDO | Conjunta entre PI e PE |  | #N/A | ARTHUR
MGSLV | M2025EST_MGSLV_01 | ATIVO | SIM | REDE OK | ATIVO | 2025-06-23 | 2025-06-26 | NA | NA | MGK79-MGSLV-MGK79 | HL5G_2025 | MGK79 | MGK79 | - | SETE LAGOAS_2025 | SETE LAGOAS_2025 | 16/06/2025 - Arthur: estava programado para o dia 18/06, reprogramei para 25/06 17/06/2025 - Cristianno: só estamos com uma equipe atuando, nessa rota. Atuando na segunda alça. 16/06/2025 - Arthur: estava programado para o dia 13/jun, eu reprogramei para 19/06. 11/06/2025 - Jefferson: em execução, uma das alças conseguimos finalizar. Nova previsão para 13/06. 3° reprogramação. 05/06/2025 - Jefferson: trocado com o SLT de 06/06 para 11/06. 04/06/2025 - Jefferson: equipe não iniciou. 03/06/2025 - Jefferson: equipe não iniciou. 02/06/2025 - Jefferson: equipe não conseguiu finalização, favor programar para o dia 06/06. 26/05/2025 - Jefferson: estão atuando no MGAJC. | 26/06 - Ativo uma alça, SLV é uma Small Cell que não é possivel ativar duas alças, fica dentro da loja da vivo. | NÃO | ATIVO | REDE OK | ATIVO | TELEMONT | - | - | 2025 | 548991 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | CONSTRUÍDO | 2025-06-11 |  |  |  | REDE OK | OSP/IMPL | 300K | APROVADO | HL5-G (300K)MGSLV | ANDRÉ AQUINO | OK | NOK | OK | OK | OK | NA | "Filho" de Site OVI | Small Cell dentro de Loja VIVO |  | #N/A
MGSLT | M2025EST_MGSLT_01 | ATIVO | SIM | REDE OK | ATIVO | 2025-08-14 | 2025-08-14 | NA | NA | MGIDL-MGSLT-MGIDL | HL5G_2025 | MGK79 | MGIDL | - | SETE LAGOAS_2025 | SETE LAGOAS_2025 | ter 05/08/2025 17:02 - Thiago: Boa tarde @SIDNEY MARTINS RUFINO e @EVANDRO LUIZ DOS REIS PEREIRA, já finalizamos os lançamentos adicionais aguardando somente os encontramentos que estão sob responsabilidade da Telemont. Preciso, dessas entregas ate ao meio dia 06/08. Conto com a compreensão de vocês. qua 02/07/2025 11:04 - Arthur: @Ricardo De Paula Grilo Breda Peço alinhar com o Felipe o lançamento MOIN, uma vez que já faremos o lançamento de MGIDL... qua 02/07/2025 08:31 - Felipe: Arthur, Bom dia! Para execução do ID 564531 será necessário adicional de 500 metros de cabo. Obs.: O ID 549019 anterior cancelado 549019 estava orçado no DRAFT 1840 metros de cabo e no atual 564531 está orçado apenas 1950 metros sendo insuficiente para lançamento no trecho necessário. sex 06/06/2025 09:51 - Ramon: Reforçando o e-mail abaixo, devido ao erro identificado no projeto, será necessário abrir um novo ID. Solicitamos, por gentileza, que este novo ID seja aprovado nas filas o quanto antes, para que possamos dar continuidade à obra. Atualmente, a execução está com aproximadamente 70% concluída, e esta etapa é essencial para finalizarmos o processo. Agradeço desde já pela atenção e agilidade. sex 06/06/2025 09:44 - Jefferson: Informo que para construção da alça (1) prevista no projeto, serão necessários 500 metros de cabo e uma caixa de emenda adicional, pois no ponto previsto para encaixe do cabo não existe caixa de emenda existente . 04/06/2025 - Emenda existente encontrada á 2 quarteiroes do ponto do projeto. Dada a solução para correção do lançamento até a emenda existente da Rua Vespasiano. Equipe no local atuando. Previsão conclusão 05/06. 03/06/2025 - Cristiano: o site fica 2 abaixo do local onde está indicando a localização.Cabo passa na porta do site e já passei o site, canalização toda existente. Jefferson: solicitou alteraçou de data para 11/06. 29/05/2025 - Jefferson: sindico não tá autorizando a entrada (Rooftop) 26/05/2025 - Jefferson: cabo parado na porta, sem liberação de acesso. | - | NÃO | ATIVO | REDE OK | ATIVO | TELEMONT | - | - | 2025 | 564531 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | N/A | 2025-05-30 |  |  |  | REDE OK | OSP/IMPL | 300K | APROVADO | HL5-G (300K)MGSLT | ANDRÉ AQUINO | OK | OK | NOK | OK | OK | NA | CONCLUÍDO | Conjunta entre PI e PE |  | #N/A
MGSED | M2025EST_MGSED_01 | ATIVO | SIM | REDE OK | ATIVO | 2025-06-03 | 2025-10-02 | NA | NA | MGOBO-MGSED-MGOBO | HL5G_2025 | MGK79 | MGOBO | - | SETE LAGOAS_2025 | SETE LAGOAS_2025 | ter 09/09/2025 09:59 - Felipe: Prezados, Bom dia! O motivo do material fornecido pela VIVO foi devido a metragem ser insuficiente para chegada na emenda existente conforme foto. Em conferencia com o campo o adicional não foi na abordagem do site MGSED e sim no entroncamento com a emenda existente. Em anexo projeto e folha de ocorrência com a correção ciente Sup. Cristiano VIVO. OBS.: Preciso da folha de ocorrência assinada. Atenciosamente, 29/05/2025 - Jefferson: A canalização da 3° alça ainda está sem previsão, aguarda o envio da maquina do Sul de MG para Sete Lagoas. qui 29/05/2025 14:35 - Arthur: segue em anexo protocolos e arquivos referente ao licenciamento. qui 29/05/2025 09:34 - Arthur: Simulei os custos adicionais e a obra fica em alto custo. Essa classe G é mesmo imprescindível? R$ 6.838,48 Vão precisar mesmo de 2 dgos? qui 29/05/2025 08:46 - Felipe: Para conclusão da implantação do site será necessário adicional do material descrito abaixo para acesso a site ROOFTOP MGSED. Aguardado retorno. 400M cabo drop + 12 alça + 1 conj. emenda + 1 kit Material necessário: 26/05/2025 - Jefferson: cabo parado na porta, sem liberação de acesso. Falta licença da 2° alça. 22/05/2025 - Jefferson de Acesso no prédio |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | ATIVO | TELEMONT | - | - | 2025 | 549013 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | CONSTRUÍDO | 2025-05-21 |  |  |  | REDE OK | OSP/IMPL | 300K | APROVADO | HL5-G (300K)MGSED | ANDRÉ AQUINO | OK | OK | OK | OK | OK | NA | CONCLUÍDO |  |  | #N/A | ARTHUR
MGSDZ | M2025EST_MGSDZ_01 | ATIVO | SIM | REDE OK | ATIVO | 2025-07-09 | 2025-07-18 | NA | NA | MGIDL-MGSDZ-MGIDL | HL5G_2025 | MGK79 | MGIDL | - | SETE LAGOAS_2025 | SETE LAGOAS_2025 | Ter 15/07/2025 10:21 - William: @Arthur Monteiro Da Silva e @Joseff Luiz Nascimento Barbalho Favor acionar ESP para recuperar fibras com defeito. 23/06/2025 - Jefferson: 100% lançado, formatação para 27/jun. 11/06/2025 - Arthur: OS gerada no dia 10/06, solicitamos canlendarização das atividades. São 1km de cabo + 10km de formatação. 29/05/2025 -Jefferson: sem OS não posso atuar. |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | ATIVO | TELEMONT | - | - | 2025 | 553879 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | CONSTRUÍDO | 2025-05-30 |  |  |  | VALIDADO VP ¦ SEM OS | OSP/IMPL | 300K | APROVADO | HL5-G (300K)MGSDZ | ANDRÉ AQUINO | OK | OK | OK | OK | NOK | NA | CONCLUÍDO | Conjunta entre PI e PE |  | #N/A
MGSOB | M2025EST_MGSOB_01 | ATIVO | SIM | REDE OK | ATIVO | 2025-09-29 | 2025-09-29 | NA | NA | MGSML-MGSOB-MGSML | HL5G_2025 | MGK79 | MGSML | - | SETE LAGOAS_2025 | SETE LAGOAS_2025 | 10/09/2025 - Thiago: EPS solicitou adicional de fibra (lançamento), que será executado por MOIN até 11/set. 19/08/2025 - Sidiney: 50% formatação. 27/05/2025 - Arthur: constatei que no PPI o projeto está errado. | - | NÃO | ATIVO | REDE OK | ATIVO | TELEMONT | - | - | 2025 | 564150 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | N/A | 2025-05-27 |  |  |  | REDE OK | OSP/IMPL | 300K | APROVADO | HL5-G (300K)MGSOB | ANDRÉ AQUINO | OK | OK | OK | OK | OK | OK | W44 | Verificando Acesso |  | #N/A
MGSPL | M2025EST_MGSPL_01 | ATIVO | SIM | REDE OK | ATIVO | 2025-04-05 | 2025-04-06 | NA | NA | MGSLN-MGSPL-MGSLN | HL5G_2025 | MGK79 | MGSLN | - | SETE LAGOAS_2025 | SETE LAGOAS_2025 |  |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | ATIVO | TELEMONT | - | - | 2025 | 549034 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | CONSTRUÍDO | 2025-06-23 |  |  |  | CONSTRUÍDO | OSP/IMPL | 300K | APROVADO | HL5-G (300K)MGSPL | ANDRÉ AQUINO | OK | NOK | OK | NOK | NOK | NA | CONCLUÍDO | Conjunta entre PI e PE |  | #N/A
MGSLI | M2025EST_MGSLI_01 | CANCELADO | CANCELADO | CANCELADO | CANCELADO | - | - | NA | NA | CANCELADO | CANCELADO | CANCELADO | CANCELADO | - | SETE LAGOAS_2025 | SETE LAGOAS_2025 | sex 04/04/2025 11:34 - Garrido: Indoor no shopping / Não contratado prev. Ago.25 |  | NÃO | NA | CANCELADO | CANCELADO | NA | - | - | 2025 | NA | NA | SITE DESMOBILIZADO | [6 empty] | N/A | NA |  |  |  | CANCELADO | REGIONAL | 300K | N/A | HL5-G (300K)MGSLI | ANDRÉ AQUINO | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | #N/A
MGSVL | M2025EST_MGSVL_01 | ATIVO | SIM | REDE OK | ATIVO | 2025-04-05 | 2025-04-06 | NA | NA | MGSLN-MGSVL-MGSLN | HL5G_2025 | MGK79 | MGSLN | - | SETE LAGOAS_2025 | SETE LAGOAS_2025 | 23/05/2025 - Arthur: rede entregue conforme topologia estruturante |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | ATIVO | TELEMONT | - | - | 2025 | 549036 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | N/A | 2025-05-22 |  |  |  | CONSTRUÍDO | OSP/IMPL | 300K | APROVADO | HL5-G (300K)MGSVL | ANDRÉ AQUINO | OK | OK | OK | OK | NOK | NA | CONCLUÍDO | Conjunta entre PI e PE |  | #N/A
MGIAP | M2025EST_MGIAP_01 | ATIVO | SIM | REDE OK | ATIVO | 2025-05-19 | 2025-06-16 | NA | NA | MGSML-MGIAP-MGSML | HL5G_2025 | MGK79 | MGSML | - | SETE LAGOAS_2025 | SETE LAGOAS_2025 |  |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | ATIVO | TELEMONT | - | - | 2025 | 549028 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | CONSTRUÍDO | 2025-05-23 |  |  |  | CONSTRUÍDO | OSP/IMPL | 300K | APROVADO | HL5-G (300K)MGIAP | ANDRÉ AQUINO | OK | OK | NOK | OK | OK | NA | CONCLUÍDO | Conjunta entre PI e PE |  | #N/A
MGBTI | M2025EST_MGBTI_01 | ATIVO | SIM | REDE OK | ATIVO | 2025-08-18 | 2025-08-21 | NA | NA | MGIDL-MGBTI-MGIDL | HL5G_2025 | MGK79 | MGIDL | - | SETE LAGOAS_2025 | SETE LAGOAS_2025 | sex 06/06/2025 10:57 - Jefferson: Informo que para construção da alça 2 prevista no projeto, será necessário aprovação e execução do adicional solicitado para o ID 549019 (IDL-SLT), Aguardamos retorno para seguirmos com a formatação da rede. 05/06/2025 - Jefferson: mantem entrega no dia 11/06. 04/06/2025 - Jefferson: 1ª alça: Formatação finalizada. 2ª alça: Depende da solução do lançamento de 500M de cabo para o site SLT. 29/05/2025 - Jefferson: avaliando a questão de locomoção da maquina de mnd. qui 29/05/2025 14:35 - Arthur: segue em anexo protocolos e arquivos referente ao licenciamento. |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | ATIVO | TELEMONT | - | - | 2025 | 549018 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | N/A | 2025-05-30 |  |  |  | REDE OK | REGIONAL | 300K | APROVADO | HL5-G (300K)MGBTI | ANDRÉ AQUINO | OK | OK | NOK | OK | OK | NA | CONCLUÍDO | Conjunta entre PI e PE |  | #N/A
MGLJO | M2025EST_MGLJO_01 | ATIVO | SIM | REDE OK | ATIVO | 2025-05-19 | 2025-06-17 | NA | NA | MGSML-MGLJO-MGSML | HL5G_2025 | MGK79 | MGSML | - | SETE LAGOAS_2025 | SETE LAGOAS_2025 | 12/06/2025 - Arthur: reparo ok, Lucas confirmou 2° alça ok 11/06/2025 - Jefferson: não foi acionado, vou verificar para quando vou reparar. Cristiano: situação está com o Webert. |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | ATIVO | TELEMONT | - | - | 2025 | 549027 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | N/A | 2025-05-24 |  |  |  | CONSTRUÍDO | OSP/IMPL | 300K | APROVADO | HL5-G (300K)MGLJO | ANDRÉ AQUINO | OK | OK | NOK | OK | OK | NA | CONCLUÍDO | Conjunta entre PI e PE |  | #N/A
MGSEE | M2025EST_MGSEE_01 | ATIVO | SIM | REDE OK | ATIVO | 2025-07-31 | 2025-07-31 | NA | NA | MGK79-MGSEE-MGK79 | HL5G_2025 | MGK79 | MGK79 | - | SETE LAGOAS_2025 | SETE LAGOAS_2025 | 24/07/2025 - Telemont: enviado relatório de certificação Flat. 05/06/2025 - Jefferson: caso reavalidado, depende do lançamento do IDL. 02/06/2025 - Jefferson: a principio mantem a data. qui 29/05/2025 14:35 - Arthur: segue em anexo protocolos e arquivos referente ao licenciamento. 22/05/2025 - Arthur: foi entregue flat, a 2° alça depende da liberaçaõ da licença do K79. 22/05/2025 - Jefferson da liberação da canalização do K79. 20/05/2025 - Jefferson: cabo na porta, aguarda liberação de acesso. 19/05/2025 - Jefferson: proximo a canalização do K79 |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | ATIVO | TELEMONT | - | - | 2025 | 548993 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | N/A | 2025-04-30 |  |  |  | REDE OK | OSP/IMPL | 300K | APROVADO | HL5-G (300K)MGSEE | ANDRÉ AQUINO | OK | OK | NOK | OK | OK | NA | CONCLUÍDO | Conjunta entre PI e PE |  | #N/A
MGUVR | M2025EST_MGUVR_01 | ATIVO | SIM | REDE OK | ATIVO | 2025-04-25 | 2025-05-16 | SIM | REDE OK | MGUSB-MGUVR-MGUSB / MGUSB-MGUVR | HL5D_2025 | MGUSB | - | - | UBERABA_2025 | UBERABA_2025 |  |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | ATIVO | TELEMONT | - | - | 2025 | 548946 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | CONSTRUÍDO | 2025-04-18 |  |  |  | CONSTRUÍDO | OSP/IMPL | 300K | APROVADO | HL5-D (300K)MGUVR | LUIZ BERNARDINI | OK | OK | NOK | OK | OK | OK | CONCLUÍDO |  |  | #N/A
MGABA | M2025EST_MGABA_01 | ATIVO | SIM | REDE OK | ATIVO | 2025-05-06 | 2025-09-17 | NA | NA | MGVSV-MGABA-MGVSV | HL5G_2025 | MGFEU | MGVSV | - | UBERABA_2025 | UBERABA_2025 |  |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | ATIVO | TELEMONT | - | - | 2025 | 548965 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | CONSTRUÍDO | 2025-05-11 |  |  |  | CONSTRUÍDO | OSP/IMPL | 300K | APROVADO | HL5-G (300K)MGABA | LUIZ BERNARDINI | OK | OK | OK | OK | NOK | OK | CONCLUÍDO |  |  | #N/A | ROBSON CAVAGNARI
MGIXA | RADIO_18 | ATIVO - RÁDIO | RÁDIO | RÁDIO | RÁDIO | RADIO | RADIO | NA | NA | MGIXA-MGMSHRD | HL5G_2025 | MGK79 | K79 | - | SETE LAGOAS_2025 | SETE LAGOAS_2025 |  |  | NÃO | NA | RÁDIO | RÁDIO | NA | - | - | 2025 | NA | NA | RÁDIO ATIVO |  |  |  | VALIDAR PREDECESSOR ELISANGÊLA |  |  | N/A | NA |  |  |  | RÁDIO | O&M | 300K | N/A | HL5-G (300K)MGIXA | ANDRÉ AQUINO | OK | OK | NOK | OK | NOK | NA |  |  |  | #N/A
MGFMV | RADIO_19 | ATIVO - RÁDIO | RÁDIO | RÁDIO | RÁDIO | RADIO | RADIO | NA | NA | MGFMV-MGRNSRD | HL5G_2025 | RADIO | RNS | - | SETE LAGOAS_2025 | SETE LAGOAS_2025 |  |  | NÃO | NA | RÁDIO | RÁDIO | NA | - | - | 2025 | NA | NA | RÁDIO ATIVO |  |  |  | VALIDAR PREDECESSOR ELISANGÊLA |  |  | N/A | NA |  |  |  | RÁDIO | O&M | 300K | N/A | HL5-G (300K)MGFMV | ANDRÉ AQUINO | OK | NOK | OK | NOK | OK | NA | CONCLUÍDO | Rádio Enlace para RNS |  | #N/A
MGSVN | RADIO_20 | ATIVO - RÁDIO | RÁDIO | RÁDIO | RÁDIO | RADIO | RADIO | NA | NA | MGSVN-MGISERD | HL5G_2025 | MGK79 | SLN | - | SETE LAGOAS_2025 | SETE LAGOAS_2025 |  |  | NÃO | NA | RÁDIO | RÁDIO | NA | - | - | 2025 | NA | NA | RÁDIO ATIVO |  |  |  | VALIDAR PREDECESSOR ELISANGÊLA |  |  | N/A | NA |  |  |  | RÁDIO | O&M | 300K | N/A | HL5-G (300K)MGSVN | ANDRÉ AQUINO | OK | OK | NOK | OK | OK | NA |  |  |  | #N/A
MGUSB | HL4_USB | ATIVO - COLOCALIZADO | COLOCALIZADO | REDE OK | ATIVO | 2025-04-24 | 2025-04-24 | NA | NA | COLOCALIZADO | HL4_2025 | - | - | - | UBERABA_2025 | UBERABA_2025 |  |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | ATIVO | NA | - | - | 2025 | NA | NA | ATIVO | [6 empty] | N/A | NA |  |  |  | CONSTRUÍDO | O&M | 300K | N/A | HL4 (300K)MGUSB | LUIZ BERNARDINI | OK | OK | OK | OK |  | OK | CONCLUÍDO |  |  | #N/A
MGFEU | HL4_FEU | ATIVO PEND. 3ª ALÇA | SIM | REDE OK | ATIVO | 2025-04-24 | - | SIM | REDE OK | MGUSB-MGFEU-MGUSB/MGUSB | HL4_2025 | - | - | - | UBERABA_2025 | UBERABA_2025 | sex 25/07/2025 10:52 - Arthur: @MARCIO RODRIGUES DOS SANTOS Bom dia. Poderia por favor verificar em campo do que se trata. sex 25/07/2025 10:45 - Rodrigo Soares: @Arthur Monteiro Da Silva avaliar esse caso de entrega de rede em FEU? Não podemos deixar essa fibra exposta e caso precise de suporte do time de infra nos sinalize! @Edmar Ferreira Costa vamos nos atentar para essas vistorias ! sex 25/07/2025 10:25 - wILLIam Cruz: @Jose Adonias Alves Teodozio bom dia! Conforme falamos, preciso do HL4 e dos materiais de instalação para dar inicio as instalações. Pode fornecer por favor? Outro ponto, já tem o projeto? Precisamos colocar a caixa em bancada para comissionamento. qui 12/06/2025 11:21 - Edmar: Alça 01 e 03 USB/FEU ok , Alça 02 medindo 4.629 de USB rede NOK - rede entregue gabinete antigo | 29/08/2025 - Ativo com dua alças, pedente finalizar ativação rota DWDM para São Paulo | NÃO | ATIVO | REDE OK | ATIVO | TELEMONT | - | - | 2025 | 548942 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | CONSTRUÍDO | 2025-04-18 |  |  |  | CONSTRUÍDO | OSP/IMPL | 300K | APROVADO | HL4 (300K)MGFEU | LUIZ BERNARDINI | OK | OK | OK | OK | OK | OK | CONCLUÍDO |  |  | #N/A | ROBSON CAVAGNARI
MGUSB | M2025_MGUSB_01 | ATIVO - COLOCALIZADO | COLOCALIZADO | REDE OK | ATIVO | NA | 2025-05-01 | NA | NA | MGUSB-MGUSB-MGUSB | HL5D_2025 | MGUSB | MGUSB | - | UBERABA_2025 | UBERABA_2025 |  |  | NÃO | NA | REDE OK | ATIVO | NA | - | - | 2025 | NA | NA | ATIVO |  |  |  | NÃO EXISTE RÁDIO |  |  | N/A | NA |  |  |  | RÁDIO | O&M | 300K | N/A | HL5-D (300K)MGUSB | LUIZ BERNARDINI | OK | OK | OK | OK | OK | OK | CONCLUÍDO |  |  | #N/A
MGISE | RADIO_21 | ATIVO - RÁDIO | RÁDIO | RÁDIO | RÁDIO | RADIO | RADIO | NA | NA | MGMISE-MGSPLRD | HL5G_2025 | MGK79 | SLN | - | SETE LAGOAS_2025 | SETE LAGOAS_2025 |  |  | NÃO | NA | RÁDIO | RÁDIO | NA | - | - | 2025 | NA | NA | RÁDIO ATIVO |  |  |  | VALIDAR PREDECESSOR ELISANGÊLA |  |  | N/A | NA |  |  |  | RÁDIO | O&M | 300K | N/A | HL5-G (300K)MGISE | ANDRÉ AQUINO | OK | NOK | OK | NOK | NOK | NA | CONCLUÍDO | Rádio Enlace para SPL |  | #N/A
MGUOB | M2024EST_MGUOB_01 | CANCELADO | SIM | REDE OK | NÃO ATIVADO | 2024-12-16 | - | NA | NA | MGFIN-MGUOB-MGFIN | HL5G (500K) | MGUTP | MGFIN |  | UBERLÂNDIA | UBERLÂNDIA | 16/06/2025 - Arthur: status até entação era REPARO FO REDE ENTREGUE CONFORME TOPOLOGIA ESTRUTURANTE | 13/03 - As duas alça com defeito nas fibras, acionado rede externa | NÃO | CANCELADO | REDE OK | NÃO ATIVADO | TELEMONT MG | - | - | 2024 | 523423 | Aprovado HQ | SITE FORA DO ESCOPO |  |  |  | #REF! |  |  | N/A | 2024-11-28 | 2024-12-03 | - |  | CONSTRUÍDO | OSP/IMPL | 500K | 0 |  | LUIZ BERNARDINI | OK | OK | NOK | OK | OK | OK |  |  |  | #N/A
MGINN | M2024EST_MGINN_01 | CANCELADO | NÃO | CANCELADO | CANCELADO | - | - | NA | NA | MGUTP-MGINN-MGUTP | HL5G (500K) | MGUTP | MGUTP |  | UBERLÂNDIA | UBERLÂNDIA | 06/01/2025 - Israel: informado no ínicio de Dezembro que a síndica onde se encontra o site MGINN - Ciomar - o time do Algar esteve no local, danificou o telhado e a síndica não quer deixar entrar. 27/12/2024 - Marcio acesso vencido. |  | NÃO | CANCELADO | CANCELADO | CANCELADO | TELEMONT MG | - | - | 2024 | 523462 | Aprovado HQ | SITE FORA DO ESCOPO |  |  |  | #REF! |  |  | N/A | CANCELADO | 2024-11-24 | - | CONTRATO ACESSO | CONTRATO/ACESSO | OSP/IMPL | 500K | 0 |  | LUIZ BERNARDINI | W24 | [8 empty] | #N/A
MGUAV | M2024EST_MGUAV_01 | CANCELADO | SIM | REDE OK | BLOQUEADO | - | - | NA | NA | MGUNM-MGUAV-MGUNM | HL5G (500K) | MGUTP | MGUNM |  | UBERLÂNDIA | UBERLÂNDIA | 06/01/2025 - Israel: será necessário do lançamento da fibra do site MGUSU - que está em alto custo sex 27/12/2024 10:51 - Marcio: Será necessário contratação de uma adc de 1500 metros de cabos para conclusão da obra ID 523420 | 22/04 - Depende ativar o concentrador UNM-HL5D que foi Informado reparo | NÃO | CANCELADO | REDE OK | BLOQUEADO | TELEMONT MG | - | - | 2024 | 540107 | Empreiteira | SITE FORA DO ESCOPO |  |  |  | #REF! |  |  | N/A | REDE OK | 2024-11-26 | - |  | CONSTRUÍDO | OSP/IMPL | 500K | 1 |  | LUIZ BERNARDINI | OK | OK | NOK | OK | W25 | OK |  |  |  | #N/A
MGUSD | M2025EST_MGUSD_01 | ATIVO | SIM | REDE OK | ATIVO | 2025-05-16 | 2025-05-19 | NA | NA | MGUBE-MGUSD-MGUBE | HL5G_2025 | MGFEU | MGUBE | - | UBERABA_2025 | UBERABA_2025 |  |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | ATIVO | TELEMONT | - | - | 2025 | 548961 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | CONSTRUÍDO | 2025-05-25 |  |  |  | CONSTRUÍDO | OSP/IMPL | 300K | APROVADO | HL5-G (300K)MGUSD | LUIZ BERNARDINI | OK | OK | NOK | OK | OK | OK | CONCLUÍDO |  |  | #N/A
MGSMN | M2025EST_MGSMN_01 | ATIVO | SIM | REDE OK | ATIVO | 2025-06-04 | 2025-06-13 | NA | NA | MGUBE- MGSMN- MGUBE | HL5G_2025 | MGFEU | MGUBE | - | UBERABA_2025 | UBERABA_2025 | 04/06/2025 - Arthur: rede entregue conforme topologia estruturante; 30/05/2025 - Israel: projeçaõ de entrega para 02/06 |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | ATIVO | TELEMONT | - | - | 2025 | 548962 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | CONSTRUÍDO | 2025-05-16 |  |  |  | REDE OK | OSP/IMPL | 300K | APROVADO | HL5-G (300K)MGSMN | LUIZ BERNARDINI | OK | OK | NOK | OK | OK | OK | CONCLUÍDO |  |  | #N/A
MGUDP | M2024EST_MGUDP_01 | CANCELADO | SIM | REDE OK | BLOQUEADO | - | - | NA | NA | MGACI-MGUDP-MGACI | HL5G (500K) | MGUTP | MGACI |  | UBERLÂNDIA | UBERLÂNDIA | - | 22/04 - Depende ativar o concentrador ACI-HL5D que Foi Informado reparo em 31/03 | NÃO | CANCELADO | REDE OK | BLOQUEADO | TELEMONT MG | - | - | 2024 | 523464 | Regional | SITE FORA DO ESCOPO |  |  |  | #REF! |  |  | N/A | 2024-11-19 | 2024-11-24 | - | Valor total R$ 34.724, tem 45m de canalização | CONSTRUÍDO | OSP/PROJETO | 500K | 1 |  | LUIZ BERNARDINI | OK | OK | OK | OK | OK | OK |  |  |  | #N/A
MGUDN | M2025EST_MGUDN_01 | ATIVO | SIM | REDE OK | ATIVO | 2025-05-14 | 2025-05-19 | NA | NA | MGUBE-MGUDN-MGUBE | HL5G_2025 | MGFEU | MGUBE | - | UBERABA_2025 | UBERABA_2025 |  |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | ATIVO | TELEMONT | - | - | 2025 | 548959 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | CONSTRUÍDO | 2025-05-21 |  |  |  | CONSTRUÍDO | OSP/IMPL | 300K | APROVADO | HL5-G (300K)MGUDN | LUIZ BERNARDINI | OK | OK | NOK | OK | OK | OK | CONCLUÍDO |  |  | #N/A
MGSBT | M2025EST_MGSBT_01 | ATIVO | SIM | REDE OK | ATIVO | 2025-06-05 | 2025-06-13 | NA | NA | MGUSB-MGSBT-MGUSB | HL5G_2025 | MGFEU | MGUSB | - | UBERABA_2025 | UBERABA_2025 | 05/06/2025 - Israel: relatório em andamento.; 04/06/2025 - Israel: acesso acesso. Gabriel: Prezados, boa tarde!; Gentileza alinhar empréstimo da chave PADRÃO CTBC Roney da ICOMON (rdsantos@icomontecnologia.com.br). |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | ATIVO | TELEMONT | - | - | 2025 | 548955 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | CONSTRUÍDO | 2025-05-16 |  |  |  | REDE OK | OSP/IMPL | 300K | APROVADO | HL5-G (300K)MGSBT | LUIZ BERNARDINI | OK | OK | NOK | OK | OK | OK | CONCLUÍDO |  |  | #N/A
MGUDV | M2025EST_MGUDV_01 | ATIVO | SIM | REDE OK | ATIVO | 2025-05-22 | 2025-05-23 | NA | NA | MGUSB-MGUDV-MGUSB | HL5G_2025 | MGFEU | MGUSB | - | UBERABA_2025 | UBERABA_2025 |  |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | ATIVO | TELEMONT | - | - | 2025 | 548953 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | CONSTRUÍDO | 2025-05-22 |  |  |  | CONSTRUÍDO | OSP/IMPL | 300K | APROVADO | HL5-G (300K)MGUDV | LUIZ BERNARDINI | W24 | OK | NOK | OK | OK | OK | CONCLUÍDO |  |  | #N/A
MGPLN | M2024EST_MGPLN_01 | CANCELADO | SIM | REDE OK | BLOQUEADO | 2024-11-25 | - | NA | NA | MGCJN-MGPNL-MGCJN | HL5G (500K) | MGUTP | MGCJN |  | UBERLÂNDIA | UBERLÂNDIA | REDE ENTREGUE CONFORME TOPOLOGIA ESTRUTURANTE | MGCJN REDE PREVISTA | NÃO | CANCELADO | REDE OK | BLOQUEADO | ONDACOM | - | - | 2024 | 532208 | Aprovado HQ | SITE FORA DO ESCOPO |  |  |  | #REF! |  |  | N/A | 2024-11-20 | 2024-11-25 | - |  | CONSTRUÍDO | OSP/IMPL | 500K | 0 |  | LUIZ BERNARDINI | OK | OK | OK | OK | OK | OK |  |  |  | #N/A
MGAEN | M2025EST_MGAEN_01 | ATIVO | SIM | REDE OK | ATIVO | 2025-05-06 | 2025-05-21 | NA | NA | MGUSB-MGAEN-MGUSB | HL5G_2025 | MGUSB | MGUSB | - | UBERABA_2025 | UBERABA_2025 | 14/05 - Aguardando retorno da eng se vai ser HL5G ou HL5D |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | ATIVO | TELEMONT | - | - | 2025 | 548958 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | CONSTRUÍDO | 2025-05-18 |  |  |  | CONSTRUÍDO | OSP/IMPL | 300K | APROVADO | HL5-G (300K)MGAEN | LUIZ BERNARDINI | OK | OK | OK | OK |  | OK | CONCLUÍDO |  |  | #N/A
MGURB | M2025EST_MGURB_01 | ATIVO | SIM | REDE OK | ATIVO | 2025-10-16 | - | NA | NA | MGUVR-MGURB-MGUVR | HL5G_2025 | MGUSB | MGUVR | - | UBERABA_2025 | UBERABA_2025 | qui 16/10/2025 16:38 - Bruna: Prezados Boa tarde! Segue relatório completo contendo alça 1 e 2. qui 09/10/2025 12:30 - Ricardo: OK seguir qui 09/10/2025 12:01 - Israel: Bom dia !! Ricardo, Realizamos na data de hoje a vistoria em loco. Identificamos que a possibilidade de atender em Flat na travessia como projetado temos um par de FO vaga para nos atender, porém será necessário um adicional de material conforme a seguir; 400 MTS Cabo 12FO 1 Caixa de emenda 35 MTS de cordoalha 1 Par de reserva técnica !raquete" qua 08/10/2025 09:29 - Ricardo: @ISRAEL ROBERTO DA CRUZ Segue conforme conversamos, alternativa travessia MGURB. 07/10/2025 - Israel: checará com a area de SESMT da Telemont se, pararmos o transito e rede de energia, autorização pra fazer a travessia ou não. seg 29/09/2025 15:15 - Edmar: Edmar, Boa tarde. Conforme falamos:  o comprovante de pagamento da taxa de protocolo (anexo) foi disponibilizado somente na última sexta feira à tarde;  hoje falei novamente com o Sr. João Victor (Prefeitura de Uberaba), confirmou que a única forma de realizar o protocolo é presencial, entregando as vias físicas dos documentos anexos;  dessa forma, peço a sua ajuda para designar um Funcionário que possa imprimir os documentos anexos (Requerimento em 2 vias) e fazer o protocolo dos 3 projetos anexos, nos enviar o respectivo número de protocolo e o nome e dados de contato do(a) Funcionário (a) da Prefeitura que receberá esses documentos. Muito obrigado pela ajuda e consideração. 01/10/2025 - Elaine Teams: sera protocolo na data de hoje 10/09/2025 - Jose Geraldo: aguarda projeto para apresentaçao junto a DNIT ter 09/09/2025 13:59 - Jose Geraldo: Prezado Engº Ulisses Lamas, Boa tarde. Por favor, podemos agendar para esta semana a reunião para a apresentação dos projetos ? Muito obrigado pela ajuda e consideração. ter 02/09/2025 16:13 - Arthur: Pessoal, licença pendente sex 08/08/2025 15:51 - Arthur: inserido no PPI, Andresa, Segue: quarta-feira, 6 de agosto de 2025 15:24 - Jose Geraldo: Arthur, Boa tarde. Após a conversa que o Victor teve com você hoje, verificamos a necessidade de protocolo tanto na Cemig quanto na Concessionária da Rodovia. Dessa forma, peço internalizar a solicitação dos 2 projetos para realização desses protocolos. Grato, ter 05/08/2025 18:37 - Arthur: @Jose Geraldo Felix De Andrade boa noite. Solicitamos apoio junto a CEMIG / PF para realização da travessia. ter 05/08/2025 11:28 - Arthur: @Felipe Tozetto Taveiro @Jeison Batista Dos Santos Solicito autorização para ativarmos esse site flat, visto que constamos que para a entrega da 2ª alça é necessário realizar a travessia da rodovia 050 do qual a rede existente passa bem próximo a alta tensão. No email abaixo o time de projetos informa que não há outra rota viável para construir. qua 23/07/2025 10:10 - Arthur: @Felipe Tozetto Taveiro @Jeison Batista Dos Santos Solicito autorização para ativarmos esse site flat, visto que constamos que para a entrega da 2ª alça é necessário realizar a travessia da rodovia 050 do qual a rede existente passa bem próximo a alta tensão. No email abaixo o time de projetos informa que não há outra rota viável para construir. qua 23/07/2025 10:04 - Victor: Bom dia Arthur, Esse caso o projeto está com a única solução viável. Se não pode ser construído desta forma, temos que ver outro tipo de solução. seg 19/05/2025 15:00 - Israel: entrega flat, 2° alça. Em atendimento ao SITE MGURB constamos que para a entrega da 2ª alça é necessário realizar a travessia da rodovia 050 do qual a rede existente passa bem próximo a alta tensão e conforme as normas de se segurança não podemos passar a rede desta forma. Será necessário rever o projeto. SITE-VIVO 548978 MGUVR-MGURB-MGUVR UBERABA | 21/05 - Aguardando retorno da eng TX ( Gustavo Rosa) se vamos seguir com a ativação flat | NÃO | ATIVO | REDE OK | ATIVO | TELEMONT | - | - | 2025 | 548978 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | N/A | 2025-05-19 |  |  |  | REVISÃO PROJETO | OSP/IMPL | 300K | APROVADO | HL5-G (300K)MGURB | LUIZ BERNARDINI | OK | OK | NOK | OK | OK | OK | CONCLUÍDO |  |  | #N/A
MGSUR | M2025EST_MGSUR_01 | CANCELADO | CANCELADO | CANCELADO | CANCELADO | - | - | NA | NA | MGUSB-MGSUR-MGUSB | HL5G_2025 | MGUSB | N/A | - | UBERABA_2025 | UBERABA_2025 | qui 12/06/2025 15:55 - Arthur: Srs, boa tarde. Conforme falamos, estamos bloqueando o site MGSUR, não há obra de RF prevista para o mesmo. Segue email da Aretha, coordenadora da área em MG: sex 16/05/2025 18:04 - Israel: Não tem tubulação existente para lançamento do cabo ate no cliente, estivemos no local e fomos atendidos pelo SR NETO (supervisor da manutenção local) o mesmo informou que a vivo tem que entrar com pedido direto com shopping para execução da rede interna, para aprovação do projeto da tubulação. A administração do Shopping quer que a VIVO crie 900 metros de eletrocalha em torno do Shopping, sem essa infra eles não vão permitir o lançamento do cabo! Contato dos responsáveis do shopping Elias.loila@shoppinguberaba.com.br Heraclio.neto@shoppinguberaba.com.br Tubulação inexistente 15/05/2025 - Israel: projeto indicada rede existente de acesso ao shopping, não tem bastidor, não tem VIVO. 100% lançado, cabo na porta. 12/05/2025 - Israel: mantém a data. | - | NÃO | PENDENTE REDE | CANCELADO | CANCELADO | NA | - | - | 2025 | 548956 | Aprovado HQ | SITE FORA DO ESCOPO | [6 empty] | N/A | 2025-05-14 |  |  |  | CANCELADO | OSP/IMPL | 300K | APROVADO | HL5-G (300K)MGSUR | LUIZ BERNARDINI | OK | OK | OK | OK | OK | OK |  |  |  | #N/A
MGJPN | M2025EST_MGJPN_01 | ATIVO | SIM | REDE OK | ATIVO | 2025-06-10 | 2025-06-13 | NA | NA | MGUVR-MGJPN-MGUVR | HL5G_2025 | MGFEU | MGUVR | - | UBERABA_2025 | UBERABA_2025 | 05/06/2025 - Israel: acesso liberado , equipe atuando no local. 04/06/2025 - IsraeL: ainda aguarda acesso da Algar. Gabriel: previsão de retorno. 30/05/2025 - Israel: 100% lançado, 60% formatado. Falta acesso ao prédio da Algar |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | ATIVO | TELEMONT | - | - | 2025 | 548977 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | CONSTRUÍDO | 2025-05-16 |  |  |  | REDE OK | OSP/IMPL | 300K | APROVADO | HL5-G (300K)MGJPN | LUIZ BERNARDINI | OK | OK | NOK | OK | OK | OK | CONCLUÍDO |  |  | #N/A
MGBGV | M2025EST_MGBGV_01 | ATIVO | SIM | REDE OK | ATIVO | 2025-08-01 | 2025-08-11 | NA | NA | MGJKB-MGBGV-MGJKB | HL5G_2025 | MGJKB | N/A | - | GOVERNADOR VALADARES_2025 | GOVERNADOR VALADARES_2025 | qui 10/07/2025 17:03 - Douglas: Boa tarde, Srs, Adequação de infra concluída. ter 24/06/2025 14:55 - Douglas: Boa tarde, Vistoria realizada, será necessário instalar novo trecho de tubulação. Prazo estimado para conclusão até 07/07. ter 27/05/2025 18:21 - Marcio: Não foi possível concluir lançamento da OBRA ID 549059 MGBGV devido rede interna obstruída e saturada. BTS fica no decimo sexto andar e cabo está parado no térreo ter 27/05/2025 18:21 - Marcio: Não foi possível concluir lançamento da OBRA ID 549059 MGBGV devido rede interna obstruída e saturada. BTS fica no decimo sexto andar e cabo está parado no térreo 27/05/2025 - Marcio 100% lançado, 100% formatado. Parte interna obstruída (dificuldade no lançamento e falta distribuir o dgo. |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | ATIVO | TELEMONT | - | - | 2025 | 549059 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | CONSTRUÍDO | 2025-05-24 |  |  |  | REDE OK | REGIONAL | 300K | APROVADO | HL5-G (300K)MGBGV | ADRIANO SIQUEIRA | OK | OK | NOK | OK | NOK | OK | W39 | 1. Metro (HL4/HL5D/HL5G) - HL5G OK 2. Organização FO - OK. 3. Identificação - OK. 4. XXX (alguma obs/informação) – Site ROOFTOP/ Alvenaria, site climatizado. 5. Não possui baterias. |  | #N/A
MGVIM | M2025EST_MGVIN_01 | ATIVO | SIM | REDE OK | ATIVO | 2025-10-03 | 2025-10-10 | NA | NA | MGUEU-MGVIM-MGUEU | HL5G_2025 | MGFEU | MGEUA | - | UBERABA_2025 | UBERABA_2025 | 10/09/2025 - Devolvido pelo HQ 09/09/2025 - ID foi para HQ ter 09/09/2025 13:59 - Jose Geraldo: Prezado Engº Ulisses Lamas, Boa tarde. Por favor, podemos agendar para esta semana a reunião para a apresentação dos projetos ? Muito obrigado pela ajuda e consideração. 03/09/2025 - Passou a refletir na PVCO como APROVADO 02/09/2025 - Arthur: Pacheco, o custo não tá refletindo na PVCO 22/08/2025 - pvco - alto custo validado na PVCO ter 10/06/2025 14:46 - PROTOCOLO DA PREFEITURA 26/05/2025 - Arthur: draft alto custo, não validado |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | ATIVO | TELEMONT | - | - | 2025 | 569802 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO |  |  | ALTO CUSTO | REGIONAL | 300K | EM ANÁLISE | HL5-G (300K)MGVIM | LUIZ BERNARDINI | OK | OK | NOK | OK | NOK | OK | CONCLUÍDO |  |  | #N/A
MG02M | M2024EST_MG02M_01 | PREVISTO | FLAT |  | 1900-01-01 | - | - | NA | NA | MGHSG-MG02M-MGVAC RD | 3 - HL5G | MGNLV | MGHSG | Ativo HL4 / Falta HL5D | NOVA LIMA | BELO HORIZONTE | sex 10/10/2025 08:52 - Luciana Cyrino: Prezados, bom dia! @Arthur Monteiro Da Silva o site MG02M não tem nem WR, a engenharia de infra ainda não recebeu nenhuma demanda desse site. qui 09/10/2025 09:52 - @Alysson Cristiano Vimieiro @Rodolfo Alves Rocha Bom dia. Informo que obtemos a aprovação do custo para construção dessa obra no id – 544054 (Bucle Telemont) Poderia nos informar sobre os próximos passos para construção , questão do acesso, aprovação do projeto em anexo pela Vale / autorização do mesmo para iniciarmos as atividades. @Danilo Figueiredo Nery poderia confirmar o RFI desses sites MG02M e MGVAC. sex 28/02/2025 13:06 - Rodolfo: Boa tarde...prezados, segue projeto com a mudança da rota. Qualquer duvida estou a disposição. 20/07/2024 - Plan Estruturante PH 17/07 - "TBD" 06/03/2026 - SEM ACESSO - SITE DENTRO DA VALE | - | NÃO | PENDENTE REDE | 0 | 1900-01-01 | TELEMONT MG | W0 | W1 | 2024 | 591899 | Regional | CONTRATO/ACESSO | 2025-10-24 |  |  | VALIDAR RÁDIO BRUNO |  |  | N/A | ALTO CUSTO | PENDENCIA PROJETO | PENDENTE REVISAO DE PROJETO | - | CONTRATO/ACESSO | OSP/PROJETO | PROJETO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGSSD | M2025EST_MGSSD_01 | ATIVO | SIM | REDE OK | ATIVO | 2025-09-15 | 2025-09-16 | NA | NA | MGK79-MGSSD-MGK79 | HL5G_2025 | MGK79 | MGK79 | - | SETE LAGOAS_2025 | SETE LAGOAS_2025 | 10/09/2025 - Thiago: EPS solicitou adicional de fibra (lançamento), que será executado por MOIN até 11/set. 19/08/2025 - aRTHUR: Acesso liberado até o dia 22/08, porém devido a demais entregas, precisamos prorrogar o acesso para +1 semana. qui 07/08/2025 14:49 - Prezados, boa tarde! Acesso liberado. Carta enviada ao site. Sr. Lucas Leonardo Mendes Mariz da empresa Eficiência Condominial é o novo síndico do condomínio. qui 07/08/2025 09:26 - Felipe: Gabriel, Bom dia! Peço apoio no acesso ao site MGSSD preciso da carta de acesso Site ROOFTOP. Carta de acesso. SSD -SSD -CEMIG - 3013320717 - SETE LAGOAS SANTA HELENA 2 - RUA CORONEL JOSÉ PEREIRA DA ROCHA, 466 - -19.453889° - -44.256028° - CARLOS FASANE (31) 8654-0700 carlosfasane@yahoo.com.br - 9 99026153 - NÃO - N/A - N/A 📍 Acesso: CARLOS FASANE (31) 8654-0700 carlosfasane@yahoo.com.br - 9 99026153 🚇 Metro: MGK79-MGSSD-MGK79 📻 Rádio: Thu May 29 2025 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard 02/06/2025 - Jefferson: equipe teve dificuldades na rede, recuperação de fibra. Expectativa de entrega para hoje. Total de 2 recalendarização. 29/05/2025 - Jefferson: 100% lançado, 30% já formatado. Arthur: são 11km de formatação. | - | NÃO | ATIVO | REDE OK | ATIVO | TELEMONT | - | - | 2025 | 564578 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | N/A | 2025-05-29 |  |  |  | REDE OK | OSP/IMPL | 300K | APROVADO | HL5-G (300K)MGSSD | ANDRÉ AQUINO | OK | OK | OK | OK | OK | NA | CONCLUÍDO | Conjunta entre PI e PE |  | #N/A
MGPXU | cancelado2 | CANCELADO | CANCELADO | CANCELADO | CANCELADO | - | - | NA | NA | CANCELADO | HL5G_2025 | MGFEU | MGEUA | - | UBERABA_2025 | UBERABA_2025 | sex 04/04/2025 11:34 - Garrido: Indoor no shopping / Não contratado |  | NÃO | NA | CANCELADO | CANCELADO | NA | - | - | 2025 | NA | NA | SITE DESMOBILIZADO | [6 empty] | N/A | NA |  |  |  | CANCELADO | REGIONAL | 300K | N/A | HL5-G (300K)MGPXU | LUIZ BERNARDINI | W25 | [8 empty] | #N/A
MGURA | M2025EST_MGURA_01 | ATIVO | SIM | REDE OK | ATIVO | 2025-06-09 | 2025-10-24 | NA | NA | MGUEU-MGURA-MGUEU | HL5G_2025 | MGFEU | MGUEU | - | UBERABA_2025 | UBERABA_2025 | 05/06/2025 - Livia: acesso algar. 04/06/2025- Israel: 100% lançado, 80% formatado. Deu problema de acesso. Arthur: reenviar a planilha da Algar. ter 03/06/2025 09:35 - Central de acessos: Prezados, bom dia! Solicitamos autorização de acesso para os prestadores de serviço TELEFÔNICA ¦ VIVO MG, para a realização de atividades no site conforme carta anexa. OBSERVAÇÃO: o CPF foi retirado da carta por motivo de segurança da informação da telefônica Cartas apresentadas pelos técnicos devem conter o carimbo: “TELEFONICA¦ VIVO ACESSO AUTORIZADO”. Favor confirmar recebimento e responder este e-mail com parecer. 30/05/2025 - Israel: previsão pra hoje, em vias de entrega. | 10/10/25 - Reparo nas duas alças acionado por email; 19/09/2025 - Aguardando liberação acesso Algar | NÃO | ATIVO | REDE OK | ATIVO | TELEMONT | - | - | 2025 | 548970 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | N/A | CONSTRUÍDO |  |  |  | REDE OK | OSP/IMPL | 300K | APROVADO | HL5-G (300K)MGURA | LUIZ BERNARDINI | W23 | PENDENTE DE ACESSO PARA VISTORIA | PENDENTE DE ACESSO PARA VISTORIA | PENDENTE DE ACESSO PARA VISTORIA | PENDENTE DE ACESSO PARA VISTORIA | PENDENTE DE ACESSO PARA VISTORIA | CONCLUÍDO |  |  | #N/A | ROBSON CAVAGNARI
MGVON | M2025EST_MGVON_01 | ATIVO | SIM | REDE OK | ATIVO | 2025-10-09 | 2025-10-10 | NA | NA | MGEUA-MGVON-MGEUA | HL5G_2025 | MGFEU | MGEUA | - | UBERABA_2025 | UBERABA_2025 | 07/10/2025 - Israel: 100% lançado + 80% formatação. Depende de acesso, solicitado para Cinthia. ter 09/09/2025 13:59 - Jose Geraldo: Prezado Engº Ulisses Lamas, Boa tarde. Por favor, podemos agendar para esta semana a reunião para a apresentação dos projetos ? Muito obrigado pela ajuda e consideração. 04/06/2025 - Israel: depende do site que tá em alto custo: do MGVIM | - | NÃO | ATIVO | REDE OK | ATIVO | TELEMONT | - | - | 2025 | 548968 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | N/A | 2025-05-17 |  |  |  | REDE OK | OSP/IMPL | 300K | APROVADO | HL5-G (300K)MGVON | LUIZ BERNARDINI | OK | OK | NOK | OK | OK | OK | CONCLUÍDO |  |  | #N/A
MGBVN | M2025EST_MGBVN_01 | ATIVO | SIM | REDE OK | ATIVO | 2025-05-14 | 2025-05-22 | NA | NA | MGARN-MGBVN-MGARN | HL5G_2025 | MGFEU | MGARN | - | UBERABA_2025 | UBERABA_2025 |  |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | ATIVO | TELEMONT | - | - | 2025 | 548973 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | CONSTRUÍDO | 2025-05-20 |  |  |  | CONSTRUÍDO | OSP/IMPL | 300K | APROVADO | HL5-G (300K)MGBVN | LUIZ BERNARDINI | OK | OK | NOK | OK | OK | OK | CONCLUÍDO |  |  | #N/A
MGIPG | M2025EST_MGIPG_01 | ATIVO | SIM | REDE OK | ATIVO | 2025-09-02 | 2025-09-16 | NA | NA | MGIDL-MGIPG-MGIDL | HL5G_2025 | MGK79 | MGIDL | - | SETE LAGOAS_2025 | SETE LAGOAS_2025 | seg 25/08/2025 13:56 - Felipe: Thiago, Boa tarde! Conforme conversamos não existe rede óptica interligando os sites MGSCT para MGIDL. Cabo verde aproximadamente 3058 mts. 19/08/2025 - Batimento com a Telemont: entrega em 22/ago ter 05/08/2025 17:02 - Thiago: Boa tarde @SIDNEY MARTINS RUFINO e @EVANDRO LUIZ DOS REIS PEREIRA, já finalizamos os lançamentos adicionais aguardando somente os encontramentos que estão sob responsabilidade da Telemont. Preciso, dessas entregas ate ao meio dia 06/08. Conto com a compreensão de vocês. ter 03/06/2025 10:33 - Jefferson: Informamos que não localizamos a rota do cabo de IPG sentido AJC, impossibilitando a construção dessa alça. Solicito revisão do projeto, para prosseguimento das atividades. 02/06/2025 - Arthur: aguarda o email para checar. 29/05/2025 - Arthur: aguarda o email para checar. 27/05/2025 - Jefferson: 2° alça de AJC para IDL, indicada nos 2 projetos AJC e IPG como formatação, não existe! 21/05/2025 - Valentim: 2° emissao de projeto sem canalização |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | ATIVO | TELEMONT | - | - | 2025 | 566687 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | N/A | 2025-05-26 |  |  |  | REDE OK | OSP/IMPL | 300K | S/ VALIDAÇÃO | HL5-G (300K)MGIPG | ANDRÉ AQUINO | OK | OK | NOK | OK | NOK | NA | CONCLUÍDO | Conjunta entre PI e PE |  | #N/A
MGUJM | M2025EST_MGUJM_01 | ATIVO | SIM | REDE OK | ATIVO | 2025-09-09 | 2025-09-16 | NA | NA | MGLOU-MGUJM-MGLOU | HL5G_2025 | MGFEU | MGLOU | - | UBERABA_2025 | UBERABA_2025 | sex 05/09/2025 15:55 - Israel: Boa tarde!! @ISRAEL ROBERTO DA CRUZ segundo informações do Luciano a obra de Uberaba 571961 será necessário um adicional 600 metros de drop, 1 caixa de emenda e um conjunto de raquete pois o material quantificado não foi o suficiente para o término da obra segue desenho da rota que falta 26/05/2025 - Arthur: draft alto custo, não validado |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | ATIVO | TELEMONT | - | - | 2025 | 571961 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | N/A | ALTO CUSTO |  |  |  | ALTO CUSTO | REGIONAL | 300K | EM ANÁLISE | HL5-G (300K)MGUJM | LUIZ BERNARDINI | OK | OK | NOK | OK | OK | OK | CONCLUÍDO |  |  | #N/A
MGGVV | M2025EST_MGGVV_01 | ATIVO | SIM | REDE OK | ATIVO | 2025-08-25 | 2025-09-12 | NA | NA | MGOCP-MGGVV-MGOCP | HL5G_2025 | MGJKB | MGOCP | - | GOVERNADOR VALADARES_2025 | GOVERNADOR VALADARES_2025 | 04/07/2025 - Arthur: aprovado seg 02/06/2025 17:01 - Marcio: Cabo projetado não entra no site GVV ( Segue abaixo rota do cabo e alternativa para atendimento da OBRA) Sera necessário ADC de materiais abaixo CABO 24 FO = 620 METROS DGO = 01 |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | ATIVO | TELEMONT | - | - | 2025 | 565817 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | N/A | 2025-05-26 |  |  |  | REDE OK | ENGENHARIA OSP | 300K | APROVADO | HL5-G (300K)MGGVV | ADRIANO SIQUEIRA | OK | OK | OK | OK | NOK | OK | W40 | 1. Metro (HL4/HL5D/HL5G) – Não Possui 2. Organização FO – Não Possui 3. Identificação – Não Possui 4. Site - Alvenaria 5. Climatizado por Ar condicionado, situação OK; 6. Baterias – Possui Nobreak; 7. Alarmística – RF; 8. Pendências – Não há pendências. |  | #N/A
MGGSD | M2025EST_MGGSD_01 | ATIVO | SIM | REDE OK | ATIVO | 2025-08-15 | 2025-09-12 | NA | NA | MGOCP-MGGSD-MGOCP | HL5G_2025 | MGJKB | MGOCP | - | GOVERNADOR VALADARES_2025 | GOVERNADOR VALADARES_2025 |  |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | ATIVO | TELEMONT | - | - | 2025 | 561682 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | N/A | 2025-05-26 |  |  | qua 21/05/2025 15:57 - Marcio: Foi contratado para o site ID 549074 400 metros de cabo, porem emenda (existente) não esta no ponto projetado, será necessário ADC dos matérias abaixo e suas respectivas MO. • Cabo quantificado lançado ate ponto P ( 400 METROS DO SITE GSD) • Emenda esta a 860 metros ponto E ( Emenda existente mais próximo) Materiais necessário para a ADC 860 - METROS DE METROS DE CABOS 01 - RAQUETE 01 - CAIXA DE EMENDA | 2025-05-26 | REGIONAL | 300K | APROVADO | HL5-G (300K)MGGSD | ADRIANO SIQUEIRA | OK | OK | NOK | OK | NOK | OK | W40 | 1. Metro (HL4/HL5D/HL5G) – HL5G OK 2. Organização FO – OK 3. Identificação – OK 4. Site – gabinete sem proteção 5. Climatizado por trocador de calor, situação OK; 6. Baterias – 2 bancos avulsos; 7. Alarmística – RF; 8. Pendências – Aumentar autonomia com bancos de baterias de lítio; Migrar equipamentos para um único gabinete; |  | #N/A
MGUJB | M2025EST_MGUJB_01 | ATIVO | SIM | REDE OK | ATIVO | 2025-06-27 | 2025-04-07 | NA | NA | MGOEN-MGUJB-MGOEN | HL5G_2025 | MGFEU | MGOEN | - | UBERABA_2025 | UBERABA_2025 | qui 05/06/2025 08:48 - Israel: Para que este projeto absolva será necessário quantificar 2 emendas, para anexar a rede lançada no ID antigo. 04/06/2025 - Arthur: recebemos e enviamos a 2° emissao do projeto, necessário avaliar se os custos atuais do id antigo comportam as atividades do projeto novo. seg 26/05/2025 10:01 - Israel: O site UJB para ser entregue contempla uma das alças do site OEN porém no projeto do OEN não tem o lançamento. Preciso que verifique pra que possamos dar continuidade. SITE-VIVO 548974 MGOEN-MGUJB-MGOEN UBERABA 2ª VERSÃO DO SITE OEN | - | NÃO | ATIVO | REDE OK | ATIVO | TELEMONT | - | - | 2025 | 563629 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | CONSTRUÍDO | 2025-05-09 |  |  |  | REDE OK | OSP/IMPL | 300K | APROVADO | HL5-G (300K)MGUJB | LUIZ BERNARDINI | OK | OK | OK | OK | OK | OK | CONCLUÍDO |  |  | #N/A
MGUJC | M2024EST_MGUJC_01 | CANCELADO | SIM | REDE OK | BLOQUEADO | 2024-12-10 | - | NA | NA | MGCJN-MGUJC-MGCJN | HL5G (500K) | MGUTP | MGCJN |  | UBERLÂNDIA | UBERLÂNDIA | REDE ENTREGUE CONFORME TOPOLOGIA ESTRUTURANTE | MGCJN REDE PREVISTA | NÃO | CANCELADO | REDE OK | BLOQUEADO | TELEMONT MG | - | - | 2024 | 523471 | Empreiteira | SITE FORA DO ESCOPO |  |  |  | #REF! |  |  | N/A | 2024-11-20 | 2024-11-25 | - |  | CONSTRUÍDO | OSP/IMPL | 500K | 1 |  | LUIZ BERNARDINI | W25 | [8 empty] | #N/A
MGUMR | M2024EST_MGUMR_01 | CANCELADO | SIM | REDE OK | BLOQUEADO | 2024-12-10 | - | NA | NA | MGCJN-MGUMR-MGCJN | HL5G (500K) | MGUTP | MGCJN |  | UBERLÂNDIA | UBERLÂNDIA | REDE ENTREGUE CONFORME TOPOLOGIA ESTRUTURANTE | MGCJN REDE PREVISTA | NÃO | CANCELADO | REDE OK | BLOQUEADO | TELEMONT MG | - | - | 2024 | 523472 | Aprovado HQ | SITE FORA DO ESCOPO |  |  |  | #REF! |  |  | N/A | 2024-11-20 | 2024-11-25 | - |  | CONSTRUÍDO | OSP/IMPL | 500K | 1 |  | LUIZ BERNARDINI | OK | OK | OK | OK | OK | OK |  |  |  | #N/A
MGUCN | M2024EST_MGUCN_01 | CANCELADO | SIM | REDE OK | BLOQUEADO | 2024-12-10 | - | NA | NA | MGCJN-MGUCN-MGCJN | HL5G (500K) | MGUTP | MGCJN |  | UBERLÂNDIA | UBERLÂNDIA | REDE ENTREGUE CONFORME TOPOLOGIA ESTRUTURANTE | MGCJN REDE PREVISTA | NÃO | CANCELADO | REDE OK | BLOQUEADO | TELEMONT MG | - | - | 2024 | 514088 | Aprovado HQ | SITE FORA DO ESCOPO |  |  |  | #REF! |  |  | N/A | 2024-11-21 | 2024-11-26 | - |  | CONSTRUÍDO | OSP/IMPL | 500K | 0 |  | LUIZ BERNARDINI | OK | OK | NOK | OK | W25 | OK |  |  |  | #N/A
MGUIO | M2024EST_MGUIO_01 | CANCELADO | CANCELADO | CANCELADO | CANCELADO | - | - | NA | NA | MGUTP-MGUIO-MGUTP | HL5G (500K) | MGUTP | MGUTP |  | UBERLÂNDIA | UBERLÂNDIA | qui 20/02/2025 10:25 - aRETHA: Não achei o histórico, mas esta obra foi cancelada, não está na PMTS e na Master o site está com status de cancelado. fui recebido pela zeladora (Franciele) e ela me informou que a síndica proibiu o acesso de técnicos das operadoras TIM/VIVO, enquanto não for feito a correção de infiltração que está ocorrendo para dentro do apartamento da cobertura, portanto acesso NEGADO sem previsão para atuação de abordagem. Síndica; Siomara Almeida (21) 98844-3504 ( siomarj@gmail.com) |  | NÃO | CANCELADO | CANCELADO | CANCELADO | ONDACOM | - | - | 2024 | 514034 | Aprovado HQ | SITE DESMOBILIZADO |  |  |  | #REF! |  |  | N/A | 2024-11-18 | 2024-11-23 | - |  | CANCELADO | OSP/IMPL | 500K | 0 |  | LUIZ BERNARDINI | W26 | [8 empty] | #N/A
MGUVU | M2024EST_MGUVU_01 | CANCELADO | NÃO | CANCELADO | CANCELADO | - | - | NA | NA | MGCJN-MGUVU-MGCJN | HL5G (500K) | MGUTP | MGCJN |  | UBERLÂNDIA | UBERLÂNDIA | ter 11/02/2025 13:49 - Arthur: @Gustavo De Carvalho Rosa Poderia por favor avaliar se podemos cancelar o id metro do M2024EST_MGUVU_01 e seguirmos com a construção/ativação que entregamos na metro M2024_MGUVU_01 , ambos HL5-G. | - | NÃO | CANCELADO | CANCELADO | CANCELADO | TELEMONT MG | - | - | 2024 | 523470 | Regional | SITE FORA DO ESCOPO |  |  |  | #REF! |  |  | N/A | 2024-11-20 | 2024-11-25 | - |  | REVISÃO ENGENHARIA | OSP/IMPL | 500K | 0 |  | LUIZ BERNARDINI | OK | OK | OK | OK | OK | OK |  |  |  | #N/A
MGUTB | M2024EST_MGUTB_01 | CANCELADO | SIM | REDE OK | BLOQUEADO | 2024-12-12 | - | NA | NA | MGCJN-MGUTB-MGCJN | HL5G (500K) | MGUTP | MGCJN |  | UBERLÂNDIA | UBERLÂNDIA | REDE ENTREGUE CONFORME TOPOLOGIA ESTRUTURANTE | MGCJN REDE PREVISTA | NÃO | CANCELADO | REDE OK | BLOQUEADO | TELEMONT MG | - | - | 2024 | 523468 | Aprovado HQ | SITE FORA DO ESCOPO |  |  |  | #REF! |  |  | N/A | 2024-11-20 | 2024-11-25 | - |  | CONSTRUÍDO | OSP/IMPL | 500K | 0 |  | LUIZ BERNARDINI | W22 | [8 empty] | #N/A
MGUSU | M2024EST_MGUSU_01 | CANCELADO | NÃO | CANCELADO | CANCELADO | - | - | NA | NA | MGUNM-MGUSU-MGUSP-MGUNM | HL5G (500K) | MGUTP | MGUNM |  | UBERLÂNDIA | UBERLÂNDIA | seg 30/12/2024 16:25 - Thais: OK RF. Confirmar se é possível manter na META. Embora Rede Externa indique que não consegue entregar a chave metro, site possui Fusion Ativo, sendo possível seguir com a liberação da transmissão na topologia existente.. | - | NÃO | CANCELADO | CANCELADO | CANCELADO | TELEMONT MG | - | - | 2024 | 523418 | Aprovado HQ | SITE FORA DO ESCOPO |  |  |  | #REF! |  |  | N/A | 2024-11-21 | 2024-11-26 | - |  | CANCELADO | OSP/IMPL | 500K | 0 |  | LUIZ BERNARDINI | OK | OK | NOK | OK | OK | OK |  |  |  | #N/A
MGUSP | M2024EST_MGUSP_01 | CANCELADO | NÃO | CANCELADO | CANCELADO | - | - | NA | NA | MGUNM-MGUSU-MGUSP-MGUNM | HL5G (500K) | MGUTP | MGUNM |  | UBERLÂNDIA | UBERLÂNDIA | - | - | NÃO | CANCELADO | CANCELADO | CANCELADO | ONDACOM | - | - | 2024 | 523418 | Aprovado HQ | SITE FORA DO ESCOPO |  |  |  | #REF! |  |  | N/A | 2024-11-21 | 2024-11-26 | - |  | CANCELADO | OSP/IMPL | 500K | 1 |  | LUIZ BERNARDINI | OK | OK | NOK | OK | OK | OK |  |  |  | #N/A
MGUIP | M2024EST_MGUIP_01 | CANCELADO | SIM | REDE OK | BLOQUEADO | 2025-02-11 | - | NA | NA | MGUNM-MGUIP-MGUNM | HL5G (500K) | MGUTP | MGUNM |  | UBERLÂNDIA | UBERLÂNDIA | - | 10/03 - Depende de transformar UNM em HL5D, as fibras de UNM-HL5D ainda não foram construídas | NÃO | CANCELADO | REDE OK | BLOQUEADO | TELEMONT MG | - | - | 2024 | 523422 | Regional | SITE FORA DO ESCOPO |  |  |  | #REF! |  |  | N/A | 2024-11-21 | 2024-11-26 | - |  | CONSTRUÍDO | OSP/IMPL | 500K | 1 |  | LUIZ BERNARDINI | W25 | [8 empty] | #N/A
MGUBE | M2025EST_MGUBE_01 | ATIVO | SIM | REDE OK | ATIVO | 2025-04-25 | 2025-05-16 | SIM | REDE OK | MGUSB-MGUBE- MGUSBE/MGUSB-MGUBE | HL5D_2025 | MGUSB | - | - | UBERABA_2025 | UBERABA_2025 |  |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | ATIVO | TELEMONT | - | - | 2025 | 548945 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | CONSTRUÍDO | 2025-04-16 |  |  |  | CONSTRUÍDO | OSP/IMPL | 300K | APROVADO | HL5-D (300K)MGUBE | LUIZ BERNARDINI | OK | OK | NOK | OK | OK | OK | CONCLUÍDO |  |  | #N/A
MGJPA | M2024EST_MGJPA_01 | CANCELADO | SIM | REDE OK | NÃO ATIVADO | 2025-03-07 | - | NÃO | PENDENTE | MGCTP-MGJPA(FLAT)-MGCTP | HL5G (500K) | MGSDE | MGCTP | ATIVO | JUIZ DE FORA | JUIZ DE FORA | 16/06/2025 - Arthur: status até entação era VALID. LIB ACRÉSCIMO DE LANÇAMENTO | 21/05 - Precisa ajustar sinótico e OEs conforme topologia estruturante | NÃO | CANCELADO | REDE OK | NÃO ATIVADO | TELEMONT MG | - | - | 2024 | 509250 | Aprovado HQ | SITE FORA DO ESCOPO | [6 empty] | N/A | 2025-01-20 | 2024-10-24 | - |  | CONSTRUÍDO | OSP/PROJETO | 500K | 0 |  | ADRIANO SIQUEIRA | OK | OK | NOK | OK | NOK |  |  |  |  | #N/A
MGJHM | M2024EST_MGJHM_01 | CANCELADO | SIM | REDE OK | CANCELADO | 2025-03-10 | - | NÃO | PENDENTE | MGV01-MGJHM(FLAT)-MGV01 | HL5G (500K) | MGSDE | MGV01 | ATIVO | JUIZ DE FORA | JUIZ DE FORA | 16/06/2025 - Arthur: status até entação era VALID. LIB seg 04/11/2024 16:34 - Edson: Nesse ID 509247 estava quantificado 700 metros de fibra e no físico lançamos 800 metros, favor dar o de acordo. | 21/05 - Precisa ajustar sinótico e OEs conforme topologia estruturante | NÃO | CANCELADO | REDE OK | CANCELADO | TELEMONT MG | - | - | 2024 | 509247 | Regional | SITE FORA DO ESCOPO | [6 empty] | N/A | REVISÃO PROJETO | 2024-10-24 | - |  | CONSTRUÍDO | OSP/IMPL | 500K | 0 |  | ADRIANO SIQUEIRA | OK | OK | OK | OK | OK | OK |  |  |  | #N/A
MGUBM | M2024EST_MGUBM_01 | CANCELADO | NÃO | CANCELADO | CANCELADO | - | - | NA | NA | MGUTP-MGUBM-MGTBN-MGUTP | HL5G (500K) | MGUTP | MGUTP |  | UBERLÂNDIA | UBERLÂNDIA | - | - | NÃO | CANCELADO | CANCELADO | CANCELADO | ONDACOM | - | - | 2024 | 514042 | Empreiteira | SITE FORA DO ESCOPO |  |  |  | #REF! |  |  | N/A | 2024-11-18 | 2024-11-23 | - |  | REVALIDAÇÃO DE CUSTO | OSP/IMPL | 500K | 0 |  | LUIZ BERNARDINI | OK | OK | OK | OK | OK | OK |  |  |  | #N/A
MGTBN | M2024EST_MGTBN_01 | CANCELADO | NÃO | CANCELADO | CANCELADO | - | - | NA | NA | MGUTP-MGUBM-MGTBN-MGUTP | HL5G (500K) | MGUTP | MGUTP |  | UBERLÂNDIA | UBERLÂNDIA | - | - | NÃO | CANCELADO | CANCELADO | CANCELADO | ONDACOM | - | - | 2024 | 514042 | Empreiteira | SITE FORA DO ESCOPO |  |  |  | #REF! |  |  | N/A | 2024-11-18 | 2024-11-23 | - |  | REVALIDAÇÃO DE CUSTO | OSP/IMPL | 500K | 0 |  | LUIZ BERNARDINI | OK | OK | OK | OK | OK | OK |  |  |  | #N/A
MGUDD | M2024EST_MGUDD_01 | CANCELADO | NÃO | CANCELADO | CANCELADO | - | - | NA | NA | MGUTP-MGUDD-MGUTP | HL5G (500K) | MGUTP | MGUTP |  | UBERLÂNDIA | UBERLÂNDIA | ter 05/11/2024 18:16 - Leonardo: Das topologias listadas para construção de rede externa, haverá necessidade de revisão ou alteração de projeto? Segue cenário para avaliar as topologias criadas para construção de rede externa. Os sites MGUDD e MGUPD pelo informado tiveram alteração na sigla, site MGUPD alterado para MGOSD e o site MGUDD modificado para MGULI. TOPOLOGIAS - SITES UBERLÂNDIA //// MGUTP-MGUPD-MGUTP////MGUTP-MGUDD-MGUTP | - | NÃO | CANCELADO | CANCELADO | CANCELADO | ONDACOM | - | - | 2024 | 514016 | Regional | SITE FORA DO ESCOPO |  |  |  | #REF! |  |  | N/A | 2024-11-16 | 2024-11-21 | - |  | CANCELADO | OSP/IMPL | 500K | 0 |  | LUIZ BERNARDINI | W26 | [8 empty] | #N/A
MGUAP | M2024EST_MGUAP_01 | CANCELADO | SIM | REDE OK | BLOQUEADO | 2025-01-17 | - | NÃO | PENDENTE | MGUTP-MGUAP-MGUTP/MGUTP | HL5D (500K) | MGUTP | MGUAP | - | UBERLÂNDIA | UBERLÂNDIA |  |  | NÃO | CANCELADO | REDE OK | BLOQUEADO | ONDACOM | - | - | 2024 | 513989 | Aprovado HQ | SITE FORA DO ESCOPO | [6 empty] | N/A | REDE OK | 2024-11-09 | - | 29/04/2025 - relatório não foi enviado para ativação da metro Fusion. | REDE OK | OSP/IMPL | 500K | 1 |  | LUIZ BERNARDINI | OK | OK | OK | OK | OK | OK |  |  |  | #N/A
MGUFU | M2024EST_MGUFU_01 | CANCELADO | SIM | REDE OK | BLOQUEADO | 2025-03-13 | - | NÃO | PENDENTE | MGUTP-MGUFU-MGUTP/MGUTP | HL5D (500K) | MGUTP | MGUFU | - | UBERLÂNDIA | UBERLÂNDIA |  |  | NÃO | CANCELADO | REDE OK | BLOQUEADO | ONDACOM | - | - | 2024 | 513994 | Aprovado HQ | SITE FORA DO ESCOPO | [6 empty] | N/A | REDE OK | 2024-11-09 | - | 29/04/2025 - relatório não foi enviado para ativação da metro Fusion. | REDE OK | OSP/IMPL | 500K | 1 |  | LUIZ BERNARDINI | OK | OK | OK | OK | OK | OK |  |  |  | #N/A
MGTYN | M2025EST_MGTYN_01 | ATIVO | SIM | REDE OK | ATIVO | 2025-07-07 | 2025-09-25 | NÃO | PENDENTE | MGUBR-MGTYN-MGUBR/MGUBR | HL5D_2025 | MGUBR | MGTYN | - | UBERLÂNDIA_2025 | UBERLÂNDIA_2025 |  | 11/8/2025 - A terceira alça subiu mas no lado de MGTYN esta atenuado(e-mail enviado). / 25/09/25 - Ativo com duas alças, a terceira alça apresentou defeito nas fibras acionado equipe de rede externa por email para realizar o reparo. | NÃO | ATIVO | REDE OK | ATIVO | NORT | - | - | 2025 | 564926 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | CONSTRUÍDO | 2025-06-13 |  |  |  | VALIDAÇÃO DE DRAFT (DENTRO DO CUSTO) | ENGENHARIA OSP | 500K | NÃO LOC | HL5D (500K)MGTYN | LUIZ BERNARDINI | OK | OK | OK | OK | OK | OK | CONCLUÍDO |  |  | #N/A
MGUMU | M2025EST_MGUMU_01 | ATIVO | SIM | REDE OK | ATIVO | 2025-07-21 | - | NA | NA | MGUAC-MGUMU-MGUAC | HL5G_2025 | MGUBR | MGUAC | - | UBERLÂNDIA_2025 | UBERLÂNDIA_2025 |  | 11/26/2025 - Site ativo com o Vitor e feito o teste com os dois links. 22/07 - Depende de ativar UAC-HL5D fibras ainda em contrução | NÃO | ATIVO | REDE OK | ATIVO | NORT | - | - | 2025 | 566290 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | CONSTRUÍDO | 2025-06-25 |  |  |  | ALTO CUSTO | REGIONAL | 500K | NÃO LOC | HL5G (500K)MGUMU | LUIZ BERNARDINI | OK | OK | NOK | OK | OK | OK | CONCLUÍDO |  |  | #N/A
MGUAD | M2025EST_MGUAD_01 | CANCELADO | CANCELADO | CANCELADO | CANCELADO | - | - | NA | NA | MGUTP-MGUAD-MGUTP | HL5G_2025 | MGUTP | MGUTP | - | UBERLÂNDIA_2025 | UBERLÂNDIA_2025 | ter 01/07/2025 09:50 - Daniel Pacheco: Como falamos, os casos em amarelo iremos tramitar novamente o id de aprovação. Os casos em verde, podem cancelar a obra , pois já esta ativo na topologia correta. |  | NÃO | CANCELADO | CANCELADO | CANCELADO | NA | - | - | 2025 | NA | NA | SITE FORA DO ESCOPO | [6 empty] | N/A | 2025-06-25 |  |  |  | VALIDAÇÃO DE DRAFT (DENTRO DO CUSTO) | OSP/IMPL | 500K | NÃO LOC | HL5G (500K)MGUAD | LUIZ BERNARDINI | OK | OK | OK | OK | OK | OK |  |  |  | #N/A | ARTHUR
MGCDD | M2024EST_MGCDD_01 | PREVISTO | FLAT |  | 1900-01-01 | - | - | NA | NA | MGICA-MGCDD-RD | 3 - HL5G | MGBET | MGICA | Ativo HL4 / Falta HL5D | BETIM | BELO HORIZONTE | 10/11/2025 - Arthur: necessario que repostem o draft, solicitar defesa de alto custo e licença. qua 11/06/2025 17:28 - Gabriel: pendente retorno implantação ter 24/09/2024 11:21 - Rodrigo Soares: Atualização estruturante Ramon: ALTO CUSTO / CONSTRUÇÃO MND 20/07/2024 - Plan Estruturante PH 17/07 - "TBD" 06/03/2026 - AGUARDANDO VALIDAÇÃO DE DRAFT ID600191 | - | NÃO | PENDENTE REDE | 0 | 1900-01-01 | NORT | W0 | W1 | 2024 | 600191 | Empreiteira | LICENÇA | 2025-10-24 |  |  | VALIDAR RÁDIO BRUNO |  |  | N/A | ALTO CUSTO | AG. PROJETO ALTO CUSTO | ALTO CUSTO | - | ALTO CUSTO | OSP/PROJETO | ALTO CUSTO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGOMB | M2024EST_MGOMB_01 | ATIVO | FLAT | 2026-02-06 | 2026-02-08 | - | - | NA | NA | MGFEN-MGOMB-RD | 3 - HL5G | MGSAG | MGFEN | Ativo HL4 / Falta HL5D | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | 10/11/2025 - Arthur: necessario que repostem o draft, solicitar defesa de alto custo e licença. sex 22/11/2024 10:38 - Fernanda: Necessário: 435m de construção de canalização (MD / MND) 3 CS projetada Depende da conclusão de MGFEN-MGCUC-MGAPS-MGFEN sex 18/10/2024 10:09 - Felipe: Segue pontos de obstrução. Com a nova emissão a rota foi alterada saindo do site MGFEN porem na chegada do MGOMB tem obstrução conforme foto. Vamos verificar se na nova rota tem mais algum ponto de obstrução. ter 24/09/2024 11:21 - Rodrigo Soares: Atualização estruturante Ramon: PENDENCIA PROJETO / ROTA SUBTERRÂNEA NÃO IDENTIFICADA 20/07/2024 - Plan Estruturante PH 17/07 - "TBD" | - | NÃO | PENDENTE REDE | 2026-02-06 | 2026-02-08 | NORT | W6 | W7 | 2024 | 600188 | Empreiteira | LICENÇA | 2025-10-24 |  |  | VALIDAR RÁDIO BRUNO |  |  | N/A | ALTO CUSTO | AG. PROJETO ALTO CUSTO | PENDENTE REVISAO DE PROJETO | - | ALTO CUSTO | OSP/PROJETO | ALTO CUSTO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGUAC | M2025EST_MGUAC_01 | ATIVO | SIM | REDE OK | ATIVO | 2025-11-17 | - | NA | NA | MGUBR-MGUAC-MGUBR | HL5D_2025 | MGUBR | MGUAC | - | UBERLÂNDIA_2025 | UBERLÂNDIA_2025 | 29/09 - Draft aprovado pelo VP: em 32,675k sex 12/09/2025 10:15 - Email Jeison: aprovações de Sites com VP - 11/09/25 - Aprovado com 2 alças (eliminar a alça com 5,1KM) – Resp.: @Daniel Pacheco De Andrade, revisitar projetos e enviar para implantação qua 03/09/2025 08:49 - Jose Geraldo: Segue conforme solicitado.  15 alvarás emitidos foram enviados por e-mail para Implantação em 08/08/25;  12 sites HL5G o pagamento da taxa da Prefeitura será feito em 04/09/25, por favor, peço enviar o + breve possível ART de construção, cronograma e Crea do Engº responsável pela construção, previsão de emissão dos alvarás em até 15 dias úteis do envio desses 3 documentos. sex 08/08/2025 14:58 - Jose geraldo: Thiago, Boa tarde. Em anexo 4 alvarás (Sites HL5D) emitidos pela Prefeitura de Uberlândia. | - | NÃO | ATIVO | REDE OK | ATIVO | NORT | - | - | 2025 | 591968 | Empreiteira | ATIVO | [6 empty] | N/A | ALTO CUSTO | VALIDACAO DE DRAFT - ALTO CUSTO |  |  | ALTO CUSTO | REGIONAL | 500K | NÃO LOC | HL5D (500K)MGUAC | LUIZ BERNARDINI | OK | OK | OK | OK | OK | OK | CONCLUÍDO |  |  | #N/A
MGUAV | M2025EST_MGUAV_01 | ATIVO | SIM | REDE OK | ATIVO | 2025-10-16 | 2025-11-18 | NA | NA | MGUNM-MGUAV-MGUNM | HL5G_2025 | MGCJN | MGUNM | - | UBERLÂNDIA_2025 | UBERLÂNDIA_2025 |  | 17/11/2025 - E-mail enviado29/10/25 - Depende de ativar UNM-HL5D que as fibras estão em reparo | NÃO | ATIVO | REDE OK | ATIVO | TELEMONT MG | - | - | 2025 | 578420 | IMPL-CADastro | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO |  |  | EM DRAFT | OSP/IMPL | 500K | NÃO LOC | HL5G (500K)MGUAV | LUIZ BERNARDINI | OK | OK | NOK | OK | NOK | OK | CONCLUÍDO |  |  | #N/A
| NA | [9 empty] | HL4 (500K) |  |  | - |  | UBERLÂNDIA | NÃO EXCLUIR ESSA LINHA |  | 0 | - |  |  |  |  | W0 | 2024 |  | Empreiteira |  |  |  |  | #REF! |  |  | N/A |  |  | - | - |  |  |  | 1 |  | LUIZ BERNARDINI | [9 empty] | #N/A | bar: ATIVO ATIVO ATIVO ATIVO to RÁDIO RÁDIO RÁDIO RÁDIO
| NA | [9 empty] | HL5D (500K) |  |  | - |  | UBERLÂNDIA | NÃO EXCLUIR ESSA LINHA |  | 0 | - |  |  |  |  | W0 | 2024 |  | Empreiteira |  |  |  |  | #REF! |  |  | N/A |  |  | - | - |  |  |  | 1 |  | LUIZ BERNARDINI | [9 empty] | #N/A | bar: ATIVO ATIVO ATIVO ATIVO to RÁDIO RÁDIO RÁDIO RÁDIO
| NA | [9 empty] | HL5G (500K) |  |  | - |  | UBERLÂNDIA | NÃO EXCLUIR ESSA LINHA |  | 0 | - |  |  |  |  | W0 | 2024 |  | Empreiteira |  |  |  |  | #REF! |  |  | N/A |  |  | - | - |  |  |  | 0 |  | LUIZ BERNARDINI | [9 empty] | #N/A | bar: ATIVO ATIVO ATIVO ATIVO to RÁDIO RÁDIO RÁDIO RÁDIO
| NA | [9 empty] | HL4_2025 |  |  | - |  | UBERLÂNDIA_2025 | NÃO EXCLUIR ESSA LINHA |  | 0 | - |  |  |  |  | W0 | 2025 | NA | NA | [7 empty] | N/A |  |  | - | - |  |  |  | 0 |  | LUIZ BERNARDINI | [9 empty] | #N/A | bar: ATIVO ATIVO ATIVO ATIVO to RÁDIO RÁDIO RÁDIO RÁDIO
| NA | [9 empty] | HL5D_2025 |  |  | - |  | UBERLÂNDIA_2025 | NÃO EXCLUIR ESSA LINHA |  | 0 | - |  |  |  |  | W0 | 2025 | NA | NA | [7 empty] | N/A |  |  | - | - |  |  |  | 0 |  | LUIZ BERNARDINI | [9 empty] | #N/A | bar: ATIVO ATIVO ATIVO ATIVO to RÁDIO RÁDIO RÁDIO RÁDIO
| NA | [9 empty] | HL5G_2025 |  |  | - |  | UBERLÂNDIA_2025 | NÃO EXCLUIR ESSA LINHA |  | 0 | - |  |  |  |  | W0 | 2025 | NA | NA | [7 empty] | N/A |  |  | - | - |  |  |  | 0 |  | LUIZ BERNARDINI | [9 empty] | #N/A | bar: ATIVO ATIVO ATIVO ATIVO to RÁDIO RÁDIO RÁDIO RÁDIO
MGUPR | M2024EST_MGUPR_01 | ATIVO | SIM | REDE OK | ATIVO | - | - | NA | NA | MGUMS-MGUPR-MGUMS | HL5G_2025 | MGCJN | MGUMS |  | UBERLÂNDIA | UBERLÂNDIA_2025 |  | 13/01/2026 - Conforme informação Ricardo Breda : "Reparo concluído" - ALTERADO STATUS PARA ATIVO 02/12/25 - As duas alças apresentaram defeito, acionado reparo por email; 14/10/2025 - Depende ativar UMS-HL5D ( Fibras em construção) | NÃO | REPARO FO | REDE OK | ATIVO | ONDACOM | - | - | 2025 | 514094 | Regional | ATIVO |  |  |  | #REF! |  |  | N/A | REDE OK | 2024-11-27 | - |  | REDE OK | OSP/IMPL | 500K | 1 |  | LUIZ BERNARDINI | W22 | [6 empty] | 2 | Organização FO = OK | #N/A
MGUBJ | M2025EST_MGUBJ_01 | ATIVO | SIM | REDE OK | ATIVO | 2025-07-21 | 2025-07-23 | NA | NA | MGUAP-MGUBJ-MGMTN-MGUAP | HL5G_2025 | MGUTP | MGUAP | - | UBERLÂNDIA_2025 | UBERLÂNDIA_2025 |  |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | ATIVO | NORT | - | - | 2025 | 597367 | Empreiteira | ATIVO | [6 empty] | CONSTRUÍDO | REDE OK | ATIVO |  |  | VALIDAÇÃO DE DRAFT (DENTRO DO CUSTO) | ENGENHARIA OSP | 500K | NÃO LOC | HL5G (500K)MGUBJ | LUIZ BERNARDINI | OK | OK | OK | OK | OK | OK | CONCLUÍDO |  |  | #N/A
MGLUN | M2025EST_MGLUN_01 | ATIVO | NÃO | REDE OK | ATIVO | - | 2025-12-16 | NA | NA | MGUMS-MGLUN-MGUMS | HL5G_2025 | MGCJN | MGUMS | - | UBERLÂNDIA_2025 | UBERLÂNDIA_2025 |  | 16/12/2025 - Site ok topologia ajsutada com o Elder / 03/12/25 - Equipe informa conclusão das fibras da segunda alça, mais não localizamos; 11/26/2025 - Foi entregue uma via de fibra mas precisa de duas porque o anel tem 3 elementos HL5G´s. | NÃO | ATIVO | REDE OK | ATIVO | LINKO | - | - | 2025 | 593944 | Regional | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | VALIDACAO DE DRAFT |  |  | EM DRAFT | ENGENHARIA OSP | 500K | NÃO LOC | HL5G (500K)MGLUN | LUIZ BERNARDINI | OK | OK | OK | OK | OK | OK | 5 | 5 | Radio pra redundancia = OK ( sent. LOR) não operacional | #N/A | #N/A
MGUBN | M2025EST_MGUBN_01 | ATIVO PEND. RÁDIO | FLAT | REDE OK | ATIVO | 2025-11-13 | - | NA | NA | MGCIN-MGUBN-RD | HL5G_2025 | MGUBR | MGCIN | - | UBERLÂNDIA_2025 | UBERLÂNDIA_2025 | 05/11/2025 - Arthur: Obra era da Ondacom, foi cancelado o id pq a Ondacom falou que não tinha equipe no local pra atender, na correria passou a obra para a Linko. | 10/02/2026 - Atualizado prazo de proteção rádio conforme coluna "RÁDIO/PRAZO"; sex 14/11/2025 15:01 - GONINI: Ativo ¦ sex 14/11/2025 15:06 - Alex Gonini: Boa Tarde Ricardo, A fibra foi ativa e coloquei na planilha do estruturante que está flat. Esse site consta na DPTX da Engenharia como dupla abordagem. Na planilha do estruturante constava a informação de proteção via rádio. | NÃO | ATIVO | REDE OK | ATIVO | LINKO | - | - | 2025 | 593934 | Cidade | ATIVO | 2026-04-25 |  |  | VALIDAR TESTE RÁDIO RODRIGO | 21/08 |  | N/A | REDE OK | ATIVO |  |  | EM DRAFT | ENGENHARIA OSP | 500K | NÃO LOC | HL5G (500K)MGUBN | LUIZ BERNARDINI | OK | OK | OK | OK | NOK | OK | CONCLUÍDO |  |  | #N/A | #N/A
MGUBR | HL4_UBR_25 | ATIVO | SIM | REDE OK | ATIVO | 2025-09-15 | 2025-10-17 | SIM | REDE OK | MGUTP-MGUBR-MGUTP/MGUTP | HL4_2025 | MGUBR | - | - | UBERLÂNDIA_2025 | UBERLÂNDIA_2025 | qua 03/09/2025 08:49 - Jose Geraldo: Segue conforme solicitado.  15 alvarás emitidos foram enviados por e-mail para Implantação em 08/08/25;  12 sites HL5G o pagamento da taxa da Prefeitura será feito em 04/09/25, por favor, peço enviar o + breve possível ART de construção, cronograma e Crea do Engº responsável pela construção, previsão de emissão dos alvarás em até 15 dias úteis do envio desses 3 documentos. | 10/17/2025 - O time de HL4 i(Adonias informou que vai ser um hot swap. Não tem ação de migração. / 16/09/2025 - Encaminhado o relátorio de conclusão das fibras para os responsáveis pelo HL4 avaliar o que sera feito | NÃO | ATIVO | REDE OK | ATIVO | TELEMONT | - | - | 2025 | 565291 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | CONST/FORMT |  |  | CONST/FORMT | REGIONAL | 500K | EM ANÁLISE | HL4 (500K)MGUBR | LUIZ BERNARDINI | OK | OK | OK | OK | OK | OK | CONCLUÍDO |  |  | #N/A
MGUQU | M2025EST_MGUQU_01 | ATIVO PEND. RÁDIO | FLAT | REDE OK | ATIVO | - | 2025-12-03 | NA | NA | MGGML-MGUQU-RD GML | HL5G_2025 | MGUBR | MGGML | - | UBERLÂNDIA_2025 | UBERLÂNDIA_2025 |  |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | ATIVO | LINKO | - | - | 2025 | 593936 | Aprovado HQ | ATIVO | 2025-09-12 |  |  | VALIDAR RÁDIO BRUNO |  |  | N/A | REDE OK | ATIVO |  |  | EM DRAFT | ENGENHARIA OSP | 500K | NÃO LOC | HL5G (500K)MGUQU | LUIZ BERNARDINI | OK | OK | OK | OK | OK | OK | O |  | TATI | #N/A | #N/A
MGUDA | M2025EST_MGUDA_01 | ATIVO | SIM | REDE OK | ATIVO | 2025-07-07 | 2025-12-17 | NA | NA | MGAVN-MGUDA-MGAVN | HL5G_2025 | MGUSO | MGAVN | - | UBERLÂNDIA_2025 | UBERLÂNDIA_2025 |  |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | ATIVO | NORT | - | - | 2025 | 565359 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | CONSTRUÍDO | 2025-06-25 |  |  |  | VALIDAÇÃO DE DRAFT (DENTRO DO CUSTO) | ENGENHARIA OSP | 500K | NÃO LOC | HL5G (500K)MGUDA | LUIZ BERNARDINI | OK | OK | OK | OK | OK | OK |  |  |  | #N/A
MGUMO | M2025EST_MGUMO_01 | ATIVO | SIM | REDE OK | ATIVO | 2025-07-07 | 2025-12-17 | NA | NA | MGAVN-MGUMO-MGAVN | HL5G_2025 | MGUSO | MGAVN | - | UBERLÂNDIA_2025 | UBERLÂNDIA_2025 |  |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | ATIVO | NORT | - | - | 2025 | 565363 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | CONSTRUÍDO | 2025-06-25 |  |  |  | VALIDAÇÃO DE DRAFT (DENTRO DO CUSTO) | ENGENHARIA OSP | 500K | NÃO LOC | HL5G (500K)MGUMO | LUIZ BERNARDINI | OK | leone | [7 empty] | #N/A
MGVAC | M2024EST_MGVAC_01 | PREDECESSOR | FLAT |  | 1900-01-01 | - | - | NA | NA | MGHSG-MG02M-MGVAC RD | 3 - HL5G | MGNLV | MGHSG | Ativo HL4 / Falta HL5D | NOVA LIMA | BELO HORIZONTE | sex 10/10/2025 08:52 - Luciana Cyrino: Prezados, bom dia! @Arthur Monteiro Da Silva o site MG02M não tem nem WR, a engenharia de infra ainda não recebeu nenhuma demanda desse site. qui 09/10/2025 09:52 - @Alysson Cristiano Vimieiro @Rodolfo Alves Rocha Bom dia. Informo que obtemos a aprovação do custo para construção dessa obra no id – 544054 (Bucle Telemont) Poderia nos informar sobre os próximos passos para construção , questão do acesso, aprovação do projeto em anexo pela Vale / autorização do mesmo para iniciarmos as atividades. @Danilo Figueiredo Nery poderia confirmar o RFI desses sites MG02M e MGVAC. sex 28/02/2025 13:06 - Rodolfo: Boa tarde...prezados, segue projeto com a mudança da rota. Qualquer duvida estou a disposição. 20/07/2024 - Plan Estruturante PH 17/07 - "TBD" 06/03/2026 - PREDECESSOR MG02M, SITE DENTRO DA VALE - SEM ACESSO | - | NÃO | PENDENTE REDE | 0 | 1900-01-01 | TELEMONT MG | W0 | W1 | 2024 | 591899 | Regional | CONTRATO/ACESSO | 2025-10-24 |  |  | VALIDAR RÁDIO BRUNO |  |  | N/A | ALTO CUSTO | PENDENCIA PROJETO | PENDENTE REVISAO DE PROJETO | - | CONTRATO/ACESSO | OSP/PROJETO | PROJETO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGUDD | M2025EST_MGUDD_01 | CANCELADO | NÃO | CANCELADO | CANCELADO | - | - | NA | NA | MGUTP-MGUDD-MGUTP | HL5G_2025 | MGUTP | MGUTP | - | UBERLÂNDIA_2025 | UBERLÂNDIA_2025 | 26/11/2025 - CANCELADO, SEM CONTRATO FECHADO ENTRE DETENTORA E VIVO ATÉ A DATA DE HOJE 26/11. |  | NÃO | CANCELADO | CANCELADO | CANCELADO | LINKO | - | - | 2025 | 593938 | Cidade | SITE DESMOBILIZADO | [6 empty] | N/A | CANCELADO | CANCELADO |  |  | EM DRAFT | ENGENHARIA OSP | 500K | NÃO LOC | HL5G (500K)MGUDD | LUIZ BERNARDINI | W25 | pendente vistoria por falta de acesso | pendente vistoria por falta de acesso | pendente vistoria por falta de acesso | pendente vistoria por falta de acesso | pendente vistoria por falta de acesso | O |  |  | #N/A | #N/A
MGUXJ | M2025EST_MGUXJ_01 | ATIVO | SIM | REDE OK | ATIVO | 2025-06-09 | 2025-12-01 | NA | NA | MGGDN-MGUXJ-MGGDN | HL5G_2025 | MGUSO | MGGDN | - | UBERLÂNDIA_2025 | UBERLÂNDIA_2025 | REDE ENTREGUE CONFORME TOPOLOGIA ESTRUTURANTE |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | ATIVO | NORT | - | - | 2025 | 564952 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | CONSTRUÍDO | 2025-06-25 |  |  |  | CONSTRUÍDO | REGIONAL | 500K | APROVADO | HL5G (500K)MGUXJ | LUIZ BERNARDINI | OK | OK | OK | OK | OK | OK |  |  |  | #N/A | ARTHUR
MGUES | M2025EST_MGUES_01 | ATIVO | SIM | REDE OK | ATIVO | 2025-06-16 | - | NA | NA | MGUPB-MGUES-MGUPB | HL5G_2025 | MGUBR | MGUPB | - | UBERLÂNDIA_2025 | UBERLÂNDIA_2025 |  |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | ATIVO | NORT | - | - | 2025 | 566271 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | CONSTRUÍDO | 2025-06-25 |  |  |  | EM DRAFT | OSP/IMPL | 500K | APROVADO | HL5G (500K)MGUES | LUIZ BERNARDINI | OK | OK | OK | OK | NOK | OK | CONCLUÍDO |  |  | #N/A | TOZETTO/Albert/Adonias
MGUAP | M2025EST_MGUAP_01 | ATIVO PEND. 3ª ALÇA | NÃO | REDE OK | ATIVO | - | 2025-11-29 | NÃO | NA | MGUTP-MGUAP-MGUTP/MGUTP | HL5D_2025 | MGUTP | MGUAP | - | UBERLÂNDIA_2025 | UBERLÂNDIA_2025 | sex 12/09/2025 10:15 - Email Jeison: Aprovações de Sites com VP - 11/09/25 - Aprovado com 2 alças ( eliminar a alça de 3,7KM) – Resp.: @Daniel Pacheco De Andrade, revisitar projetos e enviar para implantação qua 03/09/2025 08:49 - Jose Geraldo: Segue conforme solicitado.  15 alvarás emitidos foram enviados por e-mail para Implantação em 08/08/25;  12 sites HL5G o pagamento da taxa da Prefeitura será feito em 04/09/25, por favor, peço enviar o + breve possível ART de construção, cronograma e Crea do Engº responsável pela construção, previsão de emissão dos alvarás em até 15 dias úteis do envio desses 3 documentos. sex 08/08/2025 14:58 - Jose geraldo: Thiago, Boa tarde. Em anexo 4 alvarás (Sites HL5D) emitidos pela Prefeitura de Uberlândia. 13/05 - Necessário ajustar sinótico e OE conforme topologia do estruturante 13/11/2025 - Entregue FLAT, construção da proteção em construção, previsto 25/11/2025. | 29/11/25 - Ativo com duas alças falta construir a 3ª | NÃO | ATIVO | REDE OK | ATIVO | NORT / LINKO | - | - | 2025 | 593949 | Cidade | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO |  | 29/04/2025 - relatório não foi enviado para ativação da metro Fusion. | ALTO CUSTO | OSP/IMPL | 500K | APROVADO | HL5D (500K)MGUAP | LUIZ BERNARDINI | OK | OK | OK | OK | OK | OK | CONCLUÍDO |  |  | #N/A | #N/A
MGUIO | M2025EST_MGUIO_01 | CANCELADO | NÃO | REDE OK | 2026-02-20 | - | - | NA | NA | MGUTP-MGUIO-MGUTP | HL5G_2025 | MGUTP | MGUTP | - | UBERLÂNDIA_2025 | UBERLÂNDIA_2025 | 09/12/2025 - Não tem nenhuma FCU de gabinete, sem projeto e não consta na PMTS da Engenharia. |  | NÃO | CANCELADO | REDE OK | 2026-02-20 | LINKO | - | W8 | 2025 | 593939 | Empreiteira | CONST/FRMT FO | [6 empty] | N/A | REDE OK | 2026-02-20 |  |  | EM DRAFT | OSP/IMPL | 500K | NÃO LOC | HL5G (500K)MGUIO | LUIZ BERNARDINI | W25 | [5 empty] | O |  |  | #N/A | #N/A
MGUIP | M2025EST_MGUIP_01 | ATIVO | NÃO | REDE OK | ATIVO | - | - | NA | NA | MGUNM-MGUIP-MGUNM | HL5G_2025 | MGCJN | MGUNM | - | UBERLÂNDIA_2025 | UBERLÂNDIA_2025 | ter 14/10/2025 16:30 - Jose Geraldo: licença liberada. 02/10/2025 - Elaine Teams: licença prevista pra ser liberada 15/10/2025 qua 03/09/2025 08:49 - Jose Geraldo:  12 sites HL5G o pagamento da taxa da Prefeitura será feito em 04/09/25, por favor, peço enviar o + breve possível ART de construção, cronograma e Crea do Engº responsável pela construção, previsão de emissão dos alvarás em até 15 dias úteis do envio desses 3 documentos. | 18/12/252 - As duas alças apresentou defeito acionado reparo por e-mail; | NÃO | ATIVO | REDE OK | ATIVO | TELEMONT | - | - | 2025 | 523422 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO |  |  | EM DRAFT | REGIONAL | 500K | EM ANÁLISE | HL5G (500K)MGUIP | LUIZ BERNARDINI | OK | OK | NOK | OK | OK | OK | O |  |  | #N/A
MGUJC | M2025EST_MGUJC_01 | ATIVO | SIM | REDE OK | ATIVO | 2025-11-11 | 2025-11-11 | NA | NA | MGCJN-MGUJC-MGCJN | HL5G_2025 | MGCJN | MGCJN | - | UBERLÂNDIA_2025 | UBERLÂNDIA_2025 | REDE ENTREGUE CONFORME TOPOLOGIA ESTRUTURANTE | 11/11/2025 - Rede OK Teste realizado com o Vitor / 15/10/25 - Defeito nas fibras acionado reparo por email; 04/06 - Depende ativar CJN-HL4 ( Fibras em construção) e CJN-HL5D ( Colocalizado) | NÃO | ATIVO | REDE OK | ATIVO | NORT | - | - | 2025 | 565333 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | CONSTRUÍDO | 2025-06-25 |  |  |  | VALIDAÇÃO DE DRAFT (DENTRO DO CUSTO) | OSP/IMPL | 500K | NÃO LOC | HL5G (500K)MGUJC | LUIZ BERNARDINI | OK | OK | NOK | OK | OK | OK | CONCLUÍDO |  |  | #N/A
MGUJI | M2025EST_MGUJI_01 | CANCELADO | CANCELADO | CANCELADO | CANCELADO | - | - | NA | NA | MGFIN-MGUJI-MGFIN | HL5G_2025 | MGUTP | MGFIN | - | UBERLÂNDIA_2025 | UBERLÂNDIA_2025 | ter 01/07/2025 09:50 - Daniel Pacheco: Como falamos, os casos em amarelo iremos tramitar novamente o id de aprovação. Os casos em verde, podem cancelar a obra , pois já esta ativo na topologia correta. |  | NÃO | CANCELADO | CANCELADO | CANCELADO | NA | - | - | 2025 | NA | NA | SITE FORA DO ESCOPO | [6 empty] | N/A | ALTO CUSTO |  |  |  | ALTO CUSTO | OSP/IMPL | 500K | NÃO LOC | HL5G (500K)MGUJI | LUIZ BERNARDINI | OK | OK | OK | OK | OK | OK |  |  |  | #N/A | ARTHUR
MGUJK | M2025EST_MGUJK_01 | ATIVO | NÃO | REDE OK | ATIVO | - | - | NA | NA | MGGDN-MGUJK-MGGDN | HL5G_2025 | MGUSO | MGGDN | - | UBERLÂNDIA_2025 | UBERLÂNDIA_2025 |  | 19/12/2025 - topologia alterada com o Elder links ok - 16/12/2025 - Elder esteva no site e verficou que as duas fibras estão abertas. - 01/12/25 - Única alça contruída com defeito, acionado reparo por email | NÃO | ATIVO | REDE OK | ATIVO | LINKO | - | - | 2025 | 593943 | Regional | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO |  |  | EM DRAFT | OSP/IMPL | 500K | NÃO LOC | HL5G (500K)MGUJK | LUIZ BERNARDINI | OK | OK | NOK | OK | OK | OK | O |  | TATI | #N/A | #N/A
MGUJR | M2025EST_MGUJR_01 | CANCELADO | CANCELADO | CANCELADO | CANCELADO | - | - | NA | NA | MGCJN-MGUJR-MGCJN | HL5G_2025 | MGCJN | MGCJN | - | UBERLÂNDIA_2025 | UBERLÂNDIA_2025 | ter 01/07/2025 09:50 - Daniel Pacheco: Como falamos, os casos em amarelo iremos tramitar novamente o id de aprovação. Os casos em verde, podem cancelar a obra , pois já esta ativo na topologia correta. |  | NÃO | CANCELADO | CANCELADO | CANCELADO | NA | - | - | 2025 | NA | NA | SITE FORA DO ESCOPO | [6 empty] | N/A | 2025-06-25 |  |  |  | VALIDAÇÃO DE DRAFT (DENTRO DO CUSTO) | OSP/IMPL | 500K | NÃO LOC | HL5G (500K)MGUJR | LUIZ BERNARDINI | OK | OK | OK | OK | OK | OK |  |  |  | #N/A | ARTHUR
MGUJS | M2025EST_MGUJS_01 | ATIVO PEND. RÁDIO | FLAT | REDE OK | ATIVO | 2025-11-17 | 2025-12-01 | NA | NA | MGGDN-MGUJS-RD | HL5G_2025 | MGUSO | MGGDN | - | UBERLÂNDIA_2025 | UBERLÂNDIA_2025 | 17/11/2025 - Arthur: entregue pela Nort Solution. qua 29/10/2025 09:47 - Elaine: segue em anexo o alvará de construção. sex 12/09/2025 10:15 - Email: ENC: Aprovações de Sites com VP - 11/09/25 -- Aprovado Fibra + rádio reuso – Resp.: @Daniel Pacheco De Andrade, acertar projeto e enviar para implantação qua 03/09/2025 08:49 - Jose Geraldo:  12 sites HL5G o pagamento da taxa da Prefeitura será feito em 04/09/25, por favor, peço enviar o + breve possível ART de construção, cronograma e Crea do Engº responsável pela construção, previsão de emissão dos alvarás em até 15 dias úteis do envio desses 3 documentos. | 01/12/25- Ativo usando a fibra construida, proteção aguarda implantação do rádio | NÃO | ATIVO | REDE OK | ATIVO | NORT / LINKO | - | - | 2025 | 593948 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO |  |  | ALTO CUSTO | OSP/IMPL | 500K | EM ANÁLISE | HL5G (500K)MGUJS | LUIZ BERNARDINI | OK | OK | OK | OK | OK | OK | O |  |  | #N/A | #N/A
MGULA | M2025EST_MGULA_01 | ATIVO | NÃO | REDE OK | ATIVO | - | - | NA | NA | MGUTP-MGULA-MGUTP | HL5G_2025 | MGUTP | MGUTP | - | UBERLÂNDIA_2025 | UBERLÂNDIA_2025 | ter 11/11/2025 08:51 - Israel: em execução. 07/10/2025 - Israel: a iniciar. 06/10/2025 - Jose Geraldo: licença liberada. 02/10/2025 - Elaine Teams: licença prevista pra ser liberada 15/10/2025 qua 03/09/2025 08:49 - Jose Geraldo:  12 sites HL5G o pagamento da taxa da Prefeitura será feito em 04/09/25, por favor, peço enviar o + breve possível ART de construção, cronograma e Crea do Engº responsável pela construção, previsão de emissão dos alvarás em até 15 dias úteis do envio desses 3 documentos. | - | NÃO | ATIVO | REDE OK | ATIVO | TELEMONT | - | - | 2025 | 566377 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | VALIDACAO DE DRAFT |  |  | VALIDAÇÃO DE DRAFT (DENTRO DO CUSTO) | OSP/IMPL | 500K | NÃO LOC | HL5G (500K)MGULA | LUIZ BERNARDINI | OK | OK | NOK | OK | OK | OK | O |  |  | #N/A
MGMIJ | M2024EST_MGMIJ_01 | ATIVO PEND. RÁDIO | FLAT | REDE OK | ATIVO | 2024-09-10 | 2024-10-16 | NA | NA | MGEDO-MGMIJ-RD | 3 - HL5G | MGIIE | MGEDO | Ativo HL4 / Falta HL5D | MÁRIO CAMPOS | BELO HORIZONTE | REDE ENTREGUE CONFORME TOPOLOGIA ESTRUTURANTE | REPARO CONCLUÍDO | NÃO | ATIVO | REDE OK | ATIVO | TELEMONT MG | - | - | 2024 | 512366 | Aprovado HQ | ATIVO | 2025-10-31 | 0 |  | VALIDAR RÁDIO BRUNO |  |  | N/A | 2024-10-09 | 2024-10-11 | - | qui 10/10/2024 17:19 - Email Matheus Telemont rede ok | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGROS | M2024EST_MGROS_01 | ATIVO PEND. RÁDIO | FLAT | REDE OK | ATIVO | 2024-09-13 | 2024-10-18 | NA | NA | MGSCN-MGROS+RD | 3 - HL5G | MGSCN | MGSCN | Ativo | SABARÁ | BELO HORIZONTE | sex 01/08/2025 16:51 - Gustavo Rosa: @William Carvalho Da Cruz, boa tarde. Segue abaixo a tabela com os Id’s que devemos seguir com proteção assimétrica ¦ RD Existente, qq dúvida entre em contato. |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | ATIVO | TELEMONT MG | - | - | 2024 | 512389 | Regional | ATIVO | 2025-10-31 | 0 |  | VALIDAR RÁDIO BRUNO |  |  | N/A | 2024-10-09 | 2024-10-10 | - | REPARO TRATADO PELO TELEMONT | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGNLR | M2024EST_MGNLR_01 | ATIVO PEND. RÁDIO | FLAT | REDE OK | ATIVO | 2024-07-11 | 2024-05-08 | NA | NA | MGVSJ-MGNLR-RD | 3 - HL5G | MGNLV | MGVSJ | Ativo | NOVA LIMA | BELO HORIZONTE | REDE ENTREGUE SEM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - CFO + ROLLOUT |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | ATIVO | TELEMONT MG | - | - | 2024 | 504974 | Aprovado HQ | ATIVO | 2025-10-31 | 0 |  | VALIDAR RÁDIO BRUNO |  |  | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGULB | M2025EST_MGULB_01 | ATIVO | SIM | REDE OK | ATIVO | 2025-11-11 | - | NA | NA | MGUSO-MGULB-MGUSO | HL5G_2025 | MGUSO | MGUSO | - | UBERLÂNDIA_2025 | UBERLÂNDIA_2025 |  | 11/11/2025 - Rede ok testado com o Vitor . / 17/10/2025 - Uma alça com defeito nas fibras acionado reparo por email; 15/10/25 - Ajustar sinótico precisa definiar as portas que usar em USO-HL4. Conforme email do Gustavo Rosa USO não vai ter HL5D, fazer a conexões direto com USO-HL4 | NÃO | ATIVO | REDE OK | ATIVO | NORT | - | - | 2025 | 591977 | Empreiteira | ATIVO | [6 empty] | CONSTRUÍDO | REDE OK | ATIVO |  |  | EM DRAFT | OSP/IMPL | 500K | NÃO LOC | HL5G (500K)MGULB | LUIZ BERNARDINI | OK | OK | OK | OK | OK | OK | CONCLUÍDO |  |  | #N/A
MGAVN | M2025EST_MGAVN_01 | ATIVO | FLAT | REDE OK | ATIVO | - | 2025-12-17 | NA | NA | MGUSO-MGAVN-MGUBR | HL5D_2025 | MGUSO | MGAVN | - | UBERLÂNDIA_2025 | UBERLÂNDIA_2025 | 05/11/2025 - Draft aprovado pelo VP em 589998 - em R$ 29.411,79 sex 12/09/2025 10:15 - Jeison: Aprovado Fibra + rádio reuso: Resp.: (@Daniel Pacheco De Andrade e @Felipe Tozetto Taveiro) favor dar as tratativas na DPTX e projetos para implantação sex 08/08/2025 14:58 - Jose Geraldo: Thiago, Boa tarde. Em anexo 4 alvarás (Sites HL5D) emitidos pela Prefeitura de Uberlândia. ter 15/07/2025 14:19 - Jose Geraldo: Arthur, Boa tarde. Conforme descrito no e-mail abaixo, a Prefeitura de Uberlândia solicitou informar o início dos serviços referentes ao site MGAVN. Dessa forma, peço enviar e-mail para o Engº Marcos (com cópia para os envolvidos), contendo a ART de Obras e cronograma, com isso o Engº Marcos seguirá com o processo de aprovação do projeto e emissão da autorização de obras. |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | ATIVO | NORT | - | - | 2025 | 591970 | Empreiteira | ATIVO | [6 empty] | N/A | ALTO CUSTO | VALIDACAO DE DRAFT - ALTO CUSTO |  |  | ALTO CUSTO | REGIONAL | 500K | NÃO LOC | HL5D (500K)MGAVN | LUIZ BERNARDINI | OK | OK | OK | OK | OK | OK | O |  |  | #N/A
MGULZ | M2025EST_MGULZ_01 | ATIVO | SIM | REDE OK | ATIVO | 2025-06-26 | 2025-10-07 | NA | NA | MGUBR-MGULZ-MGUBR | HL5G_2025 | MGUBR | MGUBR | - | UBERLÂNDIA_2025 | UBERLÂNDIA_2025 |  |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | ATIVO | NORT | - | - | 2025 | 591972 | Empreiteira | ATIVO | [6 empty] | CONSTRUÍDO | REDE OK | ATIVO |  |  | VALIDAÇÃO DE DRAFT (DENTRO DO CUSTO) | OSP/IMPL | 500K | NÃO LOC | HL5G (500K)MGULZ | LUIZ BERNARDINI | OK | OK | NOK | OK | OK | OK | CONCLUÍDO |  |  | #N/A
MGUMH | M2025EST_MGUMH_01 | ATIVO | SIM | REDE OK | ATIVO | 2025-08-19 | 2025-11-10 | NA | NA | MGUBR-MGUMH-MGUBR | HL5D_2025 | MGUBR | MGUMH | - | UBERLÂNDIA_2025 | UBERLÂNDIA_2025 | sex 08/08/2025 14:58 - Jose geraldo: Thiago, Boa tarde. Em anexo 4 alvarás (Sites HL5D) emitidos pela Prefeitura de Uberlândia. 26/07/2025 - Fernando Whats: concluído | seg 10/11/2025 18:01 - Alex: ativo ¦ topologia: MGUBR (HL4-01) --MGUMH—MGUBR (Hl4-02) 07/10/25 - As duas alças apresentou defeito, acionado reparo por email; | NÃO | ATIVO | REDE OK | ATIVO | NORT | - | - | 2025 | 566317 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | N/A | CONSTRUÍDO |  |  |  | VALIDAÇÃO DE DRAFT (DENTRO DO CUSTO) | OSP/IMPL | 500K | NÃO LOC | HL5D (500K)MGUMH | LUIZ BERNARDINI | OK | OK | NOK | OK | OK | OK | CONCLUÍDO |  |  | #N/A
MGNSD | M2024EST_MGNSD_01 | ATIVO PEND. RÁDIO | FLAT - 2° ALÇA INVIAVEL FIBRA | REDE OK | ATIVO | 2024-10-02 | 2024-10-24 | NA | NA | MGNLV-MGNSD-RD | 3 - HL5G | MGNLV | MGNLV | Ativo | NOVA LIMA | BELO HORIZONTE | qua 06/08/2025 16:15 - Victor: proteção inviavel pra fibra, Canalização 3,6km - R$ 330MIL |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | ATIVO | TELEMONT MG | - | - | 2024 | 519477 | Regional | ATIVO | 2025-10-31 | 0 |  | VALIDAR RÁDIO BRUNO |  |  | N/A | 2024-10-02 | 2024-10-16 | - | REDE ENTREGUE, VALIDAÇÃO E-MAIL TELEMONT 15/10 | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGUMN | M2025EST_MGUMN_01 | ATIVO PROTEÇÃO RÁDIO OK | SIM | REDE OK | ATIVO | 2025-06-03 | 2025-10-14 | NA | NA | MGCJN-MGUMN-RD UCN | HL5G_2025 | MGCJN | MGCJN | - | UBERLÂNDIA_2025 | UBERLÂNDIA_2025 | 03/06 - ARTHUR: REDE ENTREGUE CONFORME TOPOLOGIA ESTRUTURANTE | 04/06 - Depende ativar CJN-HL4 ( Fibras em construção) e CJN-HL5D ( Colocalizado) | NÃO | ATIVO | REDE OK | ATIVO | NORT | - | - | 2025 | 564942 | Aprovado HQ | ATIVO | 2025-09-23 |  |  | ATRASADO |  |  | CONSTRUÍDO | REDE OK | ATIVO |  |  | VALIDAÇÃO DE DRAFT (DENTRO DO CUSTO) | ENGENHARIA OSP | 500K | NÃO LOC | HL5G (500K)MGUMN | LUIZ BERNARDINI | OK | OK | NOK | OK | OK | OK | CONCLUÍDO |  |  | #N/A | TOZETTO
MGSVC | M2024EST_MGSVC_01 | ATIVO PEND. RÁDIO | FLAT | REDE OK | ATIVO | 2025-01-13 | - | NA | NA | MGSCN-MGSVC-RD | 3 - HL5G | MGSCN | MGSCN | Ativo | SABARÁ | BELO HORIZONTE | 06/01/2025 - Matheus: será realizado a vistoria no dia 07/01. 16/12/2024 - Arthur: recebido projeto revisado |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | ATIVO | TELEMONT MG | - | - | 2024 | 512390 | Aprovado HQ | ATIVO | 2025-10-31 | 0 |  | VALIDAR RÁDIO BRUNO |  |  | N/A | 2025-01-20 | ATIVO | - | - | CONSTRUÍDO | TELEMONT | EM CONSTRUÇÃO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGGDN | M2025EST_MGGDN_01 | ATIVO | NÃO | REDE OK | ATIVO | 2025-11-24 | 2025-12-01 | NA | NA | MGUSO-MGGDN-MGUSO | HL5D_2025 | MGUSO | MGGDN | - | UBERLÂNDIA_2025 | UBERLÂNDIA_2025 | 05/11/2025 - Arthur: em batimento vimos que na PVCO nao refletiu o custo aprovado em 2 alças, EPS tb nao tinha postado o draft atual com 2 alças. Nao sabemos o valor que está para construir. sex 12/09/2025 10:15 - Email: ENC: Aprovações de Sites com VP - 11/09/25 ¦ Aprovado com 2 alças (elimina a 3ª alça de 4,5KM e reduzir o traçado da 1ª alça e mantém a 2ª alça – Resp.: @Daniel Pacheco De Andrade, revisitar projetos e enviar para implantação qua 03/09/2025 08:49 - Jose Geraldo: Segue conforme solicitado.  15 alvarás emitidos foram enviados por e-mail para Implantação em 08/08/25;  12 sites HL5G o pagamento da taxa da Prefeitura será feito em 04/09/25, por favor, peço enviar o + breve possível ART de construção, cronograma e Crea do Engº responsável pela construção, previsão de emissão dos alvarás em até 15 dias úteis do envio desses 3 documentos. sex 08/08/2025 14:58 - Jose geraldo: Thiago, Boa tarde. Em anexo 4 alvarás (Sites HL5D) emitidos pela Prefeitura de Uberlândia. | - | NÃO | ATIVO | REDE OK | ATIVO | NORT | - | - | 2025 | 593313 | Empreiteira | ATIVO | [6 empty] | N/A | ALTO CUSTO | VALIDACAO DE DRAFT - ALTO CUSTO |  |  | ALTO CUSTO | REGIONAL | 500K | NÃO LOC | HL5D (500K)MGGDN | LUIZ BERNARDINI | OK | OK | OK | OK | OK | OK | O |  |  | #N/A
MGUMR | M2025EST_MGUMR_01 | ATIVO | SIM | REDE OK | ATIVO | 2025-05-28 | 2025-10-15 | NA | NA | MGCJN-MGUMR-MGCJN | HL5G_2025 | MGCJN | MGCJN | - | UBERLÂNDIA_2025 | UBERLÂNDIA_2025 |  |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | ATIVO | NORT | - | - | 2025 | 564944 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | CONSTRUÍDO | 2025-06-25 |  |  |  | EM DRAFT | ENGENHARIA OSP | 500K | APROVADO | HL5G (500K)MGUMR | LUIZ BERNARDINI | OK | OK | OK | OK | OK | OK | CONCLUÍDO |  |  | #N/A | ARTHUR
MGUMS | M2025EST_MGUMS_01 | ATIVO | SIM | REDE OK | ATIVO | 2025-10-31 | 2025-11-09 | NA | NA | MGCJN-MGUMS-MGCJN | HL5D_2025 | MGCJN | - | - | UBERLÂNDIA_2025 | UBERLÂNDIA_2025 | sex 19/09/2025 12:30 - lUIZ nORT: @ thiago.campanucci@telefonica.com, em analisar de campo, vimos que os postes do site MGUMS se encontra do mesmo lado da calcada, então não consideramos o MD solicitado no projeto iniciar. Estamos considerando o lançamento no aéreo das duas alças ate a frente do site. sex 12/09/2025 10:15 - Email: Aprovações de Sites com VP - 11/09/25 --- Aprovado com 2 alças ( eliminar a alça de 9KM) – Resp.: @Daniel Pacheco De Andrade, revisitar projetos e enviar para implantação sex 08/08/2025 14:58 - Jose Geraldo: Thiago, Boa tarde. Em anexo 4 alvarás (Sites HL5D) emitidos pela Prefeitura de Uberlândia. Site entregue. Minuta em 31/10/2025 | 10/11/2025 - Site ativo no dia 09/11/25 e migrado hoje. | NÃO | ATIVO | REDE OK | ATIVO | NORT | - | - | 2025 | 592259 | Empreiteira | ATIVO | [6 empty] | N/A | ALTO CUSTO | VALIDACAO DE DRAFT - ALTO CUSTO |  |  | ALTO CUSTO | REGIONAL | 500K | EM ANÁLISE | HL5D (500K)MGUMS | LUIZ BERNARDINI | OK | OK | OK | OK | OK | OK | CONCLUÍDO |  |  | #N/A
MGSDE | HL4_SDE | ATIVO | SIM | REDE OK | ATIVO | - | - | SIM | REDE OK | MGJFG-MGSDE-MSJFG/MGJFG | HL4_2025 | MGSDE | MGJFG | - | JUIZ DE FORA_2025 | JUIZ DE FORA_2025 | 18/07/2025 - Arthur: CONSTRUÍDO EM 2024 NA MESMA TOPOLOGIA E HIERARQUIA 2025 | - | NÃO | CANCELADO | REDE OK | ATIVO | NORT | - | - | 2025 | 573453 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | N/A | 2025-09-30 | 2025-09-30 |  |  |  |  | 500K | NÃO LOC | HL4_2025MGSDE | ADRIANO SIQUEIRA | OK | OK | NOK | OK | OK | OK | OK | 1. Metro (HL4/HL5D/HL5G) = HL4_01_02 / HL5D OK 2. Organização FO = NOK 3. Identificação = NOK 4. Aberto NC 586443851 corrigir Fibras sem etiquetas no HL4_01_02 / HL5D 5. Bateria Lítio Existente = N/A |  | #N/A
MGGTC | M2025EST_MGGTC_01 | ATIVO | SIM | REDE OK | ATIVO | 2025-09-09 | 2025-09-10 | NA | NA | MGOCP-MGGTC-MGOCP | HL5G_2025 | MGJKB | MGOCP | - | GOVERNADOR VALADARES_2025 | GOVERNADOR VALADARES_2025 | seg 01/09/2025 11:15 - Marcio: Thiago, Bom dia!! Ao acessar o site BGV para lançamento do cabo conforme previsto no ID 549060 a sindica Sra Geogerte solicitou retirada de alguns equipamentos (desativados) da vivo que estão no local . Informa que já acionou a vivo e não teve resposta, liberou nossa entrada para lançamento do cabo e só permitirá novo acesso depois que tiver o retorno do chamado dela. Contato da sindica – 033999216055 Dependemos desse retorno para da seguimento na obra ter 24/06/2025 16:37 - Arthur: @Felipe Tozetto Taveiro @Jose Luiz Alves Da Maia Junior Srs, boa tarde. Diante do exposto abaixo, por motivo de TX, estou alterando o status desse site no controle do estruturante para: FORA DO ESCOPO, uma vez que RF está com nova previsão para Setembro. ter 24/06/2025 13:52 - Luciana: O RFI foi alterado para Setembro. Site ainda em processo de licenciamento com previsão de finalizar somente em Agosto. ter 20/05/2025 18:20 - Luciana: @Arthur Monteiro Da Silva site em processo de licenciamento. Previsto RFI com gabinete para 17/07/25 ter 20/05/2025 10:50 - Marcio: Jossef,Conforme falamos esse site não existe no local . Site sem infra programado para julho, favor reprogramar data de entrega 20/05/2025 - Joseff: SN, problema com infra/gabinete. De acordo com a Thais, a sharing está prevista somente pra Julho. |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | ATIVO | NA | - | - | 2025 | 549060 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | N/A | 2025-05-26 |  |  |  | REDE OK | REGIONAL | 300K | APROVADO | HL5-G (300K)MGGTC | ADRIANO SIQUEIRA | AGENDAR VISTORIA | [5 empty] | W41 |  |  | #N/A
MGOSC | M2025EST_MGOSC_01 | DESATIVADO | NÃO | REDE OK | CANCELADO | 2025-11-26 | CANCELADO | NA | NA | MGUBR-MGOSC-MGUBR | HL5G_2025 | MGUBR | MGUBR | - | UBERLÂNDIA_2025 | UBERLÂNDIA_2025 | ter 11/11/2025 08:51 - Israel: FORMATAÇÃO CONCLUIDA - SEM ACESSO AO SITE MGOSC sex 13/06/2025 11:26 - Victor Baptista: Na verdade não há emenda neste local, foi um equívoco na hora de repintar os cabos. Se trata de utilização de cabo previsto no projeto do site MGOSD. O projeto do MGOSC foi arrumado e anexado como 2ª Emissão no PPI. | 01/12/2025 - Site desativado no science | NÃO | DESATIVADO | REDE OK | CANCELADO | TELEMONT | - | - | 2025 | 565348 | Aprovado HQ | SITE DESMOBILIZADO | [6 empty] | N/A | REDE OK | CANCELADO |  |  | EM DRAFT | OSP/IMPL | 500K | NÃO LOC | HL5G (500K)MGOSC | LUIZ BERNARDINI | OK | OK | OK | OK | OK | OK | O |  |  | #N/A
MGJIR | M2025EST_MGJIR_01 | ATIVO | SIM | REDE OK | ATIVO | - | - | SIM | REDE OK | MGJFG-MGJIR-MGJFG/MGJFG | HL5D_2025 | MGJFG | MGJIR | - | JUIZ DE FORA_2025 | JUIZ DE FORA_2025 | 18/07/2025 - Arthur: CONSTRUÍDO EM 2024 NA MESMA TOPOLOGIA E HIERARQUIA 2025 | - | NÃO | CANCELADO | REDE OK | ATIVO | DEFINIR | - | - | 2025 | NA | NA | ATIVO | [6 empty] | N/A | 2025-09-30 | 2025-09-30 |  |  |  |  | 500K | NÃO LOC | HL5D_2025MGJIR | ADRIANO SIQUEIRA | OK | OK | OK | OK | OK | NA | OK | 1. Metro (HL4/HL5D/HL5G) = HL5D OK, HL5G instalado fisicamente e não ativado. 2. Organização FO = OK 3. Identificação = OK 4. Bateria Lítio Existente = 0 |  | #N/A
MGUNM | M2025EST_MGUNM_01 | ATIVO | SIM | REDE OK | ATIVO | 2025-11-12 | 2025-11-11 | NA | NA | MGCJN-MGUNM-MGCJN | HL5D_2025 | MGCJN | MGUNM | - | UBERLÂNDIA_2025 | UBERLÂNDIA_2025 | sex 08/08/2025 14:58 - Jose geraldo: Thiago, Boa tarde. Em anexo 4 alvarás (Sites HL5D) emitidos pela Prefeitura de Uberlândia. 16/07/2025 - Arthur: 2 alças entregue no id da Ondacom, a Telemont construirá a 3° alça. | 11/11/2025 - Site ok testado com o Vitor. Não gerou TA. / 17/10/25 - Duas alças com defeito acionado reparo por email | NÃO | ATIVO | REDE OK | ATIVO | NORT | - | - | 2025 | 564924 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | CONSTRUÍDO | 2025-06-13 |  |  |  | ALTO CUSTO | REGIONAL | 500K | EM ANÁLISE | HL5D (500K)MGUNM | LUIZ BERNARDINI | OK | OK | OK | OK | OK | OK | CONCLUÍDO |  |  | #N/A | ARTHUR
MGUFU | M2025EST_MGUFU_01 | ATIVO | SIM | REDE OK | ATIVO | 2025-11-24 | 2025-11-29 | NÃO | REDE OK | MGUTP-MGUFU-MGUTP/MGUTP | HL5D_2025 | MGUTP | MGUFU | - | UBERLÂNDIA_2025 | UBERLÂNDIA_2025 | sex 08/08/2025 14:58 - Jose geraldo: Thiago, Boa tarde. Em anexo 4 alvarás (Sites HL5D) emitidos pela Prefeitura de Uberlândia. | 29/11/25 - Ativo com três alças | NÃO | ATIVO | REDE OK | ATIVO | TELEMONT | - | - | 2025 | 592255 | Empreiteira | ATIVO | [6 empty] | N/A | ALTO CUSTO | APROVAÇÃO DE DRAFT |  | 29/04/2025 - relatório não foi enviado para ativação da metro Fusion. | APROVAÇÃO DE DRAFT | OSP/IMPL | 500K | NÃO LOC | HL5D (500K)MGUFU | LUIZ BERNARDINI | OK | OK | OK | OK | OK | OK | CONCLUÍDO |  |  | #N/A
MGUOM | M2025EST_MGUOM_01 | ATIVO PEND. RÁDIO | FLAT | REDE OK | ATIVO | 2025-12-01 | 2025-12-02 | NA | NA | MGUMS-MUOM-RD UMS | HL5G_2025 | MGCJN | MGUMS | - | UBERLÂNDIA_2025 | UBERLÂNDIA_2025 |  | 10/02/2026 - Atualizado prazo de proteção rádio conforme coluna "RÁDIO/PRAZO"; | NÃO | ATIVO | REDE OK | ATIVO | LINKO | - | - | 2025 | 593933 | IMPL - Cadastro | ATIVO | 2026-03-25 |  |  | VALIDAR RÁDIO BRUNO |  |  | N/A | REDE OK | ATIVO |  |  | APROVAÇÃO DE DRAFT | ENGENHARIA OSP | 500K | NÃO LOC | HL5G (500K)MGUOM | LUIZ BERNARDINI | OK | OK | OK | OK | OK | OK | O |  | TATI | #N/A | #N/A
MGUOR | M2025EST_MGUOR_01 | ATIVO | SIM | REDE OK | ATIVO | 2025-11-11 | - | NA | NA | MGUSO-MGUOR--MGUSO | HL5G_2025 | MGUSO | MGUSO | - | UBERLÂNDIA_2025 | UBERLÂNDIA_2025 |  | 11/11/2025 - A fibra está ok (testado com o Vitor) - Uma alça com defeito nas fibras acionado reparo por email;15/10/25 - Ajustar sinótico conforme topologia do estruturante M2025EST_MGUOR_01 (USO-UOR-USO). Conforme email do Gustavo Rosa USO não vai ter HL5D, fazer a conexões direto com USO-HL4 | NÃO | ATIVO | REDE OK | ATIVO | NORT | - | - | 2025 | 566275 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | CONSTRUÍDO | 2025-06-25 |  |  |  | ALTO CUSTO | REGIONAL | 500K | NÃO LOC | HL5G (500K)MGUOR | LUIZ BERNARDINI | OK | OK | NOK | OK | OK | OK | CONCLUÍDO |  |  | #N/A
MGJSM | M2025EST_MGJSM_01 | ATIVO | SIM | REDE OK | ATIVO | - | - | SIM | REDE OK | MGJFG-MGJSM-MGJFG/MGJFG | HL5D_2025 | MGJFG | MGJSM | - | JUIZ DE FORA_2025 | JUIZ DE FORA_2025 | 18/07/2025 - Arthur: CONSTRUÍDO EM 2024 NA MESMA TOPOLOGIA E HIERARQUIA 2025 | - | NÃO | CANCELADO | REDE OK | ATIVO | DEFINIR | - | - | 2025 | NA | NA | ATIVO | [6 empty] | N/A | 2025-09-30 | 2025-09-30 |  |  |  |  | 500K | NÃO LOC | HL5D_2025MGJSM | ADRIANO SIQUEIRA | OK | OK | OK | OK | OK | NA | OK | 1. Metro (HL4/HL5D/HL5G) = HL5D / HL5G OK 2. Organização FO = OK 3. Identificação = OK 4. Bateria Lítio Existente = 00 |  | #N/A
MGUPB | M2025EST_MGUPB_01 | ATIVO | SIM | REDE OK | ATIVO | 2025-08-21 | 2025-08-22 | NA | NA | MGUBR-MGUPB-MGUBR | HL5D_2025 | MGUBR | MGUPB | - | UBERLÂNDIA_2025 | UBERLÂNDIA_2025 | 26/07/2025 - Fernando Whats: concluído parcial | 21/08/25 - Fibras manobradas | NÃO | ATIVO | REDE OK | ATIVO | NORT | - | - | 2025 | 566324 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | CONSTRUÍDO | 2025-06-13 |  |  |  | VALIDAÇÃO DE DRAFT (DENTRO DO CUSTO) | REGIONAL | 500K | NÃO LOC | HL5D (500K)MGUPB | LUIZ BERNARDINI | OK | OK | OK | OK | OK | OK | CONCLUÍDO |  |  | #N/A
MGUPD | M2025EST_MGUPD_01 | CANCELADO | CANCELADO | CANCELADO | CANCELADO | - | - | NA | NA | MGUBR-MGUPD-MGUBR | HL5G_2025 | MGUBR | MGUBR | - | UBERLÂNDIA_2025 | UBERLÂNDIA_2025 | 16/06/2025 - Arthur: site foi remanejado para MGOSD |  | NÃO | CANCELADO | CANCELADO | CANCELADO | NA | - | - | 2025 | 566302 | CANCELADO | SITE DESMOBILIZADO | [6 empty] | N/A | NA |  |  |  | VALIDAÇÃO DE DRAFT (DENTRO DO CUSTO) | ENGENHARIA OSP | 500K | NÃO LOC | HL5G (500K)MGUPD | LUIZ BERNARDINI | W25 | [8 empty] | #N/A | ARTHUR
MGUPN | M2025EST_MGUPN_01 | ATIVO | SIM | REDE OK | ATIVO | 2025-10-23 | - | NA | NA | MGUMS-MGUPN-MGUMS | HL5G_2025 | MGCJN | MGUMS | - | UBERLÂNDIA_2025 | UBERLÂNDIA_2025 | qua 15/10/2025 11:48 - Alaender: Bom dia ! Ratificando , Campo enviou informações no grupo errado. Adicional é no ID566400 conforme obra descrita abaixo SITE-VIVO 566400 MGUMS-MGUPN-MGUMS UBERLÂNDIA sex 10/10/2025 10:57 - Alaender: Prezados, Na construção do site UPN nos deparamos com cabo do DGO cortado de baixo do gabinete. Precisamos do de acordo para refazer as 24 terminações. | 11/13/2025 - Fibra ok testado com o Vitor . 29/10/2025 - Depende ativar UMS-HL5D ( Fibras em construção) | NÃO | ATIVO | REDE OK | ATIVO | TELEMONT | - | - | 2025 | 566400 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO |  |  | VALIDAÇÃO DE DRAFT (DENTRO DO CUSTO) | OSP/IMPL | 500K | NÃO LOC | HL5G (500K)MGUPN | LUIZ BERNARDINI | OK | OK | OK | OK | OK | OK | O |  |  | #N/A
MGTBN | M2025EST_MGTBN_01 | ATIVO | SIM | REDE OK | ATIVO | 2025-11-14 | - | NA | NA | MGUTP-MGUBM-MGTBN-MGUTP | HL5G_2025 | MGUTP | MGUTP | - | UBERLÂNDIA_2025 | UBERLÂNDIA_2025 | 06/10/2025 - JOse Geraldo: licença liberada 02/10/2025 - Elaine Teams: licença prevista pra ser liberada 15/10/2025 qua 03/09/2025 08:49 - Jose Geraldo:  12 sites HL5G o pagamento da taxa da Prefeitura será feito em 04/09/25, por favor, peço enviar o + breve possível ART de construção, cronograma e Crea do Engº responsável pela construção, previsão de emissão dos alvarás em até 15 dias úteis do envio desses 3 documentos. | 16/12/25 - Defeito nas duas alça UTP x TBN e TBN x UBM; 03/12/25 - Alça UTP-TBN com defeito acionado reparo por email; 02/12/25 - Aguardando liberação de acesso ATC prev. 05/12 | NÃO | REPARO FO | REDE OK | ATIVO | TELEMONT | - | - | 2025 | 566390 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO |  |  | ALTO CUSTO | OSP/IMPL | 500K | NÃO LOC | HL5G (500K)MGTBN | LUIZ BERNARDINI | OK | OK | OK | OK | OK | OK | O |  |  | #N/A
MGUSA | M2025EST_MGUSA_01 | ATIVO | SIM | REDE OK | ATIVO | 2025-10-20 | 2025-10-30 | NA | NA | MGUTP-MGUSA-MGUTP | HL5G_2025 | MGUTP | MGUTP | - | UBERLÂNDIA_2025 | UBERLÂNDIA_2025 | qua 15/10/2025 11:06 - Alaender: Bom dia ! @Thiago, Conforme evidencia abaixo houve poda de árvore da companhia de energia na data de ontem 15/10 rompendo a fibra. Será necessário mais um adicional de 2 caixa de emenda 24FO e 150 metros de cabo 24FO. qua 08/10/2025 17:43 - Alaender: Thiago, Conforme conversado rota 100% percorrida. Identificamos mais um ponto de rompimento sendo necessário adicional de mais duas caixas de emenda a ser agregada a primeira solicitação . Gentileza sinalizar concordância . qua 08/10/2025 14:33 - Alaender: Boa tarde ! @Thiago, Peço autorização para adicional de duas caixas de emendas para construção do MGUTP-MGUSA-MGUTP ID 566395-555409. Durante formatação nos deparamos com dois rompimentos próximos ao site USA conforme evidencias abaixo. 07/10/2025 - Israel: inicio previsto para 08/10. | 30/10/2025 - Site ok e-mail enviado e OE´s de links concluídas. | NÃO | ATIVO | REDE OK | ATIVO | TELEMONT | - | - | 2025 | 566395 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO |  |  | VALIDAÇÃO DE DRAFT (DENTRO DO CUSTO) | OSP/IMPL | 500K | NÃO LOC | HL5G (500K)MGUSA | LUIZ BERNARDINI | OK | OK | NOK | OK | OK | OK | CONCLUÍDO |  |  | #N/A
MGUSE | M2025EST_MGUSE_01 | ATIVO | SIM | REDE OK | ATIVO | 2025-07-15 | 2025-10-17 | NA | NA | MGUSO-MGUSE-MGUSO | HL5G_2025 | MGUSO | MGUSO | - | UBERLÂNDIA_2025 | UBERLÂNDIA_2025 |  | 15/10/25 - Ajustar sinótico conforme topologia do estruturante M2025EST_MGUSE_01 (USO-USE-USO). Conforme email do Gustavo Rosa USO não vai ter HL5D, fazer a conexões direto com USO-HL4 | NÃO | ATIVO | REDE OK | ATIVO | NORT | - | - | 2025 | 565404 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | CONSTRUÍDO | REDE OK | ATIVO |  |  | VALIDAÇÃO DE DRAFT (DENTRO DO CUSTO) | ENGENHARIA OSP | 500K | NÃO LOC | HL5G (500K)MGUSE | LUIZ BERNARDINI | OK | OK | NOK | OK | OK | OK | CONCLUÍDO |  |  | #N/A
MGUSM | M2025EST_MGUSM_01 | ATIVO | SIM | REDE OK | ATIVO | 2025-11-13 | 2025-11-11 | NA | NA | MGUSO-MGUSM-MGUSO | HL5G_2025 | MGUSO | MGUSO | - | UBERLÂNDIA_2025 | UBERLÂNDIA_2025 |  | ter 11/11/2025 09:51 - Alex Gonini: PARA: MGUSO-MGUSM-MGUSO 17/10/2025 - Duas alças com defeito acionado reparo por email; 15/10/25 - Ajustar sinótico conforme topologia do estruturante M2025EST_MGUSM_01 (USO-USM-USO). Conforme email do Gustavo Rosa USO não vai ter HL5D, fazer a conexões direto com USO-HL4 | NÃO | ATIVO | REDE OK | ATIVO | NORT | - | - | 2025 | 565403 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | CONSTRUÍDO | 2025-06-25 |  |  |  | EM DRAFT | OSP/IMPL | 500K | NÃO LOC | HL5G (500K)MGUSM | LUIZ BERNARDINI | OK | OK | NOK | OK | OK | OK | CONCLUÍDO |  |  | #N/A
MGUSO | HL4_USO_25 | ATIVO | SIM | REDE OK | ATIVO | - | 2025-10-15 | SIM | REDE OK | MGUTP-MGUSO-MGUTP/MGUTP | HL4_2025 | MGUSO | - | - | UBERLÂNDIA_2025 | UBERLÂNDIA_2025 | qua 03/09/2025 08:49 - Jose Geraldo: Segue conforme solicitado.  15 alvarás emitidos foram enviados por e-mail para Implantação em 08/08/25;  12 sites HL5G o pagamento da taxa da Prefeitura será feito em 04/09/25, por favor, peço enviar o + breve possível ART de construção, cronograma e Crea do Engº responsável pela construção, previsão de emissão dos alvarás em até 15 dias úteis do envio desses 3 documentos. sex 08/08/2025 14:58 - Jose geraldo: Thiago, Boa tarde. Em anexo 4 alvarás (Sites HL5D) emitidos pela Prefeitura de Uberlândia. 30/03/2026 - 3 ALÇA construída e ATIVA. | 15/10/25 - Ativo com duas alças a terceira apresentou defeito, acionado reparo por email | NÃO | ATIVO | REDE OK | ATIVO | TELEMONT | - | - | 2025 | 565290 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | CONST/FORMT |  |  | CONST/FORMT | REGIONAL | 500K | NÃO LOC | HL4 (500K)MGUSO | LUIZ BERNARDINI | OK | OK | OK | OK | OK | OK | CONCLUÍDO |  |  | #N/A
MGACI | M2024EST_MGACI_01 | CANCELADO | SIM | REDE OK | CANCELADO | 2025-02-06 | - | NÃO | PENDENTE | MGUTP-MGACI-MGUTP | HL5D (500K) | MGUTP | - | - | UBERLÂNDIA | UBERLÂNDIA | 16/06/2025 - Arthur: status até entação era REPARO FO | 31/03 - Uma alça com defeito nas fibras, acionado rede externa; 22/02- Porta 9/2/4 em UBR-HL4-01 é 1G e porta 10/2/5 em UBR-HL4-01 esta ocupada | NÃO | CANCELADO | REDE OK | CANCELADO | ONDACOM | - | - | 2024 | 513995 | Aprovado HQ | REPARO FO |  |  |  | #REF! |  |  | N/A | REDE OK | 2024-11-10 | - |  | CONSTRUÍDO | OSP/IMPL | 500K | 0 |  | LUIZ BERNARDINI | OK | OK | OK | OK | OK | OK |  |  |  | #N/A
MGV01 | M2025EST_MGV01_01 | ATIVO | SIM | REDE OK | ATIVO | - | - | SIM | REDE OK | MGSDE-MGV01-MGSDE/MGSDE | HL5D_2025 | MGSDE | MGV01 | - | JUIZ DE FORA_2025 | JUIZ DE FORA_2025 | 18/07/2025 - Arthur: CONSTRUÍDO EM 2024 NA MESMA TOPOLOGIA E HIERARQUIA 2025 | - | NÃO | CANCELADO | REDE OK | ATIVO | DEFINIR | - | - | 2025 | NA | NA | ATIVO | [6 empty] | N/A | 2025-09-30 | 2025-09-30 |  |  |  |  | 500K | NÃO LOC | HL5D_2025MGV01 | ADRIANO SIQUEIRA | OK | OK | OK | OK | OK | NA | OK | 1. Metro (HL4/HL5D/HL5G) = HL5D OK 2. Organização FO = OK 3. Identificação = OK 4. Bateria Lítio Existente = 06 |  | #N/A
MGJFO | M2025EST_MGJFO_01 | ATIVO | SIM | REDE OK | ATIVO | - | - | NA | NA | MGIVA-MGJFO-MGIVA | HL5D_2025 | MGIVA | MGJFO | - | JUIZ DE FORA_2025 | JUIZ DE FORA_2025 | 18/07/2025 - Arthur: CONSTRUÍDO EM 2024 NA MESMA TOPOLOGIA E HIERARQUIA 2025 | - | NÃO | CANCELADO | REDE OK | ATIVO | DEFINIR | - | - | 2025 | NA | NA | ATIVO | [6 empty] | N/A | 2025-09-30 | 2025-09-30 |  |  |  |  | 500K | NÃO LOC | HL5D_2025MGJFO | ADRIANO SIQUEIRA | OK | OK | OK | OK | OK | NA | OK | 1. Metro (HL4/HL5D/HL5G) = HL5D e HL5G OK 2. Organização FO = OK 3. Identificação = OK 4. Todos os serviços migrados para o Gabinete da Detentora. 5. Bateria Lítio Existente = 05 ( Infra pertence a detentora) |  | #N/A
MGUSP | M2025EST_MGUSP_01 | ATIVO | SIM | REDE OK | ATIVO | 2025-08-18 | 2025-08-20 | NA | NA | MGUNM-MGUSP-MGUNM | HL5G_2025 | MGCJN | MGUNM | - | UBERLÂNDIA_2025 | UBERLÂNDIA_2025 | 26/07/2025 - Fernando Whats: concluído parcial |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | ATIVO | NORT | - | - | 2025 | 564962 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | N/A | 2025-06-25 | CONST/FORMT |  |  | VALIDAÇÃO DE DRAFT (DENTRO DO CUSTO) | OSP/IMPL | 500K | NÃO LOC | HL5G (500K)MGUSP | LUIZ BERNARDINI | OK | OK | NOK | OK | OK | OK | CONCLUÍDO |  |  | #N/A
MGUSU | M2025EST_MGUSU_01 | ATIVO | SIM | REDE OK | ATIVO | 2025-08-21 | 2025-08-21 | NA | NA | MGUNM-MGUSU-MGUNM | HL5G_2025 | MGCJN | MGUNM | - | UBERLÂNDIA_2025 | UBERLÂNDIA_2025 | 26/07/2025 - Fernando Whats: concluído parcial |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | ATIVO | NORT | - | - | 2025 | 564960 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | CONSTRUÍDO | 2025-06-25 |  |  |  | VALIDAÇÃO DE DRAFT (DENTRO DO CUSTO) | OSP/IMPL | 500K | NÃO LOC | HL5G (500K)MGUSU | LUIZ BERNARDINI | OK | OK | NOK | OK | OK | OK | CONCLUÍDO |  |  | #N/A
MGUSZ | M2025EST_MGUSZ_01 | ATIVO | SIM | REDE OK | ATIVO | 2025-07-15 | 2025-10-17 | NA | NA | MGUSO-MGUSZ-MGUSO | HL5G_2025 | MGUSO | MGUSO | - | UBERLÂNDIA_2025 | UBERLÂNDIA_2025 |  | 15/10/25 - Ajustar sinótico conforme topologia do estruturante M2025EST_MGUSZ_01 (USO-USZ-USO). Conforme email do Gustavo Rosa USO não vai ter HL5D, fazer a conexões direto com USO-HL4 | NÃO | ATIVO | REDE OK | ATIVO | NORT | - | - | 2025 | 565405 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | CONSTRUÍDO | REDE OK | ATIVO |  |  | ALTO CUSTO | REGIONAL | 500K | NÃO LOC | HL5G (500K)MGUSZ | LUIZ BERNARDINI | OK | OK | OK | OK | OK | OK | CONCLUÍDO |  |  | #N/A
MGUTB | M2025EST_MGUTB_01 | ATIVO | SIM | REDE OK | ATIVO | 2025-07-21 | 2025-10-15 | NA | NA | MGCJN-MGUTB-MGCJN | HL5G_2025 | MGCJN | MGCJN | - | UBERLÂNDIA_2025 | UBERLÂNDIA_2025 |  |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | ATIVO | NORT | - | - | 2025 | 597369 | Empreiteira | ATIVO | [6 empty] | CONSTRUÍDO | REDE OK | ATIVO |  |  | VALIDAÇÃO DE DRAFT (DENTRO DO CUSTO) | OSP/IMPL | 500K | NÃO LOC | HL5G (500K)MGUTB | LUIZ BERNARDINI | OK | OK | OK | OK | OK | OK | CONCLUÍDO |  |  | #N/A
| NA | [9 empty] | HL4_2025 |  |  | - | JUIZ DE FORA_2025 | JUIZ DE FORA_2025 | NÃO EXCLUIR ESSA LINHA |  | 0 | - |  |  |  |  | W0 | 2025 | NA | NA | [7 empty] | N/A |  |  | - | - |  |  |  | 0 |  | ADRIANO SIQUEIRA | [9 empty] | #N/A | bar: ATIVO ATIVO ATIVO ATIVO to RÁDIO RÁDIO RÁDIO RÁDIO
| NA | [9 empty] | HL5D_2025 |  |  | - | JUIZ DE FORA_2025 | JUIZ DE FORA_2025 | NÃO EXCLUIR ESSA LINHA |  | 0 | - |  |  |  |  | W0 | 2025 | NA | NA | [7 empty] | N/A |  |  | - | - |  |  |  | 0 |  | ADRIANO SIQUEIRA | [9 empty] | #N/A | bar: ATIVO ATIVO ATIVO ATIVO to RÁDIO RÁDIO RÁDIO RÁDIO
| NA | [9 empty] | HL5G_2025 |  |  | - | JUIZ DE FORA_2025 | JUIZ DE FORA_2025 | NÃO EXCLUIR ESSA LINHA |  | 0 | - |  |  |  |  | W0 | 2025 | NA | NA | [7 empty] | N/A |  |  | - | - |  |  |  | 0 |  | ADRIANO SIQUEIRA | [9 empty] | #N/A | bar: ATIVO ATIVO ATIVO ATIVO to RÁDIO RÁDIO RÁDIO RÁDIO
MGJFG | HL4_MGJFG | ATIVO - COLOCALIZADO | COLOCALIZADO | REDE OK | ATIVO | 2025-06-16 | 2025-06-16 | NA | NA | COLOCALIZADO | HL4_2025 | MGJFG | - | - | JUIZ DE FORA_2025 | JUIZ DE FORA_2025 | COLOCALIZADO |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | ATIVO | NA | - | - | 2025 | NA | NA | ATIVO | [6 empty] | N/A | NA |  |  |  | CONSTRUÍDO | O&M | 500K | N/A |  | ADRIANO SIQUEIRA | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | 1. Metro (HL4/HL5D/HL5G) =HL4/HL5D |  | #N/A
MGJEN | M2024EST_MGJEN_01 | ATIVO PEND. RÁDIO | FLAT | REDE OK | ATIVO | 2025-01-27 | 2025-12-11 | NA | NA | MGJRB-MGJEN-RD JRB | HL5G_2025 | MGJFG | MGJRB |  | JUIZ DE FORA_2025 | JUIZ DE FORA_2025 | CONDOMINIO | 11/12/25 - Ativo usando a alça de FO construida pedente radio da proteção | NÃO | ATIVO | REDE OK | ATIVO | TELEMONT MG | - | - | 2025 | 509227 | Aprovado HQ | ATIVO | ? |  |  | VALIDAR RÁDIO BRUNO |  |  | N/A | 2025-09-30 | 2025-09-30 |  |  |  |  | 500K | NÃO LOC | HL5G_2025MGJEN | ADRIANO SIQUEIRA | [6 empty] | OK | 2. Organização FO = OK |  | #N/A
MGJBB | NA | ATIVO | SIM | REDE OK | ATIVO | - | - | NA | NA | MGCTP-MGJBB-MGCTP | HL5G_2025 | MGCTP | MGCTP | - | JUIZ DE FORA_2025 | JUIZ DE FORA_2025 | ENTREGUE NO ID METRO 2024 |  | NÃO | CANCELADO | REDE OK | ATIVO | NORT | - | - | 2025 | 567867 | NA | ATIVO | [6 empty] | N/A | 2025-09-30 | 2025-09-30 |  |  |  |  | 500K | NÃO LOC | HL5G_2025MGJBB | ADRIANO SIQUEIRA | OK | OK | NOK | OK | OK | NA | OK | 3. Identificação = OK |  | #N/A
MGUGR | M2025EST_MGUGR_01 | ATIVO PEND. RÁDIO | FLAT | REDE OK | ATIVO | 2025-09-11 | 2025-11-29 | NA | NA | MGJFB-MGUGR-RD JFB | HL5G_2025 | MGCTP | MGJFB | - | JUIZ DE FORA_2025 | JUIZ DE FORA_2025 | 20KM + 80 POSTES DIVIDIR CUSTRO ENTRE MGFIL-MGFLG-MGUGR; PONTA DE REDE | 29/11/25 - Ativo, a proteção dependete de ativar o enlace de radio UGR-JFB | NÃO | ATIVO | REDE OK | ATIVO | NORT | - | - | 2025 | 567884 | Aprovado HQ | ATIVO | 2025-09-29 |  | 0 | VALIDAR RÁDIO BRUNO |  |  | N/A | 2025-09-30 | 2025-09-30 |  |  | APROVAÇÃO DE DRAFT |  | 500K | NÃO LOC | HL5G_2025MGUGR | ADRIANO SIQUEIRA | [6 empty] | OK | 4. Bateria Lítio Existente = bateria estacionaria da SW |  | #N/A
MGIVA | HL4_IVA | NA | SIM | REDE OK | ATIVO | - | - | NA | NA | MGJFG-MGIVA-MGJFG | HL4_2025 | MGIVA | MGJFG | - | JUIZ DE FORA_2025 | JUIZ DE FORA_2025 | 05/11/2025 - Draft somente da 3° alça em alto custo ¦ 100% CANALIZADO. |  | NÃO | ATIVAÇÃO | REDE OK | ATIVO | NORT | - | - | 2025 | 597398 | Regional | ATIVO | [6 empty] | N/A | ALTO CUSTO | 2025-09-30 |  |  |  |  | 500K | NÃO LOC | HL4_2025MGIVA | ADRIANO SIQUEIRA | OK | OK | OK | OK | OK | NA | OK | 5. Radio pra redundancia = 00 |  | #N/A
MGBRB | NA | ATIVO | SIM | REDE OK | ATIVO | - | - | NA | NA | MGJFG-MGBRB-MGJFG | HL5G_2025 | MGJFG | MGJFG | - | JUIZ DE FORA_2025 | JUIZ DE FORA_2025 | ENTREGUE NO ID METRO 2024 |  | NÃO | CANCELADO | REDE OK | ATIVO | NORT | - | - | 2025 | 567885 | NA | ATIVO | [6 empty] | N/A | 2025-09-30 | 2025-09-30 |  |  |  |  | 500K | NÃO LOC | HL5G_2025MGBRB | ADRIANO SIQUEIRA | OK | OK | NOK | OK | OK | NA | OK | 1. Metro (HL4/HL5D/HL5G) = HL5G OK 2. Organização FO = NOK 3. Identificação = OK 4. Aberto NC 586444692 organizar Fibras HL5G 5. Bateria Lítio Existente = 00 |  | #N/A
MGJBP | NA | ATIVO | SIM | REDE OK | ATIVO | - | - | NA | NA | MGJFG-MGJBP-MGOVS-MGJFG | HL5G_2025 | MGJFG | MGJFG | - | JUIZ DE FORA_2025 | JUIZ DE FORA_2025 | ENTREGUE NO ID METRO 2024 |  | NÃO | CANCELADO | REDE OK | ATIVO | NORT | - | - | 2025 | 567886 | NA | ATIVO | [6 empty] | N/A | 2025-09-30 | 2025-09-30 |  |  |  |  | 500K | NÃO LOC | HL5G_2025MGJBP | ADRIANO SIQUEIRA | OK | OK | OK | OK | OK | NA | OK | 1. Metro (HL4/HL5D/HL5G) = HL5G OK 2. Organização FO = OK 3. Identificação = OK 4. Bateria Lítio Existente = GAB. 1 ( HL5G, LTE,5G) 04 – GAB.02( 3G) bateria de chumbo. |  | #N/A
MGJAU | M2025EST_MGJAU_01 | ATIVO | SIM | REDE OK | ATIVO | 2025-09-11 | 2025-11-21 | NA | NA | MGCTP-MGJAU-MGCTP | HL5D_2025 | MGCTP | MGJAU | - | JUIZ DE FORA_2025 | JUIZ DE FORA_2025 |  | 11/21/2025 - Site ativo com o Marcelo. 14/11/25 - As duas alças apresentou defeito, acionado reparo por emai; 12/09/25 - Depende de ativar CTP-HL4 | NÃO | ATIVO | REDE OK | ATIVO | NORT | - | - | 2025 | 567865 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | N/A | 2025-09-30 | 2025-09-30 |  |  | APROVAÇÃO DE DRAFT |  | 500K | NÃO LOC | HL5D_2025MGJAU | ADRIANO SIQUEIRA | [6 empty] | OK |  |  | #N/A
MGOVS | M2024EST_MGJOVS_01 | ATIVO | SIM | REDE OK | ATIVO | - | - | NA | NA | MGJFG-MGJBP-MGOVS-MGJFG | HL5G_2025 | MGJFG | MGJFG | - | JUIZ DE FORA_2025 | JUIZ DE FORA_2025 | 18/07/2025 - Arthur: ativo no estruturante de 2024, não recebemos ID metro 2025, então não teremos como revalidar Ids. | - | NÃO | CANCELADO | REDE OK | ATIVO | NA | - | - | 2025 | CRIAR ID | Empreiteira | ATIVO | [6 empty] | N/A | 2025-09-30 | 2025-09-30 |  |  |  |  | 500K | NÃO LOC | HL5G_2025MGOVS | ADRIANO SIQUEIRA | OK | OK | NOK | NOK | OK | NA | OK | 1. Metro (HL4/HL5D/HL5G) = HL5G OK 2. Organização FO = OK 3. Identificação = NOK 4. Aberto NC 586443651 corrigir Fibras sem etiquetas no HL5G 5. Bateria Lítio Existente = 02 |  | #N/A
MGJVO | M2024EST_MGJVO_01 | ATIVO | SIM | REDE OK | ATIVO | - | - | NA | NA | MGJFG-MGJVO-MGJFG | HL5G_2025 | MGJFG | MGJFG | - | JUIZ DE FORA_2025 | JUIZ DE FORA_2025 | 18/07/2025 - Arthur: ativo no estruturante de 2024, não recebemos ID metro 2025, então não teremos como revalidar Ids. | - | NÃO | CANCELADO | REDE OK | ATIVO | NA | - | - | 2025 | CRIAR ID | Empreiteira | ATIVO | [6 empty] | N/A | 2025-09-30 | 2025-09-30 |  |  |  |  | 500K | NÃO LOC | HL5G_2025MGJVO | ADRIANO SIQUEIRA | OK | OK | NOK | OK | NOK | NA | OK | 1. Metro (HL4/HL5D/HL5G) = HL5G OK 2. Organização FO = OK 3. Identificação = OK 4. Bateria Lítio Existente = 00 |  | #N/A
MGVMN | M2025EST_MGVMN_01 | ATIVO PEND. RÁDIO | FLAT | REDE OK | ATIVO | 2025-08-29 | 2025-09-05 | NA | NA | MGVSV-MGVMN-RD | HL5G_2025 | MGFEU | MGVSV | - | UBERABA_2025 | UBERABA_2025 | seg 25/08/2025 12:17 - Atlas: Boa tarde, É viável a proteção assimétrica do site MGVMN. Topologia : MGVSV-MGVMN-MGVSV ( RD ). LD já disparado para execução ; Solução já alterada na DPTX. sex 22/08/2025 15:55 - Tozetto: Jeison, este caso não foi solicitado estudo para validar se haveria visada. @Atlas Carvalho Junior, verifique se ha possibilidade de realizar proteção via rádio entre MGVMN - MGAEN e se há possibilidade de reuso com este enlace abaixo. Sendo viável, favor realizar a troca em DPTX, Sinóptico e OE's e realizar o disparo para execução desta obra e aprovação do VP mediante T2 carregada. Prazo para retorno: 25/08/25 sex 22/08/2025 15:11 - Jeison: Tozetto, Boa tarde! O site abaixo o Juan pediu para colocar rádio: James, Favor verificar qual a melhor rota, para seguir com a alça de fibra (colocar dentro do custo); e enviar para aprovação da PVCO. qui 21/08/2025 17:13 - Felipe Carneiro: Arthur, Boa Tarde! Segue em anexo a ART de execução referente à obra em questão, já assinada pelo responsável técnico da Telemont. Necessário assinatura por parte do responsável técnico da VIVO para continuidade do processo. sex 01/08/2025 14:45 - Thiago: <-- 01/08/2025 14:44:37 -- > G0058018-ARTHUR MONTEIRO DA SILVA -TELEFONICA ), a travessia na rodovia 262, o cabo que esta atravessando hoje esta colado na alta tensão(relato do Israel Telemont). Diante ao exposto teríamos que prever uma canalização MND para travessia desse ponto. @ISRAEL ROBERTO DA CRUZ inserir as evidencias o impeditivo dessa travessia. ________________________________________________________________________________ <-- 09/06/2025 10:57:17 -- > G0058018-ARTHUR MONTEIRO DA SILVA -TELEFONICA Anexado email "OUTROS" indicando a a dificuldade decorrente da travessia na BR262 de forma que será necessário solicitar junto aos órgãos competente a autorização e paralização da via durante a travessia. Ou será necessário mudança do projeto. ________________________________________________________________________________ <-- 13/02/2025 15:59:47 -- > G0058018-ARTHUR MONTEIRO DA SILVA -TELEFONICA PROJETO NAO LOCALIZADO NO PPI ________________________________________________________________________________ ter 10/06/2025 14:46 - PROTOCOLO DA PREFEITURA qui 05/06/2025 14:24 - Israel: Arthur e Joseff, Ao realizar a construção do Site MGVMN nos deparamos com a dificuldade decorrente da travessia na BR262 de forma que será necessário solicitar junto aos órgãos competente a autorização e paralização da via durante a travessia. Ou será necessário mudança do projeto. SITE-VIVO 548966 MGVSV-MGVMN-MGVSV UBERABA | 05/09/25 - Ativo sem proteção usando a FO contruída, proteção aguardando obra do rádio. A ativação sem a proteção foi autorizado pelo Albert Kurata por email. | NÃO | ATIVO | REDE OK | ATIVO | TELEMONT | - | - | 2025 | 548966 | Aprovado HQ | ATIVO | 2025-10-17 |  |  | VALIDAR PRAZO RÁDIO |  |  | N/A | ALTO CUSTO |  |  |  | REDE OK | REGIONAL | 300K | APROVADO | HL5-G (300K)MGVMN | LUIZ BERNARDINI | OK | OK | NOK | OK | OK | OK | CONCLUÍDO |  |  | #N/A
MGJZE | M2024EST_MGJZE_01 | ATIVO | SIM | REDE OK | ATIVO | - | - | NA | NA | MGJFG-MGJZE-MGJFG | HL5G_2025 | MGJFG | MGJFG | - | JUIZ DE FORA_2025 | JUIZ DE FORA_2025 | 18/07/2025 - Arthur: ativo no estruturante de 2024, não recebemos ID metro 2025, então não teremos como revalidar Ids. | - | NÃO | CANCELADO | REDE OK | ATIVO | NA | - | - | 2025 | CRIAR ID | Empreiteira | ATIVO | [6 empty] | N/A | 2025-09-30 | 2025-09-30 |  |  |  |  | 500K | NÃO LOC | HL5G_2025MGJZE | ADRIANO SIQUEIRA | OK | OK | NOK | OK | NOK | NA | OK | 1. Metro (HL4/HL5D/HL5G) = HL5G OK 2. Organização FO = OK 3. Identificação = OK 4. Bateria Lítio Existente = 0 5. Possui SWA – B2B |  | #N/A
MGVSV | M2025EST_MGVSV_01 | ATIVO | SIM | REDE OK | ATIVO | 2025-05-26 | 2025-09-03 | SIM | REDE OK | MGFEU-MGVSV-MGFEU / MGVSV-MGFEU | HL5D_2025 | MGFEU | MGVSV | - | UBERABA_2025 | UBERABA_2025 | 26/05/2025 - Rede entregue conforme topologia estruturante 20/05/2025 - Dependia da aprovação do MGVSV |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | ATIVO | TELEMONT | - | - | 2025 | 548952 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | CONSTRUÍDO | 2025-04-22 |  |  |  | VALIDADO VP ¦ SEM OS | OSP/IMPL | 300K | APROVADO | HL5-D (300K)MGVSV | LUIZ BERNARDINI | OK | OK | OK | OK | NOK | OK | CONCLUÍDO |  |  | #N/A | ROBSON CAVAGNARI
MGJJA | M2025EST_MGJJA_01 | ATIVO | SIM | REDE OK | ATIVO | 2025-09-18 | 2025-09-24 | NA | NA | MGJIR-MGJJA-MGJIR | HL5G_2025 | MGJFG | MGJIR | - | JUIZ DE FORA_2025 | JUIZ DE FORA_2025 |  |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | ATIVO | NORT | - | - | 2025 | 567906 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO |  |  | APROVAÇÃO DE DRAFT |  | 500K | NÃO LOC | HL5G_2025MGJJA | ADRIANO SIQUEIRA | OK | OK | NOK | OK | NOK | NA | OK | 1. Metro (HL4/HL5D/HL5G) = HL5G OK 2. Organização FO = OK 3. Identificação = OK 4. Bateria Lítio Existente = 00 5. Radio pra redundancia = 00 |  | #N/A
MGLOU | M2025EST_MGLOU_01 | ATIVO | SIM | REDE OK | ATIVO | 2025-05-29 | 2025-09-02 | NA | NA | MGFEU-MGLOU-MGFEU | HL5D_2025 | MGFEU | MGLOU | - | UBERABA_2025 | UBERABA_2025 | seg 09/06/2025 08:51 - Thiago Moraes (time Projetos): @Gustavo De Carvalho Rosa, bom dia! Não acompanhei o processo, mas pelo que sei a terceira via foi removida do projeto devido alto custo da obra assim como a terceira via do MGOEN onde os 2 compartilhariam da mesma rota. 20/05/2025 - Dependia da aprovação do MGVSV | 29/05 - Depende de ativar FEU-HL4 ( Pendente material e projeto) | NÃO | ATIVO | REDE OK | ATIVO | TELEMONT | - | - | 2025 | 548950 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | CONSTRUÍDO | 2025-04-25 |  |  |  | REDE OK | OSP/IMPL | 300K | APROVADO | HL5-D (300K)MGLOU | LUIZ BERNARDINI | OK | OK | OK | OK | NOK | OK | CONCLUÍDO |  |  | #N/A | ROBSON CAVAGNARI
MGJRB | M2025EST_MGJRB_01 | ATIVO | SIM | REDE OK | ATIVO | 2025-01-21 | 2025-12-11 | SIM | CONCLUÍDO | MGJFG-MGJRB-MGJFG/MGJFG | HL5D_2025 | MGJFG | MGJRB | ATIVO | JUIZ DE FORA_2025 | JUIZ DE FORA_2025 | REDE ENTREGUE CONFORME TOPOLOGIA ESTRUTURANTE | 11/12/25 - Ativo com tres alças | NÃO | ATIVO | REDE OK | ATIVO | TELEMONT MG | - | - | 2025 | 509188 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | N/A | 2025-09-30 | 2025-09-30 |  |  | CONSTRUÍDO |  | 500K | NÃO LOC | HL5D_2025MGJRB | ADRIANO SIQUEIRA | OK | OK | OK | NOK | OK | NA | W48 | 1. Metro (HL4/HL5D/HL5G) = HL5G OK 2. Organização FO = OK 3. Identificação = OK 4. Bateria Lítio Existente = 03 (Ericson) 5. Radio pra redundância = 00 6. Situação Gabinete= gabinete deve ser retirado do espaço confinado. 7. SWA=N/C |  | #N/A
MGJXT | NA | CANCELADO | CANCELADO | CANCELADO | CANCELADO | CANCELADO | NA | NA | NA | MGCTP-MGJXT-MGCTP | HL5G_2025 | MGCTP | MGCTP | - | JUIZ DE FORA_2025 | JUIZ DE FORA_2025 | Gustavo Rosa: Vou retirar o site MGJXT, consta como cancelado no Sciense e não há obra na PMTS RAN. Já falei com o Thiago Marques. | - | NÃO | CANCELADO | CANCELADO | CANCELADO | DEFINIR | - | - | 2025 | NA | NA | SITE DESMOBILIZADO | [6 empty] | N/A | 2025-09-30 | 2025-09-30 |  |  |  |  | 500K | NÃO LOC | HL5G_2025MGJXT | [10 empty] | #N/A
MGJTT | M2024EST_MGJTT_01 | PREDECESSOR | FLAT | REDE OK |  | 2024-10-16 | - | NA | NA | MGJRC-MGJTT-RD | 3 - HL5G | MGBET | MGJRC | Ativo HL4 / Falta HL5D | JUATUBA | BELO HORIZONTE | REDE ENTREGUE CONFORME TOPOLOGIA ESTRUTURANTE | Depente de ativar concentrador predecessor MGJRC rede prevista | NÃO | ATIVAÇÃO | REDE OK | 0 | TELEMONT MG | - | W0 | 2024 | 512284 | Aprovado HQ | PREDECESSORA RE | 2025-10-31 |  |  | VALIDAR RÁDIO BRUNO |  |  | N/A | 2024-10-07 | 2024-10-16 | - | GERAR SINÓPTICO | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGSMV | M2024EST_MGSMV_01 | ATIVO PEND. RÁDIO | FLAT - 2° ALÇA INVIAVEL FIBRA | REDE OK | ATIVO | 2024-09-11 | 2024-09-18 | NA | NA | MGEDO-MGSMV-RD | 3 - HL5G | MGIIE | MGEDO | Ativo HL4 / Ativo HL5D | SARZEDO | BELO HORIZONTE | qua 06/08/2025 16:15 - Victor: proteção inviavel pra fibra, ALÇA A 6,4KM e ALÇA B 8,6KM valor estimado R$65MIL |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | ATIVO | TELEMONT MG | - | - | 2024 | 512377 | Regional | ATIVO | 2025-10-31 | 0 |  | VALIDAR RÁDIO BRUNO |  |  | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGSRQ | M2023EST_MGSRQ_01 | ATIVO PEND. RÁDIO | FLAT | REDE OK | ATIVO | 2024-09-09 | 2024-09-18 | NA | NA | MGEDO-MGSRQ+RD | 3 - HL5G | MGIIE | MGEDO | Ativo HL4 / Ativo HL5D | SARZEDO | BELO HORIZONTE | sex 01/08/2025 16:51 - Gustavo Rosa: @William Carvalho Da Cruz, boa tarde. Segue abaixo a tabela com os Id’s que devemos seguir com proteção assimétrica ¦ RD Existente, qq dúvida entre em contato. |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | ATIVO | TELEMONT MG | - | - | 2024 | 512375 | Regional | ATIVO | 2025-10-31 | 0 |  | VALIDAR RÁDIO BRUNO |  |  | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 1 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGPRS | M2024EST_MGPRS_01 | ATIVO PEND. RÁDIO | FLAT | REDE OK | ATIVO | 2025-02-06 | 2025-02-17 | NA | NA | MGFEN-MGPRS-RD | 3 - HL5G | MGSAG | MGFEN | Ativo HL4 / Falta HL5D | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | REDE ENTREGUE CONFORME TOPOLOGIA ESTRUTURANTE |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | ATIVO | TELEMONT MG | - | - | 2024 | 513935 | Aprovado HQ | ATIVO | 2025-10-31 | 0 |  | VALIDAR RÁDIO BRUNO |  |  | N/A | - | - | - | - | CONSTRUÍDO | IMPL. MOVEL | INFRA/GABINETE | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGPTA | M2024EST_MGPTA_01 | ATIVO PEND. RÁDIO | FLAT - 2° ALÇA INVIAVEL FIBRA | REDE OK | ATIVO | 2024-09-18 | 2024-09-20 | NA | NA | MGFEN-MGPTA-RD | 3 - HL5G | MGSAG | MGFEN | Ativo HL4 / Ativo HL5D | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | qua 06/08/2025 16:15 - Victor: proteção inviavel pra fibra, Canalização MD 0,6km + 0,2 MND / Area de Sombra - r$ 162mil |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | ATIVO | TELEMONT MG | - | - | 2024 | 512308 | Regional | ATIVO | 2025-10-31 | 0 |  | VALIDAR RÁDIO BRUNO |  |  | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGSPG | M2023_MGSPG_01 | ATIVO PEND. RÁDIO | FLAT | REDE OK | ATIVO | 2024-10-28 | 2024-10-31 | NA | NA | MGTAN-MGSPG-RD | 3 - HL5G | MGSLU | MGTAN | Não Ativo | SANTA LUZIA | BELO HORIZONTE | REDE ENTREGUE CONFORME TOPOLOGIA ESTRUTURANTE |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | ATIVO | TELEMONT MG | - | - | 2024 | 506543 | Aprovado HQ | ATIVO | 2025-10-31 | 0 |  | VALIDAR RÁDIO BRUNO |  |  | N/A | AGUARDAR INFRA | 2024-10-26 | PARALISADO | SITE MGTAN VANDALIZADO, SEM DGO E INFRA PARA EXECUÇÃO DA ATIVIDADE. SITUACAO ENVIADA A VIVO PARA ANALISE | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGRGT | M2024EST_MGRGT_01 | ATIVO PEND. RÁDIO | FLAT | REDE OK | ATIVO | 2024-05-01 | 2024-05-01 | NA | NA | MGFEN-MGRGT-RD | 3 - HL5G | MGSAG | MGFEN | Ativo HL4 / Falta HL5D | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | ATIVO TOPOLOGIA ESTRUT - CFO + ROLLOUT |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | ATIVO | ONDACOM | - | - | 2024 | 434519 | APROVADO HQ | ATIVO | 2025-10-31 | 0 |  | VALIDAR RÁDIO BRUNO |  |  | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGJFI | M2025EST_MGJFI_01 | ATIVO | SIM | REDE OK | ATIVO | - | - | NA | NA | MGJSM-MGJFI-MGJSM | HL5G_2025 | MGJFG | MGJSM | - | JUIZ DE FORA_2025 | JUIZ DE FORA_2025 | 18/07/2025 - Arthur: CONSTRUÍDO EM 2024 NA MESMA TOPOLOGIA E HIERARQUIA 2025 | - | NÃO | CANCELADO | REDE OK | ATIVO | DEFINIR | - | - | 2025 | NA | NA | ATIVO | [6 empty] | N/A | 2025-09-30 | 2025-09-30 |  |  |  |  | 500K | NÃO LOC | HL5G_2025MGJFI | ADRIANO SIQUEIRA | OK | OK | NOK | OK | OK | NA | OK | 1. Metro (HL4/HL5D/HL5G) = HL5G OK 2. Organização FO = OK 3. Identificação = OK 4. Bateria Lítio Existente = 00 |  | #N/A
MGJFP | M2024EST_MGJFP_01 | ATIVO | SIM | REDE OK | ATIVO | 2025-09-25 | 2025-09-26 | NA | NA | MGJSM-MGJFP-MGJSM | HL5G_2025 | MGJFG | MGJSM | - | JUIZ DE FORA_2025 | JUIZ DE FORA_2025 |  |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | ATIVO | NORT | - | - | 2025 | 597390 | Empreiteira | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO |  |  | VALIDAÇÃO DE DRAFT (DENTRO DO CUSTO) |  | 500K | NÃO LOC | HL5G_2025MGJFP | ADRIANO SIQUEIRA | OK | OK | NOK | OK | NOK | NA | OK | 1. Metro (HL4/HL5D/HL5G) =HL5G OK 2. Organização FO = OK 3. Identificação = OK 4. Bateria Lítio Existente = 00 5. Radio pra redundancia = 00 |  | #N/A
MGJOM | M2025EST_MGJOM_01 | ATIVO | SIM | REDE OK | ATIVO | - | - | NA | NA | MGJSM-MGJOM-MGJSM | HL5G_2025 | MGJFG | MGJSM | - | JUIZ DE FORA_2025 | JUIZ DE FORA_2025 | 18/07/2025 - Arthur: CONSTRUÍDO EM 2024 NA MESMA TOPOLOGIA E HIERARQUIA 2025 | - | NÃO | CANCELADO | REDE OK | ATIVO | DEFINIR | - | - | 2025 | NA | NA | ATIVO | [6 empty] | N/A | 2025-09-30 | 2025-09-30 |  |  |  |  | 500K | NÃO LOC | HL5G_2025MGJOM | ADRIANO SIQUEIRA | OK | OK | OK | OK | OK | NA | OK | 1. Metro (HL4/HL5D/HL5G) = HL5G OK 2. Organização FO = OK 3. Identificação = OK 4. Bateria Lítio Existente = 02 |  | #N/A
MGAPD | NA | ATIVO | SIM | REDE OK | ATIVO | - | - | NA | NA | MGSDE-MGAPD-MGSDE | HL5G_2025 | MGSDE | MGSDE | - | JUIZ DE FORA_2025 | JUIZ DE FORA_2025 | ENTREGUE NO ID METRO 2024 |  | NÃO | CANCELADO | REDE OK | ATIVO | NORT | - | - | 2025 | 567926 | NA | ATIVO | [6 empty] | N/A | 2025-09-30 | 2025-09-30 |  |  |  |  | 500K | NÃO LOC | HL5G_2025MGAPD | ADRIANO SIQUEIRA | OK | OK | OK | OK | OK | NA | OK | 1. Metro (HL4/HL5D/HL5G) = HL5D OK 2. Organização FO = OK 3. Identificação = OK 4. Bateria Lítio Existente = 05 |  | #N/A
MGJXB | M2024EST_MGJXB_01 | ATIVO | SIM | REDE OK | ATIVO | - | - | NA | NA | MGSDE-MGJXB-MGSDE | HL5G_2025 | MGSDE | MGSDE | - | JUIZ DE FORA_2025 | JUIZ DE FORA_2025 | 18/07/2025 - Arthur: ativo no estruturante de 2024, não recebemos ID metro 2025, então não teremos como revalidar Ids. | - | NÃO | CANCELADO | REDE OK | ATIVO | NA | - | - | 2025 | CRIAR ID | Empreiteira | ATIVO | [6 empty] | N/A | 2025-09-30 | 2025-09-30 |  |  |  |  | 500K | NÃO LOC | HL5G_2025MGJXB | ADRIANO SIQUEIRA | OK | OK | OK | OK | NOK | NA | OK | 1. Metro (HL4/HL5D/HL5G) = HL5D (não ativado),HL5G OK 2. Organização FO = OK 3. Identificação = OK 4. Bateria Lítio Existente = 03 5. NC 586060918 (identificar fibras e cabos do HL5G) 6. NC 586450878 (Grade de proteção do relógio e QDCA sem cadeado) 7. Possui SWA – B2B |  | #N/A
MG24M | - | ATIVO PEND. RÁDIO | FLAT | REDE OK | ATIVO | 2024-07-10 | 2024-07-15 | NA | NA | MG24M-MGBSJ-RD | 3 - HL5G | MGFLR | - | Ativo HL4 / Falta HL5D | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | RÁDIO |  | SIM | ATIVO | REDE OK | ATIVO | ICOMON MG | - | - | 2024 | 519728 | Empreiteira | ATIVO | 2025-11-14 | 0 |  | VALIDAR RÁDIO BRUNO |  |  | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGAVO | M2024_MGAVO_01 | ATIVO PEND. RÁDIO | FLAT | REDE OK | ATIVO | 2024-05-06 | 2024-05-06 | NA | NA | MGSCN-MGAVO-RD | 3 - HL5G | MGSCN | MGSCN | Ativo | SABARÁ | BELO HORIZONTE | ATIVO COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - LANÇAMENTO |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | ATIVO | TELEMONT MG | - | - | 2024 | 508155 | Empreiteira | ATIVO | 2025-11-14 | 0 |  | VALIDAR RÁDIO BRUNO |  |  | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGADA | M2024EST_MGADA_01 | ATIVO PEND. RÁDIO | FLAT | REDE OK | ATIVO | 2024-09-17 | 2024-10-25 | NA | NA | MGSLA-MGADA-RD | 3 - HL5G | MGSLA | MGSLA | Ativo | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | REDE ENTREGUE CONFORME TOPOLOGIA ESTRUTURANTE |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | ATIVO | TELEMONT MG | - | - | 2024 | 506525 | Aprovado HQ | ATIVO | 2025-11-14 | 0 | 0 | VALIDAR RÁDIO BRUNO |  |  | N/A | 2024-10-12 | 2024-10-14 | - | SEM ACESSO CIDADE ADM, REAGENDADO PARA 21/10 | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGHFD | NA | ATIVO | SIM | REDE OK | ATIVO | - | - | NA | NA | MGV01-MGHFD-MGV01 | HL5G_2025 | MGSDE | MGV01 | - | JUIZ DE FORA_2025 | JUIZ DE FORA_2025 | ENTREGUE NO ID METRO 2024 |  | NÃO | CANCELADO | REDE OK | ATIVO | NORT | - | - | 2025 | 567933 | NA | ATIVO | [6 empty] | N/A | 2025-09-30 | 2025-09-30 |  |  |  |  | 500K | NÃO LOC | HL5G_2025MGHFD | ADRIANO SIQUEIRA | OK | OK | NOK | OK | NOK | NA | OK | 1. Metro (HL4/HL5D/HL5G) = HL5G OK 2. Organização FO = OK 3. Identificação = OK 4. Bateria Lítio Existente = 00 |  | #N/A
MGAGT | M2024EST_MGAGT_01 | ATIVO PEND. RÁDIO | FLAT | REDE OK | ATIVO | 2024-10-23 | 2024-10-24 | NA | NA | MGCRS-MGAGT-RD | 3 - HL5G | MGLUE | MGCRS | Ativo HL4 / Falta HL5D | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | REDE ENTREGUE CONFORME TOPOLOGIA ESTRUTURANTE |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | ATIVO | TELEMONT MG | - | - | 2024 | 523197 | Aprovado HQ | ATIVO | 2025-11-14 | 0 |  | VALIDAR RÁDIO BRUNO |  |  | N/A | 2024-10-11 | 2024-10-23 | PENDENTE ANALISE | OBRA EM ANDAMENTO CLUSTER LUE | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGAPB | M2024EST_MGAPB_01 | ATIVO PEND. GPS | FLAT | REDE OK | ATIVO | 2024-05-01 | 2024-05-01 | NA | NA | MGFEN-MGAPB-RD | 3 - HL5G | MGSAG | MGFEN | Ativo HL4 / Falta HL5D | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | ATIVO TOPOLOGIA ESTRUT - CFO + ROLLOUT |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | ATIVO | TELEMONT MG | - | - | 2024 | 512370 | Empreiteira | ATIVO | 2025-11-14 | 0 | 0 | VALIDAR RÁDIO BRUNO |  |  | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGJIP | NA | DESATIVADO | SIM | REDE OK | ATIVO | NA | 2025-11-13 | NA | NA | MGJIR-MGJIP-MGJIR | HL5G_2025 | MGJFG | MGJIR | - | JUIZ DE FORA_2025 | JUIZ DE FORA_2025 | Gustavo Rosa: MGJIP foi substituído pelo MGJIR | - | NÃO | ATIVAÇÃO | REDE OK | ATIVO | DEFINIR | - | - | 2025 | NA | NA | ATIVO | [6 empty] | N/A | 2025-09-30 | 2025-09-30 |  |  |  |  | 500K | NÃO LOC | HL5G_2025MGJIP | ADRIANO SIQUEIRA | DESATIVADO | DESATIVADO | NA | NA | NA | NA | DESATIVADO | DESATIVADO |  | #N/A
MGJLV | M2024EST_MGJLV_01 | ATIVO | SIM | REDE OK | ATIVO | - | - | NA | NA | MGV01-MGJLV-MGV01 | HL5G_2025 | MGSDE | MGV01 | - | JUIZ DE FORA_2025 | JUIZ DE FORA_2025 | 18/07/2025 - Arthur: ativo no estruturante de 2024, não recebemos ID metro 2025, então não teremos como revalidar Ids. | - | NÃO | CANCELADO | REDE OK | ATIVO | NA | - | - | 2025 | CRIAR ID | Empreiteira | ATIVO | [6 empty] | N/A | 2025-09-30 | 2025-09-30 |  |  |  |  | 500K | NÃO LOC | HL5G_2025MGJLV | ADRIANO SIQUEIRA | OK | OK | NOK | OK | OK | NA | Small Cell | NÃO TEM METRO |  | #N/A
MGJRE | M2024EST_MGJRE_01 | ATIVO | SIM | REDE OK | ATIVO | 2025-10-22 | 2025-10-29 | NA | NA | MGV01-MGJRE-MGV01 | HL5G_2025 | MGSDE | MGV01 | - | JUIZ DE FORA_2025 | JUIZ DE FORA_2025 | 07/10/2025 - Luiz: em andamento, previsao de entrega 11/out. Acesso a checar. |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | ATIVO | NORT | - | - | 2025 | 567941 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO |  |  | APROVAÇÃO DE DRAFT |  | 500K | NÃO LOC | HL5G_2025MGJRE | ADRIANO SIQUEIRA | OK | OK | OK | OK | OK | NA | OK | 1. Metro (HL4/HL5D/HL5G) =HL5G OK 2. Organização FO = OK 3. Identificação = OK 4. Bateria Lítio Existente = 03 5. Radio pra redundância = 00 |  | #N/A
MGGRN | M2024EST_MGGRN_01 | ATIVO | NÃO | REDE OK | ATIVO | 2025-11-12 | 2025-12-11 | NA | NA | MGJRB-MGGRN-MGJRB | HL5G_2025 | MGJFG | MGJRB | - | JUIZ DE FORA_2025 | JUIZ DE FORA_2025 | 05/11/2025 - Jonathan: problema de acesso no MGJRB. Ver com o Wagner a questão. |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | ATIVO | NORT | - | - | 2025 | 593308 | Empreiteira | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO |  |  | VALIDAÇÃO DE DRAFT (DENTRO DO CUSTO) |  | 500K | NÃO LOC | HL5G_2025MGGRN | ADRIANO SIQUEIRA | OK | OK | OK | OK | OK | NA | W49 | 1. Metro (HL4/HL5D/HL5G) = HL5G OK 2. Organização FO = OK 3. Identificação = OK 4. Bateria Lítio Existente = 04 (ZTE) |  | #N/A
MGAFP | M2024EST_MGAFP_01 | ATIVO PEND. RÁDIO | FLAT | REDE OK | ATIVO | 2024-07-30 | 2024-10-24 | NA | NA | MGASO-MGAFP-RD | 3 - HL5G | MGBHF | MGASO | Ativo | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | REDE ENTREGUE COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - LANÇAMENTO |  | SIM | ATIVO | REDE OK | ATIVO | ICOMON SP | - | - | 2024 | NA | NA | ATIVO | 2025-11-14 | 0 |  | VALIDAR RÁDIO BRUNO |  |  | N/A | 2024-10-11 | 2024-10-17 | - | AGENDADO PARA 18/10 08:00 | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [7 empty] | 1 | Metro (HL4/HL5D/HL5G) =HL5G OK | #N/A
MGRBC | NA | CANCELADO | CANCELADO | CANCELADO | CANCELADO | CANCELADO | NA | NA | NA | MGJRB-MGRBC-MGJRB | HL5G_2025 | MGJFG | MGJRB | - | JUIZ DE FORA_2025 | JUIZ DE FORA_2025 | 13/JUN - Gustavo Rosa: Estes sites de Juiz de Fora estão na esteira do L&O (Desmobilização). | - | NÃO | CANCELADO | CANCELADO | CANCELADO | DEFINIR | - | - | 2025 | NA | NA | SITE DESMOBILIZADO | [6 empty] | N/A | 2025-09-30 | 2025-09-30 |  |  |  |  | 500K | NÃO LOC | HL5G_2025MGRBC | [10 empty] | #N/A
MGHHF | M2025EST_MGHHF_01 | ATIVO | SIM | REDE OK | ATIVO | 2025-10-09 | 2025-10-14 | NA | NA | MGCTP-MGHHF-MGCTP | HL5G_2025 | MGCTP | MGCTP | - | JUIZ DE FORA_2025 | JUIZ DE FORA_2025 | OK! Falta migrar! Depende de MGCTP |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | ATIVO | NORT | - | - | 2025 | 591982 | Empreiteira | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO |  |  |  |  | 500K | NÃO LOC | HL5G_2025MGHHF | ADRIANO SIQUEIRA | OK | OK | OK | OK | OK | NA | W49 | 1. Metro (HL4/HL5D/HL5G) = HL5G OK 2. Organização FO = OK 3. Identificação = OK 4. Bateria Lítio Existente = 06 (hw) 5. Radio pra redundância = 00 6. SWA= B2B |  | #N/A
MGJXN | M2024_MGJXN_01 | ATIVO | SIM | REDE OK | ATIVO | - | - | NA | NA | MGCTP-MGJXN-MGCTP | HL5G_2025 | MGCTP | MGCTP | - | JUIZ DE FORA_2025 | JUIZ DE FORA_2025 | 18/07/2025 - Arthur: ativo no estruturante de 2024, não recebemos ID metro 2025, então não teremos como revalidar Ids. | - | NÃO | CANCELADO | REDE OK | ATIVO | NA | - | - | 2025 | CRIAR ID | Empreiteira | ATIVO | [6 empty] | N/A | 2025-09-30 | 2025-09-30 |  |  |  |  | 500K | NÃO LOC | HL5G_2025MGJXN | ADRIANO SIQUEIRA | OK | NOK | OK | OK | OK | NA | W49 | 1. Metro (HL4/HL5D/HL5G) = HL5G OK 2. Organização FO = OK 3. Identificação = OK 4. Bateria Lítio Existente = 0 5. Radio pra redundância = 00 6. SWA=B2B |  | #N/A
MGBAF | M2024EST_MGBAF_01 | ATIVO PROTEÇÃO RÁDIO OK | FLAT | REDE OK | ATIVO | 2024-09-27 | 2024-10-04 | NA | NA | MGBET-MGBAF-RDBET | 3 - HL5G | MGBET | MGBET | Ativo | BETIM | BELO HORIZONTE | qua 11/06/2025 17:28 - Gabriel: para proteção da 2° alça será necessário: IMPLANTAR 10 POSTES + ROÇADA REDE ENTREGUE CONFORME TOPOLOGIA ESTRUTURANTE |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | ATIVO | TELEMONT MG | - | - | 2024 | 512252 | Regional | ATIVO | 2025-11-14 | 0 | 0 | VALIDAR RÁDIO BRUNO |  |  | N/A | REDE OK | 2024-10-04 | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [7 empty] | 5 | Radio pra redundância = 00 | #N/A
MGJOQ | M2024EST_MGJOQ_01 | ATIVO | SIM | REDE OK | ATIVO | - | - | NA | NA | MGIVA-MGJOQ-MGIVA | HL5G_2025 | MGIVA | MGIVA | - | JUIZ DE FORA_2025 | JUIZ DE FORA_2025 | 18/07/2025 - Arthur: ativo no estruturante de 2024, não recebemos ID metro 2025, então não teremos como revalidar Ids. | - | NÃO | CANCELADO | REDE OK | ATIVO | NA | - | - | 2025 | CRIAR ID | Empreiteira | ATIVO | [6 empty] | N/A | 2025-09-30 | 2025-09-30 |  |  |  |  | 500K | NÃO LOC | HL5G_2025MGJOQ | ADRIANO SIQUEIRA | OK | OK | OK | OK | OK | NA | OK | 1. Metro (HL4/HL5D/HL5G) =HL5G OK 2. Organização FO = OK 3. Identificação = OK 4. Bateria Lítio Existente = 0 5. Possui SWA – B2B |  | #N/A
MGBLH | M2023_MGBLH_01 | ATIVO PEND. RÁDIO | FLAT | REDE OK | ATIVO | 2024-06-28 | 2024-06-30 | NA | NA | MGBPC-MGBLH-RD | 3 - HL5G | MGBPC | MGBPC | Ativo | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | ATIVO COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - LANÇAMENTO |  | SIM | ATIVO | REDE OK | ATIVO | MOP | - | - | 2024 | MOIN | NA | ATIVO | 2025-11-14 | 0 | 0 | VALIDAR RÁDIO BRUNO |  |  | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGJTL | M2024EST_MGJTL_01 | ATIVO | SIM | REDE OK | ATIVO | - | - | NA | NA | MGJFG-MGJTL-MGJFG | HL5G_2025 | MGJFG | MGJFG | - | JUIZ DE FORA_2025 | JUIZ DE FORA_2025 | 18/07/2025 - Arthur: ativo no estruturante de 2024, não recebemos ID metro 2025, então não teremos como revalidar Ids. | - | NÃO | CANCELADO | REDE OK | ATIVO | NA | - | - | 2025 | CRIAR ID | Empreiteira | ATIVO | [6 empty] | N/A | 2025-09-30 | 2025-09-30 |  |  |  |  | 500K | NÃO LOC | HL5G_2025MGJTL | ADRIANO SIQUEIRA | OK | OK | NOK | NOK | OK | NA | OK | 1. Metro (HL4/HL5D/HL5G) =HL5G OK 2. Organização FO = OK 3. Identificação = OK 4. Bateria Lítio Existente = 0 5. Sem climatização(Foram Furtado) 6. Possui SWA-B2B |  | #N/A
MGDQS | M2023_MGDQS_01 | ATIVO PEND. RÁDIO | FLAT | REDE OK | ATIVO | 2024-08-14 | 2024-09-11 | NA | NA | MGELI-MGDQS--RD | 3 - HL5G | MGSLA | MGELI | Ativo | SANTA LUZIA | BELO HORIZONTE | REDE ENTREGUE CONFORME TOPOLOGIA ESTRUTURANTE |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | ATIVO | TELEMONT MG | - | - | 2024 | 538643 | Aprovado HQ | ATIVO | 2025-11-14 | 0 |  | VALIDAR RÁDIO BRUNO |  |  | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGJIG | M2025EST_MGJIG_01 | ATIVO | SIM | REDE OK | ATIVO | - | - | NA | NA | MGJFO-MGJIG-MGJJD-MGJFO | HL5G_2025 | MGIVA | MGJFO | - | JUIZ DE FORA_2025 | JUIZ DE FORA_2025 | ENTREGUE NO ID METRO 2024 |  | NÃO | CANCELADO | REDE OK | ATIVO | DEFINIR | - | - | 2025 | NA | NA | ATIVO | [6 empty] | N/A | 2025-09-30 | 2025-09-30 |  |  |  |  | 500K | NÃO LOC | HL5G_2025MGJIG | ADRIANO SIQUEIRA | OK | OK | OK | OK | OK | NA | OK | 1. Metro (HL4/HL5D/HL5G) = HL5G OK 2. Organização FO = OK 3. Identificação = OK 4. Bateria Lítio Existente = 03 |  | #N/A
MGESA | M2024EST_MGESA_01 | ATIVO PEND. GPS | FLAT | REDE OK | ATIVO | 2024-05-01 | 2024-05-01 | NA | NA | MGFEN-MGESA-RD | 3 - HL5G | MGSAG | MGFEN | Ativo HL4 / Falta HL5D | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | ATIVO TOPOLOGIA ESTRUT - CFO + ROLLOUT |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | ATIVO | TELEMONT MG | - | - | 2024 | 512324 | Empreiteira | ATIVO | 2025-11-14 | 0 |  | VALIDAR RÁDIO BRUNO |  |  | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGGBB | NA | CANCELADO | SIM | CANCELADO | CANCELADO | CANCELADO | NA | NA | NA | MGV01-MGGBB-MGV01 | HL5G_2025 | MGSDE | MGV01 | - | JUIZ DE FORA_2025 | JUIZ DE FORA_2025 | Gustavo Rosa: MGGBB foi substituído pelo MGGBU | - | NÃO | CANCELADO | CANCELADO | CANCELADO | DEFINIR | - | - | 2025 | NA | NA | SITE DESMOBILIZADO | [6 empty] | N/A | 2025-09-30 | 2025-09-30 |  |  |  |  | 500K | NÃO LOC | HL5G_2025MGGBB | [10 empty] | #N/A
MGGBD | M2024EST_MGGBD_01 | CANCELADO | CANCELADO | CANCELADO | CANCELADO | CANCELADO | - | NA | NA | MGV01-MGGBD-MGV01 | HL5G_2025 | MGSDE | MGV01 | - | JUIZ DE FORA_2025 | JUIZ DE FORA_2025 | 20/02/2025 - Gabriel Teams: o Site GBD está como cancelado no Science e não tem nada na PMTS sobre ele, falei com o Mattheus: o Mattheus disse que realmente está cancelado e provavelmente foi remanejado. | - | NÃO | CANCELADO | CANCELADO | CANCELADO | DEFINIR | - | - | 2025 | CRIAR ID | Empreiteira | SITE DESMOBILIZADO | [6 empty] | N/A | 2025-09-30 | 2025-09-30 |  |  | CANCELADO |  | 500K | NÃO LOC | HL5G_2025MGGBD | [10 empty] | #N/A
MGJJD | M2025EST_MGJJD_01 | ATIVO | SIM | REDE OK | ATIVO | - | - | NA | NA | MGJFO-MGJIG-MGJJD-MGJFO | HL5G_2025 | MGIVA | MGJFO | - | JUIZ DE FORA_2025 | JUIZ DE FORA_2025 | 18/07/2025 - Arthur: CONSTRUÍDO EM 2024 NA MESMA TOPOLOGIA E HIERARQUIA 2025 SEM SOLUÇÃO OU RD | - | NÃO | CANCELADO | REDE OK | ATIVO | DEFINIR | - | - | 2025 | NA | NA | ATIVO | [6 empty] | N/A | 2025-09-30 | 2025-09-30 |  |  |  |  | 500K | NÃO LOC | HL5G_2025MGJJD | ADRIANO SIQUEIRA | OK | OK | NOK | OK | OK | NA | OK | 1. Metro (HL4/HL5D/HL5G) =HL5G OK 2. Organização FO = OK 3. Identificação = OK 4. Bateria Lítio Existente = 0 |  | #N/A
MGCFS | M2024EST_MGCFS_01 | ATIVO PEND. RÁDIO | FLAT | REDE OK | ATIVO | 2024-09-06 | 2024-10-02 | NA | NA | MGBET-MGCFS+RD | 3 - HL5G | MGBET | MGBET | Ativo | BETIM | BELO HORIZONTE | sex 01/08/2025 16:51 - Gustavo Rosa: @William Carvalho Da Cruz, boa tarde. Segue abaixo a tabela com os Id’s que devemos seguir com proteção assimétrica ¦ RD Existente, qq dúvida entre em contato. |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | ATIVO | TELEMONT MG | - | - | 2024 | 512269 | Regional | ATIVO | 2025-11-14 | 0 | 0 | VALIDAR RÁDIO BRUNO |  |  | N/A | REDE OK | 2024-10-02 | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGJSC | M2025EST_MGJSC_01 | ATIVO | SIM | REDE OK | ATIVO | - | - | NA | NA | MGJFO-MGJSC-MGJFO | HL5G_2025 | MGIVA | MGJFO | - | JUIZ DE FORA | JUIZ DE FORA | 18/07/2025 - Arthur: CONSTRUÍDO EM 2024 NA MESMA TOPOLOGIA E HIERARQUIA 2025 SEM SOLUÇÃO OU RD | - | NÃO | CANCELADO | REDE OK | ATIVO | DEFINIR | - | - | 2024 | NA | NA | SITE FORA DO ESCOPO | [6 empty] | N/A | 2025-09-30 | 2025-09-30 |  |  |  |  | 500K | NÃO LOC | HL5G_2024MGJSC | ADRIANO SIQUEIRA | OK | OK | OK | NOK | OK | NA | W41 |  |  | #N/A
MGCMS | M2024EST_MGCMS_01 | ATIVO PROTEÇÃO RÁDIO OK | FLAT | REDE OK | ATIVO | 2024-09-09 | 2024-09-17 | NA | NA | MGBET-MGCMS+RDBAF(RDBET) | 3 - HL5G | MGBET | MGBET | Ativo | BETIM | BELO HORIZONTE | sex 01/08/2025 16:51 - Gustavo Rosa: @William Carvalho Da Cruz, boa tarde. Segue abaixo a tabela com os Id’s que devemos seguir com proteção assimétrica ¦ RD Existente, qq dúvida entre em contato. qua 11/06/2025 17:28 - Gabriel: para proteção da 2° alça será necessário: IMPLANTAR 10 POSTES + ROÇADA REDE ENTREGUE CONFORME TOPOLOGIA ESTRUTURANTE |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | ATIVO | TELEMONT MG | - | - | 2024 | 512273 | Regional | ATIVO | 2025-11-14 | 0 | 0 | VALIDAR RÁDIO BRUNO |  |  | N/A | REDE OK | ATIVO | - |  | CONSTRUÍDO | O&M | CONSTRUÍDO | 0 |  | ADRIANO INÁCIO | [9 empty] | #N/A
MGJFB | M2025EST_MGJFB_01 | ATIVO | SIM | REDE OK | ATIVO | 2025-09-11 | - | NA | NA | MGCTP-MGJFB-MGCTP-RD | HL5D_2025 | MGCTP | MGJFB | - | JUIZ DE FORA_2025 | JUIZ DE FORA_2025 |  | 02/12/2025 - site migrado com o Vander. 14/11/25 - As duas alças apresentou defeito, acionado reparo por emai; 12/09/25 - Depende de ativar CTP-HL4 | NÃO | ATIVAÇÃO | REDE OK | ATIVO | NORT | - | - | 2025 | 597377 | Regional | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO |  |  | VALIDAÇÃO DE DRAFT (DENTRO DO CUSTO) |  | 500K | NÃO LOC | HL5D_2025MGJFB | ADRIANO SIQUEIRA | OK | OK | OK | OK | OK | NA | W49 | 1. Metro (HL4/HL5D/HL5G) = HL5G OK 2. Organização FO = OK 3. Identificação = OK 4. Bateria Lítio Existente = Infra pertencente a Detentora SBA 5. Radio pra redundância = 00 6. SWA=0 |  | #N/A
MGJBD | M2025EST_MGJBD_01 | ATIVO | SIM | REDE OK | ATIVO | 2025-02-28 | - | NA | NA | MGJAU-MGJBD-MGJAU | HL5G_2025 | MGCTP | MGJAU | - | JUIZ DE FORA_2025 | JUIZ DE FORA_2025 | CONSTRUÍDO EM 2024 NA MESMA TOPOLOGIA E HIERARQUIA 2025 | 13/01/2026 - Conforme informação Ricardo Breda : "Reparo concluído" - ALTERADO STATUS PARA ATIVO 26/11/25 - Usaram as posições de fibras que estavam reservadas em JAU, acionado reparo por email; 14/11/25 - Depende repar as fibras para ativar o concentrador JAU; 21/07/25 - Depende de ativar CTP-HL4 e JAU-HL5D | NÃO | REPARO FO | REDE OK | ATIVO | TELEMONT MG | - | - | 2025 | 509264 | Regional | ATIVO | [6 empty] | CONSTRUÍDO | 2025-09-30 | 2025-09-30 |  |  |  |  | 500K | NÃO LOC | HL5G_2025MGJBD | ADRIANO SIQUEIRA | OK | OK | OK | OK | OK | NA | W49 | 1. Metro (HL4/HL5D/HL5G) = HL5G OK (Necessário migrar HL5G e 3G para o gabinete da Detentora SBA) 2. Organização FO = OK 3. Identificação = OK 4. Bateria Lítio Existente = Infra pertence a SBA. 5. Radio pra redundância = 00 6. SWA=0 |  | #N/A
MGJPA | M2025EST_MGJPA_01 | ATIVO | SIM | REDE OK | ATIVO | 2025-10-07 | 2025-11-29 | NA | NA | MGJFB-MGJPA-MGJFB | HL5G_2025 | MGCTP | MGJFB | - | JUIZ DE FORA_2025 | JUIZ DE FORA_2025 | sex 14/11/2025 14:39 - William: reparo |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | ATIVO | NORT | - | - | 2025 | 591983 | Empreiteira | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO |  |  | APROVAÇÃO DE DRAFT |  | 500K | NÃO LOC | HL5G_2025MGJPA | ADRIANO SIQUEIRA | OK | OK | OK | OK | OK | NA | W49 | 1. Metro (HL4/HL5D/HL5G) = HL5G OK 2. Organização FO = OK 3. Identificação = OK 4. Bateria Lítio Existente = 02 5. Radio pra redundância = 00 6. SWA=0 |  | #N/A
MGMEO | NA | CANCELADO | CANCELADO | CANCELADO | CANCELADO | CANCELADO | NA | NA | NA | MGV01-MGMEO-MGJRE-MGV01 | HL5G_2025 | MGSDE | MGV01 | - | JUIZ DE FORA_2025 | JUIZ DE FORA_2025 | Gustavo Rosa: MGMEO foi substituído pelo MGJZM. | - | NÃO | CANCELADO | CANCELADO | CANCELADO | DEFINIR | - | - | 2025 | NA | NA | SITE DESMOBILIZADO | [6 empty] | N/A | 2025-09-30 | 2025-09-30 |  |  |  |  | 500K | NÃO LOC | HL5G_2025MGMEO | [10 empty] | #N/A
MGJFK | M2025EST_MGJFK_01 | ATIVO | SIM | REDE OK | ATIVO | 2025-09-17 | 2025-10-29 | NA | NA | MGJFQ-MGJFK-MGJFQ | HL5G_2025 | MGI04 | MGJFQ | - | JUIZ DE FORA_2025 | JUIZ DE FORA_2025 |  |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | ATIVO | NORT | - | - | 2025 | 591984 | Empreiteira | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO |  |  |  |  | 500K | NÃO LOC | HL5G_2025MGJFK | ADRIANO SIQUEIRA | OK | OK | OK | OK | OK | NA | OK | 1. Metro (HL4/HL5D/HL5G) =HL5G OK 2. Organização FO = OK 3. Identificação = OK 4. Bateria Lítio Existente = 03 5. Radio pra redundância = 00 6. Não conformidade = aberto NC 586567197( bateria 01 bloqueada, gabinete sujo, corrigir flutuação de 52Vcc para 54,7Vcc ) | 1. Metro (HL4/HL5D/HL5G) =HL5G OK 2. Organização FO = OK 3. Identificação = OK 4. Bateria Lítio Existente = 03 5. Radio pra redundância = 00 6. Não conformidade = aberto NC 586567197( bateria 01 bloqueada, gabinete sujo, corrigir flutuação de 52Vcc para 54,7Vcc ) | #N/A
MGMHL | M2024EST_MGMHL_01 | ATIVO | NÃO | REDE OK | ATIVO | 2025-11-24 | - | NA | NA | MGV01-MGMHL-MGRBR-MGV01 | HL5G_2025 | MGSDE | MGV01 | - | JUIZ DE FORA_2025 | JUIZ DE FORA_2025 | 05/11/2025 - Jonathan: estou sem material para executar essa obra. Principalmente cx de emenda. | 12/1/2025 - Site virada a topologia com o Vander | NÃO | ATIVO | REDE OK | ATIVO | NORT | - | - | 2025 | 591979 | Empreiteira | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO |  |  |  |  | 500K | NÃO LOC | HL5G_2025MGMHL | ADRIANO SIQUEIRA | OK | OK | OK | OK | OK | NA | W49 | 1. Metro (HL4/HL5D/HL5G) = HL5G OK 2. Organização FO = OK 3. Identificação = OK 4. Bateria Lítio Existente = 00 5. Radio pra redundância = 00 6. SWA=B2B |  | #N/A
MGRBR | M2024EST_MGRBR_01 | ATIVO | NÃO | REDE OK | ATIVO | 2025-11-24 | - | NA | NA | MGV01-MGMHL-MGRBR-MGV01 | HL5G_2025 | MGSDE | MGV01 | - | JUIZ DE FORA_2025 | JUIZ DE FORA_2025 | 05/11/2025 - Jonathan: estou sem material para executar essa obra. Principalmente cx de emenda. | 12/1/2025 - Site virada a topologia com o Vander | NÃO | ATIVO | REDE OK | ATIVO | NORT | - | - | 2025 | 591979 | Empreiteira | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO |  |  |  |  | 500K | NÃO LOC | HL5G_2025MGRBR | ADRIANO SIQUEIRA | OK | OK | NOK | OK | OK | NA | W49 | 1. Metro (HL4/HL5D/HL5G) = HL5G OK 2. Organização FO = OK 3. Identificação = OK 4. Bateria Lítio Existente = 00 5. Radio pra redundância = 00 6. SWA=0 |  | #N/A
MGWCV | NA | ATIVO - FLAT SMALLCELL | FLAT - SMALLCELL | REDE OK | ATIVO | - | - | NA | NA | MGV01-MGWCV (SMALL) | HL5G_2025 | MGSDE | MGV01 | - | JUIZ DE FORA_2025 | JUIZ DE FORA_2025 | Gustavo Rosa: Ainda no estruturante de Juiz de Fora. Vou cancelar estas small's. Já existe obra de 2024 com a mesma solução. | - | NÃO | ATIVO | REDE OK | ATIVO | DEFINIR | - | - | 2025 | NA | NA | ATIVO | NA |  |  | SMALLCELL |  |  | CONSTRUÍDO | 2025-09-30 | 2025-09-30 |  |  |  |  | 500K | NÃO LOC | HL5G_2025MGWCV | ADRIANO SIQUEIRA | OK | OK | NOK | OK | OK | NA | Small Cell |  |  | #N/A
MGWSJ | NA | ATIVO - FLAT SMALLCELL | FLAT - SMALLCELL | REDE OK | ATIVO | - | - | NA | NA | MGV01-MGWSJ (SMALL) | HL5G_2025 | MGSDE | MGV01 | - | JUIZ DE FORA_2025 | JUIZ DE FORA_2025 | Gustavo Rosa: Ainda no estruturante de Juiz de Fora. Vou cancelar estas small's. Já existe obra de 2024 com a mesma solução. | - | NÃO | ATIVO | REDE OK | ATIVO | DEFINIR | - | - | 2025 | NA | NA | ATIVO | NA |  |  | SMALLCELL |  |  | CONSTRUÍDO | 2025-09-30 | 2025-09-30 |  |  |  |  | 500K | NÃO LOC | HL5G_2025MGWSJ | ADRIANO SIQUEIRA | OK | OK | NOK | OK | OK | NA | Small Cell |  |  | #N/A
MGJEP | RADIO_23 | ATIVO RÁDIO | RÁDIO | RÁDIO | RÁDIO | RADIO | RADIO | NA | RADIO | ATENDIMENTO VIA RÁDIO | HL5G_2025 | RADIO | RADIO | - | JUIZ DE FORA_2025 | JUIZ DE FORA_2025 | 5KM+25 POSTES;DIVIDIR CUSTO ENTRE MGJEP-MGJXX; PONTA DE REDE |  | NÃO | NA | RÁDIO | RÁDIO | NA | - | - | 2025 | NA | NA | RÁDIO ATIVO |  |  |  | VALIDAR PREDECESSOR ELISANGÊLA |  |  | N/A | NA |  |  |  | RÁDIO | O&M | 500K | N/A | HL5G_2025MGJEP | ADRIANO SIQUEIRA | OK | OK | NOK | OK | OK | NA | W37 |  |  | #N/A
MGJFM | RADIO_24 | ATIVO RÁDIO | RÁDIO | RÁDIO | RÁDIO | RADIO | RADIO | NA | RADIO | ATENDIMENTO VIA RÁDIO | HL5G_2025 | RADIO | RADIO | - | JUIZ DE FORA_2025 | JUIZ DE FORA_2025 | qui 02/10/2025 13:38 - Garrido: Caros, boa tarde. O site MGJFM no estruturante aprovado virou Rádio e necessitamos da correção na dptx e retirada da fila de pendência de projetos, pois ajustamos na planilha no sharepoint. @Gustavo De Carvalho Rosa e @Felipe Coutinho Xavier, peço corrigir a dptx @Loversi Soares Junior, peço retirada da fila de projetos. 8KM+20 POSTES; PONTA DE REDE |  | NÃO | NA | RÁDIO | RÁDIO | NA | - | - | 2025 | NA | NA | RÁDIO ATIVO |  |  |  | VALIDAR PREDECESSOR ELISANGÊLA |  |  | N/A | NA |  |  |  | RÁDIO | O&M | 500K | N/A | HL5G_2025MGJFM | ADRIANO SIQUEIRA | OK | OK | OK | OK | OK | NA | W37 |  |  | #N/A
MGFIL | RADIO_25 | ATIVO PEND. RÁDIO | RÁDIO | RÁDIO | RÁDIO | RADIO | RADIO | NA | RADIO | MGCTP-MGFIL- RDCTP | HL5G_2025 | RADIO | RADIO | - | JUIZ DE FORA_2025 | JUIZ DE FORA_2025 | 20KM + 80 POSTES DIVIDIR CUSTRO ENTRE MGFIL-MGFLG-MGUGR; PONTA DE REDE = REDE CONSTRUÍDA |  | NÃO | NA | RÁDIO | RÁDIO | NA | - | - | 2025 | NA | NA | RÁDIO ATIVO |  |  |  | VALIDAR PREDECESSOR ELISANGÊLA |  |  | N/A | NA |  |  |  | RÁDIO | O&M | 500K | N/A | HL5G_2025MGFIL | ADRIANO SIQUEIRA | OK | OK | OK | OK | OK | NA | W36 | 1. Metro (HL4/HL5D/HL5G) = HL5G NOK ( não ativo ) 2. Organização FO = OK 3. Identificação = OK 4. Bateria Lítio Existente = 02 |  | #N/A
MGFLG | RADIO_26 | ATIVO RÁDIO | RÁDIO | RÁDIO | RÁDIO | RADIO | RADIO | NA | RADIO | ATENDIMENTO VIA RÁDIO | HL5G_2025 | RADIO | RADIO | - | JUIZ DE FORA_2025 | JUIZ DE FORA_2025 | 20KM + 80 POSTES DIVIDIR CUSTRO ENTRE MGFIL-MGFLG-MGUGR; PONTA DE REDE |  | NÃO | NA | RÁDIO | RÁDIO | NA | - | - | 2025 | NA | NA | RÁDIO ATIVO |  |  |  | VALIDAR PREDECESSOR ELISANGÊLA |  |  | N/A | NA |  |  |  | RÁDIO | O&M | 500K | N/A | HL5G_2025MGFLG | ADRIANO SIQUEIRA | OK | OK | OK | OK | OK | NA | W36 | 1. Metro (HL4/HL5D/HL5G) = HL5G NOK ( não ativo ) 2. Organização FO = OK 3. Identificação = OK 4. Bateria Lítio Existente = 02 |  | #N/A
MGJPE | RADIO_27 | ATIVO RÁDIO | RÁDIO | RÁDIO | RÁDIO | RADIO | RADIO | NA | RADIO | ATENDIMENTO VIA RÁDIO | HL5G_2025 | RADIO | RÁDIO | - | JUIZ DE FORA_2025 | JUIZ DE FORA_2025 |  |  | NÃO | NA | RÁDIO | RÁDIO | NA | - | - | 2025 | NA | NA | RÁDIO ATIVO |  |  |  | VALIDAR PREDECESSOR ELISANGÊLA |  |  | N/A | NA |  |  |  | RÁDIO | O&M | 500K | N/A | HL5G_2025MGJPE | ADRIANO SIQUEIRA | NOK | OK | NOK | OK | NOK | NA | W39 | 1. Metro (HL4/HL5D/HL5G) =Site somente Radio repetidor GSM 2. Organização FO = OK 3. Identificação = OK 4. Bateria Lítio Existente = 0 |  | #N/A
MGIRS | RADIO_28 | ATIVO RÁDIO | RÁDIO | RÁDIO | RÁDIO | RADIO | RADIO | NA | RADIO | ATENDIMENTO VIA RÁDIO | HL5G_2025 | RADIO | RÁDIO | - | JUIZ DE FORA_2025 | JUIZ DE FORA_2025 |  |  | NÃO | NA | RÁDIO | RÁDIO | NA | - | - | 2025 | NA | NA | RÁDIO ATIVO |  |  |  | VALIDAR PREDECESSOR ELISANGÊLA |  |  | N/A | NA |  |  |  | RÁDIO | O&M | 500K | N/A | HL5G_2025MGIRS | ADRIANO SIQUEIRA | OK | OK | OK | OK | NOK | NA | W39 | 1. Metro (HL4/HL5D/HL5G) =N/A(site via radio) 2. Organização FO = OK 3. Identificação = OK 4. Bateria Lítio Existente = 03 |  | #N/A
MGJFV | RADIO_29 | ATIVO RÁDIO | RÁDIO | RÁDIO | RÁDIO | RADIO | RADIO | NA | RADIO | ATENDIMENTO VIA RÁDIO | HL5G_2025 | RADIO | RÁDIO | - | JUIZ DE FORA_2025 | JUIZ DE FORA_2025 |  |  | NÃO | NA | RÁDIO | RÁDIO | NA | - | - | 2025 | NA | NA | RÁDIO ATIVO |  |  |  | VALIDAR PREDECESSOR ELISANGÊLA |  |  | N/A | NA |  |  |  | RÁDIO | O&M | 500K | N/A | HL5G_2025MGJFV | ADRIANO SIQUEIRA | OK | OK | OK | OK | OK | NA | W39 | 1. Metro (HL4/HL5D/HL5G) =N/A ( site via Radio) 2. Organização FO = OK 3. Identificação = OK 4. Possui SWA(b2b) 5. Bateria Lítio Existente = 04 |  | #N/A
MGJTR | RADIO_30 | ATIVO RÁDIO | RÁDIO | RÁDIO | RÁDIO | RADIO | RADIO | NA | RADIO | ATENDIMENTO VIA RÁDIO | HL5G_2025 | RADIO | RÁDIO | - | JUIZ DE FORA_2025 | JUIZ DE FORA_2025 |  |  | NÃO | NA | RÁDIO | RÁDIO | NA | - | - | 2025 | NA | NA | RÁDIO ATIVO |  |  |  | VALIDAR PREDECESSOR ELISANGÊLA |  |  | N/A | NA |  |  |  | RÁDIO | O&M | 500K | N/A | HL5G_2025MGJTR | ADRIANO SIQUEIRA | OK | OK | OK | OK | OK | NA | W37 | 1. Metro (HL4/HL5D/HL5G) = Não instalado 2. Site operacional via radio 3. Organização FO = OK 4. Identificação = OK 5. Gabinete pertencente a Detentora 6. Bateria Lítio Existente = 04 (Infra pertencente a Detentora |  | #N/A
MGJRM | RADIO_31 | ATIVO RÁDIO | RÁDIO | RÁDIO | RÁDIO | RADIO | RADIO | NA | RADIO | ATENDIMENTO VIA RÁDIO | HL5G_2025 | RADIO | RÁDIO | - | JUIZ DE FORA_2025 | JUIZ DE FORA_2025 |  |  | NÃO | NA | RÁDIO | RÁDIO | NA | - | - | 2025 | NA | NA | RÁDIO ATIVO |  |  |  | VALIDAR PREDECESSOR ELISANGÊLA |  |  | N/A | NA |  |  |  | RÁDIO | O&M | 500K | N/A | HL5G_2025MGJRM | ADRIANO SIQUEIRA | OK | OK | NOK | OK | NOK | NA | W39 | 1. Metro (HL4/HL5D/HL5G) = N/A ( site via radio) 2. Organização FO = OK 3. Identificação = OK 4. Bateria Lítio Existente = 00 |  | #N/A
MGLOG | RADIO_32 | ATIVO RÁDIO | RÁDIO | RÁDIO | RÁDIO | RADIO | RADIO | NA | RADIO | ATENDIMENTO VIA RÁDIO | HL5G_2025 | RADIO | RÁDIO | - | JUIZ DE FORA_2025 | JUIZ DE FORA_2025 | DEPENDE DE VISTORIA NA RODOVIA PARA VERIFICAR POSTES EM MORRO |  | NÃO | NA | RÁDIO | RÁDIO | NA | - | - | 2025 | NA | NA | RÁDIO ATIVO |  |  |  | VALIDAR PREDECESSOR ELISANGÊLA |  |  | N/A | NA |  |  |  | RÁDIO | O&M | 500K | N/A | HL5G_2025MGLOG | ADRIANO SIQUEIRA | OK | OK | OK | OK | NOK | NA | W37 | 1. Metro (HL4/HL5D/HL5G) = HL5G NOK(não ativo)(5G pelo rádio JSC) 2. Organização FO = OK 3. Identificação = OK 4. Aberto NC 58645077 corrigir tensão flutuação para 54,7V. 5. Bateria Lítio Existente = 02 |  | #N/A
MGSMJ | RADIO_33 | ATIVO RÁDIO | RÁDIO | RÁDIO | RÁDIO | RADIO | RADIO | NA | RADIO | ATENDIMENTO VIA RÁDIO | HL5G_2025 | RADIO | RÁDIO | - | JUIZ DE FORA_2025 | JUIZ DE FORA_2025 |  |  | NÃO | NA | RÁDIO | RÁDIO | NA | - | - | 2025 | NA | NA | RÁDIO ATIVO |  |  |  | VALIDAR PREDECESSOR ELISANGÊLA |  |  | N/A | NA |  |  |  | RÁDIO | O&M | 500K | N/A | HL5G_2025MGSMJ | ADRIANO SIQUEIRA | OK | OK | NOK | OK | NOK | NA | W39 | 1. Metro (HL4/HL5D/HL5G) =N/A ( 5G por radio) 2. Organização FO = OK 3. Identificação = OK 4. Bateria Lítio Existente = 00 |  | #N/A
MGJJS | M2024EST_MGJJS_01 | ATIVO | SIM | REDE OK | ATIVO | - | - | NA | NA | MGJIR-MGJJS-MGJIR | HL5G_2025 | MGJFG | MGJIR | - | JUIZ DE FORA_2025 | JUIZ DE FORA_2025 | 18/07/2025 - Arthur: ativo no estruturante de 2024, não recebemos ID metro 2025, então não teremos como revalidar Ids. TRANSFORMAR JJA EM HL5D | - | NÃO | CANCELADO | REDE OK | ATIVO | NA | - | - | 2025 | CRIAR ID | Empreiteira | ATIVO | [6 empty] | N/A | 2025-09-30 | 2025-09-30 |  |  |  |  | 500K | NÃO LOC | HL5G_2025MGJJS | ADRIANO SIQUEIRA | OK | OK | OK | OK | OK | NA | OK | 1. Metro (HL4/HL5D/HL5G) =HL5G OK 2. Organização FO = OK 3. Identificação = OK 4. Bateria Lítio Existente = 5 5. Gabinete pertencente SBA |  | #N/A
MGI04 | MGI04_DWDM | CANCELADO | SIM | CANCELADO | CANCELADO | CANCELADO | - | NÃO | NA | MGJFK-MGI04-MGJFK | HL4_2025 | MGI04 | MGJFG | - | JUIZ DE FORA_2025 | JUIZ DE FORA_2025 | 18/11/2025 - Arthur: entregue em 3 alças o HL4 I04 em 2024. O site também está conectado no MGJFK por 3 alças. 18/11/2025 - Arthur: entregue em 3 alças o HL4 I04 em 2024. O site também está conectado no MGJFK por 3 alças.No estruturante 2025, recebemos | 14/10/25 - Ninguem sabe para que vai usar essas fibras; Sem informação desse projeto | NÃO | ATIVAÇÃO | CANCELADO | CANCELADO | NORT | - | - | 2025 | 597375 | Empreiteira | SITE DESMOBILIZADO | [6 empty] | N/A | ALTO CUSTO | 2025-09-30 |  |  | VALIDAÇÃO DE DRAFT (DENTRO DO CUSTO) |  | 500K | NÃO LOC | HL4_2025MGI04 | ADRIANO SIQUEIRA | [9 empty] | #N/A
MGJMP | M2025EST_MGJMP_01 | ATIVO PEND. RÁDIO | FLAT | REDE OK | ATIVO | - | - | NA | NA | MGCTP-MGJMP- RD CTP | HL5G_2025 | MGCTP | MGCTP | - | JUIZ DE FORA_2025 | JUIZ DE FORA_2025 | 18/07/2025 - Arthur: CONSTRUÍDO EM 2024 NA MESMA TOPOLOGIA E HIERARQUIA 2025 | - | NÃO | CANCELADO | REDE OK | ATIVO | DEFINIR | - | - | 2025 | NA | NA | ATIVO | 2025-10-17 | 0 |  | VALIDAR RÁDIO BRUNO |  |  | N/A | 2025-09-30 | 2025-09-30 |  |  |  |  | 500K | NÃO LOC | HL5G_2025MGJMP | ADRIANO SIQUEIRA | OK | OK | OK | OK | OK | NA | OK | 1. Metro (HL4/HL5D/HL5G) = HL5G OK 2. Organização FO = OK 3. Identificação = OK 4. Feito melhorias com MOP 5. Bateria Lítio Existente = 03 no Gabinete Nilko ( 4G/5G,/HL5G ) e 01 Gabinete serviço ( 3G e GSM ) |  | #N/A
MGJQA | M2025EST_MGJQA_01 | ATIVO PEND. RÁDIO | FLAT | REDE OK | ATIVO | - | - | NA | NA | MGCTP-MGJQA -RD CTP | HL5G_2025 | MGCTP | MGCTP | - | JUIZ DE FORA_2025 | JUIZ DE FORA_2025 | 18/07/2025 - Arthur: CONSTRUÍDO EM 2024 NA MESMA TOPOLOGIA E HIERARQUIA 2025 | 10/02/2026 - Atualizado prazo de proteção rádio conforme coluna "RÁDIO/PRAZO"; | NÃO | CANCELADO | REDE OK | ATIVO | DEFINIR | - | - | 2025 | NA | NA | ATIVO | 2026-04-25 | 0 | 0 | VALIDAR RÁDIO BRUNO |  |  | N/A | 2025-09-30 | 2025-09-30 |  |  |  |  | 500K | NÃO LOC | HL5G_2025MGJQA | ADRIANO SIQUEIRA | OK | OK | OK | OK | OK | NA | OK | 1. Metro (HL4/HL5D/HL5G) =HL5G OK 2. Organização FO = OK 3. Identificação = OK 4. Bateria Lítio Existente = 05 5. Gabinete pertence detentora BTC |  | #N/A
MGJUS | M2025EST_MGJUS_01 | ATIVO | SIM | REDE OK | ATIVO | - | - | NA | NA | MGSDE-MGJUS-MGSDE | HL5G_2025 | MGSDE | MGSDE | - | JUIZ DE FORA_2025 | JUIZ DE FORA_2025 | 18/07/2025 - Arthur: CONSTRUÍDO EM 2024 NA MESMA TOPOLOGIA E HIERARQUIA 2025 | - | NÃO | CANCELADO | REDE OK | ATIVO | NORT | - | - | 2025 | 597372 | Empreiteira | ATIVO | [6 empty] | N/A | 2025-09-30 | 2025-09-30 |  |  |  |  | 500K | NÃO LOC | HL5G_2025MGJUS | ADRIANO SIQUEIRA | OK | OK | OK | OK | NOK | NA | OK | 1. Metro (HL4/HL5D/HL5G) = HL5G OK 2. Organização FO = OK 3. Identificação = OK 4. Bateria Lítio Existente = 03 |  | #N/A
MGJJN | M2024EST_MGJJN_01 | ATIVO PEND. RÁDIO | FLAT | REDE OK | ATIVO | - | - | NA | NA | MGIVA-MGJJN- RD IVA | HL5G_2025 | MGIVA | MGIVA | - | JUIZ DE FORA_2025 | JUIZ DE FORA_2025 | 18/07/2025 - Arthur: ativo no estruturante de 2024, não recebemos ID metro 2025, então não teremos como revalidar Ids. | - | NÃO | CANCELADO | REDE OK | ATIVO | NA | - | - | 2025 | CRIAR ID | Empreiteira | ATIVO | 2025-10-30 | 0 |  | VALIDAR RÁDIO BRUNO |  |  | N/A | 2025-09-30 | 2025-09-30 |  |  |  |  | 500K | NÃO LOC | HL5G_2025MGJJN | ADRIANO SIQUEIRA | OK | OK | NOK | OK | OK | NA | OK | 1. Metro (HL4/HL5D/HL5G) = HL5G OK 2. Organização FO = OK 3. Identificação = OK 4. Bateria Lítio Existente = 00 |  | #N/A
MGUTM | M2025EST_MGUTM_01 | ATIVO PEND. RÁDIO | FLAT | REDE OK | ATIVO | 2025-10-22 | - | NA | NA | MGUMS-MGUTM-RD UMS | HL5G_2025 | MGCJN | MGUMS | - | UBERLÂNDIA_2025 | UBERLÂNDIA_2025 | qui 09/10/2025 15:37 - Jose geraldo: segue alvará. 07/10/2025 - Israel: checar calendarizar, 29m de canalização. 02/10/2025 - Elaine Teams: licença prevista pra ser liberada 15/10/2025 qua 03/09/2025 08:49 - Jose Geraldo:  12 sites HL5G o pagamento da taxa da Prefeitura será feito em 04/09/25, por favor, peço enviar o + breve possível ART de construção, cronograma e Crea do Engº responsável pela construção, previsão de emissão dos alvarás em até 15 dias úteis do envio desses 3 documentos. | 11/13/2025 - Fibra ok testado com o Vitor . Não tem rádio instalado no site . 29/10/2025 - Depende ativar UMS-HL5D ( Fibras em construção) | NÃO | ATIVO | REDE OK | ATIVO | TELEMONT | - | - | 2025 | 566396 | Aprovado HQ | ATIVO | 2025-09-12 |  |  | VALIDAR RÁDIO BRUNO |  |  | N/A | 2025-06-25 | APROVAÇÃO DE DRAFT |  |  | APROVAÇÃO DE DRAFT | OSP/IMPL | 500K | DEVOLVIDO | HL5G (500K)MGUTM | LUIZ BERNARDINI | OK | OK | OK | OK | OK | OK | O |  |  | #N/A
MGJFU | M2024EST_MGJFU_01 | ATIVO | SIM | REDE OK | ATIVO | 2025-11-05 | 2025-11-24 | NA | NA | MGJAU-MGJFU-MGJAU | HL5G_2025 | MGCTP | MGJAU | - | JUIZ DE FORA_2025 | JUIZ DE FORA_2025 | 05/11/2025 - Jhonanthan: Minuta previsto para entrega 05/nov. Posições enviadas pelo whats Previsão: 31/10/2025 | 21/11/2025 - Ativo com o Marcelo. 14/11/25 - Depende repar as fibras para ativar o concentrador JAU; 05/10/25 - Depende de ativar CTP-HL4 e JAU-HL5D | NÃO | ATIVO | REDE OK | ATIVO | NORT | - | - | 2025 | 567945 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | N/A | 2025-09-30 | 2025-09-30 |  |  | APROVAÇÃO DE DRAFT |  | 500K | NÃO LOC | HL5G_2025MGJFU | ADRIANO SIQUEIRA | OK | OK | OK | OK | OK | NA | W48 | 1. Metro (HL4/HL5D/HL5G) = HL5G OK 2. Organização FO = OK 3. Identificação = OK 4. Bateria Lítio Existente = 05 (ericson) ,Infra pertence a detentora SBA 5. Radio pra redundância = 00 6. SWA=B2B | Metro (HL4/HL5D/HL5G) = HL5G OK | #N/A
MGJTC | M2025EST_MGJTC_01 | ATIVO | SIM | REDE OK | ATIVO | 2025-11-05 | 2025-11-13 | NA | NA | MGV01-MGJTC-MGV01 | HL5G_2025 | MGSDE | MGV01 | - | JUIZ DE FORA_2025 | JUIZ DE FORA_2025 | 05/11/2025 - Jhonanthan: Minuta previsto para entrega 05/nov. Posições enviadas pelo whats 30/10/2025 - Tatiana: NORT prometeu 31/out |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | ATIVO | NORT | - | - | 2025 | 593311 | Empreiteira | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO |  |  |  |  | 500K | NÃO LOC | HL5G_2025MGJTC | ADRIANO SIQUEIRA | OK | OK | OK | OK | OK | NA | OK | 2 | Organização FO = OK | #N/A
MGJFN | M2025EST_MGJFN_01 | ATIVO PEND. RÁDIO | FLAT | REDE OK | ATIVO | 2025-09-18 | 2025-09-25 | NA | NA | MGJFO-MGJFN-RD JFO | HL5G_2025 | MGIVA | MGJFO | - | JUIZ DE FORA_2025 | JUIZ DE FORA_2025 | SEM SOLUÇÃO OU RD | 10/02/2026 - Atualizado prazo de proteção rádio conforme coluna "RÁDIO/PRAZO"; 25/09/25 - Ativo sem proteção usando a FO contruída, proteção aguardando obra do rádio. 21/09/25 - Precisa ajustar sinótico uma alça F.O outra RD M2025EST_MGJFN_01 (JFO-JFN-JFO RD) | NÃO | ATIVO | REDE OK | ATIVO | NORT | - | - | 2025 | 597391 | Empreiteira | ATIVO | 2026-05-25 |  |  | VALIDAR RÁDIO BRUNO |  |  | N/A | REDE OK | ATIVO |  |  |  |  | 500K | NÃO LOC | HL5G_2025MGJFN | ADRIANO SIQUEIRA | OK | OK | NOK | OK | NOK | NA | OK | 3 | Identificação = OK | #N/A
MGUTP | HL4_UTP_25 | ATIVO - COLOCALIZADO | COLOCALIZADO | REDE OK | ATIVO | COLOCALIZADO | - | NA | NA | COLOCALIZADO | HL4_2025 | MGUTP | - | - | UBERLÂNDIA_2025 | UBERLÂNDIA_2025 |  |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | ATIVO | NA | - | - | 2025 | NA | NA | ATIVO | [6 empty] | N/A | NA |  |  |  | CONSTRUÍDO | O&M | 500K | N/A | HL4 (500K)MGUTP | LUIZ BERNARDINI | OK | OK | OK | OK | OK | OK | CONCLUÍDO | 4 | Bateria Lítio Existente = 05 (ericson) ,Infra pertence a detentora SBA | #N/A
MGUVM | M2025EST_MGUVM_01 | ATIVO | SIM | REDE OK | ATIVO | 2025-08-19 | 2025-08-22 | NA | NA | MGCIN-MGUVM-MGCIN | HL5G_2025 | MGUBR | MGCIN | - | UBERLÂNDIA_2025 | UBERLÂNDIA_2025 | 26/07/2025 - Fernando Whats: concluído |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | ATIVO | NORT | - | - | 2025 | 566320 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | N/A | CONSTRUÍDO |  |  |  | ALTO CUSTO | REGIONAL | 500K | NÃO LOC | HL5G (500K)MGUVM | LUIZ BERNARDINI | OK | OK | OK | OK | OK | OK | CONCLUÍDO | 5 | Radio pra redundância = 00 | #N/A
MGUBM | M2025EST_MGUBM_01 | ATIVO | SIM | REDE OK | ATIVO | 2025-11-14 | - | NA | NA | MGUTP-MGUBM-MGTBN-MGUTP | HL5G_2025 | MGUTP | MGUTP | - | UBERLÂNDIA_2025 | UBERLÂNDIA_2025 | 07/10/2025 - Israel: a iniciar 06/10/2025 - JOse Geraldo: licença liberada 02/10/2025 - Elaine Teams: licença prevista pra ser liberada 15/10/2025 qua 03/09/2025 08:49 - Jose Geraldo:  12 sites HL5G o pagamento da taxa da Prefeitura será feito em 04/09/25, por favor, peço enviar o + breve possível ART de construção, cronograma e Crea do Engº responsável pela construção, previsão de emissão dos alvarás em até 15 dias úteis do envio desses 3 documentos. | 16/12/2025 - A fibra UTP-UBM está ok. A fibra direção TBN está com falha. - 02/12/25 - As duas alças apresentaram defeito, acionado reparo por email; | NÃO | REPARO FO | REDE OK | ATIVO | TELEMONT | - | - | 2025 | 566390 | Aprovado HQ | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO |  |  | EM DRAFT | OSP/IMPL | 500K | NÃO LOC | HL5G (500K)MGUBM | LUIZ BERNARDINI | OK | OK | OK | OK | OK | OK | O | 6 | SWA=B2B | #N/A
MGULI | M2025EST_MGULI_01 | ATIVO | NÃO | REDE OK | ATIVO | - | - | NA | NA | MGUTP-MGULI-MGUTP | HL5G_2025 | MGUTP | MGUTP | - | UBERLÂNDIA_2025 | UBERLÂNDIA_2025 | 18/11/2025 - RicardO: cabo na porta, depende de acesso para fechar a 2° alça. Alinhado com o Gonini para 19/11, fazer conjunta para entrar com o acesso da ativação. | 12/19/2025 - Trocada a topologia com Elder 03/12/25 - Única alça construída esta com defeito, acionado reparo por email; 29/11/25 - Já é ativo com duas alças em UTP-HL5D precisa trocar as fibras | NÃO | ATIVO | REDE OK | ATIVO | LINKO | - | - | 2025 | 593941 | Regional | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO |  |  | EM DRAFT | OSP/IMPL | 500K | NÃO LOC | HL5G (500K)MGULI | LUIZ BERNARDINI | OK | OK | OK | OK | OK | OK | O |  |  | #N/A | #N/A
MGJUA | M2024EST_MGJUA_01 | ATIVO | SIM | REDE OK | ATIVO | 2025-11-05 | 2025-11-12 | NA | NA | MGV01-MGJUA-MGMRF-MGV01 | HL5G_2025 | MGSDE | MGV01 | - | JUIZ DE FORA_2025 | JUIZ DE FORA_2025 | 05/11/2025 - Jhonanthan: Minuta previsto para entrega 05/nov. Posições enviadas pelo whats Previsão de entrega: 31/10/2025 |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | ATIVO | NORT | - | - | 2025 | 593312 | Empreiteira | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO |  |  |  |  | 500K | NÃO LOC | HL5G_2025MGJUA | ADRIANO SIQUEIRA | OK | OK | OK | OK | OK | NA | OK | 1. Metro (HL4/HL5D/HL5G) = HL5G OK 2. Organização FO = OK 3. Identificação = OK 4. Bateria Lítio Existente = 03 5. Radio pra redundância = 00 |  | #N/A
| NA | [9 empty] | HL4_2025 |  |  | - | PATOS DE MINAS_2025 | PATOS DE MINAS_2025 | NÃO EXCLUIR ESSA LINHA |  | 0 | - |  |  |  |  | W0 | 2025 | NA | NA | [7 empty] | N/A |  |  | - | - |  |  |  | 0 |  | ADRIANO SIQUEIRA | [7 empty] | 2 | Organização FO = OK | #N/A | bar: ATIVO ATIVO ATIVO ATIVO to RÁDIO RÁDIO RÁDIO RÁDIO
| NA | [9 empty] | HL5D_2025 |  |  | - | PATOS DE MINAS_2025 | PATOS DE MINAS_2025 | NÃO EXCLUIR ESSA LINHA |  | 0 | - |  |  |  |  | W0 | 2025 | NA | NA | [7 empty] | N/A |  |  | - | - |  |  |  | 0 |  | ADRIANO SIQUEIRA | [7 empty] | 3 | Identificação = OK | #N/A | bar: ATIVO ATIVO ATIVO ATIVO to RÁDIO RÁDIO RÁDIO RÁDIO
| NA | [9 empty] | HL5G_2025 |  |  | - | PATOS DE MINAS_2025 | PATOS DE MINAS_2025 | NÃO EXCLUIR ESSA LINHA |  | 0 | - |  |  |  |  | W0 | 2025 | NA | NA | [7 empty] | N/A |  |  | - | - |  |  |  | 0 |  | ADRIANO SIQUEIRA | [7 empty] | 4 | Bateria Lítio Existente = 03 | #N/A | bar: ATIVO ATIVO ATIVO ATIVO to RÁDIO RÁDIO RÁDIO RÁDIO
MGPJR | HL4_MGPJR | INFRA/GABINETE | NÃO | 2026-02-25 | 2026-02-27 | - | - | NA | NA | MGPGT-MGPJR-MGPGT | HL4_2025 | MGPJR | - | - | PATOS DE MINAS_2025 | PATOS DE MINAS_2025 | seg 24/11/2025 08:17 - Thiago Vita: Bom dia Jeison, Atualmente o site não possui infraestrutura para receber o equipamento HL4, em anexo esta o PPI do site. O site possui somente uma APM30, no qual já esta lotado precisamos de um novo gabinete. Já alinhei com a Nort eles iram construir as redes , porem não irá subir nenhuma rede sem essa instalação do HL4. 27/01/2026 - Conforme informação do Jose Adonias, sera prospectado novo site para HL4. sex 21/11/2025 15:55 - Jeison: Arthur, Já vi sim, e já estou falando com o Albert. O que ocorre e que eles irão ativar como esta e posteriormente acertam as centrais. Sds Jeison 21 de novembro de 2025 15:20 - Adonis: Matheus, boa tarde.Complementando o tema que o Thiago apontou, a solução para Patos de Minas/MG em 2025 não contemplaria um HL4 novo. 19 de novembro de 2025 15:52 - ThiagO Vitac: Boa tarde Matheus, Temos um impactante pois o @Jose Adonias Alves Teodozio, nos informou que o local não é climatizado, a informação que temos teremos uma melhoria da engenharia em 2026. Com isso temos esse tema a ser tratado antes de construirmos as rotas. 04/11/2025 - Jessica: projeto duplicado |  | NÃO | PENDENTE REDE | 2026-02-25 | 2026-02-27 | NORT | W9 | W9 | 2025 | 598147 | IMPL-CADastro | INFRA/GABINETE | [6 empty] | N/A |  |  |  | ALTO CUSTO | [13 empty] | 5 | Radio pra redundância = 00 | #N/A
MGPJR | M2025EST_MGPJR_02 | PREDECESSOR | COLOCALIZADO | REDE OK | 2026-02-06 | COLOCALIZADO | - | NA | NA | MGPJR-MGPJR-MGPJR | HL5G_2025 | MGPJR | - | - | PATOS DE MINAS_2025 | PATOS DE MINAS_2025 | COLOCALIZADO | 29/10/25 - Aguarda ativação do PJR-HL4 fibras em contrução | NÃO | ATIVAÇÃO | REDE OK | 2026-02-06 | NA | - | W6 | 2025 | NA | NA | PREDECESSORA RE | [6 empty] | N/A | [19 empty] | #N/A
MGPNG | M2025EST_MGPNG_02 | PREDECESSOR | COLOCALIZADO | REDE OK | 2026-02-06 | COLOCALIZADO | - | NA | NA | MGPNG-MGPNG-MGPNG | HL5G_2025 | MGPJR | MGPNG | - | PATOS DE MINAS_2025 | PATOS DE MINAS_2025 |  |  | NÃO | ATIVAÇÃO | REDE OK | 2026-02-06 | NA | - | W6 | 2025 | NA | NA | PREDECESSORA RE | [6 empty] | N/A | [19 empty] | #N/A
MGCGG | M2025EST_MGCGG_01 | PREVISTO | NÃO | 2026-02-06 | 2026-02-12 | - | - | NA | NA | MGPJR-MGCGG-MGPJR | HL5D_2025 | MGPJR | - | - | PATOS DE MINAS_2025 | PATOS DE MINAS_2025 |  |  | NÃO | PENDENTE REDE | 2026-02-06 | 2026-02-12 | NORT | W6 | W7 | 2025 | 596804 | Regional | VALIDAÇÃO DE DRAFT | [6 empty] | ATRASADO | [19 empty] | #N/A
MGPGT | M2025EST_MGPGT_01 | PREVISTO | NÃO | 2026-02-06 | 2026-02-12 | - | - | NA | NA | MGPJR-MGPGT-MGPJR | HL5D_2025 | MGPJR | - | - | PATOS DE MINAS_2025 | PATOS DE MINAS_2025 | 04/11/2025 - Jessica: devolvido ppi, projeto duplicado. |  | NÃO | PENDENTE REDE | 2026-02-06 | 2026-02-12 | NORT | W6 | W7 | 2025 | 598547 | Regional | VALIDAÇÃO DE DRAFT | [6 empty] | ATRASADO | [19 empty] | #N/A
MGPNG | M2025EST_MGPNG_01 | PREVISTO | NÃO | 2026-02-06 | 2026-02-12 | - | - | NA | NA | MGPJR-MGPNG-MGPJR | HL5D_2025 | MGPJR | - | - | PATOS DE MINAS_2025 | PATOS DE MINAS_2025 | 05/11/2025 - Jessica: solicitado licença |  | NÃO | PENDENTE REDE | 2026-02-06 | 2026-02-12 | NORT | W6 | W7 | 2025 | 598551 | Regional | LICENÇA | [6 empty] | ATRASADO | [19 empty] | #N/A
MGACA | M2025EST_MGACA_01 | PREVISTO | NÃO | 2026-02-06 | 2026-02-12 | - | - | NA | NA | MGPNG-MGACA-MGPNG | HL5G_2025 | MGPJR | MGPNG | - | PATOS DE MINAS_2025 | PATOS DE MINAS_2025 |  |  | NÃO | PENDENTE REDE | 2026-02-06 | 2026-02-12 | NORT | W6 | W7 | 2025 | 598151 | Regional | VALIDAÇÃO DE DRAFT | [6 empty] | ATRASADO | [19 empty] | #N/A
MGATO | M2025EST_MGATO_01 | PREVISTO | NÃO | 2026-02-06 | 2026-02-12 | - | - | NA | NA | MGCGG-MGATO-MGCGG | HL5G_2025 | MGPJR | MGCGG | - | PATOS DE MINAS_2025 | PATOS DE MINAS_2025 | 05/11/2025 - Jessica: solicitado licença |  | NÃO | PENDENTE REDE | 2026-02-06 | 2026-02-12 | NORT | W6 | W7 | 2025 | 598155 | Regional | LICENÇA | [6 empty] | ATRASADO | [19 empty] | #N/A
MGHWH | M2025EST_MGHWH_01 | PREVISTO | NÃO | 2026-02-06 | 2026-02-12 | - | - | NA | NA | MGCGG-MGHWH-MGCGG | HL5G_2025 | MGPJR | MGCGG | - | PATOS DE MINAS_2025 | PATOS DE MINAS_2025 |  |  | NÃO | PENDENTE REDE | 2026-02-06 | 2026-02-12 | NORT | W6 | W7 | 2025 | 598162 | Regional | VALIDAÇÃO DE DRAFT | [6 empty] | ATRASADO | [19 empty] | #N/A
MGJKN | M2025EST_MGJKN_01 | PREVISTO | NÃO | 2026-02-06 | 2026-02-12 | - | - | NA | NA | MGCGG-MGJKN-MGCGG | HL5G_2025 | MGPJR | MGCGG | - | PATOS DE MINAS_2025 | PATOS DE MINAS_2025 |  |  | NÃO | PENDENTE REDE | 2026-02-06 | 2026-02-12 | NORT | W6 | W7 | 2025 | 598539 | Regional | VALIDAÇÃO DE DRAFT | [6 empty] | ATRASADO | [19 empty] | #N/A
MGJRS | M2025EST_MGJRS_01 | PREVISTO | NÃO | 2026-02-06 | 2026-02-12 | - | - | NA | NA | MGPJR-MGJRS-MGPJR | HL5G_2025 | MGPJR | MGPJR | - | PATOS DE MINAS_2025 | PATOS DE MINAS_2025 | 05/11/2025 - Jessica: solicitado licença |  | NÃO | PENDENTE REDE | 2026-02-06 | 2026-02-12 | NORT | W6 | W7 | 2025 | 598541 | Regional | LICENÇA | [6 empty] | ATRASADO | [19 empty] | #N/A
MGPCR | M2025EST_MGPCR_01 | PREVISTO | NÃO | 2026-02-06 | 2026-02-12 | - | - | NA | NA | MGCGG-MGPCR-MGCGG | HL5G_2025 | MGPJR | MGCGG | - | PATOS DE MINAS_2025 | PATOS DE MINAS_2025 |  |  | NÃO | PENDENTE REDE | 2026-02-06 | 2026-02-12 | NORT | W6 | W7 | 2025 | 598544 | Regional | VALIDAÇÃO DE DRAFT | [6 empty] | ATRASADO | [19 empty] | #N/A
MGPFU | M2025EST_MGPFU_01 | PREVISTO | NÃO | 2026-02-06 | 2026-02-12 | - | - | NA | NA | MGPJR-MGPFU-MGPJR | HL5G_2025 | MGPJR | MGPJR | - | PATOS DE MINAS_2025 | PATOS DE MINAS_2025 |  |  | NÃO | PENDENTE REDE | 2026-02-06 | 2026-02-12 | NORT | W6 | W7 | 2025 | 598546 | Regional | VALIDAÇÃO DE DRAFT | [6 empty] | ATRASADO | [19 empty] | #N/A
MGPJR | M2025EST_MGPJR_01 | PREDECESSOR | COLOCALIZADO | REDE OK | 2026-02-06 | COLOCALIZADO | - | NA | NA | MGPJR-MGPJR-MGPJR | HL5D_2025 | MGPJR | - | - | PATOS DE MINAS_2025 | PATOS DE MINAS_2025 | COLOCALIZADO | 29/10/25 - Aguarda ativação do PJR-HL4 fibras em contrução | NÃO | ATIVAÇÃO | REDE OK | 2026-02-06 | NA | - | W6 | 2025 | NA | NA | PREDECESSORA RE | [6 empty] | N/A | [19 empty] | #N/A
MGPHO | M2025EST_MGPHO_01 | PREVISTO | NÃO | 2026-02-06 | 2026-02-12 | - | - | NA | NA | MGPJR-MGPHO-MGPJR | HL5G_2025 | MGPJR | MGPJR | - | PATOS DE MINAS_2025 | PATOS DE MINAS_2025 |  |  | NÃO | PENDENTE REDE | 2026-02-06 | 2026-02-12 | NORT | W6 | W7 | 2025 | 598548 | IMPL-CADastro | APROVAÇÃO DE DRAFT | [6 empty] | ATRASADO | [19 empty] | #N/A
MGPMS | M2025EST_MGPMS_01 | PREVISTO | NÃO | 2026-02-06 | 2026-02-12 | - | - | NA | NA | MGCGG-MGPMS-MGCGG | HL5G_2025 | MGPJR | MGCGG | - | PATOS DE MINAS_2025 | PATOS DE MINAS_2025 |  |  | NÃO | PENDENTE REDE | 2026-02-06 | 2026-02-12 | NORT | W6 | W7 | 2025 | 598549 | Regional | VALIDAÇÃO DE DRAFT | [6 empty] | ATRASADO | [19 empty] | #N/A
MGPNF | M2025EST_MGPNF_01 | PREVISTO | NÃO | 2026-02-06 | 2026-02-12 | - | - | NA | NA | MGPNG-MGPNF-MGPNG | HL5G_2025 | MGPJR | MGPNG | - | PATOS DE MINAS_2025 | PATOS DE MINAS_2025 |  |  | NÃO | PENDENTE REDE | 2026-02-06 | 2026-02-12 | NORT | W6 | W7 | 2025 | 598550 | IMPL-CADastro | APROVAÇÃO DE DRAFT | [6 empty] | ATRASADO | [19 empty] | #N/A
MGPRA | M2025EST_MGPRA_01 | PREVISTO | NÃO | 2026-02-06 | 2026-02-12 | - | - | NA | NA | MGPGT-MGPRA-MGPGT | HL5G_2025 | MGPJR | MGPGT | - | PATOS DE MINAS_2025 | PATOS DE MINAS_2025 |  |  | NÃO | PENDENTE REDE | 2026-02-06 | 2026-02-12 | NORT | W6 | W7 | 2025 | 598552 | Regional | VALIDAÇÃO DE DRAFT | [6 empty] | ATRASADO | [19 empty] | #N/A
MGRPS | M2025EST_MGRPS_01 | PREVISTO | FLAT | 2026-02-06 | 2026-02-12 | - | - | NA | NA | MGPGT-MGRPS--RD | HL5G_2025 | MGPJR | MGPGT | - | PATOS DE MINAS_2025 | PATOS DE MINAS_2025 |  |  | NÃO | PENDENTE REDE | 2026-02-06 | 2026-02-12 | NORT | W6 | W7 | 2025 | 598553 | Regional | VALIDAÇÃO DE DRAFT | [6 empty] | ATRASADO | [19 empty] | #N/A
MGVRS | M2025EST_MGVRS_01 | PREVISTO | NÃO | 2026-02-06 | 2026-02-12 | - | - | NA | NA | MGCGG-MGVRS-MGCGG | HL5G_2025 | MGPJR | MGCGG | - | PATOS DE MINAS_2025 | PATOS DE MINAS_2025 | 19/11/2025 - Arthur: projeto revisado ¦ retiraram a canalização! 05/11/2025 - Jessica: solicitado licença |  | NÃO | PENDENTE REDE | 2026-02-06 | 2026-02-12 | NORT | W6 | W7 | 2025 | 598555 | IMPL-CADastro | APROVAÇÃO DE DRAFT | [6 empty] | ATRASADO | [19 empty] | #N/A
MGPDD | RADIOMGPDD | RÁDIO ATIVAR | RÁDIO | RÁDIO | RÁDIO | RADIO | RADIO | NA | NA | ATENDIMENTO VIA RÁDIO | HL5G_2025 | RADIO | RÁDIO | - | PATOS DE MINAS_2025 | PATOS DE MINAS_2025 |  |  | NÃO | NA | RÁDIO | RÁDIO | NA | - | - | 2025 | NA | NA | RÁDIO PREVISTO |  |  |  | VALIDAR PREDECESSOR ELISANGÊLA |  |  | N/A | [19 empty] | #N/A
MGBAS | RADIOMGBAS | RÁDIO ATIVAR | RÁDIO | RÁDIO | RÁDIO | RADIO | RADIO | NA | NA | ATENDIMENTO VIA RÁDIO | HL5G_2025 | RADIO | RÁDIO | - | PATOS DE MINAS_2025 | PATOS DE MINAS_2025 |  |  | NÃO | NA | RÁDIO | RÁDIO | NA | - | - | 2025 | NA | NA | RÁDIO PREVISTO |  |  |  | VALIDAR PREDECESSOR ELISANGÊLA |  |  | N/A | [19 empty] | #N/A
MGORR | RADIOMGORR | RÁDIO ATIVAR | RÁDIO | RÁDIO | RÁDIO | RADIO | RADIO | NA | NA | ATENDIMENTO VIA RÁDIO | HL5G_2025 | RADIO | RÁDIO | - | PATOS DE MINAS_2025 | PATOS DE MINAS_2025 |  |  | NÃO | NA | RÁDIO | RÁDIO | NA | - | - | 2025 | NA | NA | RÁDIO PREVISTO |  |  |  | VALIDAR PREDECESSOR ELISANGÊLA |  |  | N/A | [19 empty] | #N/A
MGH30 | RADIOMGH30 | RÁDIO ATIVAR | RÁDIO | RÁDIO | RÁDIO | RADIO | RADIO | NA | NA | ATENDIMENTO VIA RÁDIO | HL5G_2025 | RADIO | RÁDIO | - | PATOS DE MINAS_2025 | PATOS DE MINAS_2025 |  |  | NÃO | NA | RÁDIO | RÁDIO | NA | - | - | 2025 | NA | NA | RÁDIO PREVISTO |  |  |  | VALIDAR PREDECESSOR ELISANGÊLA |  |  | N/A | [19 empty] | #N/A
MGPLR | RADIOMGPLR | RÁDIO ATIVAR | RÁDIO | RÁDIO | RÁDIO | RADIO | RADIO | NA | NA | ATENDIMENTO VIA RÁDIO | HL5G_2025 | RADIO | RÁDIO | - | PATOS DE MINAS_2025 | PATOS DE MINAS_2025 |  |  | NÃO | NA | RÁDIO | RÁDIO | NA | - | - | 2025 | NA | NA | RÁDIO PREVISTO |  |  |  | VALIDAR PREDECESSOR ELISANGÊLA |  |  | N/A | [19 empty] | #N/A
MGPRO | RADIOMGPRO | RÁDIO ATIVAR | RÁDIO | RÁDIO | RÁDIO | RADIO | RADIO | NA | NA | ATENDIMENTO VIA RÁDIO | HL5G_2025 | RADIO | RÁDIO | - | PATOS DE MINAS_2025 | PATOS DE MINAS_2025 |  |  | NÃO | NA | RÁDIO | RÁDIO | NA | - | - | 2025 | NA | NA | RÁDIO PREVISTO |  |  |  | VALIDAR PREDECESSOR ELISANGÊLA |  |  | N/A | [19 empty] | #N/A
MGJVI | RADIOMGJVI | RÁDIO ATIVAR | RÁDIO | RÁDIO | RÁDIO | RADIO | RADIO | NA | NA | ATENDIMENTO VIA RÁDIO | HL5G_2025 | RADIO | RÁDIO | - | PATOS DE MINAS_2025 | PATOS DE MINAS_2025 |  |  | NÃO | NA | RÁDIO | RÁDIO | NA | - | - | 2025 | NA | NA | RÁDIO PREVISTO |  |  |  | VALIDAR PREDECESSOR ELISANGÊLA |  |  | N/A | [19 empty] | #N/A
MGZIN | RADIOMGZIN | RÁDIO ATIVAR | RÁDIO | RÁDIO | RÁDIO | RADIO | RADIO | NA | NA | ATENDIMENTO VIA RÁDIO | HL5G_2025 | RADIO | RÁDIO | - | PATOS DE MINAS_2025 | PATOS DE MINAS_2025 |  |  | NÃO | NA | RÁDIO | RÁDIO | NA | - | - | 2025 | NA | NA | RÁDIO PREVISTO |  |  |  | VALIDAR PREDECESSOR ELISANGÊLA |  |  | N/A | [19 empty] | #N/A
MGPBN | RADIOMGPBN | RÁDIO ATIVAR | RÁDIO | RÁDIO | RÁDIO | RADIO | RADIO | NA | NA | ATENDIMENTO VIA RÁDIO | HL5G_2025 | RADIO | RÁDIO | - | PATOS DE MINAS_2025 | PATOS DE MINAS_2025 |  |  | NÃO | NA | RÁDIO | RÁDIO | NA | - | - | 2025 | NA | NA | RÁDIO PREVISTO |  |  |  | VALIDAR PREDECESSOR ELISANGÊLA |  |  | N/A | [19 empty] | #N/A
MGHUM | RADIOMGHUM | RÁDIO ATIVAR | RÁDIO | RÁDIO | RÁDIO | RADIO | RADIO | NA | NA | ATENDIMENTO VIA RÁDIO | HL5G_2025 | RADIO | RÁDIO | - | PATOS DE MINAS_2025 | PATOS DE MINAS_2025 |  |  | NÃO | NA | RÁDIO | RÁDIO | NA | - | - | 2025 | NA | NA | RÁDIO PREVISTO |  |  |  | VALIDAR PREDECESSOR ELISANGÊLA |  |  | N/A | [19 empty] | #N/A
MGMJP | RADIOMGMJP | RÁDIO ATIVAR | RÁDIO | RÁDIO | RÁDIO | RADIO | RADIO | NA | NA | ATENDIMENTO VIA RÁDIO | HL5G_2025 | RADIO | RÁDIO | - | PATOS DE MINAS_2025 | PATOS DE MINAS_2025 |  |  | NÃO | NA | RÁDIO | RÁDIO | NA | - | - | 2025 | NA | NA | RÁDIO PREVISTO |  |  |  | VALIDAR PREDECESSOR ELISANGÊLA |  |  | N/A | [19 empty] | #N/A
MGMJR | RADIOMGMJR | RÁDIO ATIVAR | RÁDIO | RÁDIO | RÁDIO | RADIO | RADIO | NA | NA | ATENDIMENTO VIA RÁDIO | HL5G_2025 | RADIO | RÁDIO | - | PATOS DE MINAS_2025 | PATOS DE MINAS_2025 |  |  | NÃO | NA | RÁDIO | RÁDIO | NA | - | - | 2025 | NA | NA | RÁDIO PREVISTO |  |  |  | VALIDAR PREDECESSOR ELISANGÊLA |  |  | N/A | [19 empty] | #N/A
MGOSP | RADIOMGOSP | RÁDIO ATIVAR | RÁDIO | RÁDIO | RÁDIO | RADIO | RADIO | NA | NA | ATENDIMENTO VIA RÁDIO | HL5G_2025 | RADIO | RÁDIO | - | PATOS DE MINAS_2025 | PATOS DE MINAS_2025 |  |  | NÃO | NA | RÁDIO | RÁDIO | NA | - | - | 2025 | NA | NA | RÁDIO PREVISTO |  |  |  | VALIDAR PREDECESSOR ELISANGÊLA |  |  | N/A | [19 empty] | #N/A
| NA | [9 empty] | HL4_2025 |  |  | - | PATROCÍNIO_2025 | PATROCÍNIO_2025 | NÃO EXCLUIR ESSA LINHA |  | 0 | - |  |  |  |  | W0 | 2025 | NA | NA | [7 empty] | N/A |  |  | - | - |  |  |  | 0 |  | ADRIANO SIQUEIRA | [9 empty] | #N/A | bar: ATIVO ATIVO ATIVO ATIVO to RÁDIO RÁDIO RÁDIO RÁDIO
| NA | [9 empty] | HL5D_2025 |  |  | - | PATROCÍNIO_2025 | PATROCÍNIO_2025 | NÃO EXCLUIR ESSA LINHA |  | 0 | - |  |  |  |  | W0 | 2025 | NA | NA | [7 empty] | N/A |  |  | - | - |  |  |  | 0 |  | ADRIANO SIQUEIRA | [9 empty] | #N/A | bar: ATIVO ATIVO ATIVO ATIVO to RÁDIO RÁDIO RÁDIO RÁDIO
| NA | [9 empty] | HL5G_2025 |  |  | - | PATROCÍNIO_2025 | PATROCÍNIO_2025 | NÃO EXCLUIR ESSA LINHA |  | 0 | - |  |  |  |  | W0 | 2025 | NA | NA | [7 empty] | N/A |  |  | - | - |  |  |  | 0 |  | ADRIANO SIQUEIRA | [9 empty] | #N/A | bar: ATIVO ATIVO ATIVO ATIVO to RÁDIO RÁDIO RÁDIO RÁDIO
MGNMS | M2025EST_MGNMS_01 | ATIVO | SIM | REDE OK | ATIVO | 2025-12-19 | 2026-03-31 | NA | NA | MGIJA-MGNMS-MGIJA | HL5D_2025 | MGIJA | MGNMS | - | PATROCÍNIO_2025 | PATROCÍNIO_2025 | 30/03/2026 - RE Finalizada, canalização OK. |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | ATIVO | NORT | - | - | 2025 | 598083 | Regional | ATIVO | [6 empty] | N/A |  |  |  | ALTO CUSTO | [15 empty] | #N/A
MGPSN | M2025EST_MGPSN_01 | ATIVO | NÃO | REDE OK | ATIVO | 2026-03-30 | 2026-04-01 | NA | NA | MGIJA-MGPSN-MGIJA | HL5D_2025 | MGIJA | MGPSN | - | PATROCÍNIO_2025 | PATROCÍNIO_2025 | qua 26/11/2025 17:06 - Jose Geraldo: Andreza, Boa tarde. Ainda não recebi os projetos e demais documentos para protocolar, por favor, peço informar a previsão de disponibilização. 04/11/2025 - Jessica: solicito licença ¦ Arthur: Nort, solicito arts 30/03/2026 - RE Finalizada, canalização OK. |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | ATIVO | NORT | - | - | 2025 | 598086 | IMPL-CADastro | ATIVO | [6 empty] | N/A | [19 empty] | #N/A
MGPTC | M2025EST_MGPTC_01 | ATIVO | NÃO | REDE OK | ATIVO | 2026-03-30 | 2026-04-01 | NA | NA | MGIJA-MGPTC-MGIJA | HL5D_2025 | MGIJA | MGPTC | - | PATROCÍNIO_2025 | PATROCÍNIO_2025 | qua 26/11/2025 17:06 - Jose Geraldo: Andreza, Boa tarde. Ainda não recebi os projetos e demais documentos para protocolar, por favor, peço informar a previsão de disponibilização. 04/11/2025 - Jessica: solicito licença ¦ Arthur: Nort, solicito arts 30/03/2026 - RE Finalizada, canalização OK. |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | ATIVO | NORT | - | - | 2025 | 598087 | IMPL-CADastro | ATIVO | [6 empty] | N/A | [19 empty] | #N/A
MGNAF | M2025EST_MGNAF_01 | ATIVO | SIM | REDE OK | ATIVO | 2025-12-19 | 2026-04-01 | NA | NA | MGNMS-MGNAF-MGNMS | HL5G_2025 | MGIJA | MGNMS | - | PATROCÍNIO_2025 | PATROCÍNIO_2025 | qua 26/11/2025 17:06 - Jose Geraldo: Andreza, Boa tarde. Ainda não recebi os projetos e demais documentos para protocolar, por favor, peço informar a previsão de disponibilização. 04/11/2025 - Jessica: solicito licença ¦ Arthur: Nort, solicito arts 10/02/2026 - RE OK. |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | ATIVO | NORT | - | - | 2025 | 598089 | Regional | ATIVO | [6 empty] | N/A | [19 empty] | #N/A
MGPSC | M2025EST_MGPSC_01 | ATIVO | NÃO | REDE OK | ATIVO | 2026-03-30 | 2026-04-02 | NA | NA | MGNMS-MGPSC-MGNMS | HL5G_2025 | MGIJA | MGNMS | - | PATROCÍNIO_2025 | PATROCÍNIO_2025 | 30/03/2026 - RE Finalizada. |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | ATIVO | NORT | - | - | 2025 | 598093 | Regional | ATIVO | [6 empty] | N/A | [19 empty] | #N/A
MGPCO | M2025EST_MGPCO_01 | ATIVO | NÃO | REDE OK | ATIVO | 2026-03-30 | 2026-04-02 | NA | NA | MGPSN-MGPCO-MGPSN | HL5G_2025 | MGIJA | MGPSN | - | PATROCÍNIO_2025 | PATROCÍNIO_2025 | 30/03/2026 - RE Finalizada. |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | ATIVO | NORT | - | - | 2025 | 598098 | IMPL-CADastro | ATIVO | [6 empty] | N/A | [19 empty] | #N/A
MGPFG | M2025EST_MGPFG_01 | ATIVO | SIM | REDE OK | ATIVO | 2025-11-10 | 2026-04-02 | NA | NA | MGNMS-MGPFG-MGNMS | HL5G_2025 | MGIJA | MGNMS | - | PATROCÍNIO_2025 | PATROCÍNIO_2025 | 30/03/2026 - RE Finalizada. |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | ATIVO | NORT | - | - | 2025 | 596800 | Regional | ATIVO | [6 empty] | N/A | [19 empty] | #N/A
MGSCU | M2025EST_MGSCU_01 | ATIVO | NÃO | REDE OK | ATIVO | 2026-03-30 | 2026-04-02 | NA | NA | MGPTC-MGSCU-MGPTC | HL5G_2025 | MGIJA | MGPTC | - | PATROCÍNIO_2025 | PATROCÍNIO_2025 | 30/03/2026 - RE Finalizada. |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | ATIVO | NORT | - | - | 2025 | 598106 | Regional | ATIVO | [6 empty] | N/A | [19 empty] | #N/A
MGIJA | M2025EST_MGIJA_01 | PROJETO METRO | COLOCALIZADO | COLOCALIZADO | 2026-04-06 | COLOCALIZADO | - | NA | NA | MGIJA-MGIJA-MGIJA | HL5G_2025 | MGIJA | - | - | PATROCÍNIO_2025 | PATROCÍNIO_2025 | COLOCALIZADO | 02/04/26 - Gustavo Rosa eng tx pediu para retirar da meta email enviado 30/03. "@William Carvalho Da Cruz, boa tarde. Esta obra não gera impacto nas metas de ativação, observe que não há projeto da camada HL5 convergindo para o HL5D de MGIJA. Peço retirá-lo da meta e assim que o faturamento/entrega dos eqptos. HL5D ocorrer retomamos para a solução original (Sem paliativos) |  | PREDECESSOR | COLOCALIZADO | 2026-04-06 | LEGADO | - | W15 | 2025 | NA | NA | PREDECESSORA RE | [6 empty] | N/A | [19 empty] | #N/A
MGIJA | HL4_MGIJA | ATIVO | NÃO | REDE OK | ATIVO | 2025-12-12 | 2026-03-13 | NA | NA | MGPJT-MGIJA-MGPJT | HL4_2025 | MGIJA | - | - | PATROCÍNIO_2025 | PATROCÍNIO_2025 | 09/01/2026 - Aguardando obra de melhoria do arcondicionado para validação do equipamento. 27/01/2026 - Conforme informação do Jose Adonias, foi solicitado a compra dos equipamentos de ar condicionado com previsão de entrega para segunda quinzena de Fev/26. Em relação as baterias é necessário verificar o prazo com o time de infra. 10/02/2026 - Pendente canalização. 30/03/2026 - RE Finalizada, canalização OK. | 20/03/26 - Ativo com duas alças; 22/12/25 - Equipamento em fase de aceite pela operação | NÃO | ATIVO | REDE OK | ATIVO | NORT | - | - | 2025 | 599094 | Regional | ATIVO | [6 empty] | N/A |  |  |  | ALTO CUSTO | [15 empty] | #N/A
MGLMI | RADIOMGLMI | RÁDIO ATIVAR | RÁDIO | RÁDIO | RÁDIO | RADIO | RADIO | NA | NA | ATENDIMENTO VIA RÁDIO | HL5G_2025 | RADIO | RÁDIO | - | PATROCÍNIO_2025 | PATROCÍNIO_2025 |  |  | NÃO | NA | RÁDIO | RÁDIO | NA | - | - | 2025 | NA | NA | RÁDIO PREVISTO |  |  |  | VALIDAR PREDECESSOR ELISANGÊLA |  |  | N/A | [19 empty] | #N/A
MGPTJ | RADIOMGPTJ | RÁDIO ATIVAR | RÁDIO | RÁDIO | RÁDIO | RADIO | RADIO | NA | NA | ATENDIMENTO VIA RÁDIO | HL5G_2025 | RADIO | RÁDIO | - | PATROCÍNIO_2025 | PATROCÍNIO_2025 |  |  | NÃO | NA | RÁDIO | RÁDIO | NA | - | - | 2025 | NA | NA | RÁDIO PREVISTO |  |  |  | VALIDAR PREDECESSOR ELISANGÊLA |  |  | N/A | [19 empty] | #N/A
MGPSY | RADIOMGPSY | RÁDIO ATIVAR | RÁDIO | RÁDIO | RÁDIO | RADIO | RADIO | NA | NA | ATENDIMENTO VIA RÁDIO | HL5G_2025 | RADIO | RÁDIO | - | PATROCÍNIO_2025 | PATROCÍNIO_2025 |  |  | NÃO | NA | RÁDIO | RÁDIO | NA | - | - | 2025 | NA | NA | RÁDIO PREVISTO |  |  |  | VALIDAR PREDECESSOR ELISANGÊLA |  |  | N/A | [19 empty] | #N/A
MGJSN | RADIOMGJSN | RÁDIO ATIVAR | RÁDIO | RÁDIO | RÁDIO | RADIO | RADIO | NA | NA | ATENDIMENTO VIA RÁDIO | HL5G_2025 | RADIO | RÁDIO | - | PATROCÍNIO_2025 | PATROCÍNIO_2025 |  |  | NÃO | NA | RÁDIO | RÁDIO | NA | - | - | 2025 | NA | NA | RÁDIO PREVISTO |  |  |  | VALIDAR PREDECESSOR ELISANGÊLA |  |  | N/A | [19 empty] | #N/A
MGLZP | RADIOMGLZP | RÁDIO ATIVAR | RÁDIO | RÁDIO | RÁDIO | RADIO | RADIO | NA | NA | ATENDIMENTO VIA RÁDIO | HL5G_2025 | RADIO | RÁDIO | - | PATROCÍNIO_2025 | PATROCÍNIO_2025 |  |  | NÃO | NA | RÁDIO | RÁDIO | NA | - | - | 2025 | NA | NA | RÁDIO PREVISTO |  |  |  | VALIDAR PREDECESSOR ELISANGÊLA |  |  | N/A | [19 empty] | #N/A
MGPDO | RADIOMGPDO | RÁDIO ATIVAR | RÁDIO | RÁDIO | RÁDIO | RADIO | RADIO | NA | NA | ATENDIMENTO VIA RÁDIO | HL5G_2025 | RADIO | RÁDIO | - | PATROCÍNIO_2025 | PATROCÍNIO_2025 |  |  | NÃO | NA | RÁDIO | RÁDIO | NA | - | - | 2025 | NA | NA | RÁDIO PREVISTO |  |  |  | VALIDAR PREDECESSOR ELISANGÊLA |  |  | N/A | [19 empty] | #N/A
MGPTY | RADIOMGPTY | RÁDIO ATIVAR | RÁDIO | RÁDIO | RÁDIO | RADIO | RADIO | NA | NA | ATENDIMENTO VIA RÁDIO | HL5G_2025 | RADIO | RÁDIO | - | PATROCÍNIO_2025 | PATROCÍNIO_2025 |  |  | NÃO | NA | RÁDIO | RÁDIO | NA | - | - | 2025 | NA | NA | RÁDIO PREVISTO |  |  |  | VALIDAR PREDECESSOR ELISANGÊLA |  |  | N/A | [19 empty] | #N/A
MGPXQ | RADIOMGPXQ | RÁDIO ATIVAR | RÁDIO | RÁDIO | RÁDIO | RADIO | RADIO | NA | NA | ATENDIMENTO VIA RÁDIO | HL5G_2025 | RADIO | RÁDIO | - | PATROCÍNIO_2025 | PATROCÍNIO_2025 |  |  | NÃO | NA | RÁDIO | RÁDIO | NA | - | - | 2025 | NA | NA | RÁDIO PREVISTO |  |  |  | VALIDAR PREDECESSOR ELISANGÊLA |  |  | N/A | [19 empty] | #N/A
MGPMC | RADIOMGPMC | RÁDIO ATIVAR | RÁDIO | RÁDIO | RÁDIO | RADIO | RADIO | NA | NA | ATENDIMENTO VIA RÁDIO | HL5G_2025 | RADIO | RÁDIO | - | PATROCÍNIO_2025 | PATROCÍNIO_2025 |  |  | NÃO | NA | RÁDIO | RÁDIO | NA | - | - | 2025 | NA | NA | RÁDIO PREVISTO |  |  |  | VALIDAR PREDECESSOR ELISANGÊLA |  |  | N/A | [19 empty] | #N/A
MGMRF | M2024EST_MGMRF_01 | ATIVO | SIM | REDE OK | ATIVO | 2025-11-05 | 2025-11-12 | NA | NA | MGV01-MGJUA-MGMRF-MGV01 | HL5G_2025 | MGSDE | MGV01 | - | JUIZ DE FORA_2025 | JUIZ DE FORA_2025 | 05/11/2025 - Jhonanthan: Minuta previsto para entrega 05/nov. Posições enviadas pelo whats |  | NÃO | ATIVO | REDE OK | ATIVO | NORT | - | - | 2025 | 593312 | Empreiteira | ATIVO | [6 empty] | N/A | REDE OK | ATIVO |  |  |  |  | 500K | NÃO LOC | HL5G_2025MGMRF | ADRIANO SIQUEIRA | OK | OK | NOK | NOK | OK | NA | OK | 1. Metro (HL4/HL5D/HL5G) = HL5G OK 2. Organização FO = OK 3. Identificação = OK 4. Bateria Lítio Existente = 00 5. Radio pra redundância = 00 |  | #N/A
LEGENDA:
| VISTORIADO | ATIVO ATIVO ATIVO ATIVO: 11
| NÃO VISTORIADO | ATIVO ATIVO ATIVO ATIVO: 16
| REDE OK - TOTAL | ATIVO ATIVO ATIVO ATIVO: 27
Formulas:
WRE = IFERROR("W"&WEEKNUM(Tabela3[[#This Row],[PRAZO RE REVISADO]]),"-")
W MIGRAÇÃO = IFERROR("W"&WEEKNUM(Tabela3[[#This Row],[PRAZO ATIVAÇÃO]]),"-")
PRAZO ATIVAÇÃO = Tabela3[[#This Row],[NOVO PRAZO REDE]]+2
PRAZO ATIVAÇÃO = Tabela3[[#This Row],[NOVO PRAZO REDE]]
PRAZO RE REVISADO = Tabela3[[#This Row],[NOVO PRAZO REDE]]
DATA_ATIVAÇÃO_Congelada = Tabela3[[#This Row],[PRAZO ATIVAÇÃO]]
Data_RE_CONGELADA = Tabela3[[#This Row],[NOVO PRAZO REDE]]
STATUS_REDE = Tabela3[[#This Row],[NOVO PRAZO REDE]]
Note on AB12: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: ID ANTIGO 587960
Note on AB472: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: ID ANTIGO 567875
Note on AB494: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: ID ANTIGO 567875
Note on AB541: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Id antigo 567851
Note on AB722: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: ID ANTIGO 567937
Note on AB728: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Id antigo 566285
Note on AB737: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: ID ANTIGO: 566372 Reply: Id antigo 586042
Note on AB738: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Id antigo 566278
Note on AB746: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: ID ANTIGO 569765
Note on AB765: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Id antigo: 566311
Note on E780: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: REPARO 24/05
Note on AB853: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Id antigo: 549084
Note on AB856: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: ID antigo 549075 (30/05)
Note on AB859: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: 549072 antigo
Note on AB860: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: id antigo 549000 (4/9/25)
Note on AB862: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Id antigo: 549055
Note on AB863: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: ID ANTIGO 549056
Note on AB894: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Id antigo Telemont: 548988 Reply: Id antigo 583965 - Nort
Note on AB900: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: ID ANTIGO 548996
Note on AB905: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: ID ANTIGO 549003
Note on AB906: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: ID antigo 548997 (9/6/25)
Note on AB907: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Id antigo 548989
Note on AB908: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: ID ANTIGO 549137
Note on AB916: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: ID antigo 549019 (9/6/25)
Note on AB919: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: ID ANTIGO 554152
Note on AB958: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: ID ANTIGO 549023
Note on AB961: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Id antigo 549074
Note on AB962: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: id antigo 548974 (05/06/25)
Note on AB985: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Id antigo : 566322
Note on AB1005: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Id antigo 565315
Note on AB1012: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: ID ANTIGO 566397 Reply: ID ANTIGO 586044 Reply: ID LINKO: 593948
Note on AB1017: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Id antigo 565406
Note on K1018: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Site MGAVN – Aprovado Fibra + rádio reuso
Note on AB1018: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Id antigo 589998
Note on AB1019: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Id antigo 566306
Note on AB1024: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: ID ANTIGO 566300
Note on AB1026: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Id antigo 566382
Note on AB1032: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Id antigo 566399 Reply: Id antigo 586040
Note on AB1092: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: ID ANTIGO 567910
Note on AB1095: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Id antigo 567944
Note on AB1112: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Id antigo 567953
Note on AB1114: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Id antigo 567962
Note on AB1115: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Id antigo 567942
Note on AB1116: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Id antigo 567942
Note on AB1138: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: ID ANTIGO 567938
Note on AB1144: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: ID ANTIGO 567939
Note on AB1203: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: ID ANTIGO 567939

## Planilha4
SITE | CIDADE
MGACI | UBERLÂNDIA_2025
MGLOR | JUIZ DE FORA_2025
MGUSO | UBERLÂNDIA_2025
MGCTP | JUIZ DE FORA_2025
MGCIN | UBERLÂNDIA_2025
MGCJN | UBERLÂNDIA_2025
MGGML | UBERLÂNDIA_2025
MGFIN | UBERLÂNDIA_2025
MGARN | UBERABA_2025
MGUEU | UBERABA_2025
MGJFQ | JUIZ DE FORA_2025
MGOBO | SETE LAGOAS_2025
MGOEN | UBERABA_2025
MGIDL | SETE LAGOAS_2025
MGSML | SETE LAGOAS_2025
MGSLN | SETE LAGOAS_2025
MGK79 | SETE LAGOAS_2025
MGUVR | UBERABA_2025
MGUSB | UBERABA_2025
MGFEU | UBERABA_2025
MGUBE | UBERABA_2025
MGTYN | UBERLÂNDIA_2025
MGUAC | UBERLÂNDIA_2025
MGUBR | UBERLÂNDIA_2025
MGUAP | UBERLÂNDIA_2025
MGAVN | UBERLÂNDIA_2025
MGUMH | UBERLÂNDIA_2025
MGGDN | UBERLÂNDIA_2025
MGUMS | UBERLÂNDIA_2025
MGSDE | JUIZ DE FORA_2025
MGJIR | JUIZ DE FORA_2025
MGUNM | UBERLÂNDIA_2025
MGUFU | UBERLÂNDIA_2025
MGJSM | JUIZ DE FORA_2025
MGUPB | UBERLÂNDIA_2025
MGV01 | JUIZ DE FORA_2025
MGJFO | JUIZ DE FORA_2025
MGJFG | JUIZ DE FORA_2025
MGJAU | JUIZ DE FORA_2025
MGVSV | UBERABA_2025
MGLOU | UBERABA_2025
MGJRB | JUIZ DE FORA_2025
MGJFB | JUIZ DE FORA_2025
MGUTP | UBERLÂNDIA_2025
MGNMS | PATROCÍNIO_2025
MGPSN | PATROCÍNIO_2025
MGPTC | PATROCÍNIO_2025
MGIJA | PATROCÍNIO_2025

## RESUMO GERAL
FASE 1 | REDE | 11 |  | FASE 1 | O&M | FASE 1 | [5 empty] | FASE 2 | [5 empty] | FASE 3 | [5 empty] | 500K | [23 empty] | BHE | 526 |  |  |  | JFA | 93 | [5 empty] | ULA | 103 | [5 empty] | LOCALIDADE MACRO | (Vários itens)
SITE | STATUS | OBS. | HL4PRED | SITE | STATUS | HL4 | ATIVO | MIGRAR | PEND. REDE | % ATIVO | REPARO FO | HL4 | ATIVO | MIGRAR | PEND. REDE | % ATIVO | REPARO FO | HL4 | ATIVO | MIGRAR | PEND. REDE | % ATIVO | REPARO FO | HL4 | ATIVO | MIGRAR | PEND. REDE | % ATIVO | REPARO FO | MUNICIPIO | ATIVO | MIGRAR | PEND. REDE | % ATIVO | REPARO FO | HL4 | ATIVO | MIGRAR | PEND. REDE | % ATIVO | REPARO FO | HL4 | ATIVO | MIGRAR | PEND. REDE | % ATIVO | REPARO FO | ELEMENTO | MIGRADO | PENDENTE | % ATIVO |  | ELEMENTO | MIGRADO | PENDENTE | PENDENTE | % ATIVO | PREVISÃO |  | ELEMENTO | MIGRADO | PENDENTE | PENDENTE | % ATIVO | PREVISÃO |  | LOCALIDADE | (Tudo)
MGEPB | ATIVO | BELO HORIZONTE | MGBPC | MGPUC | ATIVAÇÃO | MGBAM | 31 | 4 | 0 | 88.57% | 0 | MGLUE | 22 | 2 | 0 | 91.67% | 0 | MGSLA | 15 | 2 | 0 | 88.24% | 0 | JUIZ DE FORA | 89 | 67 | 0 | 57.05% | 0 | [6 empty] | JUIZ DE FORA | [5 empty] | UBERLANDIA | [6 empty] | FUSION | ATIVAÇÃO |  |  |  | FUSION | CONSTRUÇÃO | ATIVAÇÃO |  |  |  |  | FUSION | CONSTRUÇÃO | ATIVAÇÃO
MGCFK | ATIVO PEND. RÁDIO | BELO HORIZONTE | MGFLR | MGACM | ATIVAÇÃO | MGBHF | 46 | 1 | 0 | 97.87% | 0 | MGBHN | 15 | 0 | 0 | 100% | 0 | MGSLU | 6 | 7 | 0 | 46.15% | 0 | MGSDE | 31 | 33 | 0 | 48.44% | 0 | BELO HORIZONTE | 364 | 23 | 0 | 93.68% | 0 | MGSDE | 31 | 33 | 0 | 48.44% | 0 | MGUTP | 24 | 38 | 0 | 38.71% | 0 | HL4 | 15 |  | 100% | 15 | HL4 | 4 | 0 |  | 100% | CONCLUÍDO | 4 | HL4 | 1 | 3 | 3 | 25% | 2025-02-28 | 4 | QTD | Rótulos de Coluna
MGJTQ | ATIVO PEND. RÁDIO | BELO HORIZONTE | MGFLR | MGAFG | ATIVAÇÃO | MGBPC | 10 | 3 | 0 | 76.92% | 0 | TOTAL | 37 | 2 | 0 | 94.87% | 0 | MGSAG | 98 | 6 | 0 | 94.23% | 0 | MGI04 | 10 | 11 | 0 | 47.62% | 0 | BETIM | 42 | 3 | 3 | 75.38% | 1 | MGI04 | 10 | 11 | 0 | 47.62% | 0 | MGUSO | 17 | 14 | 0 | 54.84% | 0 | HL5D | 45 | 1 | 100% | 46 | HL5D | 8 | 3 | 6 | 57.14% | 2025-03-31 | 14 | HL5D | 5 | 9 | 13 | 27.78% | 2025-03-11 | 18 | CONSTRUÇÃO | Total Geral
MGMCC | ATIVO | BELO HORIZONTE | MGFLR | MGAFP | ATIVAÇÃO | MGESL | 23 | 0 | 0 | 100% | 0 | [6 empty] | MGNLV | 16 | 17 | 1 | 47.06% | 0 | MGIVA | 14 | 11 | 0 | 56% | 0 | CONTAGEM | 66 | 3 | 2 | 93.85% | 0 | MGIVA | 14 | 11 | 0 | 56% | 0 | MGUBR | 27 | 30 | 0 | 47.37% | 0 | HL5G | 424 | 21 | 95.28% | 445 | HL5G | 22 | 24 | 46 | 32.35% | 2025-03-28 | 68 | HL5G | 7 | 31 | 64 | 9.859% | 2025-03-31 | 71 | Total Geral
MGMSP | ATIVO | BELO HORIZONTE | MGJCT | MGAHP | ATIVAÇÃO | MGBWE | 15 | 0 | 0 | 100% | 0 | [6 empty] | MGSCN | 3 | 5 | 1 | 33.33% | 0 | MGJFG | 34 | 12 | 0 | 73.91% | 0 | NOVA LIMA | 28 | 17 | 1 | 47.06% | 0 | MGJFG | 34 | 12 | 0 | 73.91% | 0 | MGLUN | 2 | 7 | 0 | 22.22% | 0 | RÁDIO | 20 |  | 100% | 20 | RÁDIO | 7 |  |  | 100% | CONCLUÍDO | 7 | RÁDIO | 10 |  |  | 100% | CONCLUÍDO | 10
MGSFC | #N/A | #N/A | #N/A | MGBCC | ATIVAÇÃO | MGFLR | 31 | 6 | 0 | 83.78% | 0 | [6 empty] | MGVSO | 11 | 1 | 0 | 91.67% | 0 | UBERLANDIA | 70 | 89 | 0 | 44.03% | 0 | TOTAL | 500 | 46 | 6 | 88.28% | 1 | RÁDIO | 6 | 0 | 0 | 100% | 0 | RÁDIO | 8 | 0 | 0 | 100% | 0 | TOTAL | 504 | 22 | 95.82% | 526 | TOTAL | 41 | 27 | 52 | 44.09% |  | 93 | TOTAL | 23 | 43 | 80 | 22.33% |  | 103
MGBAL | ATIVO | BELO HORIZONTE | MGJCT | MGBGM | ATIVAÇÃO | MGJCT | 50 | 1 | 0 | 98.04% | 0 | [6 empty] | MGBET | 29 | 13 | 2 | 64.44% | 1 | MGUTP | 24 | 38 | 0 | 38.71% | 0 | [6 empty] | TOTAL | 95 | 67 | 0 | 58.64% | 0 | TOTAL | 78 | 89 | 0 | 46.71% | 0
MGBEP | ATIVO | BELO HORIZONTE | MGJCT | MGBSE | ATIVAÇÃO | TOTAL | 206 | 15 | 0 | 93.21% | 0 | [6 empty] | MGRNJ | 14 | 7 | 1 | 63.64% | 0 | MGUSO | 17 | 14 | 0 | 54.84% | 0
MGHED | ATIVO | BELO HORIZONTE | MGJCT | MGBVD | ATIVAÇÃO | [12 empty] | MGBCZ | 20 | 1 | 0 | 95.24% | 0 | MGUBR | 27 | 30 | 0 | 47.37% | 0
MGUFE | ATIVO PEND. RÁDIO | BELO HORIZONTE | MGJCT | MGCEG | ATIVAÇÃO | [12 empty] | MGIIE | 18 | 4 | 1 | 78.26% | 0 | MGLUN | 2 | 7 | 0 | 22.22% | 0
MGFLO | ATIVO | BELO HORIZONTE | MGJCT | MGCPU | ATIVAÇÃO | LOCALIDADE | ATIVO | MIGRAR | PEND. REDE | % ATIVO | REPARO FO | [6 empty] | MGVWL | 7 | 0 | 0 | 100% | 0 | TOTAL | 159 | 156 | 0 | 50.48% | 0
|  |  |  | MGCTS | ATIVAÇÃO | BELO HORIZONTE | 341 | 23 | 0 | 93.68% | 0 | [6 empty] | MGG37 | 61 | 4 | 0 | 93.85% | 0
|  |  |  | MGEMI | ATIVAÇÃO | BETIM | 49 | 14 | 2 | 75.38% | 1 | [6 empty] | TOTAL | 298 | 67 | 6 | 80.11% | 1
|  |  |  | MGMPI | ATIVAÇÃO | CONTAGEM | 61 | 4 | 0 | 93.85% | 0
|  |  |  | MGOCE | ATIVAÇÃO | NOVA LIMA | 16 | 17 | 1 | 47.06% | 0
|  |  |  | MGPSA | ATIVAÇÃO | DEMAIS RMBHE | 74 | 26 | 3 | 71.84% | 0
|  |  |  | MGSBC | ATIVAÇÃO | TOTAL | 541 | 84 | 6 | 85.6% | 1
|  |  |  | MGSRP | ATIVAÇÃO |  | 467 | 58 | 3 | 88.28% | 1
|  |  |  | MGSTG | ATIVAÇÃO
|  |  |  | MGNMC | ATIVAÇÃO
|  |  |  | MGPGE | ATIVAÇÃO
|  |  |  | MGBHP | ATIVAÇÃO
|  |  |  | MGBSJ | ATIVAÇÃO
|  |  |  | MGBFL | ATIVAÇÃO
|  |  |  | MGBHV | ATIVAÇÃO
|  |  |  | MGBID | ATIVAÇÃO
|  |  |  | MGBPJ | ATIVAÇÃO
|  |  |  | MGBSG | ATIVAÇÃO
|  |  |  | MGBZQ | ATIVAÇÃO
|  |  |  | MGEPP | ATIVAÇÃO
|  |  |  | MGFLE | ATIVAÇÃO
|  |  |  | MGFTG | ATIVAÇÃO
|  |  |  | MGHAA | ATIVAÇÃO
|  |  |  | MGHOR | ATIVAÇÃO
|  |  |  | MGIRN | ATIVAÇÃO
|  |  |  | MGSCP | ATIVAÇÃO
|  |  |  | MGTAA | ATIVAÇÃO
|  |  |  | MGTZB | ATIVAÇÃO
|  |  |  | MGTZH | ATIVAÇÃO
|  |  |  | MGBZJ | ATIVAÇÃO
|  |  |  | MGITP | ATIVAÇÃO
|  |  |  | MGRNP | ATIVAÇÃO
|  |  |  | MGBZP | ATIVAÇÃO
|  |  |  | MGBBV | ATIVAÇÃO
|  |  |  | MGISI | ATIVAÇÃO
|  |  |  | MGPOT | ATIVAÇÃO
|  |  |  | MGMNR | ATIVAÇÃO
|  |  |  | MGBXJ | ATIVAÇÃO
|  |  |  | MGCAI | ATIVAÇÃO
|  |  |  | MGBUT | ATIVAÇÃO
|  |  |  | MGBIP | ATIVAÇÃO
|  |  |  | MGLBV | ATIVAÇÃO
|  |  |  | MGCAC | ATIVAÇÃO
|  |  |  | MGSIL | ATIVAÇÃO
|  |  |  | MGHSF | ATIVAÇÃO
|  |  |  | MGBPH | ATIVO

## Responsabilidade
ANO | (Tudo)
Hierarquia
Contagem de SITE | Hierarquia | [10 empty] | STATUS | IMPL. MOVEL | OSP/IMPL | OSP/PROJETO | TELEMONT | (vazio) | OSP | TOTAL
STATUS | HL4 | HL5D | HL5G | HL4 (500K) | HL5D (500K) | HL5G (500K) | HL4_2025 | HL5D_2025 | HL5G_2025 | CANCELADO | Total Geral | ALTO CUSTO
SITE FORA DO ESCOPO |  |  |  | 2 | 17 | 86 |  |  | 5 |  | 110 | EM CONSTRUÇÃO
SITE DESMOBILIZADO | [5 empty] | 4 | 1 |  | 10 | 1 | 16 | INFRA/GABINETE
ENGENHARIA TX |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | LICENÇA
REVISÃO PROJETO RE |  |  | 2 | [7 empty] | 2 | REVISÃO PROJETO
ELABORAÇÃO DE DRAFT |  |  | 2 | [7 empty] | 2 | (vazio)
VALIDAÇÃO DE DRAFT |  | 1 | 8 |  |  |  |  | 2 | 10 |  | 21 | PROJETO
APROVAÇÃO DE DRAFT | [8 empty] | 4 |  | 4 | REDE OK
LICENÇA |  |  | 9 |  |  |  |  | 4 | 3 |  | 16 | TOTAL
INFRA/GABINETE | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1
CONTRATO/ACESSO |  |  | 2 | [7 empty] | 2
CONST/FRMT FO | [8 empty] | 1 |  | 1
PREDECESSORA RE |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 5 |  | 7 |  | Hierarquia
REPARO FO |  |  | 2 |  | 1 | [5 empty] | 3 | STATUS | IMPL. MOVEL | OSP/IMPL | OSP/PROJETO | TELEMONT | (vazio) | OSP | TOTAL
RÁDIO PREVISTO |  |  | 1 | [5 empty] | 22 |  | 23 | ALTO CUSTO
RÁDIO ATIVO | 1 |  | 29 |  |  | 16 |  | 1 | 31 |  | 78 | MGBET
ATIVO | 21 | 58 | 495 | 5 | 12 | 48 | 14 | 41 | 192 |  | 886 | MGIIE
Total Geral | 22 | 59 | 552 | 7 | 30 | 154 | 16 | 49 | 283 | 1 | 1173 | MGNLV
MGRNJ
MGSAG
EM CONSTRUÇÃO
MGBCZ
MGBET
MGG37
MGNLV
MGRNJ
MGSCN
INFRA/GABINETE
MGSAG
LICENÇA
MGG37
MGSAG
REVISÃO PROJETO
MGBET
MGIIE
MGNLV
MGRNJ
MGSCN
MGSLU
MGVWL
(vazio)
MGLUE
RADIO
(vazio)
MGPJR
MGIJA
PROJETO
MGNLV
REDE OK
MGFLR
MGG37
TOTAL

## REF (hidden)
MGBAM
MGBHF
MGBPC
MGESL
MGBWE
MGFLR
MGJCT

## Cronograma Geral
OBRAS - ESTRUTURANTE MG
STATUS ESTRUTURANTE | (Vários itens) | [14 empty] | STATUS ESTRUTURANTE | (Vários itens)
Contagem de SITE | [15 empty] | Contagem de SITE
|  |  | SEM PREVISÃO | W0 | W6 | W7 | W8 | W9 | W1 | W14 | Total | ATIVO | PENDENTE | TOTAL | % | ANO | LOCALIDADE MACRO | EQUIPAMENTO | Total
2024 | BELO HORIZONTE | HL4 | [9 empty] | 22 | 0 | 22 | 100% | 2024 | BELO HORIZONTE | HL4 | 22
|  | HL5D |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 58 | 1 | 59 | 98.31% |  |  | HL5D | 58
|  | HL5G | 1 | 5 | 6 | 9 |  | 1 | 5 |  | 27 | 524 | 27 | 551 | 95.1% |  |  | HL5G | 524
| JUIZ DE FORA | HL4 (500K) | [9 empty] | 4 | 0 | 4 | 100% |  | JUIZ DE FORA | HL4 (500K) | 4
|  | HL5D (500K) | [9 empty] | 9 | 0 | 9 | 100% |  |  | HL5D (500K) | 9
|  | HL5G (500K) | [9 empty] | 42 | 0 | 42 | 100% |  |  | HL5G (500K) | 42
| UBERLÂNDIA | HL4 (500K) | [9 empty] | 1 | 0 | 1 | 100% |  | UBERLÂNDIA | HL4 (500K) | 1
|  | HL5D (500K) | 1 | [7 empty] | 1 | 3 | 1 | 4 | 75% |  |  | HL5D (500K) | 3
|  | HL5G (500K) | [9 empty] | 22 | 0 | 22 | 100% |  |  | HL5G (500K) | 22
2024 Total |  |  | 2 | 5 | 6 | 10 |  | 1 | 5 |  | 29 | 685 | 29 | 714 | 95.94% | 2024 Total |  |  | 685
2025 | GOVERNADOR VALADARES_2025 | HL4_2025 | [9 empty] | 2 | 0 | 2 | 100% | 2025 | GOVERNADOR VALADARES_2025 | HL4_2025 | 2
|  | HL5D_2025 | [9 empty] | 5 | 0 | 5 | 100% |  |  | HL5D_2025 | 5
|  | HL5G_2025 | [9 empty] | 34 | 0 | 34 | 100% |  |  | HL5G_2025 | 34
| UBERABA_2025 | HL4_2025 | [9 empty] | 2 | 0 | 2 | 100% |  | UBERABA_2025 | HL4_2025 | 2
|  | HL5D_2025 | [9 empty] | 8 | 0 | 8 | 100% |  |  | HL5D_2025 | 8
|  | HL5G_2025 | [9 empty] | 21 | 0 | 21 | 100% |  |  | HL5G_2025 | 21
| SETE LAGOAS_2025 | HL4_2025 | [9 empty] | 1 | 0 | 1 | 100% |  | SETE LAGOAS_2025 | HL4_2025 | 1
|  | HL5D_2025 | [9 empty] | 5 | 0 | 5 | 100% |  |  | HL5D_2025 | 5
|  | HL5G_2025 | [9 empty] | 33 | 0 | 33 | 100% |  |  | HL5G_2025 | 33
| UBERLÂNDIA_2025 | HL4_2025 | [9 empty] | 4 | 0 | 4 | 100% |  | UBERLÂNDIA_2025 | HL4_2025 | 4
|  | HL5D_2025 | [9 empty] | 15 | 0 | 15 | 100% |  |  | HL5D_2025 | 15
|  | HL5G_2025 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 62 | 1 | 63 | 98.41% |  |  | HL5G_2025 | 62
| JUIZ DE FORA_2025 | HL4_2025 | [9 empty] | 4 | 0 | 4 | 100% |  | JUIZ DE FORA_2025 | HL4_2025 | 4
|  | HL5D_2025 | [9 empty] | 9 | 0 | 9 | 100% |  |  | HL5D_2025 | 9
|  | HL5G_2025 | [9 empty] | 73 | 0 | 73 | 100% |  |  | HL5G_2025 | 73
| PATOS DE MINAS_2025 | HL4_2025 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0% |  | PATROCÍNIO_2025 | HL4_2025 | 1
|  | HL5D_2025 |  |  | 1 | 3 |  |  |  |  | 4 | 0 | 4 | 4 | 0% | 2025 Total |  |  | 279
|  | HL5G_2025 |  |  | 2 | 13 |  |  |  |  | 15 | 0 | 15 | 15 | 0% | Total Geral |  |  | 964
| PATROCÍNIO_2025 | HL4_2025 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | HL5D_2025 | [7 empty] | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | HL5G_2025 | [5 empty] | 1 |  | 6 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0%
2025 Total |  |  |  |  | 3 | 16 | 1 | 2 |  | 9 | 31 | 278 | 22 | 300 | 92.67%
Total |  |  | 2 | 5 | 9 | 26 | 1 | 3 | 5 | 9 | 60 | 963 | 51 | 1014 | 94.97%

## Responsabilidade 1
ANO | (Tudo)
Contagem de SITE | Rótulos de Coluna
Rótulos de Linha | 1 - HL4 | 2 - HL5D | 3 - HL5G | HL4 (500K) | HL5D (500K) | HL5G (500K) | HL4_2025 | HL5D_2025 | HL5G_2025 | CANCELADO | Total Geral
BELO HORIZONTE | 22 | 59 | 552 | [7 empty] | 633
REVISÃO PROJETO RE |  |  | 2 | [7 empty] | 2
LICENÇA |  |  | 9 | [7 empty] | 9
ELABORAÇÃO DE DRAFT |  |  | 2 | [7 empty] | 2
VALIDAÇÃO DE DRAFT |  | 1 | 8 | [7 empty] | 9
CONTRATO/ACESSO |  |  | 2 | [7 empty] | 2
PREDECESSORA RE |  |  | 1 | [7 empty] | 1
REPARO FO |  |  | 2 | [7 empty] | 2
RÁDIO ATIVO | 1 |  | 29 | [7 empty] | 30
ATIVO | 21 | 58 | 495 | [7 empty] | 574
ENGENHARIA TX |  |  | 1 | [7 empty] | 1
RÁDIO PREVISTO |  |  | 1 | [7 empty] | 1
JUIZ DE FORA |  |  |  | 4 | 14 | 74 |  |  | 1 |  | 93
SITE FORA DO ESCOPO |  |  |  |  | 5 | 29 |  |  | 1 |  | 35
SITE DESMOBILIZADO | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | 3
RÁDIO ATIVO | [5 empty] | 7 |  |  |  |  | 7
ATIVO |  |  |  | 4 | 9 | 35 |  |  |  |  | 48
UBERLÂNDIA |  |  |  | 3 | 16 | 80 |  |  |  |  | 99
SITE FORA DO ESCOPO |  |  |  | 2 | 12 | 57 |  |  |  |  | 71
SITE DESMOBILIZADO | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
REPARO FO |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1
RÁDIO ATIVO | [5 empty] | 9 |  |  |  |  | 9
ATIVO |  |  |  | 1 | 3 | 13 |  |  |  |  | 17
GOVERNADOR VALADARES_2025 | [6 empty] | 2 | 5 | 34 |  | 41
RÁDIO ATIVO | [8 empty] | 14 |  | 14
ATIVO | [6 empty] | 2 | 5 | 20 |  | 27
UBERABA_2025 | [6 empty] | 2 | 8 | 23 |  | 33
SITE FORA DO ESCOPO | [8 empty] | 1 |  | 1
SITE DESMOBILIZADO | [8 empty] | 1 |  | 1
ATIVO | [6 empty] | 2 | 8 | 21 |  | 31
SETE LAGOAS_2025 | [6 empty] | 1 | 5 | 33 | 1 | 40
SITE DESMOBILIZADO | [9 empty] | 1 | 1
RÁDIO ATIVO | [7 empty] | 1 | 5 |  | 6
ATIVO | [6 empty] | 1 | 4 | 28 |  | 33
UBERLÂNDIA_2025 | [6 empty] | 4 | 15 | 70 |  | 89
SITE FORA DO ESCOPO | [8 empty] | 3 |  | 3
SITE DESMOBILIZADO | [8 empty] | 4 |  | 4
CONST/FRMT FO | [8 empty] | 1 |  | 1
RÁDIO ATIVO | [8 empty] | 1 |  | 1
ATIVO | [6 empty] | 4 | 15 | 61 |  | 80
JUIZ DE FORA_2025 | [6 empty] | 5 | 9 | 78 |  | 92
SITE DESMOBILIZADO | [6 empty] | 1 |  | 5 |  | 6
RÁDIO ATIVO | [8 empty] | 11 |  | 11
ATIVO | [6 empty] | 4 | 9 | 62 |  | 75
PATOS DE MINAS_2025 | [6 empty] | 1 | 4 | 28 |  | 33
LICENÇA | [7 empty] | 1 | 2 |  | 3
VALIDAÇÃO DE DRAFT | [7 empty] | 2 | 8 |  | 10
APROVAÇÃO DE DRAFT | [8 empty] | 3 |  | 3
INFRA/GABINETE | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1
PREDECESSORA RE | [7 empty] | 1 | 2 |  | 3
RÁDIO PREVISTO | [8 empty] | 13 |  | 13
PATROCÍNIO_2025 | [6 empty] | 1 | 3 | 16 |  | 20
LICENÇA | [7 empty] | 3 | 1 |  | 4
VALIDAÇÃO DE DRAFT | [8 empty] | 2 |  | 2
APROVAÇÃO DE DRAFT | [8 empty] | 1 |  | 1
PREDECESSORA RE | [8 empty] | 3 |  | 3
ATIVO | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1
RÁDIO PREVISTO | [8 empty] | 9 |  | 9
Total Geral | 22 | 59 | 552 | 7 | 30 | 154 | 16 | 49 | 283 | 1 | 1173

## PENDENCIAS REDE_BHE
10
SITE | ID_METRO | STATUS | 1a e 2a ALÇA OK? | NOVO PRAZO REDE | TOPOLOGIA ESTRUTURANTE | EQUIPAMENTO | HL4-PREDECESSOR | HL5D-PREDECESSOR | ID | x | PEDIDO RADIO
MGMSP | M2024EST_MGMSP_01 | PREVISTO | FLAT | REDE OK | MGBOL-MGMSP | 3 - HL5G | MGJCT | MGBOL
MGNOA | M2023_MGNOA_01 | PREVISTO | NÃO | REDE OK | MGNLV-MGNOA-MGNLV | 3 - HL5G | MGNLV | MGNLV
MGBTH | M2024EST_MGBTH_01 | PREVISTO | FLAT | REDE OK | MGBET-MGBTH | 3 - HL5G | MGBET | MGBET | 512268 | EM ANÁLISE | MGBTH
MGDBO | M2024EST_MGDBO_01 | PREVISTO | NÃO | REDE OK | MGBCZ-MGDBO-MGBCZ | 3 - HL5G | MGBCZ | MGBCZ | 512251 | APROVADO
MGCJT | M2023EST_MGCJT_01 | PREVISTO | NÃO | REDE OK | MGG37-MGSCI-MGMCA-MGCJT-MGG37 | 3 - HL5G | MGG37 | MGG37 | 517431 | DEVOLVIDO
MGNLF | M2024EST_MGNLF_01 | PREVISTO | NÃO | 2026-02-06 | MGNLV-MGNLF-MGNLV | 3 - HL5G | MGNLV | MGNLV | 512328 | EM ANÁLISE
MGNLH | M2024EST_MGNLH_01 | PREVISTO | FLAT | RÁDIO | MGNMM-MGNLH | 3 - HL5G | MGNLV | MGNMM | 512343 | DEVOLVIDO | MGNLH
MGMCA | M2024EST_MGMCA_01 | PREVISTO | NÃO | REDE OK | MGG37-MGSCI-MGMCA-MGCJT-MGG37 | 3 - HL5G | MGG37 | MGG37 | 517431 | DEVOLVIDO
MGSCI | M2024EST_MGSCI_01 | PREVISTO | NÃO | REDE OK | MGG37-MGSCI-MGMCA-MGCJT-MGG37 | 3 - HL5G | MGG37 | MGG37 | 517431 | DEVOLVIDO
MGCJV | M2024_MGCJV_01 | PREVISTO | NÃO | REDE OK | MGG37-MGCJV-MGG37 | 3 - HL5G | MGG37 | MGG37 | 522466 | NÃO LOCALIZADO
MGTPU | M2024_MGTPU_01 | PREVISTO | NÃO | RÁDIO | MGCII-MGTPU-MGCII | 3 - HL5G | MGBCZ | MGCII | 510613 | EM ANÁLISE
MGMCC | M2024EST_MGMCC_01 | PREVISTO | FLAT | REDE OK | MGBHP-MGMCC | 3 - HL5G | MGFLR | MGBHP | 523944 | NÃO LOCALIZADO | MGMCC
MGBBR | M2024EST_MGBBR_01 | PREVISTO | NÃO | 2026-01-30 | MGJAS-MGBBR-MGJAS | 3 - HL5G | MGBET | MGJAS | 512271 | EM ANÁLISE
MGCDD | M2024EST_MGCDD_01 | PREVISTO | FLAT | 0 | MGICA-MGCDD | 3 - HL5G | MGBET | MGICA | 512238 | EM ANÁLISE | MGCDD
MGNCC | M2023_MGNCC_01 | PREVISTO | NÃO | 2026-02-06 | MGNLV-MGNCC-MGNLV | 3 - HL5G | MGNLV | MGNLV | 517390 | NÃO LOCALIZADO
MGMGD | M2024EST_MGMGD_01 | PREVISTO | NÃO | REDE OK | MGBCZ-MGBCE-MGBVA-MGMGD-MGBCZ | 3 - HL5G | MGBCZ | MGBCZ
MGBCE | M2024EST_MGBCE_01 | PREVISTO | NÃO | REDE OK | MGBCZ-MGBCE-MGBVA-MGMGD-MGBCZ | 3 - HL5G | MGBCZ | MGBCZ
MGBVA | M2024EST_MGBVA_01 | PREVISTO | NÃO | REDE OK | MGBCZ-MGBCE-MGBVA-MGMGD-MGBCZ | 3 - HL5G | MGBCZ | MGBCZ
MGGCU | M2023_MGGCU_01 | PREVISTO | NÃO | REDE OK | MGG37-MGGCU-MGG37 | 3 - HL5G | MGG37 | MGG37
MGBJT | M2024EST_MGBJT_01 | PREVISTO | NÃO | REDE OK | MGBCZ-MGBJT-MGBCZ | 3 - HL5G | MGBCZ | MGBCZ | 512248 | EM ANÁLISE
MG02M | M2024EST_MG02M_01 | PREVISTO | FLAT | 0 | MGHSG-MG02M | 3 - HL5G | MGNLV | MGHSG |  |  | MG02M
MGVAC | M2024EST_MGVAC_01 | PREVISTO | FLAT | 0 | MGHSG-MGVAC | 3 - HL5G | MGNLV | MGHSG |  |  | MGVAC
MGRAM | M2024EST_MGRAM_01 | PREVISTO | NÃO | REDE OK | MGELT-MGRAM-MGCTZ-MGELT | 3 - HL5G | MGRNJ | MGELT
MGBGO | M2024EST_MGBGO_01 | PREVISTO | NÃO | 2026-01-30 | MGFEN-MGBTM-MGBGO-MGHGA-MGFEN | 3 - HL5G | MGSAG | MGFEN
MGAPS | M2024EST_MGAPS_01 | PREVISTO | NÃO | 2026-01-30 | MGFEN-MGCUC-MGAPS-MGFEN | 3 - HL5G | MGSAG | MGFEN
MGBTM | M2024EST_MGBTM_01 | PREVISTO | NÃO | 2026-02-06 | MGFEN-MGBTM-MGBGO-MGHGA-MGFEN | 3 - HL5G | MGSAG | MGFEN
MGCUC | M2024EST_MGCUC_01 | PREVISTO | NÃO | 2026-02-06 | MGFEN-MGCUC-MGAPS-MGFEN | 3 - HL5G | MGSAG | MGFEN
MGOMB | M2024EST_MGOMB_01 | PREVISTO | FLAT | 2026-02-06 | MGFEN-MGOMB | 3 - HL5G | MGSAG | MGFEN |  |  | MGOMB
MGHGA | M2024EST_MGHGA_01 | PREVISTO | NÃO | 2026-02-06 | MGFEN-MGBTM-MGBGO-MGHGA-MGFEN | 3 - HL5G | MGSAG | MGFEN
MGAES | M2024EST_MGAES_01 | PREVISTO | NÃO | 2026-01-30 | MGFEN-MGAES-MGFEN | 3 - HL5G | MGSAG | MGFEN
MGBSH | M2023_MGBSH_01 | PREVISTO | NÃO | 2026-01-30 | MGFEN-MGSPA-MGBSH-MGFEN | 3 - HL5G | MGSAG | MGFEN
MGPRS | M2024EST_MGPRS_01 | PREVISTO | FLAT | REDE OK | MGFEN-MGPRS | 3 - HL5G | MGSAG | MGFEN |  |  | MGPRS
MGSPA | M2024EST_MGSPA_01 | PREVISTO | NÃO | 2026-02-06 | MGFEN-MGSPA-MGBSH-MGFEN | 3 - HL5G | MGSAG | MGFEN
MGNVC | M2023_MGNVC_01 | PREVISTO | NÃO | REDE OK | MGNLV-MGNVC-MGNLV | 3 - HL5G | MGNLV | MGNLV
MGNMG | M2024EST_MGNMG_01 | PREVISTO | NÃO | REDE OK | MGNLV-MGNMG-MGNLV | 3 - HL5G | MGNLV | MGNLV
MGVEE | M2024EST_MGVEE_01 | PREVISTO | FLAT | RÁDIO | MGRNJ-MGVEE | 3 - HL5G | MGRNJ | MGRNJ |  |  | MGVEE
MGNCT | M2024EST_MGNCT_01 | PREVISTO | NÃO | REDE OK | MGELT-MGNCT-MGCOX-MGCDR-MGELT | 3 - HL5G | MGRNJ | MGELT
MGCOX | M2024EST_MGCOX_01 | PREVISTO | NÃO | REDE OK | MGELT-MGNCT-MGCOX-MGCDR-MGELT | 3 - HL5G | MGRNJ | MGELT
Formulas:
NOVO PRAZO REDE = VLOOKUP([ID_METRO],'Estruturante Móvel'!B:V,21,0)

## Premissas
STATUS ESTRUTURANTE | RESPONSÁVEL
ATIVO | O&M
RÁDIO PREVISTO | Engenharia TX
VALIDAÇÃO DE DRAFT | Centralizado
ELABORAÇÃO DE DRAFT | Regional
PLANEJAMENTO | Planejamento
PROJETO RE | Engenharia RE
CONST/FRMT FO | Regional
ATIVAÇÃO | IMPL REG
PREDECESSORA RE | RE
PROJETO METRO | Engenharia TX
VALIDAÇÃO LIB | IMPL REG
SITE DESMOBILIZADO | Planejamento
REPARO FO | Regional
INFRA/GABINETE | Regional Móvel
LICENÇA | Centralizado
REVISÃO PROJETO RE | Engenharia RE
CONTRATO/ACESSO | Regional
APROVAÇÃO DE DRAFT | HQ
ENGENHARIA TX | Engenharia TX
SITE FORA DO ESCOPO | Planejamento
RÁDIO ATIVO | Engenharia TX

## OLT_FIXA_ESTRUTURANTE RMBHE (hidden)
ARD | TECNOLOGIA | HL4 - CONCENTRADOR
MGBET_G1I03 | GPON | MGBET
MGBET_G1M04 | GPON | MGBCZ
MGBET_G1M05 | GPON | MGBCZ
MGBET_G1N06 | GPON | MGG37
MGBET_O1A08 | MET/GPON | MGBCZ
MGBET_O1A09 | MET/GPON | MGBCZ
MGBHE_G1B86 | GPON | MGESL
MGBHE_G1I40 | GPON | MGESL
MGBHE_O1B30 | MET/GPON | MGESL
MGBHE_G1M50 | GPON | MGSLA
MGBHE_G1M61 | GPON | MGESL
MGBHE_G1I20 | GPON | MGBHF
MGBHE_G1M62 | GPON | MGESL
MGBHE_G1I24 | GPON | MGLUE
MGBHE_G1I28 | GPON | ATC
MGBHE_G1B87 | GPON | MGJCT
MGBHE_G1I39 | GPON | MGBPC
MGBHE_G1I21 | GPON | MGSAG
MGBHE_G1I42 | GPON | MGBPC
MGBHE_G1I44 | GPON | MGBHF
MGBHE_G1I45 | GPON | MGBHF
MGBHE_G1I46 | GPON | MGSAG
MGBHE_G1I49 | GPON | MGLUE
MGBHE_G1M03 | GPON | MGBAM
MGBHE_G1B85 | GPON | MGBPC
MGBHE_G1M51 | GPON | MGBWE
MGBHE_G1M05 | GPON | MGSAG
MGBHE_G1M47 | GPON | MGSAG
MGBHE_G1M48 | GPON | MGLUE
MGBHE_G1M52 | GPON | MGBWE
MGBHE_G1I56 | GPON | MGSAG
MGBHE_G1M57 | GPON | MGSAG
MGBHE_O1A97 | MET/GPON | MGBPC
MGBHE_G1N54 | GPON | MGJCT
MGCEM_G1A52 | GPON | MGG37
MGCEM_G1I03 | GPON | MGG37
MGCEM_G1I04 | GPON | MGG37
MGCEM_G1M05 | GPON | MGG37
MGCEM_G1M06 | GPON | MGG37
MGCEM_G1M07 | GPON | MGG37
MGCEM_O1A12 | MET/GPON | MGG37
MGCEM_O1A16 | MET/GPON | MGG37
MGCEM_O1A17 | MET/GPON | MGG37
MGCEM_O1A21 | MET/GPON | MGG37
MGCEM_O1A42 | MET/GPON | MGG37
MGCEM_O1A43 | MET/GPON | MGG37
MGNLA_G1M01 | GPON | MGNLV
MGNLA_G1M02 | GPON | MGNLV
MGVCS_G1I01 | GPON | MGVSO
MGBHE_G1I29 | GPON | ATC
MGRNS_G1I02 | GPON | MGRNJ
MGRNS_G1I01 | GPON | MGRNJ
MGSLA_G1A01 | GPON | MGSLA
MGNLA_G1I02 | GPON | MGNLV
MGSLA_G1A02 | GPON | MGSLA
MGSLA_G1A03 | GPON | MGSLA
MGSLA_G1A04 | GPON | MGSLA
MGSLA_G1A06 | GPON | MGSLA
MGSLA_G1A07 | GPON | MGSLA
MGSLA_G1A08 | GPON | MGSLA
MG_VPN | GPON | MGVWL
MGSLA_G1A09 | GPON | MGSLA
MGBHE_G1B82 | GPON | MGBHF
MGSLA_G1I01 | GPON | MGSLA
MGSLA_G1I02 | GPON | MGSLA
MGCEM_G1M08 | GPON | MGG37
MG_SBA | GPON | MGSCN
MGBHE_G1I58 | GPON | MGFLR
MGSLU_G1I01 | GPON | MGSLU
MGSLU_G1I02 | GPON | MGSLU
MGSLU_G1I03 | GPON | MGSLU
MGBHE_G1B83 | GPON | MGBHF
MG_CTR | GPON | ATC
MG_SVI | GPON | ATC
MGBHE_G1I33 | GPON | MGFLR
MGBHE_G1M01 | GPON | MGFLR
MGIIE_G1I01 | GPON | MGIIE
MGIIE_G1I02 | GPON | MGIIE
MGBHE_G1M02 | GPON | MGFLR
MGBHE_G1M43 | GPON | MGFLR
MGBHE_G1M59 | GPON | MGJCT
MGBHE_G1M60 | GPON | MGJCT
MGBHE_G1M55 | GPON | MGFLR
MGBHE_G1M64 | GPON | MGBAM
MGBHE_G1M67 | GPON | MGBAM
MGBHE_G1M68 | GPON | MGJCT
MGBHE_G1M63 | GPON | MGBAM

## DESMOBILIZAR (hidden)
MGSFC | M2023EST_MGSFC_01 | DESMOBILIZADO | NA | DESMOBILIZADO | DESMOBILIZADO | - | - | NA | NA | MGCNO-MGSFC-MGCNO | 3 - HL5G | MGJCT | MGCNO | Ativo | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | DESMOBILIZADO, ALTERADO PARA HFM (ROLLOUT AGOSTO) | SIM | DESMOBILIZADO | - | - | - | - | - |  | FASE 1 | NA | NA | SITE DESMOBILIZADO | #VALUE! | 2024-10-11 | 2024-10-23 | DESMOBILIZADO | DESMOBILIZADO | PREVISTO
MGFLT | M2024EST_MGFLT_01 | DESATIVAÇÃO | NÃO | PENDENCIA PROJETO | PENDENCIA PROJETO | - | - | NA | NA | MGABR-MGFLT-MGAAL-MGABR | 3 - HL5G | MGSAG | MGABR | Ativo HL4 / Falta HL5D | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | DESATIVADO | NÃO | PENDENTE REDE | PENDENCIA PROJETO | PENDENCIA PROJETO | TELEMONT MG | - | - | SIM | FASE 3 | 512239 | Regional | SITE DESMOBILIZADO | N/A | PENDENCIA PROJETO | PENDENCIA PROJETO | PENDENTE ACESSO | FLT confirmado a desmobilização, retirar da esteira de rede externa. | ACESSO | OSP / CONTRATOS | DESATIVAÇÃO

## Estruturante FIXA FTTH (hidden)
SIGLA | MUNICIPIO | HL4 | REFILIAÇÃO
MGBHE_G1I49 | Belo Horizonte | MGLUE | CONCLUÍDO
MGBHE_G1M03 | Belo Horizonte | MGBAM | CONCLUÍDO
MGBHE_G1I39 | Belo Horizonte | MGBPC | CONCLUÍDO
MGBHE_G1I42 | Belo Horizonte | MGBPC | CONCLUÍDO
MGBHE_G1M64 | Belo Horizonte | MGBAM | CONCLUÍDO
MGBHE_G1B85 | Belo Horizonte | MGBPC | CONCLUÍDO
MGBHE_G1M63 | Belo Horizonte | MGBAM | CONCLUÍDO
MGBHE_O1A97 | Belo Horizonte | MGBPC | CONCLUÍDO
MGBHE_G1B87 | Belo Horizonte | MGJCT | CONCLUÍDO
MGBHE_G1B82 | Belo Horizonte | MGBHF | CONCLUÍDO
MGBHE_G1B83 | Belo Horizonte | MGBHF | CONCLUÍDO
MGBHE_G1I44 | Belo Horizonte | MGBHF | CONCLUÍDO
MGBHE_G1I45 | Belo Horizonte | MGBHF | CONCLUÍDO
MGBHE_G1I20 | Belo Horizonte | MGBHF | CONCLUÍDO
MGBHE_G1M51 | Belo Horizonte | MGBWE | CONCLUÍDO
MGBHE_G1M52 | Belo Horizonte | MGBWE | CONCLUÍDO
MGBHE_O1B30 | Belo Horizonte | MGESL | CONCLUÍDO
MGBHE_G1I40 | Belo Horizonte | MGESL | CONCLUÍDO
MGBHE_G1M61 | Belo Horizonte | MGESL | CONCLUÍDO
MGBHE_G1B86 | Belo Horizonte | MGESL | CONCLUÍDO
MGBHE_G1M59 | Belo Horizonte | MGESL | CONCLUÍDO
MGBHE_G1M01 | Belo Horizonte | MGFLR | CONCLUÍDO
MGBHE_G1M02 | Belo Horizonte | MGFLR | CONCLUÍDO
MGBHE_G1M55 | Belo Horizonte | MGFLR | CONCLUÍDO
MGBHE_G1M43 | Belo Horizonte | MGFLR | CONCLUÍDO
MGBHE_G1I33 | Belo Horizonte | MGFLR | CONCLUÍDO
MGBHE_G1I58 | Belo Horizonte | MGFLR | CONCLUÍDO
MGBHE_G1M60 | Belo Horizonte | MGJCT | CONCLUÍDO
MGBHE_G1N54 | Belo Horizonte | MGJCT | CONCLUÍDO
MGBHE_G1M68 | Belo Horizonte | MGJCT | CONCLUÍDO
MGBHE_G1M48 | Belo Horizonte | MGLUE | CONCLUÍDO
MGBHE_G1M47 | Belo Horizonte | MGSAG | CONCLUÍDO
MGBHE_G1M05 | Belo Horizonte | MGSAG | CONCLUÍDO
MGBHE_G1I56 | Belo Horizonte | MGSAG | CONCLUÍDO
MGBHE_G1I21 | Belo Horizonte | MGSAG | CONCLUÍDO
MGBHE_G1I46 | Belo Horizonte | MGSAG | CONCLUÍDO
MGBHE_G1M50 | Belo Horizonte | MGSLA | CONCLUÍDO
MGBHE_G1M57 | Belo Horizonte | MGSAG | CONCLUÍDO
MGBHE_G1M67 | Belo Horizonte | MGBAM | CONCLUÍDO
MGBHE_G1I24 | Belo Horizonte | MGBPC | ESTRUTURANTE
MGBET_G1N06 | Betim | MGG37 | CONCLUÍDO
MGBET_G1M05 | Betim | MGBCZ | CANCELADO
MGCEM_G1I03 | Contagem | MGG37 | CONCLUÍDO
MGBET_O1A08 | Betim | MGBCZ | CANCELADO
MGBET_G1M04 | Betim | MGBCZ | CANCELADO
MGBET_O1A09 | Betim | MGBCZ | CANCELADO

## SITES ALGAR (hidden)
Os sites do estruturante que ainda estão na ALGAR
SITE | TIPO | STATUS | HL4 | PRAZO RE | PRAZO ATIVAÇÃO | STATUS ATUAL | EPS REDE | RESPONSAVEL | OBS
MGCRS | HL5D | ATIVO | MGLUE | REDE OK | 2024-09-06 | ATIVO | TELEMONT MG | TX O&M | DEPENDE DE UMA AMPLIAÇÃO DE PLACA HL4 - PREVISÃO 05/09
MGAPS |  | ATIVO | MGSAG | [5 empty] | MGFEN-MGBTM-MGBGO-MGHGA-MGFEN
MGFLT |  | DESMOBILIZADO | MGSAG | [5 empty] | MGASO-MGBCC-MGSTG-MGASO
MGHGA |  | ATIVO | MGSAG | [5 empty] | MGBSJ-MGBFL-MGBSJ
MIGRADOS PARA O FUSION
SITE | TIPO | STATUS | HL4 | PRAZO RE | PRAZO ATIVAÇÃO | STATUS ATUAL | EPS REDE | RESPONSAVEL | OBS | MGNIS | ATIVO
MGBWE | 1 - HL4 | ATIVO | MGBWE | REDE OK | 0 | ATIVO | TELEMONT MG | O&M | ATIVO COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - CFO + ROLLOUT | MGHSG | ATIVO
MGJCT | 1 - HL4 | ATIVO | MGJCT | REDE OK | 0 | ATIVO | ICOMON SP / MOP | O&M | ATIVO COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - LANÇAMENTO | MGBSI | ATIVO
MGBHF | 1 - HL4 | ATIVO | MGBHF | REDE OK | ATIVO | ATIVO | ICOMON SP | O&M | COLOCALIZADO | MGBRO | ATIVO
MGG37 | 1 - HL4 | ATIVO | MGG37 | REDE OK | 0 | ATIVO | MOP | O&M | ATIVO COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - CFO + ROLLOUT | MGNEC | ATIVO
MGSAG | 1 - HL4 | ATIVO | MGSAG | REDE OK | 0 | ATIVO | MOP | O&M | ATIVO COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - CFO + ROLLOUT | MGNLH | ATIVO - RÁDIO
MGESL | 1 - HL4 | ATIVO | MGESL | REDE OK | 0 | ATIVO | TELEMONT MG | O&M | ATIVO COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - CFO + ROLLOUT | MGVAC | PREDECESSOR
MGBSB | 2 - HL5D | ATIVO | MGESL | REDE OK | 0 | ATIVO | TELEMONT MG | O&M | ATIVO COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - LANÇAMENTO | MG02M | PREVISTO
MGAGB | 2 - HL5D | ATIVO | MGG37 | REDE OK | 0 | ATIVO | VIA | O&M | ATIVO COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - CFO + ROLLOUT | MGNLF | CANCELADO
MGBBJ | 2 - HL5D | ATIVO | MGJCT | REDE OK | 0 | ATIVO | ICOMON SP / MOP | O&M | ATIVO COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - CFO + ROLLOUT | MGNVC | ATIVO
MGBOL | 2 - HL5D | ATIVO | MGJCT | REDE OK | 0 | ATIVO | ICOMON SP / MOP | O&M | ATIVO COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - LANÇAMENTO | MGNMG | ATIVO PEND. RÁDIO
MGCCA | 2 - HL5D | ATIVO | MGG37 | REDE OK | 0 | ATIVO | VIA | O&M | ATIVO COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - CFO + ROLLOUT | MGNCC | ATIVO
MGCIC | 2 - HL5D | ATIVO | MGG37 | REDE OK | 0 | ATIVO | VIA | O&M | ATIVO COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - CFO + ROLLOUT
MGCJM | 2 - HL5D | ATIVO | MGG37 | REDE OK | 0 | ATIVO | VIA | O&M | ATIVO COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - CFO + ROLLOUT
MGJAA | 2 - HL5D | ATIVO | MGJCT | REDE OK | 0 | ATIVO | ICOMON SP / MOP | O&M | REDE OK
MGPNP | 2 - HL5D | ATIVO | MGBAM | REDE OK | 0 | ATIVO | ICOMON MG | O&M | ATIVO COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - CFO + ROLLOUT
MGPQN | 2 - HL5D | ATIVO | MGBHF | REDE OK | 0 | ATIVO | ICOMON SP | O&M | ATIVO COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - LANÇAMENTO
MGTOU | 2 - HL5D | ATIVO | MGSAG | REDE OK | 0 | ATIVO | TELEMONT MG | O&M | ATIVO COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - CFO + ROLLOUT
MGVNZ | 2 - HL5D | ATIVO | MGSLA | REDE OK | 0 | ATIVO | TELEMONT MG | O&M | REDE ENTREGUE COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - CFO + ROLLOUT
MGBBB | 3 - HL5G | ATIVO | MGBWE | REDE OK | 0 | ATIVO | TELEMONT MG | O&M | ATIVO COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - LANÇAMENTO
MGMRG | 3 - HL5G | ATIVO | MGLUE | REDE OK | 0 | ATIVO | ICOMON MG | O&M | ATIVO COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - CFO + ROLLOUT
MGBHC | 3 - HL5G | ATIVO | MGFLR | REDE OK | 0 | ATIVO | ICOMON MG | O&M | ATIVO COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - CFO + ROLLOUT
MGBQE | 3 - HL5G | ATIVO | MGJCT | REDE OK | 0 | ATIVO | ICOMON SP / MOP | O&M | ATIVO COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - LANÇAMENTO
MGBTD | 3 - HL5G | ATIVO | MGBWE | REDE OK | 0 | ATIVO | ICOMON MG | O&M | ATIVO COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - LANÇAMENTO
MGCBT | 3 - HL5G | ATIVO | MGFLR | REDE OK | 0 | ATIVO | ICOMON MG | O&M | ATIVO COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - LANÇAMENTO
MGLAG | 3 - HL5G | ATIVO | MGFLR | REDE OK | 0 | ATIVO | ICOMON MG | O&M | ATIVO COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - CFO + ROLLOUT
MGLPB | 3 - HL5G | ATIVO | MGSAG | REDE OK | 0 | ATIVO | TELEMONT MG | O&M | ATIVO COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - CFO + ROLLOUT
MGPEC | 3 - HL5G | ATIVO | MGSAG | REDE OK | 0 | ATIVO | TELEMONT MG | O&M | ATIVO COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - CFO + ROLLOUT
MGVIS | 3 - HL5G | ATIVO | MGBWE | REDE OK | 0 | ATIVO | TELEMONT MG | O&M | ATIVO COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - LANÇAMENTO
MGBST | 3 - HL5G | ATIVO | MGFLR | REDE OK | 0 | ATIVO | ICOMON MG | O&M | ATIVO COM PROTEÇÃO TOPOLOGIA ESTRUT - LANÇAMENTO
MGSBC | 3 - HL5G | ATIVO | MGBHF | REDE OK | ATIVO | ATIVO | ICOMON SP | TX O&M | CONCLUÍDO
MGMNR | 3 - HL5G | ATIVO | MGJCT | REDE OK | ATIVO | ATIVO | ICOMON SP / MOP | TX O&M | CONCLUÍDO
MGBMA | 3 - HL5G | ATIVO | MGSAG | REDE OK | ATIVO | ATIVO | TELEMONT MG | TX O&M | CONCLUÍDO
MGABR | 2 - HL5D | ATIVO | MGSAG | REDE OK | ATIVO | ATIVO | TELEMONT MG | TX O&M | CONCLUÍDO
MGPIP | 3 - HL5G | ATIVO | MGLUE | REDE OK | 2024-09-06 | ATIVO | ICOMON MG | TX O&M | AGUARDANDO LIBERAÇÃO DETENTORA Higline – 06/09/2024
MGVPC | 3 - HL5G | ATIVO | MGG37 | REDE OK | ATIVO | ATIVO | MOP | TX O&M | CONCLUÍDO
MGRAC | 3 - HL5G | ATIVO | MGSAG | REDE OK | ATIVO | ATIVO | TELEMONT MG | TX O&M | CONCLUÍDO
MGCJE | 3 - HL5G | ATIVO | MGG37 | 2024-09-10 | 2024-09-11 | ATIVO | MOP | Implantação OSP | CONCLUÍDO
MGCUR | 3 - HL5G | ATIVO | MGG37 | 2024-09-10 | 2024-09-11 | ATIVO | MOP | Implantação OSP | CONCLUÍDO
MGMPI | 3 - HL5G | ATIVO | MGBHF | REDE OK | 2024-09-06 | ATIVO | ICOMON SP | TX O&M | CONCLUÍDO
MGCPS | 3 - HL5G | ATIVO | MGG37 | 2024-09-10 | 2024-09-11 | ATIVO | MOP | Implantação OSP | CONCLUÍDO
MGFEN | 2 - HL5D | ATIVO | MGSAG | 2024-09-13 | 2024-09-13 | ATIVO | TELEMONT MG | Implantação OSP | CONCLUÍDO
MGPGV | 3 - HL5G | ATIVO | MGBHF | [5 empty] | CONCLUÍDO
MGCAC | 3 - HL5G | ATIVO | MGJCT | [5 empty] | CONCLUÍDO
MGCDA | 3 - HL5G | ATIVO | MGSAG | [5 empty] | CONCLUÍDO
MGTCE | 3 - HL5G | ATIVO | MGSAG | [5 empty] | CONCLUÍDO
MGBSI | 3 - HL5G | ATIVO | MGNLV | [5 empty] | CONCLUÍDO
MGBCC | 3 - HL5G | ATIVO | MGBHF | [5 empty] | CONCLUÍDO
MGSTG | 3 - HL5G | ATIVO | MGBHF | [5 empty] | CONCLUÍDO
MGBFL | 3 - HL5G | ATIVO | MGFLR | [5 empty] | CONCLUÍDO
MGCJI | 3 - HL5G | ATIVO | MGG37 | 2024-09-13 | 2024-09-11 | ATIVO | MOP | Implantação OSP | CONCLUÍDO
MGNGA | 2 - HL5D | ATIVO | MGSAG | 2024-09-05 | 2024-09-09 | ATIVO | TELEMONT MG | Implantação OSP | CONCLUÍDO
MGQBV | 2 - HL5D | ATIVO | MGBHN | REDE OK | 2024-08-30 | ATIVO | TELEMONT MG | TX O&M | CONCLUÍDO
MGADA | 3 - HL5G | ATIVO PEND. RÁDIO | MGSLA | 2024-09-13 | 2024-09-11 | ATIVO PEND. RÁDIO | TELEMONT MG | Implantação OSP | CONCLUÍDO
MGCCT | 3 - HL5G | ATIVO | MGSAG | #REF! |  |  |  |  | CONCLUÍDO
MGACE | 3 - HL5G | ATIVO | MGG37 | 2024-09-06 |  |  |  |  | CONCLUÍDO
MGCET | 3 - HL5G | ATIVO | MGG37 | 2024-09-16 |  |  |  |  | CONCLUÍDO
MGCMG | 3 - HL5G | ATIVO | MGSAG | [5 empty] | CONCLUÍDO
MGBJF | 3 - HL5G | ATIVO | MGSAG | [5 empty] | CONCLUÍDO
MGATR | 2 - HL5D | ATIVO | MGSAG | [5 empty] | CONCLUÍDO
MGNOS | 3 - HL5G | ATIVO | MGSAG | [5 empty] | CONCLUÍDO
MGCCT | 3 - HL5G | ATIVO | MGSAG | 0 | MGBHF-MGPGV-MGBHF |  |  |  | CONCLUÍDO
MGACE | 3 - HL5G | ATIVO | MGG37 | 2024-09-06 | MGSAG-MGCMG-MGSAG |  |  |  | CONCLUÍDO
MGCET | 3 - HL5G | ATIVO | MGG37 | 2024-09-16 | MGABR-MGFLT-MGAAL-MGABR |  |  |  | CONCLUÍDO
MGCMG | 3 - HL5G | ATIVO | MGSAG | 2024-09-12 | MGASO-MGBCC-MGSTG-MGASO |  |  |  | CONCLUÍDO
MGBJF | 3 - HL5G | ATIVO | MGSAG | [5 empty] | CONCLUÍDO
MGATR | 2 - HL5D | ATIVO | MGSAG | [5 empty] | CONCLUÍDO
MGNOS | 3 - HL5G | ATIVO | MGSAG | [5 empty] | CONCLUÍDO
Formulas:
PRAZO ATIVAÇÃO = VLOOKUP([SITE],'Estruturante Móvel'!A:Y,23,0)
PRAZO RE = VLOOKUP([SITE],'Estruturante Móvel'!A:F,6,0)

## DINAMICA (hidden)
LOCALIDADE MACRO | BELO HORIZONTE |  | LOCALIDADE MACRO | BELO HORIZONTE |  | LOCALIDADE MACRO | BELO HORIZONTE |  | LOCALIDADE MACRO | BELO HORIZONTE | [15 empty] | LOCALIDADE MACRO | BELO HORIZONTE | LOCALIDADE MACRO | BELO HORIZONTE | LOCALIDADE MACRO | (Tudo) | LOCALIDADE MACRO | BELO HORIZONTE | LOCALIDADE MACRO | BELO HORIZONTE
STATUS | PREVISTO |  | STATUS | PREVISTO |  | STATUS | PREVISTO |  | STATUS | (Tudo) | [15 empty] | SITE CRITICO | - | SITE CRITICO | - | SITE CRITICO | - | SITE CRITICO | - | SITE CRITICO | (Vários itens)
EMPRESA | TELEMONT MG |  | EMPRESA | TELEMONT MG |  | EMPRESA | TELEMONT MG |  | EMPRESA | TELEMONT MG |  | STATUS | PREVISTO |  |  |  | HL4 | QTDE HL5D | QTDE HL5G | QTDE OLT | % HL5D | % HL5G | OLT |  |  | EMPRESA | (Tudo) | EMPRESA | (Tudo) | EMPRESA | (Tudo) | EMPRESA | (Tudo) | EMPRESA | (Tudo)
|  | 0 | STATUS_REDE | ATRASADO | 0 | STATUS_REDE | (Vários itens) | 0 | STATUS_REDE | (Tudo) | 0 | EMPRESA | TELEMONT MG | 0 | MGBAM | MGBAM | MGBAM | 3 | 31 | 4 | 100% | 87.1% |  | 3 ( 100% ) | 31 ( 87% ) | STATUS_REDE | (Tudo) | STATUS_REDE | (Tudo) | STATUS_REDE | (Tudo) | STATUS_REDE | (Tudo) | STATUS_REDE | (Tudo)
HL4 | REDE PREVISTA | REDE ENTREGUE | [12 empty] | MGBCZ | MGBCZ | MGBCZ | 1 | 19 | 4 | 100% | 94.74% |  | 1 ( 100% ) | 19 ( 95% ) | HL4-PREDECESSOR | (Tudo) | HL4-PREDECESSOR | (Tudo) | HL4-PREDECESSOR | (Tudo) | HL4-PREDECESSOR | (Tudo) | HL4-PREDECESSOR | (Tudo)
MGNLV | 0:00 | - | HL4 | REDE PREVISTA | TOPOLOGIA ESTRUTURANTE | HL4 | HL4-PREDECESSOR | TOPOLOGIA ESTRUTURANTE | HL4 |  |  | HL4 | REDE PREVISTA | TOPOLOGIA | MGBET | MGBET | MGBET | 4 | 40 | 1 | 75% | 62.5% |  | 4 ( 75% ) | 40 ( 63% ) | STATUS | PREVISTO | STATUS | PREVISTO | STATUS | ATIVO | STATUS | ATIVO | STATUS | (Vários itens) |  |  | ATIVAÇÃO |  |  |  | REDE
MGSCN | 0:00 | - | [6 empty] | MGBAM |  |  | MGNLV | 0:00 | MGHSG-MG02M-MGVAC RD | MGBHF | MGBHF | MGBHF | 3 | 43 | 5 | 100% | 97.67% |  | 3 ( 100% ) | 43 ( 98% ) | [12 empty] | Revisão | PREVISTO | REALIZADO |  | CONSTRUÇÃO | PREVISTO | REALIZADO
MGRNJ | 0:00 | - | [6 empty] | MGBCZ |  |  | MGSCN | 0:00 | MGSCN-MGPPS-RD | MGBHN | MGBHN | MGBHN | 2 | 12 | 0 | 100% | 100% |  | 2 ( 100% ) | 12 ( 100% ) | DATA | QTDE | DATA | QTDE | DATA | QTDE | DATA | QTDE | QTDE |  |  | 2024-09-01 | 2024-09-09 | 17 | 16 | 2024-09-01 | 2024-09-08 | 16 | 28
Total Geral | [8 empty] | MGBET |  |  | MGRNJ | 0:00 | MGRNJ-MGRFA-MGRVL-MGRNJ | MGBPC | MGBPC | MGBPC | 0 | 12 | 4 | 100% | 75% |  | 0 ( 100% ) | 12 ( 75% ) | TOTAL |  | TOTAL |  | 2024-09-02 | 3 | - | 6 | 4 |  |  | 1900-01-02 | 2024-09-10 | 7 | 3 | 1900-01-01 | 2024-09-09 | 4 | 7
[9 empty] | MGBHN | [5 empty] | MGBWE | MGBWE | MGBWE | 1 | 13 | 2 | 100% | 100% |  | 1 ( 100% ) | 13 ( 100% ) |  |  |  |  | 2024-09-04 | 6 | COLOCALIZADO | 6 |  |  |  | 1900-01-03 | 2024-09-11 | 9 | 6 | 1900-01-02 | 2024-09-10 | 0 | 7 | 6
[9 empty] | MGBWE | [5 empty] | MGESL | MGESL | MGESL | 4 | 18 | 5 | 100% | 100% |  | 4 ( 100% ) | 18 ( 100% ) |  |  |  |  | 2024-09-05 | 2 | 2024-01-01 | 12 |  |  |  | 1900-01-04 | 2024-09-12 | 10 | 3 | 1900-01-03 | 2024-09-11 | 4 | 8 | 13
[9 empty] | MGESL | [5 empty] | MGFLR | MGFLR | MGFLR | 2 | 34 | 6 | 100% | 82.35% |  | 2 ( 100% ) | 34 ( 82% ) |  |  |  |  | 2024-09-06 | 5 | 2024-01-09 | 3 |  |  |  | 1900-01-05 | 2024-09-13 | 10 | 5 | 1900-01-04 | 2024-09-12 | 5 | 3 | 10
[9 empty] | MGFLR | [5 empty] | MGG37 | MGG37 | MGG37 | 5 | 59 | 14 | 100% | 93.22% |  | 5 ( 100% ) | 59 ( 93% ) |  |  |  |  | 2024-09-10 | 3 | 2024-01-12 | 1 |  |  |  | 1900-01-06 | 2024-09-14 | 0 | 0 | 1900-01-05 | 2024-09-13 | 5 | 7
[9 empty] | MGG37 | [5 empty] | MGIIE | MGIIE | MGIIE | 2 | 20 | 2 | 100% | 75% |  | 2 ( 100% ) | 20 ( 75% ) |  |  |  |  | 2024-09-11 | 6 | 2024-01-16 | 4 |  |  |  | 1899-12-31 | 2024-09-15 | 0 | 0 | 1900-01-06 | 2024-09-14 | 0 | 3
[9 empty] | MGIIE | [5 empty] | MGJCT | MGJCT | MGJCT | 6 | 44 | 5 | 100% | 97.73% |  | 6 ( 100% ) | 44 ( 98% ) |  |  |  |  | 2024-09-12 | 3 | 2024-01-24 | 2 |  |  |  | 1900-01-01 | 2024-09-16 | 16 | 8 | 1899-12-31 | 2024-09-15 | 5 | 0 |  |  |  |  | ULA
[9 empty] | MGLUE | [5 empty] | MGLUE | MGLUE | MGLUE | 3 | 20 | 3 | 100% | 90% |  | 3 ( 100% ) | 20 ( 90% ) |  |  |  |  | 2024-09-13 | 5 | 2024-02-14 | 1 |  |  |  | 1900-01-02 | 2024-09-17 | 0 | 0 | 1900-01-01 | 2024-09-16 | 2 | 6 | FIXADO | REDE | FIXADO | ATIVAÇÃO | CONSTRUÇÃO | PREVISTO | PREVISTO | ATIVAÇÃO | PREVISTO | PREVISTO
[9 empty] | MGNLV | [5 empty] | MGNLV | MGNLV | MGNLV | 5 | 28 | 3 | 60% | 42.86% |  | 5 ( 60% ) | 28 ( 43% ) |  |  |  |  | 2024-09-16 | 8 | 2024-02-20 | 2 |  |  |  | 1900-01-03 | 2024-09-18 | 0 | 8 | 1900-01-02 | 2024-09-17 | 6 | 5 | 2024-09-08 | 16 | 2024-09-09 | 17 | 2024-11-04 | 2 |  | 2024-11-06 | 2
[9 empty] | MGSAG | [5 empty] | MGRNJ | MGRNJ | MGRNJ | 3 | 18 | 2 | 100% | 55.56% |  | 3 ( 100% ) | 18 ( 56% ) |  |  |  |  | TOTAL | 41 | 2024-02-21 | 1 |  |  |  | 1900-01-04 | 2024-09-19 | 16 | 6 | 1900-01-03 | 2024-09-18 | 5 | 3 | 2024-09-09 | 4 | 2024-09-10 | 7 | 2024-11-05 | 2 |  | 2024-11-07 | 2
[9 empty] | MGSCN | [5 empty] | MGSAG | MGSAG | MGSAG | 9 | 93 | 6 | 100% | 93.55% |  | 9 ( 100% ) | 93 ( 94% ) | [6 empty] | 2024-02-23 | 2 |  |  |  | 1900-01-05 | 2024-09-20 | 0 | 5 | 1900-01-04 | 2024-09-19 | 9 | 4 | 2024-09-10 | 0 | 2024-09-11 | 9 | 2024-11-06 | 3 |  | 2024-11-08 | 3
[9 empty] | MGSLA | [5 empty] | MGSCN | MGSCN | MGSCN | 0 | 8 | 1 | 100% | 25% |  | 0 ( 100% ) | 8 ( 25% ) | [6 empty] | 2024-03-04 | 1 |  |  |  | 1900-01-06 | 2024-09-21 | 0 | 0 | 1900-01-05 | 2024-09-20 | 10 | 6 | 2024-09-11 | 4 | 2024-09-12 | 10 | 2024-11-07 | 2 |  | 2024-11-09 | 2
[9 empty] | MGSLU | [5 empty] | MGSLA | MGSLA | MGSLA | 3 | 13 | 11 | 100% | 84.62% |  | 3 ( 100% ) | 13 ( 85% ) | [6 empty] | 2024-03-06 | 1 |  |  |  | 1899-12-31 | 2024-09-22 | 0 | 0 | 1900-01-06 | 2024-09-21 | 7 | 1 | 2024-09-12 | 5 | 2024-09-13 | 10 | 2024-11-11 | 1 |  | 2024-11-13 | 1
[9 empty] | MGVSO | [5 empty] | MGSLU | MGSLU | MGSLU | 1 | 11 | 3 | 100% | 36.36% |  | 1 ( 100% ) | 11 ( 36% ) | [6 empty] | 2024-03-11 | 2 |  |  |  | 1900-01-01 | 2024-09-23 | 16 | 5 | 1899-12-31 | 2024-09-22 | 4 | 0 | 2024-09-13 | 5 | 2024-09-16 | 16 | 2024-11-12 | 2 |  | 2024-11-14 | 2
[9 empty] | MGVWL | [5 empty] | MGVSO | MGVSO | MGVSO | 2 | 9 | 1 | 100% | 88.89% |  | 2 ( 100% ) | 9 ( 89% ) | [6 empty] | 2024-03-18 | 1 |  |  |  | 1900-01-02 | 2024-09-24 | 16 | 2 | 1900-01-01 | 2024-09-23 | 12 | 0 | 2024-09-15 | 5 | 2024-09-19 | 16 | 2024-11-13 | 2 |  | 2024-11-15 | 2
[9 empty] | MGRNJ | [5 empty] | MGVWL | MGVWL | MGVWL | 0 | 6 | 1 | 100% | 100% |  | 0 ( 100% ) | 6 ( 100% ) | [6 empty] | 2024-03-20 | 1 |  |  |  | 1900-01-03 | 2024-09-25 | 16 | 3 | 1900-01-02 | 2024-09-24 | 11 | 2 | 2024-09-16 | 2 | 2024-09-23 | 16 | 2024-11-15 | 3 |  | 2024-11-17 | 3
[17 empty] | TOTAL | 59 | 551 | 83 | [11 empty] | 2024-03-22 | 2 |  |  |  | 1900-01-04 | 2024-09-26 | 15 | 4 | 1900-01-03 | 2024-09-25 | 8 | 0 | 2024-09-17 | 6 | 2024-09-24 | 16 | 2024-11-16 | 4 |  | 2024-11-18 | 4
[32 empty] | 2024-03-27 | 1 |  |  |  | 1900-01-05 | 2024-09-27 | 0 | 3 | 1900-01-04 | 2024-09-26 | 10 | 5 | 2024-09-18 | 5 | 2024-09-25 | 16 | 2024-11-18 | 4 |  | 2024-11-20 | 4
[32 empty] | 2024-03-28 | 1 |  |  |  | 1900-01-06 | 2024-09-28 | 0 | 0 | 1900-01-05 | 2024-09-27 | 10 | 1 | 2024-09-19 | 9 | 2024-09-26 | 15 | 2024-11-19 | 6 |  | 2024-11-21 | 6
[32 empty] | 2024-03-30 | 1 |  |  |  | 1899-12-31 | 2024-09-29 | 0 | 0 | 1900-01-06 | 2024-09-28 | 10 | 0 | 2024-09-20 | 10 | 2024-09-30 | 16 | 2024-11-20 | 5 |  | 2024-11-22 | 5
[32 empty] | 2024-04-01 | 1 |  |  |  | 1900-01-01 | 2024-09-30 | 16 | 7 | 1899-12-31 | 2024-09-29 | 9 | 0 | 2024-09-21 | 7 | 2024-10-01 | 16 | 2024-11-21 | 5 |  | 2024-11-23 | 5
[32 empty] | 2024-04-03 | 3 |  |  |  | 1900-01-02 | 2024-10-01 | 16 | 2 | 1900-01-01 | 2024-09-30 | 4 | 5 | 2024-09-22 | 4 | 2024-10-02 | 15 | 2024-11-22 | 5 |  | 2024-11-24 | 5
[32 empty] | 2024-04-04 | 2 |  |  |  | 1900-01-03 | 2024-10-02 | 15 | 2 | 1900-01-02 | 2024-10-01 | 2 | 0 | 2024-09-23 | 12 | 2024-10-03 | 16 | 2024-11-23 | 3 |  | 2024-11-25 | 3
[32 empty] | 2024-04-05 | 2 |  |  |  | 1900-01-04 | 2024-10-03 | 16 | 9 | 1900-01-03 | 2024-10-02 | 2 | 2 | 2024-09-24 | 11 | 2024-10-04 | 16 | 2024-11-25 | 6 |  | 2024-11-27 | 6
[32 empty] | 2024-04-15 | 1 |  |  |  | 1900-01-05 | 2024-10-04 | 16 | 6 | 1900-01-04 | 2024-10-03 | 2 | 4 | 2024-09-25 | 8 | 2024-10-05 | 8 | 2024-11-26 | 7 |  | 2024-11-28 | 7
[32 empty] | 2024-04-19 | 1 |  |  |  | 1900-01-06 | 2024-10-05 | 8 | 0 | 1900-01-05 | 2024-10-04 | 2 | 0 | 2024-09-26 | 10 | 2024-10-07 | 16 | 2024-11-27 | 4 |  | 2024-11-29 | 4
[32 empty] | 2024-04-23 | 2 | LOCALIDADE MACRO | BELO HORIZONTE |  | 1899-12-31 | 2024-10-06 | 0 | 0 | 1900-01-06 | 2024-10-05 | 2 | 0 | 2024-09-27 | 10 | 2024-10-08 | 16 | 2024-11-28 | 11 |  | 2024-11-30 | 11
[32 empty] | 2024-04-25 | 2 | SITE CRITICO | - |  | 1900-01-01 | 2024-10-07 | 16 | 4 | 1899-12-31 | 2024-10-06 | 0 | 0 | 2024-09-28 | 10 | 2024-10-09 | 16 | 2024-11-29 | 5 |  | 2024-12-01 | 5
[32 empty] | 2024-04-26 | 1 | EMPRESA | (Tudo) |  | 1900-01-02 | 2024-10-08 | 16 | 11 | 1900-01-01 | 2024-10-07 | 2 | 3 | 2024-09-29 | 9 | 2024-10-12 | 6 | 2024-11-30 | 3 |  | 2024-12-02 | 3
[32 empty] | 2024-04-27 | 3 | STATUS_REDE | (Tudo) |  | 1900-01-03 | 2024-10-09 | 16 | 5 | 1900-01-02 | 2024-10-08 | 2 | 3 | 2024-09-30 | 4 | 2024-10-16 | 8 | TOTAL | 85 |  | TOTAL | 85
[32 empty] | 2024-04-30 | 2 | STATUS | (Vários itens) |  | 1900-01-04 | 2024-10-10 | 0 | 7 | 1900-01-03 | 2024-10-09 | 2 | 2 | 2024-10-01 | 2
[32 empty] | 2024-05-01 | 2 |  |  |  | 1900-01-05 | 2024-10-11 | 0 | 5 | 1900-01-04 | 2024-10-10 | 2 | 6 | 2024-10-02 | 2
[32 empty] | 2024-05-04 | 1 | DATA | LOCALIDADE | QTDE | 1900-01-06 | 2024-10-12 | 6 | 0 | 1900-01-05 | 2024-10-11 | 2 | 0 | 2024-10-03 | 2
[32 empty] | 2024-05-10 | 3 | MGBAM | BELO HORIZONTE | 31 | 1899-12-31 | 2024-10-13 | 0 | 0 | 1900-01-06 | 2024-10-12 | 2 | 3 | 2024-10-04 | 2
[32 empty] | 2024-05-11 | 1 | MGBCZ | BETIM | 15 | 1900-01-01 | 2024-10-14 | 0 | 4 | 1899-12-31 | 2024-10-13 | 0 | 0 | 2024-10-05 | 2
[32 empty] | 2024-05-13 | 2 | MGBET | BETIM | 19 | 1900-01-03 | 2024-10-16 | 8 | 4 | 1900-01-01 | 2024-10-14 | 3 | 7 | 2024-10-07 | 2
[32 empty] | 2024-05-14 | 1 | MGBET | IGARAPÉ | 4 |  | TOTAL | 297 | 143 | 1900-01-02 | 2024-10-15 | 0 | 4 | 2024-10-08 | 2
[32 empty] | 2024-05-15 | 1 | MGBET | SÃO JOAQUIM DE BICAS | 1 |  |  |  |  | 1900-01-03 | 2024-10-16 | 0 | 2 | 2024-10-09 | 2
[32 empty] | 2024-05-16 | 4 | MGBHF | BELO HORIZONTE | 44 |  |  |  |  | 1900-01-04 | 2024-10-17 | 0 | 3 | 2024-10-10 | 2
[32 empty] | 2024-05-17 | 5 | MGBHN | BELO HORIZONTE | 7 |  |  |  |  | 1900-01-05 | 2024-10-18 | 0 | 2 | 2024-10-11 | 2
[32 empty] | 2024-05-18 | 1 | MGBHN | RIBEIRÃO DAS NEVES | 7 |  |  |  |  | 1900-01-06 | 2024-10-19 | 0 | 0 | 2024-10-12 | 2
[32 empty] | 2024-05-20 | 3 | MGBHN | VESPASIANO | 1 |  |  |  |  | 1899-12-31 | 2024-10-20 | 0 | 0 | 2024-10-14 | 3
[32 empty] | 2024-05-21 | 3 | MGBPC | BELO HORIZONTE | 9 |  |  |  |  | 1900-01-01 | 2024-10-21 | 0 | 0
[32 empty] | 2024-05-22 | 2 | MGBWE | BELO HORIZONTE | 15 |  |  |  |  | 1900-01-02 | 2024-10-22 | 0 | 0
[32 empty] | 2024-05-23 | 2 | MGESL | BELO HORIZONTE | 17 |  |  |  |  | 1900-01-03 | 2024-10-23 | 0 | 5
[32 empty] | 2024-05-24 | 3 | MGESL | CONTAGEM | 4 |  |  |  |  | 1900-01-04 | 2024-10-24 | 0 | 3
[32 empty] | 2024-05-27 | 1 | MGESL | RIBEIRÃO DAS NEVES | 2 |  |  |  |  | 1900-01-05 | 2024-10-25 | 0 | 0
[32 empty] | 2024-05-30 | 2 | MGFLR | BELO HORIZONTE | 30 |  |  |  |  | 1900-01-06 | 2024-10-26 | 0 | 0
[32 empty] | 2024-05-31 | 6 | MGG37 | BELO HORIZONTE | 3 |  |  |  |  | 1899-12-31 | 2024-10-27 | 0 | 0
[32 empty] | 2024-06-04 | 6 | MGG37 | CONTAGEM | 50 |  |  |  |  | 1900-01-01 | 2024-10-28 | 0 | 5
[32 empty] | 2024-06-06 | 2 | MGIIE | BELO HORIZONTE | 2 |  |  |  |  | 1900-01-02 | 2024-10-29 | 0 | 3
[32 empty] | 2024-06-07 | 1 | MGIIE | CONTAGEM | 2 |  |  |  |  | 1900-01-03 | 2024-10-30 | 0 | 2
[32 empty] | 2024-06-08 | 6 | MGIIE | IBIRITÉ | 11 |  |  |  |  | 1900-01-04 | 2024-10-31 | 0 | 3
[32 empty] | 2024-06-10 | 4 | MGJCT | BELO HORIZONTE | 48 | [5 empty] | TOTAL | 181 | 163
[32 empty] | 2024-06-14 | 2 | MGLUE | BELO HORIZONTE | 16
[32 empty] | 2024-06-15 | 1 | MGNLV | BELO HORIZONTE | 2
[32 empty] | 2024-06-17 | 9 | MGNLV | NOVA LIMA | 11
[32 empty] | 2024-06-18 | 1 | MGSAG | BELO HORIZONTE | 90
[32 empty] | 2024-06-19 | 4 | MGSCN | SABARÁ | 3
[32 empty] | 2024-06-20 | 1 | MGSLA | BELO HORIZONTE | 5
[32 empty] | 2024-06-22 | 1 | MGSLA | SANTA LUZIA | 7
[32 empty] | 2024-06-24 | 4 | MGSLA | VESPASIANO | 3
[32 empty] | 2024-06-25 | 2 | MGSLU | SANTA LUZIA | 4
[32 empty] | 2024-06-26 | 9 | MGVSO | BELO HORIZONTE | 11
[32 empty] | 2024-06-27 | 2 | MGVWL | SÃO JOSÉ DA LAPA | 1
[32 empty] | 2024-06-28 | 1 | MGVWL | VESPASIANO | 5
[32 empty] | 2024-06-30 | 2 | MGRNJ | CONTAGEM | 3
[32 empty] | 2024-07-01 | 1 | MGRNJ | ESMERALDAS | 1
[32 empty] | 2024-07-02 | 2 | MGRNJ | RIBEIRÃO DAS NEVES | 9
[32 empty] | 2024-07-05 | 3 | TOTAL |  | 493
[32 empty] | 2024-07-06 | 1
[32 empty] | 2024-07-08 | 10
[32 empty] | 2024-07-09 | 3
[32 empty] | 2024-07-10 | 2
[32 empty] | 2024-07-11 | 6
[32 empty] | 2024-07-12 | 2
[32 empty] | 2024-07-13 | 5
[32 empty] | 2024-07-15 | 5
[32 empty] | 2024-07-16 | 5
[32 empty] | 2024-07-17 | 12
[32 empty] | 2024-07-18 | 3
[32 empty] | 2024-07-22 | 10
[32 empty] | 2024-07-23 | 23
[32 empty] | 2024-07-25 | 3
[32 empty] | 2024-07-26 | 2
[32 empty] | 2024-07-27 | 5
[32 empty] | 2024-07-29 | 2
[32 empty] | 2024-07-30 | 13
[32 empty] | 2024-07-31 | 1
[32 empty] | 2024-08-01 | 1
[32 empty] | 2024-08-02 | 11
[32 empty] | 2024-08-05 | 8
[32 empty] | 2024-08-07 | 3
[32 empty] | 2024-08-08 | 1
[32 empty] | 2024-08-12 | 5
[32 empty] | 2024-08-14 | 6
[32 empty] | 2024-08-16 | 5
[32 empty] | 2024-08-20 | 2
[32 empty] | 2024-08-27 | 5
[32 empty] | 2024-08-28 | 4
[32 empty] | 2024-08-29 | 4
[32 empty] | 2024-08-30 | 11
[32 empty] | 2024-08-31 | 1
[32 empty] | 2024-09-02 | 5
[32 empty] | 2024-09-03 | 7
[32 empty] | 2024-09-04 | 5
[32 empty] | 2024-09-05 | 5
[32 empty] | 2024-09-07 | 3
[32 empty] | 2024-09-09 | 4
[32 empty] | 2024-09-10 | 6
[32 empty] | 2024-09-11 | 7
[32 empty] | 2024-09-12 | 3
[32 empty] | 2024-09-13 | 6
[32 empty] | 2024-09-14 | 3
[32 empty] | 2024-09-16 | 4
[32 empty] | 2024-09-17 | 3
[32 empty] | 2024-09-18 | 2
[32 empty] | 2024-09-19 | 4
[32 empty] | 2024-09-20 | 6
[32 empty] | 2024-09-21 | 1
[32 empty] | 2024-09-24 | 2
[32 empty] | 2024-09-26 | 5
[32 empty] | 2024-09-30 | 5
[32 empty] | 2024-10-02 | 1
[32 empty] | 2024-10-03 | 3
[32 empty] | 2024-10-07 | 2
[32 empty] | 2024-10-08 | 3
[32 empty] | 2024-10-09 | 2
[32 empty] | 2024-10-10 | 1
[32 empty] | 2024-10-12 | 3
[32 empty] | 2024-10-14 | 6
[32 empty] | 2024-10-15 | 3
[32 empty] | 2024-10-16 | 1
[32 empty] | 2024-10-17 | 2
[32 empty] | 2024-10-18 | 2
[32 empty] | 2024-10-28 | 2
[32 empty] | 2024-10-29 | 1
[32 empty] | 2024-11-01 | 2
[32 empty] | 2024-11-05 | 1
[32 empty] | 2024-12-16 | 3
[32 empty] | 2025-01-13 | 3
[32 empty] | 2025-01-21 | 1
[32 empty] | 2025-02-20 | 1
[32 empty] | 2025-02-24 | 4
[32 empty] | 2025-03-18 | 1
[32 empty] | TOTAL | 492

## ALINHAMENTO_ATIVAÇÃO (hidden)
ATIVAÇÃO
LOCALIDADE MACRO | BELO HORIZONTE | [28 empty] | 2024-10-03 | 9 | 2024-10-03 | 2
| 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2 | [10 empty] | 2024-10-04 | 9 | 2024-10-04 | 5
[30 empty] | 2024-10-07 | 9 | 2024-10-05 | 1
FRENTE | 2024-10-03 | 2024-10-04 | 2024-10-07 | 2024-10-08 | 2024-10-09 | 2024-10-10 | 2024-10-11 | 2024-10-14 | 2024-10-15 | 2024-10-16 | 2024-10-17 | 2024-10-18 | 2024-10-21 | 2024-10-22 | 2024-10-23 | 2024-10-24 | 2024-10-25 | 2024-10-26 | 2024-10-28 | AG. PROJETO ALTO CUSTO | ATIVO | PENDENCIA PROJETO | 2024-10-01 | 2024-10-02 | - | (vazio) | PENDENCIA ACESSO | 0:00 | TOTAL | 2024-10-08 | 8 | 2024-10-07 | 5
ALTO CUSTO | [29 empty] | 2024-10-09 | 9 | 2024-10-09 | 3
(vazio) | [29 empty] | 2024-10-10 | 9 | 2024-10-10 | 2
REDE OK | [29 empty] | 2024-10-11 | 9 | 2024-10-11 | 18
CONSTRUÍDO | [29 empty] | 2024-10-14 | 9 | 2024-10-14 | 8
REVISÃO PROJETO | [29 empty] | 2024-10-15 | 9 | 2024-10-15 | 11
LICENÇA | [29 empty] | 2024-10-16 | 9
CONTRATO/ACESSO | [29 empty] | 2024-10-17 | 9
RÁDIO | [29 empty] | 2024-10-18 | 9
TOTAL | [29 empty] | 2024-10-21 | 8
[30 empty] | LOCALIDADE MACRO | BELO HORIZONTE
LOCALIDADE MACRO | BELO HORIZONTE |  |  | LOCALIDADE MACRO | BELO HORIZONTE |  |  | LOCALIDADE MACRO | BELO HORIZONTE | [20 empty] | EMPRESA | (Tudo)
HL4-PREDECESSOR | (Tudo) |  |  | HL4-PREDECESSOR | (Tudo) |  |  | EMPRESA | (Tudo) | [20 empty] | HL4-PREDECESSOR | (Tudo)
STATUS CONGELADO | (Vários itens) |  |  | STATUS CONGELADO | (Vários itens) |  |  | HL4-PREDECESSOR | (Tudo)
REALIZADO REDE | DATA REDE OK |  |  | DATA PREVISTA | DATA_FIM MIGRAÇÃO | [24 empty] | REPARO FO | TOTAL
ALTO CUSTO | - |  |  | AG. PROJETO ALTO CUSTO | 2025-06-30 |  |  | REPARO FO | TOTAL | [20 empty] | TOTAL
2025-06-18 | 2025-06-26 |  |  | AG. PROJETO ALTO CUSTO | 2025-03-06 |  |  | TOTAL
TOTAL |  |  |  | AG. PROJETO ALTO CUSTO | -
|  |  |  | PENDENCIA PROJETO | 2025-03-20
|  |  |  | (vazio) | NA
|  |  |  | (vazio) | -
TOTAL
[8 empty] | 2024-10-03 | 9 |  | 2024-10-03 | 2 | 2 |  |  |  | DATA | PREVISTA | REAL |  |  | PREVISTO | REALIZADO
[8 empty] | 2024-10-04 | 9 |  | 2024-10-04 | 5 | 5 |  |  |  | 2024-10-01 | 0 | 0 |  | 2024-10-01 | 0 | 0
[8 empty] | 2024-10-07 | 9 |  | 2024-10-05 | 1 | 1 |  |  |  | 2024-10-02 | 0 | 0 |  | 2024-10-02 | 0 | 0 |  |  | 2024-10-29 | 7
[8 empty] | 2024-10-08 | 8 |  | 2024-10-07 | 5 | 5 |  |  |  | 2024-10-03 | 0 | 0 |  | 2024-10-03 | 0 | 0 |  |  | 2024-10-30 | 7
[8 empty] | 2024-10-09 | 9 |  | 2024-10-09 | 3 | 5 |  |  |  | 2024-10-04 | 0 | 0 |  | 2024-10-04 | 0 | 0 |  |  | 2024-10-31 | 7
[8 empty] | 2024-10-10 | 9 |  | 2024-10-10 | 2 | 4 |  |  |  | 2024-10-07 | 0 | 0 |  | 2024-10-07 | 0 | 0 |  |  | 2024-11-01 | 7
[8 empty] | 2024-10-11 | 9 |  | 2024-10-13 | 8 | 5 |  |  |  | 2024-10-08 | 0 | 0 |  | 2024-10-08 | 0 | 0 |  |  | 2024-11-04 | 4
[8 empty] | 2024-10-14 | 9 |  | 2024-10-14 | 18 | 7 |  |  |  | 2024-10-09 | 0 | 0 |  | 2024-10-08 | 0 | 0 |  |  | 2024-11-05 | 6
[11 empty] | 2024-10-15 | 11 |  |  |  |  | 2024-10-10 | 0 | 0 |  | 2024-10-09 | 0 | 0 |  |  | 2024-11-10 | 6
[17 empty] | 2024-10-11 | 0 | 0 |  | 2024-10-10 | 0 | 0 |  |  | 2024-11-11
[13 empty] | 21 |  |  |  | 2024-10-14 | 0 | 0 |  | 2024-10-11 | 0 | 0 |  |  | 2024-11-12
[17 empty] | 2024-10-15 | 0 | 0 |  | 2024-10-14 | 0 | 0 |  |  | 2024-11-13
[17 empty] | 2024-10-16 | 0 | 0 |  | 2024-10-15 | 0 | 0 |  |  | 2024-11-14
[17 empty] | 2024-10-17 | 0 | 0 |  | 2024-10-16 | 0 | 0 |  |  | 2024-11-15
[17 empty] | 2024-10-18 | 0 | 0 |  | 2024-10-17 | 0 | 0 |  |  | 2024-11-18
[17 empty] | 2024-10-21 | 9 | 0 |  | 2024-10-18 | 0 | 0 |  |  | 2024-11-19
[17 empty] | 2024-10-22 | 9 | 0 |  | 2024-10-21 | 0 | 0 |  |  | 2024-11-20
[17 empty] | 2024-10-23 | 9 | 0 |  | 2024-10-22 | 0 | 0 |  |  | 2024-11-21
[17 empty] | 2024-10-24 | 9 | 0 |  | 2024-10-23 | 0 | 0 |  |  | 2024-11-22
[17 empty] | 2024-10-25 | 9 | 0 |  | 2024-10-24 | 0 | 0 |  |  | 2024-11-25
[17 empty] | 2024-10-26 | 9 | 0 |  | 2024-10-25 | 2 | 0 |  |  | 2024-11-26
[17 empty] | 2024-10-28 | 10 | 0 |  | 2024-10-26 |  | 0 |  |  |  | 44
[17 empty] | 2024-10-29 | 10 | 0 |  | 2024-10-28 |  | 0
[17 empty] | 2024-10-30 | 10 | 0 |  | 2024-10-29 |  | 0
[17 empty] | 2024-10-31 |  | 0
2
LOCALIDADE MACRO | BELO HORIZONTE
HL4-PREDECESSOR | (Tudo)
STATUS ORIGEM | ATIVO | PREVISTO | TOTAL
ALTO CUSTO
TOTAL
LOCALIDADE MACRO | BELO HORIZONTE |  | LOCALIDADE MACRO | BELO HORIZONTE
HL4-PREDECESSOR | (Tudo) |  | HL4-PREDECESSOR | (Tudo)
STATUS CONGELADO | (Vários itens) |  | STATUS CONGELADO | (Vários itens)
REDE |  |  | ATIVAÇÃO
- |  |  | -
2025-06-26 |  |  | 2025-03-06
TOTAL |  |  | 2025-03-20
2025-06-30
TOTAL

## CONTROLE_DISPONIBILIDADE (hidden)
[32 empty] | 50 | 49 | 48 | 47
| HL4 | DISP. GERAL | W50 | W51 | 3G | 4G | 5G | SITES | SITES >= 99,0% | SITES < 99,0% | CORTE |  | % DENTRO DA META (MÊS) | % DENTRO DA META (W51) | % DENTRO DA META (W50) | % DENTRO DA META (W49) | % DENTRO DA META (W48) | % DENTRO DA META (NOV) | % DENTRO DA META (OUT) | SITE | EQUIPAMENTO | HL4-PREDECESSOR | ESTRUTURANTE | CIDADE HL4 | 3G | 4G | 5G | DISP. GERAL | CLASSIFICAÇÃO | STATUS | W51 | W50 | W49 | W48 | W47 | NOV | OUT
BELO HORIZONTE | MGBAM | 99.5788 | 99.3232 | 98.4159 | 99.1489 | 99.6874 | 99.8165 | 34 | 30 | 4 | 2 | 2 | 88.24% | 94.12% | 91.18% | 94.12% | 94.12% | 91.18% | 70.59% | MGBAL | 3 - HL5G | MGJCT | BELO HORIZONTE | X | 99.98 | 100 | 100 | 99.99 | >99 | ATIVO | 100 | 99.99 | 100 | 100 | 100 | 99.58 | 99.44
BELO HORIZONTE | MGBHF | 99.8261 | 99.935 | 100 | 99.9784 | 99.7295 | 99.9983 | 46 | 42 | 2 | 2 | 0 | 91.3% | 95.65% | 93.48% | 95.65% | 97.83% | 65.22% | 71.74% | MGAVO | 3 - HL5G | MGSCN | BELO HORIZONTE | SABARÁ | - | 99.96 | 99.96 | 99.96 | >99 | ATIVO | 100 | 100 | 99.91 | 100 | 99.98 | 99.99 | 95.89
BELO HORIZONTE | MGBHN | 98.0914 | 97.3414 | 99.2721 | 96.3231 | 98.8493 | 99.085 | 14 | 9 | 5 | 5 | 0 | 64.29% | 92.86% | 64.29% | 71.43% | 64.29% | 64.29% | 0% | MGABC | 3 - HL5G | MGJCT | BELO HORIZONTE | X | 98.98 | 97.94 | 97.95 | 98.17 | <99 | ATIVO | 100 | 96.04 | 100 | 94.66 | 95.52 | 96.67 | 99.35
BELO HORIZONTE | MGBPC | 99.3567 | 98.9083 | 100 | 98.6911 | 99.4708 | 99.6 | 12 | 9 | 3 | 1 | 2 | 75% | 100% | 75% | 91.67% | 83.33% | 83.33% | 83.33% | MGCRS | 2 - HL5D | MGLUE | BELO HORIZONTE | X | 99.99 | 100 | 100 | 100 | >99 | ATIVO | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99.98
BELO HORIZONTE | MGBWE | 99.2629 | 99.4614 | 99.9993 | 98.255 | 99.5864 | 99.506 | 14 | 11 | 3 | 3 | 0 | 78.57% | 100% | 92.86% | 78.57% | 71.43% | 28.57% | 42.86% | MGBRH | 3 - HL5G | MGLUE | BELO HORIZONTE | X | 90.84 | 93.01 | - | 92.33 | <99 | ATIVO | 100 | 83.08 | 100 | 99.86 | 100 | 99.97 | 89.87
BELO HORIZONTE | MGESL | 99.8268 | 99.8559 | 99.7391 | 99.6035 | 99.9714 | 99.6535 | 22 | 21 | 1 | 1 | 0 | 95.45% | 95.45% | 95.45% | 95.45% | 81.82% | 81.82% | 45.45% | MGSZA | 3 - HL5G | MGSLU | BELO HORIZONTE | SANTA LUZIA | 99.95 | 99.96 | - | 99.96 | >99 | ATIVO | 100 | 99.94 | 99.97 | 100 | 99.85 | 99.31 | 92.07
BELO HORIZONTE | MGFLR | 99.0554 | 98.2051 | 99.7306 | 98.8417 | 99.0153 | 99.5584 | 36 | 23 | 12 | 4 | 8 | 63.89% | 94.44% | 66.67% | 91.67% | 52.78% | 69.44% | 55.56% | MGBUR | 3 - HL5G | MGBPC | BELO HORIZONTE | X | 99.96 | 99.97 | 99.98 | 99.97 | >99 | ATIVO | 100 | 99.97 | 99.97 | 99.85 | 99.94 | 97.24 | 99.88
BELO HORIZONTE | MGJCT | 99.521 | 99.2156 | 99.943 | 98.9979 | 99.7976 | 99.5034 | 51 | 44 | 6 | 3 | 3 | 86.27% | 96.08% | 88.24% | 94.12% | 50.98% | 66.67% | 56.86% | MGCAM | 3 - HL5G | MGJCT | BELO HORIZONTE | X | 99.99 | 100 | 100 | 100 | >99 | ATIVO | 100 | 100 | 100 | 94.72 | 94.85 | 94.02 | 92.14
BELO HORIZONTE | MGLUE | 99.0062 | 99.1814 | 100 | 98.0807 | 99.1148 | 99.282 | 22 | 17 | 4 | 4 | 0 | 77.27% | 95.45% | 90.91% | 77.27% | 100% | 95.45% | 27.27% | MGCCS | 3 - HL5G | MGSAG | BELO HORIZONTE | X | 100 | 99.97 | 99.99 | 99.98 | >99 | ATIVO | 100 | 99.95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 94.6
BELO HORIZONTE | MGSAG | 99.1105 | 99.2801 | 99.8592 | 99.1517 | 98.431 | 99.4031 | 103 | 84 | 17 | 22 | -5 | 81.55% | 94.17% | 85.44% | 76.7% | 91.26% | 75.73% | 73.79% | MGBTA | 3 - HL5G | MGVSO | BELO HORIZONTE | VICOÇA | 99.99 | 96.27 | 99.95 | 97.8 | <99 | ATIVO | 100 | 96.37 | 99.05 | 100 | 99.2 | 96.29 | 90.71
BETIM | MGBCZ | 98.189 | 99.199 | 99.9565 | 96.93 | 98.4865 | 98.9575 | 20 | 13 | 7 | 15 | -8 | 65% | 100% | 90% | 20% | 80% | 55% | 50% | MGNMM | 2 - HL5D | MGNLV | BELO HORIZONTE | X | 85.19 | 99.24 | 99.25 | 97.55 | <99 | ATIVO | 96.68 | 98.91 | 96.25 | 100 | 99.88 | 99.33 | 93.78
BETIM | MGBET | 97.814 | 97.9981 | 98.8647 | 97.2493 | 98.1716 | 98.7608 | 44 | 21 | 22 | 20 | 2 | 47.73% | 86.36% | 61.36% | 52.27% | 72.73% | 54.55% | 36.36% | MGJAA | 2 - HL5D | MGJCT | BELO HORIZONTE | X | 100 | 100 | 100 | 100 | >99 | ATIVO | 100 | 100 | 100 | 94.7 | 100 | 98.36 | 92.56
CONTAGEM | MGG37 | 99.4697 | 99.64 | 99.9005 | 99.3578 | 99.3953 | 99.6471 | 64 | 49 | 12 | 11 | 1 | 76.56% | 89.06% | 89.06% | 84.38% | 82.81% | 64.06% | 37.5% | MGBMU | 3 - HL5G | MGBHN | BELO HORIZONTE | X | 99.8 | 99.89 | 99.82 | 99.86 | >99 | ATIVO | 100 | 99.91 | 99.78 | 93.26 | 96.8 | 96.95 | 97.84
IBIRITÉ | MGIIE | 96.7127 | 96.2664 | 97.8136 | 94.952 | 97.3459 | 98.5467 | 22 | 11 | 11 | - |  | 50% | 90.91% | 63.64% | 59.09% | 36.36% | 45.45% | 4.545% | MGMVA | 3 - HL5G | MGG37 | BELO HORIZONTE | X | 100 | 100 | 100 | 100 | >99 | ATIVO | 100 | 100 | 100 | 99.11 | 99.99 | 99.48 | 98.05
NOVA LIMA | MGNLV | 99.2489 | 99.5325 | 98.3514 | 98.8546 | 99.3721 | 99.7714 | 33 | 24 | 4 | 5 | -1 | 72.73% | 75.76% | 69.7% | 84.85% | 84.85% | 69.7% | 30.3% | MGBVP | 3 - HL5G | MGBHN | BELO HORIZONTE | X | 90.15 | 92.8 | - | 91.97 | <99 | ATIVO | 99.86 | 87.3 | 97.86 | 93.71 | 99.84 | 98.08 | 88.88
RIBEIRÃO DAS NEVES | MGRNJ | 96.8486 | 97.6514 | 98.2881 | 96.8735 | 96.9829 | 94.7733 | 21 | 9 | 12 | - |  | 42.86% | 90.48% | 61.9% | 52.38% | 66.67% | 23.81% | 14.29% | MGJDA | 3 - HL5G | MGBHN | BELO HORIZONTE | X | 82.02 | 99.84 | - | 94.3 | <99 | ATIVO | 90.13 | 93.25 | 95.94 | 96.87 | 94.52 | 97.06 | 96.82
SABARÁ | MGSCN | 99.9 | 99.9075 | 99.9475 | 99.898 | 99.9087 | 99.96 | 8 | 8 | 0 | - |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 75% | 25% | MGRNU | 3 - HL5G | MGBHN | BELO HORIZONTE | X | 99.08 | 100 | - | 99.71 | >99 | ATIVO | 100 | 99.38 | 100 | 99.99 | 99.97 | 99.38 | 81.87
SANTA LUZIA | MGSLA | 98.5975 | 99.5931 | 99.5025 | 98.428 | 99.0625 | 96.451 | 16 | 11 | 5 | - |  | 68.75% | 87.5% | 87.5% | 56.25% | 87.5% | 68.75% | 37.5% | MGHIS | 3 - HL5G | MGSAG | BELO HORIZONTE | X | - | 97.74 | 97.75 | 97.74 | <99 | ATIVO | 100 | 99.96 | 95.14 | 100 | 85.81 | 96.45 | 98.38
SANTA LUZIA | MGSLU | 98.4783 | 98.9025 | 99.02 | 99.2991 | 98.0667 | 99.475 | 12 | 9 | 3 | - |  | 75% | 91.67% | 91.67% | 50% | 91.67% | 58.33% | 8.333% | MGSTR | 3 - HL5G | MGJCT | BELO HORIZONTE | X | - | 100 | 99.98 | 99.99 | >99 | ATIVO | 100 | 99.99 | 100 | 94.72 | 100 | 98.35 | 99.48
VESPAZIANO | MGVWL | 93.4667 | 92.3583 | 100 | 93.8167 | 93.8267 | 91.565 | 6 | 1 | 5 | - |  | 16.67% | 100% | 0% | 33.33% | 0% | 0% | 33.33% | MGFSO | 3 - HL5G | MGBET | BELO HORIZONTE | X | 94.98 | 98.42 | - | 97.61 | <99 | PREDECESSOR | 99.3 | 99.14 | 95.64 | 99.73 | 99.78 | 99.6 | 99.48
VICOÇA | MGVSO | 98.0773 | 98.0282 | 98.3955 | 99.7673 | 97.2627 | 99.84 | 11 | 8 | 3 | - |  | 72.73% | 90.91% | 81.82% | 81.82% | 90.91% | 0% | 27.27% | MGIWP | 3 - HL5G | MGIIE | BELO HORIZONTE | IBIRITÉ | 99.97 | 94.72 | 100 | 96.78 | <99 | ATIVO | 100 | 100 | 92.96 | 84.18 | 99.36 | 94.22 | 94.57
| TOTAL | 98.5447 | 98.5612 | 99.3809 | 98.2142 | 98.6445 | 98.7216 | 611 | 454 | 141 | - |  | 74.3% | 92.47% | 81.34% | 77.41% | 78.4% | 65.14% | 47.79% | MGIVT | 3 - HL5G | MGBET | BELO HORIZONTE | X | 91.83 | 94.52 | - | 93.88 | <99 | PREDECESSOR | 98.91 | 89.39 | 97.19 | 99.37 | 85.06 | 96.05 | 92.53
| 4 CIDADES | 99.097 | 99.0769 | 99.5737 | 98.5331 | 99.2199 | 99.4674 | 515 | 397 | 102 | 98 |  | 77.09% | 92.62% | 83.11% | 80.58% | 80.39% | 69.71% | 53.2% | MGNSJ | 3 - HL5G | MGSAG | BELO HORIZONTE | X | 99.97 | 99.97 | 99.98 | 99.97 | >99 | ATIVO | 100 | 99.93 | 100 | 98.23 | 100 | 99.22 | 91.35
[20 empty] | MGOCA | 3 - HL5G | MGBHF | BELO HORIZONTE | X | 100 | 100 | 100 | 100 | >99 | ATIVO | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 88.87
| HL4 | DISP. GERAL |  |  | 3G | 4G | 5G | SITES | SITES >= 99,0% | SITES < 99,0% |  |  | % DENTRO DA META | % DENTRO DA META (W50) | % DENTRO DA META (W49) | % DENTRO DA META (W48) | % DENTRO DA META (W47) | % DENTRO DA META (NOV) | % DENTRO DA META (OUT) | MGNIS | 3 - HL5G | MGNLV | BELO HORIZONTE | X | 100 | 100 | - | 100 | >99 | ATIVO | 100 | 100 | 100 | 100 | 99.99 | 99.82 | 99.97
BELO HORIZONTE | 10 | 99.2636 |  |  | 98.7072 | 99.3653 | 99.5406 | 354 | 290 | 57 |  |  | 81.92% | [6 empty] | MGNEC | 3 - HL5G | MGNLV | BELO HORIZONTE | X | 99.97 | 99.99 | - | 99.98 | >99 | ATIVAÇÃO | 100 | 99.97 | 99.98 | 99.99 | 99.01 | 99.43 | 97.96
BETIM | 2 | 98.0015 |  |  | 97.0896 | 98.3291 | 98.8592 | 64 | 34 | 29 |  |  | 53.12% | [6 empty] | MGNLA | 2 - HL5D | MGNLV | BELO HORIZONTE | X | 99.53 | 99.53 | - | 99.53 | >99 | ATIVO | 99.76 | 99.28 | 99.73 | 100 | 99.73 | 96.76 | 81.43
CONTAGEM | 1 | 99.4697 |  |  | 99.3578 | 99.3953 | 99.6471 | 64 | 49 | 12 |  |  | 76.56% | [6 empty] | MGNRS | 3 - HL5G | MGNLV | BELO HORIZONTE | X | 99.47 | 99.56 | - | 99.52 | >99 | ATIVO | 99.74 | 99.24 | 99.75 | 99.93 | 99.74 | 98.82 | 77.64
NOVA LIMA | 1 | 99.2489 |  |  | 98.8546 | 99.3721 | 99.7714 | 33 | 24 | 4 |  |  | 72.73% | [6 empty] | MGVSJ | 2 - HL5D | MGNLV | BELO HORIZONTE | X | 99.99 | 100 | - | 100 | >99 | ATIVO | 100 | 99.99 | 100 | 100 | 98.58 | 99.54 | 99.83
IBIRITÉ | 1 | 96.7127 |  |  | 94.952 | 97.3459 | 98.5467 | 22 | 11 | 11 |  |  | 50% | [6 empty] | MGIVC | 3 - HL5G | MGIIE | BELO HORIZONTE | IBIRITÉ | 100 | 100 | 100 | 100 | >99 | ATIVO | 100 | 100 | 100 | 100 | 99.98 | 99.92 | 98.68
RIBEIRÃO DAS NEVES | 1 | 96.8486 |  |  | 96.8735 | 96.9829 | 94.7733 | 21 | 9 | 12 |  |  | 42.86% | [6 empty] | MGBAZ | 3 - HL5G | MGSLU | BELO HORIZONTE | SANTA LUZIA | 99.3 | 99 | - | 99.14 | >99 | PREVISTO | 100 | 99.73 | 98.61 | 99.48 | 99.75 | 99.74 | 84.24
SABARÁ | 1 | 99.9 |  |  | 99.898 | 99.9087 | 99.96 | 8 | 8 | 0 |  |  | 100% | [6 empty] | MGBSI | 3 - HL5G | MGNLV | BELO HORIZONTE | X | 99.97 | 99.99 | 99.99 | 99.98 | >99 | ATIVO | 100 | 99.99 | 99.98 | 100 | 99.93 | 99.98 | 98.83
SANTA LUZIA | 2 | 98.5379 |  |  | 98.8635 | 98.5646 | 97.963 | 28 | 20 | 8 |  |  | 71.43% | [6 empty] | MGMGU | 3 - HL5G | MGSCN | BELO HORIZONTE | SABARÁ | - | 99.95 | - | 99.95 | >99 | ATIVO | 100 | 100 | 99.89 | 99.8 | 98.25 | 99.27 | 90.39
VICOÇA | 1 | 98.0773 |  |  | 99.7673 | 97.2627 | 99.84 | 11 | 8 | 3 |  |  | 72.73% | [6 empty] | MGBMR | 2 - HL5D | MGIIE | BELO HORIZONTE | IBIRITÉ | 99.94 | 99.95 | 99.98 | 99.95 | >99 | ATIVO | 100 | 100 | 99.9 | 98.61 | 99.98 | 99.22 | 93.4
VESPAZIANO | 1 | 93.4667 |  |  | 93.8167 | 93.8267 | 91.565 | 6 | 1 | 5 |  |  | 16.67% | [6 empty] | MGAFR | 3 - HL5G | MGBET | BELO HORIZONTE | X | 99.97 | 99.93 | 99.93 | 99.94 | >99 | ATIVO | 99.99 | 99.97 | 99.9 | 98.54 | 97.06 | 97.48 | 99.76
[20 empty] | MGPUC | 3 - HL5G | MGBAM | BELO HORIZONTE | X | - | 100 | 99.99 | 100 | >99 | ATIVO | 99.94 | 100 | 100 | 99.94 | 100 | 99.98 | 99.66
[20 empty] | MGRNK | 3 - HL5G | MGBHN | BELO HORIZONTE | X | 99.71 | 99.84 | - | 99.79 | >99 | ATIVO | 99.98 | 99.7 | 99.84 | 99.96 | 99.97 | 99.56 | 97.94
[20 empty] | MGSOM | 3 - HL5G | MGVSO | BELO HORIZONTE | VICOÇA | 99.97 | 99.96 | - | 99.96 | >99 | ATIVO | 100 | 100 | 99.96 | 99.97 | 99.88 | 97.09 | 92.39
[20 empty] | MGRNJ | 2 - HL5D | MGRNJ | BELO HORIZONTE | RIBEIRÃO DAS NEVES | 94.77 | 95.02 | 94.66 | 94.9 | <99 | ATIVO | 100 | 97.13 | 95.9 | 58.83 | 94.34 | 89.05 | 99.6
[20 empty] | MGNLI | 3 - HL5G | MGNLV | BELO HORIZONTE | X | - | - | - | - | >99 | ATIVO | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
[20 empty] | MGMNR | 3 - HL5G | MGJCT | BELO HORIZONTE | X | 99.94 | 100 | - | 99.98 | >99 | ATIVO | 100 | 100 | 100 | 95.83 | 100 | 98.68 | 96.86
[20 empty] | MGSVC | 3 - HL5G | MGSCN | BELO HORIZONTE | SABARÁ | - | 99.72 | - | 99.72 | >99 | PREVISTO | 99.63 | 99.7 | 99.74 | 99.55 | 98.17 | 98.83 | 90.31
[20 empty] | MGIBW | 3 - HL5G | MGIIE | BELO HORIZONTE | IBIRITÉ | 91.16 | 94.99 | 92.14 | 93.3 | <99 | ATIVO | 100 | 87.73 | 97.73 | 89.32 | 89.17 | 92.92 | 98.66
[20 empty] | MGBGL | 3 - HL5G | MGBET | BELO HORIZONTE | X | 99.92 | 99.83 | 99.92 | 99.87 | >99 | ATIVO | 99.99 | 99.95 | 99.75 | 99.92 | 99.9 | 99.91 | 97.1
[20 empty] | MGSMV | 3 - HL5G | MGIIE | BELO HORIZONTE | IBIRITÉ | 94.51 | 99.93 | 99.95 | 98.45 | <99 | ATIVO | 74.77 | 100 | 98.69 | 95.67 | 99.78 | 91.18 | 94.04
[20 empty] | MGROS | 3 - HL5G | MGSCN | BELO HORIZONTE | SABARÁ | 99.95 | 99.96 | - | 99.95 | >99 | ATIVO | 100 | 100 | 99.9 | 100 | 99.96 | 99.73 | 98.18
[20 empty] | MGCPD | 3 - HL5G | MGSAG | BELO HORIZONTE | X | 100 | 100 | 100 | 100 | >99 | ATIVO | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99.99 | 100
[20 empty] | MGLIN | 3 - HL5G | MGG37 | BELO HORIZONTE | X | 100 | 100 | 100 | 100 | >99 | ATIVO | 100 | 100 | 100 | 99.98 | 99.92 | 99.86 | 92.18
[20 empty] | MGBVD | 3 - HL5G | MGBHF | BELO HORIZONTE | X | - | - | - | - | >99 | ATIVO | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
[20 empty] | MGCMS | 3 - HL5G | MGBET | BELO HORIZONTE | X | 93.4 | 93.15 | - | 93.23 | <99 | ATIVO | 100 | 99.98 | 85.15 | 82.04 | 99.4 | 95.58 | 96.77
[20 empty] | MGSPG | 3 - HL5G | MGSLU | BELO HORIZONTE | SANTA LUZIA | 97.95 | 98.61 | 99.48 | 98.6 | <99 | ATIVO | 100 | 99.83 | 96.74 | 99.99 | 99.67 | 99.25 | 95.61
[20 empty] | MGCPS | 3 - HL5G | MGG37 | BELO HORIZONTE | X | 99.97 | 100 | 100 | 99.99 | >99 | ATIVO | 100 | 99.98 | 100 | 88.34 | 97.93 | 93.7 | 95.56
[20 empty] | MGNLP | 3 - HL5G | MGNLV | BELO HORIZONTE | X | - | - | - | - | >99 | ATIVO | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
[20 empty] | MGCFT | 3 - HL5G | MGG37 | BELO HORIZONTE | X | - | 100 | 100 | 100 | >99 | ATIVO | 100 | 100 | 100 | 99.98 | 100 | 99.68 | 99.14
[20 empty] | MGURC | 3 - HL5G | MGBWE | BELO HORIZONTE | X | 99.97 | 99.97 | - | 99.97 | >99 | ATIVO | 100 | 99.93 | 100 | 92.06 | 86.62 | 92.97 | 98.1
[20 empty] | MGTNL | 3 - HL5G | MGFLR | BELO HORIZONTE | X | 99.98 | 100 | 100 | 100 | >99 | ATIVO | 100 | 99.99 | 100 | 99.21 | 98.68 | 99.53 | 94.83
[20 empty] | MGBPJ | 3 - HL5G | MGFLR | BELO HORIZONTE | X | 98.34 | 98.52 | 98.51 | 98.47 | <99 | ATIVO | 100 | 96.69 | 100 | 98.23 | 99.92 | 96.29 | 95.92
[20 empty] | MGESX | 3 - HL5G | MGRNJ | BELO HORIZONTE | RIBEIRÃO DAS NEVES | 88.62 | 99.84 | - | 95.58 | <99 | ATIVO | 100 | 96.45 | 94.58 | 100 | 94.47 | 98.73 | 96.32
[20 empty] | MGSIO | 3 - HL5G | MGLUE | BELO HORIZONTE | X | 96.63 | 100 | 100 | 99.47 | >99 | ATIVO | 100 | 100 | 98.81 | 100 | 97.18 | 99.24 | 98.59
[20 empty] | MGSRQ | 3 - HL5G | MGIIE | BELO HORIZONTE | IBIRITÉ | 99.94 | 98.54 | 95.66 | 98.49 | <99 | ATIVO | 78.39 | 100 | 99.85 | 88.48 | 86.45 | 89.84 | 79.66
[20 empty] | MGPBA | 3 - HL5G | MGSAG | BELO HORIZONTE | X | 99.91 | 100 | 100 | 99.98 | >99 | ATIVO | 100 | 99.97 | 100 | 100 | 99.83 | 99.95 | 99.99
[20 empty] | MGBUM | 3 - HL5G | MGBET | BELO HORIZONTE | X | 100 | 99.93 | 99.96 | 99.95 | >99 | ATIVO | 100 | 99.98 | 99.91 | 99.96 | 94.2 | 98.56 | 99.52
[20 empty] | MGBBF | 3 - HL5G | MGBET | BELO HORIZONTE | X | 99.98 | 99.94 | 99.98 | 99.96 | >99 | ATIVO | 100 | 100 | 99.9 | 99.91 | 99.81 | 99.89 | 99.69
[20 empty] | MGBSL | 3 - HL5G | MGBET | BELO HORIZONTE | X | 98.55 | 98.78 | 98.54 | 98.68 | <99 | ATIVO | 99.99 | 98.73 | 98.4 | 98.81 | 99.9 | 99.33 | 94.4
[20 empty] | MGBVS | 3 - HL5G | MGBHN | BELO HORIZONTE | X | 99.46 | 99.54 | 94.77 | 98.68 | <99 | ATIVO | 99.84 | 97.3 | 99.88 | 92.65 | 99.94 | 97.7 | 94.26
[20 empty] | MGASC | 3 - HL5G | MGSAG | BELO HORIZONTE | X | 99.93 | 99.96 | 99.95 | 99.96 | >99 | ATIVO | 100 | 99.92 | 99.98 | 100 | 100 | 99.99 | 99.53
[20 empty] | MGUFV | 3 - HL5G | MGJCT | BELO HORIZONTE | X | 100 | 100 | 100 | 100 | >99 | ATIVO | 100 | 100 | 100 | 94.66 | 94.76 | 96.11 | 99.22
[20 empty] | MGPGV | 3 - HL5G | MGBHF | BELO HORIZONTE | X | 100 | 99.96 | - | 99.97 | >99 | ATIVO | 100 | 99.94 | 100 | 100 | 100 | 100 | 97.05
[20 empty] | MGKEN | 3 - HL5G | MGSLU | BELO HORIZONTE | SANTA LUZIA | 99.75 | 99.96 | - | 99.86 | >99 | ATIVO | 100 | 99.73 | 99.97 | 100 | 99.84 | 99.3 | 88.47
[20 empty] | MGCCT | 3 - HL5G | MGSAG | BELO HORIZONTE | X | 99.97 | 99.97 | 99.98 | 99.97 | >99 | ATIVO | 100 | 99.94 | 100 | 99.69 | 100 | 99.89 | 99.2
[20 empty] | MGSLD | 3 - HL5G | MGSLU | BELO HORIZONTE | SANTA LUZIA | 99.96 | 99.97 | - | 99.97 | >99 | ATIVO | 100 | 99.94 | 99.99 | 100 | 99.85 | 99.26 | 92.03
[20 empty] | MGBJL | 3 - HL5G | MGIIE | BELO HORIZONTE | IBIRITÉ | - | 100 | - | 100 | >99 | ATIVO | 100 | 100 | 100 | 89.14 | 100 | 96.97 | 98
[20 empty] | MGCJH | 3 - HL5G | MGG37 | BELO HORIZONTE | X | 99.92 | 99.95 | 100 | 99.95 | >99 | ATIVO | 99.89 | 99.9 | 100 | 99.97 | 99.26 | 97.94 | 95.48
[20 empty] | MGBUT | 3 - HL5G | MGJCT | BELO HORIZONTE | X | 99.97 | 99.93 | - | 99.94 | >99 | ATIVO | 100 | 99.88 | 100 | 99.74 | 100 | 99.71 | 99.44
[20 empty] | MGBPU | 2 - HL5D | MGVSO | BELO HORIZONTE | VICOÇA | 100 | 99.97 | 99.97 | 99.98 | >99 | ATIVO | 100 | 100 | 99.99 | 100 | 99.95 | 98.69 | 96.52
[20 empty] | MGCJK | 3 - HL5G | MGG37 | BELO HORIZONTE | X | 98.14 | 97.46 | 98.41 | 97.78 | <99 | ATIVO | 99.75 | 99.83 | 95.37 | 99.93 | 97.94 | 99.47 | 99.86
[20 empty] | MGOCJ | 3 - HL5G | MGG37 | BELO HORIZONTE | X | - | 100 | 100 | 100 | >99 | ATIVO | 100 | 100 | 100 | 99.97 | 99.99 | 99.67 | 99.93
[20 empty] | MGOOE | 3 - HL5G | MGG37 | BELO HORIZONTE | X | - | 100 | 100 | 100 | >99 | ATIVO | 100 | 100 | 100 | 99.8 | 99.93 | 99.85 | 92.21
[20 empty] | MGBBJ | 2 - HL5D | MGJCT | BELO HORIZONTE | X | 100 | 99.99 | 100 | 100 | >99 | ATIVO | 100 | 99.99 | 100 | 99.31 | 100 | 99.44 | 99.53
[20 empty] | MGGSL | 3 - HL5G | MGBCZ | BELO HORIZONTE | X | - | 97.06 | 97.12 | 97.08 | <99 | ATIVO | 100 | 99.97 | 93.68 | 100 | 99.85 | 99.18 | 99.31
[20 empty] | MGJVT | 2 - HL5D | MGVSO | BELO HORIZONTE | VICOÇA | 99.87 | 99.88 | - | 99.87 | >99 | ATIVO | 100 | 99.73 | 100 | 100 | 99.41 | 98.64 | 99.1
[20 empty] | MGRBA | 3 - HL5G | MGRNJ | BELO HORIZONTE | RIBEIRÃO DAS NEVES | 99.82 | 99.84 | - | 99.83 | >99 | ATIVO | 100 | 100 | 99.63 | 100 | 95.87 | 99.02 | 95.27
[20 empty] | MGBNO | 3 - HL5G | MGBHN | BELO HORIZONTE | X | 99.87 | 100 | 99.98 | 99.95 | >99 | ATIVO | 100 | 99.94 | 99.94 | 99.85 | 99.95 | 99.4 | 95.99
[20 empty] | MGCOR | 3 - HL5G | MGIIE | BELO HORIZONTE | IBIRITÉ | 99.77 | 99.99 | - | 99.94 | >99 | ATIVO | 100 | 99.98 | 99.9 | 88.68 | 99.98 | 96.75 | 97.78
[20 empty] | MGTBS | 3 - HL5G | MGG37 | BELO HORIZONTE | X | 100 | 100 | 100 | 100 | >99 | ATIVO | 100 | 100 | 100 | 92.5 | 99.98 | 97.82 | 93.74
[20 empty] | MGPCC | 3 - HL5G | MGSAG | BELO HORIZONTE | X | - | 97.59 | 97.72 | 97.62 | <99 | ATIVO | 100 | 94.98 | 99.86 | 100 | 100 | 99.99 | 99.04
[20 empty] | MGQBV | 2 - HL5D | MGBHN | BELO HORIZONTE | X | 96.87 | 100 | 99.99 | 99.16 | >99 | ATIVO | 100 | 98.19 | 100 | 99.14 | 98.95 | 99.13 | 98.56
[20 empty] | MGNSK | 3 - HL5G | MGNLV | BELO HORIZONTE | X | 99.92 | 99.93 | - | 99.93 | >99 | ATIVO | 99.92 | 100 | 99.86 | 98.99 | 99.57 | 99.53 | 92.07
[20 empty] | MGCSZ | 3 - HL5G | MGG37 | BELO HORIZONTE | X | - | 99.76 | 99.77 | 99.76 | >99 | ATIVO | 100 | 100 | 99.49 | 99.98 | 99.93 | 96.47 | 89.06
[20 empty] | MGJDS | 3 - HL5G | MGBHN | BELO HORIZONTE | X | - | 100 | 99.98 | 99.99 | >99 | ATIVO | 100 | 100 | 99.99 | 99.89 | 99.98 | 99.54 | 96.09
[20 empty] | MGIBV | 3 - HL5G | MGSAG | BELO HORIZONTE | X | - | 99.08 | - | 99.08 | >99 | ATIVO | 100 | 99.26 | 98.72 | 100 | 99.99 | 99.19 | 99.25
[20 empty] | MGMAI | 3 - HL5G | MGSAG | BELO HORIZONTE | X | 99.88 | 99.9 | 100 | 99.91 | >99 | ATIVO | 98.77 | 100 | 99.99 | 99.99 | 100 | 99.97 | 99.58
[20 empty] | MGESK | 3 - HL5G | MGRNJ | BELO HORIZONTE | RIBEIRÃO DAS NEVES | 99.83 | 99.86 | - | 99.86 | >99 | ATIVO | 100 | 99.9 | 99.79 | 99.94 | 95.18 | 98.7 | 99.49
[20 empty] | MGIVY | 3 - HL5G | MGIIE | BELO HORIZONTE | IBIRITÉ | - | 99.97 | 100 | 99.98 | >99 | ATIVO | 100 | 100 | 99.96 | 95.11 | 99.97 | 98.4 | 95.23
[20 empty] | MGNVC | 3 - HL5G | MGNLV | BELO HORIZONTE | X | 100 | 100 | - | 100 | >99 | PREVISTO | 100 | 100 | 100 | 95.98 | 100 | 98.67 | 99.22
[20 empty] | MGJSA | 3 - HL5G | MGBET | BELO HORIZONTE | X | 99.92 | 99.98 | - | 99.95 | >99 | ATIVO | 100 | 99.96 | 99.93 | 100 | 99.66 | 99.87 | 95.83
[20 empty] | MGVAC | 3 - HL5G | MGNLV | BELO HORIZONTE | X | 99.99 | 100 | - | 100 | >99 | PREVISTO | 100 | 100 | 99.99 | 99.99 | 99.02 | 99.66 | 99.87
[20 empty] | MGBZO | 3 - HL5G | MGBCZ | BELO HORIZONTE | X | 98.94 | 99.19 | - | 99.1 | >99 | ATIVO | 99.8 | 99.95 | 98.1 | 100 | 99.85 | 95.97 | 98.78
[20 empty] | MGNMG | 3 - HL5G | MGNLV | BELO HORIZONTE | X | 99.92 | 99.95 | - | 99.95 | >99 | PREVISTO | 100 | 99.95 | 99.94 | 99.98 | 98.74 | 99.2 | 95.02
[20 empty] | MGBAA | 3 - HL5G | MGSLU | BELO HORIZONTE | SANTA LUZIA | 97.46 | 97.71 | - | 97.63 | <99 | ATIVO | 100 | 99.97 | 94.82 | 99.93 | 99.86 | 95.41 | 84.1
[20 empty] | MGMZA | 3 - HL5G | MGG37 | BELO HORIZONTE | X | 100 | 100 | 100 | 100 | >99 | ATIVO | 100 | 100 | 100 | 99.98 | 99.89 | 99.86 | 90.68
[20 empty] | MGBSJ | 2 - HL5D | MGFLR | BELO HORIZONTE | X | 100 | 100 | 100 | 100 | >99 | ATIVO | 100 | 100 | 100 | 99.04 | 97.97 | 99.3 | 100
[20 empty] | MGAGB | 2 - HL5D | MGG37 | BELO HORIZONTE | X | 99.92 | 99.97 | 99.94 | 99.95 | >99 | ATIVO | 100 | 99.92 | 99.98 | 99.96 | 99.98 | 99.84 | 95.5
[20 empty] | MGBJN | 3 - HL5G | MGIIE | BELO HORIZONTE | IBIRITÉ | 81.44 | 87.08 | - | 84.29 | <99 | PREVISTO | 100 | 89.21 | 79 | 99.82 | 99.95 | 99.89 | 93.29
[20 empty] | MGCCW | 3 - HL5G | MGSAG | BELO HORIZONTE | X | 99.87 | 100 | 100 | 99.98 | >99 | ATIVO | 100 | 99.95 | 100 | 100 | 99.82 | 99.95 | 99.99
[20 empty] | MGGE2 | 3 - HL5G | MGG37 | BELO HORIZONTE | X | - | - | 99.97 | 99.97 | >99 | ATIVO | - | 100 | 99.97 | 100 | 100 | 82.14 | 98.1
[20 empty] | MGACD | 3 - HL5G | MGRNJ | BELO HORIZONTE | RIBEIRÃO DAS NEVES | 98.44 | 67.72 | - | 77.28 | <99 | ATIVO | 83.95 | 88 | 65.78 | 99.61 | 99.3 | 98.84 | 95.43
[20 empty] | MGCCU | 3 - HL5G | MGG37 | BELO HORIZONTE | X | - | 99.91 | 99.92 | 99.91 | >99 | ATIVO | 100 | 99.87 | 99.95 | 99.99 | 99.88 | 99.7 | 96.5
[20 empty] | MGCJM | 2 - HL5D | MGG37 | BELO HORIZONTE | X | 100 | 100 | 100 | 100 | >99 | ATIVO | 100 | 100 | 100 | 99.98 | 99.97 | 99.55 | 96.6
[20 empty] | MGRNC | 2 - HL5D | MGRNJ | BELO HORIZONTE | RIBEIRÃO DAS NEVES | 94.15 | 95.12 | 94.88 | 94.83 | <99 | ATIVO | 99.7 | 94.36 | 95.76 | 89.17 | 92.76 | 93.87 | 98.64
[20 empty] | MGBCN | 3 - HL5G | MGJCT | BELO HORIZONTE | X | 99.97 | 100 | 100 | 99.99 | >99 | ATIVO | 100 | 99.99 | 100 | 100 | 100 | 99.62 | 99.51
[20 empty] | MGCNI | 3 - HL5G | MGG37 | BELO HORIZONTE | X | - | 97.65 | 98.71 | 97.8 | <99 | ATIVO | 100 | 99.97 | 95.23 | 99.99 | 97.93 | 98.5 | 96.5
[20 empty] | MGNUC | 3 - HL5G | MGSCN | BELO HORIZONTE | SABARÁ | 99.87 | 99.89 | - | 99.88 | >99 | PROJETO METRO | 100 | 99.77 | 99.96 | 100 | 99.91 | 98.65 | 99.07
[20 empty] | MGSLF | 3 - HL5G | MGSLU | BELO HORIZONTE | SANTA LUZIA | 99.78 | 99.81 | - | 99.8 | >99 | ATIVO | 100 | 99.61 | 99.95 | 99.93 | 99.31 | 98.15 | 95.14
[20 empty] | MGNSD | 3 - HL5G | MGNLV | BELO HORIZONTE | X | 100 | 100 | - | 100 | >99 | ATIVO | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 93.03
[20 empty] | MGCTJ | 3 - HL5G | MGG37 | BELO HORIZONTE | X | 98.07 | 97.63 | 98.7 | 97.88 | <99 | ATIVO | 100 | 99.74 | 95.65 | 99.31 | 94.33 | 95.07 | 97.7
[20 empty] | MGDOS | 3 - HL5G | MGVSO | BELO HORIZONTE | VICOÇA | 100 | 100 | 100 | 100 | >99 | ATIVO | 100 | 100 | 100 | 100 | 98.91 | 98.14 | 97.86
[20 empty] | MGNAN | 3 - HL5G | MGBHN | BELO HORIZONTE | X | 100 | 100 | - | 100 | >99 | ATIVO | 100 | 100 | 100 | 99.98 | 99.95 | 99.53 | 92.69
[20 empty] | MGACH | 3 - HL5G | MGBHF | BELO HORIZONTE | X | - | 100 | 100 | 100 | >99 | ATIVO | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 93.79 | 99.99
[20 empty] | MGHCP | 3 - HL5G | MGBHF | BELO HORIZONTE | X | - | 100 | - | 100 | >99 | ATIVO | 100 | 100 | 100 | 91.66 | 96.61 | 92.04 | 99.01
[20 empty] | MGBEP | 3 - HL5G | MGJCT | BELO HORIZONTE | X | 100 | 100 | 100 | 100 | >99 | ATIVO | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99.61 | 99.56
[20 empty] | MGBQE | 3 - HL5G | MGJCT | BELO HORIZONTE | X | 68.73 | 99.94 | 91.3 | 88.08 | <99 | ATIVO | 100 | 78.68 | 94.92 | 99.95 | 99.71 | 99.27 | 97.39
[20 empty] | MGGSZ | 3 - HL5G | MGG37 | BELO HORIZONTE | X | - | 100 | 100 | 100 | >99 | ATIVO | 100 | 100 | 100 | 99.98 | 99.99 | 99.69 | 99.96
[20 empty] | MGGUD | 3 - HL5G | MGSAG | BELO HORIZONTE | X | 100 | 100 | 100 | 100 | >99 | ATIVO | 100 | 100 | 100 | 99.99 | 100 | 99.99 | 99.97
[20 empty] | MGSMA | 3 - HL5G | MGG37 | BELO HORIZONTE | X | 100 | 97.34 | 99.98 | 98.37 | <99 | ATIVO | 100 | 96.83 | 99.64 | 99.98 | 100 | 99.17 | 97.33
[20 empty] | MGBPM | 3 - HL5G | MGSAG | BELO HORIZONTE | X | 99.83 | 99.84 | 99.85 | 99.84 | >99 | ATIVO | 100 | 99.66 | 100 | 100 | 99.78 | 99.94 | 99.99
[20 empty] | MGBID | 3 - HL5G | MGFLR | BELO HORIZONTE | X | 100 | 100 | 100 | 100 | >99 | ATIVO | 100 | 100 | 100 | 99.95 | 100 | 97.12 | 99.38
[20 empty] | MGODG | 3 - HL5G | MGBPC | BELO HORIZONTE | X | 90.57 | 99.98 | 99.96 | 98.42 | <99 | ATIVO | 100 | 100 | 96.21 | 95.1 | 99.99 | 99.03 | 99.59
[20 empty] | MGVSE | 3 - HL5G | MGBHN | BELO HORIZONTE | X | 99.96 | 100 | 99.97 | 99.98 | >99 | ATIVO | 100 | 100 | 99.95 | 99.91 | 99.96 | 99.53 | 93.55
[20 empty] | MGCGL | 3 - HL5G | MGSAG | BELO HORIZONTE | X | 99.97 | 97.71 | 100 | 98.64 | <99 | ATIVO | 100 | 97.08 | 99.98 | 100 | 100 | 100 | 99.89
[20 empty] | MGGRU | 3 - HL5G | MGSAG | BELO HORIZONTE | X | 100 | 100 | - | 100 | >99 | ATIVO | 100 | 100 | 100 | 99.98 | 100 | 99.99 | 99.7
[20 empty] | MGNOA | 3 - HL5G | MGNLV | BELO HORIZONTE | X | 100 | 100 | - | 100 | >99 | ATIVO | 100 | 100 | 100 | 95.96 | 100 | 98.67 | 99.21
[20 empty] | MGFTB | 3 - HL5G | MGSAG | BELO HORIZONTE | X | - | 99.47 | 99.48 | 99.47 | >99 | ATIVO | 100 | 98.85 | 100 | 100 | 99.84 | 99.94 | 99.98
[20 empty] | MGBST | 3 - HL5G | MGFLR | BELO HORIZONTE | X | 100 | 100 | 100 | 100 | >99 | ATIVO | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99.8 | 99.95
[20 empty] | MGRPM | 2 - HL5D | MGSAG | BELO HORIZONTE | X | 97.81 | 100 | 100 | 99.6 | >99 | ATIVO | 100 | 100 | 99.34 | 99.66 | 99.97 | 99.91 | 99.96
[20 empty] | MGNLH | 3 - HL5G | MGNLV | BELO HORIZONTE | X | - | 92.72 | - | 92.72 | <99 | PREVISTO | 100 | 99.95 | 84.15 | 99.89 | 99.92 | 92.85 | 93.93
[20 empty] | MGADP | 3 - HL5G | MGIIE | BELO HORIZONTE | IBIRITÉ | 96.98 | 95.49 | - | 95.95 | <99 | PREVISTO | 99.51 | 99.89 | 97.06 | 99.86 | 99.95 | 99.93 | 94.21
[20 empty] | MGNED | 3 - HL5G | MGG37 | BELO HORIZONTE | X | 99.86 | 99.93 | 99.9 | 99.91 | >99 | ATIVO | 100 | 99.86 | 99.93 | 99.98 | 99.96 | 99.76 | 96.12
[20 empty] | MGCII | 2 - HL5D | MGBCZ | BELO HORIZONTE | X | 98.5 | 97.72 | - | 98.01 | <99 | ATIVO | 100 | 99.93 | 95.7 | 99.96 | 99.88 | 99.18 | 99.33
[20 empty] | MGRJS | 3 - HL5G | MGFLR | BELO HORIZONTE | X | - | 100 | 100 | 100 | >99 | ATIVO | 100 | 100 | 100 | 98.6 | 99.18 | 99.48 | 99.99
[20 empty] | MGBGT | 3 - HL5G | MGLUE | BELO HORIZONTE | X | 100 | 100 | 99.99 | 100 | >99 | ATIVO | 100 | 100 | 100 | 99.99 | 100 | 100 | 96.75
[20 empty] | MGPRP | 3 - HL5G | MGG37 | BELO HORIZONTE | X | 100 | 100 | - | 100 | >99 | ATIVO | 100 | 100 | 100 | 99.94 | 100 | 99.88 | 99.99
[20 empty] | MGWMC | 3 - HL5G | MGSAG | BELO HORIZONTE | X | - | 99.42 | 99.43 | 99.42 | >99 | ATIVO | 100 | 99.99 | 98.75 | 100 | 100 | 95.93 | 95.93
[20 empty] | MGPEC | 3 - HL5G | MGSAG | BELO HORIZONTE | X | - | 100 | 100 | 100 | >99 | ATIVO | 100 | 100 | 100 | 98.71 | 100 | 97.8 | 99.98
[20 empty] | MGNCT | 3 - HL5G | MGRNJ | BELO HORIZONTE | RIBEIRÃO DAS NEVES | 99.82 | 99.84 | - | 99.84 | >99 | PREVISTO | 100 | 99.95 | 99.7 | 99.98 | 95.86 | 99.02 | 95.15
[20 empty] | MGMIN | 3 - HL5G | MGNLV | BELO HORIZONTE | X | 98.5 | 99.32 | - | 99.07 | >99 | ATIVO | 100 | 99.92 | 98.03 | 100 | 87.85 | 94.44 | 84.04
[20 empty] | MGRNX | 3 - HL5G | MGRNJ | BELO HORIZONTE | RIBEIRÃO DAS NEVES | 94.2 | 95.51 | 94.78 | 95.18 | <99 | ATIVO | 99.33 | 94.88 | 95.68 | 88.77 | 93.68 | 93.93 | 94.29
[20 empty] | MGPAB | 3 - HL5G | MGVSO | BELO HORIZONTE | VICOÇA | 99.95 | 99.94 | 99.96 | 99.95 | >99 | ATIVO | 100 | 99.98 | 99.94 | 99.98 | 99.8 | 98.12 | 88.76
[20 empty] | MGACR | 3 - HL5G | MGSAG | BELO HORIZONTE | X | - | 100 | 100 | 100 | >99 | ATIVO | 100 | 100 | 100 | 100 | 99.78 | 99.93 | 99.99
[20 empty] | MGARD | 3 - HL5G | MGSAG | BELO HORIZONTE | X | 100 | 100 | 100 | 100 | >99 | ATIVO | 100 | 100 | 100 | 100 | 90.14 | 97.66 | 100
[20 empty] | MGCJE | 3 - HL5G | MGG37 | BELO HORIZONTE | X | 99.66 | 100 | 100 | 99.93 | >99 | ATIVO | 100 | 99.99 | 99.85 | 98.57 | 97.37 | 98.4 | 96.4
[20 empty] | MGAIA | 3 - HL5G | MGBHF | BELO HORIZONTE | X | - | 99.99 | 100 | 99.99 | >99 | ATIVO | 100 | 99.98 | 100 | 100 | 99.51 | 99.71 | 99.94
[20 empty] | MGAPH | 3 - HL5G | MGBAM | BELO HORIZONTE | X | 99.97 | 93.79 | 99.95 | 96.35 | <99 | ATIVO | 95 | 95.6 | 97.19 | 99.72 | 97 | 98.79 | 94.5
[20 empty] | MGATM | 3 - HL5G | MGSAG | BELO HORIZONTE | X | 100 | 100 | 100 | 100 | >99 | ATIVO | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98.09 | 99.99
[20 empty] | MGASO | 2 - HL5D | MGBHF | BELO HORIZONTE | X | 100 | 100 | 100 | 100 | >99 | ATIVO | 100 | 100 | 100 | 99.97 | 99.98 | 99.98 | 100
[20 empty] | MGBGD | 3 - HL5G | MGSAG | BELO HORIZONTE | X | 100 | 100 | - | 100 | >99 | ATIVO | 100 | 100 | 100 | 99.98 | 100 | 99.99 | 99.98
[20 empty] | MGAYS | 3 - HL5G | MGBAM | BELO HORIZONTE | X | 99.67 | 100 | 100 | 99.95 | >99 | ATIVO | 100 | 99.89 | 100 | 100 | 100 | 99.99 | 99.88
[20 empty] | MGBAR | 3 - HL5G | MGRNJ | BELO HORIZONTE | RIBEIRÃO DAS NEVES | 87.46 | 95.53 | - | 93.02 | <99 | ATIVO | 99.31 | 90.3 | 96.08 | 89.9 | 90.46 | 92.53 | 91.81
[20 empty] | MGBBA | 3 - HL5G | MGBAM | BELO HORIZONTE | X | 100 | 100 | 99.96 | 99.99 | >99 | ATIVO | 100 | 100 | 99.99 | 99.65 | 99.99 | 99.78 | 99.76
[20 empty] | MGBBB | 3 - HL5G | MGBWE | BELO HORIZONTE | X | 100 | 100 | 100 | 100 | >99 | ATIVO | 100 | 100 | 100 | 99.36 | 81.4 | 94.82 | 88.58
[20 empty] | MGBBE | 3 - HL5G | MGBET | BELO HORIZONTE | X | 99.85 | 99.94 | 99.92 | 99.91 | >99 | ATIVO | 99.96 | 99.97 | 99.85 | 99.91 | 99.92 | 99.94 | 99.67
[20 empty] | MGBBH | 3 - HL5G | MGESL | BELO HORIZONTE | X | 99.94 | 99.95 | 99.95 | 99.95 | >99 | ATIVO | 99.6 | 100 | 99.94 | 99.86 | 100 | 99.58 | 98.58
[20 empty] | MGBRZ | 3 - HL5G | MGJCT | BELO HORIZONTE | X | 99.88 | 100 | 99.96 | 99.96 | >99 | ATIVO | 100 | 100 | 99.9 | 100 | 100 | 99.59 | 99.5
[20 empty] | MGBGP | 3 - HL5G | MGSAG | BELO HORIZONTE | X | - | 100 | 100 | 100 | >99 | ATIVO | 100 | 100 | 100 | 100 | 99.95 | 96.5 | 93.08
[20 empty] | MGBBM | 3 - HL5G | MGFLR | BELO HORIZONTE | X | 100 | - | - | 100 | >99 | ATIVO | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99.98
[20 empty] | MGAHP | 3 - HL5G | MGBHF | BELO HORIZONTE | X | 100 | 100 | 100 | 100 | >99 | ATIVO | 100 | 100 | 100 | 100 | 99.93 | 99.98 | 100
[20 empty] | MGBCA | 3 - HL5G | MGSAG | BELO HORIZONTE | X | 100 | 7.09 | 99.57 | 78.38 | <99 | ATIVO | 100 | 100 | 66.49 | 70.13 | 100 | 93.02 | 99.05
[20 empty] | MGACM | 3 - HL5G | MGBHF | BELO HORIZONTE | X | - | 100 | 100 | 100 | >99 | ATIVO | 100 | 100 | 100 | 100 | 99.94 | 97.19 | 100
[20 empty] | MGAFP | 3 - HL5G | MGBHF | BELO HORIZONTE | X | 100 | 100 | 100 | 100 | >99 | ATIVO | 100 | 100 | 100 | 100 | 99.94 | 99.65 | 96.32
[20 empty] | MGJAS | 2 - HL5D | MGBET | BELO HORIZONTE | X | 99.97 | 99.92 | 99.95 | 99.94 | >99 | ATIVO | 100 | 99.99 | 99.88 | 99.96 | 99.73 | 99.01 | 94.36
[20 empty] | MGBCB | 3 - HL5G | MGBHF | BELO HORIZONTE | X | 100 | 100 | 100 | 100 | >99 | ATIVO | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 93.73 | 99.93
[20 empty] | MGCTS | 3 - HL5G | MGBHF | BELO HORIZONTE | X | 100 | 100 | 100 | 100 | >99 | ATIVO | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99.99 | 98.14
[20 empty] | MGBSC | 3 - HL5G | MGJCT | BELO HORIZONTE | X | 99.75 | 99.99 | 99.99 | 99.96 | >99 | ATIVO | 100 | 99.99 | 99.91 | 98.47 | 99.99 | 99.26 | 99.4
[20 empty] | MGBCQ | 2 - HL5D | MGBAM | BELO HORIZONTE | X | - | 100 | 100 | 100 | >99 | ATIVO | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
[20 empty] | MGBNS | 2 - HL5D | MGSAG | BELO HORIZONTE | X | 93.89 | 93.91 | 94.06 | 93.93 | <99 | ATIVO | 100 | 88.71 | 99.58 | 99.93 | 99.88 | 96.05 | 94.14
[20 empty] | MGBSE | 3 - HL5G | MGBHF | BELO HORIZONTE | X | 99.51 | 100 | 100 | 99.92 | >99 | ATIVO | 100 | 99.89 | 99.94 | 100 | 100 | 97.68 | 100
[20 empty] | MGEMI | 3 - HL5G | MGBHF | BELO HORIZONTE | X | 100 | 100 | 100 | 100 | >99 | ATIVO | 100 | 100 | 100 | 100 | 99.89 | 99.97 | 100
[20 empty] | MGBEV | 3 - HL5G | MGBHF | BELO HORIZONTE | X | 99.96 | 100 | 100 | 99.99 | >99 | ATIVO | 100 | 99.99 | 99.99 | 100 | 100 | 93.57 | 99.9
[20 empty] | MGNCO | 3 - HL5G | MGBHF | BELO HORIZONTE | X | 100 | 100 | 100 | 100 | >99 | ATIVO | 100 | 100 | 100 | 100 | 99.93 | 99.98 | 99.91
[20 empty] | MGBDB | 3 - HL5G | MGBAM | BELO HORIZONTE | X | 82.93 | 99.98 | 94.04 | 93.18 | <99 | ATIVO | 100 | 83.49 | 100 | 100 | 99.96 | 99.99 | 98.67
[20 empty] | MGLIF | 3 - HL5G | MGBHF | BELO HORIZONTE | X | 100 | 100 | 100 | 100 | >99 | ATIVO | 100 | 100 | 100 | 100 | 99.86 | 99.97 | 99.88
[20 empty] | MGCBM | 3 - HL5G | MGSAG | BELO HORIZONTE | X | 100 | 100 | 100 | 100 | >99 | ATIVO | 100 | 100 | 100 | 99.98 | 99.98 | 98.08 | 99.98
[20 empty] | MGCDN | 3 - HL5G | MGSAG | BELO HORIZONTE | X | - | 100 | 100 | 100 | >99 | ATIVO | 100 | 100 | 100 | 99.4 | 100 | 99.82 | 99.97
[20 empty] | MGCAI | 3 - HL5G | MGJCT | BELO HORIZONTE | X | - | 98.41 | - | 98.41 | <99 | ATIVO | 100 | 96.55 | 100 | 98.47 | 100 | 99.23 | 98.89
[20 empty] | MGCPR | 3 - HL5G | MGSAG | BELO HORIZONTE | X | 99.34 | 99.54 | 99.53 | 99.5 | >99 | ATIVO | 100 | 98.97 | 99.94 | 98.98 | 99.07 | 97.59 | 94.99
[20 empty] | MGMRU | 3 - HL5G | MGBHF | BELO HORIZONTE | X | 100 | 100 | 100 | 100 | >99 | ATIVO | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 95.68 | 96.31
[20 empty] | MGBEX | 3 - HL5G | MGSAG | BELO HORIZONTE | X | 99.99 | 100 | - | 99.99 | >99 | ATIVO | 100 | 99.99 | 100 | 100 | 99.93 | 99.66 | 98.9
[20 empty] | MGOCE | 3 - HL5G | MGBHF | BELO HORIZONTE | X | 100 | 100 | 100 | 100 | >99 | ATIVO | 100 | 100 | 100 | 100 | 99.89 | 99.97 | 99.99
[20 empty] | MGMRG | 3 - HL5G | MGLUE | BELO HORIZONTE | X | 100 | 100 | 96.94 | 99.37 | >99 | ATIVO | 100 | 99.98 | 98.64 | 100 | 99.99 | 99.99 | 98.88
[20 empty] | MGBFA | 3 - HL5G | MGSAG | BELO HORIZONTE | X | 97.69 | 97.91 | 97.93 | 97.88 | <99 | ATIVO | 100 | 99.99 | 95.37 | 100 | 99.99 | 99 | 99.8
[20 empty] | MGBFL | 3 - HL5G | MGFLR | BELO HORIZONTE | X | - | 100 | 100 | 100 | >99 | ATIVO | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99.99 | 97.7
[20 empty] | MGBHC | 3 - HL5G | MGFLR | BELO HORIZONTE | X | 99.94 | 100 | 100 | 99.99 | >99 | ATIVO | 100 | 100 | 99.98 | 98.08 | 99.9 | 98.86 | 99.96
[20 empty] | MGUJA | 3 - HL5G | MGBET | BELO HORIZONTE | X | 99.97 | 99.92 | 99.98 | 99.95 | >99 | ATIVO | 100 | 99.99 | 99.9 | 99.98 | 99.89 | 99.95 | 99.74
[20 empty] | MGSBC | 3 - HL5G | MGBHF | BELO HORIZONTE | X | 99.89 | 94.22 | 100 | 96.61 | <99 | ATIVO | 100 | 100 | 92.56 | 100 | 100 | 86.26 | 90.9
[20 empty] | MGBHL | 3 - HL5G | MGJCT | BELO HORIZONTE | X | - | 99.78 | 100 | 99.83 | >99 | ATIVO | 97.86 | 99.94 | 100 | 94.76 | 100 | 98.37 | 98.53
[20 empty] | MGSRP | 3 - HL5G | MGBHF | BELO HORIZONTE | X | 100 | 100 | 100 | 100 | >99 | ATIVO | 100 | 100 | 100 | 100 | 99.95 | 99.99 | 100
[20 empty] | MGBPD | 3 - HL5G | MGSAG | BELO HORIZONTE | X | 99.95 | 99.99 | 100 | 99.99 | >99 | ATIVO | 100 | 99.98 | 99.99 | 100 | 99.79 | 99.85 | 98.23
[20 empty] | MGBHW | 3 - HL5G | MGBPC | BELO HORIZONTE | X | 99.97 | 100 | 99.98 | 99.99 | >99 | ATIVO | 100 | 99.98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99.94
[20 empty] | MGBIN | 3 - HL5G | MGBWE | BELO HORIZONTE | X | 99.98 | 99.98 | 100 | 99.98 | >99 | ATIVO | 100 | 99.99 | 99.98 | 100 | 99.31 | 99.84 | 99.99
[20 empty] | MGBIR | 3 - HL5G | MGJCT | BELO HORIZONTE | X | 100 | 100 | - | 100 | >99 | ATIVO | 99.97 | 100 | 100 | 94.72 | 100 | 98.35 | 99.51
[20 empty] | MGIPE | 3 - HL5G | MGIIE | BELO HORIZONTE | IBIRITÉ | 74.23 | 83.22 | - | 79.59 | <99 | PREVISTO | 100 | 64.61 | 95.61 | 99.99 | 99.71 | 99.69 | 88.93
[20 empty] | MGBJY | 3 - HL5G | MGBCZ | BELO HORIZONTE | X | - | 99.22 | 99.23 | 99.22 | >99 | ATIVO | 100 | 99.97 | 98.33 | 98.94 | 99.85 | 98.93 | 99.35
[20 empty] | MGBLE | 3 - HL5G | MGBPC | BELO HORIZONTE | X | - | 96.73 | 96.81 | 96.75 | <99 | ATIVO | 100 | 92.97 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
[20 empty] | MGBLH | 3 - HL5G | MGBPC | BELO HORIZONTE | X | 100 | 99.26 | 99.29 | 99.44 | >99 | ATIVO | 100 | 98.97 | 99.81 | 100 | 99.87 | 99.97 | 99.91
[20 empty] | MGBLP | 3 - HL5G | MGSAG | BELO HORIZONTE | X | 100 | 100 | 100 | 100 | >99 | ATIVO | 100 | 100 | 100 | 100 | 99.9 | 99.97 | 99.98
[20 empty] | MGBMD | 3 - HL5G | MGBWE | BELO HORIZONTE | X | 97.35 | 97.38 | 97.61 | 97.41 | <99 | ATIVO | 100 | 99.97 | 94.38 | 99.97 | 95.51 | 97.32 | 99.99
[20 empty] | MGBMJ | 3 - HL5G | MGBPC | BELO HORIZONTE | X | 99.97 | 100 | 99.98 | 99.99 | >99 | ATIVO | 100 | 99.98 | 100 | 90.86 | 98.69 | 97.58 | 99.82
[20 empty] | MGEPB | 3 - HL5G | MGBPC | BELO HORIZONTE | X | - | 100 | - | 100 | >99 | ATIVO | 100 | 100 | 100 | 99.99 | 100 | 99.99 | 94.83
[20 empty] | MGBBV | 3 - HL5G | MGJCT | BELO HORIZONTE | X | 99.98 | 99.98 | 99.98 | 99.98 | >99 | ATIVO | 100 | 100 | 99.96 | 100 | 99.48 | 97.77 | 99.48
[20 empty] | MGBMK | 3 - HL5G | MGBET | BELO HORIZONTE | X | - | 99.93 | - | 99.93 | >99 | ATIVO | 100 | 99.93 | 99.92 | 100 | 99.92 | 99.97 | 100
[20 empty] | MGPGE | 3 - HL5G | MGBPC | BELO HORIZONTE | X | 100 | 100 | 100 | 100 | >99 | ATIVO | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99.99 | 99.96
[20 empty] | MGBNB | 3 - HL5G | MGLUE | BELO HORIZONTE | X | - | 100 | 100 | 100 | >99 | ATIVO | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99.98
[20 empty] | MGBNI | 3 - HL5G | MGESL | BELO HORIZONTE | X | 99.69 | 99.71 | 99.73 | 99.71 | >99 | ATIVO | 100 | 100 | 99.38 | 79.24 | 100 | 92.65 | 92.04
[20 empty] | MGBOO | 3 - HL5G | MGBWE | BELO HORIZONTE | X | - | 100 | 100 | 100 | >99 | ATIVO | 100 | 100 | 100 | 100 | 97.32 | 99.37 | 99.99
[20 empty] | MGHTF | 3 - HL5G | MGSAG | BELO HORIZONTE | X | 99.97 | 100 | - | 99.98 | >99 | ATIVO | 100 | 99.96 | 100 | 100 | 99.67 | 99.7 | 99.93
[20 empty] | MGBOF | 3 - HL5G | MGJCT | BELO HORIZONTE | X | 99.78 | 99.99 | 99.99 | 99.95 | >99 | ATIVO | 100 | 99.99 | 99.91 | 98.48 | 100 | 99.24 | 98.14
[20 empty] | MGBOL | 2 - HL5D | MGJCT | BELO HORIZONTE | X | 98.81 | 99.94 | 99.93 | 99.64 | >99 | ATIVO | 100 | 99.22 | 100 | 99.98 | 100 | 99.63 | 98.14
[20 empty] | MGBOP | 3 - HL5G | MGBAM | BELO HORIZONTE | X | 100 | 100 | 100 | 100 | >99 | ATIVO | 100 | 100 | 100 | 98.41 | 100 | 99.33 | 99.74
[20 empty] | MGBPF | 3 - HL5G | MGSAG | BELO HORIZONTE | X | 100 | 100 | 100 | 100 | >99 | ATIVO | 100 | 100 | 100 | 100 | 99.79 | 99.94 | 97.85
[20 empty] | MGISI | 3 - HL5G | MGJCT | BELO HORIZONTE | X | 100 | 100 | 100 | 100 | >99 | ATIVO | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99.59 | 99.49
[20 empty] | MGBQI | 3 - HL5G | MGESL | BELO HORIZONTE | X | 100 | 99.99 | 100 | 100 | >99 | ATIVO | 100 | 100 | 100 | 99.84 | 99.98 | 99.56 | 99.31
[20 empty] | MGBRE | 3 - HL5G | MGJCT | BELO HORIZONTE | X | 100 | 100 | 100 | 100 | >99 | ATIVO | 100 | 100 | 100 | 99.46 | 100 | 99.46 | 99.38
[20 empty] | MGBHP | 2 - HL5D | MGFLR | BELO HORIZONTE | X | 98.37 | 98.88 | 98.88 | 98.76 | <99 | ATIVO | 100 | 97.31 | 100 | 98.3 | 99.4 | 99.21 | 96.58
[20 empty] | MGFCU | 3 - HL5G | MGFLR | BELO HORIZONTE | X | 100 | 100 | 100 | 100 | >99 | ATIVO | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99.87 | 99.95
[20 empty] | MGBRT | 3 - HL5G | MGBPC | BELO HORIZONTE | X | - | 100 | 100 | 100 | >99 | ATIVO | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99.88
[20 empty] | MGBHO | 3 - HL5G | MGFLR | BELO HORIZONTE | X | - | - | - | - | >99 | ATIVO | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
[20 empty] | MGLPB | 3 - HL5G | MGSAG | BELO HORIZONTE | X | 98.57 | 100 | 100 | 99.74 | >99 | ATIVO | 100 | 100 | 99.42 | 99.23 | 100 | 97.9 | 97.91
[20 empty] | MGCFK | 3 - HL5G | MGFLR | BELO HORIZONTE | X | 95.66 | 95.7 | - | 95.69 | <99 | ATIVO | 100 | 90.65 | 100 | 98.3 | 99.81 | 89.32 | 76.84
[20 empty] | MGBLU | 3 - HL5G | MGSAG | BELO HORIZONTE | X | - | 99.4 | 99.86 | 99.5 | >99 | ATIVO | 100 | 99.95 | 98.95 | 100 | 99.98 | 99.21 | 99.87
[20 empty] | MGBEL | 3 - HL5G | MGLUE | BELO HORIZONTE | X | 95.74 | 96.11 | 96.26 | 96.08 | <99 | ATIVO | 100 | 100 | 91.45 | 99.32 | 98.29 | 99.37 | 98.7
[20 empty] | MGPOT | 3 - HL5G | MGJCT | BELO HORIZONTE | X | 99.58 | 99.62 | 99.63 | 99.62 | >99 | ATIVO | 100 | 100 | 99.17 | 100 | 100 | 99.59 | 98.57
[20 empty] | MGBZQ | 3 - HL5G | MGFLR | BELO HORIZONTE | X | 99.96 | 100 | 100 | 99.99 | >99 | ATIVO | 100 | 99.98 | 100 | 99.9 | 100 | 99.84 | 99.96
[20 empty] | MGBSA | 3 - HL5G | MGESL | BELO HORIZONTE | X | 99.72 | 99.96 | 93.78 | 98.86 | <99 | ATIVO | 100 | 100 | 97.52 | 90.78 | 98.63 | 94.72 | 87.75
[20 empty] | MGNJP | 3 - HL5G | MGBHN | BELO HORIZONTE | X | 91.56 | 91.98 | - | 91.85 | <99 | ATIVO | 100 | 87.81 | 94.43 | 91.86 | 96.83 | 96.94 | 93.81
[20 empty] | MGBSB | 2 - HL5D | MGESL | BELO HORIZONTE | X | 99.99 | 99.99 | 100 | 99.99 | >99 | ATIVO | 100 | 100 | 100 | 99.78 | 100 | 99.55 | 96.93
[20 empty] | MGUFE | 3 - HL5G | MGJCT | BELO HORIZONTE | X | 99.94 | 100 | 100 | 99.98 | >99 | ATIVO | 100 | 100 | 99.96 | 94.68 | 100 | 98.36 | 99.51
[20 empty] | MGJTQ | 3 - HL5G | MGFLR | BELO HORIZONTE | X | 95.4 | 95.79 | 95.81 | 95.7 | <99 | ATIVO | 100 | 90.69 | 100 | 98.19 | 99.08 | 97.92 | 73.45
[20 empty] | MGFLE | 3 - HL5G | MGFLR | BELO HORIZONTE | X | 95.45 | 100 | 100 | 98.79 | <99 | ATIVO | 100 | 100 | 97.36 | 97.08 | 99.98 | 99.15 | 97.68
[20 empty] | MGBTH | 3 - HL5G | MGBET | BELO HORIZONTE | X | 73.92 | 77.79 | - | 75.29 | <99 | PREVISTO | 99.79 | 75.1 | 77.03 | 99.85 | 100 | 99.95 | 99.39
[20 empty] | MGHAA | 3 - HL5G | MGFLR | BELO HORIZONTE | X | 100 | 100 | 100 | 100 | >99 | ATIVO | 100 | 100 | 100 | 100 | 99.98 | 99.71 | 99.94
[20 empty] | MGHTP | 3 - HL5G | MGFLR | BELO HORIZONTE | X | 99.26 | 99.33 | 99.35 | 99.32 | >99 | ATIVO | 100 | 98.52 | 100 | 100 | 100 | 99.54 | 99.91
[20 empty] | MGIRN | 3 - HL5G | MGFLR | BELO HORIZONTE | X | - | 100 | 100 | 100 | >99 | ATIVO | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99.91
[20 empty] | MGSTA | 3 - HL5G | MGJCT | BELO HORIZONTE | X | - | 99.99 | 100 | 100 | >99 | ATIVO | 100 | 99.99 | 100 | 98.52 | 99.96 | 99.23 | 99.04
[20 empty] | MGBSZ | 3 - HL5G | MGBCZ | BELO HORIZONTE | X | 91.11 | 99.16 | - | 97.29 | <99 | ATIVO | 100 | 99.95 | 94.12 | 99.47 | 99.85 | 98.93 | 98.31
[20 empty] | MGVPC | 3 - HL5G | MGG37 | BELO HORIZONTE | X | 99.9 | 99.88 | 99.8 | 99.87 | >99 | ATIVO | 100 | 99.86 | 99.85 | 97.83 | 97.48 | 98.6 | 96.33
[20 empty] | MGBTD | 3 - HL5G | MGBWE | BELO HORIZONTE | X | 100 | 100 | 100 | 100 | >99 | ATIVO | 100 | 100 | 100 | 100 | 85.17 | 96.53 | 99.99
[20 empty] | MGPRB | 3 - HL5G | MGFLR | BELO HORIZONTE | X | 99.99 | 99.97 | 99.99 | 99.98 | >99 | ATIVO | 99.86 | 100 | 99.97 | 94.3 | 95.47 | 95.05 | 98.29
[20 empty] | MGMCC | 3 - HL5G | MGFLR | BELO HORIZONTE | X | 93.02 | 88.41 | - | 89.83 | <99 | PREVISTO | 100 | 80.16 | 97.68 | 91.18 | 68.19 | 76.15 | 65.54
[20 empty] | MGSCP | 3 - HL5G | MGFLR | BELO HORIZONTE | X | 98.32 | 98.52 | 98.48 | 98.48 | <99 | ATIVO | 100 | 96.7 | 100 | 98.23 | 73.73 | 91.66 | 96.1
[20 empty] | MGGEE | 3 - HL5G | MGG37 | BELO HORIZONTE | X | - | - | 99.97 | 99.97 | >99 | ATIVO | - | 100 | 99.97 | 100 | 100 | 96.52 | 98.06
[20 empty] | MGBTN | 3 - HL5G | MGBPC | BELO HORIZONTE | X | 100 | 100 | 100 | 100 | >99 | ATIVO | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
[20 empty] | MGTZB | 3 - HL5G | MGFLR | BELO HORIZONTE | X | - | 99.89 | 99.89 | 99.89 | >99 | ATIVO | 100 | 99.77 | 100 | 99.97 | 100 | 99.99 | 99.76
[20 empty] | MGBPH | 3 - HL5G | MGJCT | BELO HORIZONTE | X | 99.94 | 99.94 | 96.68 | 98.81 | <99 | ATIVO | 100 | 99.94 | 97.46 | 88.44 | 94.35 | 92.16 | 99.7
[20 empty] | MGBUI | 3 - HL5G | MGJCT | BELO HORIZONTE | X | 99.25 | 99.34 | 99.35 | 99.31 | >99 | ATIVO | 100 | 100 | 98.5 | 100 | 100 | 99.6 | 99.5
[20 empty] | MGBUK | 3 - HL5G | MGESL | BELO HORIZONTE | X | 99.97 | 99.99 | 99.96 | 99.98 | >99 | ATIVO | 100 | 99.96 | 100 | 99.87 | 100 | 99.57 | 96.16
[20 empty] | MGJRA | 3 - HL5G | MGBET | BELO HORIZONTE | X | 97.07 | 97.59 | 97.64 | 97.48 | <99 | ATIVO | 99.95 | 94.84 | 99.7 | 99.8 | 79.78 | 90.01 | 94
[20 empty] | MGBVC | 3 - HL5G | MGBCZ | BELO HORIZONTE | X | 96.23 | 99.18 | 99.28 | 98.74 | <99 | ATIVO | 99.94 | 99.57 | 97.7 | 89.26 | 94.96 | 93.88 | 96.15
[20 empty] | MGBVX | 3 - HL5G | MGBCZ | BELO HORIZONTE | X | - | 99.16 | 99.24 | 99.18 | >99 | ATIVO | 100 | 99.91 | 98.31 | 100 | 99.85 | 99.06 | 99.29
[20 empty] | MGBZJ | 3 - HL5G | MGESL | BELO HORIZONTE | X | 99.99 | 100 | 100 | 100 | >99 | ATIVO | 100 | 100 | 100 | 99.86 | 100 | 99.57 | 92.44
[20 empty] | MGBXF | 3 - HL5G | MGJCT | BELO HORIZONTE | X | 98.82 | 99.91 | 99.92 | 99.74 | >99 | ATIVO | 100 | 99.82 | 99.62 | 98.47 | 99.99 | 99.23 | 94.73
[20 empty] | MGBXX | 3 - HL5G | MGBAM | BELO HORIZONTE | X | 100 | 100 | 99.99 | 100 | >99 | ATIVO | 100 | 99.99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98.25
[20 empty] | MGBYY | 3 - HL5G | MGBWE | BELO HORIZONTE | X | - | 99.94 | - | 99.94 | >99 | ATIVO | 100 | 99.86 | 100 | 93.52 | 99.93 | 98.46 | 94.73
[20 empty] | MGCUI | 3 - HL5G | MGBCZ | BELO HORIZONTE | X | - | 99.24 | 99.29 | 99.25 | >99 | ATIVO | 100 | 99.97 | 98.39 | 100 | 99.86 | 99.18 | 99.3
[20 empty] | MGCAH | 3 - HL5G | MGBAM | BELO HORIZONTE | X | 100 | 100 | 100 | 100 | >99 | ATIVO | 100 | 100 | 100 | 99.98 | 99.96 | 99.98 | 99.99
[20 empty] | MGITP | 3 - HL5G | MGESL | BELO HORIZONTE | X | 100 | 99.99 | 99.71 | 99.95 | >99 | ATIVO | 100 | 99.89 | 100 | 99.82 | 99.25 | 99.31 | 97
[20 empty] | MGCAS | 3 - HL5G | MGBAM | BELO HORIZONTE | X | 99.93 | 100 | 99.98 | 99.98 | >99 | ATIVO | 100 | 100 | 99.96 | 99.98 | 99.99 | 99.99 | 99.98
[20 empty] | MGCAT | 3 - HL5G | MGBAM | BELO HORIZONTE | X | 100 | 100 | 100 | 100 | >99 | ATIVO | 100 | 100 | 100 | 99.95 | 99.43 | 99.84 | 97
[20 empty] | MGPTA | 3 - HL5G | MGSAG | BELO HORIZONTE | X | 99.36 | 99.42 | 99.44 | 99.41 | >99 | ATIVO | 100 | 100 | 98.72 | 100 | 99.96 | 99.19 | 100
[20 empty] | MGRNP | 3 - HL5G | MGESL | BELO HORIZONTE | X | 98.69 | 99.94 | - | 99.54 | >99 | ATIVO | 99.56 | 99.97 | 99.1 | 99.78 | 100 | 99.55 | 99.36
[20 empty] | MGCBR | 2 - HL5D | MGESL | BELO HORIZONTE | X | 99.99 | 99.99 | 100 | 100 | >99 | ATIVO | 100 | 100 | 100 | 99.82 | 100 | 99.56 | 99.43
[20 empty] | MGCBT | 3 - HL5G | MGFLR | BELO HORIZONTE | X | 99.97 | 100 | 100 | 99.99 | >99 | ATIVO | 100 | 99.99 | 100 | 100 | 100 | 99.79 | 99.94
[20 empty] | MGCCA | 2 - HL5D | MGG37 | BELO HORIZONTE | X | 99.78 | 95.88 | - | 97.5 | <99 | ATIVO | 100 | 99.76 | 94.88 | 99.23 | 99.98 | 91.94 | 95.11
[20 empty] | MGCCE | 3 - HL5G | MGBAM | BELO HORIZONTE | X | 100 | 100 | 100 | 100 | >99 | ATIVO | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 97.3 | 99.53
[20 empty] | MGCCF | 3 - HL5G | MGBAM | BELO HORIZONTE | X | - | 100 | 100 | 100 | >99 | ATIVO | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99.99 | 99.98
[20 empty] | MGSIL | 3 - HL5G | MGJCT | BELO HORIZONTE | X | 99.96 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | >99 | ATIVO | 100 | 100 | 99.97 | 100 | 100 | 99.6 | 99.42
[20 empty] | MGFLO | 2 - HL5D | MGJCT | BELO HORIZONTE | X | 100 | 100 | 100 | 100 | >99 | ATIVO | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99.59 | 97.04
[20 empty] | MGCNO | 2 - HL5D | MGJCT | BELO HORIZONTE | X | 99.59 | 100 | 100 | 99.94 | >99 | ATIVO | 100 | 99.95 | 99.91 | 99.97 | 99.82 | 99.32 | 99.51
[20 empty] | MGCCO | 3 - HL5G | MGBWE | BELO HORIZONTE | X | 100 | 100 | 100 | 100 | >99 | ATIVO | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98.21
[20 empty] | MGCCQ | 3 - HL5G | MGBAM | BELO HORIZONTE | X | 99.94 | 100 | 100 | 99.99 | >99 | ATIVO | 100 | 100 | 99.97 | 100 | 99.94 | 99.98 | 99.99
[20 empty] | MGDRY | 3 - HL5G | MGJCT | BELO HORIZONTE | X | 98.23 | 97.56 | 97.57 | 97.69 | <99 | ATIVO | 100 | 94.99 | 100 | 98.48 | 100 | 99.24 | 99.5
[20 empty] | MGBXJ | 3 - HL5G | MGJCT | BELO HORIZONTE | X | - | 100 | 100 | 100 | >99 | ATIVO | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99.59 | 99.51
[20 empty] | MGPIR | 2 - HL5D | MGJCT | BELO HORIZONTE | X | 100 | 100 | 100 | 100 | >99 | ATIVO | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99.6 | 99.57
[20 empty] | MGOGO | 3 - HL5G | MGG37 | BELO HORIZONTE | X | - | 100 | 100 | 100 | >99 | ATIVO | 100 | 100 | 100 | 99.99 | 100 | 99.91 | 98.38
[20 empty] | MGBSG | 3 - HL5G | MGFLR | BELO HORIZONTE | X | 99.89 | 99.95 | 99.96 | 99.94 | >99 | ATIVO | 100 | 99.93 | 99.94 | 99.99 | 99.97 | 99.84 | 99.64
[20 empty] | MGPMT | 3 - HL5G | MGSLA | BELO HORIZONTE | SANTA LUZIA | 99.88 | 99.89 | - | 99.89 | >99 | ATIVO | 100 | 100 | 99.76 | 100 | 99.81 | 99.9 | 99.65
[20 empty] | MGBJP | 3 - HL5G | MGG37 | BELO HORIZONTE | X | 99.96 | 99.87 | - | 99.89 | >99 | ATIVO | 100 | 100 | 99.76 | 98.23 | 97.07 | 98.75 | 99.54
[20 empty] | MGSHE | 3 - HL5G | MGSLA | BELO HORIZONTE | SANTA LUZIA | - | 99.76 | - | 99.76 | >99 | ATIVO | 97.04 | 100 | 99.92 | 100 | 99.8 | 99.9 | 99.78
[20 empty] | MGSUD | 3 - HL5G | MGSLA | BELO HORIZONTE | SANTA LUZIA | 99.83 | 99.85 | 99.79 | 99.83 | >99 | ATIVO | 100 | 99.97 | 99.66 | 99.96 | 99.66 | 99.83 | 99.27
[20 empty] | MGCAC | 3 - HL5G | MGJCT | BELO HORIZONTE | X | 98.67 | 99.99 | 100 | 99.79 | >99 | ATIVO | 100 | 99.98 | 99.57 | 97.82 | 96.2 | 98.15 | 98.87
[20 empty] | MGSAK | 3 - HL5G | MGSAG | BELO HORIZONTE | X | - | 99.99 | 100 | 100 | >99 | ATIVO | 100 | 99.99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
[20 empty] | MGIZA | 3 - HL5G | MGBET | BELO HORIZONTE | X | 94.61 | 96.52 | - | 95.92 | <99 | PREVISTO | 99.18 | 97.78 | 93.46 | 99.56 | 99.85 | 98.61 | 94.88
[20 empty] | MGHED | 3 - HL5G | MGJCT | BELO HORIZONTE | X | 100 | 99.99 | 100 | 99.99 | >99 | ATIVO | 100 | 100 | 99.99 | 99.11 | 99.99 | 99.35 | 84.61
[20 empty] | MGBFD | 3 - HL5G | MGJCT | BELO HORIZONTE | X | 99.93 | 100 | 98.34 | 99.56 | >99 | ATIVO | 99.76 | 100 | 99.07 | 100 | 99.96 | 99.34 | 98.57
[20 empty] | MGCEA | 3 - HL5G | MGBAM | BELO HORIZONTE | X | 94.85 | 100 | 100 | 98.89 | <99 | ATIVO | 51.31 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99.97 | 99.93
[20 empty] | MGCEB | 3 - HL5G | MGBAM | BELO HORIZONTE | X | 100 | 100 | 100 | 100 | >99 | ATIVO | 100 | 100 | 100 | 100 | 99.97 | 99.97 | 99.97
[20 empty] | MGCEZ | 3 - HL5G | MGESL | BELO HORIZONTE | X | 100 | 99.99 | 100 | 100 | >99 | ATIVO | 100 | 100 | 100 | 99.85 | 99.98 | 99.56 | 99.36
[20 empty] | MGCGF | 3 - HL5G | MGG37 | BELO HORIZONTE | X | - | 100 | 100 | 100 | >99 | ATIVO | 100 | 100 | 100 | 91.56 | 100 | 96.19 | 95.5
[20 empty] | MGMSP | 3 - HL5G | MGJCT | BELO HORIZONTE | X | 99.99 | 100 | - | 100 | >99 | PREVISTO | 100 | 100 | 100 | 100 | 98.91 | 99.73 | 100
[20 empty] | MGBSF | 3 - HL5G | MGJCT | BELO HORIZONTE | X | 99.83 | 100 | 100 | 99.97 | >99 | ATIVO | 100 | 100 | 99.94 | 100 | 100 | 99.59 | 96.28
[20 empty] | MGCGP | 3 - HL5G | MGFLR | BELO HORIZONTE | X | - | 100 | 100 | 100 | >99 | ATIVO | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99.97
[20 empty] | MGCIC | 2 - HL5D | MGG37 | BELO HORIZONTE | X | 99.97 | 98.71 | 98.71 | 99.04 | >99 | ATIVO | 100 | 99.99 | 97.92 | 99.99 | 94.58 | 98.71 | 97.53
[20 empty] | MGJTB | 3 - HL5G | MGBCZ | BELO HORIZONTE | X | 99.05 | 99.24 | 99.25 | 99.19 | >99 | ATIVO | 100 | 99.96 | 98.28 | 99.91 | 95.79 | 97.09 | 98.24
[20 empty] | MGCJA | 3 - HL5G | MGESL | BELO HORIZONTE | X | 99.94 | 99.94 | - | 99.94 | >99 | ATIVO | 99.54 | 100 | 99.94 | 99.34 | 100 | 99.44 | 98.92
[20 empty] | MGCDZ | 3 - HL5G | MGG37 | BELO HORIZONTE | X | - | 99.75 | 99.78 | 99.76 | >99 | ATIVO | 100 | 99.49 | 100 | 99.98 | 100 | 99.94 | 96.55
[20 empty] | MGCJQ | 3 - HL5G | MGG37 | BELO HORIZONTE | X | - | 100 | 100 | 100 | >99 | ATIVO | 100 | 100 | 100 | 99.97 | 99.99 | 99.68 | 99.94
[20 empty] | MGCND | 2 - HL5D | MGESL | BELO HORIZONTE | X | 97.01 | 99.99 | 100 | 99.06 | >99 | ATIVO | 99.9 | 97.99 | 100 | 99.79 | 99.62 | 99.44 | 99.31
[20 empty] | MGCJT | 3 - HL5G | MGG37 | BELO HORIZONTE | X | - | 99.61 | 99.8 | 99.65 | >99 | PREVISTO | 100 | 99.31 | 99.94 | 99.99 | 99.99 | 99.91 | 98.85
[20 empty] | MGCNK | 3 - HL5G | MGESL | BELO HORIZONTE | X | 100 | 99.99 | 100 | 100 | >99 | ATIVO | 100 | 100 | 100 | 99.83 | 99.96 | 99.54 | 96.13
[20 empty] | MGCNM | 3 - HL5G | MGG37 | BELO HORIZONTE | X | - | 100 | 100 | 100 | >99 | ATIVO | 100 | 100 | 100 | 99.98 | 99.99 | 99.66 | 99.93
[20 empty] | MGSFC | 3 - HL5G | MGJCT | #N/A | X | - | - | - | - | >99 | #N/A | - | - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0.49
[20 empty] | MGCNP | 2 - HL5D | MGESL | BELO HORIZONTE | X | 99.94 | 99.99 | 99.99 | 99.97 | >99 | ATIVO | 99.83 | 100 | 99.98 | 99.79 | 100 | 99.56 | 99.41
[20 empty] | MGCOE | 2 - HL5D | MGBAM | BELO HORIZONTE | X | 100 | 100 | 100 | 100 | >99 | ATIVO | 100 | 100 | 100 | 99.96 | 100 | 99.98 | 97.36
[20 empty] | MGEDO | 2 - HL5D | MGIIE | BELO HORIZONTE | IBIRITÉ | 97.98 | 99.95 | - | 99.34 | >99 | PREVISTO | 100 | 100 | 98.55 | 98.96 | 99.88 | 99.36 | 95.13
[20 empty] | MGCOS | 3 - HL5G | MGBAM | BELO HORIZONTE | X | 99.95 | 99.97 | 99.97 | 99.97 | >99 | ATIVO | 100 | 100 | 99.93 | 100 | 99.94 | 99.98 | 99.17
[20 empty] | MGCPA | 3 - HL5G | MGESL | BELO HORIZONTE | X | 97.23 | 99.99 | 99.99 | 99.26 | >99 | ATIVO | 95.83 | 99.02 | 99.98 | 99.85 | 100 | 99.56 | 99.42
[20 empty] | MGGEP | 3 - HL5G | MGSAG | BELO HORIZONTE | X | 100 | 100 | 100 | 100 | >99 | ATIVO | 100 | 100 | 100 | 99.74 | 99.3 | 99.45 | 99.68
[20 empty] | MGCSS | 3 - HL5G | MGBAM | BELO HORIZONTE | X | 99.95 | 100 | 100 | 99.99 | >99 | ATIVO | 100 | 99.99 | 99.98 | 100 | 100 | 100 | 99.97
[20 empty] | MGMCA | 3 - HL5G | MGG37 | BELO HORIZONTE | X | 98.07 | 98.1 | 98.28 | 98.12 | <99 | PREVISTO | 100 | 96.04 | 99.9 | 99.99 | 100 | 99.99 | 99.98
[20 empty] | MGCUH | 3 - HL5G | MGESL | BELO HORIZONTE | X | - | 99.99 | 100 | 100 | >99 | ATIVO | 100 | 100 | 100 | 99.82 | 99.98 | 99.55 | 95.44
[20 empty] | MGBCE | 3 - HL5G | MGBCZ | BELO HORIZONTE | X | 81 | 87.32 | - | 84.82 | <99 | PREVISTO | 100 | 89.22 | 80.41 | 99.83 | 99.95 | 99.92 | 99.6
[20 empty] | MGCVA | 3 - HL5G | MGBPC | BELO HORIZONTE | X | 100 | 100 | 100 | 100 | >99 | ATIVO | 100 | 100 | 100 | 100 | 99.92 | 99.98 | 99.98
[20 empty] | MGCVU | 3 - HL5G | MGG37 | BELO HORIZONTE | X | - | 100 | 100 | 100 | >99 | ATIVO | 100 | 100 | 100 | 99.98 | 100 | 99.91 | 99.99
[20 empty] | MGCXG | 3 - HL5G | MGESL | BELO HORIZONTE | X | - | 99.99 | 100 | 100 | >99 | ATIVO | 100 | 100 | 100 | 99.87 | 100 | 99.58 | 99.42
[20 empty] | MGDBM | 3 - HL5G | MGBAM | BELO HORIZONTE | X | 100 | 100 | 100 | 100 | >99 | ATIVO | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99.99 | 99.99
[20 empty] | MGGUI | 3 - HL5G | MGJCT | BELO HORIZONTE | X | 100 | 100 | 100 | 100 | >99 | ATIVO | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99.59 | 96.38
[20 empty] | MGEAP | 3 - HL5G | MGSAG | BELO HORIZONTE | X | 99.35 | 99.42 | 99.49 | 99.42 | >99 | ATIVO | 100 | 100 | 98.73 | 100 | 99.97 | 99.18 | 100
[20 empty] | MGEDM | 2 - HL5D | MGBWE | BELO HORIZONTE | X | 87.58 | 99.73 | 100 | 95.67 | <99 | ATIVO | 99.99 | 92.85 | 97.76 | 94.25 | 99.83 | 98.62 | 98
[20 empty] | MGELI | 2 - HL5D | MGSLA | BELO HORIZONTE | SANTA LUZIA | 99.28 | 99.9 | 66.83 | 94.82 | <99 | ATIVO | 95 | 95 | 94.57 | 96.68 | 99.69 | 99.08 | 99
[20 empty] | MGENG | 3 - HL5G | MGLUE | BELO HORIZONTE | X | 100 | 100 | 100 | 100 | >99 | ATIVO | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
[20 empty] | MGERR | 3 - HL5G | MGBAM | BELO HORIZONTE | X | 99.97 | 99.97 | 99.98 | 99.97 | >99 | ATIVO | 100 | 99.95 | 99.99 | 100 | 100 | 100 | 97.95
[20 empty] | MGJCA | 2 - HL5D | MGNLV | BELO HORIZONTE | X | 97.72 | 99.9 | - | 99.21 | >99 | ATIVO | 87.1 | 99.93 | 99.86 | 99.85 | 99.91 | 99.01 | 93.9
[20 empty] | MGFAC | 3 - HL5G | MGFLR | BELO HORIZONTE | X | - | 100 | 100 | 100 | >99 | ATIVO | 100 | 100 | 100 | 98.33 | 99.06 | 99.37 | 99.68
[20 empty] | MGEPP | 3 - HL5G | MGFLR | BELO HORIZONTE | X | 98.35 | 98.52 | 98.51 | 98.49 | <99 | ATIVO | 100 | 96.72 | 100 | 98.27 | 99.91 | 99.45 | 93.59
[20 empty] | MGGC2 | 3 - HL5G | MGG37 | BELO HORIZONTE | X | - | - | - | - | >99 | ATIVO | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
[20 empty] | MGGCA | 3 - HL5G | MGBAM | BELO HORIZONTE | X | - | 99.98 | 99.99 | 99.98 | >99 | ATIVO | 100 | 100 | 99.97 | 100 | 100 | 99.99 | 99.99
[20 empty] | MGGCF | 3 - HL5G | MGG37 | BELO HORIZONTE | X | - | - | - | - | >99 | ATIVO | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
[20 empty] | MGGJL | 3 - HL5G | MGBAM | BELO HORIZONTE | X | - | 100 | 100 | 100 | >99 | ATIVO | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99.99 | 99.99
[20 empty] | MGGLO | 3 - HL5G | MGBAM | BELO HORIZONTE | X | 99.92 | 100 | 99.98 | 99.98 | >99 | ATIVO | 99.89 | 100 | 99.97 | 100 | 99.99 | 98.83 | 89.22
[20 empty] | MGGPM | 3 - HL5G | MGBHF | BELO HORIZONTE | X | 99.97 | 99.98 | 99.98 | 99.98 | >99 | ATIVO | 100 | 100 | 99.95 | 100 | 100 | 99.97 | 100
[20 empty] | MGGQR | 3 - HL5G | MGBAM | BELO HORIZONTE | X | - | 100 | 100 | 100 | >99 | ATIVO | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99.99 | 99.98
[20 empty] | MGSCI | 3 - HL5G | MGG37 | BELO HORIZONTE | X | 96.38 | 96.08 | 96.37 | 96.15 | <99 | PREVISTO | 100 | 91.85 | 99.82 | 99.99 | 100 | 99.98 | 100
[20 empty] | MGGVA | 3 - HL5G | MGSAG | BELO HORIZONTE | X | 100 | 100 | 100 | 100 | >99 | ATIVO | 100 | 100 | 100 | 100 | 99.81 | 99.94 | 99.99
[20 empty] | MGHAG | 3 - HL5G | MGBHF | BELO HORIZONTE | X | - | 100 | 100 | 100 | >99 | ATIVO | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
[20 empty] | MGHBT | 3 - HL5G | MGSAG | BELO HORIZONTE | X | - | 100 | 100 | 100 | >99 | ATIVO | 100 | 100 | 100 | 100 | 99.96 | 99.98 | 97.31
[20 empty] | MGHCS | 3 - HL5G | MGG37 | BELO HORIZONTE | X | - | 100 | 100 | 100 | >99 | ATIVO | 100 | 100 | 100 | 99.98 | 100 | 99.75 | 98.14
[20 empty] | MGHPM | 3 - HL5G | MGBHF | BELO HORIZONTE | X | 99.99 | 94 | 100 | 95.95 | <99 | ATIVO | 100 | 97.44 | 94.09 | 99.94 | 99.93 | 99.97 | 99.26
[20 empty] | MGPAS | 3 - HL5G | MGSAG | BELO HORIZONTE | X | 100 | 99.98 | 100 | 99.99 | >99 | ATIVO | 100 | 99.98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99.99
[20 empty] | MGHVA | 3 - HL5G | MGSAG | BELO HORIZONTE | X | - | 99.95 | 99.82 | 99.91 | >99 | ATIVO | 100 | 100 | 99.81 | 100 | 99.99 | 98.26 | 93.47
[20 empty] | MGJAC | 3 - HL5G | MGBET | BELO HORIZONTE | X | 99.96 | 99.94 | 99.99 | 99.96 | >99 | ATIVO | 100 | 100 | 99.91 | 99.99 | 99.88 | 99.95 | 99.64
[20 empty] | MGIFC | 3 - HL5G | MGG37 | BELO HORIZONTE | X | 100 | 97.67 | 98.76 | 98.32 | <99 | ATIVO | 100 | 99.98 | 96.35 | 99.98 | 98.35 | 99.6 | 97.67
[20 empty] | MGJAT | 3 - HL5G | MGESL | BELO HORIZONTE | X | 99.97 | 100 | 99.96 | 99.98 | >99 | ATIVO | 100 | 100 | 99.95 | 99.88 | 100 | 99.57 | 92.29
[20 empty] | MGJGD | 3 - HL5G | MGJCT | BELO HORIZONTE | X | 100 | 100 | 100 | 100 | >99 | ATIVO | 100 | 100 | 100 | 94.73 | 100 | 98.32 | 99.5
[20 empty] | MGJMO | 3 - HL5G | MGBAM | BELO HORIZONTE | X | 100 | 100 | 100 | 100 | >99 | ATIVO | 100 | 100 | 100 | 99.98 | 99.95 | 99.98 | 99.99
[20 empty] | MGBHZ | 3 - HL5G | MGG37 | BELO HORIZONTE | X | 100 | 99.99 | 100 | 100 | >99 | ATIVO | 100 | 100 | 99.99 | 95.85 | 99.38 | 93.98 | 91.88
[20 empty] | MGJPQ | 3 - HL5G | MGBAM | BELO HORIZONTE | X | 100 | 100 | 99.97 | 100 | >99 | ATIVO | 100 | 100 | 99.99 | 99.92 | 100 | 99.88 | 96.22
[20 empty] | MGBPA | 3 - HL5G | MGVSO | BELO HORIZONTE | VICOÇA | 99.63 | 100 | 99.95 | 99.89 | >99 | ATIVO | 100 | 99.9 | 99.93 | 99.96 | 98.17 | 97.43 | 98.48
[20 empty] | MGBRA | 3 - HL5G | MGVSO | BELO HORIZONTE | VICOÇA | 100 | 100 | 100 | 100 | >99 | ATIVO | 100 | 100 | 100 | 100 | 97.89 | 98.28 | 99.12
[20 empty] | MGMGD | 3 - HL5G | MGBCZ | BELO HORIZONTE | X | 99.94 | 99.98 | - | 99.97 | >99 | PREVISTO | 100 | 99.97 | 99.96 | 99.98 | 99.99 | 99.98 | 99.67
[20 empty] | MGCLO | 3 - HL5G | MGSLA | BELO HORIZONTE | SANTA LUZIA | 99.95 | 99.99 | 99.86 | 99.96 | >99 | ATIVO | 100 | 99.97 | 99.95 | 99.97 | 99.74 | 99.85 | 98.21
[20 empty] | MGLAG | 3 - HL5G | MGFLR | BELO HORIZONTE | X | 99.97 | 99.97 | 99.97 | 99.97 | >99 | ATIVO | 100 | 99.93 | 100 | 99.98 | 99.98 | 98.93 | 96.99
[20 empty] | MGLEB | 3 - HL5G | MGESL | BELO HORIZONTE | X | 100 | 99.99 | 100 | 100 | >99 | ATIVO | 100 | 100 | 100 | 96.03 | 98.93 | 98.41 | 99.17
[20 empty] | MGOMS | 3 - HL5G | MGBHF | BELO HORIZONTE | X | 100 | 99.99 | 100 | 100 | >99 | ATIVO | 100 | 99.99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
[20 empty] | MGLOS | 3 - HL5G | MGJCT | BELO HORIZONTE | X | 99.85 | 99.99 | 99.98 | 99.95 | >99 | ATIVO | 99.56 | 100 | 99.96 | 94.38 | 98.93 | 97.66 | 98.97
[20 empty] | MGBMA | 3 - HL5G | MGSAG | BELO HORIZONTE | X | 89.95 | 100 | 100 | 97.33 | <99 | ATIVO | 95.83 | 95.53 | 99.35 | 100 | 99.99 | 100 | 99.63
[20 empty] | MGDBO | 3 - HL5G | MGBCZ | BELO HORIZONTE | X | 95.45 | 99.27 | - | 97.44 | <99 | PREVISTO | 100 | 95.96 | 98.75 | 97.64 | 96.72 | 97.54 | 98.44
[20 empty] | MGMEY | 3 - HL5G | MGJCT | BELO HORIZONTE | X | 100 | 99.99 | 100 | 100 | >99 | ATIVO | 100 | 99.99 | 100 | 98.46 | 100 | 99.23 | 93.22
[20 empty] | MGBCP | 3 - HL5G | MGSAG | BELO HORIZONTE | X | 99.97 | 100 | 99.98 | 99.99 | >99 | ATIVO | 100 | 100 | 99.97 | 100 | 100 | 99.99 | 99.87
[20 empty] | MGCEG | 3 - HL5G | MGBHF | BELO HORIZONTE | X | 100 | 100 | 100 | 100 | >99 | ATIVO | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98.84 | 100
[20 empty] | MGBSS | 3 - HL5G | MGBET | BELO HORIZONTE | X | 97.07 | 94.3 | - | 95.61 | <99 | ATIVO | 82.32 | 93.22 | 99.72 | 96.34 | 74.79 | 86.57 | 93.01
[20 empty] | MGMMC | 3 - HL5G | MGBHF | BELO HORIZONTE | X | 99.97 | 99.97 | 99.99 | 99.98 | >99 | ATIVO | 100 | 99.95 | 100 | 100 | 100 | 99.62 | 99.97
[20 empty] | MGDQS | 3 - HL5G | MGSLA | BELO HORIZONTE | SANTA LUZIA | 99.36 | 99.45 | 99.37 | 99.42 | >99 | ATIVO | 100 | 99.97 | 98.81 | 99.96 | 99.55 | 96.13 | 93.28
[20 empty] | MGMPI | 3 - HL5G | MGBHF | BELO HORIZONTE | X | 100 | 100 | 100 | 100 | >99 | ATIVO | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 93.35 | 99.92
[20 empty] | MGMNK | 3 - HL5G | MGBAM | BELO HORIZONTE | X | 100 | 100 | 100 | 100 | >99 | ATIVO | 100 | 100 | 100 | 99.98 | 100 | 99.97 | 99.58
[20 empty] | MGPIP | 3 - HL5G | MGLUE | BELO HORIZONTE | X | 100 | 100 | 100 | 100 | >99 | ATIVO | 100 | 100 | 100 | 100 | 99.99 | 99.99 | 92.87
[20 empty] | MGPQN | 2 - HL5D | MGBHF | BELO HORIZONTE | X | - | 100 | 100 | 100 | >99 | ATIVO | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 93.1 | 95.26
[20 empty] | MGMSC | 3 - HL5G | MGSCN | BELO HORIZONTE | SABARÁ | 99.95 | 99.96 | 99.96 | 99.96 | >99 | ATIVO | 100 | 100 | 99.9 | 100 | 100 | 99.97 | 99.87
[20 empty] | MGCJV | 3 - HL5G | MGG37 | BELO HORIZONTE | X | 96.73 | 97.62 | 97.77 | 97.51 | <99 | PREVISTO | 98 | 99.92 | 94.95 | 96.83 | 93.04 | 96.37 | 87.36
[20 empty] | MGRNR | 3 - HL5G | MGBHN | BELO HORIZONTE | X | 100 | 100 | - | 100 | >99 | ATIVO | 100 | 100 | 100 | 99.99 | 99.63 | 99.46 | 91.71
[20 empty] | MG24M | 3 - HL5G | MGFLR | BELO HORIZONTE | X | 100 | 100 | 100 | 100 | >99 | ATIVO | 100 | 100 | 100 | 98.47 | 99.11 | 99.43 | 99.94
[20 empty] | MG34M | 3 - HL5G | MGNLV | BELO HORIZONTE | X | - | - | - | - | >99 | ATIVO | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
[20 empty] | MGFLA | 3 - HL5G | MGG37 | BELO HORIZONTE | X | 100 | 100 | 100 | 100 | >99 | ATIVO | 100 | 100 | 100 | 99.97 | 100 | 99.91 | 94.36
[20 empty] | MGCJD | 3 - HL5G | MGSAG | BELO HORIZONTE | X | 100 | 100 | 100 | 100 | >99 | ATIVO | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
[20 empty] | MGFTG | 3 - HL5G | MGFLR | BELO HORIZONTE | X | 99.93 | 100 | 99.96 | 99.97 | >99 | ATIVO | 100 | 100 | 99.93 | 100 | 100 | 99.81 | 99.91
[20 empty] | MGGEN | 3 - HL5G | MGRNJ | BELO HORIZONTE | RIBEIRÃO DAS NEVES | 99.76 | 99.85 | - | 99.82 | >99 | ATIVO | 100 | 99.88 | 99.74 | 99.93 | 95.09 | 98.7 | 99.54
[20 empty] | MGEIA | 3 - HL5G | MGRNJ | BELO HORIZONTE | RIBEIRÃO DAS NEVES | 95.99 | 99.86 | - | 98.02 | <99 | ATIVO | 100 | 99.99 | 95.66 | 99 | 95.42 | 97.94 | 88.82
[20 empty] | MGAEC | 3 - HL5G | MGSAG | BELO HORIZONTE | X | 99.98 | 97.46 | 97.7 | 98.28 | <99 | ATIVO | 98.66 | 99.4 | 97.05 | 81.72 | 85.68 | 91.7 | 99.96
[20 empty] | MGHOR | 3 - HL5G | MGFLR | BELO HORIZONTE | X | 99.99 | 98.11 | 100 | 98.85 | <99 | ATIVO | 100 | 100 | 97.48 | 98.65 | 100 | 99.6 | 98.85
[20 empty] | MGBZP | 3 - HL5G | MGJCT | BELO HORIZONTE | X | - | 100 | 99.99 | 100 | >99 | ATIVO | 100 | 100 | 100 | 94.75 | 100 | 98.37 | 99.43
[20 empty] | MGHUB | 3 - HL5G | MGBET | BELO HORIZONTE | X | 99.99 | 99.94 | - | 99.96 | >99 | ATIVO | 100 | 99.99 | 99.93 | 99.99 | 99.93 | 99.71 | 93.53
[20 empty] | MGANG | 3 - HL5G | MGSCN | BELO HORIZONTE | SABARÁ | 100 | 100 | - | 100 | >99 | ATIVO | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99.9 | 96.49
[20 empty] | MGBGG | 3 - HL5G | MGG37 | BELO HORIZONTE | X | - | 100 | - | 100 | >99 | ATIVO | 100 | 100 | 100 | 99.97 | 99.99 | 99.85 | 98.04
[20 empty] | MGRRO | 3 - HL5G | MGBET | BELO HORIZONTE | X | 98.55 | 98.8 | - | 98.74 | <99 | ATIVO | 99.98 | 98.79 | 98.46 | 94.81 | 99.87 | 97.65 | 93.99
[20 empty] | MGNSL | 3 - HL5G | MGFLR | BELO HORIZONTE | X | 98.35 | 98.52 | 98.51 | 98.49 | <99 | ATIVO | 100 | 96.73 | 100 | 98.27 | 99.92 | 96.15 | 92.98
[20 empty] | MGAVE | 3 - HL5G | MGSLU | BELO HORIZONTE | SANTA LUZIA | 99.57 | 83.22 | - | 88.31 | <99 | ATIVO | 88.24 | 88.31 | 88.21 | 88.65 | 88.49 | 90.44 | 98.06
[20 empty] | MGIRX | 3 - HL5G | MGBET | BELO HORIZONTE | X | 97.62 | 97.89 | - | 97.79 | <99 | PREDECESSOR | 98.99 | 98.22 | 97.09 | 99.36 | 99.64 | 97.88 | 95.16
[20 empty] | MGISD | 3 - HL5G | MGIIE | BELO HORIZONTE | IBIRITÉ | 94.5 | 95.06 | 95.1 | 94.92 | <99 | ATIVO | 100 | 88.98 | 100 | 99.98 | 99.85 | 99.75 | 97.42
[20 empty] | MGSTU | 3 - HL5G | MGBHF | BELO HORIZONTE | X | 100 | 100 | - | 100 | >99 | ATIVO | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99.95
[20 empty] | MGAAP | 3 - HL5G | MGBHF | BELO HORIZONTE | X | 99.95 | 99.99 | 99.98 | 99.98 | >99 | ATIVO | 100 | 99.96 | 100 | 100 | 100 | 99.98 | 98.73
[20 empty] | MGESJ | 3 - HL5G | MGSAG | BELO HORIZONTE | X | 99.36 | 99.42 | 99.49 | 99.42 | >99 | ATIVO | 100 | 100 | 98.73 | 100 | 99.98 | 99.18 | 99.97
[20 empty] | MGBRC | 3 - HL5G | MGG37 | BELO HORIZONTE | X | 95.47 | 97.49 | 97.71 | 96.99 | <99 | REPARO FO | 96.49 | 99.31 | 94.65 | 99.96 | 99.91 | 99.61 | 94.38
[20 empty] | MGJAD | 3 - HL5G | MGSAG | BELO HORIZONTE | X | 99.97 | 99.97 | 99.98 | 99.97 | >99 | ATIVO | 100 | 100 | 99.94 | 99.95 | 100 | 99.68 | 92.01
[20 empty] | MGBEE | 3 - HL5G | MGSAG | BELO HORIZONTE | X | - | 100 | 100 | 100 | >99 | ATIVO | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98.1 | 99.99
[20 empty] | MGESF | 3 - HL5G | MGSAG | BELO HORIZONTE | X | - | 99.99 | 100 | 99.99 | >99 | ATIVO | 100 | 100 | 99.98 | 99.89 | 99.73 | 99.9 | 99.99
[20 empty] | MGBBC | 3 - HL5G | MGLUE | BELO HORIZONTE | X | - | 99.99 | 99.94 | 99.97 | >99 | ATIVO | 100 | 99.97 | 99.97 | 99.98 | 99.96 | 99.07 | 96.3
[20 empty] | MGABR | 2 - HL5D | MGSAG | BELO HORIZONTE | X | 100 | 100 | 99.27 | 99.87 | >99 | ATIVO | 99.92 | 99.88 | 99.86 | 99.46 | 99.69 | 99.72 | 99.9
[20 empty] | MGNMC | 3 - HL5G | MGBPC | BELO HORIZONTE | X | 97.75 | 97.71 | - | 97.72 | <99 | ATIVO | 100 | 95.03 | 100 | 100 | 99.29 | 99.74 | 94.98
[20 empty] | MGJTS | 3 - HL5G | MGBET | BELO HORIZONTE | X | 99.97 | 99.91 | - | 99.93 | >99 | ATIVO | 100 | 99.98 | 99.86 | 99.97 | 98.33 | 99.31 | 87.33
[20 empty] | MGJUL | 3 - HL5G | MGSLA | BELO HORIZONTE | SANTA LUZIA | 90.94 | 99.89 | 99.84 | 97.81 | <99 | ATIVO | 100 | 99.94 | 95.29 | 99.95 | 99.79 | 99.81 | 98.55
[20 empty] | MGAHD | 3 - HL5G | MGBHF | BELO HORIZONTE | X | 100 | 100 | 100 | 100 | >99 | ATIVO | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99.98 | 99.65
[20 empty] | MGOPE | 3 - HL5G | MGBAM | BELO HORIZONTE | X | - | 100 | 100 | 100 | >99 | ATIVO | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99.99 | 99.99
[20 empty] | MGLBV | 3 - HL5G | MGJCT | BELO HORIZONTE | X | 100 | 100 | - | 100 | >99 | ATIVO | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99.59 | 75.92
[20 empty] | MGCNR | 3 - HL5G | MGG37 | BELO HORIZONTE | X | 99.84 | 99.86 | 99.88 | 99.85 | >99 | ATIVO | 100 | 99.99 | 99.72 | 99.96 | 100 | 99.9 | 99.67
[20 empty] | MGBIG | 3 - HL5G | MGG37 | BELO HORIZONTE | X | 99.97 | 99.97 | 99.98 | 99.97 | >99 | ATIVO | 100 | 100 | 99.94 | 99.99 | 99.94 | 99.83 | 99.86
[20 empty] | MGLFS | 3 - HL5G | MGIIE | BELO HORIZONTE | IBIRITÉ | 100 | 100 | - | 100 | >99 | ATIVO | 100 | 100 | 100 | 88.37 | 99.99 | 96.52 | 88.53
[20 empty] | MGLND | 3 - HL5G | MGIIE | BELO HORIZONTE | IBIRITÉ | 100 | 100 | - | 100 | >99 | ATIVO | 100 | 100 | 100 | 88.92 | 99.97 | 96.83 | 91.46
[20 empty] | MGOPH | 3 - HL5G | MGBAM | BELO HORIZONTE | X | 100 | 95.74 | 100 | 97.51 | <99 | ATIVO | 100 | 98.18 | 96.55 | 99.77 | 100 | 99.94 | 100
[20 empty] | MGBOB | 3 - HL5G | MGBHF | BELO HORIZONTE | X | 100 | 100 | 100 | 100 | >99 | ATIVO | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99.97 | 99.64
[20 empty] | MGMIJ | 3 - HL5G | MGIIE | BELO HORIZONTE | IBIRITÉ | 82.1 | 99.83 | - | 96.03 | <99 | ATIVO | 100 | 95.64 | 96.03 | 98.79 | 93.64 | 97.66 | 99.55
[20 empty] | MGMGN | 3 - HL5G | MGBHF | BELO HORIZONTE | X | 100 | 100 | 100 | 100 | >99 | ATIVO | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99.98 | 99.36
[20 empty] | MGBSR | 3 - HL5G | MGSAG | BELO HORIZONTE | X | 99.94 | 99.97 | 99.98 | 99.96 | >99 | ATIVO | 100 | 99.98 | 99.93 | 99.85 | 99.35 | 99.8 | 91.94
[20 empty] | MGTPD | 3 - HL5G | MGBET | BELO HORIZONTE | X | 97.73 | 98.14 | - | 98.01 | <99 | PREDECESSOR | 99.13 | 98.62 | 97.16 | 99.6 | 99.8 | 99.6 | 99.04
[20 empty] | MGCDA | 3 - HL5G | MGSAG | BELO HORIZONTE | X | 100 | 99.97 | 99.98 | 99.98 | >99 | ATIVO | 100 | 99.95 | 100 | 99.96 | 100 | 99.98 | 99.89
[20 empty] | MGPIL | 3 - HL5G | MGBWE | BELO HORIZONTE | X | 98.96 | 99.99 | 99.94 | 99.79 | >99 | ATIVO | 100 | 99.99 | 99.55 | 99.32 | 99.82 | 99.79 | 99.62
[20 empty] | MGSTG | 3 - HL5G | MGBHF | BELO HORIZONTE | X | 100 | 100 | 100 | 100 | >99 | ATIVO | 100 | 100 | 100 | 100 | 99.94 | 99.98 | 96.65
[20 empty] | MGBOG | 3 - HL5G | MGVSO | BELO HORIZONTE | VICOÇA | 99.43 | 75.02 | - | 82.61 | <99 | ATIVO | 82.35 | 82.56 | 82.58 | 83 | 83.25 | 84.51 | 99.05
[20 empty] | MGRGT | 3 - HL5G | MGSAG | BELO HORIZONTE | X | - | 99.42 | 99.44 | 99.43 | >99 | ATIVO | 100 | 100 | 98.75 | 99.98 | 99.97 | 93.68 | 99.95
[20 empty] | MGCQN | 2 - HL5D | MGSAG | BELO HORIZONTE | X | 99.97 | 99.99 | 99.96 | 99.98 | >99 | ATIVO | 100 | 99.96 | 100 | 99.99 | 100 | 99.97 | 99.91
[20 empty] | MGSBA | 3 - HL5G | MGSLA | BELO HORIZONTE | SANTA LUZIA | 99.85 | 99.9 | - | 99.88 | >99 | ATIVO | 100 | 100 | 99.74 | 100 | 90.45 | 94.18 | 66.73
[20 empty] | MGHGA | 3 - HL5G | MGSAG | BELO HORIZONTE | X | - | 99.99 | 99.99 | 99.99 | >99 | PREVISTO | 100 | 100 | 99.98 | 99.96 | 99.97 | 99.94 | 99.97
[20 empty] | MGPDM | 3 - HL5G | MGBHF | BELO HORIZONTE | X | 100 | 100 | 100 | 100 | >99 | ATIVO | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 95.42
[20 empty] | MGBPE | 3 - HL5G | MGSAG | BELO HORIZONTE | X | 99.48 | 99.53 | 99.5 | 99.52 | >99 | ATIVO | 100 | 100 | 98.95 | 100 | 100 | 100 | 95.67
[20 empty] | MGAMG | 3 - HL5G | MGIIE | BELO HORIZONTE | IBIRITÉ | 99.89 | 99.98 | 99.94 | 99.95 | >99 | ATIVO | 100 | 99.89 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98.83
[20 empty] | MGPIM | 3 - HL5G | MGBHF | BELO HORIZONTE | X | 100 | 100 | 100 | 100 | >99 | ATIVO | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 93.58 | 99.91
[20 empty] | MGPOM | 2 - HL5D | MGBHF | BELO HORIZONTE | X | - | - | - | - | >99 | ATIVO | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
[20 empty] | MGNOS | 3 - HL5G | MGSAG | BELO HORIZONTE | X | - | 92.77 | 92.86 | 92.79 | <99 | ATIVO | 100 | 85.38 | 99.93 | 100 | 100 | 100 | 99.62
[20 empty] | MGIFO | 3 - HL5G | MGIIE | BELO HORIZONTE | IBIRITÉ | 93.14 | 99.82 | 99.81 | 97.29 | <99 | ATIVO | 100 | 94.83 | 99.28 | 100 | 100 | 99.92 | 98.68
[20 empty] | MGBIP | 3 - HL5G | MGJCT | BELO HORIZONTE | X | 100 | 100 | 100 | 100 | >99 | ATIVO | 100 | 100 | 100 | 98.5 | 100 | 99.23 | 90.81
[20 empty] | MGNOY | 3 - HL5G | MGNLV | BELO HORIZONTE | X | - | 100 | - | 100 | >99 | ATIVO | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 97.34 | 93.91
[20 empty] | MGINZ | 3 - HL5G | MGIIE | BELO HORIZONTE | IBIRITÉ | 99.7 | 100 | 99.98 | 99.9 | >99 | ATIVO | 100 | 99.97 | 99.99 | 99.07 | 99.99 | 99.75 | 98.81
[20 empty] | MGBLO | 2 - HL5D | MGSAG | BELO HORIZONTE | X | 99.94 | 99.99 | 100 | 99.98 | >99 | ATIVO | 100 | 99.98 | 99.98 | 100 | 99.77 | 99.93 | 99.95
[20 empty] | MGPLA | 3 - HL5G | MGESL | BELO HORIZONTE | X | 100 | 100 | 100 | 100 | >99 | ATIVO | 100 | 100 | 100 | 98.86 | 100 | 97.22 | 96.39
[20 empty] | MGBEF | 3 - HL5G | MGSAG | BELO HORIZONTE | X | 98.79 | 100 | - | 99.62 | >99 | ATIVO | 100 | 100 | 99.17 | 100 | 96.13 | 94.46 | 99.95
[20 empty] | MGPNP | 2 - HL5D | MGBAM | BELO HORIZONTE | X | 100 | 100 | 100 | 100 | >99 | ATIVO | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98.43
[20 empty] | MGBUL | 3 - HL5G | MGSAG | BELO HORIZONTE | X | 100 | 100 | 100 | 100 | >99 | ATIVO | 100 | 100 | 100 | 100 | 99.99 | 99.99 | 100
[20 empty] | MGBGO | 3 - HL5G | MGSAG | BELO HORIZONTE | X | - | 100 | 100 | 100 | >99 | PREVISTO | 100 | 100 | 100 | 99.95 | 99.95 | 99.97 | 100
[20 empty] | MGAFG | 3 - HL5G | MGBHF | BELO HORIZONTE | X | 99.98 | 100 | 100 | 99.99 | >99 | ATIVO | 100 | 100 | 99.99 | 100 | 100 | 98.16 | 84.45
[20 empty] | MGBXV | 3 - HL5G | MGLUE | BELO HORIZONTE | X | - | 100 | 100 | 100 | >99 | ATIVO | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 94.58
[20 empty] | MGRIL | 3 - HL5G | MGRNJ | BELO HORIZONTE | RIBEIRÃO DAS NEVES | - | 95.42 | - | 95.42 | <99 | ATIVO | 99.35 | 95.33 | 95.55 | 90.27 | 95 | 94.72 | 94.57
[20 empty] | MGNFZ | 3 - HL5G | MGRNJ | BELO HORIZONTE | RIBEIRÃO DAS NEVES | 99.84 | 99.87 | - | 99.86 | >99 | PROJETO METRO | 100 | 100 | 99.69 | 100 | 95.87 | 98.55 | 98.65
[20 empty] | MGAPS | 3 - HL5G | MGSAG | BELO HORIZONTE | X | 99.78 | 99.97 | 99.99 | 99.95 | >99 | PREVISTO | 100 | 99.89 | 100 | 99.55 | 99.59 | 99.75 | 99.23
[20 empty] | MGBTM | 3 - HL5G | MGSAG | BELO HORIZONTE | X | - | 100 | 100 | 100 | >99 | PREVISTO | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99.99 | 100
[20 empty] | MGCMG | 3 - HL5G | MGSAG | BELO HORIZONTE | X | 100 | 100 | - | 100 | >99 | ATIVO | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98.9
[20 empty] | MGCUC | 3 - HL5G | MGSAG | BELO HORIZONTE | X | 99.54 | 99.99 | 100 | 99.83 | >99 | PREVISTO | 100 | 100 | 99.62 | 96.33 | 92.82 | 95.88 | 99.06
[20 empty] | MGCDR | 3 - HL5G | MGRNJ | BELO HORIZONTE | RIBEIRÃO DAS NEVES | 99.63 | 99.67 | - | 99.65 | >99 | PREVISTO | 100 | 99.89 | 99.34 | 92.67 | 62.79 | 87.19 | 93.63
[20 empty] | MGPBR | 2 - HL5D | MGBHN | BELO HORIZONTE | X | 93.72 | 100 | - | 98.04 | <99 | ATIVO | 100 | 100 | 95.71 | 99.99 | 99.93 | 99.54 | 94.02
[20 empty] | MGMGB | 3 - HL5G | MGSAG | BELO HORIZONTE | X | - | 99.97 | 99.98 | 99.97 | >99 | ATIVO | 100 | 99.95 | 100 | 100 | 100 | 99.99 | 99.2
[20 empty] | MGOMB | 3 - HL5G | MGSAG | BELO HORIZONTE | X | 99.36 | 99.42 | 99.42 | 99.41 | >99 | PREVISTO | 100 | 100 | 98.71 | 99.97 | 99.96 | 99.22 | 100
[20 empty] | MGBFT | 3 - HL5G | MGBCZ | BELO HORIZONTE | X | - | 99.61 | - | 99.61 | >99 | ATIVAÇÃO | 100 | 99.99 | 99.23 | 99.97 | 100 | 96.71 | 92.58
[20 empty] | MGFIA | 3 - HL5G | MGBCZ | BELO HORIZONTE | X | 99.18 | 99.5 | - | 99.42 | >99 | ATIVAÇÃO | 100 | 99.98 | 98.76 | 97.91 | 99.6 | 99.38 | 97.92
[20 empty] | MGBCC | 3 - HL5G | MGBHF | BELO HORIZONTE | X | 100 | 100 | 100 | 100 | >99 | ATIVO | 100 | 100 | 100 | 100 | 99.93 | 99.98 | 100
[20 empty] | MGREG | 3 - HL5G | MGBCZ | BELO HORIZONTE | X | 99.83 | 99.81 | - | 99.82 | >99 | ATIVAÇÃO | 99.98 | 99.95 | 99.64 | 99.92 | 99.89 | 99.92 | 99.92
[20 empty] | MGCUR | 3 - HL5G | MGG37 | BELO HORIZONTE | X | 96.84 | 100 | 100 | 99.35 | >99 | ATIVO | 100 | 98.59 | 100 | 99.97 | 100 | 99.88 | 99.99
[20 empty] | MGSAR | 3 - HL5G | MGESL | BELO HORIZONTE | X | 100 | 100 | 100 | 100 | >99 | ATIVO | 100 | 100 | 100 | 99.86 | 100 | 99.57 | 99.11
[20 empty] | MGCMC | 3 - HL5G | MGNLV | BELO HORIZONTE | X | 99.97 | 99.09 | - | 99.29 | >99 | ATIVO | 100 | 98.46 | 100 | 99.98 | 100 | 99.9 | 97.99
[20 empty] | MG02M | 3 - HL5G | MGNLV | BELO HORIZONTE | X | 97.07 | 99.99 | - | 99.07 | >99 | PREVISTO | 100 | 99.99 | 97.92 | 100 | 100 | 99.91 | 88.9
[20 empty] | MGSCL | 2 - HL5D | MGSLA | BELO HORIZONTE | SANTA LUZIA | 99.88 | 99.22 | 99.86 | 99.41 | >99 | ATIVO | 100 | 98.96 | 99.76 | 99.92 | 99.68 | 99.8 | 99.5
[20 empty] | MGIGW | 3 - HL5G | MGBET | BELO HORIZONTE | X | 95.44 | 94.51 | - | 94.68 | <99 | PREDECESSOR | 99.12 | 91.33 | 97.22 | 99.59 | 97.67 | 95.83 | 73.72
[20 empty] | MGNEJ | 3 - HL5G | MGNLV | BELO HORIZONTE | X | - | 100 | - | 100 | >99 | ATIVO | 100 | 100 | 100 | 99.76 | 99.99 | 99.92 | 0
[20 empty] | MGSJQ | 3 - HL5G | MGBAM | BELO HORIZONTE | X | 99.97 | 99.97 | 99.98 | 99.97 | >99 | ATIVO | 100 | 99.94 | 100 | 100 | 100 | 99.99 | 99.89
[20 empty] | MGRGA | 3 - HL5G | MGSAG | BELO HORIZONTE | X | 100 | 100 | 100 | 100 | >99 | ATIVO | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99.27
[20 empty] | MGJJC | 3 - HL5G | MGBET | BELO HORIZONTE | X | 99.08 | 99.46 | - | 99.34 | >99 | PREVISTO | 100 | 99.76 | 98.81 | 57.41 | 96.77 | 88.14 | 98.68
[20 empty] | MGSLY | 3 - HL5G | MGSLA | BELO HORIZONTE | SANTA LUZIA | 98.94 | 99.52 | 99.38 | 99.27 | >99 | ATIVO | 100 | 99.97 | 98.73 | 99.96 | 99.65 | 98.73 | 98.74
[20 empty] | MGSMI | 3 - HL5G | MGBHF | BELO HORIZONTE | X | 100 | 100 | 100 | 100 | >99 | ATIVO | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 93.69 | 99.92
[20 empty] | MGSJI | 3 - HL5G | MGBET | BELO HORIZONTE | X | 98.31 | 98.3 | - | 98.3 | <99 | PREDECESSOR | 99.29 | 98.94 | 97.46 | 99.37 | 99.63 | 99.51 | 92.84
[20 empty] | MGBIV | 3 - HL5G | MGVSO | BELO HORIZONTE | VICOÇA | 99.88 | 99.89 | 99.91 | 99.89 | >99 | ATIVO | 100 | 99.77 | 100 | 100 | 99.91 | 92.49 | 79.18
[20 empty] | MGPPS | 3 - HL5G | MGSCN | BELO HORIZONTE | SABARÁ | 99.72 | 99.83 | - | 99.78 | >99 | PREVISTO | 99.95 | 99.79 | 99.74 | 99.97 | 99.97 | 99.87 | 95.13
[20 empty] | MGECT | 3 - HL5G | MGBET | BELO HORIZONTE | X | 98.79 | 98.92 | - | 98.86 | <99 | ATIVO | 83.48 | 99.96 | 99.88 | 99.61 | 99.3 | 98.85 | 96.62
[20 empty] | MGBAV | 3 - HL5G | MGBET | BELO HORIZONTE | X | 96.03 | 97.66 | - | 97.36 | <99 | ATIVO | 100 | 94.42 | 99.85 | 99.95 | 80 | 87.93 | 96.21
[20 empty] | MGCTZ | 3 - HL5G | MGRNJ | BELO HORIZONTE | RIBEIRÃO DAS NEVES | 99.75 | 99.81 | - | 99.78 | >99 | PREVISTO | 100 | 99.97 | 99.55 | 99.98 | 95.67 | 98.9 | 95.15
[20 empty] | MGSRM | 3 - HL5G | MGBHF | BELO HORIZONTE | X | 100 | 100 | 100 | 100 | >99 | ATIVO | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
[20 empty] | MGJVE | 3 - HL5G | MGBET | BELO HORIZONTE | X | 99.16 | 99.5 | - | 99.39 | >99 | PREVISTO | 100 | 99.81 | 98.86 | 96.25 | 96.8 | 97.41 | 90.8
[20 empty] | MGJTT | 3 - HL5G | MGBET | BELO HORIZONTE | X | 99.92 | 99.98 | - | 99.96 | >99 | PREDECESSOR | 100 | 99.98 | 99.94 | 100 | 99.77 | 99.94 | 98.82
[20 empty] | MGJDI | 3 - HL5G | MGBET | BELO HORIZONTE | X | 99.36 | 99.45 | - | 99.43 | >99 | PREVISTO | 100 | 99.86 | 98.89 | 96.17 | 96.78 | 97.22 | 98.62
[20 empty] | MGRAP | 2 - HL5D | MGLUE | BELO HORIZONTE | X | - | - | - | - | >99 | ATIVO | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
[20 empty] | MGFAR | 3 - HL5G | MGSLU | BELO HORIZONTE | SANTA LUZIA | 99.28 | 99.34 | - | 99.32 | >99 | ATIVO | 100 | 99.96 | 98.7 | 100 | 99.27 | 95.82 | 92.23
[20 empty] | MGORM | 3 - HL5G | MGVSO | BELO HORIZONTE | VICOÇA | 98.72 | 98.96 | 98.98 | 98.9 | <99 | ATIVO | 100 | 100 | 97.59 | 100 | 98.73 | 98.45 | 99
[20 empty] | MGBGM | 3 - HL5G | MGBHF | BELO HORIZONTE | X | 100 | 100 | 100 | 100 | >99 | ATIVO | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 93.31 | 97.21
[20 empty] | MGBJT | 3 - HL5G | MGBCZ | BELO HORIZONTE | X | 99.96 | 97.59 | - | 98.33 | <99 | PREVISTO | 100 | 99.99 | 96.34 | 100 | 99.94 | 99.98 | 99.84
[20 empty] | MGSSB | 3 - HL5G | MGBAM | BELO HORIZONTE | X | 99.97 | 99.97 | 99.98 | 99.98 | >99 | ATIVO | 100 | 99.96 | 99.99 | 96.31 | 100 | 99.14 | 96.82
[20 empty] | MGBHV | 3 - HL5G | MGFLR | BELO HORIZONTE | X | 97.7 | 97.95 | - | 97.83 | <99 | ATIVO | 90.71 | 96.6 | 100 | 98.06 | 99.84 | 96.37 | 95.98
[20 empty] | MGSJL | 3 - HL5G | MGVWL | BELO HORIZONTE | VESPAZIANO | 80.08 | 88.1 | - | 85.26 | <99 | PREVISTO | 100 | 91.14 | 75.59 | 83.12 | 86.42 | 93.16 | 91.41
[20 empty] | MGCPU | 3 - HL5G | MGBHF | BELO HORIZONTE | X | 99.98 | 100 | 99.98 | 99.99 | >99 | ATIVO | 100 | 100 | 99.98 | 99.99 | 99.93 | 99.98 | 99.58
[20 empty] | MGTBC | 3 - HL5G | MGBWE | BELO HORIZONTE | X | 97.01 | 97.27 | 97.53 | 97.24 | <99 | ATIVO | 100 | 100 | 93.98 | 100 | 91.25 | 97.64 | 99.93
[20 empty] | MGVEE | 3 - HL5G | MGRNJ | BELO HORIZONTE | RIBEIRÃO DAS NEVES | 96.09 | 99.97 | - | 98.48 | <99 | PREVISTO | 99.84 | 99.81 | 96.94 | 99.81 | 100 | 99.51 | 94.24
[20 empty] | MGTCA | 3 - HL5G | MGJCT | BELO HORIZONTE | X | 100 | 99.99 | 100 | 100 | >99 | ATIVO | 100 | 100 | 100 | 98.55 | 100 | 99.19 | 99.29
[20 empty] | MGPSA | 3 - HL5G | MGBHF | BELO HORIZONTE | X | 100 | 100 | 100 | 100 | >99 | ATIVO | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 94.38 | 98.23
[20 empty] | MGIDB | 3 - HL5G | MGIIE | BELO HORIZONTE | IBIRITÉ | 97.31 | 99.97 | 100 | 99.15 | >99 | ATIVO | 100 | 98.21 | 99.95 | 95.11 | 97.61 | 97.71 | 89.45
[20 empty] | MGVCD | 3 - HL5G | MGSLA | BELO HORIZONTE | SANTA LUZIA | 99.85 | 99.89 | - | 99.88 | >99 | ATIVO | 100 | 99.98 | 99.75 | 99.98 | 99.78 | 97.28 | 93.57
[20 empty] | MGSLL | 3 - HL5G | MGSLA | BELO HORIZONTE | SANTA LUZIA | 99.74 | 96.67 | - | 97.82 | <99 | ATIVO | 100 | 99.84 | 95.39 | 100 | 99.83 | 99.89 | 99.26
[20 empty] | MGFLT | 3 - HL5G | MGSAG | #N/A | X | - | - | - | - | >99 | #N/A | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | MGCKN | 3 - HL5G | MGBCZ | BELO HORIZONTE | X | 98.95 | 99.19 | 99.26 | 99.13 | >99 | ATIVO | 99.84 | 99.96 | 98.15 | 100 | 99.85 | 99.09 | 98.61
[20 empty] | MGSJS | 3 - HL5G | MGBET | BELO HORIZONTE | X | 98.35 | 98.35 | - | 98.35 | <99 | PREDECESSOR | 99.27 | 99.06 | 97.44 | 99.69 | 99.88 | 99.65 | 92.56
[20 empty] | MGCET | 3 - HL5G | MGG37 | BELO HORIZONTE | X | 100 | 100 | 100 | 100 | >99 | ATIVO | 100 | 100 | 100 | 99.98 | 100 | 94.83 | 93.41
[20 empty] | MGCEU | 3 - HL5G | MGG37 | BELO HORIZONTE | X | - | 100 | 100 | 100 | >99 | ATIVO | 100 | 100 | 100 | 99.98 | 99.93 | 99.9 | 99.99
[20 empty] | MGCFF | 3 - HL5G | MGG37 | BELO HORIZONTE | X | - | 100 | 100 | 100 | >99 | ATIVO | 100 | 100 | 100 | 99.96 | 100 | 99.9 | 98.87
[20 empty] | MGCHH | 3 - HL5G | MGG37 | BELO HORIZONTE | X | - | 100 | 100 | 100 | >99 | ATIVO | 100 | 100 | 100 | 99.98 | 99.92 | 99.88 | 99.49
[20 empty] | MGCIP | 3 - HL5G | MGG37 | BELO HORIZONTE | X | 98.73 | 97.66 | 98.76 | 97.92 | <99 | ATIVO | 100 | 99.99 | 95.48 | 98.88 | 87.7 | 96.87 | 96.82
[20 empty] | MGHMC | 3 - HL5G | MGSAG | BELO HORIZONTE | X | 99.93 | 100 | - | 99.98 | >99 | ATIVO | 100 | 99.98 | 99.98 | 99.98 | 99.98 | 99.98 | 99.93
[20 empty] | MGHMD | 3 - HL5G | MGSAG | BELO HORIZONTE | X | 98.76 | 98.95 | - | 98.86 | <99 | ATIVO | 100 | 100 | 97.5 | 100 | 99.97 | 99.98 | 99.88
[20 empty] | MGBPI | 3 - HL5G | MGBET | BELO HORIZONTE | X | 99.97 | 99.92 | 99.96 | 99.94 | >99 | ATIVO | 100 | 99.99 | 99.89 | 99.97 | 99.79 | 99.92 | 99.63
[20 empty] | MGTOU | 2 - HL5D | MGSAG | BELO HORIZONTE | X | 99.74 | 100 | 100 | 99.95 | >99 | ATIVO | 100 | 100 | 99.89 | 100 | 100 | 98.46 | 99.99
[20 empty] | MGBVA | 3 - HL5G | MGBCZ | BELO HORIZONTE | X | 99.97 | 99.99 | - | 99.98 | >99 | PREVISTO | 100 | 99.99 | 99.97 | 100 | 100 | 99.99 | 94.49
[20 empty] | MGNLF | 3 - HL5G | MGNLV | BELO HORIZONTE | X | - | - | - | - | >99 | PREVISTO | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
[20 empty] | MGSDM | 3 - HL5G | MGSAG | BELO HORIZONTE | X | 99.98 | 100 | - | 100 | >99 | ATIVO | 99.95 | 100 | 100 | 99.99 | 99.98 | 99.99 | 99.8
[20 empty] | MGMRP | 3 - HL5G | MGIIE | BELO HORIZONTE | IBIRITÉ | 96.48 | 93.12 | - | 94.38 | <99 | PROJETO METRO | 99.23 | 98.92 | 88.91 | 94.3 | 99.85 | 98.42 | 72.36
[20 empty] | MGTRO | 2 - HL5D | MGG37 | BELO HORIZONTE | X | 100 | 100 | 100 | 100 | >99 | ATIVO | 100 | 100 | 100 | 99.95 | 96.62 | 98.49 | 99.89
[20 empty] | MGAES | 3 - HL5G | MGSAG | BELO HORIZONTE | X | 99.36 | 99.42 | 100 | 99.49 | >99 | PREVISTO | 100 | 100 | 98.88 | 100 | 99.95 | 96.84 | 100
[20 empty] | MGTRP | 3 - HL5G | MGBCZ | BELO HORIZONTE | X | 98.91 | 99.18 | 98.99 | 99.08 | >99 | ATIVO | 99.85 | 99.92 | 98.1 | 99.89 | 99.06 | 98.82 | 97.9
[20 empty] | MGPRS | 3 - HL5G | MGSAG | BELO HORIZONTE | X | 100 | 100 | - | 100 | >99 | PREVISTO | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99.73
[20 empty] | MGGCU | 3 - HL5G | MGG37 | BELO HORIZONTE | X | - | - | - | - | >99 | PREVISTO | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
[20 empty] | MGGVL | 3 - HL5G | MGG37 | BELO HORIZONTE | X | - | 99.67 | 99.68 | 99.67 | >99 | ATIVO | 100 | 99.29 | 100 | 99.97 | 100 | 96.37 | 96.5
[20 empty] | MGFEN | 2 - HL5D | MGSAG | BELO HORIZONTE | X | - | - | - | - | >99 | ATIVO | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
[20 empty] | MGAAL | 3 - HL5G | MGSAG | BELO HORIZONTE | X | 100 | 100 | 100 | 100 | >99 | ATIVO | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99.73
[20 empty] | MGIPS | 3 - HL5G | MGG37 | BELO HORIZONTE | X | - | 97.55 | - | 97.55 | <99 | ATIVO | 100 | 99.99 | 94.67 | 99.02 | 97.88 | 98.83 | 100
[20 empty] | MGTSZ | 3 - HL5G | MGBHF | BELO HORIZONTE | X | - | 100 | 100 | 100 | >99 | ATIVO | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
[20 empty] | MGUCL | 3 - HL5G | MGBAM | BELO HORIZONTE | X | 100 | 100 | 100 | 100 | >99 | ATIVO | 100 | 100 | 100 | 99.96 | 100 | 99.43 | 99.56
[20 empty] | MGHSG | 2 - HL5D | MGNLV | BELO HORIZONTE | X | - | - | - | - | >99 | ATIVO | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
[20 empty] | MGNBR | 3 - HL5G | MGBET | BELO HORIZONTE | X | - | - | - | - | >99 | ATIVO | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
[20 empty] | MGICA | 2 - HL5D | MGBET | BELO HORIZONTE | X | 98.35 | 98.17 | - | 98.23 | <99 | PREVISTO | 99.23 | 98.87 | 97.37 | 99.67 | 99.85 | 92.7 | 98.38
[20 empty] | MGTAN | 2 - HL5D | MGSLU | BELO HORIZONTE | SANTA LUZIA | 100 | 99.94 | 99.47 | 99.91 | >99 | ATIVO | 100 | 99.86 | 99.97 | 100 | 100 | 100 | 100
[20 empty] | MGUDO | 3 - HL5G | MGJCT | BELO HORIZONTE | X | 98.57 | 97.94 | 97.96 | 98.11 | <99 | ATIVO | 100 | 95.91 | 100 | 94.7 | 100 | 98.32 | 99.52
[20 empty] | MGRAM | 3 - HL5G | MGRNJ | BELO HORIZONTE | RIBEIRÃO DAS NEVES | 96.43 | 99.54 | - | 98.57 | <99 | PREVISTO | 99.93 | 97.04 | 99.87 | 99.96 | 94.38 | 98.53 | 97.86
[20 empty] | MGELT | 2 - HL5D | MGRNJ | BELO HORIZONTE | RIBEIRÃO DAS NEVES | 98.78 | 98.52 | - | 98.6 | <99 | PREVISTO | 83.42 | 99.33 | 99.97 | 100 | 99.89 | 99.97 | 87.48
[20 empty] | MGPFD | 3 - HL5G | MGG37 | BELO HORIZONTE | X | 99.72 | 99.66 | 99.78 | 99.69 | >99 | ATIVO | 100 | 99.35 | 99.97 | 99.96 | 99.98 | 99.89 | 99.98
[20 empty] | MGSPE | 3 - HL5G | MGG37 | BELO HORIZONTE | X | 100 | 100 | 100 | 100 | >99 | ATIVO | 100 | 100 | 100 | 99.98 | 99.92 | 99.04 | 99.56
[20 empty] | MGNVA | 3 - HL5G | MGNLV | BELO HORIZONTE | X | 99.78 | 99.46 | 99.9 | 99.55 | >99 | ATIVO | 100 | 98.92 | 100 | 100 | 99.94 | 99.98 | 97.37
[20 empty] | MGNLM | 3 - HL5G | MGNLV | BELO HORIZONTE | X | - | 97.58 | - | 97.58 | <99 | ATIVO | 100 | 94.77 | 99.97 | 100 | 99.93 | 99.89 | 93.28
[20 empty] | MGNLQ | 3 - HL5G | MGNLV | BELO HORIZONTE | X | 98.58 | 99.34 | 99.38 | 99.18 | >99 | ATIVO | 100 | 99.97 | 98.23 | 92.8 | 92.62 | 92.88 | 91.57
[20 empty] | MGACE | 3 - HL5G | MGG37 | BELO HORIZONTE | X | 100 | 99.73 | 100 | 99.82 | >99 | ATIVO | 100 | 99.69 | 99.91 | 99.93 | 100 | 99.59 | 97.09
[20 empty] | MGNMA | 3 - HL5G | MGNLV | BELO HORIZONTE | X | 98.9 | 99.03 | - | 99.01 | >99 | ATIVO | 100 | 97.87 | 99.97 | 99.87 | 100 | 99.73 | 97.28
[20 empty] | MGNMB | 3 - HL5G | MGNLV | BELO HORIZONTE | X | 98.14 | 97.91 | - | 97.96 | <99 | ATIVO | 70.64 | 99.92 | 99.85 | 100 | 99.92 | 99.87 | 95.16
[20 empty] | MGCOX | 3 - HL5G | MGRNJ | BELO HORIZONTE | RIBEIRÃO DAS NEVES | 99.48 | 99.52 | - | 99.5 | >99 | PREVISTO | 100 | 99.09 | 99.84 | 99.97 | 95.24 | 96.19 | 97.88
[20 empty] | MGBRO | 3 - HL5G | MGNLV | BELO HORIZONTE | X | 100 | 100 | 99.98 | 100 | >99 | ATIVO | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 92.08
[20 empty] | MGJRC | 2 - HL5D | MGBET | BELO HORIZONTE | X | 99.98 | 99.91 | - | 99.94 | >99 | PREVISTO | 100 | 100 | 99.88 | 100 | 99.81 | 99.96 | 99.62
[20 empty] | MGAAC | 3 - HL5G | MGSAG | BELO HORIZONTE | X | 99.97 | 100 | 100 | 99.99 | >99 | ATIVO | 100 | 99.99 | 100 | 100 | 100 | 99.99 | 99.98
[20 empty] | MGEGM | 3 - HL5G | MGSAG | BELO HORIZONTE | X | 99.1 | 98.81 | 98.82 | 98.89 | <99 | ATIVO | 100 | 97.59 | 100 | 99.98 | 99.96 | 99.21 | 96.07
[20 empty] | MGSPV | 3 - HL5G | MGSAG | BELO HORIZONTE | X | 99.9 | 99.84 | 100 | 99.9 | >99 | ATIVO | 100 | 99.78 | 100 | 100 | 99.86 | 99.95 | 98.27
[20 empty] | MGBAF | 3 - HL5G | MGBET | BELO HORIZONTE | X | 98.8 | 99.88 | - | 99.54 | >99 | ATIVO | 94.11 | 99.96 | 99.82 | 90.03 | 99.54 | 96.8 | 97.49
[20 empty] | MGUND | 3 - HL5G | MGJCT | BELO HORIZONTE | X | - | 99.97 | 100 | 99.98 | >99 | ATIVO | 100 | 99.97 | 99.98 | 100 | 99.99 | 99.59 | 99.45
[20 empty] | MGTPU | 3 - HL5G | MGBCZ | BELO HORIZONTE | X | - | 99.12 | - | 99.12 | >99 | PREVISTO | 99.72 | 99.87 | 98.26 | 99.68 | 97.22 | 98.34 | 99.29
[20 empty] | MGCCR | 3 - HL5G | MGSAG | BELO HORIZONTE | X | 99.9 | 100 | 99.98 | 99.98 | >99 | ATIVO | 100 | 99.95 | 100 | 100 | 99.64 | 99.8 | 90.33
[20 empty] | MGRME | 3 - HL5G | MGSAG | BELO HORIZONTE | X | 100 | 100 | - | 100 | >99 | ATIVO | 100 | 100 | 100 | 100 | 99.8 | 99.95 | 99.87
[20 empty] | MGPHA | 3 - HL5G | MGLUE | BELO HORIZONTE | X | 95.37 | 95.8 | 95.94 | 95.75 | <99 | ATIVO | 100 | 99.86 | 90.86 | 99.14 | 98.3 | 99.32 | 98.78
[20 empty] | MGPIH | 3 - HL5G | MGSLU | BELO HORIZONTE | SANTA LUZIA | 99.29 | 99.37 | - | 99.33 | >99 | ATIVO | 100 | 99.99 | 98.77 | 100 | 99.34 | 95.3 | 88.02
[20 empty] | MGAGT | 3 - HL5G | MGLUE | BELO HORIZONTE | X | - | 100 | 99.98 | 100 | >99 | ATIVO | 100 | 100 | 99.99 | 100 | 99.99 | 100 | 98.99
[20 empty] | MGBSH | 3 - HL5G | MGSAG | BELO HORIZONTE | X | 88.19 | 92.79 | 100 | 93.09 | <99 | PREVISTO | 100 | 92.26 | 98.47 | 100 | 100 | 99.95 | 99.99
[20 empty] | MGHBK | 3 - HL5G | MGBET | BELO HORIZONTE | X | 99.85 | 99.84 | - | 99.84 | >99 | ATIVO | 100 | 99.95 | 99.71 | 99.78 | 99.84 | 99.6 | 99.98
[20 empty] | MGCME | 3 - HL5G | MGG37 | BELO HORIZONTE | X | 99.96 | 100 | 99.98 | 99.99 | >99 | ATIVO | 100 | 99.98 | 100 | 93.66 | 99.58 | 98.33 | 97.31
[20 empty] | MGRAV | 3 - HL5G | MGSLU | BELO HORIZONTE | SANTA LUZIA | - | 99.91 | - | 99.91 | >99 | ATIVO | 100 | 99.96 | 99.85 | 99.97 | 99.76 | 99.92 | 98.33
[20 empty] | MGHSF | 3 - HL5G | MGJCT | BELO HORIZONTE | X | - | 99.78 | 99.66 | 99.75 | >99 | ATIVO | 100 | 99.99 | 99.4 | 98.46 | 100 | 99.23 | 98.97
[20 empty] | MGTAA | 3 - HL5G | MGFLR | BELO HORIZONTE | X | 98.75 | 98.49 | 98.5 | 98.55 | <99 | ATIVO | 100 | 96.88 | 99.99 | 98.23 | 99.92 | 99.23 | 96.54
[20 empty] | MGADA | 3 - HL5G | MGSLA | BELO HORIZONTE | SANTA LUZIA | 89.18 | 92.8 | - | 91.04 | <99 | ATIVO | 100 | 100 | 79.92 | 85.06 | 99.8 | 96.49 | 98.58
[20 empty] | MGCXU | 2 - HL5D | MGLUE | BELO HORIZONTE | X | 100 | 100 | 100 | 100 | >99 | ATIVO | 100 | 100 | 100 | 99.98 | 100 | 99.99 | 99.85
[20 empty] | MGVDM | 3 - HL5G | MGBWE | BELO HORIZONTE | X | 98.27 | 100 | 99.98 | 99.73 | >99 | ATIVO | 100 | 99.99 | 99.42 | 99.97 | 91.51 | 98 | 97.18
[20 empty] | MGBCR | 3 - HL5G | MGLUE | BELO HORIZONTE | X | 99.9 | 99.91 | 99.92 | 99.91 | >99 | ATIVO | 100 | 99.94 | 99.86 | 100 | 99.92 | 99.97 | 92.38
[20 empty] | MGLGU | 3 - HL5G | MGLUE | BELO HORIZONTE | X | - | 100 | 100 | 100 | >99 | ATIVO | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 95.33 | 92.95
[20 empty] | MGRGG | 3 - HL5G | MGLUE | BELO HORIZONTE | X | 99.95 | 100 | 100 | 99.99 | >99 | ATIVO | 100 | 99.98 | 100 | 100 | 98.75 | 99.21 | 97.85
[20 empty] | MGVIS | 3 - HL5G | MGBWE | BELO HORIZONTE | X | 100 | 100 | - | 100 | >99 | ATIVO | 100 | 100 | 100 | 100 | 89.24 | 97.49 | 94.94
[20 empty] | MGRGL | 3 - HL5G | MGLUE | BELO HORIZONTE | X | - | 100 | 100 | 100 | >99 | ATIVO | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98.52
[20 empty] | MGMCJ | 3 - HL5G | MGSAG | BELO HORIZONTE | X | - | 95.19 | 95.26 | 95.21 | <99 | ATIVO | 99.6 | 99.96 | 89.68 | 100 | 100 | 99.98 | 100
[20 empty] | MGSBN | 3 - HL5G | MGLUE | BELO HORIZONTE | X | 100 | 100 | 100 | 100 | >99 | ATIVO | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99.99 | 99.81
[20 empty] | MGUDE | 3 - HL5G | MGBET | BELO HORIZONTE | X | 99.87 | 99.91 | - | 99.89 | >99 | ATIVO | 100 | 99.97 | 99.8 | 99.96 | 99.27 | 99.76 | 99.56
[20 empty] | MGCFS | 3 - HL5G | MGBET | BELO HORIZONTE | X | 87.06 | 99.87 | - | 93.79 | <99 | ATIVO | 99.98 | 99.98 | 86.42 | 67.59 | 62.07 | 77.06 | 99.26
[20 empty] | MGBBR | 3 - HL5G | MGBET | BELO HORIZONTE | X | 93.65 | 95.28 | 89.36 | 94.26 | <99 | PREVISTO | 99.98 | 91.34 | 96.2 | 99.94 | 99.81 | 99.87 | 98.31
[20 empty] | MGCDD | 3 - HL5G | MGBET | BELO HORIZONTE | X | 94.34 | 98.16 | - | 96.95 | <99 | PREVISTO | 99.24 | 98.9 | 94.41 | 99.61 | 99.76 | 99.52 | 90.67
[20 empty] | MGAAM | 3 - HL5G | MGSAG | BELO HORIZONTE | X | - | 100 | 100 | 100 | >99 | ATIVO | 100 | 100 | 100 | 100 | 99.82 | 99.8 | 95.53
[20 empty] | MGCOL | 3 - HL5G | MGG37 | BELO HORIZONTE | X | 99.93 | 99.97 | 99.96 | 99.96 | >99 | ATIVO | 100 | 99.93 | 99.99 | 94.36 | 98.87 | 96.96 | 96.52
[20 empty] | MGNCC | 3 - HL5G | MGNLV | BELO HORIZONTE | X | 100 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | >99 | PREVISTO | 100 | 100 | 99.99 | 98.42 | 96.97 | 98.91 | 98.54
[20 empty] | MGRAC | 3 - HL5G | MGSAG | BELO HORIZONTE | X | 99.7 | 100 | 100 | 99.92 | >99 | ATIVO | 100 | 99.9 | 99.92 | 98.81 | 99.8 | 99.64 | 98.96
[20 empty] | MGGBE | 3 - HL5G | MGG37 | BELO HORIZONTE | X | - | 100 | 100 | 100 | >99 | ATIVO | 100 | 100 | 100 | 99.97 | 100 | 99.92 | 99.99
[20 empty] | MGRFA | 3 - HL5G | MGRNJ | BELO HORIZONTE | RIBEIRÃO DAS NEVES | 99.63 | 99.67 | - | 99.67 | >99 | PREVISTO | 100 | 99.95 | 99.32 | 100 | 95.88 | 99.04 | 98.63
[20 empty] | MGRVL | 3 - HL5G | MGRNJ | BELO HORIZONTE | RIBEIRÃO DAS NEVES | 94.98 | 96.66 | - | 96.13 | <99 | PREVISTO | 99.22 | 99.43 | 92.35 | 99.69 | 97.23 | 98.79 | 97.97
[20 empty] | MGVJB | 3 - HL5G | MGBWE | BELO HORIZONTE | X | 99.94 | 99.95 | - | 99.95 | >99 | ATIVO | 100 | 99.88 | 100 | 93.38 | 99.93 | 98.43 | 94.31
[20 empty] | MGSJK | 3 - HL5G | MGVWL | BELO HORIZONTE | VESPAZIANO | 98.99 | 92.71 | - | 94.66 | <99 | ATIVO | 100 | 93.85 | 95.26 | 82 | 99.81 | 91.75 | 94.29
[20 empty] | MGVJE | 3 - HL5G | MGVWL | BELO HORIZONTE | VESPAZIANO | 94.48 | 94.73 | 83.84 | 92.75 | <99 | ATIVO | 100 | 88.79 | 95.48 | 81.44 | 99.59 | 93.86 | 97.79
[20 empty] | MGVJI | 3 - HL5G | MGVWL | BELO HORIZONTE | VESPAZIANO | 95.18 | 93.04 | - | 93.85 | <99 | ATIVO | 100 | 92.7 | 93.85 | 95.76 | 97.83 | 98.48 | 99.17
[20 empty] | MGSPN | 3 - HL5G | MGLUE | BELO HORIZONTE | X | - | 100 | 100 | 100 | >99 | ATIVO | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98.79
[20 empty] | MGABP | 3 - HL5G | MGSAG | BELO HORIZONTE | X | 100 | 100 | - | 100 | >99 | ATIVO | 100 | 100 | 100 | 100 | 99.75 | 99.93 | 99.38
[20 empty] | MGATR | 2 - HL5D | MGSAG | BELO HORIZONTE | X | 100 | 100 | 100 | 100 | >99 | ATIVO | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98.41
[20 empty] | MGJPB | 3 - HL5G | MGSAG | BELO HORIZONTE | X | 98.99 | 99.42 | 100 | 99.45 | >99 | ATIVO | 100 | 99.88 | 98.93 | 100 | 99.99 | 99.33 | 99.83
[20 empty] | MGSUN | 3 - HL5G | MGLUE | BELO HORIZONTE | X | 94.71 | 96.59 | 96.67 | 96.26 | <99 | ATIVO | 100 | 100 | 91.94 | 100 | 100 | 100 | 98.84
[20 empty] | MGVNZ | 2 - HL5D | MGSLA | BELO HORIZONTE | SANTA LUZIA | 99.83 | 99.88 | 99.86 | 99.86 | >99 | ATIVO | 100 | 99.97 | 99.73 | 99.98 | 99.74 | 99.85 | 99.35
[20 empty] | MGAPB | 3 - HL5G | MGSAG | BELO HORIZONTE | X | 99.33 | 99.39 | 99.43 | 99.38 | >99 | ATIVO | 100 | 99.94 | 98.7 | 100 | 99.94 | 98.68 | 99.99
[20 empty] | MGBNG | 3 - HL5G | MGSAG | BELO HORIZONTE | X | 100 | 100 | 100 | 100 | >99 | ATIVO | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99.98
[20 empty] | MGBDG | 3 - HL5G | MGSAG | BELO HORIZONTE | X | 96.97 | 97.23 | 97.47 | 97.2 | <99 | ATIVO | 100 | 98.51 | 95.36 | 100 | 99.99 | 98.99 | 97.35
[20 empty] | MGBJF | 3 - HL5G | MGSAG | BELO HORIZONTE | X | 98.85 | 97.27 | 100 | 98.12 | <99 | ATIVO | 93.05 | 96.93 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99.74
[20 empty] | MGESA | 3 - HL5G | MGSAG | BELO HORIZONTE | X | 99.34 | 99.39 | 99.48 | 99.39 | >99 | ATIVO | 100 | 99.99 | 98.68 | 92.44 | 99.98 | 94.12 | 96.74
[20 empty] | MGESC | 3 - HL5G | MGSAG | BELO HORIZONTE | X | 100 | 100 | 100 | 100 | >99 | ATIVO | 100 | 100 | 100 | 99.97 | 100 | 99.99 | 99.79
[20 empty] | MGMOA | 3 - HL5G | MGSLA | BELO HORIZONTE | SANTA LUZIA | 99.96 | 98.43 | 99.87 | 98.97 | <99 | ATIVO | 100 | 99.94 | 97.81 | 99.96 | 99.73 | 99.86 | 95.9
[20 empty] | MGNLR | 3 - HL5G | MGNLV | BELO HORIZONTE | X | 99.9 | 99.9 | 99.91 | 99.9 | >99 | ATIVO | 100 | 99.88 | 99.91 | 99.77 | 99.95 | 98.95 | 95.65
[20 empty] | MGNGA | 2 - HL5D | MGSAG | BELO HORIZONTE | X | 99.37 | 100 | 100 | 99.83 | >99 | ATIVO | 100 | 99.64 | 100 | 99.97 | 99.97 | 99.87 | 98.96
[20 empty] | MGPTG | 3 - HL5G | MGSAG | BELO HORIZONTE | X | 97 | 97.23 | 96.75 | 97.11 | <99 | ATIVO | 100 | 98.2 | 95.5 | 100 | 99.99 | 98.96 | 99.6
[20 empty] | MGTCE | 3 - HL5G | MGSAG | BELO HORIZONTE | X | 100 | 100 | 100 | 100 | >99 | ATIVO | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
[20 empty] | MGCJI | 3 - HL5G | MGG37 | BELO HORIZONTE | X | 99.45 | 100 | 99.97 | 99.91 | >99 | ATIVO | 100 | 99.84 | 99.96 | 99.98 | 99.92 | 99.88 | 91.75
[20 empty] | MGSPA | 3 - HL5G | MGSAG | BELO HORIZONTE | X | 88.17 | 91.56 | 88.93 | 90.38 | <99 | PREVISTO | 100 | 87.93 | 96.97 | 100 | 99.97 | 99.93 | 99.98
[20 empty] | MGVSS | 3 - HL5G | MGBET | BELO HORIZONTE | X | 97.73 | 99.46 | - | 98.64 | <99 | ATIVO | 100 | 98.33 | 98.69 | 96.2 | 96.77 | 96.57 | 98.35
[20 empty] | MGTCR | 3 - HL5G | MGVWL | BELO HORIZONTE | VESPAZIANO | 99.53 | 99.35 | 99.29 | 99.4 | >99 | ATIVO | 100 | 98.74 | 99.95 | 72.58 | 95.82 | 90.21 | 95.24
[20 empty] | MGTZH | 3 - HL5G | MGFLR | BELO HORIZONTE | X | 99.82 | 100 | 99.99 | 99.97 | >99 | ATIVO | 100 | 99.94 | 100 | 100 | 100 | 99.9 | 99.93
[20 empty] | MGVNP | 3 - HL5G | MGBET | BELO HORIZONTE | X | 95.6 | 99.84 | - | 97.82 | <99 | ATIVO | 100 | 99.99 | 95.25 | 85.93 | 93.39 | 92.93 | 94.96
[20 empty] | MGCTA | 3 - HL5G | MGVWL | BELO HORIZONTE | VESPAZIANO | 94.64 | 95.03 | - | 94.88 | <99 | ATIVO | 100 | 88.93 | 99.94 | 81.54 | 99.82 | 93.67 | 99.17
[20 empty] | MGVZZ | 3 - HL5G | MGSLA | BELO HORIZONTE | SANTA LUZIA | 99.95 | 99.96 | 99.85 | 99.94 | >99 | ATIVO | 100 | 99.98 | 99.89 | 99.91 | 99.74 | 99.85 | 95.56

## Planilha1 (hidden)
HL4 | DISP. GERAL | W50 | W51 | 3G | 4G | 5G | SITES | SITES | SITES
[8 empty] | >= 99,0% | < 99,0%
[8 empty] | ATÉ 09/12 | ATÉ 09/12
MGBAM | 99.6 | 99.3 | 98.4 | 99.1 | 99.7 | 99.8 | 34 | 32 | 2
MGBHF | 99.8 | 99.9 | 100 | 100 | 99.7 | 100 | 46 | 44 | 2
MGBHN | 98.1 | 97.3 | 99.3 | 96.3 | 98.8 | 99.1 | 14 | 9 | 5
MGBPC | 99.4 | 98.9 | 100 | 98.7 | 99.5 | 99.6 | 12 | 11 | 1
MGBWE | 99.3 | 99.5 | 100 | 98.3 | 99.6 | 99.5 | 14 | 11 | 3
MGESL | 99.8 | 99.9 | 99.7 | 99.6 | 100 | 99.7 | 22 | 21 | 1
MGFLR | 99.1 | 98.2 | 99.7 | 98.8 | 99 | 99.6 | 36 | 32 | 4
MGJCT | 99.5 | 99.2 | 99.9 | 99 | 99.8 | 99.5 | 51 | 48 | 3
MGLUE | 99 | 99.2 | 100 | 98.1 | 99.1 | 99.3 | 22 | 18 | 4
MGSAG | 99.1 | 99.3 | 99.9 | 99.2 | 98.4 | 99.4 | 103 | 80 | 22
MGBCZ | 98.2 | 99.2 | 100 | 96.9 | 98.5 | 99 | 20 | 5 | 15
MGBET | 97.8 | 98 | 98.9 | 97.2 | 98.2 | 98.8 | 44 | 24 | 20
MGG37 | 99.5 | 99.6 | 99.9 | 99.4 | 99.4 | 99.6 | 64 | 53 | 11
MGNLV | 99.2 | 99.5 | 98.4 | 98.9 | 99.4 | 99.8 | 33 | 28 | 5
TOTAL | 99.1 | 99.1 | 99.6 | 98.5 | 99.2 | 99.5 | 515 | 416 | 98

## ARDS_REF_EVOLUÇÃO_TAs (hidden)
ARD | FEV | MAR | ABR | MAI | EVOLUÇÃO
MGBHE_G1N54 | 0 | 6 | 20 | 0 | 100%
MGBHE_G1M50 | 0 | 10 | 13 | 0 | 100%
MGBHE_G1I33 | 2 | 9 | 11 | 0 | 100%
MGBHE_G1M55 | 1 | 6 | 14 | 0 | 100%
MGBHE_G1M01 | 1 | 12 | 6 | 0 | 100%
MGBHE_G1M43 | 3 | 10 | 6 | 0 | 100%
MGBHE_G1M51 | 1 | 7 | 9 | 0 | 100%
MGBHE_G1M59 | 0 | 2 | 14 | 0 | 100%
MGBHE_G1M02 | 1 | 7 | 4 | 0 | 100%
MGBHE_G1M52 | 1 | 7 | 3 | 0 | 100%
MGBHE_O1B30 | 1 | 2 | 6 | 0 | 100%
MGBHE_G1M63 | 0 | 1 | 5 | 0 | 100%
MGBHE_G1I46 | 0 | 0 | 5 | 0 | 100%
MGBHE_G1I56 | 1 | 0 | 2 | 0 | 100%
MGBHE_G1M05 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100%
MGBHE_G1M57 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100%
MGBHE_G1M48 | 0 | 12 | 0 | 1 | 69.2%
MGBHE_G1B82 | 0 | 2 | 8 | 1 | 63.6%
MGBHE_G1I45 | 0 | 5 | 3 | 1 | 55.6%
MGBHE_G1B87 | 0 | 3 | 3 | 1 | 42.9%
MGBHE_G1B85 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0%
MGBHE_G1M60 | 0 | 0 | 1 | 1 | -100%
MGBHE_G1M68 | 0 | 0 | 0 | 1 | -300%
MGBHE_G1B83 | 1 | 8 | 5 | 2 | 50%
MGBHE_G1I58 | 0 | 1 | 8 | 2 | 27.3%
MGBHE_G1I20 | 0 | 2 | 6 | 2 | 20%
MGBHE_G1I44 | 0 | 4 | 1 | 2 | -14.3%
MGBHE_G1I40 | 0 | 1 | 0 | 2 | -166.7%
MGBHE_G1M47 | 0 | 3 | 8 | 3 | 14.3%
MGBHE_G1B86 | 0 | 1 | 0 | 3 | -200%
MGBHE_G1M64 | 0 | 7 | 11 | 4 | 27.3%
MGBHE_O1A97 | 1 | 1 | 9 | 4 | -6.7%
MGBHE_G1M62 | 0 | 0 | 0 | 4 | -300%
MGBHE_G1I21 | 0 | 10 | 12 | 9 | -16.1%
| 14 | 143 | 195 | 44 | #NAME?

## FLAT - PROJETO C PROTEÇÃO (hidden)
SITE | ID METRO | STATUS | TOPOLOGIA ESTRUTURANTE | EQUIPAMENTO | HL4-PREDECESSOR | HL5D-PREDECESSOR | Previsão ativação | STATUS_BATIMENTO | DISP. GERAL
MGBIG | M2023EST_MGBIG_01 | ATIVO | MGG37-MGBIG-MGG37 | 3 - HL5G | MGG37 | MGG37 | - | ATIVO | 99.98%
MGESJ | M2024EST_MGESJ_01 | ATIVO | MGFEN-MGESJ-MGFEN | 3 - HL5G | MGSAG | MGFEN | - | ATIVO | 99.93%
MGIFC | M2024EST_MGIFC_01 | ATIVO | MGCIC-MGIFC-MGCIC | 3 - HL5G | MGG37 | MGCIC | - | ATIVO | 99.8%
MGGSL | M2023_MGGSL_01 | ATIVO | MGCII-MGGSL-MGCII | 3 - HL5G | MGBCZ | MGCII | - | ATIVO | 99.79%
MGJAS | M2023EST_MGJAS_01 | ATIVO | MGBET-MGJAS-MGBET / MGBET-MGJAS | 2 - HL5D | MGBET | - | - | ATIVO | 99.68%
MGUFE | M2023EST_MGUFE_01 | ATIVO | MGJAA-MGUFE-MGJAA | 3 - HL5G | MGJCT | MGJAA | - | AGUARDAR AUTORIZAÇÃO REITOR UNIVERSIDADE | 99.61%
MGBCP | M2024EST_MGBCP_01 | ATIVO | MGSAG-MGBCP-MGSAG | 3 - HL5G | MGSAG | MGSAG | - | ATIVO | 99.5%
MGAAC | M2024EST_MGAAC_01 | ATIVO | MGSAG-MGMCJ-MGAAC-MGSAG | 3 - HL5G | MGSAG | MGSAG | - | ATIVO | 99.5%
MGMCJ | M2024EST_MGMCJ_01 | ATIVO | MGSAG-MGMCJ-MGAAC-MGSAG | 3 - HL5G | MGSAG | MGSAG | - | ATIVO | 99.24%
MGFLO | M2023EST_MGFLO_01 | ATIVO | MGJCT-MGFLO-MGJCT / MGJCT-MGFLO | 2 - HL5D | MGJCT | - | - | PENDENCIA TRAVESSIVA RODOVIA ( ALTO CUSTO ) | 99.24%
MGCJD | M2024EST_MGCJD_01 | ATIVO | MGBLO-MGCJD-MGBLO | 3 - HL5G | MGSAG | MGBLO | - | ATIVO | 98.06%
MGTBS | M2023EST_MGTBS_01 | ATIVO | MGTRO-MGOCJ-MGCJQ-MGTBS-MGTRO | 3 - HL5G | MGG37 | MGTRO | - | ATIVO | 96.91%
MGSMA | M2023EST_MGSMA_01 | ATIVO | MGCCA-MGSMA-MGCCA | 3 - HL5G | MGG37 | MGCCA | - | ATIVO | 95.69%
|  | ATIVAÇÃO | 1
|  | ATIVO | 8
|  | PREVISTO | 3
SITE | ID METRO | STATUS | Topologia Projetada | TOPOLOGIA | DISP. GERAL OUT/24
|  |  |  | ESTRUTURANTE |  |  | HL5D
MGGC2 | M2024EST_MGGC2_01 | ATIVO - FLAT SMALLCELL | FLAT | MGCJH-MGGC2 | 100% | 100% | MGAGB | ATIVO
MGBLH | M2023_MGBLH_01 | ATIVO PEND. RÁDIO | FLAT | MGBPC-MGBLH | 100% | 100% | MGASO | ATIVO
MGAFP | M2024EST_MGAFP_01 | ATIVO PEND. RÁDIO | FLAT | MGASO-MGAFP | 99.96% | 99.96% | MGBBJ | ATIVO
MGRGT | M2024EST_MGRGT_01 | ATIVO PEND. RÁDIO | FLAT | MGFEN-MGRGT | 99.95% | 99.95% | MGATR | ATIVO
MG24M | - | ATIVO PEND. RÁDIO | FLAT | MG24M-MGBSJ | 99.94% | 99.94% | MGBNS | ATIVO
MGFSO | M2024EST_MGFSO_01 | ATIVO | FLAT | MGICA-MGFSO | 99.83% | 99.83% | MGBOL | ATIVO
MGOMB | M2024EST_MGOMB_01 | ATIVO | FLAT | MGFEN-MGOMB | 99.78% | 99.78% | MGBSJ | ATIVO
MGMSP | M2024EST_MGMSP_01 | ATIVO | FLAT | MGBOL-MGMSP | 99.76% | 99.76% | MGCRS | ATIVO
MGVAC | M2024EST_MGVAC_01 | PREDECESSOR | FLAT | MGHSG-MGVAC | 99.58% | 99.58% | MGBSB | ATIVO
MGCFS | M2024EST_MGCFS_01 | ATIVO PEND. RÁDIO | FLAT | MGBET-MGCFS | 99.58% | 99.58% | MGCBR | ATIVO
MGPTA | M2024EST_MGPTA_01 | ATIVO PEND. RÁDIO | FLAT | MGFEN-MGPTA | 99.58% | 99.58% | MGCCA | ATIVO
MGAPB | M2024EST_MGAPB_01 | ATIVO PEND. GPS | FLAT | MGFEN-MGAPB | 99.45% | 99.45% | MGBPU | ATIVO
MGROS | M2024EST_MGROS_01 | ATIVO PEND. RÁDIO | FLAT | MGSCN-MGROS | 99.4% | 99.4% | MGFLO | ATIVO
MGUDE | M2024EST_MGUDE_01 | ATIVO PEND. RÁDIO | FLAT | MGBET-MGUDE | 99.37% | 99.37% | MGCII | ATIVO
MGMIJ | M2024EST_MGMIJ_01 | ATIVO PEND. RÁDIO | FLAT | MGEDO-MGMIJ | 99.35% | 99.35% | MGCJM | ATIVO
MGCMS | M2024EST_MGCMS_01 | ATIVO PROTEÇÃO RÁDIO OK | FLAT | MGBET-MGCMS | 99.28% | 99.28% | MGCND | ATIVO
MGBTH | M2024EST_MGBTH_01 | ATIVO | FLAT | MGBET-MGBTH | 99.15% | 99.15% | MGCNO | ATIVO
MGPRS | M2024EST_MGPRS_01 | ATIVO PEND. RÁDIO | FLAT | MGFEN-MGPRS | 98.97% | 98.97% | MGCNP | ATIVO
MGJTT | M2024EST_MGJTT_01 | PREDECESSOR | FLAT | MGJRC-MGJTT | 98.97% | 98.97% | MGCOE | ATIVO
MGADA | M2024EST_MGADA_01 | ATIVO PEND. RÁDIO | FLAT | MGSLA-MGADA | 98.54% | 98.54% | MGEDM | ATIVO
MGGE2 | M2024SMALL_MGGE2_01 | ATIVO - FLAT SMALLCELL | FLAT | MGCCA-MGGE2 | 98.48% | 98.48% | MGELI | ATIVO
MGNSD | M2024EST_MGNSD_01 | ATIVO PEND. RÁDIO | FLAT | MGNLV-MGNSD | 98.34% | 98.34% | MGJAA | ATIVO
MGNLH | M2024EST_MGNLH_01 | ATIVO - RÁDIO | FLAT | MGNMM-MGNLH | 98.04% | 98.04% | MGJVT | ATIVO
MGAGT | M2024EST_MGAGT_01 | ATIVO PEND. RÁDIO | FLAT | MGCRS-MGAGT | 98.02% | 98.02% | MGBLO | ATIVO
MGNUC | M2024EST_MGNUC_01 | ATIVO - RÁDIO | FLAT | MGSCN-MGNUC | 97.95% | 97.95% | MGCQN | ATIVO
MGNLR | M2024EST_MGNLR_01 | ATIVO PEND. RÁDIO | FLAT | MGVSJ-MGNLR | 97.92% | 97.92% | MGNGA | ATIVO
MGBAF | M2024EST_MGBAF_01 | ATIVO PROTEÇÃO RÁDIO OK | FLAT | MGBET-MGBAF | 97.81% | 97.81% | MGPOM | ATIVO
MGGEE | M2024SMALL_MGGEE_01 | ATIVO - FLAT SMALLCELL | FLAT | MGCCA-MGGEE | 97.73% | 97.73% | MGPIR | ATIVO
MGPPS | M2022_MGPPS_01 | PREVISTO | FLAT | MGSCN-MGPPS | 97.59% | 97.59% | MGPNP | ATIVO
MGSLF | M2024EST_MGSLF_01 | ATIVO PEND. RÁDIO | FLAT | MGTAN-MGSLF | 97.4% | 97.4% | MGPQN | ATIVO
MGMIN | M2024EST_MGMIN_01 | ATIVO | FLAT | MGNMM-MGMIN | 97.36% | 97.36% | MGRPM | ATIVO
MGNFZ | M2023_MGNFZ_01 | ATIVO - RÁDIO | FLAT | MGRNS-MGNFZ | 97.25% | 97.25% | MGFEN | ATIVO
MGSPG | M2023_MGSPG_01 | ATIVO PEND. RÁDIO | FLAT | MGTAN-MGSPG | 96.96% | 96.96% | MGSCL | ATIVO
MGIZA | M2024EST_MGIZA_01 | ATIVO | FLAT | MGICA-MGIZA | 96.95% | 96.95% | MGQBV | ATIVO
MGSJI | M2024EST_MGSJI_01 | REPARO FO | FLAT | MGICA-MGSJI | 96.86% | 96.86% | MGRAP | ATIVO
MGESA | M2024EST_MGESA_01 | ATIVO PEND. GPS | FLAT | MGFEN-MGESA | 96.63% | 96.63% | MGTOU | ATIVO
MGSJL | M2024EST_MGSJL_01 | ATIVO | FLAT | MGVWL-MGSJL | 96.51% | 96.51% | MGTRO | ATIVO
MGSRQ | M2023EST_MGSRQ_01 | ATIVO PEND. RÁDIO | FLAT | MGEDO-MGSRQ | 96.38% | 96.38% | MGJAS | ATIVO
MGODG | M2023EST_MGODG_01 | ATIVO PEND. RÁDIO | FLAT | MGBPC-MGODG | 95.95% | 95.95% | MGCXU | ATIVO
MGVNP | M2024EST_MGVNP_01 | ATIVO PROTEÇÃO RÁDIO OK | FLAT | MGBET-MGVNP | 95.93% | 95.93% | MGABR | ATIVO
MGSMV | M2024EST_MGSMV_01 | ATIVO PEND. RÁDIO | FLAT | MGEDO-MGSMV | 95.64% | 95.64% | MGVNZ | ATIVO
MGCDD | M2024EST_MGCDD_01 | PREVISTO | FLAT | MGICA-MGCDD | 95.61% | 95.61%
MGVEE | M2024EST_MGVEE_01 | ATIVO - RÁDIO | FLAT | MGRNJ-MGVEE | 95.33% | 95.33%
MGBAA | M2023_MGBAA_01 | ATIVO PEND. RÁDIO | FLAT | MGTAN-MGBAA | 95.12% | 95.12%
MGMRP | M2024EST_MGMRP_01 | ATIVO PEND. RÁDIO | FLAT | MGEDO-MGMRP | 94.15% | 94.15%
MGAVO | M2024_MGAVO_01 | ATIVO PEND. RÁDIO | FLAT | MGSCN-MGAVO | 93.63% | 93.63%
MGSVC | M2024EST_MGSVC_01 | ATIVO PEND. RÁDIO | FLAT | MGSCN-MGSVC | 93.61% | 93.61%
MGDQS | M2023_MGDQS_01 | ATIVO PEND. RÁDIO | FLAT | MGELI-MGDQS | 91.7% | 91.7%
MG02M | M2024EST_MG02M_01 | PREVISTO | FLAT | MGHSG-MG02M | 89.73% | 89.73%
MGMCC | M2024EST_MGMCC_01 | ATIVO | FLAT | MGBHP-MGMCC | 88.86% | 88.86%